## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 24@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
|  |  | Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[9 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
|  | ПРОВЕРКА ОЦЕНКИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | 0 | 0 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 45897.7495 | 14239.4554 | 31658.2942 | 6861.0965 | 3087.0021 | 1100.2975 | 1230.2367 | 553.9052 | 863.7822 | 1230.6005 | 992.9832 | 3976.2934 | 0 | 28571.292 | 202.199 | 7.009% | нд
|  |  | 0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 45755.3639 | 14178.2286 | 31577.1353 | 6822.009 | 3083.0815 | 1100.2975 | 1226.3161 | 553.9052 | 863.7822 | 1196.9853 | 992.9832 | 3970.8211 | 0 | 28494.0537 | 231.8936 | 8.133% | нд
|  |  | 0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 21530.0175 | 12041.9807 | 9488.0368 | 3175.149 | 1904.2091 | 500.1633 | 735.9553 | 402.4871 | 626.5498 | 470.7425 | 541.704 | 1801.7562 | 0 | 7583.8277 | 530.8163 | 38.65% | нд
|  |  | 0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 21720.5853 | 1740.4605 | 19980.1248 | 3081.5743 | 887.0677 | 435.1758 | 321.3853 | 101.2236 | 206.1867 | 634.84 | 359.4957 | 1910.3349 | 0 | 19093.0571 | -284.1717 | -24.26% | нд
|  |  | 0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 96.3627 | 0 | 96.3627 | 10.2169 | 3.7264 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 3.7264 | 2.6169 | 0 | 92.6363 | -3.8736 | -50.97% | нд
|  |  | 0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 134.6209 | 11.6673 | 122.9536 | 27.4497 | 33.573 | 0.6 | 2.9845 | 0 | 3.3835 | 2.4273 | 27.205 | 24.4224 | 0 | 89.3806 | 30.5458 | 1009% | нд
|  |  | 0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2273.7774 | 384.1201 | 1889.6573 | 527.6191 | 254.5052 | 161.9584 | 165.991 | 47.3945 | 27.6622 | 86.5755 | 60.852 | 231.6907 | 0 | 1635.1521 | -41.4232 | -14% | нд
|  |  | 0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 142.3857 | 61.2268 | 81.1589 | 39.0875 | 3.9206 | 0 | 3.9206 | 0 | 0 | 33.6152 | 0 | 5.4722 | 0 | 77.2383 | -29.6946 | -88.34% | нд
|  |  | 0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 142.3857 | 61.2268 | 81.1589 | 39.0875 | 3.9206 | 0 | 3.9206 | 0 | 0 | 33.6152 | 0 | 5.4722 | 0 | 77.2383 | -29.6946 | -88.34% | нд
|  |  | 0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1 | Мурманская область | Г | 3261.1749 | 573.8081 | 2687.3669 | 1167.4126 | 341.1565 | 48.9292 | 229.7373 | 27.2751 | 55.357 | 77.9262 | 56.0622 | 1013.2822 | 0 | 2346.2103 | 187.0261 | 121.3% | нд
|  |  | 1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 3261.1749 | 573.8081 | 2687.3669 | 1167.4126 | 341.1565 | 48.9292 | 229.7373 | 27.2751 | 55.357 | 77.9262 | 56.0622 | 1013.2822 | 0 | 2346.2103 | 187.0261 | 121.3% | нд
|  |  | 1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 1390.6066 | 357.448 | 1033.1586 | 748.5071 | 246.8452 | 37.7608 | 153.6219 | 25.2568 | 46.7531 | 57.0247 | 46.4702 | 628.4647 | 0 | 786.3134 | 126.8028 | 105.6% | нд
|  |  | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1264.5719 | 356.9522 | 907.6197 | 637.8936 | 215.1985 | 36.9861 | 105.9034 | 22.4426 | 41.7458 | 51.537 | 67.5493 | 526.9278 | 0 | 692.4212 | 104.2327 | 93.93% | нд
|  |  | 1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 337.8996 | 253.6933 | 84.2063 | 32.9979 | 27.1334 | 18.1202 | 6.0745 | 2.9207 | 15.0674 | 3.0452 | 5.9915 | 8.9118 | 0 | 57.0729 | 3.0473 | 12.65% | нд
|  |  | 1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 251.0439 | 94.7992 | 156.2447 | 78.6246 | 38.3855 | 9.1471 | 6.5156 | 6.6865 | 13.5697 | 6.8822 | 18.3002 | 55.9088 | 0 | 117.8593 | 15.6697 | 68.98% | нд
|  |  | 1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 675.6284 | 8.4597 | 667.1687 | 526.2711 | 149.6796 | 9.7189 | 93.3133 | 12.8354 | 13.1088 | 41.6096 | 43.2576 | 462.1072 | 0 | 517.4891 | 85.5157 | 133.3% | нд
|  |  | 1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры №40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологичсекого присоединения Заявителя (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") в г.Мурманск (ориентировочно ЛЭП - 35 кВ - 0,63 км; реклоузер -1шт; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-01.21-0001 | 5.7149 | 1.5058 | 4.2091 | 0 | 2.4179 | 0 | 1.3934 | 0 | 0.94809 | 0 | 0.076365 | 0 | 0 | 1.7912 | 2.4179 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2020 году. Проблемы с оформлением отвода лесных участков для строительства ЛЭП.
|  |  | 1.1.1.1.3 | Строительство отпайки от оп. №16 ВЛ-10 кВ Л-17 ПС 110/10 кВ №94 до опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ №94 и ВЛ-10 кВ от опоры ОЛ-8-8 ПС 110/10 кВ №94 до границы участка Заявителя до вновь устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ на границе участка Заявителя, МО Кандалакшский район (договор ТП № 43-008742/18 от 11.05.2018 с СОНТ "Колвица") (ТП 10/0,4кВ - 0,4МВа; ВЛ 10 кВ ориентировочно длина 1,640 км) | J_001-42-2-01.32-0882 | 4.8097 | 2.0472 | 2.7626 | 0 | 2.6762 | 0 | 2.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086382 | 2.6762 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2020 году. Проблемы с оформлением отвода лесных участков для строительства ЛЭП. Работы выполнены в декабре 2020, оплата, в соответствии с условиями договора, переходит на 1 кв. 2021 года.
|  |  | 1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 123.96 | 0.82278 | 123.1372 | 37.725 | 0 | 1.8 | 0 | 0.87547 | 0 | 9.2554 | 0 | 25.7941 | 0 | 123.1372 | -11.9309 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
|  |  | 1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 32 и № 35 ПС 35/6 кВ 388 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д.39 (договор ТП №43-024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс") (ориентировочная длина трассы ВЛ-0,2км, КЛ-2,1 км) | J_009-41-2-02.33-0003 | 14.4575 | 0.63749 | 13.82 | 0 | 0.077351 | 0 | 0.53017 | 0 | -0.53017 | 0 | 0.077351 | 0 | 0 | 13.7427 | 0.077351 | нд | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ подрядной организацией ООО "ПромЭнергоМонтаж"по договору от 17.09.2020 №41/20-01-2020/35, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год.
|  |  | 1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,75 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | 13.5683 | 0 | 13.5683 | нд | 0.64772 | нд | 0.53487 | нд | 0 | нд | 0.11285 | нд | 0 | 12.9206 | нд | нд | Реализация внепланового инвестиционного проекта в связи с исполнением обязательств по договору ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району"
|  |  | 1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-6-11 ПС 9 ОЖД до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, Мурманское лесничество, Тайбольское участковое лесничество, квартал 105, выдел 2,8 (договор ТП №43-024841/17 от 30.08.2017 с Ивлевым А.А.) (ВЛ-6кВ - 0,048 км) | I_000-41-2-01.33-1039 | 0.27564 | 0.2028 | 0.072831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072831 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"23-24" (от ТП-23 до ТП-24) и от ВЛ-6кВ Ф-17 от ПС 35/6 кВ №321 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок двухтрансформаторной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блоков разъединитель-предохранитель на первых отпаечных опорах для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, пгт. Мурмаши, ул. Причальная (договор ТП №43-06141/20 от 24.03.2020 с МБДОУ №16 с. Тулома (ВЛ 6 кВ - 0,5 км.; КТП 6/0,4 кВ - 1,26 МВА; КЛ 6 кВ – 0,06 км.). | L_009-41-2-01.33-1086 | 4.6206 | 0 | 4.6206 | нд | 4.4414 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 4.1414 | нд | 0 | 0.17915 | нд | нд | Реализация внепланового инвестиционного проекта в связи с исполнением обязательств по договору ТП от 24.03.2020 №43-06141/20 с МБДОУ №16 с. Тулома
|  |  | 1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до концевых опор, устанавливаемых вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ВЛ-110 кВ 26 км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 508.2217 | 3.2436 | 504.9781 | 488.5461 | 139.4191 | 7.9189 | 88.1786 | 11.9599 | 12.3908 | 32.3542 | 38.8496 | 436.313 | 0 | 365.559 | 87.1861 | 166.9% | В связи с тем, что подрядчик не освоил аванс, выплаченный в 2020 году, он был возвращен заказчику в полном объеме. В 2021 году аванс был запрошен повторно и выплачен, в соответствии с условиями договора подряда.
|  |  | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 126.0347 | 0.49586 | 125.5389 | 110.6136 | 31.6467 | 0.77469 | 47.7185 | 2.8142 | 5.0073 | 5.4877 | -21.0791 | 101.537 | 0 | 93.8922 | 22.5701 | 248.7% | нд
|  |  | 1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 126.0347 | 0.49586 | 125.5389 | 110.6136 | 31.6467 | 0.77469 | 47.7185 | 2.8142 | 5.0073 | 5.4877 | -21.0791 | 101.537 | 0 | 93.8922 | 22.5701 | 248.7% | нд
|  |  | 1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры №40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") (опора - 1 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.21-0244 | 2.5118 | 0.092068 | 2.4197 | 0 | 0.88622 | 0 | 0.88362 | 0 | 0 | 0 | 0.0026006 | 0 | 0 | 1.5335 | 0.88622 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2020 году. Проблемы с оформлением отвода лесных участков для строительства ЛЭП.
|  |  | 1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода в целях увеличения ее пропускной способности в г.п. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 2,874 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | 25.7643 | 0.32379 | 25.4405 | 13.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2993 | 0 | 25.4405 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | 4.351 | 0 | 4.351 | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | 4.351 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 75 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 9 для технологического присоединения Заявителя: Мурманская область, г. Кировск, ЗУ 51:17:0040126:129 (МУП «Кировская горэлектросеть», Дог. №43-13542/20 от 08.10.2020 года, Дог. №43-13742/20 от 08.10.2020 года) (1 комплект) | L_009-42-1-03.32-0648 | 0.15825 | 0 | 0.15825 | нд | 0.025149 | нд | 0 | нд | 0.025149 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1331 | нд | нд | Реализация внепланового инвестиционного проекта в связи с исполнением обязательств по договору ТП от 08.10.2020 №43-13542/20 с МУП «Кировская горэлектросеть», от 08.10.2020 №43-13742/20 с МУП «Кировская горэлектросеть»
|  |  | 1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | 0.27252 | 0.08 | 0.19252 | 0 | 0.01833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01833 | 0 | 0 | 0.17419 | 0.01833 | нд | Изменение объема капитальных вложений, необходимого для реализации ИП в 2021 году в связи с фактическим неисполнением работ хоз. способом, включённых в утверждённую инвестиционную программу на 2020 год. Выполнение мероприятий, которые в соответствии с подписанными ТУ к договору ТП являются обязательствами сетевой организации, может быть завершено после урегулирования с заявителем вопроса , предметом которого является согласование переноса трассы эксплуатируемых электрических сетей на территорию, принадлежащую ООО "Белокаменка".
|  |  | 1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ №33 с заменой автоматического выключателя на Ф-2 для технологического присоединения Заявителя : Мурманская область, пгт. Ревда, ул. Победы, д. 22, ЗУ 51:02:0020402:81 (Администрация МО г.п. Ревда, Центральный тепловой пункт, Дог. № СПБ80-1852742/20 ОТ 10.03.2021 года) | L_009-42-1-03.32-0653 | 0.013549 | 0 | 0.013549 | нд | 0.011193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011193 | нд | 0 | 0.0023564 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП с Администрацией МО г.п. Ревда, Центральный тепловой пункт, Дог. № СПБ80-1852742/20 ОТ 10.03.2021 года
|  |  | 1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | 92.9633 | 0 | 92.9633 | 92.9633 | 30.7058 | 0.77469 | 46.8349 | 2.8142 | 4.9822 | 5.4877 | -21.1112 | 83.8867 | 0 | 62.2575 | 21.6292 | 238.3% | В связи с тем, что подрядчик не освоил аванс, выплаченный в 2020 году, он был возвращен заказчику в полном объеме. В 2021 году аванс был запрошен повторно и выплачен, в соответствии с условиями договора подряда.
|  |  | 1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1583.8298 | 159.9371 | 1423.8927 | 320.9788 | 85.354 | 9.0204 | 74.5656 | 0.47028 | 5.6279 | 16.9262 | 5.1605 | 294.5619 | 0 | 1338.5388 | 58.9371 | 223.1% | нд
|  |  | 1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 508.112 | 83.2233 | 424.8887 | 39.9524 | 7.0794 | 0 | 7.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9524 | 0 | 417.8093 | 7.0794 | нд | нд
|  |  | 1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 508.112 | 83.2233 | 424.8887 | 39.9524 | 7.0794 | 0 | 7.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9524 | 0 | 417.8093 | 7.0794 | нд | нд
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск с заменой оборудования компенсации емкостных токов (ДГР - 2 шт.; выкл. 6 кВ - 2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0334 | 15.1983 | 12.363 | 2.8354 | 0 | 2.5032 | 0 | 2.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33223 | 2.5032 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2020 году.
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0666 | 69.5202 | 64.9673 | 4.5529 | 0 | 0.953 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5999 | 0.953 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2020 году.
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | 261.3999 | 1.44 | 259.9599 | 6.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5728 | 0 | 259.9599 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 317, 322, 324, 325, 333, 335, 340, 341 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (15 компл.) | J_000-41-1-06.70-0487 | 6.2522 | 2.6289 | 3.6232 | 0 | 3.6232 | 0 | 3.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | нд | Работы выполнены, объект введен в эксплуатацию. Оплата части работ перенесена на 1 кв. 2021 года в связи изменением требований к оформлению документации.
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №99 в с. Териберка Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1001 | 0.26621 | 0.021059 | 0.24515 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0.24515 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №342 Кольский район, 18км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1002 | 0.18634 | 0.014741 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №346 Кольский район, 8-й км дороги Кола-Мурмаши с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1003 | 0.18634 | 0.014741 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №372 Кольский район, 17-й км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1004 | 0.26621 | 0.021059 | 0.24515 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0.24515 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 в пгт. Туманный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1006 | 0.18634 | 0.014741 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 в г. Снежногорск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1007 | 0.18634 | 0.014741 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №389 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1008 | 0.18634 | 0.014741 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №394 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1011 | 0.26621 | 0.021059 | 0.24515 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0.24515 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №400 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1012 | 0.26621 | 0.021059 | 0.24515 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0.24515 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
#REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 Кольский район, 38-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1013 | 0.18634 | 0.014741 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №402 Кольский район, 28-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1014 | 0.18634 | 0.014741 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №406 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1015 | 0.26621 | 0.021059 | 0.24515 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0.24515 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №408 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1016 | 0.26621 | 0.021059 | 0.24515 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0.24515 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №417 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1017 | 0.26621 | 0.021059 | 0.24515 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0.24515 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями в г. Мончегорск (выкл. 150 кВ - 15 шт.) | F_000-42-1-03.12-0044 | 128.6968 | 1.5735 | 127.1233 | 6.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5857 | 0 | 127.1233 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 83 с заменой трансформаторов тока в р-не а/д Апатиты-Мурманск.Кислая Губа (ТТ-150 кВ 3 шт). | K_000-42-1-03.12-0593 | 5.4506 | 0 | 5.4506 | 5.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4506 | 0 | 5.4506 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | 0.54335 | 0 | 0.54335 | 0.54335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54335 | 0 | 0.54335 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
#REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 301 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0874 | 2.0858 | 0 | 2.0858 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 2.0858 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | 1.0867 | 0 | 1.0867 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 1.0867 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | 1.0867 | 0 | 1.0867 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 1.0867 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
#REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | 1.0867 | 0 | 1.0867 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 1.0867 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 316 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0878 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 321 п. Мурмаши-3 с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0880 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | 0.52145 | 0 | 0.52145 | 0.52145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52145 | 0 | 0.52145 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 342 аэропорт "Мурманск" с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0885 | 2.0858 | 0 | 2.0858 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 2.0858 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 389 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0887 | 2.0858 | 0 | 2.0858 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 2.0858 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 400 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0889 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
#REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | 0.54335 | 0 | 0.54335 | 0.54335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54335 | 0 | 0.54335 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
#REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 1.0429 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 415.071 | 31.7793 | 383.2917 | 35.8434 | 71.0061 | 0 | 64.8647 | 0 | 5.0489 | 0 | 1.0926 | 35.8434 | 0 | 312.2856 | 71.0061 | нд | нд
|  |  | 1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 394.2152 | 29.8448 | 364.3704 | 34.2059 | 54.1092 | 0 | 47.9677 | 0 | 5.0489 | 0 | 1.0926 | 34.2059 | 0 | 310.2613 | 54.1092 | нд | нд
|  |  | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной - Мурманская №2 (Л-234), Выходной - Мурманская №1 (Л-233), Выходной – Промзона (Л-171), Мурманская - Промзона №1 (Л-172), ВЛ 150 кВ №226, ВЛ 35 кВ №М1/2, №ОМ 2/365 с выносом с существующей трассы (Договор ООО «Энел Рус Винд Кола» № 41/10-01-2019/3Д от 09.12.2019 ) (ВЛ 150 кВ - 1,58 км; ВЛ 35 кВ - 0,81 км) | L_000-41-1-01.11-0659 | 46.7312 | 3.9e-07 | 46.7312 | нд | 47.9141 | нд | 47.9141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.1828 | нд | нд | Реализация внепланового инвестиционного проекта в связи с исполнением обязательств по договору выноса с ООО «Энел Рус Винд Кола» № 41/10-01-2019/3Д от 09.12.2019. Уточнение стоимости работ по результатам проектирования.
|  |  | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 53.209 | 0.52662 | 52.6824 | 30.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5934 | 0 | 52.6824 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
#REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 179.7058 | 1.6932 | 178.0127 | 3.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6125 | 0 | 178.0127 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-223/224 Кольский район (в части расширения просек в объеме 63,13 га) | F_000-41-1-01.11-0641 | 6.044 | 5.7761 | 0.26788 | 0 | 0.26788 | 0 | 0 | 0 | 0.26788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26788 | нд | Взыскание согласно решения Арбитражного суда Мурманской области №А42-3537/2019 от 25.03.2021, по исполнительному листу №ФС 036549988 от 26.04.2021
|  | #REF! | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-161/162 Кольский район (в части расширения просек) (19,29 га) | F_000-41-1-01.11-0642 | 1.5869 | 1.5123 | 0.07456 | 0 | 0.07456 | 0 | 0 | 0 | 0.07456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07456 | нд | Взыскание согласно решения Арбитражного суда Мурманской области №А42-3537/2019 от 25.03.2021, по исполнительному листу №ФС 036549988 от 26.04.2021
|  | #REF! | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 Кольский район (в части расширения просек в объеме 34,78 га) | F_000-41-1-01.11-0643 | 3.2485 | 3.0933 | 0.15519 | 0 | 0.15519 | 0 | 0 | 0 | 0.15519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15519 | нд | Взыскание согласно решения Арбитражного суда Мурманской области №А42-3537/2019 от 25.03.2021, по исполнительному листу №ФС 036549988 от 26.04.2021
|  |  | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-41 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 35 кВ и ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 8 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 6 кВ (Договор выноса № 41/10-01-2020/8Д от 21.08.2020 с УГХ г. Кола, МКУ) (ВЛ 35 кВ 0,3653 км, КЛ 6 кВ 0,3653 км) | L_000-41-1-01.21-0247 | 13.0989 | 0 | 13.0989 | нд | 0.53098 | нд | 0 | нд | 0.53098 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5679 | нд | нд | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 21.08.2020 №41/10-01-2020/8Д с УГХ г. Кола, МКУ
|  | #REF! | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (КЛ – 1,582 км) | L_000-41-1-02.21-0001 | 24.0557 | 8.6005 | 15.4552 | нд | 0.78248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78248 | нд | 0 | 14.6727 | нд | нд | Новый инвестиционный проект на основании: Договор на оказание услуги по освобождению земельного участка от объекта электроэнергетики от 15.05.2014г. №41/10-01-2014/2Д с Местной православной религиозной организацией приход Спасо-Преображенского морского кафедрального собора г.Мурманска
|  | #REF! | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ № М-23/88 с выносом опор №№ 18-26 на новый участок, Кольский район, автодорога между п.Выходной и п.Зверосовхоз (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2019/1Д от 24.05.2019 г.) (ориентировочно 1,73 км) | L_000-41-1-01.21-0245 | 55.2366 | 0 | 55.2366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 55.2366 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору выноса с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2019/1Д от 24.05.2019 г.
|  | #REF! | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4-2, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2 с выносом с существующей трассы (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск") | L_000-41-1-01.33-1059 | 2.2713 | 0 | 2.2713 | нд | 0.3101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3101 | нд | 0 | 1.9612 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору выноса №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
|  |  | 1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 Кандалакшский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори (в части расширения просек) (121,09 га) | F_000-42-1-01.11-0640 | 9.0273 | 8.6428 | 0.38449 | 0 | 4.0739 | 0 | 0.053641 | 0 | 4.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6894 | 4.0739 | нд | Постановление арбитражного суда по делу № №А42-3537/2019
|  |  | 1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 20.8558 | 1.9345 | 18.9213 | 1.6375 | 16.897 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 2.0243 | 16.897 | нд | нд
|  |  | 1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219 в части релейной защиты и автоматики, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (3 системы) | K_000-41-1-04.60-0934 | 19.2183 | 1.9345 | 17.2839 | 0 | 16.897 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38689 | 16.897 | нд | В связи с подписанием дополнительного соглашения к договору подряда, срок выполнения работ продлен до 25.12.2020. Оплата, в соответствии с условиями договора, 1 кв. 2021.
|  |  | 1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150 кВ Л-188 г. Ковдор- г. Кандалакша (12 шт.) | K_000-42-1-01.11-0668 | 1.6375 | 0 | 1.6375 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 1.6375 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 292.9802 | 5.8838 | 287.0964 | 29.4848 | 0 | 4.0517 | 0 | 0 | 0 | 2.2784 | 0 | 23.1547 | 0 | 287.0964 | -6.3301 | -100% | нд
|  |  | 1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | 165.8933 | 0 | 165.8933 | 14.5503 | 3.0171 | 0 | 0 | 0 | 3.0171 | 1.3095 | 0 | 13.2407 | 0 | 162.8762 | 1.7076 | 130.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
|  |  | 1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | 74.6472 | 5.1072 | 69.54 | 7.1138 | -4.1545 | 2.2041 | 0 | 0 | -4.1545 | 0.44188 | 0 | 4.4679 | 0 | 73.6945 | -6.8004 | -257% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
|  |  | 1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | 30.8839 | 0 | 30.8839 | 2.8491 | 0.76773 | 0 | 0 | 0 | 0.76773 | 0.25642 | 0 | 2.5927 | 0 | 30.1162 | 0.51131 | 199.4% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
|  |  | 1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | 11.4342 | 0.77661 | 10.6576 | 1.965 | -0.42501 | 1.8476 | 0 | 0 | -0.42501 | 0 | 0 | 0.1174 | 0 | 11.0826 | -2.2726 | -123% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
|  |  | 1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | 8.713 | 0 | 8.713 | 2.7935 | 0.74982 | 0 | 0 | 0 | 0.74982 | 0.25142 | 0 | 2.5421 | 0 | 7.9632 | 0.4984 | 198.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
|  |  | 1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | 1.4085 | 0 | 1.4085 | 0.21304 | 0.044838 | 0 | 0 | 0 | 0.044838 | 0.019174 | 0 | 0.19387 | 0 | 1.3637 | 0.025664 | 133.8% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
|  |  | 1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 367.6666 | 39.0507 | 328.6159 | 215.6982 | 7.2685 | 4.9687 | 2.6216 | 0.47028 | 0.579 | 14.6478 | 4.0679 | 195.6114 | 0 | 321.3474 | -12.8183 | -63.81% | нд
|  |  | 1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 62.1848 | 32.5451 | 29.6398 | 29.6398 | 3.2891 | 2.3525 | 0 | 0.47028 | 0.53017 | 3.6296 | 2.7589 | 23.1874 | 0 | 26.3507 | -3.1632 | -49.02% | нд
|  |  | 1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | 55.8006 | 32.5451 | 23.2555 | 23.2555 | 3.2891 | 2.3525 | 0 | 0.47028 | 0.53017 | 3.6296 | 2.7589 | 16.8032 | 0 | 19.9665 | -3.1632 | -49.02% | В связи с расторжением договора подряда и повторным проведением ТЗП на СМР.
|  |  | 1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (1 система; ограждение - 190 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0662 | 3.7999 | 0 | 3.7999 | 3.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7999 | 0 | 3.7999 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (1 система; ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0660 | 2.5843 | 0 | 2.5843 | 2.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5843 | 0 | 2.5843 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 305.4818 | 6.5056 | 298.9762 | 186.0585 | 3.9794 | 2.6162 | 2.6216 | 0 | 0.048838 | 11.0182 | 1.309 | 172.424 | 0 | 294.9968 | -9.6551 | -70.81% | нд
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | 20.324 | 1.1441 | 19.1799 | 19.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | 0 | 17.2352 | 0 | 19.1799 | -1.9447 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | 47.8963 | 1.5399 | 46.3563 | 46.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4479 | 0 | 40.9084 | 0 | 46.3563 | -5.4479 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств
#REF! | #REF! | #REF! | 1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | 11.4899 | 0 | 11.4899 | 6.9338 | 0.37389 | 0.3387 | 0.37389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5951 | 0 | 11.1161 | 0.035184 | 10.39% | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | 15.7705 | 0 | 15.7705 | 9.517 | 0.39315 | 0.46489 | 0.39315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0521 | 0 | 15.3774 | -0.071731 | -15.43% | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | 12.0973 | 0 | 12.0973 | 7.3004 | 0.38149 | 0.35661 | 0.38149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9438 | 0 | 11.7158 | 0.02488 | 6.977% | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | 11.4613 | 0 | 11.4613 | 6.9165 | 0.37008 | 0.33786 | 0.37008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5787 | 0 | 11.0912 | 0.032219 | 9.536% | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | 15.822 | 0 | 15.822 | 8.7604 | 0.38677 | 0.4664 | 0.38677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | 15.4352 | -0.07963 | -17.07% | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | 8.6884 | 0 | 8.6884 | 5.2432 | 0.36539 | 0.25612 | 0.36539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9871 | 0 | 8.323 | 0.10927 | 42.66% | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | 13.4225 | 0 | 13.4225 | 8.1001 | 0.35081 | 0.39567 | 0.35081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7044 | 0 | 13.0717 | -0.044865 | -11.34% | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | 14.0961 | 0 | 14.0961 | 0.59361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59361 | 0 | 14.0961 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Княжегубской ГЭС-11 150/110/10/6 кВ с заменой трансформаторов тока пгт. Зеленоборский (ТТ-150 кВ 6 шт) | K_000-42-1-03.12-0594 | 10.9011 | 0 | 10.9011 | 10.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9011 | 0 | 10.9011 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | 27.3353 | 0.708 | 26.6273 | 2.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6627 | 0 | 26.6273 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система, 16 т.у.) | F_000-42-1-04.30-0656 | 43.9746 | 0.708 | 43.2666 | 4.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3267 | 0 | 43.2666 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | 31.1925 | 2.1457 | 29.0468 | 29.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6256 | 0 | 26.2586 | 0 | 29.0468 | -3.6256 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств
|  |  | 1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2599 | 0 | 0 | 0 | -0.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2599 | -0.2599 | нд | В связи с исключением из ИПР объекта ИП 000-43-1-06.70-0001, перенос затрат на ИП 000-43-1-06.70-0004
|  |  | 1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВОЛС на опорах ВЛ 110 кВ Л-123/125 для восстановления нормальной схемы (1,8 км) | K_008-41-1-04.30-0978 | 1.3676 | 0 | 1.3676 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 0.048838 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0.0097675 | 1.3578 | нд | Неисполнение подрядчиком ООО "НПФ Энергосвязь" договорных обязательств в 2020 году.
|  |  | 1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | 19.6424 | 0.2599 | 19.3825 | 19.3825 | 0.2599 | 0 | 0 | 0 | 0.2599 | 0 | 0 | 19.3825 | 0 | 19.1226 | 0.2599 | нд | В связи с исключением из ИПР объекта ИП 000-43-1-06.70-0001, перенос затрат на ИП 000-43-1-06.70-0004
|  |  | 1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 43.8578 | 11.6673 | 32.1905 | 27.4497 | 3.8895 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4291 | 2.4273 | 2.4604 | 24.4224 | 0 | 28.301 | 0.8622 | 28.48% | нд
|  |  | 1.1.4 | Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ВЛ 6 кВ – 0,887 км; КЛ 6кВ - 0,028 км; ВЛ 0,4 кВ – 2,242 км; КЛ 0,4кВ - 0,052 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА) | J_000-41-2-01.33-1067 | 15.5091 | 10.7683 | 4.7408 | 0 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 1.4291 | 0 | 2.4032 | 0 | 0 | 0.90845 | 3.8323 | нд | Неисполнение подрядчиком АО "ТС" договорных обязательств в 2020 году.
|  |  | 1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 0,784 км) | I_000-42-2-01.32-0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89894 | 0 | 0 | 0 | -0.89894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89894 | -0.89894 | нд | В связи с исключением из ИПР объекта ИП 000-42-2-01.32-0879, перенос затрат на ИП 000-42-2-01.32-0889
#REF! | #REF! | #REF! | 1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | 28.3486 | 0.89894 | 27.4497 | 27.4497 | 0.95609 | 0.6 | 0 | 0 | 0.89894 | 2.4273 | 0.057151 | 24.4224 | 0 | 26.4936 | -2.0712 | -68.42% | Договор подряда заключен в феврале 2021 года со сроком исполения - октябрь 2021 года. В соответствии с графиком производства работ финансирование в 1 кв. 2021 года не требуется. В связи с исключением из ИПР объекта ИП 000-42-2-01.32-0879, перенос затрат на ИП 000-42-2-01.32-0889.
|  |  | 1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 242.8808 | 44.7557 | 198.1251 | 70.477 | 5.0678 | 1.548 | 1.5498 | 1.548 | 1.5469 | 1.548 | 1.9711 | 65.8331 | 0 | 193.0573 | 0.42395 | 9.129% | нд
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 17.255 | 5.039 | 12.216 | 0.57517 | 0.43137 | 0.14379 | 0.14379 | 0.14379 | 0.14379 | 0.14379 | 0.14379 | 0.14379 | 0 | 11.7846 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 4.5344 | 1.4637 | 3.0706 | 0.15115 | 0.11336 | 0.037786 | 0.037786 | 0.037786 | 0.037786 | 0.037786 | 0.037786 | 0.037786 | 0 | 2.9573 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 6.5003 | 1.9885 | 4.5118 | 0.21668 | 0.16251 | 0.054169 | 0.054169 | 0.054169 | 0.054169 | 0.054169 | 0.054169 | 0.054169 | 0 | 4.3493 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 19.4521 | 6.5422 | 12.9099 | 0.6484 | 0.4863 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1621 | 0 | 12.4236 | 8.3267e-17 | 1.712e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 15.6767 | 1.9585 | 13.7182 | 0.52256 | 0.39084 | 0.13064 | 0.13171 | 0.13064 | 0.12885 | 0.13064 | 0.13028 | 0.13064 | 0 | 13.3273 | -0.0010737 | -0.274% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договорам купли-продажи от 31.10.2008 №№ 29МП - 38МП, заключенных с ОАО "Ростелеком", ОАО "СЗТ", ООО "ИЦ Энерго Восток", ОАО "МУС Энергетик
|  | #REF! | 1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | 16.5504 | 0 | 16.5504 | 16.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5504 | 0 | 16.5504 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение крана на базе гусеничного трактора типа ТТ грузоподъемностью 16 тонн (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0037 | 10.3144 | 0 | 10.3144 | 10.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3144 | 0 | 10.3144 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0030 | 0.11427 | 0 | 0.11427 | 0.11427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11427 | 0 | 0.11427 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | 2.1786 | 0 | 2.1786 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1786 | 0 | 2.1786 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства СНТСН «Полярная Усадьба» в г.п. Кильдинстрой, Кольского района, Мурманской области (КТП 6/0,4 кВ №1 - 0,4 МВА; КТП 6/0,4 кВ № 2 - 0,63 МВА; КЛ 6 кВ - 1,1 км; КВЛ 6 кВ - 0,65 км; КЛ 6 кВ - 0,2 км) | M_000-41-5-03.32-0002 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвоздмездная передачи имущества на основании договора дарения №41-21-02/2021/02 с СНТ "Полярная Усадьба".
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 4.2318 | 1.1176 | 3.1143 | 0.14106 | 0.1058 | 0.035265 | 0.035265 | 0.035265 | 0.035265 | 0.035265 | 0.035265 | 0.035265 | 0 | 3.0085 | 2.0817e-17 | 1.968e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 20.0514 | 6.3153 | 13.7361 | 0.66838 | 0.50129 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1671 | 0 | 13.2349 | 8.3267e-17 | 1.661e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 11.2008 | 3.271 | 7.9298 | 0.37336 | 0.28002 | 0.09334 | 0.09334 | 0.09334 | 0.09334 | 0.09334 | 0.09334 | 0.09334 | 0 | 7.6498 | 4.1633e-17 | 1.487e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 6.2073 | 1.7657 | 4.4417 | 0.20691 | 0.15518 | 0.051728 | 0.051728 | 0.051728 | 0.051728 | 0.051728 | 0.051728 | 0.051728 | 0 | 4.2865 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 12.6314 | 2 | 10.6314 | 0.42105 | 0.31578 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 0 | 10.3156 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | 5.189 | 0 | 5.189 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 5.189 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (6 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | 10.6357 | 0 | 10.6357 | 10.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6357 | 0 | 10.6357 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
#REF! | #REF! | #REF! | 1.1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | 0.3076 | 0 | 0.3076 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | 0.3076 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | 0.6394 | 0 | 0.6394 | 0.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6394 | 0 | 0.6394 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт) | K_000-42-1-07.30-0017 | 0.11427 | 0 | 0.11427 | 0.11427 | 0.10272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10272 | 0.11427 | 0 | 0.011553 | 0.10272 | нд | Экономия при ТЗП
|  |  | 1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | 4.3571 | 0 | 4.3571 | 4.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3571 | 0 | 4.3571 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 150 кВ № 163 и ВЛ 150 кВ № 164 в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольский район, пгт. Верхнетуломский - г. Заполярный | K_000-43-1-01.11-0003 | 4.7754 | 0 | 4.7754 | 4.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7754 | 0 | 4.7754 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ № 111 и ВЛ 110 кВ № 112 в условиях гололедообразования в посёлке Нивский Мурманской обл. - о.п. Питкуль г.о. Апатиты | K_000-43-1-01.12-0001 | 2.1502 | 0 | 2.1502 | 2.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1502 | 0 | 2.1502 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ № 140 в условиях гололедообразования в Мурманской области, г.Кандалакша Нива ГЭС 3 - п. Ена | K_000-43-1-01.12-0003 | 3.9323 | 0 | 3.9323 | 3.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9323 | 0 | 3.9323 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | 1.185 | 0 | 1.185 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 1.185 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | 1.8415 | 0 | 1.8415 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 0 | 1.8415 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 4.5409 | 2.1775 | 2.3634 | 0.18164 | 0.13854 | 0.045409 | 0.046179 | 0.045409 | 0.046179 | 0.045409 | 0.046179 | 0.045409 | 0 | 2.2249 | 0.002309 | 1.695% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договорам купли-продажи от 31.10.2008 №№ 29МП - 38МП, заключенных с ОАО "Ростелеком", ОАО "СЗТ", ООО "ИЦ Энерго Восток", ОАО "МУС Энергетик
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 3.178 | 0.76271 | 2.4152 | 0.12712 | 0.095339 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03178 | 0 | 2.3199 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 24.1812 | 6.8784 | 17.3028 | 0.80604 | 0.60453 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 0 | 16.6983 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.61956 | 0.092932 | 0.52663 | 0.024782 | 0.018587 | 0.0061956 | 0.0061956 | 0.0061956 | 0.0061956 | 0.0061956 | 0.0061956 | 0.0061956 | 0 | 0.50804 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 6кВ Ф-23-24, КТП 6/0,4 кВ (КТП-6) Мурмаши-3 с выносом с существующей трассы, Мурманская область, Кольский Район, п. Мурмаши-3 (договор №41/10-01-2020/2Д от 14.04.2020 c МБДОУ №16 с. Тулома) (ориентировочная длина трассы ВЛ 6кВ: 0,12 км; КЛ 6кВ: 0,02 км; КТП 6/0,4кВ: 0,32 МВА) | L_000-41-1-01.33-1052 | 0.04723 | 0 | 0.04723 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | -0.20277 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору выноса №41/10-01-2020/2Д от 14.04.2020 c МБДОУ №16 с. Тулома Изменение стоимости по результатам проектирования.
|  |  | 1.1.6 | Приобретение поршневого компрессора (1 шт.) | L_000-41-1-07.30-0010 | 0.098456 | 0 | 0.098456 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | 0.028456 | нд | нд | Новый инвестиционный проект на основании: Протокол совещания от 10.07.2017 № б/н, Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 №115, Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 №103.
|  |  | 1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 28.1891 | 3.3827 | 24.8064 | 1.1276 | 0.84567 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0 | 23.9608 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
#REF! | #REF! | #REF! | 1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2 | Псковская область | Г | 8202.4524 | 1622.4644 | 6579.9879 | 914.0478 | 570.804 | 247.7666 | 315.7414 | 37.501 | 88.1729 | 244.578 | 166.8896 | 384.2022 | 0 | 6009.1839 | 40.9584 | 7.73% | нд
|  |  | 2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 8202.4524 | 1622.4644 | 6579.9879 | 914.0478 | 570.804 | 247.7666 | 315.7414 | 37.501 | 88.1729 | 244.578 | 166.8896 | 384.2022 | 0 | 6009.1839 | 40.9584 | 7.73% | нд
|  |  | 2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 2250.3652 | 1388.7765 | 861.5887 | 213.6709 | 286.1301 | 34.208 | 162.2905 | 37.2994 | 52.4186 | 52.2192 | 71.421 | 89.9443 | 0 | 575.4586 | 162.4035 | 131.3% | нд
|  |  | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2240.5239 | 1388.5951 | 851.9288 | 213.6709 | 278.6364 | 34.208 | 154.7968 | 37.2994 | 52.4186 | 52.2192 | 71.421 | 89.9443 | 0 | 573.2924 | 154.9098 | 125.2% | нд
|  |  | 2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1439.9061 | 839.7533 | 600.1529 | 124.9711 | 109.6572 | 24.9942 | 64.5878 | 31.2428 | 24.6078 | 43.7399 | 20.4616 | 24.9942 | 0 | 490.4957 | 9.6803 | 9.683% | нд
|  |  | 2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 629.0473 | 522.4653 | 106.582 | 24.2266 | 104.7177 | 4.8453 | 54.6708 | 6.0566 | 22.4453 | 8.4793 | 27.6017 | 4.8453 | 0 | 1.8643 | 85.3365 | 440.3% | нд
|  |  | 2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 171.5704 | 26.3765 | 145.1939 | 64.4732 | 64.2615 | 4.3685 | 35.5383 | 0 | 5.3655 | 0 | 23.3577 | 60.1047 | 0 | 80.9324 | 59.893 | 1371% | нд
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,6 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-03 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ (2,9 км) от ВЛ-10 кВ Л.384-01 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, Опочецкий район, вблизи д. Зуево (ВСГЦ Дог. № 76-02462/19 от 26.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0353 | 8.3046 | 0.28185 | 8.0227 | 7.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8691 | 0 | 8.0227 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (4 км) от ВЛ-10 кВ Л.203-05, ВЛЗ-10 кВ (9 км) от ВЛ-10 кВ Л.148-06 в сторону проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковская область, Красногородский район, северо-западнее д.Посинье (ВСГЦ Дог. № 76-02952/19 от 29.10.2019) | K_009-72-2-01.32-0356 | 31.4653 | 0.35708 | 31.1082 | 29.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7527 | 0 | 31.1082 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л.352-01 (0,200 км), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л.139-01 (2,100 км) до границ участка Заявителя, Куньинский район, д. Быково (ВСГЦ Дог. № 76-01912/19 от 05.07.19) | K_009-75-2-01.32-0242 | 4.6093 | 0.15192 | 4.4574 | 4.3685 | 3.5343 | 4.3685 | 3.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9231 | -0.83416 | -19.1% | выполнение работ по ТП (ВСГЦ Дог. № 76-01912/19 от 05.07.19) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Уменьшение объема финансирования в связи с разработкой проектно-сметной документации, выполненной хозспособом
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (6,7 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-03 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ (3,3 км) от ВЛ-10 кВ Л.313-02 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, Опочецкий район, вблизи д. Мартиново (ВСГЦ Дог. № 76-02469/19 от 26.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0352 | 23.7274 | 0 | 23.7274 | 22.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.483 | 0 | 23.7274 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х1,6 км), КЛ-10 кВ (1,12 км) от РУ-10 кВ ПС-114 до границы участка Заявителя, Псковская область, Невельский район, г.Невель, ул.Загородная, д.3 (ВСК Дог. № 76-02173/19 от 29.07.19; ) | K_009-75-2-01.32-0249 | 21.7282 | 0.10841 | 21.6198 | 0 | 16.0107 | 0 | 13.0634 | 0 | 2.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6091 | 16.0107 | нд | выполнение работ по ТП (ВСК Дог. № 76-02173/19 от 29.07.19) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования,произведен перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (4х0,22 км) от РУ-0,4 кВ ТП-671 до проектируемых КР, г.Псков, ул.Народная, д.13 (ПИК-фонд имущества Дог. № ЛКП80-01141/20 от 24.08.20) | L_009-73-2-02.41-0063 | 2.3997 | 0 | 2.3997 | нд | 1.239 | нд | 0 | нд | 0.09 | нд | 1.149 | нд | 0 | 1.1607 | нд | нд | выполнение работ по ТП (ПИК-фонд имущества Дог. № ЛКП80-01141/20 от 24.08.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
|  |  | 2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Леона Поземского, д.115 (Чистая энергия Дог. № 76-00007/21 от 21.01.21) | L_009-73-2-05.30-0583 | 0.077699 | 0 | 0.077699 | нд | 0.032992 | нд | 0 | нд | 0.032992 | нд | 0 | нд | 0 | 0.044707 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Чистая энергия Дог. № 76-00007/21 от 21.01.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-624 (1,009 км), КЛ-10 кВ от ТП-756 (0,493 км), КЛ-10 кВ от ТП-757 (0,055 км), ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА, 2х0,63 МВА), г.Псков (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 76-00813/20 от 30.10.20) | L_009-73-2-03.31-0649 | 17.927 | 6.3376 | 11.5893 | нд | 11.5893 | нд | 11.5893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -1.7764e-15 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 76-00813/20 от 30.10.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП-23 - ТП-670, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (0,209 км), г.Псков, ул.Киселева, в районе Степановского лужка (Управление капитального строительства Псковской области Дог. № 76-00609/20 от 10.07.20) | L_009-73-2-03.31-0634 | 7.2492 | 0 | 7.2492 | нд | 7.2492 | нд | 7.2492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Управление капитального строительства Псковской области Дог. № 76-00609/20 от 26.06.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Л.113-01 до РУ-10 кВ (0,46 км), КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Л.113-15 до РУ-10 кВ (0,025 км) с установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км), рп Плюсса, ул.Ленина, д.7 (Ростелеком Дог. № 76-00544/20 от 02.06.20) | L_009-73-2-03.31-0635 | 4.4886 | 0.003168 | 4.4854 | нд | 4.2341 | нд | 0.10206 | нд | 0.11951 | нд | 4.0126 | нд | 0 | 0.25131 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Ростелеком Дог. № 76-00544/20 от 22.07.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА, 2х0,63 МВА) в рассечку КЛ-10 кВ РП-26 - ТП-633, с прокладкой недостающих участков кабельных линий 10 кВ (2х0,55 км), г.Псков (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 76-00604/20 от 23.06.20) | L_009-73-2-03.31-0628 | 19.1364 | 19.1364 | 0 | нд | -0.066149 | нд | 0 | нд | -0.066149 | нд | 0 | нд | 0 | 0.066149 | нд | нд | возврат затрат на зимнее удорожание
|  |  | 2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Пыталовский район, п.Белорусский (Тригорское Дог. № СПБ80-15229/20 от 11.12.20) | L_009-72-2-05.30-0113 | 0.043896 | 0 | 0.043896 | нд | 0.026086 | нд | 0 | нд | 0.026086 | нд | 0 | нд | 0 | 0.01781 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Тригорское Дог. № СПБ80-15229/20 от 11.12.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от опоры Л.138-09 до границы земельного участка заявителя, Псковский район, д.Спасовщина (ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № 76-00812/20 от 20.10.20) | L_009-73-2-01.32-0477 | 1.3959 | 0 | 1.3959 | нд | 1.3085 | нд | 0 | нд | 1.3085 | нд | 0 | нд | 0 | 0.087371 | нд | нд | выполнение работ по ТП (ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № 76-00812/20 от 20.10.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,185 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-395 до проектируемых КР, с установкой КР (2 шт.), г.Псков, ул.Некрасова, д.23 (Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Дог. № СПБ80-07002/20 от 24.09.20) | L_009-73-2-02.41-0632 | 3.0258 | 0 | 3.0258 | нд | 0.36333 | нд | 0 | нд | 0.0032582 | нд | 0.36007 | нд | 0 | 2.6625 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Дог. № СПБ80-07002/20 от 24.09.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА, 2х0,4 МВА), подключаемых КЛ-10 кВ: спаренными КЛ-10 кВ (2х0,2 км) от места врезки в ф.283-18, КЛ-10 кВ (2х0,3 км) между проектируемыми БКТП, КЛ-0,4 кВ (4х0,1 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) до проектируемых КР, Псковский район, южнее д.Борисовичи (Псковжилстрой Дог. № 76-00012/21 от 03.02.21; Псковжилстрой Дог. № 76-00013/21 от 03.02.21) | L_009-73-2-03.31-4414 | 21.2946 | 0 | 21.2946 | нд | 17.5443 | нд | 0 | нд | 0.72036 | нд | 16.824 | нд | 0 | 3.7502 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Псковжилстрой Дог. № 76-00012/21 от 03.02.21; Псковжилстрой Дог. № 76-00013/21 от 03.02.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Льва Толстого, д.18 (МБОУ СОШ № 9 им А.С. Пушкина Дог. № 76-00755/20 от 31.08.20) | L_009-73-2-05.30-0067 | 0.077699 | 0 | 0.077699 | нд | 0.038853 | нд | 0 | нд | 0.038853 | нд | 0 | нд | 0 | 0.038846 | нд | нд | выполнение работ по ТП (МБОУ СОШ № 9 им А.С. Пушкина Дог. № 76-00755/20 от 17.08.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Профсоюзная, д.10 (Псковская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Дог. № СПБ80-13747/20 от 29.10.20) | L_009-73-2-05.30-0354 | 0.17387 | 0 | 0.17387 | нд | 0.074382 | нд | 0 | нд | 0.074382 | нд | 0 | нд | 0 | 0.099489 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Псковская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Дог. № СПБ80-13747/20 от 29.10.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Инженерная, д.94 (ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области Дог. № СПБ80-01860/21 от 31.03.21) | M_009-73-2-05.30-0738 | 0.35297 | 0 | 0.35297 | нд | 0.0080394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0080394 | нд | 0 | 0.34493 | нд | нд | выполнение работ по ТП (ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области Дог. № СПБ80-01860/21 от 31.03.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Стругокрасненский район, Новосельская волость, 0,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Поречье (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) | M_009-73-2-05.30-0815 | 0.058651 | 0 | 0.058651 | нд | 0.00064189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00064189 | нд | 0 | 0.058009 | нд | нд | выполнение работ по ТП (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Евлентьева, д.11 (ПМЗ Дог. № СПБ80-15450/20 от 25.12.20) | L_009-73-2-05.30-0508 | 0.077699 | 0 | 0.077699 | нд | 0.00064189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00064189 | нд | 0 | 0.077057 | нд | нд | выполнение работ по ТП (ПМЗ Дог. № СПБ80-15450/20 от 25.12.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,63 МВА), КЛ-10 кВ (2х0,05 км) подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-356 - ТП-321 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, г.Псков, ул.Железнодорожная, д.42А (ПсковРусКартон Дог. № 76-00035/21 от 14.04.21) | M_009-73-2-03.31-4442 | 2.8066 | 0 | 2.8066 | нд | 0.28552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28552 | нд | 0 | 2.5211 | нд | нд | выполнение работ по ТП (ПсковРусКартон Дог. № 76-00035/21 от 14.04.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, Зональное ш, д.26 (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) | M_009-73-2-05.30-0940 | 0.12793 | 0 | 0.12793 | нд | 0.0032878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0032878 | нд | 0 | 0.12464 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,058 км) от опоры Л.100-01, г.Псков, ул.Пожиговская, д.6 (Центр перспективных технологий Дог. № СПБ80-11078/20 от 11.01.21) | L_009-73-2-01.32-0480 | 0.11117 | 0 | 0.11117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11117 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Центр перспективных технологий Дог. № СПБ80-11078/20 от 11.01.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ (0,16 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,13 км) от ВЛ-10 кВ Л.140-02 до проектируемой МТП, ВЛИ-0,4 кВ (0,005 км) от проектируемой МТП до границы участка Заявителя, Палкинский район, Черская волость, д.Воронино (Агрофирма Черская Дог. № 76-00660/20 от 04.09.20) | L_009-72-2-03.31-0108 | 0.91033 | 0 | 0.91033 | нд | 0.78436 | нд | 6.19e-06 | нд | 0.070398 | нд | 0.71396 | нд | 0 | 0.12596 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Агрофирма Черская Дог. № 76-00660/20 от 03.08.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
|  |  | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 9.8414 | 0.18146 | 9.6599 | 0 | 7.4937 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1663 | 7.4937 | нд | нд
|  |  | 2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 9.8414 | 0.18146 | 9.6599 | 0 | 7.4937 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1663 | 7.4937 | нд | нд
|  | #REF! | 2.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) с установкой ячейки вакуумного выключателя 6 кВ в РУ-6 кВ 2 СШ, г. Великие Луки, ул.Литейная, д. 17 (ОАО "Великолукский мясокомбинат, Дог. ТП №76-00382/20 от 22.04.2020) | K_009-75-1-03.13-0078 | 9.8414 | 0.18146 | 9.6599 | 0 | 7.4937 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1663 | 7.4937 | нд | выполнение работ по ТП (ОАО "Великолукский мясокомбинат, Дог. ТП №76-00382/20 от 22.04.2020) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Изменение года окончания реализации ИП, графика финансирования в связи с возникновением КЗ.
|  | #REF! | 2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5351.1187 | 127.9114 | 5223.2074 | 525.2357 | 156.069 | 102.3938 | 32.666 | 0 | 35.5527 | 180.1226 | 87.8503 | 242.7193 | 0 | 5067.1383 | -126.4474 | -44.76% | нд
|  | #REF! | 2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 77.8308 | 15.2696 | 62.5612 | 15.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7499 | 0 | 0 | 0 | 62.5612 | -15.7499 | -100% | нд
|  | #REF! | 2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 10.0284 | 0.36 | 9.6684 | 9.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6361 | 0 | 0 | 0 | 9.6684 | -9.6361 | -100% | нд
|  | #REF! | 2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | 10.0284 | 0.36 | 9.6684 | 9.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6361 | 0 | 0 | 0 | 9.6684 | -9.6361 | -100% | перенос срока выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 67.8024 | 14.9096 | 52.8928 | 6.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1138 | 0 | 0 | 0 | 52.8928 | -6.1138 | -100% | нд
2.6. | 2.6. | 2.6. | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | 19.073 | 14.9096 | 4.1635 | 4.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1635 | 0 | 0 | 0 | 4.1635 | -4.1635 | -100% | Дважды не состоявшиеся ТЗП, перенос сроков реализации ИП на 2022 год
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | 2.1731 | 0 | 2.1731 | 0.086175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086175 | 0 | 0 | 0 | 2.1731 | -0.086175 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | -0.041426 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | -0.041426 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | -0.041426 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | -0.041426 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | -0.041426 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | -0.041426 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | 1.0346 | 0 | 1.0346 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | -0.041426 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | 2.0692 | 0 | 2.0692 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | -0.082852 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 56.1121 | 0.48228 | 55.6299 | 14.4847 | 26.9555 | 0 | 19.7676 | 0 | 3.545 | 7.0255 | 3.6429 | 7.4593 | 0 | 28.6744 | 19.93 | 283.7% | нд
|  |  | 2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 46.4062 | 0.22877 | 46.1774 | 7.4593 | 20.9883 | 0 | 19.7309 | 0 | 0.75439 | 0 | 0.50302 | 7.4593 | 0 | 25.1891 | 20.9883 | нд | нд
|  |  | 2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,5 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | 0.22172 | 0.0054944 | 0.21623 | 0.20916 | 0.018309 | 0 | 0 | 0 | 0.018309 | 0 | 0 | 0.20916 | 0 | 0.19792 | 0.018309 | нд | досрочное начало производства работ
|  |  | 2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 16,1 км в т.ч. замена 8,217 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | 2.3796 | 0.065732 | 2.3139 | 2.2447 | 0.42387 | 0 | 0.36339 | 0 | 0.060474 | 0 | 0 | 2.2447 | 0 | 1.89 | 0.42387 | нд | досрочное начало производства работ
|  |  | 2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 18,8 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | 2.7787 | 0.074021 | 2.7047 | 2.6212 | 0.97495 | 0 | 0.86495 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2.6212 | 0 | 1.7297 | 0.97495 | нд | досрочное начало производства работ
|  |  | 2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,1 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | 2.5274 | 0.083517 | 2.4439 | 2.3842 | 1.2374 | 0 | 0.99075 | 0 | 0.24661 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | 1.2066 | 1.2374 | нд | досрочное начало производства работ
|  |  | 2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом в кабельное исполнение Л.253-09 (0,81 км), Л.253-08 (0,825 км), Л.283-09 (0,815 км), Л.283-12 (0,8 км), Псковский район, СП "Тямшанская волость", примерно в 940 м по направлению на юго-запад от д.Моглино (Моглино ОЭЗ ППТ Дог. №ОЗУ-00050/20 от 04.06.20) | L_000-73-1-02.32-0016 | 17.49 | 0 | 17.49 | нд | 17.49 | нд | 17.49 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Моглино ОЭЗ ППТ Дог. №ОЗУ-00050/20 от 04.06.20)
2.6. | 2.6. | 2.6. | 2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-103 (0,065 км), ВЛ-0,4 кВ ЛНО от ТП-103 (0,065 км), г.Псков, ул.Сосновая (ИП Димитрюк Галина Анатольевна Дог. №ОЗУ-00014/21 от 28.04.21) | M_000-73-1-01.41-4406 | 20.6434 | 0 | 20.6434 | нд | 0.50302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50302 | нд | 0 | 20.1404 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ИП Димитрюк Галина Анатольевна Дог. №ОЗУ-00014/21 от 28.04.21)
|  |  | 2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,135 км) Л-1 от СТП-445, ВЛ-10 кВ (0,17 км) л.283-16 отпайка на ТП-1213, Псковский р-н, д.Гнилуха (Афанасьев Сергей Геннадьевич Дог. №ОЗУ-00038/20 от 17.08.20;) | L_000-73-1-01.32-0450 | 0.36534 | 0 | 0.36534 | нд | 0.34078 | нд | 0.021778 | нд | 0.319 | нд | 0 | нд | 0 | 0.02456 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Афанасьев Сергей Геннадьевич Дог. №ОЗУ-00038/20 от 17.08.20)
|  |  | 2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 9.706 | 0.25351 | 9.4525 | 7.0255 | 5.9672 | 0 | 0.036723 | 0 | 2.7906 | 7.0255 | 3.1399 | 0 | 0 | 3.4853 | -1.0583 | -15.06% | нд
|  |  | 2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (реконструкция перехода через ж/д: замена ж/б опор на металлические анкерные - 2 шт., замена провода - 0,196 км) | F_000-73-1-01.12-0048 | 7.2182 | 0.19269 | 7.0255 | 7.0255 | 4.0971 | 0 | 0 | 0 | 1.8758 | 7.0255 | 2.2214 | 0 | 0 | 2.9283 | -2.9283 | -41.68% | Изменение сроков реализации ИП в связи с судебными разбирательствами подрядчика
|  |  | 2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,05 км) Л.74-04 отпайка на ТП-267 "Прудище", Псковская область, Печорский район, д.Троицкое (Дмитриев С.В. Дог. №ОЗУ-00005/20 от 02.11.2020) | L_000-73-1-01.32-0453 | 0.052746 | 0.042113 | 0.010633 | нд | 0.005808 | нд | 0.005808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0048247 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Дмитриев С.В. Дог. №ОЗУ-00005/20 от 02.11.2020)
|  |  | 2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-82 "Ключище" ф.11-02 (0,053 км), ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-180 "Мастерские" ф.11-01 (0,236 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-84 "Брунишево" ф.11-02 (0,211 км) (Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-00059/20 от 02.11.20) | L_000-73-1-01.32-0452 | 0.75042 | 0 | 0.75042 | нд | 0.75042 | нд | 0.027958 | нд | 0.72246 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-00059/20 от 02.11.20)
|  |  | 2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ л.361-04 оп.191-192-193 (0,133 км), ВЛ-10 кВ ф.361-05 оп.122-123-124, оп.123-123А (0,213 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-237 Дальнево ф.361-04 (0,1 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-235 М.Кулиско ф.361-04 (0,045 км), Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Гверстонь-Крупп-Кулье на участке км 16+400 - км 28+882 в Печорском районе Псковской области (Вуклэр Дог. №ОЗУ-00082/20 от 25.02.2021) | L_000-73-1-01.32-0681 | 0.7803 | 0 | 0.7803 | нд | 0.7803 | нд | 0 | нд | 3.55e-06 | нд | 0.7803 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Вуклэр Дог. №ОЗУ-00082/20 от 25.02.2021)
#REF! | #REF! | #REF! | 2.1.2.2.2 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (0,025 км) ТП-411- КР-1011, Псковская область, Псков г., Детская ул., д.8 (ДСЦ Дог. №ОЗУ-00065/20 от 08.09.20;) | L_000-73-1-02.41-0023 | 0.5313 | 0.018707 | 0.5126 | нд | 0.034746 | нд | 0 | нд | 0.0045372 | нд | 0.030209 | нд | 0 | 0.47785 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ДСЦ Дог. №ОЗУ-00065/20 от 08.09.20;)
|  |  | 2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (0,03 км) КР608 - КР609, КР608 - КР607, КР608 - Советская, д.29А, г. Псков, ул. Советская, д. 29, 60:27:0010323:89 (Гриал Дог. №ОЗУ-00056/20 от 28.08.20) | L_000-73-1-02.41-0024 | 0.14167 | 0 | 0.14167 | нд | 0.039185 | нд | 0 | нд | 0.039185 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10249 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Гриал Дог. №ОЗУ-00056/20 от 28.08.20)
|  |  | 2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (2х0,01 км) от КЛ-0,4 кВ ЛНО ТП-71 до опоры №1 Л-4 ТП-72, г.Великие Луки, ул.Гагарина (ООО Центр Открытых Информационных Систем Дог. № ОЗУ-00063/21) | M_000-75-1-02.41-0014 | 0.062899 | 0 | 0.062899 | нд | 0.10799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10799 | нд | 0 | -0.045093 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Центр Открытых Информационных Систем Дог. № ОЗУ-00063/21) Уточнение объемов работ по факту реализации объекта.
|  |  | 2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ ТП-613 - КР-1912 (0,015 км), КЛ-0,4 кВ ТП-613 - КР-1913 (0,015 км), г.Псков, ул.Рокоссовского, д.11, 2-ой подъезд (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. №ОЗУ-00036/20 от 13.08.20) | L_000-73-1-02.41-0022 | 0.16847 | 0 | 0.16847 | нд | 0.1516 | нд | 0.0029572 | нд | 0.14865 | нд | 0 | нд | 0 | 0.016865 | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. №ОЗУ-00036/20 от 13.08.20)
|  | #REF! | 2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 4559.1585 | 40.8212 | 4518.3373 | 398.9003 | 87.6088 | 95.7227 | 0.96983 | 0 | 30.0924 | 151.1025 | 56.5465 | 152.0751 | 0 | 4430.7285 | -159.2164 | -64.51% | нд
|  |  | 2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (170368 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | 3100.7661 | 0 | 3100.7661 | 158.7216 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0.58107 | 79.3608 | 1.6069 | 79.3608 | 0 | 3098.5781 | -77.1728 | -97.24% | перенос срока выполнения работ
|  |  | 2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (62642 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | 1217.8886 | 39.4272 | 1178.4614 | 209.8148 | 83.9607 | 95.7227 | 0.96983 | 0 | 29.2029 | 57.046 | 53.788 | 57.046 | 0 | 1094.5007 | -68.8081 | -45.04% | перенос срока выполнения работ
|  |  | 2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (113 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | 4.9237 | 0 | 4.9237 | 0.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1283 | 0 | 4.9237 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1143 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | 52.2455 | 1.394 | 50.8515 | 5.5487 | 1.4601 | 0 | 0 | 0 | 0.30845 | 0 | 1.1517 | 5.5487 | 0 | 49.3914 | 1.4601 | нд | перенос срока выполнения работ
|  |  | 2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (4 300 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | 183.3347 | 0 | 183.3347 | 24.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6956 | 0 | 9.9913 | 0 | 183.3347 | -14.6956 | -100% | перенос срока выполнения работ
|  |  | 2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 658.0173 | 71.3383 | 586.6789 | 96.1008 | 41.5048 | 6.671 | 11.9286 | 0 | 1.9153 | 6.2448 | 27.6609 | 83.185 | 0 | 545.1741 | 28.589 | 221.3% | нд
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 584.276 | 70.804 | 513.4721 | 61.0407 | 41.0283 | 6.671 | 11.9286 | 0 | 1.4388 | 5.4923 | 27.6609 | 48.8774 | 0 | 472.4438 | 28.865 | 237.3% | нд
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | 4.109 | 0.14142 | 3.9676 | 3.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9676 | 0 | 3.9676 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | 1.6448 | 0 | 1.6448 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 1.6448 | -0.034284 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | 1.6448 | 0 | 1.6448 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 1.6448 | -0.034284 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | 1.6448 | 0 | 1.6448 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 1.6448 | -0.034284 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | 1.6448 | 0 | 1.6448 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 1.6448 | -0.034284 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | 1.6448 | 0 | 1.6448 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 1.6448 | -0.034284 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | 1.6448 | 0 | 1.6448 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 1.6448 | -0.034284 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | 1.6448 | 0 | 1.6448 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 1.6448 | -0.034284 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | 2.162 | 0 | 2.162 | 0.045672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045672 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | -0.045672 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | 2.162 | 0 | 2.162 | 0.045672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045672 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | -0.045672 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | 211.6231 | 70.4308 | 141.1923 | 51.5809 | 37.6065 | 6.671 | 8.5068 | 0 | 1.4388 | 0 | 27.6609 | 44.9098 | 0 | 103.5857 | 30.9355 | 463.7% | досрочное выполнение работ подрядчиком
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | 11.1879 | 0 | 11.1879 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 11.1879 | -0.23654 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | 11.1879 | 0 | 11.1879 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 11.1879 | -0.23654 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | 11.1879 | 0 | 11.1879 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 11.1879 | -0.23654 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 46.822 | 0 | 46.822 | 0.97566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97566 | 0 | 0 | 0 | 46.822 | -0.97566 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | 14.4668 | 0 | 14.4668 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 14.4668 | -0.57927 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Скуратово (ПС-371) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0014 | 14.4668 | 0 | 14.4668 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 14.4668 | -0.57927 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Остров (ПС 68) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0009 | 14.4668 | 0 | 14.4668 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 14.4668 | -0.57927 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | 14.4668 | 0 | 14.4668 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 14.4668 | -0.57927 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0011 | 14.4668 | 0 | 14.4668 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 14.4668 | -0.57927 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Рубилово (ПС 221) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0012 | 14.4668 | 0 | 14.4668 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 14.4668 | -0.57927 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного электропитания АСТУ в ЦУС филиала "Псковэнерго" (1 система) | I_000-76-1-04.50-0001 | 5.1973 | 0.23171 | 4.9656 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 2.2936 | нд | Перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год,так как срок окончания заключенного договора на СМР 25.12.2020. Финансирование перераспределено по годам при условии возникновения кредиторской задолженности
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Карамышево (ПС-64) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0.37604 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4949 | 0.37604 | нд | позднее проведение ТЗП, срыв сроков выполнения работ Подрядчиком,перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Струги Красные (ПС-61) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0.37604 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4949 | 0.37604 | нд | позднее проведение ТЗП, срыв сроков выполнения работ Подрядчиком,перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0.37604 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4949 | 0.37604 | нд | позднее проведение ТЗП, срыв сроков выполнения работ Подрядчиком,перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ ГИК (ПС-205) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0027 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Лудони (ПС-314) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0029 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0030 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0005 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Реостат (ПС-206) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0006 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110-35/6кВ Великие Луки (ПС70) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ВЗЩА (ПС 348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Плюсса (ПС 113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | 13.871 | 0 | 13.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.871 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 73.7412 | 0.53438 | 73.2069 | 35.0601 | 0.47653 | 0 | 0 | 0 | 0.47653 | 0.7525 | 0 | 34.3076 | 0 | 72.7303 | -0.27597 | -36.67% | нд
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0081 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) ( установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0067 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Писковичи (ПС-172) ( установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | 0.19163 | 0.0030989 | 0.18853 | 0.18791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18791 | 0 | 0.18853 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | 0.19163 | 0.0030989 | 0.18853 | 0.18791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18791 | 0 | 0.18853 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | 0.19163 | 0.0030989 | 0.18853 | 0.18791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18791 | 0 | 0.18853 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | 0.19163 | 0.0030989 | 0.18853 | 0.18791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18791 | 0 | 0.18853 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | 0.19163 | 0.0030989 | 0.18853 | 0.18791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18791 | 0 | 0.18853 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | 0.38326 | 0.0061978 | 0.37706 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0.37706 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | 2.9967 | 0.045249 | 2.9514 | 2.9385 | 0.15834 | 0 | 0 | 0 | 0.15834 | 0 | 0 | 2.9385 | 0 | 2.7931 | 0.15834 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино ( ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | 0.41731 | 0.0067358 | 0.41057 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0.41057 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | 0.43567 | 0.0070322 | 0.42864 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0.42864 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | 0.21784 | 0.0035161 | 0.21432 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0.21432 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0053 | 0.20866 | 0.0033679 | 0.20529 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0.20529 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | 0.41731 | 0.0067358 | 0.41057 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0.41057 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | 0.19987 | 0.003229 | 0.19664 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0.19664 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | 0.19987 | 0.003229 | 0.19664 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0.19664 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | 0.21784 | 0.0035161 | 0.21432 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0.21432 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0058 | 0.19987 | 0.003229 | 0.19664 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0.19664 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0061 | 0.21784 | 0.0035161 | 0.21432 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0.21432 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 3 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | 0.62597 | 0.010104 | 0.61586 | 0.61384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61384 | 0 | 0.61586 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | 0.43567 | 0.0070322 | 0.42864 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0.42864 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | 0.43567 | 0.0070322 | 0.42864 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0.42864 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | 0.19987 | 0.003229 | 0.19664 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0.19664 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | 0.41731 | 0.0067358 | 0.41057 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0.41057 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | 0.20866 | 0.0033679 | 0.20529 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0.20529 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/6кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | 0.43567 | 0.0070322 | 0.42864 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0.42864 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | 0.21784 | 0.0035161 | 0.21432 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0.21432 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | 0.43567 | 0.0070322 | 0.42864 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0.42864 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | 0.19987 | 0.003229 | 0.19664 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0.19664 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | 0.19987 | 0.003229 | 0.19664 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0.19664 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | 0.19987 | 0.003229 | 0.19664 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0.19664 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | 0.41731 | 0.0067358 | 0.41057 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0.41057 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | 0.41731 | 0.0067358 | 0.41057 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0.41057 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | 0.41731 | 0.0067358 | 0.41057 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0.41057 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | 0.43567 | 0.0070322 | 0.42864 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0.42864 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | 0.21784 | 0.0035161 | 0.21432 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0.21432 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | 0.19987 | 0.003229 | 0.19664 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0.19664 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | 0.19987 | 0.003229 | 0.19664 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0.19664 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | 0.39973 | 0.0064581 | 0.39327 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0.39327 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | 0.41731 | 0.0067358 | 0.41057 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0.41057 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | 0.83462 | 0.013472 | 0.82115 | 0.81846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81846 | 0 | 0.82115 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | 0.20866 | 0.0033679 | 0.20529 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0.20529 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | 0.20866 | 0.0033679 | 0.20529 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0.20529 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | 0.41731 | 0.0067358 | 0.41057 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0.41057 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | 0.20866 | 0.0033679 | 0.20529 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0.20529 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | 0.41731 | 0.0067358 | 0.41057 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0.41057 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | 0.20866 | 0.0033679 | 0.20529 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0.20529 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | 0.43567 | 0.0070322 | 0.42864 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0.42864 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0116 | 0.43567 | 0.0070322 | 0.42864 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0.42864 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | 0.87134 | 0.014064 | 0.85728 | 0.85447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85447 | 0 | 0.85728 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | 0.21784 | 0.0035161 | 0.21432 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0.21432 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | 0.21784 | 0.0035161 | 0.21432 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0.21432 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | 0.21784 | 0.0035161 | 0.21432 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0.21432 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | 0.43567 | 0.0070322 | 0.42864 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0.42864 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | 0.21784 | 0.0035161 | 0.21432 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0.21432 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | 6.5825 | 0.07956 | 6.5029 | 6.5029 | 0.31819 | 0 | 0 | 0 | 0.31819 | 0 | 0 | 6.5029 | 0 | 6.1848 | 0.31819 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | 2.0535 | 0 | 2.0535 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | -0.039849 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) 2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | 2.0535 | 0 | 2.0535 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | -0.039849 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | 2.0535 | 0 | 2.0535 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | -0.039849 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | 2.0535 | 0 | 2.0535 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | -0.039849 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | 2.0535 | 0 | 2.0535 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 2.0535 | -0.039849 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | 2.1418 | 0 | 2.1418 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | -0.041523 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | 2.1418 | 0 | 2.1418 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | -0.041523 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | 2.1418 | 0 | 2.1418 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | -0.041523 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | 2.1418 | 0 | 2.1418 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | -0.041523 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | 2.1418 | 0 | 2.1418 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | -0.041523 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | 2.1418 | 0 | 2.1418 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | -0.041523 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | 2.1418 | 0 | 2.1418 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | -0.041523 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | 2.1418 | 0 | 2.1418 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | -0.041523 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  | #REF! | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | 1.0709 | 0 | 1.0709 | 0.020761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | -0.020761 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | 1.0709 | 0 | 1.0709 | 0.020761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | -0.020761 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | 2.1418 | 0 | 2.1418 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | -0.041523 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | 1.0709 | 0 | 1.0709 | 0.020761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | -0.020761 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | 2.1418 | 0 | 2.1418 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | -0.041523 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | 3.9068 | 0 | 3.9068 | 0.075743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075743 | 0 | 0 | 0 | 3.9068 | -0.075743 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 600.9684 | 105.7766 | 495.1918 | 175.1412 | 128.6049 | 111.1648 | 120.7849 | 0.20157 | 0.20157 | 12.2362 | 7.6183 | 51.5387 | 0 | 366.587 | 5.0023 | 4.047% | нд
|  |  | 2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 6.0041 | 2.4191 | 3.585 | 0.21014 | 0.15761 | 0.052536 | 0.052536 | 0.052536 | 0.052536 | 0.052536 | 0.052536 | 0.052536 | 0 | 3.4274 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 14.9039 | 6.6873 | 8.2166 | 0.59616 | 0.44712 | 0.14904 | 0.14904 | 0.14904 | 0.14904 | 0.14904 | 0.14904 | 0.14904 | 0 | 7.7695 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (27 шт.) | F_000-77-1-07.10-0015 | 71.514 | 44.5552 | 26.9589 | 12.3154 | 21.704 | 7.055 | 21.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2604 | 0 | 5.2549 | 14.649 | 207.6% | погашение кредиторской задолженности, задержка поставки по централизованному договору
|  |  | 2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 8.3912 | 3.5304 | 4.8608 | 0.81431 | 0.14405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14405 | 0.81431 | 0 | 4.7167 | 0.14405 | нд | досрочное выполнение работ подрядчиком
|  |  | 2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | 3.0031 | 0.64292 | 2.3602 | 0.66448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66448 | 0 | 2.3602 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | 28.3253 | 7.4526 | 20.8726 | 0 | 8.43 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4426 | 8.43 | нд | позднее проведение ТЗП, перенос сроков выполнения ИП с 2020 на 2021 год
|  | #REF! | 2.1.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" ( 66 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | 157.4614 | 4.2443 | 153.2171 | 35.3858 | 26.9193 | 18.1622 | 26.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2235 | 0 | 126.2978 | 8.757 | 48.22% | изменение сроков реализации ИП
|  | #REF! | 2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | J_000-76-1-07.10-0033 | 36.1202 | 0 | 36.1202 | 36.1202 | 33.72 | 36.1202 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4002 | -2.4002 | -6.645% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | J_000-76-1-07.10-0034 | 23.6812 | 0 | 23.6812 | 23.6812 | 23.65 | 23.6812 | 23.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03116 | -0.03116 | -0.1316% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | 6.371 | 4.76 | 1.611 | 5.0098 | 0 | 5.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | -5.0098 | -100% | профинансировано в предыдущем периоде, экономия при торгах
|  |  | 2.1.6 | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | J_000-76-1-07.10-0044 | 10.35 | 9.162 | 1.188 | 10.35 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | -10.35 | -100% | профинансировано в предыдущем периоде, экономия при торгах
|  |  | 2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | 0.53991 | 0 | 0.53991 | 0 | 0.1116 | 0 | 0.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42831 | 0.1116 | нд | погашение кредиторской задолженности, позднее проведение ТЗП
|  |  | 2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | 0.83712 | 0 | 0.83712 | 0 | 0.158 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67912 | 0.158 | нд | погашение кредиторской задолженности, позднее проведение ТЗП
|  |  | 2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | 3.0103 | 1.9283 | 1.082 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 0 | 1.082 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 7.4276 | 0.74103 | 6.6866 | 0 | 0.7926 | 0 | 0.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.894 | 0.7926 | нд | погашение кредиторской задолженности, позднее проведение ТЗП
|  |  | 2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | 5.6461 | 0 | 5.6461 | 0.73704 | 2.4324 | 0 | 2.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73704 | 0 | 3.2137 | 2.4324 | нд | погашение кредиторской задолженности, позднее проведение ТЗП
|  |  | 2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | 12.768 | 0 | 12.768 | 7.752 | 1.6145 | 1.824 | 1.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 0 | 11.1535 | -0.20952 | -11.49% | экономия при торгах
|  |  | 2.1.6 | Приобретение коммутатора для единого ЦОД (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0044 | 0.20202 | 0 | 0.20202 | 0.20202 | 0.14222 | 0.20202 | 0.14222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059802 | -0.059802 | -29.6% | экономия при торгах
|  |  | 2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя для единого ЦОД (4 шт.) | K_000-76-1-07.20-0046 | 0.29008 | 0 | 0.29008 | 0.29008 | 0.22473 | 0.29008 | 0.22473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065349 | -0.065349 | -22.53% | экономия при торгах
|  |  | 2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания для единого ЦОД (2 шт.) | K_000-76-1-07.20-0047 | 0.74592 | 0 | 0.74592 | 0.74592 | 0.60541 | 0.74592 | 0.60541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14051 | -0.14051 | -18.84% | экономия при торгах
|  |  | 2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | 12.4121 | 0 | 12.4121 | 7.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9829 | 0 | 12.4121 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | J_000-76-1-07.10-0045 | 7.5227 | 0 | 7.5227 | 7.5227 | 7.2727 | 7.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2727 | 0 | 0 | 0.25002 | -0.25002 | -3.324% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | 0.99003 | 0 | 0.99003 | 0.99003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99003 | 0 | 0 | 0 | 0.99003 | -0.99003 | -100% | перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | 5.7292 | 0 | 5.7292 | 5.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7292 | 0 | 0 | 0 | 5.7292 | -5.7292 | -100% | перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | 1.0987 | 0 | 1.0987 | 1.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | -1.0987 | -100% | перенос сроков выполнения работ на 4 кв.2021
|  |  | 2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | 4.1265 | 0 | 4.1265 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 4.1265 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | 3.1177 | 0 | 3.1177 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 3.1177 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 3.864 | 0.3855 | 3.4785 | 0.44609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44609 | 0 | 3.4785 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | 6.9612 | 0 | 6.9612 | 6.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9612 | 0 | 6.9612 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | 10.9198 | 0 | 10.9198 | 0.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2444 | 0 | 0 | 0 | 10.9198 | -0.2444 | -100% | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
|  |  | 2.1.6 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | 48.4611 | 0 | 48.4611 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 48.4611 | -1.9404 | -100% | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
|  |  | 2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 49.8456 | 0 | 49.8456 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 49.8456 | -2.007 | -100% | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
|  |  | 2.1.6 | Строительство подъемника для доступа в ЦОП для людей с ограниченными возможностями (1 шт.) | K_000-76-2-06.40-0001 | 0.59507 | 0 | 0.59507 | 0.024809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024809 | 0 | 0 | 0 | 0.59507 | -0.024809 | -100% | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Псковском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего по данному ИП перенесены сроки реализации, изменен график финансирования
|  |  | 2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (39 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | 26.4861 | 19.2678 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2183 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | 8.9569 | 0 | 8.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9569 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | 9.7752 | 0 | 9.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7752 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (32 комплекта) | K_000-76-1-07.20-0049 | 1.7719 | 0 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7719 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | 0.66359 | 0 | 0.66359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66359 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Макеенко Натальи Александровны (КТП-10/0,4 кВ №1428 (0,16 МВА); ВЛ-10 кВ ф.100-02 (1,4 км); ВЛ-0,4 кВ Л-1 (1,76 км)), Псковский район, Писковичская волость, в районе д.В.Галковичи | M_000-73-5-03.31-0007 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | безвозмездное поступление (Договор дарения № 88 от 30.08.2021г.)
|  |  | 2.1.6 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ЗТП-17 - ЗТП-18, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х0,452 км), установкой проектируемого КР, подключаемого КЛ-0,4 кВ (2х0,035 км), рп Пушкинские Горы, ул.Ленина (Комбинат коммунальных услуг, МП Дог. № 76-00612/20 от 17.07.20) | L_009-71-2-03.31-0041 | 0.078607 | 0 | 0.078607 | нд | 0.078607 | нд | 0.078607 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | выполнение работ по ТП (Комбинат коммунальных услуг, МП Дог. № 76-00612/20 от 17.07.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
|  |  | 2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3 | Республика Карелия | Г | 6442.4896 | 1886.7222 | 4555.7675 | 1148.7645 | 561.276 | 180.3077 | 210.7363 | 76.2872 | 116.9381 | 410.1865 | 233.6016 | 481.9831 | 0 | 3994.4914 | -105.5054 | -15.82% | нд
|  |  | 3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 6442.4896 | 1886.7222 | 4555.7675 | 1148.7645 | 561.276 | 180.3077 | 210.7363 | 76.2872 | 116.9381 | 410.1865 | 233.6016 | 481.9831 | 0 | 3994.4914 | -105.5054 | -15.82% | нд
|  | #REF! | 3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 2902.9256 | 1285.8403 | 1617.0853 | 255.4195 | 264.4859 | 82.9819 | 101.9305 | 57.9213 | 77.9692 | 61.0772 | 84.5862 | 53.4391 | 0 | 1352.5995 | 62.5055 | 30.95% | нд
|  | #REF! | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2237.9569 | 1269.6914 | 968.2655 | 253.9033 | 249.2227 | 81.5294 | 93.9916 | 57.9 | 71.2215 | 61.056 | 84.0096 | 53.4178 | 0 | 719.0429 | 48.7372 | 24.31% | нд
|  | #REF! | 3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1426.3832 | 884.026 | 542.3573 | 172.2503 | 206.3856 | 48.2038 | 74.174 | 34.9 | 65.1194 | 40.056 | 67.0923 | 49.0904 | 0 | 335.9716 | 83.2258 | 67.58% | нд
|  | #REF! | 3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 776.217 | 384.6619 | 391.5551 | 81.653 | 40.9528 | 33.3256 | 19.1816 | 23 | 5.595 | 21 | 16.1762 | 4.3274 | 0 | 350.6023 | -36.3728 | -47.04% | нд
|  |  | 3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 35.3567 | 1.0035 | 34.3532 | 0 | 1.8842 | 0 | 0.63603 | 0 | 0.50711 | 0 | 0.74108 | 0 | 0 | 32.469 | 1.8842 | нд | нд
|  | #REF! | 3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,6 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | 10.6053 | 1.0035 | 9.6018 | 0 | 1.5152 | 0 | 0.63603 | 0 | 0.50711 | 0 | 0.37208 | 0 | 0 | 8.0866 | 1.5152 | нд | В связи с подписанием доп.соглашения с ОАО "РЖД" по договору ТП №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.(по инициативе потребителя) о продлении срока выполнения мероприятий до 31.12.2021г (доп. соглашение №34-00669К/19-003 от 29.12.2020)
|  |  | 3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ Л-02С-02 с реконструкцией существующей сети в части установки дополнительного секционирующего оборудования и пунктов коммерческого учета в п. Кортела Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.) | M_009-31-2-01.32-0188 | 23.9023 | 0 | 23.9023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.9023 | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.
|  |  | 3.1.1.1.3 | Установка интеллектуальной системы учета электроэнергии ПКУ-6 кВ на опоре №96 ВЛ-6 кВ Л-08-06 от ГЭС-4 (договор на технологическое присоединение СОНТ "Балтийский"., №СПБ80-15269К/20 от 15.01.2021 г.) | L_001-32-2-01.33-2393 | 0.84912 | 0 | 0.84912 | нд | 0.369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.369 | нд | 0 | 0.48012 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение СОНТ "Балтийский"., №СПБ80-15269К/20 от 15.01.2021 г.
|  |  | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 640.4774 | 14.9097 | 625.5676 | 0.085 | 0.12024 | 0.02125 | 0.01983 | 0.02125 | 0.021812 | 0.02125 | 0.078602 | 0.02125 | 0 | 625.4474 | 0.056494 | 88.62% | нд
|  |  | 3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 640.4774 | 14.9097 | 625.5676 | 0.085 | 0.12024 | 0.02125 | 0.01983 | 0.02125 | 0.021812 | 0.02125 | 0.078602 | 0.02125 | 0 | 625.4474 | 0.056494 | 88.62% | нд
|  |  | 3.1.1.2.1 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | 640.1389 | 14.9097 | 625.2292 | 0.085 | 0.063452 | 0.02125 | 0.01983 | 0.02125 | 0.021812 | 0.02125 | 0.02181 | 0.02125 | 0 | 625.1658 | -0.000298 | -0.4675% | Выплата арендных платежей в соответствии с условиями договора № 21 от 23.03.2020, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
|  |  | 3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС-46П "ЮПЗ" с заменой 3 трансформаторов тока 10 кВ в ячейке выключателя В-19 (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.) | K_009-33-1-03.31-3108 | 0.33843 | 0 | 0.33843 | 0 | 0.056792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056792 | 0 | 0 | 0.28163 | 0.056792 | нд | Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.
|  |  | 3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 24.4914 | 1.2392 | 23.2522 | 1.4312 | 15.143 | 1.4312 | 7.9191 | 0 | 6.7259 | 0 | 0.49804 | 0 | 0 | 8.1092 | 13.7118 | 958.1% | нд
|  | #REF! | 3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 24.4914 | 1.2392 | 23.2522 | 1.4312 | 15.143 | 1.4312 | 7.9191 | 0 | 6.7259 | 0 | 0.49804 | 0 | 0 | 8.1092 | 13.7118 | 958.1% | нд
|  | #REF! | 3.1.1.4.2 | Модернизация ячейки ПС-67 «Радиозавод» с установкой выключателя, монтажом устройств РЗА, ТМ и системы учета в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО «Сигма РЦ» №34-01027П/19 от 16.09.2019 г) | K_009-33-1-04.60-3082 | 3.8369 | 0.87239 | 2.9645 | 0 | 0.075402 | 0 | 0.075402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8891 | 0.075402 | нд | Погашение КЗ в связи с оплатой материалов, поставка счётчиков э/э ООО ЭТМ договор поставки №57-10-ОМТС от 20.10.2020г
|  |  | 3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение с заменой 18 шт. трансформаторов тока 10 и 35 кВ на ПС-10П "Половина", 6 шт трансформаторов тока 35 кВ на ПС-6П "Матросы", заменой существующих устройств РЗА ВЛ-34П ПС-64 "Пряжа" на устройства РЗА на микропроцессорной базе (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-01329П/19 от 14.11.2019) | K_009-33-1-03.13-2774 | 3.9723 | 0.36681 | 3.6055 | 0 | 0.30828 | 0 | 0.30828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2973 | 0.30828 | нд | Погашение КЗ в связи с оплатой материалов, поставка трансформаторов тока 35 кВ ООО "УК Трансформация" договор № 58-10-ОМТС от 20.10.2020
|  | #REF! | 3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-04с-02 с устройством линейного ответвления ВЛ3-10 кВ протяженностью 2,3км, монтажом ТП-10/0,4кВ 630 кВА в п. Отсанлахти Лахденпохского р-на (технологическое присоединение АО "Кала-Ранта" № ТП 34-01491С/19 от 30.01.2020) | L_009-31-1-06.70-0114 | 6.6199 | 0 | 6.6199 | нд | 6.1732 | нд | 0.3354 | нд | 5.6148 | нд | 0.22301 | нд | 0 | 0.4467 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение АО "Кала-Ранта" № ТП 34-01491С/19 от 30.01.2020
|  |  | 3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 6 кВ Л-49С-17, Л-49С-18 с заменой существующей КТП-11 Ферма на БКТП-400/6/0,4 и строительством КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП протяженностью 156м (договор на технологическое присоединение Религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» №34-00494С/20 от 02.09.2020г) | L_009-31-1-03.32-0106 | 7.2 | 0 | 7.2 | нд | 7.2 | нд | 7.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | ИП введен в2020г. Погашение КЗ. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение Религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» №34-00494С/20 от 02.09.2020г
|  |  | 3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ с заменой существующей ТП-732 в д. Авдеево Пудожского района (технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.) | L_009-33-1-03.31-3114 | 0.82767 | 0 | 0.82767 | нд | 0.0010584 | нд | 0 | нд | 0.0010584 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82661 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.
|  |  | 3.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-8037 с установкой блоков АВР - 1 шт. в РУ-0,4 кВ ТП в г.Петрозпводске на улице Бульвара Интернациолистов (технологическое присоединение АО «ТНС энерго Карелия» № 34-00043П/20 от 27.04.2020 г) | L_009-33-1-03.31-3110 | 0.60328 | 0 | 0.60328 | нд | 0.27503 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27503 | нд | 0 | 0.32825 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение АО «ТНС энерго Карелия» № 34-00043П/20 от 27.04.2020 г
|  |  | 3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-38П-7 протяженностью 0,23 км с устройством линейного ответвления, монтажом КТП 1*250 кВА 6-10/0,4 кВ в Прионежском районе (технологическое присоединение СНТ «Проектировщик» №34-02283П/18 от 25.02.2019) | K_009-33-1-01.32-3147 | 1.4312 | 0 | 1.4312 | 1.4312 | 1.11 | 1.4312 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32121 | -0.32121 | -22.44% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур. ( ООО Электрокомплект, договор 206 от 24.12.2020)
|  |  | 3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3357.5886 | 510.2052 | 2847.3834 | 838.3991 | 275.4733 | 90.162 | 107.2119 | 16.7794 | 34.1148 | 308.1094 | 134.1466 | 423.3483 | 0 | 2571.9101 | -139.5775 | -33.63% | нд
|  |  | 3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 646.4239 | 187.4465 | 458.9774 | 211.36 | 42.3503 | 0 | 17.1743 | 8.8723 | 3.4993 | 43.0917 | 21.6767 | 159.396 | 0 | 416.6271 | -9.6137 | -18.5% | нд
|  |  | 3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 277.4827 | 186.4354 | 91.0474 | 94.8127 | 24.2066 | 0 | 16.2743 | 6 | 1.3815 | 6 | 6.5508 | 82.8127 | 0 | 66.8407 | 12.2066 | 101.7% | нд
|  |  | 3.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | 277.4827 | 186.4354 | 91.0474 | 94.8127 | 24.2066 | 0 | 16.2743 | 6 | 1.3815 | 6 | 6.5508 | 82.8127 | 0 | 66.8407 | 12.2066 | 101.7% | Оплата материалов (Поставка контрольного кабеля на напряжение до 1 кВ ). Отражение начисленной неустойки в связи с вступлением в силу решения Арбитражного суда Республики Карелия по делу №А26-7420/2019 от 26.12.2019г
|  |  | 3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 368.9412 | 1.0111 | 367.93 | 116.5473 | 18.1437 | 0 | 0.9 | 2.8723 | 2.1178 | 37.0917 | 15.1259 | 76.5833 | 0 | 349.7863 | -21.8203 | -54.6% | нд
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №31 "Гимолы" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 1 комплект | F_000-31-1-04.60-0002 | 1.4679 | 0 | 1.4679 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | 1.4679 | -1.4679 | -100% | ИП исключен из проекта ИПР по причине невозможности приобретения необходимого оборудования в 2021г. из-за увеличения стоимости по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производились расчеты стоимости
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» в г.Петрозаводске с заменой 3 дугогасящих реакторов 10 кВ: КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 и 3 трансформаторов для подключения дугогасящих реакторов 10 кВ на 2 дугогасящих реактора 10 кВ новой модификации | I_000-33-1-03.13-2582 | 18.5068 | 0.12584 | 18.3809 | 18.3809 | 0.049566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.049566 | 9.9809 | 0 | 18.3314 | -8.3504 | -99.41% | Увеличение сроков производства и поставки оборудования для выполнения СМР.
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | 12.5141 | 0.026863 | 12.4872 | 12.4872 | 1.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.8628 | 6.4872 | 0 | 10.6244 | -4.1372 | -68.95% | Длительная процедура организации ТЗП на поставку МТРиО. Увеличение сроков производства и поставки оборудования для выполнения СМР.
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | 123.7769 | 0.85845 | 122.9184 | 29.7897 | 3.2626 | 0 | 0.9 | 2.8723 | 2.1178 | 6 | 0.2448 | 20.9174 | 0 | 119.6559 | -5.6097 | -63.23% | Длительная разработка ПСД подрядной организацие АО "Энергосервис Северо-Запада". Длительная процедура согласования ПСД смежной организацией.
|  |  | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | 84.6392 | 0 | 84.6392 | 27.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9992 | 0 | 84.6392 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | 12.8233 | 0 | 12.8233 | 0.54604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54604 | 0 | 0 | 0 | 12.8233 | -0.54604 | -100% | Длительная разработка ПСД подрядной организацие ООО «СМП Центр»
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 3 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2763 | 3.1806 | 0 | 3.1806 | 0.13543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0 | 3.1806 | -0.13543 | -100% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | 16.8544 | 0 | 16.8544 | 0.71769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71769 | 0 | 0 | 0 | 16.8544 | -0.71769 | -100% | Длительная разработка ПСД подрядной организацией ООО "СК СтройСтандарт"
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2765 | 9.4754 | 0 | 9.4754 | 0.40348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40348 | 0 | 0 | 0 | 9.4754 | -0.40348 | -100% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | 26.9614 | 0 | 26.9614 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 26.9614 | -1.1481 | -100% | Длительная разработка ПСД подрядной организацией ООО "СК СтройСтандарт"
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Ладва (РП-81) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2771 | 6.4117 | 0 | 6.4117 | 0.27302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27302 | 0 | 0 | 0 | 6.4117 | -0.27302 | -100% | Длительное проведение торгово-закупочных процедур
|  | #REF! | 3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | 52.3297 | 0 | 52.3297 | 23.1986 | 12.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.9688 | 11.1986 | 0 | 39.361 | 0.96875 | 8.073% | Оплата авансового платежа в соответствие с условиями ДП № 81 от 15.04.2021 с АО "Энергосервис Северо-Запада"
|  | #REF! | 3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1636.1671 | 284.7152 | 1351.4519 | 517.1279 | 195.6167 | 76.0177 | 82.5181 | 7.9071 | 15.6675 | 220.0396 | 97.431 | 213.1635 | 0 | 1155.8352 | -108.3477 | -35.64% | нд
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 743.1273 | 215.2442 | 527.8831 | 205.6406 | 37.2948 | 5.0524 | 16.0596 | 7.9071 | 8.2985 | 99.5693 | 12.9367 | 93.1118 | 0 | 490.5883 | -75.234 | -66.86% | нд
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | 5.1868 | 1.0758 | 4.111 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 4.111 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73С ПС-4С Леванпельто-ПС-10С Таунан (23,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2049 | 3.9154 | 0.29097 | 3.6245 | 3.6245 | 0.01395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01395 | 3.6245 | 0 | 3.6105 | 0.01395 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком Шишкин Д. А. Договор № 173 от 10.08.2021
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 5.5366 | 1.9665 | 3.57 | 2.6 | 0.085594 | 0.36 | 0.029495 | 0.24 | 0.037754 | 2 | 0.018345 | -2.0464e-15 | 0 | 3.4844 | -2.5144 | -96.71% | в связи с расторжением договора подряда № 307 от 28.12.2017 г. с ООО Нильс СПб и необходимостью инициации новых ТЗП
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | 4.3605 | 1.8156 | 2.545 | 2.4152 | 1.4653 | 0 | 0.02507 | 0 | 0.32796 | 0 | 1.1122 | 2.4152 | 0 | 1.0797 | 1.4653 | нд | Досрочное выполнение работ подрядной организацией ИП "Марциновский РИ" по договору № 103 от 26.04.2021 г.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | 18.2615 | 10.0128 | 8.2487 | 7.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0408 | 0 | 0 | 0 | 8.2487 | -7.0408 | -100% | Оплата за выполненные работы в соответствие с условиями договора подряда №326 от 31.12.2017 с ООО «НИЛЬС СПБ» в течение 30 КД с момента подписания актов выполненных работ
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,224 км, расширение трассы 30,83 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | 142.1337 | 5.1639 | 136.9698 | 47.9587 | 0.40753 | 0.10249 | 0.15981 | 0.10249 | 0.12402 | 12 | 0.1237 | 35.7537 | 0 | 136.5623 | -11.7975 | -96.66% | В связи с несостоявшейся ТЗП, а также необходимость корректировки сметной документации по причине значительного удорожания стоимости материалов в 2021 году.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 16,041 км, расширение трассы 64,42 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | 216.5763 | 6.7857 | 209.7906 | 58.3951 | 3.7601 | 3.5086 | 3.3622 | 3.0323 | 0.2001 | 18 | 0.1978 | 33.8541 | 0 | 206.0305 | -20.7808 | -84.68% | В связи с несостоявшейся ТЗП, а также необходимость корректировки сметной документации по причине значительного удорожания стоимости материалов в 2021 году.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | 3.7834 | 0.8417 | 2.9417 | 1.56 | 0.78579 | 0 | 0.012376 | 0 | 0.10218 | 0 | 0.67123 | 1.56 | 0 | 2.1559 | 0.78579 | нд | Досрочное выполнение работ подрядной организацией НИЛЬС СПБ по договору № 44 от 30.01.2018 Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | 6.4001 | 3.4044 | 2.9957 | 3.2077 | 0.62587 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.9677 | 0.62587 | 0 | 0 | 2.3698 | -2.5818 | -80.49% | Неисполнение договорных обязательств (сроков и объемов работ) по договору подряда № 389 от 20.11.2018 г с ООО "Норд Град"
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | 3.7285 | 0.311 | 3.4175 | 2.2175 | 0.034151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2175 | 0.034151 | 0 | 0 | 3.3834 | -2.1834 | -98.46% | Оплата за выполненные работы в соответствие с условиями договора подряда №КАР2/94/18 от 08.02.2018 с ООО «НИЛЬС СПБ» в течение 30 КД с момента подписания актов выполненных работ
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто ( 15,96 га) | I_004-31-1-01.21-2058 | 2.5336 | 1.4491 | 1.0845 | 1.1112 | 1.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1112 | 1.1295 | 0 | 0 | -0.044983 | 0.018218 | 1.639% | Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, изменения графика финансирования обусловлена пересчетом стоимости под существующий договор подряда № 382 от 20.11.2018 г с ООО "Норд Град",а также прошедших по факту затрат.Изменение графика финансирования также объясняется неисполнением договорных обязательств (сроков и объемов работ) со стороны подрядчика-в адрес подрядчика направлена претензия №МР2/3/112-09/8920 от 09.10.2020,удержана неустойка в размере 59,55684 тыс руб с НДС) Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-131 ПС-25 Питкяранта-ПС-30 Лоймола "(53,30 га) | I_004-31-1-01.12-0005 | 8.4485 | 7.4101 | 1.0384 | 1.6784 | 0 | 0.24 | 0 | 0.36 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0384 | -1.6784 | -100% | в связи с расторжением договора подряда № 383 от 20.11.2018 г. с АО Нордград и необходимостью инициации новых ТЗП
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-30П «Берёзовка – Кончезеро» (27,95 га) | I_004-33-1-01.21-2903 | 12.679 | 10.8615 | 1.8175 | 2.3075 | 0.22805 | 0 | 0.22805 | 0 | 0 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 1.5894 | -2.0795 | -90.12% | в связи с расторжением договора подряда № 275 от 09.11.2018 г. с АО Нордград и необходимостью инициации новых ТЗП
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (57,96 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | 17.3585 | 10.8197 | 6.5388 | 5.8669 | 1.3446 | 0 | 0.81745 | 0.528 | 0.16002 | 5.3389 | 0.36712 | 0 | 0 | 5.1942 | -4.5223 | -77.08% | Расторжение договора подряда с АО "Нордград" Договор № 266 от 09.11.2018, инициация новых ТЗП
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31П «Кончезеро – Спасская Губа» (6,8 га) | I_004-33-1-01.21-2902 | 1.0903 | 0.57297 | 0.51735 | 0.51735 | 0.015481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51735 | 0.015481 | 0 | 0 | 0.50187 | -0.50187 | -97.01% | В связи с невыполнением подрядчиком АО НГ обязательств на ЦКК согласован вопрос об отказе от исполнения договора №275 с АО "НГ" (Протокол от 11.06.2021), согласовано проведение новой ТЗП (Протокол ЦКК от 03.09.2021)
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «Медвежьегорск – Пяльма» (38,64 га) | I_004-33-1-01.12-2901 | 6.1292 | 4.4035 | 1.7257 | 1.7502 | 2.1402 | 0 | 0.54751 | 0.55018 | 0.22762 | 1.2 | 1.365 | 0 | 0 | -0.41448 | 0.38998 | 22.28% | Корректировка оценки полной стоимости ИП обусловлена пересчетом стоимости под договор подряда №КАР1-88-18 от 08.02.2018 с ООО "НИЛЬС СПБ", Изменение графика финансирования также объясняется неисполнением договорных обязательств (сроков и объемов работ) со стороны подрядчика-как следствие смещение выполнения мероприятий -перераспределение объемов инвестиций по годам. Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа (27,00 га) | I_004-32-1-01.12-0084 | 4.2516 | 3.3835 | 0.8681 | 0 | 1.0904 | 0 | 1.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22234 | 1.0904 | нд | ИП Введен в 2020г. Погашение КЗ ООО «НИЛЬС СПБ» с учетом направленого уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/526 от 23.01.2020. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, изменения графика финансирования обусловлена пересчетом стоимости под фактически принятые затраты по договору подряда №49 от 30.01.2018 с ООО «НИЛЬС СПБ»,а также прошедших по факту прочих затрат-проценты по кредитам,содержание заказчика застройщика.
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-34К ПС-45 Чупа-ПС-27К Малиновая Варакка (13,00 га) | I_004-32-1-01.21-1089 | 2.6569 | 2.0299 | 0.627 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | нд | ИП Введен в 2020г.Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 и перенос года окончания реализации ИП на более ранний период в связи с расторжением с подрядчиком"АО "Нордград" подряда № 282 от 09.11.2018г с "АО "Нордград" по причине нарушения обязательств (ранее в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4257 от 21.05.2020). Полная стоимость ИП,остаток и график финансирования -объемы фактически исполненных мероприятий.
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | 6.3003 | 2.533 | 3.7674 | 1.56 | 4.0301 | 0 | 0 | 0 | 4.0301 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | -0.26266 | 4.0301 | нд | Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, изменения графика финансирования обусловлена пересчетом стоимости под договор подряда с ООО Нильс СПб №49 от 30.01.2018 г.и фактически прошедших затрат 2020г. Изменение графика финансирования также объясняется неисполнением договорных обязательств (сроков и объемов работ) со стороны подрядчика-как следствие смещение выполнения мероприятий -перераспределение объемов инвестиций по годам (в адрес подрядчика направлены претензии: №МР2/3/112-09/3875 от 08.05.2020, №МР2/3/112-09/9005 от 14.10.2020
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | 10.3328 | 6.9792 | 3.3536 | 1.9601 | 0.10775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.10775 | 0.76005 | 0 | 3.2458 | -1.0923 | -91.02% | Расторжение договора подряда с АО "Нордград" Договор № 386 от 20.11.18, инициация новых ТЗП
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-56С ПС-27 Сортавала-ПС- 23С Кааламо (19,22 га) | I_004-31-1-01.21-2065 | 3.174 | 0.29988 | 2.8741 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 2.8741 | -1.44 | -100% | ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением в 2019 г подрядной организацией ОА "Норд град" в 2019 г обязательств в установленный договором №387 от 20.11.2018 срок (в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/1199 от 06.02.2019) В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-58С ПС- 22С Кааламо -ПС-5С Рускеала (3,83 га) | I_004-31-1-01.21-2066 | 0.63262 | 0.059872 | 0.57275 | 0.57275 | 0 | 0 | 0 | 0.57275 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-16 | 0 | 0.57275 | -0.57275 | -100% | ИП исключен из проекта ИПР в связи невыполнением подрядной организацией АО "Нордград" по договору подряда № 384 от 20.11.2018 г обязательств в установленный договором срок -направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/1316 от 08.02.2019 Полная стоимость -фактически выполненные работы-дальнейшее списаие (НЗС)
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-63С ПС-6С Леппясильта-ПС-36С Ладожская (11,28 га) | I_004-31-1-01.21-2069 | 1.8608 | 1.2679 | 0.59285 | 0 | 0.58911 | 0 | 0.58911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037384 | 0.58911 | нд | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ, в связи с претензионной работой с ООО "АлДи" по договору № 280 от 09.11.2018 в части нарушения сроков выполнения работ по договору.
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | 0.57975 | 0.05548 | 0.52427 | 0.24889 | 0.057905 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0.24889 | 0.0044049 | 0 | 0 | 0.46636 | -0.19098 | -76.73% | Погашение КЗ. Изменение графика финансирования, объясняется пересчетом стоимости под договор подряда № №387 от 20.11.2018 г.с АО "НОРДГРАД ", с учетом прошедших фактических затрат 2020г.,а также неисполнением договорных обязательств (сроков и объемов работ) со стороны подрядчика-как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г.
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-127 ПС 97-Сортавальская-ПС-94 Кирьявалахти (8,06 га) | I_004-31-1-01.12-0008 | 2.1813 | 1.0581 | 1.1231 | 0.88366 | 0.22162 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | 0.88366 | 0.16892 | 0 | 0 | 0.90152 | -0.66205 | -74.92% | Погашение КЗ. Изменение графика финансирования, объясняется пересчетом стоимости под договор подряда АО "Нордград"договора №387 от 20.11.2018 с учетом прошедших фактических затрат 2020г.,а также неисполнением договорных обязательств (сроков и объемов работ) со стороны подрядчика-как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г.
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | 6.4345 | 5.4875 | 0.94699 | 1.3909 | 0.17691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | 0.17691 | 0 | 0 | 0.77007 | -1.214 | -87.28% | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | 8.1659 | 5.4203 | 2.7456 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.7456 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-130 ПС-92 Ляскеля-ПС-25 Питкяранта (41,50 га) | I_004-31-1-01.12-0011 | 6.8461 | 4.8401 | 2.0059 | 0.81221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81221 | 0 | 2.0059 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-168 «Кондопожская ГЭС – Березовка» (10,65 га) | I_004-33-1-01.12-2910 | 1.7588 | 1.6074 | 0.15137 | 1.0094 | 0 | 0.24 | 0 | 0.36 | 0 | 0.40936 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | -1.0094 | -100% | ИП Введен в 2020г.Корректировка полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период, остатка финансирования и изменение графика финансирования объясняется досрочным исполнением обязательств в 2020 г подрядной организацией АО "Нордград" по договору №263 от 09.11.2018.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | 15.7229 | 13.4654 | 2.2575 | 1.2 | 2.8936 | 0.12 | 1.6067 | 0.24 | 0.72826 | 0.84 | 0.55862 | 0 | 0 | -0.63609 | 1.6936 | 141.1% | Расторжение договора с подрядной организацией АО "Нордград"договора №263 от 09.11.2018 по причине неисполнения договорных обязательств . Выполнение работ хозяйственным способом. Корректировка полной стоимости ИП , пересчет стоимости под утвержденную ПСД ( Приказ на утверждение ПСД № 477 от 20.11.2019)
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (43,49 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 7.1182 | 1.6228 | 5.4954 | 3.5259 | 0.61116 | 0 | 0.59257 | 0 | 0 | 3.5259 | 0.018591 | 0 | 0 | 4.8842 | -2.9147 | -82.67% | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО "НордГрад"№ 267 от 09.11.2018 г.,. позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ. Неисполнение обязательств подрядной организацией АО "Нордград" Договор №267 от 09.11.2018
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | 0.73684 | 0.17502 | 0.56182 | 0.26731 | 0.0033653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033653 | 0.26731 | 0 | 0.55846 | 0.0033653 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | 0.73786 | 0.14484 | 0.59302 | 0.3255 | 0.0024489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024489 | 0.3255 | 0 | 0.59057 | 0.0024489 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-146 ПС-53 Боровое-ГЭС-16 Юшкозерская (33,4 га) | I_004-32-1-01.12-0089 | 5.5281 | 5.3779 | 0.15027 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0.15027 | -0.6 | -100% | ИП введен в 2020г.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, изменения графика финансирования объясняется удержанием неустойки ( уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11183 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/4497 от 23.05.2019) за невыполнение в 2019 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок-в 2019г несвоевременное исполнение обязательств. Изменение полной сметной стоимости в связи с разработкой ПИР ( Приказ на утверждение ПСД № 147/1 от 21.06.2019)
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-147 ГЭС-16 Юшкозерская-ПС-54 Кепа (43,0 га) | I_004-32-1-01.12-0090 | 7.0994 | 5.3995 | 1.7 | 3.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1276 | 0 | 1.7 | -1.8 | -100% | ИП Введен в 2020г. Смещение сроков реализации ИП, корректировка остатка на 01.01.2021г. и изменение графика финансирования объясняется досрочным исполнением обязательств в 2020 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, а также полной сметной стоимости в связи с разработкой ПИР ( Приказ на утверждение ПСД № 51/1 от 26.02.2019) -уменьшение физических характеристик ИП с 43 га до 35,9 га
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | 1.2929 | 0.36996 | 0.92298 | 0.68298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68298 | 0 | 0.92298 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | 1.4898 | 0.38576 | 1.104 | 0.86403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86403 | 0 | 1.104 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-101 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0093 | 1.1651 | 0.85935 | 0.30579 | 0 | 0.23475 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071038 | 0.23475 | нд | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ ООО «НИЛЬС СПБ» договор № КАР3/95/18 от 08.02.2018г.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-100 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (8,27 га) | I_004-32-1-01.12-0094 | 1.7873 | 1.0853 | 0.70199 | 0.99213 | 0.2138 | 0.24 | 0.061507 | 0.36 | 0.016113 | 0.39213 | 0.13618 | 0 | 0 | 0.48819 | -0.77833 | -78.45% | устранение замечаний подрядной организацией ИП "Данилова Алина Николаевна" по договору 292 от 29.11.2019 г. к выполненным работам
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | 6.1121 | 6.0389 | 0.073171 | 0.073171 | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073171 | 0.16847 | 0 | 0 | -0.0953 | 0.0953 | 130.2% | Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, изменения графика финансирования обусловлена пересчетом стоимости под фактически принятые затраты по договору подряда№146 от 31.08.2018 с ООО "НИЛЬС СПБ", факт затрат-погашение процентов по кредитам,содержание заказчика-застройщика и планы для проведение новой ТЗП на невыполненные работы ООО "НИЛЬС СПБ" ( расторжение договора) по причине неисполнения договорных обязательств.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34П «Пряжа – Матросы» (33,2 га) | I_004-33-1-01.21-3025 | 11.1703 | 8.2452 | 2.9251 | 2.5321 | 0.56168 | 0 | 0.56168 | 0 | 0 | 2.5321 | 0 | 0 | 0 | 2.3634 | -1.9704 | -77.82% | ИП введен в 2020г . Погашение КЗ ООО Арго Строй " договор № 147 от 31.05.2018г. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, изменения графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами,а также удержанием неустойки с подрядной организацией ООО Арго Строй " по договору № 147 от 31.05.2018 (претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" : №МР2/3/112-09/9624 от 24.10.2019, №МР2/3/112-09/10025 от 06.11.2019)
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 47.6047 | 11.9302 | 35.6745 | 0.0052 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 35.6745 | -0.0039 | -100% | в связи с приостановкой договора аренды с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия № 24-м/03 от 10.07.2018
|  |  | 3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | 25.689 | 19.383 | 6.306 | 2.3695 | 0.42591 | 0 | 0.29143 | 0.24 | 0 | 0.92952 | 0.13448 | 1.2 | 0 | 5.8801 | -0.74361 | -63.58% | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации ООО «Росток» договор 383 от 20.12.18, позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ. Расторжение договора подряда 383 от 20.12.2018 г. с ООО "Росток" и необходимости новых ТЗП
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-72П «РЛ-73П-I - ПС-27П Кяппесельга» (7,69 га) | J_004-33-1-01.21-3032 | 1.2679 | 1.308 | -0.040169 | 0.079632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079632 | 0 | 0 | 0 | -0.040169 | -0.079632 | -100% | ИП Введен в 2020г. Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период ,остатка финансирования объясняется удорожанием ИП процентами по кредитам в 2020г. Изменение года окончания реализации ИП в связи с досрочным выполнением работ в 2020г подрядной организацией ООО "РСМ"по договору №309 от 26.11.2018. Изменение полной сметной стоимости в связи с разработкой ПИР ( Приказ на утверждение ПСД № 146 от 28.03.2019)
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73П «РЛ-73П-I - ПС-29П Шуньга» (35,88 га) | J_004-33-1-01.21-3033 | 5.9338 | 5.7118 | 0.22199 | 1.4137 | 0.03561 | 0 | 0.03561 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.81369 | 0 | 0.18638 | -0.56439 | -94.06% | ИП введен в 2020г.Погашение КЗ ООО "РСМ" договор №309 от 26.11.2018 г. Корректировка оценки полной стоимости ИП , остатка финансирования, изменения графика финансирования в связи с фактически принятыми работами по по договору №309 от 26.11.2018 ООО "РСМ"
|  | #REF! | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (25,96 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | 4.3411 | 1.287 | 3.0542 | 2.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5026 | 0 | 3.0542 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (27,96 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | 4.6773 | 0.60408 | 4.0732 | 3.6012 | 1.1253 | 0 | 0.01828 | 0.36 | 1.1071 | 3.2412 | 0 | 0 | 0 | 2.9478 | -2.4759 | -68.75% | Неисполнение своих обязательств подрядной организацией Росток по договору № 306 от 26.11.2018
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | 4.1828 | 0.5339 | 3.6489 | 3.246 | 0.68119 | 0 | 0.0089641 | 0.48 | 0.37185 | 2.766 | 0.30038 | 0 | 0 | 2.9677 | -2.5648 | -79.01% | Неисполнение своих обязательств подрядной организацией Росток по договору № 306 от 26.11.2018
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-63-3 (13,95 га) Кондопожский район | J_004-33-1-01.32-3108 | 2.8823 | 1.7799 | 1.1024 | 1.1379 | 0.36658 | 0.24 | 0.36658 | 0.24 | 0 | 0.65787 | 0 | 0 | 0 | 0.73586 | -0.77129 | -67.78% | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации ООО "ОМЕГА ГРУПП" договор 160 от 24.06.19. позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ. Запрет на проведение работ и использование техники на территории заповедника "Кивач"
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское - Кукшегора» (21,2 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3119 | 4.8457 | 0 | 4.8457 | 4.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8457 | 0 | 0 | 0 | 4.8457 | -4.8457 | -100% | ИП исключен из ИПР в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен на основании Протокола № 64 от 18.01.2021г "о рассмотрении проекта ДИПР 2016-2025 гг. под тарифные источники", утвержденного Заместителем Генерального директора-директором Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.Д. Михайловым
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-13П-11«Видлица – Б.Горы» (19,5 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3120 | 4.4571 | 0 | 4.4571 | 4.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4571 | 0 | 0 | 0 | 4.4571 | -4.4571 | -100% | ИП исключен из ИПР в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен на основании Протокола № 64 от 18.01.2021г "о рассмотрении проекта ДИПР 2016-2025 гг. под тарифные источники", утвержденного Заместителем Генерального директора-директором Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.Д. Михайловым
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-50П-1 «Куйтежа - Мегрега» (7,7 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3121 | 1.76 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | -1.76 | -100% | ИП исключен из ИПР в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен на основании Протокола № 64 от 18.01.2021г "о рассмотрении проекта ДИПР 2016-2025 гг. под тарифные источники", утвержденного Заместителем Генерального директора-директором Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.Д. Михайловым
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-40С-11 "ПС-40С Леппясюрья - ТП 209" Питкярантский район (2,3 га) | J_004-31-1-01.32-2203 | 0.44854 | 0 | 0.44854 | 0.44854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44854 | 0 | 0 | 0 | 0.44854 | -0.44854 | -100% | ИП исключен из ИПР в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен на основании Протокола № 64 от 18.01.2021г "о рассмотрении проекта ДИПР 2016-2025 гг. под тарифные источники", утвержденного Заместителем Генерального директора-директором Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.Д. Михайловым
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-38С-11-4 "РЛ-38С-11-4 - ТП-246" Питкярантский район (6,27 га) | J_004-31-1-01.32-2202 | 1.2228 | 0 | 1.2228 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | -1.2228 | -100% | ИП исключен из ИПР в связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен на основании Протокола № 64 от 18.01.2021г "о рассмотрении проекта ДИПР 2016-2025 гг. под тарифные источники", утвержденного Заместителем Генерального директора-директором Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.Д. Михайловым
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-58-05 «ПС-58 «Кестеньга» - зверосовхоз «Северный» (8,4 га) в части расширения просек | J_004-32-1-01.32-2302 | 2.2716 | 0.19096 | 2.0806 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.0806 | -1.2 | -100% | ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией с АО "Энергосервис" по договору подряда №36 от 16.01.2020 г обязательств в установленный договором срок. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен на основании Протокола № 64 от 18.01.2021г "о рассмотрении проекта ДИПР 2016-2025 гг. под тарифные источники", утвержденного Заместителем Генерального директора-директором Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.Д. Михайловым
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10кВ Л-43-18 «Разъезд «Узкий» - Чёрная речка - Нильмогуба» (15.12 га) Лоухский район | J_004-32-1-01.32-2301 | 4.0889 | 0.34373 | 3.7451 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7451 | -3 | -100% | ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией с АО "Энергосервис" по договору подряда №36 от 16.01.2020 г обязательств в установленный договором срок. В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Карельском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен на основании Протокола № 64 от 18.01.2021г "о рассмотрении проекта ДИПР 2016-2025 гг. под тарифные источники", утвержденного Заместителем Генерального директора-директором Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.Д. Михайловым
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га) | K_004-32-1-01.12-0098 | 3.5756 | 0 | 3.5756 | 1.56 | 2.0204 | 0 | 0 | 0 | 0.16416 | 0 | 1.8562 | 1.56 | 0 | 1.5552 | 2.0204 | нд | досрочное выполнение работ подрядной организацией ФорестЭнергоСервис по договору 134 от 03.06.2021 г.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (20,10 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | 4.4674 | 0 | 4.4674 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4674 | -0.6 | -100% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,215 км | K_000-33-1-01.41-3236 | 2.6442 | 0 | 2.6442 | 2.6442 | 1.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6442 | 1.9277 | 0 | 0 | 0.7165 | -0.7165 | -27.1% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ Л-11К-03 в месте пересечения со строящейся технологической дорогой АО «Карельский окатыш» на Восточный карьер Корпангского месторождения-вынос существующей ВЛ-10 кВ ориентировочно 222,8 метров (договор на оказание услуг №102-26/151 от 07.08.2017г.) | J_000-32-1-01.32-2265 | 5.6238 | 0.1963 | 5.4275 | 0 | 4.8722 | 0 | 4.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55525 | 4.8722 | нд | Погашение КЗ. В Связи с поздним предоставлением приемо-сдаточных актов (после 15.12.2020 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
|  |  | 3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа» (155,26 га) | J_004-33-1-01.12-3023 | 27.9491 | 23.1473 | 4.8018 | 0 | 1.7904 | 0 | 0 | 0 | 0.32223 | 0 | 1.4681 | 0 | 0 | 3.0114 | 1.7904 | нд | Изменение остатка финансирования, графика финансирования объясняется невыполнением в полном объеме плановых величин 2020г подрядной организацией ООО "РСМ"по договору №324 от 06.12.2018 в установленный договором срок -как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. -перераспределение объемов инвестиций по годам. На подрядчика заведены судебные дела:Дело №А26-790/2020, №А26-12465/2019,№А26-791/2020,№А26-9346/2019,№А26-9343/2019.Уменьшение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах по причине пересчета стоимости с учетом прошедших по факту затрат (проценты по кредитам в размере 2022,62021 тыс.руб без НДС), изначально полная стоимость расчитывается без учета необлагаемых НДС затрат.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-188 «Пай – Ольховец» (26,07 га) | I_004-33-1-01.12-2908 | 4.0825 | 0.45061 | 3.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6319 | 0 | нд | дальнейшая реализации ИП не планируется ИП исключен из ИПР в связи с невыполнением подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору №44 от 30.01.2018 обязательств в установленный договором срок (направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" № МР2/3/112-09/1316 от 08.02.2019 и № МР2/3/112-09/8730 от 15.10.2018) и необходимостью реализации более приоритетных ИП в ИПР-перераспределение источнкиов. Списание НЗС
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-77С ПС-94 Кирьявалахти -ПС 45С Хелюля (2,08 га) | I_004-31-1-01.21-2059 | 1.629 | 1.4049 | 0.22414 | 0 | 0.18343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18343 | 0 | 0 | 0.040702 | 0.18343 | нд | Изменение года окончания реализации и графика финансирования объясняется неисполнением договорных обязательств (сроков и объемов работ) со стороны подрядчика ОА "Норд град" по договору №387 от 20.11.2018-как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. -перераспределение объемов инвестиций по годам (в адрес подрядчика направлены претензии № МР2/3/112-09/9137 от 30.10.2019 и № МР2/3/112-09/4445 от 26.05.2020)
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | 3.0324 | 1.5952 | 1.4372 | 0 | 0.012847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012847 | 0 | 0 | 1.4244 | 0.012847 | нд | Изменение графика финансирования, остатка финансирования по причине невыполнения плановых мероприятий 2020г по договору подряда №148 от 31.05.2018 .с ООО "Арго Строй" в полном объеме,как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021-2022гг. -перераспределение объемов инвестиций по годам В адрес подрядчика направлены претензии:№МР2/3/112-09/10765 от 08.12.2020, №МР2/3/112-09/11169 от 06.12.2019, №МР2/3/112-09/4465 от 27.05.2020. Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-910 с выносом участка воздушной линии за границы земельных участков 10:13:0121703:50, 10:13:0121703:54, 10:13:0121703:172 в д. Кажма, Медвежьегорского района (Соглашение о компенсации № 02-2020 от 29.01.2021 с Носковым С.В.) | M_000-33-1-01.41-3379 | 0.37446 | 0 | 0.37446 | нд | 0.033428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033428 | нд | 0 | 0.34103 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору оказания услуги Соглашение о компенсации № 02-2020 от 29.01.2021 с Носковым С.В.
|  |  | 3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ- 6 кВ Л-30К-05 в месте пересечения земельного участка строящейся гидроэлектростанции в районе п. Попов Порог - вынос существующей ВЛ-6 кВ ориентировочно 265 метров (договор оказания услуги №417-ВОЭ с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") | L_000-32-1-01.33-2367 | 0.81728 | 0 | 0.81728 | нд | 0.82072 | нд | 0.44157 | нд | 0.37915 | нд | 0 | нд | 0 | -0.003447 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору оказания услуги №417 ВОЭ от 01.04.2020 с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
|  |  | 3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 893.0398 | 69.4711 | 823.5687 | 311.4873 | 158.3219 | 70.9653 | 66.4585 | 0 | 7.369 | 120.4703 | 84.4943 | 120.0518 | 0 | 665.2469 | -33.1137 | -17.3% | нд
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | 24.4999 | 0 | 24.4999 | 1.3059 | 0.85004 | 0 | 0 | 0 | 0.0096797 | 1.3059 | 0.84036 | 0 | 0 | 23.6499 | -0.45584 | -34.91% | Экономия при выполнении проектно- изыскательских работ подрядной организацией ООО ТКС
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | 17.7508 | 0.96049 | 16.7903 | 16.8038 | 10.3706 | 0 | 0.58043 | 0 | 0 | 6 | 9.7902 | 10.8038 | 0 | 6.4197 | 4.3706 | 72.84% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией Атлант Договор № 139 от 15.06.2021
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 16,9 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | 29.4073 | 1.5912 | 27.816 | 15.0552 | 3.7897 | 0 | 0.96879 | 0 | 0 | 6 | 2.821 | 9.0552 | 0 | 24.0263 | -2.2103 | -36.84% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,6 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | 4.8838 | 0 | 4.8838 | 0.26008 | 0.0078979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26008 | 0.0078979 | 0 | 0 | 4.8759 | -0.25218 | -96.96% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций.
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-04С-04 ( ПС-4С - ТП-401) с заменой провода на СИП на участке 7,6 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2208 | 9.2233 | 7.5404 | 1.6829 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6829 | -3 | -100% | ИП введен в 2020г Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка финансирования по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации по договору № 155 от 08.07.2019 АО Энергосервис Северо-Запада, а также в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 137 от 10..08.2020 ООО "Электрокомплект".
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 27 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | 46.2243 | 2.5012 | 43.7231 | 43.7582 | 12.7611 | 0 | 1.5165 | 0 | 0 | 6 | 11.2446 | 37.7582 | 0 | 30.962 | 6.7611 | 112.7% | Оплата авансового платежа в соответствие с условиями ДП № 60 от 13.04.2021 с АО "Энергосервис Северо-Запада"
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | 48.0309 | 0 | 48.0309 | 2.5601 | 12.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5601 | 12.0276 | 0 | 0 | 36.0033 | 9.4675 | 369.8% | Оплата авансового платежа в соответствие с условиями ДП № 54 от 05.04.2021 с АО "Энергосервис Северо-Запада"
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | 41.0673 | 0 | 41.0673 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 41.0673 | -2.1889 | -100% | Оплата в соотвествие с условиями договора подряда №№ 55 от 05.04.2021 в течение 15 КД с момента подписания актов выполненных работ
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | 66.6472 | 0 | 66.6472 | 16.4628 | 2.1004 | 0 | 0 | 0 | 0.26981 | 6 | 1.8306 | 10.4628 | 0 | 64.5468 | -3.8996 | -64.99% | Длительные проведения конкурсных процедур на выполнение СМР по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций.
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-55-09 "ПС-55 "Калевала"-поселок" по всей длине (5,22 км) с заменой опор и провода на СИП | J_000-32-1-01.32-2308 | 17.8948 | 0.96832 | 16.9265 | 16.9401 | 2.5844 | 0 | 0.59327 | 0 | 1.5531 | 6 | 0.43805 | 10.9401 | 0 | 14.3421 | -3.4156 | -56.93% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-6 кВ Л-08-06 от ГЭС-7 от опоры №1 до оп.№172 п.Летнереченский Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,304 км. | J_000-32-1-01.32-2311 | 51.479 | 11.5259 | 39.9531 | 40 | 23.7026 | 40 | 23.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2505 | -16.2974 | -40.74% | ИП введен в 2020г.Погашение КЗ ООО "Атлант"договор подряда № 140 от 19.08.2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период, остатка финансирования, изменения графика финансирования в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 140 от 19.08.2020 ООО "Атлант".
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-01 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до ТП-22 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 17,73 км. | J_000-32-1-01.32-2309 | 60.7806 | 0.08332 | 60.6972 | 3 | 15.6429 | 3 | 15.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0544 | 12.6429 | 421.4% | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ АО «Энергосервис Северо-Запада» договор 85 от 29.04.20г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период, остатка финансирования, изменения графика финансирования в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда 85 от 29.04.20г АО «Энергосервис Северо-Запада»
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-02 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до оп.№66 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,62 км. | J_000-32-1-01.32-2310 | 44.9094 | 0.65308 | 44.2563 | 2 | 9.3313 | 2 | 9.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.925 | 7.3313 | 366.6% | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ АО «Энергосервис Северо-Запада» договор 85 от 29.04.20г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период, остатка финансирования, изменения графика финансирования в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда 85 от 29.04.20г АО «Энергосервис Северо-Запада»
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2П-4 "Кончезеро-Гомсельга" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 1,7 км. | J_000-33-1-01.32-3122 | 2.8318 | 0 | 2.8318 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 2.8318 | -2.6808 | -100% | ИП исключен из ИПР на основании Протокола № 64 от 18.01.2021г "о рассмотрении проекта ДИПР 2016-2025 гг. под тарифные источники", утвержденного Заместителем Генерального директора-директором Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.Д. Михайловым по причине выполнения по ремонтной программе
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-42П-11 "Эссойла-Сяпся-Кудама" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 17 км. | J_000-33-1-01.32-3127 | 19.7106 | 14.9312 | 4.7794 | 7.9025 | 6.0475 | 7.9025 | 6.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2681 | -1.855 | -23.47% | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период в связи с удорожанием ИП затратами на :содержание заказчик застройщика ,процентами по кредитам.
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 12,7 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | 21.5119 | 0.75438 | 20.7575 | 12.3643 | 1.7436 | 0 | 1.1109 | 0 | 0 | 7.2 | 0.63272 | 5.1643 | 0 | 19.0139 | -5.4564 | -75.78% | Длительная разработка АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации по объекту , приказ на утверждение ПСД от 17.08.2021 №214. А также не возможность АО "Эенргосервис Северо-Запада" проводить ТЗП на СМР без утвержденной ПСД.
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,33 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | 22.2287 | 2.6888 | 19.5398 | 13.0428 | 4.4986 | 0 | 3.1182 | 0 | 1.0751 | 7.2 | 0.30536 | 5.8428 | 0 | 15.0412 | -2.7014 | -37.52% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12п-2 "Ильинское - Старый центр" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 3,2 км. | J_000-33-1-01.32-3132 | 5.4203 | 0.19008 | 5.2302 | 5.1311 | 1.1371 | 0 | 0.2799 | 0 | 0.39997 | 5.1311 | 0.45718 | 0 | 0 | 4.0932 | -3.9941 | -77.84% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | 16.6783 | 0 | 16.6783 | 0.88898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88898 | 0 | 0 | 0 | 16.6783 | -0.88898 | -100% | Оплата в соотвествие с условиями договора подряда №208 от 25.12.20 с ООО "КЭТ" в течение 15 КД с момента подписания актов выполненных работ
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | 70.4893 | 5.2734 | 65.2159 | 21.431 | 2.1475 | 5 | 1.2507 | 0 | 0 | 9.6 | 0.89679 | 6.831 | 0 | 63.0684 | -12.4525 | -85.29% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | 42.2951 | 0 | 42.2951 | 2.2544 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2544 | 1.8961 | 0 | 0 | 40.399 | -0.35832 | -15.89% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | 100.8935 | 0 | 100.8935 | 24.2273 | 25.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25.4411 | 6.2273 | 0 | 75.4524 | 7.4411 | 41.34% | Оплата авансового платежа в соответствие с условиями ДП № 43 от 05.04.21 с АО "Энергосервис Северо-Запада"
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | 32.5219 | 0 | 32.5219 | 17.3791 | 1.1798 | 0 | 0 | 0 | 0.013435 | 9.6 | 1.1664 | 7.7791 | 0 | 31.3421 | -8.4202 | -87.71% | Длительная разработка АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации по объекту , приказ на утверждение ПСД от 17.08.2021 №214. А также не возможность АО "Эенргосервис Северо-Запада" проводить ТЗП на СМР без утвержденной ПСД.
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 16,5 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | 27.6489 | 0.96855 | 26.6804 | 14.1738 | 15.2919 | 0 | 1.4262 | 0 | 0 | 12 | 13.8657 | 2.1738 | 0 | 11.3884 | 3.2919 | 27.43% | Погашение КЗ, Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | 24.0527 | 0 | 24.0527 | 16.6134 | 0.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0.8328 | 7.0134 | 0 | 23.2199 | -8.7672 | -91.32% | Длительная разработка АО "Энергосервис Северо-Запада" проектно-сметной документации по объекту . А также не возможность АО "Эенргосервис Северо-Запада" проводить ТЗП на СМР без утвержденной ПСД.
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км | J_000-32-1-01.32-2314 | 37.3256 | 15.6151 | 21.7105 | 10.0627 | 2.8325 | 10.0627 | -1.2155 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.878 | -7.2302 | -71.85% | Перераспределение финансирования материалов, закупленных в 2020г. под реализацию указанного ИП хозяйственным способом в связи с передачей объемов работ для выолнения подрядным способом ООО Атлант по договору № 142 от 21.08.2020 (1 квартал 2021 г.), завершение работ подрядной организацией, ранее предусмотренных к исполнению в 2020 г.
|  |  | 3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-18 "ПС-7- Партала" с заменой провода на СИП на участке 6,53 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2211 | 6.6327 | 3.2256 | 3.4071 | 0 | 2.1049 | 0 | 2.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3022 | 2.1049 | нд | Погашение КЗ. Оплата материалов поставка металлопроката Северный кабель Договор № 214/291/20 от 07.04.2020
|  |  | 3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 981.0039 | 33.2763 | 947.7276 | 32.7888 | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | 0.31251 | 32.7888 | 0 | 943.603 | 4.1245 | нд | нд
|  |  | 3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (38757шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | 685.1815 | 0 | 685.1815 | 1.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004 | 0 | 685.1815 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | 287.7805 | 32.3224 | 255.4582 | 30.7735 | 4.1153 | 0 | 0 | 0 | 3.8112 | 0 | 0.30405 | 30.7735 | 0 | 251.3429 | 4.1153 | нд | завершение работ подрядгой организацией АО Энергосервис Северо-Запада Договор № 149 от 31.08.2020, ранее предусмотренных в 2020 г."
|  |  | 3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (192 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | 8.0419 | 0.95396 | 7.088 | 0.91481 | 0.0092779 | 0 | 0 | 0 | 0.00082123 | 0 | 0.0084566 | 0.91481 | 0 | 7.0787 | 0.0092779 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
|  | #REF! | 3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 93.9937 | 4.7672 | 89.2266 | 77.1225 | 33.3818 | 14.1444 | 7.5195 | 0 | 11.1359 | 44.9781 | 14.7264 | 18 | 0 | 55.8448 | -25.7407 | -43.54% | нд
|  | #REF! | 3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 93.9937 | 4.7672 | 89.2266 | 77.1225 | 33.3818 | 14.1444 | 7.5195 | 0 | 11.1359 | 44.9781 | 14.7264 | 18 | 0 | 55.8448 | -25.7407 | -43.54% | нд
|  |  | 3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | 0.51833 | 0 | 0.51833 | 0.064517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064517 | 0 | 0 | 0 | 0.51833 | -0.064517 | -100% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | 0.82107 | 0 | 0.82107 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0.82107 | -0.1022 | -100% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Кемь» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0003 | 4.7573 | 2.0728 | 2.6845 | 1 | 1.8893 | 1 | 0 | 0 | 1.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7952 | 0.88932 | 88.93% | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период,расчетов УНЦ и остатка финансирования по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на выполнение СМР № 180 от 08.12.2020 с ООО "МТ СЕРВИС" Погашение КЗ
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | 7.8803 | 0.15114 | 7.7291 | 7.7291 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7291 | 2.4308 | 0 | 0 | 5.2983 | -5.2983 | -68.55% | Увеличение сроков производства и поставки оборудования для выполнения СМР.
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 21 Шуя: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 1 шт., маршрутизатор – 1 шт., коммутатор – 1 шт. | I_000-33-1-04.40-0217 | 2.2212 | 0.071252 | 2.1499 | 2.1499 | 0.10002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1499 | 0.10002 | 0 | 0 | 2.0499 | -2.0499 | -95.35% | Оплата в соотвествие с условиями договора подряда №117 от 11.05.2021 с ООО «Уралэнерготел» в течение 15 КД с момента подписания актов выполненных работ
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110кВ Лахденпохья (ПС 34) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-31-1-04.20-0210 | 7.5855 | 1.1184 | 6.4672 | 2.6444 | 5.5862 | 2.6444 | 5.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88103 | 2.9418 | 111.2% | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ "ООО Традиции инженерной мысли"договор № 167 от 23.10.2020г. Корректировка полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период и остатка финансирования по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на выполнение СМР № 167 от 23.10.2020 с "ООО Традиции инженерной мысли"
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | 18.0683 | 0.0015917 | 18.0667 | 17.2982 | 2.9742 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 11.2982 | 2.6538 | 6 | 0 | 15.0924 | -8.3239 | -73.68% | Увеличение сроков производства и поставки оборудования для выполнения СМР.
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | 13.3939 | 0.0023354 | 13.3916 | 12.8124 | 5.8838 | 0 | 0.4701 | 0 | 0 | 6.8124 | 5.4137 | 6 | 0 | 7.5078 | -0.92864 | -13.63% | Увеличение сроков производства и поставки оборудования для выполнения СМР.
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | 19.0813 | 0.69131 | 18.39 | 18.2471 | 3.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2471 | 3.3625 | 6 | 0 | 15.0275 | -8.8847 | -72.54% | Увеличение сроков производства и поставки оборудования для выполнения СМР.
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ ПС-34 «Лахденпохья»: оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 26 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 2 шт., аппаратура ВЧ связи - 1 комплект, источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-31-1-04.20-0209 | 15.0164 | 0.58285 | 14.4336 | 10.5 | 10.3894 | 10.5 | 1.1428 | 0 | 9.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0441 | -0.11058 | -1.053% | ИП введен в 2020г. Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на проведение СМР № 169 от 30.10.2020г с "ООО "АЙТИ ЭНЕРГО" Погашение КЗ
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №59 Софпорог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0001 | 1.0689 | 0.015103 | 1.0538 | 1.0538 | 0.25183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0538 | 0.25183 | 0 | 0 | 0.802 | -0.802 | -76.1% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций. для выполнения СМР
|  | #REF! | 3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №57 Сосновый (1 система) | J_000-32-1-04.40-0002 | 1.1239 | 0.015103 | 1.1088 | 1.1088 | 0.066065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 0.066065 | 0 | 0 | 1.0428 | -1.0428 | -94.04% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций. для выполнения СМР
|  |  | 3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №54 Кепа (1 система) | J_000-32-1-04.40-0003 | 0.81519 | 0.015103 | 0.80009 | 0.80009 | 0.13552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80009 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.66457 | -0.66457 | -83.06% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций. для выполнения СМР
|  |  | 3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 35 кВ №36к Белый Порог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0004 | 0.82102 | 0.015103 | 0.80592 | 0.80592 | 0.046524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80592 | 0.046524 | 0 | 0 | 0.75939 | -0.75939 | -94.23% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций. для выполнения СМР
|  |  | 3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 10 кВ №11к Костомукша (1 система) | J_000-32-1-04.40-0005 | 0.82102 | 0.015103 | 0.80592 | 0.80592 | 0.26554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80592 | 0.26554 | 0 | 0 | 0.54038 | -0.54038 | -67.05% | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций. для выполнения СМР
|  |  | 3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 181.9754 | 90.6767 | 91.2987 | 54.9459 | 21.3169 | 7.1637 | 1.5939 | 1.5866 | 4.8541 | 40.9999 | 14.8688 | 5.1956 | 0 | 69.9818 | -28.4334 | -57.15% | нд
|  |  | 3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 8.9107 | 4.2951 | 4.6155 | 0.36247 | 0.27185 | 0.090617 | 0.090617 | 0.090617 | 0.090617 | 0.090617 | 0.090617 | 0.090617 | 0 | 4.3437 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 3.1534 | 1.52 | 1.6334 | 0.12828 | 0.096206 | 0.032069 | 0.032069 | 0.032069 | 0.032069 | 0.032069 | 0.032069 | 0.032069 | 0 | 1.5372 | 1.3878e-17 | 1.443e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 4.4986 | 2.1684 | 2.3302 | 0.18299 | 0.13724 | 0.045748 | 0.045748 | 0.045748 | 0.045748 | 0.045748 | 0.045748 | 0.045748 | 0 | 2.1929 | -1.3878e-17 | -1.011e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.62178 | 0.29971 | 0.32207 | 0.025293 | 0.01897 | 0.0063232 | 0.0063232 | 0.0063232 | 0.0063232 | 0.0063232 | 0.0063232 | 0.0063232 | 0 | 0.3031 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.33307 | 0.16055 | 0.17252 | 0.013549 | 0.010161 | 0.0033871 | 0.0033871 | 0.0033871 | 0.0033871 | 0.0033871 | 0.0033871 | 0.0033871 | 0 | 0.16236 | -8.6736e-19 | -8.536e-15% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.30798 | 0.14845 | 0.15953 | 0.012528 | 0.0093961 | 0.003132 | 0.003132 | 0.003132 | 0.003132 | 0.003132 | 0.003132 | 0.003132 | 0 | 0.15013 | -8.6736e-19 | -9.231e-15% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 9.2222 | 3.9348 | 5.2874 | 0.36889 | 0.27666 | 0.092222 | 0.092222 | 0.092222 | 0.092222 | 0.092222 | 0.092222 | 0.092222 | 0 | 5.0107 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 4.1686 | 1.465 | 2.7036 | 0.16957 | 0.12718 | 0.042393 | 0.042393 | 0.042393 | 0.042393 | 0.042393 | 0.042393 | 0.042393 | 0 | 2.5764 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 2.4371 | 0.55626 | 1.8809 | 0.099137 | 0.074353 | 0.024784 | 0.024784 | 0.024784 | 0.024784 | 0.024784 | 0.024784 | 0.024784 | 0 | 1.8065 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 5.2234 | 0.87859 | 4.3448 | 0.21248 | 0.15936 | 0.053119 | 0.053119 | 0.053119 | 0.053119 | 0.053119 | 0.053119 | 0.053119 | 0 | 4.1854 | -1.3878e-17 | -8.709e-15% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 3.2335 | 0.99287 | 2.2406 | 0.13153 | 0.098649 | 0.032883 | 0.032883 | 0.032883 | 0.032883 | 0.032883 | 0.032883 | 0.032883 | 0 | 2.142 | -1.3878e-17 | -1.407e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.30626 | 0.086168 | 0.22009 | 0.012458 | 0.0093434 | 0.0031145 | 0.0031145 | 0.0031145 | 0.0031145 | 0.0031145 | 0.0031145 | 0.0031145 | 0 | 0.21075 | -8.6736e-19 | -9.283e-15% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 3.7529 | 0.97279 | 2.7801 | 0.15266 | 0.1145 | 0.038165 | 0.038165 | 0.038165 | 0.038165 | 0.038165 | 0.038165 | 0.038165 | 0 | 2.6656 | 1.3878e-17 | 1.212e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  | #REF! | 3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0006 | 11.9493 | 1.9879 | 9.9614 | 1.2464 | 1.1965 | 0 | 0 | 0 | 1.1965 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 8.7649 | -0.049933 | -4.006% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
|  | #REF! | 3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового полноприводного (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0061 | 4.59 | 0 | 4.59 | 4.59 | 4.344 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 4.59 | 4.329 | 0 | 0 | 0.24597 | -0.24597 | -5.359% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
|  |  | 3.1.6 | Приобретение снегохода (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0069 | 6.7326 | 0 | 6.7326 | 6.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7326 | 0 | 0 | 0 | 6.7326 | -6.7326 | -100% | ИП исключен из проекта ИПР на основании Протокола № 64 от 18.01.2021г "о рассмотрении проекта ДИПР 2016-2025 гг. под тарифные источники", утвержденного Заместителем Генерального директора-директором Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.Д. Михайловым по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения спец.техники: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производились расчеты стоимости -невозможность приобретения по планируемой цене
|  | #REF! | 3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0002 | 1.6375 | 0 | 1.6375 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | -1.6375 | -100% | в связи с длительными сроками проведения консолидированной закупки диагностического оборудования ПАО "Россети", заключен договор поставки со сроком ноябрь 2022
|  | #REF! | 3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2841 | 1.6375 | 0 | 1.6375 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | -1.6375 | -100% | в связи с длительными сроками проведения консолидированной закупки диагностического оборудования ПАО "Россети", заключен договор поставки со сроком ноябрь 2022
#REF! | #REF! | #REF! | 3.1.6 | Приобретение миллиомметра для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2847 | 0.33726 | 0 | 0.33726 | 0.33726 | 0.68026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33726 | 0.68026 | 0 | 0 | -0.34299 | 0.34299 | 101.7% | Изменения оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования по причине не актуальности расчетов стоимостей на приобретение оборудования к началу реализации ИП: увеличение рыночной стоимости оборудования по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производился расчет стоимости -пересчет стоимости под новые коммерческие предложения
|  |  | 3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2848 | 0.23001 | 0 | 0.23001 | 0.23001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23001 | 0 | 0 | 0 | 0.23001 | -0.23001 | -100% | Длительное проведение конкурсных процедур, длительная доставка оборудования транспортной компанией
|  |  | 3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0003 | 0.23001 | 0 | 0.23001 | 0.23001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23001 | 0 | 0 | 0 | 0.23001 | -0.23001 | -100% | Длительное проведение конкурсных процедур, длительная доставка оборудования транспортной компанией
|  |  | 3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0007 | 0.23001 | 0 | 0.23001 | 0.23001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23001 | 0 | 0 | 0 | 0.23001 | -0.23001 | -100% | Длительное проведение конкурсных процедур, длительная доставка оборудования транспортной компанией
|  |  | 3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | 0.5054 | 0 | 0.5054 | 0.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5054 | 0 | 0 | 0 | 0.5054 | -0.5054 | -100% | в связи с длительными сроками проведения консолидированной закупки диагностического оборудования ПАО "Россети", заключен договор поставки со сроком ноябрь 2021
|  |  | 3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | 0.5054 | 0 | 0.5054 | 0.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5054 | 0 | 0 | 0 | 0.5054 | -0.5054 | -100% | в связи с длительными сроками проведения консолидированной закупки диагностического оборудования ПАО "Россети", заключен договор поставки со сроком ноябрь 2022
|  |  | 3.1.6 | Приобретение аппаратов для испытания диэлектриков для нужд ПО "ЮКЭС" (2 ед.) | I_000-33-1-07.30-2846 | 0.19402 | 0 | 0.19402 | 0.19402 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19402 | 0.357 | 0 | 0 | -0.16298 | 0.16298 | 84% | Увеличение рыночной стоимости оборудования по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производился расчет стоимости -пересчет стоимости под новые коммерческие предложения
|  |  | 3.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0001 | 0.16012 | 0 | 0.16012 | 0.16012 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16012 | 0.18 | 0 | 0 | -0.019882 | 0.019882 | 12.42% | Увеличение рыночной стоимости оборудования по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производился расчет стоимости -пересчет стоимости под новые коммерческие предложения
|  |  | 3.1.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | 20.061 | 13.3492 | 6.7118 | 4.4746 | 3.3559 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 3.3559 | 1e-08 | 2.98e-07% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения 0,392 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №36 «Пудож» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0002 | 3.5198 | 0 | 3.5198 | 0.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4795 | 0 | 0 | 0 | 3.5198 | -0.4795 | -100% | ИП исключен из проекта ИПР на основании Протокола № 64 от 18.01.2021г "о рассмотрении проекта ДИПР 2016-2025 гг. под тарифные источники", утвержденного Заместителем Генерального директора-директором Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" К.Д. Михайловым по причине отсутствия документа-основания: актом проверки Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-7655-73-83А/ от 04.10.2016г за подписью главного государственного инспектора В.Н. Ольнова нарушений не выявлено,предписание Северо-Западного управления Ростехнадзора № 45-4945-2105/ПР от 21.07.2016г за подписью главного государственного инспектора В.Н. Ольнова исполнено в полном объеме
|  |  | 3.1.6 | Строительство сетей водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №41 «Олонец» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0004 | 0.75796 | 0 | 0.75796 | 0.15885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15885 | 0 | 0.75796 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение GNSS приемника (1 шт.) | J_000-34-1-07.30-0028 | 0.12922 | 0 | 0.12922 | 0.12922 | 0.21792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12922 | 0.21792 | 0 | 0 | -0.088697 | 0.088697 | 68.64% | Увеличение рыночной стоимости оборудования по сравнению с ценами ком.предложений на основании которых производился расчет стоимости -пересчет стоимости под новые коммерческие предложения
|  |  | 3.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза с раздвижной платформой 1 ед. | J_000-34-1-07.10-0078 | 4.911 | 0 | 4.911 | 4.911 | 4.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.00245 | 4.911 | 4.398 | 0 | 0 | 0.51052 | -0.51052 | -10.4% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
|  |  | 3.1.6 | Приобретение цифровых вольтамперофазометров в количестве 4 комплектов | J_000-34-1-07.30-0033 | 0.30206 | 0 | 0.30206 | 0.30206 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30206 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0020583 | -0.0020583 | -0.6814% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
|  |  | 3.1.6 | Приобретение испытательного комплекса для проверки РЗА в количестве 1 комплекта | J_000-33-1-07.30-2850 | 2.0549 | 0 | 2.0549 | 2.0549 | 2.0515 | 0 | 0 | 0 | 2.0515 | 2.0549 | 0 | 0 | 0 | 0.0033849 | -0.0033849 | -0.1647% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
|  |  | 3.1.6 | Приобретение бустера для нужд ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" в количестве 5 шт. | J_000-33-1-07.30-2851 | 3.2219 | 0.55996 | 2.6619 | 2.6619 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6619 | 2.52 | 0 | 0 | 0.1419 | -0.1419 | -5.331% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
|  |  | 3.1.6 | Приобретение оборудования АСТУ (72 комплекта) для филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" | J_000-34-1-04.40-0045 | 49.972 | 49.7634 | 0.20861 | 5.5771 | 0 | 5.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20861 | -5.5771 | -100% | ИП введен в 2020г .Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период объясняется результатами экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора на поставку оборудования с ООО "Инженерный центр "Энергосервис" № 896/1376/19 от 26.12.2019г и ООО ЭНЕРГОКОМ № 450/575/20 от 11.09.2020.
|  |  | 3.1.6 | Приобретение Проектора (1 ед.) | K_000-34-5-04.10-0005 | 0.37023 | 0 | 0.37023 | 0.37023 | 0.30006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30006 | 0.37023 | 0 | 0.070166 | 0.30006 | нд | Досрочная поставка Ноутис.Информационные технологии Договор № 148 от 23.06.2021
|  |  | 3.1.6 | Приобретение серверного СХД (3 ед.) | K_000-34-5-04.10-0004 | 1.685 | 0 | 1.685 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 1.685 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение маршрутизаторов (7 ед.) | K_000-34-5-04.10-0002 | 1.395 | 0 | 1.395 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 1.395 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | 0.63308 | 0 | 0.63308 | 0.63308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63308 | 0 | 0 | 0 | 0.63308 | -0.63308 | -100% | Длительные сроки проведения ТЗП, заключен договор со сроком исполнения - октябрь 2021г.
|  |  | 3.1.6 | Приобретение седельного тягача КАМАЗ с КМУ (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0080 | 7.9857 | 0 | 7.9857 | 7.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9857 | 0 | 0 | 0 | 7.9857 | -7.9857 | -100% | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения спец.техники: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений 2019г на основании которых производились расчеты стоимости -невозможность приобретения по планируемой цене
|  |  | 3.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа с раздвижными кониками (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0081 | 2.0198 | 0 | 2.0198 | 2.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0198 | 0 | 0 | 0 | 2.0198 | -2.0198 | -100% | ИП исключен из проекта ИПР по причине не актуальности расчетов стоимостей для приобретения спец.техники: увеличение стоимости по сравнению с ценами ком.предложений 2019г на основании которых производились расчеты стоимости -невозможность приобретения по планируемой цене
|  |  | 3.1.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | 7.5368 | 7.5375 | -0.000722 | 0 | 0.009366 | 0 | 0.007286 | 0 | 0.00208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010088 | 0.009366 | нд | в связи с длительностью расторжения договоров аренды №40 и №41 от 21.06.2019 с Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия, понесены затраты в январе-апреле 2021 г. дальнейшая реализации ИП не планировалась, Полная стоимость ИП,объемы инвестиций за период -объемы фактически выполненных работ, а также с учетом обязательств на 2020г. по договорам аренды №40 и №41 от 21.06.2019 с Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия.
|  |  | 3.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе у Павкова П.П. отпайки ВЛ 10кВ от Л-78-13 длиной 0,05 км, ТП-1437 10/0,4 с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ-0,4кВ от ТП-1437 Л-1 длиной 0,722 км и Л-2 длиной 0,475 км, расположенных в д. Сибово Медвежьегорского района. | L_000-33-5-01.32-0041 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 19кэа от 27.11.2020)
|  |  | 3.1.6 | Приобретение системы управления очередью для центра обслуживания потребителей в г. Петрозаводск - 1 система | K_000-34-5-07.30-0024 | 0.31168 | 0 | 0.31168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31168 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 3.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе у Ухова А.Н. ВЛ 6кВ длиной 0,910 км, КТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛ 0,4кВ от КТП 6/0,4 кВ длиной 0,419 км, расположенных в г.Сортавала, о.Риеккалансари, м.Телкинниэми. | L_000-31-5-01.33-0034 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 9кэа от 08.04.2021)
|  |  | 3.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе у Лукьяновой Т.А. отпайки ВЛЗ 10 кВ от оп. №98 Л-04С-03 длиной 0,25 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛИ 0,4 кВ длиной 0,25 км, расположенных в п. Терву Лахденпохского района | L_000-31-5-01.32-0043 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Договор дарения от 21.01.2021 № 14. Протокол 10кэа от 28.08.2020)
|  |  | 3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4 | Архангельская область | Г | 4812.6316 | 1150.3188 | 3662.3128 | 263.9684 | 273.3867 | 54.6362 | 82.2467 | 32.3857 | 101.6035 | 99.9603 | 89.5364 | 76.9861 | 0 | 3388.9262 | 86.4044 | 46.21% | нд
|  |  | 4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 4670.246 | 1089.092 | 3581.1539 | 224.8809 | 269.4661 | 54.6362 | 78.3261 | 32.3857 | 101.6035 | 66.3451 | 89.5364 | 71.5139 | 0 | 3311.6879 | 116.099 | 75.7% | нд
|  |  | 4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 1919.2869 | 948.1438 | 971.1431 | 176.7317 | 216.5614 | 31.7091 | 55.905 | 31.9807 | 85.7294 | 65.9401 | 74.927 | 47.1018 | 0 | 754.5817 | 86.9316 | 67.06% | нд
|  |  | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1750.9534 | 945.8885 | 805.0649 | 153.1062 | 168.1616 | 31.7091 | 45.3292 | 29.5953 | 69.8104 | 47.0037 | 53.022 | 44.7981 | 0 | 636.9033 | 59.8536 | 55.26% | нд
|  |  | 4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1301.4169 | 776.6496 | 524.7673 | 96.6835 | 87.432 | 21.5915 | 18.6906 | 16.8416 | 54.309 | 29.2903 | 14.4325 | 28.9601 | 0 | 437.3352 | 19.7086 | 29.1% | нд
|  |  | 4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 392.3132 | 162.3732 | 229.94 | 46.0643 | 62.0478 | 10.1175 | 21.5568 | 9.9322 | 13.4419 | 13.6068 | 27.0491 | 12.4077 | 0 | 167.8922 | 28.3912 | 84.36% | нд
|  |  | 4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 57.2233 | 6.8656 | 50.3577 | 10.3584 | 18.6818 | 0 | 5.0818 | 2.8215 | 2.0595 | 4.1066 | 11.5405 | 3.4303 | 0 | 31.6758 | 11.7537 | 169.7% | нд
|  |  | 4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №552 с монтажом в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №552 дополнительного рубильника в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Платинум", 15-03746А/16 от 24.01.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,150 км) | J_002-11-2-02.41-2593 | 2.0945 | 0.55262 | 1.5419 | 1.5419 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 0.017688 | 0.52681 | 1.3016 | 1.0151 | 0 | 0.22266 | 0.79245 | 150.4% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур, а также досрочное выполнение работ. В соответствии с проектом корректировки ИПР, одобренный СД 24.02.2021, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 кв. 2021 г.
|  |  | 4.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ №9н в г.Архангельске Архангельской области с монтажом вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт.) с устройствами РЗА и узлами учета (2 т.у.) (ЗАО "Лесозавод 25", №15-02454А/19 от 01.11.19) | K_009-11-1-03.13-2550 | 1.5992 | 1.0082 | 0.591 | 1.5692 | 0.37982 | 0 | 0 | 0 | 0.37982 | 1.1207 | 0 | 0.44853 | 0 | 0.21118 | -0.74089 | -66.11% | Досрочное выполнение работ Работы выполнены хозспособом во 2 кв. 2021 г. В соответствии с проектом ИПР, одобренным на СД 24.02.2021, по данному ИП финансирование запланировано во 2 кв. 2021 г.
|  |  | 4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,327 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | 3.1694 | 0.11977 | 3.0497 | 3.0553 | 0.00749 | 0 | 0.00749 | 1.2 | 0 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | 3.0422 | -3.0478 | -99.75% | Задержка в оформлении документов Задержка Заявителем выдачи исходных данных для проектирование, как следствие необходимость внесения корректировок в проектную документацию после выдачи ИД.
|  |  | 4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-90А с установкой силовых трансформаторов 2х1000кВА и устройством узлов технического учета электрической энергии в г. Архангельске Архангельской области (ООО «Развитие», 15-01832А/18 от 21.07.18) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-02.41-2601 | 5.9131 | 3.5152 | 2.3979 | 0 | 1.6375 | 0 | 0.92446 | 0 | 0.70111 | 0 | 0.01192 | 0 | 0 | 0.76042 | 1.6375 | нд | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности по договору 07-217/20 от 20.04.2020 ООО Стройдвинсервис" Отклонение от плановых показателей ввиду невозможности прокладки КЛ-0,4 кВ до здания заявителя по строительной площадке в 2020 г. На строительной площадке были смонтированы крановые пути, которые использовались для строительства объекта подключения. Завершение работ по монтажу КЛ-0,4 выполнено после демонтажа крановых в 2021 г.
|  |  | 4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,750 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | 7.0387 | 0.059075 | 6.9796 | 0 | 4.1499 | 0 | 4.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8297 | 4.1499 | нд | Вина подрядчика Ввиду задержки сроков поставки давальческих материалов (трансформаторы ТМГ-10/0,4/1000 кВА - 2 шт поставлены 07.12.2020.), замена второго трансформатора в ТП-244 выполнена в 1 кв. 2021 г.
|  |  | 4.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-234-08 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для подключения животноводческого комплекса в Устьянском районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская молочная компания", № 15-00194В/20 от 18.01.2021) (2 МВА, 2,8 км) | L_009-12-2-01.32-1495 | 9.5414 | 0 | 9.5414 | нд | 9.5414 | нд | 0 | нд | 0.7823 | нд | 8.7591 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: : договор ТП 15-00194В/20 от 18.01.2021 ООО Устьянская молочная компания
|  |  | 4.1.1.1.3 | Создание пункта коммерческого учета электрической энергии в деревне Борки Котласского района Архангельской области (УИХК администрация МО "Котласский муниципальный район №СПБ80-09563К/20 от 02.11.2020) | M_009-13-1-05.40-0107 | 0.4181 | 0 | 0.4181 | нд | 0.4181 | нд | 0 | нд | 0.17855 | нд | 0.23954 | нд | 0 | 5.5511e-17 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-09563К/20 от 02.11.2020 УИХК администрации Котласского муниципального района
|  |  | 4.1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котлас Архангельской области (Котласская ЦГБ имени святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого) ГБУЗ Архангельской области 15-00031К/21 от 18.05.2021) | M_009-13-2-03.31-1410 | 20.4589 | 0 | 20.4589 | нд | 0.041153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041153 | нд | 0 | 20.4178 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП Котласская ЦГБ имени святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого) ГБУЗ Архангельской области 15-00031К/21 от 18.05.2021
|  |  | 4.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры № 86 ВЛ 6-120-06 в п.Оксовский Плесецкого района Архангельской области (ООО "С-Сервис" Дог. СПБ80-04238П/21 от 29.03.2021 г) (0,4 МВА, 0,03 км) | M_009-14-2-01.33-0470 | 1.1873 | 0 | 1.1873 | нд | 1.1873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1873 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП ООО "С-Сервис" Дог. СПБ80-04238П/21 от 29.03.2021 г
|  |  | 4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км, 2 МВА, ком.аппараты 4 шт.) | J_009-11-2-03.31-2603 | 5.8027 | 1.6108 | 4.192 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 0 | 0.60385 | 0 | 1.9666 | 0 | 4.192 | -2.2253 | -100% | Не проведены торги ТЗП не проведены по причине расторжения договора ТП по инициативе Заявителя
|  |  | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 168.3335 | 2.2554 | 166.0782 | 23.6256 | 48.3998 | 0 | 10.5758 | 2.3854 | 15.919 | 18.9364 | 21.9049 | 2.3037 | 0 | 117.6784 | 27.078 | 127% | нд
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 159.218 | 2.1751 | 157.0429 | 18.6818 | 44.5831 | 0 | 10.4546 | 2.3854 | 15.4454 | 16.2964 | 18.6832 | 0 | 0 | 112.4598 | 25.9013 | 138.6% | нд
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, 0,300 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | 12.4857 | 0 | 12.4857 | 12.4857 | 0.33401 | 0 | 0.095768 | 0 | 0.22174 | 12.4857 | 0.0165 | 0 | 0 | 12.1517 | -12.1517 | -97.32% | Задержка в оформлении документов. Выполнение ПИР планировалось в завершить в 2020 г. Ввиду позднего предоставления исходных данных для проектирования Заявителем, проектирование выполняется в 2021 г.
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,130 км, 2 т.у.) | L_009-11-2-02.32-0709 | 1.1095 | 0 | 1.1095 | нд | 0.06673 | нд | 0.019854 | нд | 0.041377 | нд | 0.0055 | нд | 0 | 1.0427 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского"
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-390 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в г. Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Градостроитель", 15-03581А/18 от 13.02.2019) (0,216 км) | K_009-11-2-02.41-2611 | 1.1213 | 0.83984 | 0.28146 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0.28146 | -1.0501 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. СМР по данному ИП завершены в 2020 г.
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-238 в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СевТехНадзор", 15-01202А/19 от 07.06.19) (0,480 км) | K_009-11-2-02.41-2615 | 2.3854 | 0.27969 | 2.1057 | 2.3854 | 2.5536 | 0 | 0.043212 | 2.3854 | 0.37582 | 0 | 2.1346 | 0 | 0 | -0.44786 | 0.16817 | 7.05% | Отсутствие проектно-сметной документации В утвержденную ИПР 2021 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД (15.03.2021) увеличились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость ИП и составила 2844,42 тыс. руб. без НДС. Изменение стоимости согласовано с ДКС и УИ 15.03.2021 г.
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-410 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Технадзор-Р", 15-01533А/19 от 15.07.2019) (0,250 км) | K_009-11-2-02.41-2618 | 2.9537 | 0.19704 | 2.7567 | 2.7606 | 2.8161 | 0 | 0.001082 | 0 | 0 | 2.7606 | 2.815 | 0 | 0 | -0.059418 | 0.055474 | 2.009% | Отсутствие проектно-сметной документации В утвержденную ИПР 2021 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. Изменение полной сметной стоимости в соответствии с утвержденной проектной документацией по приказу ПО "АЭС" Архангельского Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от 19.11.2020 №789. Увеличение оценки полной стоимости произошло по причине увеличения технических показателей по результатам проектирования: увеличения в целом длины трассы КЛ-0,4 кВ на 0,030 км,а так же увеличения длины КЛ-0,4 кВ методом ГНБ на 0,08 км.
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-285 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета и автоматических выключателей (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова", СПБ80-11062А/20 от 16.10.2020) (КЛ-0,4 кВ 0,348 км, 4 т.у., 4 шт.) | L_009-11-2-02.41-2637 | 3.0692 | 0 | 3.0692 | нд | 3.0692 | нд | 0.23434 | нд | 0 | нд | 2.8348 | нд | 0 | 4.4409e-16 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-11062А/20 от 16.10.2020 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова"
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, 0,85 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | 13.1657 | 0.38013 | 12.7856 | 0 | 11.9809 | 0 | 7.3906 | 0 | 1.5925 | 0 | 2.9979 | 0 | 0 | 0.80465 | 11.9809 | нд | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности по договору 07-199/21 от 21.04.2021 ООО "Стройдвинсервис" СМР планировалось выполнить в 2020 г, однако ТЗП, проводимые в сентябре и ноябре 2020, не состоялись по причине отсутствия заявок подрядных организаций. По результатам несостоявшихся ТЗП проведен анализ причин отсутствия заявок. Первоочередной причиной отсутствия заявок стало выполнение работ в зимний период и, как следствие, сложности при выполнении работ по разработке грунта для прокладки кабельной линий. В феврале 2021 проведены ТЗП, заключен договор на выполнение СМР
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторм 1 МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП-240 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (1 МВА, КЛ-10 кВ 0,63 км, КЛ-0,4 кВ 0,45 км) | L_009-11-2-03.31-2620 | 14.82 | 0 | 14.82 | нд | 0.27321 | нд | 0.13089 | нд | 0.14231 | нд | 0 | нд | 0 | 14.5468 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-12604А/20 от 05.11.2021 ООО "СЗ ИНТЕХ"
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10-209-24 до проектируемой КТП-10/0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4кВ в п. Березник Виноградовского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00090В/20 от 15.07.2020) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,6 км, КЛ-0,4 кВ 0,280 км) | L_009-12-2-01.41-1940 | 8.3883 | 0.13233 | 8.256 | нд | 8.256 | нд | 2.3527 | нд | 5.7512 | нд | 0.15199 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП 15-00090В/20 от 15.07..2020 ГУКС, ГКУ АО
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-427 в г. Архангельске Архангельской области (Дунаев Юрий Станиславович, ИП, № СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021) | M_009-11-2-02.41-2654 | 0.43768 | 0 | 0.43768 | нд | 0.014724 | нд | 0 | нд | 0.014724 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42295 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-03348А/21 от 12.03.2021 ИП Дунаев Юрий Станиславович
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-234-01 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский (Общество с ограниченной ответвтсенностью "Устьянская молочная компания" № 15-00587В/20 от 28.01.2021) (0,25 МВА, 0,03 км) | L_009-12-2-03.31-2007 | 1.2681 | 0 | 1.2681 | нд | 0.0074861 | нд | 0 | нд | 0.0074861 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2606 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП 15-00587В/20 от 28.01.2021 ООО "Устьянская молочная компания"
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-26 "КС-13-3" и ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-08 "Нянда" в поселке Урдома Ленского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00743К/20 от 29.10.2020) (0,32 МВА, ВЛ-10 кВ 2,4 км, КЛ-0,4 кВ 0,350 км) | L_009-13-2-03.31-1398 | 9.2864 | 0 | 9.2864 | нд | 0.22869 | нд | 0 | нд | 0.22774 | нд | 0.00095251 | нд | 0 | 9.0577 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор №15-00743К/20 от 29.10.2020 Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ ПС-27 Северодвинская до РП 10кВ №10 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом РЗА на РП №10 и ПС 110/10кВ ПС-67 (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020) (КЛ-10 кВ 1,35 км) | L_009-11-2-02.32-0708 | 9.3341 | 0.34608 | 8.988 | нд | 0.17497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17497 | нд | 0 | 8.8131 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20) (0,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,4 км) | L_009-11-2-03.31-2619 | 12.109 | 0 | 12.109 | нд | 0.22752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22752 | нд | 0 | 11.8814 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,5 МВА, 0,12 км) | L_009-11-2-03.32-2593 | 6.8241 | 0 | 6.8241 | нд | 2.3654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3654 | нд | 0 | 4.4587 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020
|  |  | 4.1.1.4.1 | Установка узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-259 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Дарья", 15-00694А/20 от 13.10.2020) (2 т.у.) | L_009-11-2-05.20-0004 | 0.032143 | 0 | 0.032143 | нд | 0.032143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032143 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП Общество с ограниченной ответственностью "Дарья", 15-00694А/20 от 13.10.2020
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котлас Архангельской области (Управление экономического развития городского округа "Котлас" №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021) | M_009-13-2-03.31-1422 | 29.1776 | 0 | 29.1776 | нд | 0.2279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2279 | нд | 0 | 28.9497 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021г. Управление экономического развития городского округа "Котлас"
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-135-13,двух однотрансформаторных ТП-10/0,4 кВ,ВЛИ-0,4 кВ от вновь устанавливаемых ТП-10/0,4 кВ в д.Задняя Няндомского района Архангельской области (Управление строительства,архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального района Архангельской области Дог.на ТП 15-00056П/21 от 31.08.2021 г) (5 км, 0,2 МВА, 3 км) | M_009-14-2-01.32-2061 | 19.1038 | 0 | 19.1038 | нд | 0.085463 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085463 | нд | 0 | 19.0183 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор 15-00056П/21 от 31.08.2021 г. Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального района Архангельской области
|  |  | 4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ и ответвления КВЛ-10 кВ от ПС 35/10кВ ПС-313 Песчанка в г.Коряжма Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00583К/20 от 14.07.2020) (1,26 МВА, КВЛ-10 кВ 1,148 км) | L_009-13-2-03.31-1393 | 12.1465 | 0 | 12.1465 | нд | 11.8691 | нд | 0.18613 | нд | 7.0704 | нд | 4.6126 | нд | 0 | 0.27731 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор №15-00583К/20 от 14.07.2020 Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"
|  |  | 4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 9.1155 | 0.08025 | 9.0352 | 4.9437 | 3.8167 | 0 | 0.12127 | 0 | 0.47368 | 2.64 | 3.2217 | 2.3037 | 0 | 5.2186 | 1.1767 | 44.57% | нд
|  |  | 4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №120 с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №120 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,080 км) | J_000-11-1-03.31-2648 | 4.5651 | 0 | 4.5651 | 4.5651 | 0.031719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0.031719 | 1.9251 | 0 | 4.5334 | -2.6083 | -98.8% | Задержка в оформлении документов. Заявителем по договору ТП не предоставлены исходные данные, необходимые для проектирования КЛ
|  |  | 4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.09-06 в с установкой опор и монтажом провода и с заменой опоры на анкерную ответвительную в д. Корелы Приморского района Архангельской области (Садоводческое некомерческое товарищество "Хаторица", 15-03694А/18 от 14.02.2019) (0,300 км) | K_009-11-1-01.32-2593 | 0.39815 | 0.022512 | 0.37564 | 0.37864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37864 | 0 | 0.37564 | 0 | нд | отклонений нет
|  |  | 4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/6 кВ ПС-401 "Мезенская ДЭС" в г. Мезень Мезенского района Архангельской области с заменой трансформатора тока в ячейке МВ-6-401-20 (Общество с ограниченной ответственностью "Мезенская теплоснабжающая компания", 15-02119А/19 от 14.02.2020) | L_009-11-1-03.21-2537 | 0.11212 | 0 | 0.11212 | нд | 0.11212 | нд | 0.11212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП 15-02119А/19 от 14.02.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Мезенская теплоснабжающая компания"
|  |  | 4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске Архангельской области с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018) (2 МВА, 1 компл.) | L_009-11-1-03.31-2752 | 3.8079 | 0.057738 | 3.7502 | нд | 3.6576 | нд | 0 | нд | 0.4676 | нд | 3.19 | нд | 0 | 0.092558 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП 15-03254А/17 от 09.04.2018 Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии"
|  |  | 4.1.1.4.2 | Реконструкция системы коммерческого учета электрической энергии в ТП-10/0,4 кВ ТП-69 в г.Архангельске Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер", 15-00958А/20 от 01.12.2020) (7 т.у.) | L_009-11-1-05.20-0007 | 0.23222 | 0 | 0.23222 | нд | 0.01522 | нд | 0.0091472 | нд | 0.0060726 | нд | 0 | нд | 0 | 0.217 | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП 15-00958А/20 от 01.12.2020 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер"
|  |  | 4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2665.1188 | 136.7938 | 2528.325 | 12.8162 | 14.0065 | 11.0899 | 7.2134 | 0 | 2.0845 | 0 | 4.7086 | 1.7263 | 0 | 2514.3185 | 2.9166 | 26.3% | нд
|  |  | 4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 139.5522 | 135.0482 | 4.504 | 0 | 0.34045 | 0 | 0.34045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1635 | 0.34045 | нд | нд
|  |  | 4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 139.5522 | 135.0482 | 4.504 | 0 | 0.34045 | 0 | 0.34045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1635 | 0.34045 | нд | нд
|  | #REF! | 4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 «Двинской Березник» в п. Н. Чажестрово Архангельской области с системой компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ (установка трехфазного реактора типа РТМ 25000/110 УХЛ1 – 1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0788 | 139.5522 | 135.0482 | 4.504 | 0 | 0.34045 | 0 | 0.34045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1635 | 0.34045 | нд | Погашение кредиторской задолженности Оплата за выполненные работы по договору 07-102/20 от 20.02.2020 ООО "СтройЭнергоИмпорт". Ввиду необходимости корректировки проектной документации в части релейных схем, сроки выполнения ПНР были продлены до 28.12.2020 г.
|  |  | 4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 10.4088 | 0.42955 | 9.9792 | 0.20631 | 2.5018 | 0 | 0.013806 | 0 | 1.6738 | 0 | 0.81419 | 0.20631 | 0 | 7.4774 | 2.5018 | нд | нд
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 10.4088 | 0.42955 | 9.9792 | 0.20631 | 2.5018 | 0 | 0.013806 | 0 | 1.6738 | 0 | 0.81419 | 0.20631 | 0 | 7.4774 | 2.5018 | нд | нд
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-412/1 в гАрхангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Транс-М", № 07-673/17 от 08.09.2017) (ВЛ-0,4 кВ 0,08 км, КЛ-0,4 кВ 0,071 км) | L_000-11-1-01.41-3156 | 1.1121 | 0.016363 | 1.0957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0957 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор 07-673/17 от 08.09.2017 Общество с ограниченной ответственностью "Транс-М"
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-346/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой", №277 от 11.12.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,065 км) | L_000-11-1-01.41-3735 | 0.17163 | 0 | 0.17163 | нд | 0.17163 | нд | 0.0056063 | нд | 0.16603 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7756e-17 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор №277 от 11.12.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой"
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1229-02 в д.Никольская Шенкурского района Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", 07-537.20 от 14.10.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,03 км) | L_000-12-1-01.41-2023 | 0.12344 | 0.11592 | 0.0075212 | нд | 0.0075212 | нд | 0 | нд | 0.0075212 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор 07-537.20 от 14.10.2020 Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест"
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.401-32 "Город-1" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (ООО "Белый дом", 07-340/20 от 06.07.20) | M_000-11-1-01.33-2447 | 0.90642 | 0 | 0.90642 | нд | 0.90642 | нд | 0 | нд | 0.90642 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор 07-340/20 от 06.07.20 ООО "Белый дом",
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Комсомольская от ТП-26" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Строй Центр", №117 от 18.05.2020) (1 опора) | L_000-11-1-01.41-3723 | 0.065358 | 0.010513 | 0.054845 | нд | 0.054845 | нд | 0 | нд | 0.054845 | нд | 0 | нд | 0 | -6.9389e-18 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор 117 от 18.05.2020 ООО "Строй Центр"
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 Терапия в г. Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО Белый дом, №07-77/21 от 04.03.21) | M_000-11-1-01.41-3741 | 0.83196 | 0 | 0.83196 | нд | 0.028894 | нд | 0 | нд | 0.015894 | нд | 0.013 | нд | 0 | 0.80307 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор №07-77/21 от 04.03.21 ООО "Белый дом"
|  | #REF! | 4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП70 – ВРУ Лицей №19" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО "СК Белое- море", 07-161/21 от 25.03.21) | M_000-11-1-02.41-2567 | 0.69477 | 0 | 0.69477 | нд | 0.67044 | нд | 0 | нд | 0.15409 | нд | 0.51634 | нд | 0 | 0.024339 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор 07-161/21 от 25.03.21 ООО "СК Белое- море"
|  | #REF! | 4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП423 - ВРУ ул. Смольный Буян, 25 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО Темпо, №07-196/21 от 21.04.21) | M_000-11-1-02.41-2569 | 0.18616 | 0 | 0.18616 | нд | 0.0062901 | нд | 0 | нд | 0.0062901 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17987 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор №07-196/21 от 21.04.21 ООО "Темпо"
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1035-05 в с.Шангалы Устьянского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Адамант" соглашение о компенсации №07-101/21 от 01.03.2021) | M_000-12-1-01.41-2055 | 0.22189 | 0 | 0.22189 | нд | 0.020826 | нд | 0 | нд | 0.0054595 | нд | 0.015367 | нд | 0 | 0.20106 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор 07-101/21 от 01.03.2021 ООО "Адамант"
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 322-10 Коммунальный по улице Красная в селе Красноборск Красноборского района Архангельской области (Администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район", ОЗУ-00014К/20 от 27.07.2020) (0,1 км)" | L_000-13-1-01.32-1303 | 0.64399 | 0.28675 | 0.35724 | нд | 0.35724 | нд | 0 | нд | 0.35724 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор ОЗУ-00014К/20 от 27.07.2020 Администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район"
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 361-12 Сафроновка для освобождения пятна застройки на земельном участке по ул. Кости Зинина в с. Яренск Ленского района Архангельской области (Ковалевский С.П., ОЗУ-00027К/20 от 25.11.2020) (0,05 км) | M_000-13-1-01.32-1304 | 0.1451 | 0 | 0.1451 | нд | 0.1451 | нд | 0.0082001 | нд | 0 | нд | 0.1369 | нд | 0 | 2.7756e-17 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: Ковалевский С.П., ОЗУ-00027К/20 от 25.11.2020
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-15-Дзержинского в г. Вельск Вельского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Козлов О.С. соглашение о компенсации №32/11-21 от 16.06.2021) | M_000-12-1-01.41-2060 | 0.12299 | 0 | 0.12299 | нд | 0.058599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.058599 | нд | 0 | 0.064389 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: соглашение о компенсации №32/11-21 от 16.06.2021 Козлов О.С.
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-314 (Котельная ЖКО) ВЛ-10-137-07 (Береговая) ПС-137 Ерцево в п.Ерцево Коношского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ИП Сорокин В.Ю. соглашение о компенсации № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021) | M_000-12-1-01.41-2061 | 0.10442 | 0 | 0.10442 | нд | 0.023901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023901 | нд | 0 | 0.08052 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: ИП Сорокин В.Ю. соглашение о компенсации № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1 и ВЛ-0,4 кВ 76-Л1 Зеленая для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Термоизолстрой, ООО ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021) (КЛ-10 кВ 0,14 км; КЛ-0,4 кВ 0,195 км, ВЛИ-0,4 ,002 км) | M_000-13-1-01.32-1305 | 1.5038 | 0 | 1.5038 | нд | 0.050081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.050081 | нд | 0 | 1.4538 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: ООО Термоизолстрой, ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021
|  |  | 4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | 3.5747 | 0 | 3.5747 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20631 | 0 | 3.5747 | 0 | нд | Отклонений нет
|  |  | 4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 2501.5189 | 0 | 2501.5189 | 0 | 0.46385 | 0 | 0 | 0 | 0.41074 | 0 | 0.053111 | 0 | 0 | 2501.0551 | 0.46385 | нд | нд
|  |  | 4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (98067 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0045 | 2163.761 | 0 | 2163.761 | нд | 0.23684 | нд | 0 | нд | 0.19861 | нд | 0.038224 | нд | 0 | 2163.5242 | нд | нд | Исполнение новых постановлений органов государственной власти Установка приборов учета в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ
|  |  | 4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (15656 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0047 | 337.7579 | 0 | 337.7579 | нд | 0.22701 | нд | 0 | нд | 0.21213 | нд | 0.014886 | нд | 0 | 337.5309 | нд | нд | Исполнение новых постановлений органов государственной власти Установка приборов учета в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ
|  |  | 4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 13.6389 | 1.316 | 12.3229 | 12.6099 | 10.7004 | 11.0899 | 6.8591 | 0 | 0 | 0 | 3.8413 | 1.52 | 0 | 1.6225 | -0.3895 | -3.512% | нд
|  |  | 4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1.6652 | 0.14514 | 1.5201 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.5201 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | 1.6652 | 0.14514 | 1.5201 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.5201 | 0 | нд | Отклонений нет
|  |  | 4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 11.9737 | 1.1709 | 10.8028 | 11.0899 | 10.7004 | 11.0899 | 6.8591 | 0 | 0 | 0 | 3.8413 | 0 | 0 | 0.10241 | -0.3895 | -3.512% | нд
|  |  | 4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая", д.Ульяновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0006 | 3.9912 | 0.39813 | 3.5931 | 3.6966 | 3.4861 | 3.6966 | 3.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10705 | -0.21059 | -5.697% | Экономия по торгам
|  |  | 4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск", с.Благовещенское, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0009 | 3.9912 | 0.44233 | 3.5489 | 3.6966 | 3.3731 | 3.6966 | 3.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17583 | -0.32356 | -8.753% | Экономия по торгам
|  |  | 4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 207 "Борок", д.Шипуновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0011 | 3.9912 | 0.33042 | 3.6608 | 3.6966 | 3.8413 | 3.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8413 | 0 | 0 | -0.18047 | 0.14465 | 3.913% | Позднее заключение договора подряда. Выполнение СМР было запланировано на 2020 г, однако ТЗПна СМР, инициированные в 4 кв. 2020 г,.не состоялись по причине отсутствия заявок. Во 2 кв. 2021 г. ТЗП инициированы повторно, по итогам заключен договор подряда, СМР выполнены в 3 кв. 2021 г. Отрицательный остаток финансирования сформировался ввиду капитализации процентов по кредитам на операционную деятельность.
|  |  | 4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 85.8402 | 4.1544 | 81.6858 | 35.333 | 38.8981 | 11.8372 | 15.2077 | 0.40503 | 13.7896 | 0.40503 | 9.9009 | 22.6858 | 0 | 42.7877 | 26.2509 | 207.6% | нд
|  |  | 4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.07-14 с устройством кабельной вставки в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19) (1,45 км) | K_000-11-1-01.33-2445 | 0.070683 | 0.24214 | -0.17146 | 0 | 4.6744 | 0 | 4.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8458 | 4.6744 | нд | Изменение объемов работ. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, а также строительно-монтажные работы. Ввиду отсутствия окончательной стоимости(подписанного протокола №2) на момент включения в ИПР, ИП был включен только по ПИРам. В 1 квартале 2021 года была произведена оплата в соответствии с условиями договора 07-543/20 от 20.10.2020 ООО "Строймонтаж"
|  |  | 4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-401/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ЖСК "Блиц", 07-458/19 от 01.10.19) (0,167 км) | K_000-11-1-01.41-3690 | 0.00773 | 0.010632 | -0.0029018 | 0 | 0.1527 | 0 | 0.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1556 | 0.1527 | нд | Изменение объемов работ. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, а также строительно-монтажные работы. Ввиду отсутствия окончательной стоимости(подписанного протокола №2) на момент включения в ИПР, ИП был включен только по ПИРам. В 1 квартале 2021 года была произведена оплата в соответствии с условиями договора 265 от 03.12.2020 ИП "Баранцев Николай Иванович"
|  |  | 4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-158/1 по ул.Володарского в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,469 км) | L_000-11-1-01.41-3726 | 1.4749 | 0.034387 | 1.4405 | нд | 0.0154 | нд | 0 | нд | 0.0039 | нд | 0.0115 | нд | 0 | 1.4251 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор 07-336/20 от 29.06.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского"
|  |  | 4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-7/3 "Общежитие" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", 07-340/20 от 06.07.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,160 км) | L_000-11-1-01.41-3727 | 0.4062 | 0 | 0.4062 | нд | 0.36209 | нд | 0.052824 | нд | 0.30927 | нд | 0 | нд | 0 | 0.044107 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор 07-340/20 от 06.07.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом"
|  |  | 4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная" от ТП 10/0,4 кВ №11 в г.Северодвинск Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной отвествтвенностью "Основа", 07-426/20 от 26.08.2020) (0,1 км) | L_000-11-1-01.41-3729 | 0.032505 | 0 | 0.032505 | нд | 0.025522 | нд | 0.0029671 | нд | 0 | нд | 0.022555 | нд | 0 | 0.006983 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор 07-426/20 от 26.08.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Основа",
|  |  | 4.1.6 | Приобретение оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ПО АЭС (8 комплектов) | J_000-11-1-07.20-0001 | 2.5713 | 0 | 2.5713 | 2.5713 | 1.9801 | 2.5713 | 1.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59119 | -0.59119 | -22.99% | Экономия при торгах
|  |  | 4.1.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО АЭС (43 шт) | J_000-11-1-07.20-0002 | 18.332 | 0 | 18.332 | 18.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.332 | 0 | 18.332 | 0 | нд | Отклонений нет
|  |  | 4.1.6 | Приобретение оборудования диспетчерской IP АТС для ПО АЭС (1 комплект) | J_000-11-1-07.20-0003 | 8.8608 | 0 | 8.8608 | 8.8608 | 8.0667 | 8.8608 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79414 | -0.79414 | -8.962% | Экономия при торгах
|  |  | 4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 1.1469 | 0.15293 | 0.994 | 0.045877 | 0.14843 | 0.011469 | 0 | 0.011469 | 0.13696 | 0.011469 | 0.011469 | 0.011469 | 0 | 0.84557 | 0.11402 | 331.4% | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности по договору ДКП-У12 от 30.11.2017 г.
|  |  | 4.1.6 | Приобретение КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры № 6/26/1 кВ ,ВЛ-10-123-06 в г.Онега Архангельской области по договору дарения № 07-70/21 от 17.02.2021 гЦуркан Иосиф Павлович .( 1 шт., 0,005 км) | M_000-14-5-03.31-0001 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение оборудования по договору дарения № 07-70/21 от 17.02.2021 гЦуркан Иосиф Павлович
|  |  | 4.1.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | 3.9488 | 0 | 3.9488 | 3.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9488 | 0 | 3.9488 | 0 | нд | Отклонений нет
|  |  | 4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 11.5552 | 2.0157 | 9.5395 | 0.46221 | 3.0072 | 0.11555 | 0 | 0.11555 | 2.8916 | 0.11555 | 0.11555 | 0.11555 | 0 | 6.5323 | 2.6605 | 767.5% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору 07-803/14 от 12.02.2015 г.
|  |  | 4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 2.9058 | 0.17435 | 2.7314 | 0.11623 | 1.0216 | 0.029058 | 0.029058 | 0.029058 | 0.96346 | 0.029058 | 0.029057 | 0.029058 | 0 | 1.7099 | 0.9344 | 1072% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору 07-289/19 от 03.06.2019 г.
|  |  | 4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2Д и ф. ф.РП4-10 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", 07-444/20 от 28.08.2020) (КЛ-10 кВ 0,384 км) | L_000-11-1-02.32-2596 | 9.6318 | 0.17004 | 9.4618 | нд | 9.4618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.4618 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики: договор 07-444/20 от 28.08.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги",
|  |  | 4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 24.8956 | 1.3542 | 23.5414 | 0.99582 | 9.9823 | 0.24896 | 0.24896 | 0.24896 | 9.4844 | 0.24896 | 0.24896 | 0.24896 | 0 | 13.5591 | 9.2354 | 1237% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019 г
|  |  | 4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 142.3857 | 61.2268 | 81.1589 | 39.0875 | 3.9206 | 0 | 3.9206 | 0 | 0 | 33.6152 | 0 | 5.4722 | 0 | 77.2383 | -29.6946 | -88.34% | нд
|  |  | 4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 142.3857 | 61.2268 | 81.1589 | 39.0875 | 3.9206 | 0 | 3.9206 | 0 | 0 | 33.6152 | 0 | 5.4722 | 0 | 77.2383 | -29.6946 | -88.34% | нд
|  |  | 4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 142.3857 | 61.2268 | 81.1589 | 39.0875 | 3.9206 | 0 | 3.9206 | 0 | 0 | 33.6152 | 0 | 5.4722 | 0 | 77.2383 | -29.6946 | -88.34% | нд
|  |  | 4.2.3.1 | Техническое перевооружение топливного склада нефтепродуктов Мезенской ДЭС в г.Мезень Архангельской области в части монтажа системы контроля утечек нефтепродуктов (1 шт.) | L_000-11-1-06.20-2555 | 1.263 | 0 | 1.263 | нд | 1.263 | нд | 1.263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ для ликвидации или предотвращения аварийной ситуации. Устранение нарушений в соответствии с требованиями предписания РТН №57-7265-3585/ПР от 27.12.2019 г.
|  |  | 4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов (2 шт.) | K_000-11-1-06.40-0001 | 60.743 | 61.2268 | -0.48374 | 0 | 2.6576 | 0 | 2.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1413 | 2.6576 | нд | Вина подрядчика 23.09.2020 г. с ООО "Мидас" заключен договор подряда 07-453/20 на выполнение СМР со сроком завершения работ до 30.10.2020 г. Фактически работы на объекте подрядчиком завершены только в декабре 2020 г. Оплата за выполненные работы, в соответствии с условиями дог. 07-453/20 произведена в 1 кв. 2021 г. Причиной сдвига сроков выполнения работ стала несвоевременная поставка заводом изготовителем ДГУ (ООО "ЭнергоКом") материалов для системы охлаждения, а также технологического руководства по сборке системы охлаждения. В тоже время приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией была возможна только после допуска объекта в эксплуатацию от Ростехнадзора. Однако, в связи с отсутствием налаженного транспортного сообщения между Архангельском и Мезенью, инспектор Ростехнадзора смог попасть на объект только 23.12.2020 г.
|  |  | 4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №1 и №3 (2 шт.) | K_000-11-1-06.40-0002 | 80.3796 | 0 | 80.3796 | 39.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6152 | 0 | 5.4722 | 0 | 80.3796 | -33.6152 | -100% | Инвестиционный проект включен в проект корректировки инвестиционной программы. В соответствии с проектом корректировки ИПР, ввиду секвестирования источников финансирования, реализация ИП перенесена на 2022 г.
|  |  | 4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  | #REF! | 4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5 | Новгородская область | Г | 5392.8441 | 2636.2143 | 2756.6298 | 560.5534 | 252.0568 | 223.1107 | 80.0903 | 61.7864 | 111.8535 | 126.993 | 60.1131 | 148.6633 | 0 | 2504.5729 | -159.8332 | -38.8% | нд
|  |  | 5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 5392.8441 | 2636.2143 | 2756.6298 | 560.5534 | 252.0568 | 223.1107 | 80.0903 | 61.7864 | 111.8535 | 126.993 | 60.1131 | 148.6633 | 0 | 2504.5729 | -159.8332 | -38.8% | нд
|  |  | 5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 3330.0197 | 2468.7145 | 861.3052 | 303.4368 | 175.8131 | 97.8979 | 59.074 | 29.7891 | 63.7403 | 82.6301 | 52.9988 | 93.1197 | 0 | 685.4921 | -34.504 | -16.41% | нд
|  |  | 5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3329.9006 | 2468.7145 | 861.1861 | 303.3177 | 175.8131 | 97.8979 | 59.074 | 29.67 | 63.7403 | 82.6301 | 52.9988 | 93.1197 | 0 | 685.3731 | -34.3849 | -16.36% | нд
|  |  | 5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1719.4193 | 979.5132 | 739.9061 | 182.3833 | 103.6943 | 24.1463 | 41.3714 | 29.67 | 45.5856 | 44.94 | 16.7372 | 83.6271 | 0 | 636.2118 | 4.938 | 5% | нд
|  |  | 5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 263.1447 | 196.8885 | 66.2562 | 46.7756 | 56.6255 | 16.2829 | 17.7008 | 0 | 17.4313 | 21 | 21.4935 | 9.4927 | 0 | 9.6307 | 19.3426 | 51.88% | нд
|  |  | 5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1347.3366 | 1292.3128 | 55.0238 | 74.1588 | 15.4933 | 57.4687 | 0.0017847 | 0 | 0.72343 | 16.6901 | 14.7681 | 0 | 0 | 39.5306 | -58.6655 | -79.11% | нд
|  |  | 5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Варгусово", участков ВЛ-110 кВ "Окуловская -3", "Окуловская-5" от существующей ВЛ-110, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 7,160 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 39,732 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,074 км) (Договр ТП №65-02640-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4119 | 349.7154 | 349.7319 | -0.016587 | 3.6673 | 0 | 3.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016587 | -3.6673 | -100% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению произведено в 2020 году.
|  |  | 5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бор" участков ВЛ-110 кВ "Крестецкая -1", "Ручьевская-2" от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №157а, БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 11,095 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 47,202 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,035 км) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4120 | 396.9944 | 396.8636 | 0.13077 | 44.5155 | 0 | 44.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13077 | -44.5155 | -100% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению произведено в 2020 году.
|  |  | 5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4118 | 533.5286 | 533.5286 | 0 | 9.286 | 0 | 9.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.286 | -100% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению произведено в 2020 году.
|  |  | 5.1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ Л. Газова-Валдай (Л.Газовая) и ВЛ 110 кВ Л. Газовая-Варгусово (Л.Окуловская-3), ориентировочной протяженностью 1,065 км, для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО "Газпром инвест" (ПС 110 кВ) (Договр ТП №65-00235-В/18 от 18.03.2019 г.) | K_009-62-2-01.12-0001 | 17.7449 | 0 | 17.7449 | 16.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6901 | 0 | 0 | 0 | 17.7449 | -16.6901 | -100% | Приостановка выполнения работ вследствие расторжения договора ТП по инициативе заявителяООО ("Газпром инвест" (ПС 110 кВ) (Договр ТП №65-00235-В/18 от 18.03.2019 г.)
|  |  | 5.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-4 ПС 35кВ Большое Уклейно ориентировочной длиной 0,04 км, строительство ТП-6/0,4кВ 0,4 МВА и строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,04 км для электроснабжения жилого комплекса в н.п. Ивантеево, Валдайский район (заявитель: Зубков О.Е. Договор ТП № ЛКП80-02959-В/19 от 29.10.2019 ) | K_009-62-2-03.32-0001 | 1.0638 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,010 км от опоры №3/3 ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110/10кВ «Мойка», ТП 400 кВА/10/0,4кВ для электроснабжения здания и чаеразвесочной фабрики в н.п. Мойка Батецкого района Новгородской области (заявители: ООО "Медовый Дом", ООО "Медовый Дом Ферма", договоры ТП №65-03014-И/194 от 10.01.2020 и №СПБ80-01713-И/20 от 25.05.2020 | L_009-63-2-03.31-3228 | 0.75533 | 0 | 0.75533 | нд | 0.91924 | нд | 0 | нд | 0.19924 | нд | 0.72 | нд | 0 | -0.16391 | нд | нд | При планировании ИПР расчетом оценки полной стоимости учтена величина финансирования прочих затрат в объеме 60,89 тыс.руб. На объект вследствие малого количества объектов отнесено финансирование прочих затрат (заработной платы) 199,24тыс.руб.
|  |  | 5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ Л-1, Л-2 от ПС 110 кВ "Валдай" протяженностью 3,8 км и установка 2-х линейных ячеек в КРУН-10 кВ ПС 110 кВ "Валдай" для электроснабжения многофункционального спортивного центра в г. Валдай Новгородской области (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, договор ТП №65-03007-В/19 от 27.01.2020 г.) | L_009-62-2-02.32-0001 | 47.2515 | 12.1887 | 35.0629 | нд | 14.5649 | нд | 0 | нд | 0.52419 | нд | 14.0407 | нд | 0 | 20.498 | нд | нд | Оплата за фактически выполненные работы подрядной организацией по договору на технологическое присоединение (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, договор ТП №65-03007-В/19 от 27.01.2020 г.)
|  |  | 5.1.1.1.3 | Монтаж 1-го узла учёта электроэнергии на клеммах коммутационного аппарата в ВУ на опоре ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Базовая" для электроснабжения производственной базы в н.п.Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "Келаст", договор ТП №65-00988-И/20 от 16.09.2020) | L_009-63-2-05.10-0001 | 0.28274 | 0 | 0.28274 | нд | 0.0091197 | нд | 0.0017847 | нд | 0 | нд | 0.007335 | нд | 0 | 0.27362 | нд | нд | Оплата заработной платы за работы, выполненные хозяйственным способом по договору на технологическое присоединение (заявитель: ООО "Келаст", договор ТП №65-00988-И/20 от 16.09.2020)
|  |  | 5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.11907 | 0 | 0.11907 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | -0.11907 | -100% | нд
|  |  | 5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0.11907 | 0 | 0.11907 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | -0.11907 | -100% | нд
|  |  | 5.1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Тесово-7» с заменой трансформаторов тока (2 шт) для электроснабжения ЛЭП 6 кВ в Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области (заявитель: ПАО «Ленэнерго», договор ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г.) | I_000-63-1-03.21-4187 | 0.11907 | 0 | 0.11907 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | -0.11907 | -100% | На основании произведенных контрольных замеров электроустановок ПС Тесово-7 выявлено отсутствие необходимости замены трансформаторов тока 6кВ. В адрес заявителя ТП готовится письменное обращение
|  |  | 5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1949.8771 | 132.5952 | 1817.2819 | 233.6672 | 70.5923 | 122.1246 | 18.0412 | 31.1657 | 46.4992 | 25.665 | 6.0519 | 54.712 | 0 | 1746.6896 | -108.3629 | -60.55% | нд
|  |  | 5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 882.4684 | 99.7443 | 782.7242 | 120.8254 | 6.281 | 102.3146 | 0.35741 | 11.0236 | 2.0841 | 3.743 | 3.8395 | 3.7441 | 0 | 776.4431 | -110.8002 | -94.64% | нд
|  |  | 5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0.19645 | 0 | 0.19645 | 0 | 0.19645 | 0 | 0.012735 | 0 | 0.0082557 | 0 | 0.17546 | 0 | 0 | 0 | 0.19645 | нд | нд
|  |  | 5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ «Бракловицы» ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС «Теремово» в н.п. Бракловицы Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-30 кВА на ТМГ-25 кВА | M_000-64-1-03.31-4160 | 0.091376 | 0 | 0.091376 | нд | 0.091376 | нд | 0 | нд | 0.0082557 | нд | 0.08312 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Отнесение оплаты за выполненные хозяйственным способом работы и процентов по кредиту в связи с ликвидацией аварийной ситуации КТП-10/0,4 кВ "Трохово" по причине хищения силовой установки РУ-0,4 кВ сторонним лицом (Постановление о возбуждении уголовного дела №12101490011000115 от 19.03.2021 г)
|  |  | 5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Трохово" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС «Теремово» в н.п. Трохово Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-25 кВА | M_000-64-1-03.31-4159 | 0.10507 | 0 | 0.10507 | нд | 0.10507 | нд | 0.012735 | нд | 0 | нд | 0.092336 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Отнесение оплаты за выполненные хозяйственным способом работы и процентов по кредиту в связи ликвидацией аварийной ситуации на КТП-10/0,4 кВ "Трохово" по причине хищения силовой установки РУ-0,4 кВ сторонним лицом (Постановление о возбуждении уголовного дела №12101490011000108 от 16.03.2021 г)
|  |  | 5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 882.272 | 99.7443 | 782.5277 | 120.8254 | 6.0846 | 102.3146 | 0.34467 | 11.0236 | 2.0758 | 3.743 | 3.6641 | 3.7441 | 0 | 776.4431 | -110.9967 | -94.8% | нд
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Бояры" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4204 | 4.5081 | 0 | 4.5081 | 4.5081 | 3.0686 | 0 | 0.072419 | 4.5081 | 0 | 0 | 2.9962 | 0 | 0 | 1.4394 | -1.4394 | -31.93% | Задержка в подписании акта приемочной комиссии со стороны подрядной организации
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "БОС" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4200 | 0.5135 | 0 | 0.5135 | 0.5135 | 0.42917 | 0 | 0.0091666 | 0.5135 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084332 | -0.084332 | -16.42% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ " Тесово-7" Лужского муниципального района Ленинградской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4202 | 0.84455 | 0 | 0.84455 | 0.84455 | 0.65952 | 0 | 0.076382 | 0.84455 | 0.58313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18503 | -0.18503 | -21.91% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Южная" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (2 шт.) | K_000-63-1-03.13-4203 | 1.4145 | 0 | 1.4145 | 1.4145 | 1.2155 | 0 | 0.17394 | 1.4145 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19899 | -0.19899 | -14.07% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое переооружение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород c корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х40 МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 2,5 км и КЛ-10 кВ протяженностью 29,229 км, замена 139-ти выключателей, выполнение мероприятий по программе ССПИ и организации основного и резервного цифровых каналов связи) | I_000-63-2-03.13-4124 | 805.4129 | 49.8436 | 755.5693 | 113.5447 | 0 | 102.3146 | 0 | 3.743 | 0 | 3.743 | 0 | 3.7441 | 0 | 755.5693 | -109.8006 | -100% | Приостановка реализации инвестиционного проекта в связи с его исключением при корректировке ИПР в 2021 году
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Дорожкино» ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Теремово» в н.п. Дорожкино Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-60 кВА на ТМГ-25 кВА | L_000-64-1-03.31-4158 | 0.082788 | 0.070022 | 0.012766 | нд | 0.012766 | нд | 0.012766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Оплата за фактически выполненные работы хозяйственным способом по ликвидации аварийной ситуации (замена вышедшего из строя трансформатора на основании Акта № 266 раследования технологического нарушения от 02.12.2020)
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Астрилово-4" ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС «Астрилово» в н.п. Астрилово Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ40 кВА | M_000-62-1-03.31-4186 | 0.13584 | 0 | 0.13584 | нд | 0.13584 | нд | 0 | нд | 0.031107 | нд | 0.10473 | нд | 0 | 2.7756e-17 | нд | нд | Оплата за фактически выполненные работы хозяйственным способом по ликвидации аварийной ситуации (замена вышедшего из строя трансформатора на основании Акта № 213 раследования технологического нарушения от 24.05.2021)
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Зуи» ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС «Тухомичи» в н.п. Зуи Холмского района с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-40 | M_000-62-1-03.31-4189 | 0.1072 | 0 | 0.1072 | нд | 0.1072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1072 | нд | 0 | 0 | нд | нд | оплата за фактически выполненные работы хозяйственным способом по ликвидации аварийной ситуации (замена вышедшего из строя тансформатора на основании Акта № 232 раследования технологического нарушения от 15.07.2021)
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Волот-1" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС «Волот» в н.п. Волот Волотовского района с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-63 кВА | M_000-62-1-03.31-4190 | 0.14533 | 0 | 0.14533 | нд | 0.14533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14533 | нд | 0 | 0 | нд | нд | оплата за фактически выполненные работы хозяйственным способом по ликвидации аварийной ситуации (замена вышедшего из строя тансформатора на основании Акта № 601 раследования технологического нарушения от 20.08.2021)
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т2 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | F_000-63-1-03.13-0185 | 50.1291 | 49.8186 | 0.31059 | 0 | 0.31059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31059 | 0 | 0 | -2.9976e-15 | 0.31059 | нд | Погашение КЗ (Проведен взаимозачет встречных требований.)
|  |  | 5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | 18.9782 | 0.012145 | 18.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.966 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 86.3956 | 21.3148 | 65.0808 | 4.7425 | 24.8385 | 0 | 16.945 | 0 | 6.8202 | 0 | 1.0733 | 4.7425 | 0 | 40.2423 | 24.8385 | нд | нд
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 86.3956 | 21.3148 | 65.0808 | 4.7425 | 24.8385 | 0 | 16.945 | 0 | 6.8202 | 0 | 1.0733 | 4.7425 | 0 | 40.2423 | 24.8385 | нд | нд
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 РП Горное с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,150 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 665+57,72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,230 км (Заинтересованное лицо: ОАО "Российские железные дороги") | K_000-62-1-01.32-4193 | 3.857 | 0 | 3.857 | 0 | 0.40016 | 0 | 0.40016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 0.40016 | нд | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению марте в 2021 года.
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ «Ящерово» с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,175 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 718+58,94 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,175 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | K_000-62-1-01.32-4194 | 4.1399 | -2e-09 | 4.1399 | 0 | 4.1399 | 0 | 4.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 4.1399 | нд | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению марте в 2021 года.
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Д.О. Валдай с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,200 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 723+31,65 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,275 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.32-4195 | 5.8944 | 0 | 5.8944 | 0 | 5.8944 | 0 | 5.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 | нд | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению марте в 2021 года.
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 9.8263 | 2.4644 | 7.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.362 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | 8.0437 | 1.4748 | 6.5688 | 0 | 6.0117 | 0 | 6.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55717 | 6.0117 | нд | Позднее выполнение работ подрядной организацией в 2020 году по причине непредоставления отключений и произведение оплата за указанный объем работ в 2021 году
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Крестецкого и Новгородского районов Новгородской области в объеме 24,61 га | I_004-63-1-01.12-0120 | 0.22854 | 0.16268 | 0.065854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065854 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | 4.7786 | 3.0851 | 1.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Уторгошская-3" Шимского района Новгородской области в объеме 25,6 га | I_004-63-1-01.21-0111 | 0.2395 | 0.17099 | 0.068504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068504 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Грузинская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 6,1 га | I_004-63-1-01.21-0121 | 0.05665 | 0.040326 | 0.016324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016324 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | 4.1714 | 0.6852 | 3.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4862 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | 5.292 | 0.13054 | 5.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1614 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 5.8955 | 0.091264 | 5.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8043 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | 4.6856 | 3.8395 | 0.84612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84612 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | 3.6768 | 1.2017 | 2.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4752 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | 1.8629 | 0.67329 | 1.1896 | 1.5737 | 0.30262 | 0 | 0.033017 | 0 | 0.14099 | 0 | 0.12861 | 1.5737 | 0 | 0.88695 | 0.30262 | нд | Отнесение процентов за использованные кредиты
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,28 га | F_004-65-1-01.12-0069 | 0.021172 | 0.015072 | 0.0061009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061009 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Светлая-2" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,13 га | F_004-65-1-01.12-0074 | 0.066209 | 0.047131 | 0.019078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019078 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | 1.8945 | 1.5247 | 0.36984 | 0.77488 | 0.65408 | 0 | 0.071363 | 0 | 0.30473 | 0 | 0.27799 | 0.77488 | 0 | -0.28424 | 0.65408 | нд | Отнесение процентов за использованные кредиты
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-2" Волотовского района Новгородской области в объеме 8,00 га | F_004-65-1-01.21-0088 | 0.085333 | 0.060925 | 0.024408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024408 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | 4.0259 | 0.59149 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | 2.5758 | 1.6824 | 0.89335 | 1.6135 | 0.71619 | 0 | 0.07814 | 0 | 0.33367 | 0 | 0.30439 | 1.6135 | 0 | 0.17716 | 0.71619 | нд | Отнесение процентов за использованные кредиты
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | 2.4135 | 1.9637 | 0.4498 | 0.78052 | 0.8305 | 0 | 0.090611 | 0 | 0.38692 | 0 | 0.35297 | 0.78052 | 0 | -0.3807 | 0.8305 | нд | Отнесение процентов за использованные кредиты
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,626 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4764 | 3.3488 | 0.48252 | 2.8662 | 0 | 2.1324 | 0 | 0.13701 | 0 | 1.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73384 | 2.1324 | нд | Завершение работ подрядной организацией в марте 2021 года по причине отсутствия согласования проекта с ГОКУ "Новгородавтодор" и произведение оплаты за указанный объем только в 2021 году
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 110 кВ "Юбилейная" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,270 км с существующей трассы, пересекающей железнодорожный путь на 264 км перегона Кушавера - Кабожа Октябрьской ж.д. в Хвойнинском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,189 км в кабельном исполнении. (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4062 | 2.7542 | 0.36515 | 2.3891 | 0 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | 0.92444 | 1.4647 | нд | Оплата подрядным организациям за фактические объемы выполненных работ в 2020 году после проведения комиссии по претензионно-исковой работе
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,147 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | 3.1318 | 0 | 3.1318 | нд | 0.0093356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0093356 | нд | 0 | 3.1224 | нд | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуюn.Реализация ИП на основании решения суда от 19.05.2021 по делу №А44-9478/2019.
|  |  | 5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,513 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4765 | 3.4294 | 0.56189 | 2.8675 | 0 | 2.2826 | 0 | 0.088683 | 0 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58494 | 2.2826 | нд | Завершение работ подрядной организацией в марте 2021 года по причине отсутствия согласования проекта с ГОКУ "Новгородавтодор" и произведение оплаты за указанный объем только в 2021 году
|  |  | 5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 937.7089 | 11.5361 | 926.1728 | 81.7451 | 39.4728 | 19.81 | 0.73884 | 20.1421 | 37.5949 | 21.922 | 1.1391 | 19.8711 | 0 | 886.7 | -22.4012 | -36.2% | нд
|  |  | 5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (41234 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | 766.4918 | 0 | 766.4918 | 47.4314 | 0 | 11.8578 | 0 | 11.8578 | 0 | 11.8578 | 0 | 11.8578 | 0 | 766.4918 | -35.5735 | -100% | Позднее предоставление подрядной организацией дополнительного соглашения к договору страхования рисков СМР
|  |  | 5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (6487 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | 136.4674 | 4.5453 | 131.9221 | 31.8697 | 38.6998 | 7.9521 | 0.73837 | 7.9521 | 36.8242 | 7.9521 | 1.1372 | 8.0133 | 0 | 93.2222 | 14.8435 | 62.22% | Отнесение процентов за использованные кредиты
|  |  | 5.1.2.3 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 35 кВ (технический учет), Новгородская область 156 шт) | K_003-65-1-05.20-0006 | 16.5843 | 0 | 16.5843 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 16.5843 | -2.0119 | -100% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
|  |  | 5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (130 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | 5.3988 | 0 | 5.3988 | 0.082299 | 0 | 0 | 0 | 0.082299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3988 | -0.082299 | -100% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
|  |  | 5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | 1.1693 | 0.00010831 | 1.1692 | 0.24981 | 0.014665 | 0 | 0.00046959 | 0.24981 | 0.012366 | 0 | 0.0018292 | 0 | 0 | 1.1545 | -0.23514 | -94.13% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
|  |  | 5.1.2.3 | Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (20 шт.) | I_000-65-1-05.30-4172 | 7.749 | 6.9907 | 0.75827 | 0 | 0.75827 | 0 | 0 | 0 | 0.75827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0.75827 | нд | Зачет встречных требований по итогам претензионно-исковой работы (контрагент - АО "Управление ВОЛС-ВЛ", договор N377/556/18 от 25.09.2018, уведомление о зачете встречных требований от 05.05.2021 NРЦ-ИСХ-7139)
|  |  | 5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (38 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | 3.8484 | 0 | 3.8484 | 0.10007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10007 | 0 | 0 | 0 | 3.8484 | -0.10007 | -100% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
|  |  | 5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 43.3042 | 0 | 43.3042 | 26.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3542 | 0 | 43.3042 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 33.9627 | 0 | 33.9627 | 17.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0126 | 0 | 33.9627 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Мойка", ПС 110кВ "Рогавка", ПС 110кВ "Батецкая", ПС 110кВ "Киприя", ПС 110кВ "Прогресс", ПС 110кВ "Любытино", ПС 110кВ "Пестово", ПС 110кВ "Мошенское", ПС 110кВ "Хвойная" (9 компл) | G_000-65-1-04.40-4108 | 33.9627 | 0 | 33.9627 | 17.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0126 | 0 | 33.9627 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 9.3415 | 0 | 9.3415 | 9.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3415 | 0 | 9.3415 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.2.4.2 | Реконструкция оборудования телемеханики, релейной защиты и автоматики для реализации дистанционного управления ПС 110 кВ Южная с Диспетчерского центра (1 система) | K_000-63-1-04.50-0001 | 9.3415 | 0 | 9.3415 | 9.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3415 | 0 | 9.3415 | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
|  |  | 5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 112.9473 | 34.9047 | 78.0427 | 23.4494 | 5.6514 | 3.0883 | 2.975 | 0.83162 | 1.614 | 18.6979 | 1.0624 | 0.83162 | 0 | 72.3913 | -16.9664 | -75.01% | нд
|  |  | 5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 6.1893 | 1.3879 | 4.8014 | 0.24757 | 0.18883 | 0.061893 | 0.062942 | 0.061893 | 0.062942 | 0.061893 | 0.062942 | 0.061893 | 0 | 4.6126 | 0.0031471 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 6.2459 | 2.7566 | 3.4892 | 0.24983 | 0.19055 | 0.062459 | 0.063517 | 0.062459 | 0.063517 | 0.062459 | 0.063517 | 0.062459 | 0 | 3.2987 | 0.0031759 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 1.4388 | 0.17461 | 1.2642 | 0.057554 | 0.043897 | 0.014388 | 0.014632 | 0.014388 | 0.014632 | 0.014388 | 0.014632 | 0.014388 | 0 | 1.2203 | 0.00073162 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единиц | K_000-62-5-07.10-0012 | 7.9839 | 0 | 7.9839 | 7.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9839 | 0 | 0 | 0 | 7.9839 | -7.9839 | -100% | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
|  |  | 5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 3.6452 | 1.4855 | 2.1596 | 0.24301 | 0.18535 | 0.060753 | 0.061782 | 0.060753 | 0.061782 | 0.060753 | 0.061782 | 0.060753 | 0 | 1.9743 | 0.0030892 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 1.5429 | 0.37238 | 1.1705 | 0.061715 | 0.047071 | 0.015429 | 0.01569 | 0.015429 | 0.01569 | 0.015429 | 0.01569 | 0.015429 | 0 | 1.1234 | 0.0007845 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 5.2682 | 2.1671 | 3.1011 | 0.21073 | 0.16073 | 0.052682 | 0.053575 | 0.052682 | 0.053575 | 0.052682 | 0.053575 | 0.052682 | 0 | 2.9404 | 0.0026787 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 29м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | K_000-64-2-07.10-0006 | 9.0981 | 0 | 9.0981 | 9.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | 0 | 0 | 9.0981 | -9.0981 | -100% | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
|  |  | 5.1.6 | Приобретение сервера рабочей группы типовой конфигурации №1 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (16 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0005 | 2.9578 | 1.2812 | 1.6766 | 0.97494 | 0.92159 | 0.97494 | 0.92159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75499 | -0.053347 | -5.472% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
|  |  | 5.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения типовой конфигурации №2 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (7 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0006 | 3.2502 | 1.9685 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2077 | 1.2817 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074006 | -0.074006 | -5.774% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
|  |  | 5.1.6 | Приобретение лестницы изолирующей приставной вертикальной стеклопластиковой ЛПВСТ-7,5М с системой страховки от падения с высоты (41 шт.) | K_000-65-1-07.30-4188 | 4.4433 | 0 | 4.4433 | 0.78425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78425 | 0 | 0 | 0 | 4.4433 | -0.78425 | -100% | В связи со снижением источников финансирования проекта ИПР относительно утв. ИПР, в рамках выделенных источников финансирования в Новгородском филиале Техническими Службами проведена приоритизация сроков реализации всех инвестиционных проектов, вследствие чего данный ИП был исключен.
|  |  | 5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | 6.9532 | 3.4165 | 3.5367 | 0.27813 | 0.21213 | 0.069532 | 0.070711 | 0.069532 | 0.070711 | 0.069532 | 0.070711 | 0.069532 | 0 | 3.3246 | 0.0035355 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 3.1565 | 0.38306 | 2.7734 | 0.12626 | 0.0963 | 0.031565 | 0.0321 | 0.031565 | 0.0321 | 0.031565 | 0.0321 | 0.031565 | 0 | 2.6771 | 0.001605 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 5.6603 | 1.6492 | 4.0111 | 0.22641 | 0.17269 | 0.056603 | 0.057562 | 0.056603 | 0.057562 | 0.056603 | 0.057562 | 0.056603 | 0 | 3.8385 | 0.0028781 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 4.293 | 1.7496 | 2.5435 | 0.17172 | 0.13097 | 0.04293 | 0.043658 | 0.04293 | 0.043658 | 0.04293 | 0.043658 | 0.04293 | 0 | 2.4125 | 0.002183 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.1.6 | Приобретение лестницы для подъема на опоры алюминиевой 4-секционная с устройством ползункового типа 10м (21 шт.) | K_000-65-1-07.30-4189 | 4.482 | 0 | 4.482 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0.7683 | 0 | 0.2167 | 0 | 0 | 3.497 | 0.985 | нд | Позднее исполнение поставщиком обязательств по поставке (плановый срок поставки - 2020 год, фактически поставка осуществлена в 2021 году)и произведение оплаты за поставку в 2021 году
|  |  | 5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 36.3388 | 16.1125 | 20.2263 | 1.4536 | 1.1086 | 0.36339 | 0.36955 | 0.36339 | 0.36955 | 0.36339 | 0.36955 | 0.36339 | 0 | 19.1177 | 0.018477 | 1.695% | Незначительное отклонение от плановых значений
|  |  | 5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6 | Вологодская область | Г | 9883.1087 | 3263.7485 | 6619.3602 | 1542.8134 | 474.3211 | 108.5979 | 111.4647 | 106.2121 | 144.4001 | 191.291 | 218.4563 | 1136.7124 | 0 | 6145.039 | 68.2201 | 16.8% | нд
|  |  | 6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 9883.1087 | 3263.7485 | 6619.3602 | 1542.8134 | 474.3211 | 108.5979 | 111.4647 | 106.2121 | 144.4001 | 191.291 | 218.4563 | 1136.7124 | 0 | 6145.039 | 68.2201 | 16.8% | нд
|  |  | 6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 4547.26 | 2579.8136 | 1967.4465 | 541.918 | 304.0306 | 64.1683 | 64.1667 | 43.5725 | 119.104 | 92.7432 | 120.76 | 341.434 | 0 | 1663.4158 | 103.5466 | 51.65% | нд
|  |  | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3069.6485 | 1756.7136 | 1312.9349 | 346.7616 | 263.0454 | 61.0232 | 58.8218 | 42 | 119.104 | 60.7432 | 85.1196 | 182.9951 | 0 | 1049.8896 | 99.2789 | 60.62% | нд
|  |  | 6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2446.6525 | 1233.4821 | 1213.1703 | 318.7406 | 222.9023 | 51.8266 | 43.2106 | 38.4 | 103.9029 | 56.4 | 75.7888 | 172.114 | 0 | 990.268 | 76.2757 | 52.02% | нд
|  |  | 6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 267.9261 | 181.285 | 86.6411 | 26.9061 | 37.3516 | 9.1966 | 15.4658 | 3.6 | 14.8786 | 3.6 | 7.0071 | 10.5095 | 0 | 49.2896 | 20.9549 | 127.8% | нд
|  |  | 6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 355.0699 | 341.9464 | 13.1235 | 1.1148 | 2.7915 | 0 | 0.14531 | 0 | 0.32255 | 0.74323 | 2.3236 | 0.37161 | 0 | 10.332 | 2.0483 | 275.6% | нд
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ "Станция-2" от ПС 110/10 кВ "Поселковая", КЛ 10 кВ "Судский Рейд" от ПС 110/35/10 кВ "Кадуй" Кадуйского района общей протяженностью 0,5 км (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01734Ч/19 от 06.09.19) | K_009-25-2-01.32-0040 | 1.2461 | 0.0065 | 1.2396 | 1.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74323 | 0 | 0.37161 | 0 | 1.2396 | -0.74323 | -100% | Потребителем подана заявка на расторжение договора ТП, выполнение ИП не требуется.
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 ВЛ 10 кВ Нигино отв. Тарасово протяженностью 0,08 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Никольском районе для тех. присоединения операторской АБЗ (ЗУ 35:16:0204013:691) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21) | L_009-22-2-01.32-3652 | 0.65415 | 0 | 0.65415 | нд | 0.37506 | нд | 0.13133 | нд | 0.24373 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27909 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.) | L_009-23-2-01.32-0048 | 0.56628 | 0 | 0.56628 | нд | 0.054835 | нд | 0.0057232 | нд | 0 | нд | 0.049112 | нд | 0 | 0.51145 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в г.Сокол (1 т.у.) (Кириллов Константин Алексеевич Дог. № СПБ80-13287В/20 от 28.01.21) | M_009-21-2-05.20-0371 | 0.0462 | 0 | 0.0462 | нд | 2e-07 | нд | 0 | нд | 0.026443 | нд | -0.026443 | нд | 0 | 0.0462 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Кириллов Константин Алексеевич Дог. № СПБ80-13287В/20 от 28.01.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,03 км. от опоры №4 ВЛ 10 кВ Котельниково отв. к КТП-250 Падерино-4 и узла коммерческого учета (1 т.у.) 10 кВ в д.Падерино Кич-Городецкого района для тех.присоединения комплекса зданий (ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21) | M_009-22-2-01.32-3654 | 0.53694 | 0 | 0.53694 | нд | 0.15716 | нд | 0 | нд | 0.012143 | нд | 0.14502 | нд | 0 | 0.37977 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 104 ВЛ 10 кВ "Матинга" протяженностью 0, 020 км.; установка коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (ЦТВС Адреналин ООО Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21) | M_009-25-2-01.32-0054 | 0.51902 | 0 | 0.51902 | нд | 0.0005 | нд | 0 | нд | 0.0005 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51852 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ЦТВС Адреналин ООО Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 69 ВЛ 10 кВ Парфеново, протяженностью - 0,03 км., монтаж узла коммерческого учета 10 кВ 1 т.у. в д. Заякошье Череповецкого района (Погосян Геворг Карленович Дог. № СПБ80-03537Ч/21 от 08.04.21) | M_009-25-2-01.32-0056 | 0.53694 | 0 | 0.53694 | нд | 0.000875 | нд | 0 | нд | 0.000875 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53606 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Погосян Геворг Карленович Дог. № СПБ80-03537Ч/21 от 08.04.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Ивлево вблизи п.Майский Вологодского района (0,01 км), установка прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) (Кафе Баранка, ООО Дог. № 26-01588В/20 от 22.01.21) | L_009-21-2-01.32-4022 | 0.56628 | 0 | 0.56628 | нд | 0.16418 | нд | 0 | нд | 0.015645 | нд | 0.14854 | нд | 0 | 0.4021 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Кафе Баранка, ООО Дог. № 26-01588В/20 от 22.01.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №3 ВЛ-10 кВ "Показатель" отп. Шиленьга в д. Шиленьга Великоустюгского района для тех. присоединения пилорамы (Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20) | L_009-22-2-05.20-0063 | 0.44508 | 0 | 0.44508 | нд | 0.0087159 | нд | 0 | нд | 0.0087159 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43636 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,035 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.) | L_009-23-2-01.33-0006 | 0.55377 | 0 | 0.55377 | нд | 0.0061579 | нд | 0 | нд | 0.0061579 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54761 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.)
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №31 ВЛ-10 кВ "Югский" по ул.Советская в с.Кич-Городок для тех. присоединения объекта придорожного сервиса (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20) | L_009-22-2-05.20-0022 | 0.037745 | 0 | 0.037745 | нд | 0.0083369 | нд | 0 | нд | 0.0083369 | нд | 0 | нд | 0 | 0.029408 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км и установка ПКУ (1 т.у.) в д. Теплогорье Великоустюгского района для тех. присоединения нежилого здания (Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21) | M_009-22-2-01.32-3656 | 1.8555 | 0 | 1.8555 | нд | 0.015334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015334 | нд | 0 | 1.8402 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,057 км, КТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА и узла коммерческого учета (1 т.у.) вблизи д.Кумбиссер Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Корепин Павел Петрович, ИП Дог. № СПБ80-09308ВУ/21 от 29.06.21) | M_009-22-2-01.32-3658 | 2.9055 | 0 | 2.9055 | нд | 0.015875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015875 | нд | 0 | 2.8897 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Корепин Павел Петрович, ИП Дог. № СПБ80-09308ВУ/21 от 29.06.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 кВ Агропромхимия-2 протяженностью 0,008 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Золотавцево Великоустюгского района для тех. присоединения ТП для производственной базы ЗУ: 35:10:0308003:405 (ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21) | M_009-22-2-01.32-3659 | 0.54373 | 0 | 0.54373 | нд | 0.0094881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0094881 | нд | 0 | 0.53424 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ-0,4 кВ ЗКТП-2х400 №30 Больница по ул. Володарского в г.Никольск для тех. присоединения здания больницы (БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1021 | 0.092012 | 0 | 0.092012 | нд | 0.0046003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0046003 | нд | 0 | 0.087412 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ 0,4 кВ КТП Васильевское-3 в с.Васильевское Великоустюгского района для тех. присоединения животноводческого комплекса (СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1022 | 0.092012 | 0 | 0.092012 | нд | 0.0044086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0044086 | нд | 0 | 0.087603 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Балатон" 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ "Компрессор 1,2" протяженностью 7,1 км и одноцепной отпайки ВЛ-10 кВ «Телецентр» протяженностью 0,245 км от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево", установка выключателей (26 шт.) и реклоузеров 35 кВ (2 шт.) в Бабаевском районе (Газпром, ПАО Дог. № ВОЛ6ТП/497/17 от 27.09.17) | I_002-25-2-03.21-0001 | 341.9325 | 341.9325 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | -0.73738 | 0.73738 | нд | Решение суда №А13-16790/2020 от 17.08.2021
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Агроснаб протяженностью 0,105 км, узла коммерческого учета (1 т.у.) в г.Сокол (Кириллов Константин Алексеевич Дог. № 26-01543В/20 от 30.09.20) | L_009-21-2-01.32-4014 | 0.029074 | 2e-07 | 0.029074 | нд | 0.029074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029074 | нд | 0 | 0 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Кириллов Константин Алексеевич Дог. № 26-01543В/20 от 17.08.20
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-250кВА Сушилка-Нестеровский д.Нестерово Сокольского района (0,1 км), установка автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.) и прибора коммерческого учёта (1 т.у.) (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21) | L_009-21-2-01.41-6298 | 0.26657 | 0 | 0.26657 | нд | 0.012652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012652 | нд | 0 | 0.25392 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ТП заявителя в п. Рубцово Вологодского района (1 т.у.) (Рубцово-1, ООО Дог. № 26-01574В/20 от 16.10.20) | L_009-21-2-05.20-0317 | 0.02903 | 0 | 0.02903 | нд | 0.02903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02903 | нд | 0 | 0 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Рубцово-1, ООО Дог. № 26-01574В/20 от 16.10.20
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 1х0,25 МВА в г. Вытегре Вытегорского района (Белозерский порт, ООО Дог. № ЛКП80-00853К/20 от 07.08.2020) | L_009-23-2-03.32-0001 | 1.1569 | 0.0073849 | 1.1496 | нд | 1.1496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1496 | нд | 0 | 0 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Белозерский порт, ООО Дог. № ЛКП80-00853К/20 от 07.08.2020
|  |  | 6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО) | L_009-23-2-01.33-0005 | 0.45849 | 0 | 0.45849 | нд | 0.0082651 | нд | 0.0082651 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45023 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО)
|  |  | 6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 820.9821 | 815.7912 | 5.1909 | 5.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1909 | 0 | 5.1909 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 820.9821 | 815.7912 | 5.1909 | 5.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1909 | 0 | 5.1909 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.2.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ЗРУ 10 кВ (установка выключателей 110, 35, 10 кВ в количестве 40 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 | 820.9821 | 815.7912 | 5.1909 | 5.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1909 | 0 | 5.1909 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 656.6294 | 7.3088 | 649.3206 | 189.9655 | 40.9853 | 3.1451 | 5.3449 | 1.5725 | 0 | 32 | 35.6404 | 153.2479 | 0 | 608.3353 | 4.2677 | 11.62% | нд
|  |  | 6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 656.6294 | 7.3088 | 649.3206 | 189.9655 | 40.9853 | 3.1451 | 5.3449 | 1.5725 | 0 | 32 | 35.6404 | 153.2479 | 0 | 608.3353 | 4.2677 | 11.62% | нд
|  |  | 6.1.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | 158.8883 | 5.6346 | 153.2537 | 153.0131 | 34.801 | 0 | 0.00056183 | 0 | 0 | 32 | 34.8004 | 121.0131 | 0 | 118.4528 | 2.801 | 8.753% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
|  |  | 6.1.1.4.2 | Реконструкция ячейки №1 "Кожино" РУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Надеево" с заменой трансформаторов тока (3 шт.), реконструкция ВЛ 10 кВ "Кожино", ВЛ 10 кВ "Грибково отп. Дьяково" общей протяженностью 2,5 км вблизи п.Грибково Вологодского района (Аквапродукт, ООО Дог. № 26-00136В/19 от 29.03.19) | K_009-21-1-03.21-0118 | 7.1176 | 1.6742 | 5.4434 | 4.7176 | 4.3833 | 3.1451 | 4.3833 | 1.5725 | 0 | 0 | 0 | -2.2737e-16 | 0 | 1.0601 | -0.33426 | -7.085% | Экономия по результатам ТЗП
|  |  | 6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов КЛ 10 кВ общей протяженностью 0,5 км, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ, установка выключателей в количестве 32 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | 489.6625 | 0 | 489.6625 | 32.2348 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 32.2348 | 0 | 488.8225 | 0.84 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
|  |  | 6.1.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ: замена 1х160 кВА на 1х400 кВА и реконструкция ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км в с. Кичменгский Городок по ул. Советская для тех. присоединения цеха лесопереработки (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-00445ВУ/20 от 06.05.2020) | L_009-22-1-03.31-0040 | 0.8861 | 0 | 0.8861 | нд | 0.8861 | нд | 0.8861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-00445ВУ/20 от 06.05.2020
|  |  | 6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верховажье Верховажского района: замена ТТ-10 кВ в ячейке ВЛ 10 кВ Южный в количестве 3 шт. (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № 26-00506Т/20 от 06.05.2020) | L_009-24-1-03.13-0043 | 0.074904 | 0 | 0.074904 | нд | 0.074904 | нд | 0.074904 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № 26-00506Т/20 от 06.05.2020)
|  |  | 6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4251.8079 | 589.2756 | 3662.5323 | 856.9384 | 132.4496 | 35.3725 | 39.4298 | 31.051 | 24.4803 | 83.4593 | 68.5395 | 707.0556 | 0 | 3530.0827 | -17.4333 | -11.63% | нд
|  |  | 6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 942.6046 | 432.1153 | 510.4893 | 231.8286 | 13.518 | 2.0084 | 11.0652 | 0 | 0.99214 | 8.4 | 1.4607 | 221.4202 | 0 | 496.9713 | 3.1097 | 29.88% | нд
|  |  | 6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 672.2959 | 223.8019 | 448.494 | 159.0379 | 0 | 1.0084 | 0.014566 | 0 | -0.014566 | 6 | 0 | 152.0296 | 0 | 448.494 | -7.0084 | -100% | нд
|  |  | 6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | 450.8973 | 6.5409 | 444.3564 | 132.0379 | 0 | 0.008361 | 0.014566 | 0 | -0.014566 | 6 | 0 | 126.0296 | 0 | 444.3564 | -6.0084 | -100% | ИП завершён путём выполнения ПИР в связи со значительным сокращением источников финансирования ИПР. Дальнейшая реализация планируется при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
|  |  | 6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Молочное Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 0,174 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 32 шт.) | F_000-21-1-03.21-0111 | 221.3986 | 217.261 | 4.1376 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4.1376 | -1 | -100% | Работы выполнены и профинансированы в предыдущем периоде
|  |  | 6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 270.3088 | 208.3134 | 61.9953 | 72.7907 | 13.518 | 1 | 11.0507 | 0 | 1.0067 | 2.4 | 1.4607 | 69.3907 | 0 | 48.4773 | 10.118 | 297.6% | нд
|  |  | 6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Тотьма-2" в Тотемском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | J_000-24-1-04.60-0003 | 11.531 | 1.1508 | 10.3801 | 0 | 9.2034 | 0 | 9.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 9.2034 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
|  |  | 6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) | J_000-25-1-04.60-0011 | 15.375 | 0 | 15.375 | 0 | 0.62289 | 0 | 0.067115 | 0 | 0.52019 | 0 | 0.035588 | 0 | 0 | 14.7521 | 0.62289 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком, длительное согласование ПИР с системным оператором. Работы подрядчиком выполнены в 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
|  |  | 6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | 2.0888 | 0 | 2.0888 | 2.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | 0 | 2.0888 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | 2.3156 | 0 | 2.3156 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 2.3156 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | 21.151 | 0.028071 | 21.123 | 19.0359 | 2.4858 | 0 | 0.57418 | 0 | 0.48652 | 2.4 | 1.4251 | 16.6359 | 0 | 18.6372 | 0.085771 | 3.574% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Молочное" Вологодского района в части систем РЗА, ПА, СКУ и АСУ, зданий ОПУ, КРУМ 35 кВ, КРУМ 10 кВ (1 шт.), установка ДГР 10 кВ в количестве 2 шт. | J_000-21-1-03.21-0117 | 217.8474 | 207.1345 | 10.7129 | 49.3503 | 1.206 | 1 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3503 | 0 | 9.5069 | 0.20597 | 20.6% | Работы по строительному контролю по договору ВЭ2.6-19/0079 подрядчиком выполнены в ноябре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 916.16 | 126.9147 | 789.2453 | 295.652 | 79.8374 | 5.9926 | 10.1693 | 13.6475 | 10.8545 | 40.2523 | 58.8136 | 235.7596 | 0 | 709.4079 | 19.9449 | 33.3% | нд
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 910.9722 | 126.9147 | 784.0576 | 290.4643 | 79.8374 | 5.9926 | 10.1693 | 13.6475 | 10.8545 | 40.2523 | 58.8136 | 230.5719 | 0 | 704.2202 | 19.9449 | 33.3% | нд
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС общей протяженностью 63,793 км | G_000-25-1-01.12-0033 | 73.9887 | 72.9309 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | 2.1545 | 0 | 2.1545 | 1.939 | 0 | 0.064635 | 0 | 0.35549 | 0 | 0.48476 | 0 | 1.0342 | 0 | 2.1545 | -0.90489 | -100% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная (отпайка на ГАЗ)" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,39 га | F_004-25-1-01.21-0001 | 0.070188 | 0 | 0.070188 | 0.063169 | 0.0092987 | 0.0021056 | 0.00074867 | 0.011581 | 0.00855 | 0.015792 | 0 | 0.03369 | 0 | 0.060889 | -0.02018 | -68.46% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | 1.7361 | 0 | 1.7361 | 1.5625 | 0.33359 | 0.052082 | 0 | 0.28645 | 0.31397 | 0.39061 | 0.019617 | 0.83331 | 0 | 1.4025 | -0.39556 | -54.25% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | 1.3249 | 0 | 1.3249 | 1.1924 | 0.24909 | 0.039748 | 0 | 0.21861 | 0.23448 | 0.29811 | 0.014609 | 0.63597 | 0 | 1.0758 | -0.30738 | -55.24% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9 га | F_004-22-1-01.21-0008 | 1.458 | 0 | 1.458 | 1.3122 | 0 | 0.04374 | 0 | 0.24057 | 0 | 0.32805 | 0 | 0.69983 | 0 | 1.458 | -0.61235 | -100% | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ заключен договор с ООО "Траст" работы будут завершены в 4 кв. 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,11 га | F_004-25-1-01.21-0014 | 1.0969 | 0 | 1.0969 | 0.98724 | 0.14173 | 0.032908 | 0.0077756 | 0.18099 | 0.13395 | 0.24681 | 0 | 0.52653 | 0 | 0.95521 | -0.31899 | -69.24% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,61 га | I_004-25-1-01.21-0045 | 2.8026 | 0 | 2.8026 | 2.5224 | 1.4225 | 0.084078 | 0.043758 | 0.46243 | 0.36254 | 0.63059 | 1.0162 | 1.3453 | 0 | 1.3802 | 0.24536 | 20.84% | Досрочное выполненеи работ подрядчиком ООО "Альянс"
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | 4.9787 | 0 | 4.9787 | 4.4808 | 2.0267 | 0.14936 | 0.08025 | 0.82148 | 0.64417 | 1.1202 | 1.3023 | 2.3898 | 0 | 2.9519 | -0.064304 | -3.075% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13 га | I_004-22-1-01.21-0025 | 2.3339 | 0 | 2.3339 | 2.1005 | 1.8587 | 0.070016 | 0 | 0.38509 | 0 | 0.52512 | 1.8587 | 1.1203 | 0 | 0.47514 | 0.87851 | 89.62% | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "Траст"
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,94 га | I_004-25-1-01.21-0047 | 2.8619 | 0 | 2.8619 | 2.5757 | 0.56144 | 0.085857 | 0 | 0.47221 | 0.52835 | 0.64393 | 0.033096 | 1.3737 | 0 | 2.3005 | -0.64055 | -53.29% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 13,73 га | F_004-25-1-01.21-0025 | 2.4651 | 0 | 2.4651 | 2.2186 | 0.48442 | 0.073954 | 0 | 0.40675 | 0.45586 | 0.55466 | 0.028561 | 1.1833 | 0 | 1.9807 | -0.55094 | -53.21% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | 4.4425 | 0 | 4.4425 | 3.9983 | 0.045383 | 0.13328 | 0 | 0.73301 | 0 | 0.99956 | 0.045383 | 2.1324 | 0 | 4.3971 | -1.8205 | -97.57% | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ заключен договор с ООО "Траст" работы будут завершены в 4 кв. 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9,3 га | F_004-22-1-01.21-0012 | 1.6202 | 0 | 1.6202 | 1.4582 | 1.2954 | 0.048606 | 0 | 0.26733 | 0 | 0.36455 | 1.2954 | 0.7777 | 0 | 0.32484 | 0.61488 | 90.36% | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "Траст"
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | 2.8905 | 0 | 2.8905 | 2.6014 | 0 | 0.086714 | 0 | 0.47693 | 0 | 0.65036 | 0 | 1.3874 | 0 | 2.8905 | -1.214 | -100% | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ заключен договор с ООО "Траст" работы будут завершены в 4 кв. 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | 2.6132 | 0 | 2.6132 | 2.3519 | 0 | 0.078397 | 0 | 0.43118 | 0 | 0.58798 | 0 | 1.2544 | 0 | 2.6132 | -1.0976 | -100% | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ заключен договор с ООО "Траст" работы будут завершены в 4 кв. 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | 3.1185 | 0 | 3.1185 | 2.8066 | 0 | 0.093554 | 0 | 0.51455 | 0 | 0.70165 | 0 | 1.4969 | 0 | 3.1185 | -1.3098 | -100% | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ заключен договор с ООО "Траст" работы будут завершены в 4 кв. 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шелота" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объеме 12 га | G_004-24-1-01.21-0011 | 2.1545 | 0 | 2.1545 | 1.939 | 0.72046 | 0.064635 | 0 | 0.35549 | 0.060758 | 0.48476 | 0.6597 | 1.0342 | 0 | 1.434 | -0.18443 | -20.38% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | 3.088 | 0.0017927 | 3.0862 | 2.7792 | 0.25997 | 0 | 0.23296 | 0.08 | 0.01222 | 1.7328 | 0.014789 | 0.96641 | 0 | 2.8263 | -1.5528 | -85.66% | Проценты по кредиту
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тиманово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-24-1-01.21-0009 | 5.2067 | 0 | 5.2067 | 4.686 | 0.14047 | 0.1562 | 0 | 0.8591 | 0 | 1.1715 | 0.14047 | 2.4992 | 0 | 5.0662 | -2.0463 | -93.58% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | 4.4884 | 0 | 4.4884 | 4.0396 | 0 | 0.13465 | 0 | 0.74059 | 0 | 1.0099 | 0 | 2.1544 | 0 | 4.4884 | -1.8851 | -100% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | 3.4113 | 0 | 3.4113 | 3.0702 | 0 | 0.10234 | 0 | 0.56287 | 0 | 0.76755 | 0 | 1.6374 | 0 | 3.4113 | -1.4328 | -100% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | 3.0522 | 0 | 3.0522 | 2.747 | 0 | 0.091567 | 0 | 0.50362 | 0 | 0.68675 | 0 | 1.4651 | 0 | 3.0522 | -1.2819 | -100% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | 9.1763 | 0 | 9.1763 | 8.2587 | 1.3653 | 0.27529 | 0.10327 | 1.5141 | 1.1845 | 2.0647 | 0.077516 | 4.4046 | 0 | 7.811 | -2.4887 | -64.57% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозовица-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,14 га | I_004-22-1-01.21-0017 | 0.2048 | 0 | 0.2048 | 0.18432 | 0 | 0.0061441 | 0 | 0.033793 | 0 | 0.046081 | 0 | 0.098306 | 0 | 0.2048 | -0.086018 | -100% | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ заключен договор с ООО "Траст" работы будут завершены в 4 кв. 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | 0.30517 | 0 | 0.30517 | 0.27465 | 0 | 0.0091552 | 0 | 0.050353 | 0 | 0.068664 | 0 | 0.14648 | 0 | 0.30517 | -0.12817 | -100% | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ заключен договор с ООО "Траст" работы будут завершены в 4 кв. 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 1" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,8 га | I_004-22-1-01.21-0019 | 0.32318 | 0 | 0.32318 | 0.29087 | 0 | 0.0096955 | 0 | 0.053325 | 0 | 0.072716 | 0 | 0.15513 | 0 | 0.32318 | -0.13574 | -100% | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ заключен договор с ООО "Траст" работы будут завершены в 4 кв. 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | 0.13099 | 0 | 0.13099 | 0.11789 | 0 | 0.0039298 | 0 | 0.021614 | 0 | 0.029473 | 0 | 0.062876 | 0 | 0.13099 | -0.055017 | -100% | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ заключен договор с ООО "Траст" работы будут завершены в 4 кв. 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | 1.131 | 0 | 1.131 | 1.0179 | 0.099759 | 0 | 0.099759 | 0.608 | 0 | 0.37462 | 0 | 0.035311 | 0 | 1.0313 | -0.88286 | -89.85% | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Комельская-Игумницево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 13,045 га | I_004-21-1-01.21-0024 | 2.3422 | 1.6325 | 0.70973 | 0 | 0.32683 | 0 | 0.32683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3829 | 0.32683 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шейбухта-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,195 га | I_004-21-1-01.21-0026 | 0.93265 | 0.15454 | 0.77812 | 0 | 0.65416 | 0 | 0.65416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.65416 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,453 га | I_004-21-1-01.21-0036 | 2.0563 | 1.3607 | 0.69552 | 0 | 0.4295 | 0 | 0.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26603 | 0.4295 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 20,08 га | I_004-25-1-01.21-0042 | 3.295 | 2.0353 | 1.2597 | 1.6427 | 0.28867 | 0 | 0.14763 | 0 | 0.063812 | 0 | 0.077228 | 1.6427 | 0 | 0.971 | 0.28867 | нд | Проценты по кредиту, затраты по устранению замечаний от ДЛК ВО выполняемые х/с
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,57 га | I_004-25-1-01.21-0043 | 2.3113 | 1.7145 | 0.59678 | 0.59678 | 0.31371 | 0 | 0.093915 | 0 | 0.099445 | 0 | 0.12035 | 0.59678 | 0 | 0.28307 | 0.31371 | нд | Проценты по кредиту
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | 8.4546 | 2.3023 | 6.1523 | 0 | 5.2367 | 0 | 0.27044 | 0 | 4.5381 | 0 | 0.42814 | 0 | 0 | 0.91556 | 5.2367 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" в 2020 г. не выполненыв полном объеме, работы перенесены на 2021 г., с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,757 га | I_004-21-1-01.12-3760 | 7.0428 | 5.6087 | 1.4341 | 0 | 1.4762 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042141 | 1.4762 | нд | Проценты по кредитам. Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" с отпайкой на ПС "Пундуга" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 17,59 га | I_004-21-1-01.12-3756 | 2.8238 | 2.6781 | 0.14572 | 0.14572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14572 | 0 | 0.14572 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 22,1 га | I_004-23-1-01.21-0022 | 3.5843 | 2.1716 | 1.4127 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 1.4127 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" с отпайкой на ПС "Семигородняя" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 44,718 га | I_004-21-1-01.12-3758 | 7.0137 | 6.1215 | 0.89223 | 0.89223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89223 | 0 | 0.89223 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19,7 га | F_004-22-1-01.21-0004 | 3.4042 | 3.0463 | 0.35789 | 0 | 0.35401 | 0 | 0.35401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038791 | 0.35401 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком. Работы подрядчиком выполнены в феврале 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | 3.9173 | 1.1175 | 2.7998 | 0 | 0.999 | 0 | 0.059153 | 0 | 0.80727 | 0 | 0.13258 | 0 | 0 | 1.8008 | 0.999 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" в 2020 г. не выполненыв полном объеме, работы перенесены на 2021 г., с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" отпайка на ПС "Желябово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32,82 га | I_004-25-1-01.12-3638 | 5.2506 | 5.6158 | -0.36518 | 0 | 1.5005 | 0 | 0.50253 | 0 | 0.99794 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8656 | 1.5005 | нд | Проценты по кредитам. Неудовлетворительная организация работ подрядчиком. Работы подрядчиком выполнены в феврале 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бечевинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 16,59 га | F_004-25-1-01.12-3630 | 2.8667 | 1.2292 | 1.6375 | 0 | 1.6061 | 0 | 0.74682 | 0 | 0 | 0 | 0.85932 | 0 | 0 | 0.031356 | 1.6061 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" в 2020 г. не выполненыв полном объеме, работы перенесены на 2021 г., с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 1,451 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | 55.3899 | 2.0234 | 53.3665 | 50.6586 | 22.5475 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.0019982 | 8 | 22.5455 | 40.2586 | 0 | 30.819 | 12.1475 | 116.8% | Оплата авансовых платежейв соответствии с заключенным договором подряподра ВЭ2.6-21/0195 с АО "Энергосервис Северо-Запада"
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 2,718 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | 90.0055 | 3.6145 | 86.3909 | 82.3174 | 27.1203 | 2.4 | 0 | 1.2 | 0 | 12 | 27.1203 | 66.7174 | 0 | 59.2706 | 11.5203 | 73.85% | Оплата авансовых платежейв соответствии с заключенным договором подряподра ВЭ2.6-21/0196 с АО "Энергосервис Северо-Запада"
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | 12.8461 | 0.37035 | 12.4757 | 0 | 3.0533 | 0 | 2.9347 | 0 | 0.044595 | 0 | 0.074056 | 0 | 0 | 9.4224 | 3.0533 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" в 2020 г. не выполненыв полном объеме, работы перенесены на 2021 г., с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | 0.39733 | 0 | 0.39733 | 0 | 0.0552 | 0 | 0.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34213 | 0.0552 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" в 2020 г. не выполненыв полном объеме, работы перенесены на 2021 г., с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | 0.72582 | 0.18734 | 0.53848 | 0 | 0.38896 | 0 | 0.38896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14951 | 0.38896 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" в 2020 г. не выполненыв полном объеме, работы перенесены на 2021 г., с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | 1.1405 | 0.047071 | 1.0934 | 0 | 0.63337 | 0 | 0.63337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46004 | 0.63337 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" в 2020 г. не выполненыв полном объеме, работы перенесены на 2021 г., с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | 0.84664 | 0 | 0.84664 | 0 | 0.1176 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72904 | 0.1176 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" в 2020 г. не выполненыв полном объеме, работы перенесены на 2021 г., с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | 0.22472 | 0 | 0.22472 | 0 | 0.0312 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19352 | 0.0312 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" в 2020 г. не выполненыв полном объеме, работы перенесены на 2021 г., с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 49,537 га | I_004-21-1-01.12-3749 | 7.5356 | 5.1228 | 2.4127 | 1.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2127 | 0 | 2.4127 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "от КТП Вараксино мастерские" с выносом участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,09 км и ВЛ-0,4кВ "АВМ от КТП Вараксино Сушилка" с выносом участка протяженностью 0,150 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, Плосковская сельская администрация вне границ деревни Вараксино (СХА (колхоз) им. Калинина Дог. №ОЗУ-00006В/20 от 03.07.20;) | L_000-21-1-01.41-6186 | 0.39891 | 0.020312 | 0.3786 | нд | 0.3786 | нд | 0.3786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | выполнение работ по договору выноса СХА (колхоз) им. Калинина Дог. №ОЗУ-00006В/20 от 03.07.20;
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1,2" в г. Сокол Сокольского района Вологодской области в двухцепном исполнении протяженностью 8,179 км (в т.ч. КЛ 110 кВ - 0,468 км) | F_000-21-1-01.12-0004 | 159.62 | 2.7008 | 156.9192 | 51.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1587 | 0 | 156.9192 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Нюксенском районе Вологодской области протяженностью по трассе 23,2 км | F_000-22-1-01.12-0002 | 130.4741 | 0 | 130.4741 | 13.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 11.4474 | 0 | 130.4741 | -1.6 | -100% | "Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). "
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Тарногском районе Вологодской области протяженностью по трассе 24,7 км | F_000-22-1-01.12-0003 | 139.5567 | 0 | 139.5567 | 13.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 12.3557 | 0 | 139.5567 | -1.6 | -100% | "Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). "
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 0.25728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25728 | 0 | 2.5728 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | 2.0557 | 0 | 2.0557 | 0.20557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20557 | 0 | 2.0557 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | 2.2406 | 0 | 2.2406 | 0.22406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22406 | 0 | 2.2406 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | 2.2694 | 0 | 2.2694 | 0.22694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22694 | 0 | 2.2694 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | 0.18125 | 0 | 0.18125 | 0.018125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018125 | 0 | 0.18125 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | 2.298 | 0 | 2.298 | 0.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2298 | 0 | 2.298 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | 0.42199 | 0 | 0.42199 | 0.042199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042199 | 0 | 0.42199 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | 1.0378 | 0 | 1.0378 | 0.10378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10378 | 0 | 1.0378 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | 0.41281 | 0 | 0.41281 | 0.041281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041281 | 0 | 0.41281 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | 3.3256 | 0 | 3.3256 | 0.33256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33256 | 0 | 3.3256 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 0.48666 | 0 | 0.48666 | 0.048666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048666 | 0 | 0.48666 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | 1.465 | 0 | 1.465 | 0.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1465 | 0 | 1.465 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | 1.9717 | 0 | 1.9717 | 0.19717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19717 | 0 | 1.9717 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | 1.838 | 0 | 1.838 | 0.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1838 | 0 | 1.838 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | 0.07923 | 0 | 0.07923 | 0.007923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007923 | 0 | 0.07923 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | 0.7697 | 0 | 0.7697 | 0.07697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07697 | 0 | 0.7697 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | 1.2685 | 0 | 1.2685 | 0.12685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12685 | 0 | 1.2685 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | 1.8215 | 0 | 1.8215 | 0.18215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18215 | 0 | 1.8215 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | 2.1458 | 0 | 2.1458 | 0.21458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21458 | 0 | 2.1458 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | 3.6308 | 0 | 3.6308 | 0.36308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36308 | 0 | 3.6308 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | 1.3774 | 0 | 1.3774 | 0.13774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13774 | 0 | 1.3774 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | 1.5401 | 0 | 1.5401 | 0.15401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15401 | 0 | 1.5401 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | 2.1455 | 0 | 2.1455 | 0.21455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21455 | 0 | 2.1455 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | 1.6429 | 0 | 1.6429 | 0.16429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16429 | 0 | 1.6429 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | 1.0721 | 0 | 1.0721 | 0.10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10721 | 0 | 1.0721 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | 1.3776 | 0 | 1.3776 | 0.13776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13776 | 0 | 1.3776 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | 2.2371 | 0 | 2.2371 | 0.22371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22371 | 0 | 2.2371 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | 1.0984 | 0 | 1.0984 | 0.10984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10984 | 0 | 1.0984 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | 0.019166 | 0 | 0.019166 | 0.0019166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019166 | 0 | 0.019166 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 0.49389 | 0 | 0.49389 | 0.049389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049389 | 0 | 0.49389 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0.25678 | 0 | 0.25678 | 0.025678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025678 | 0 | 0.25678 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | 0.04193 | 0 | 0.04193 | 0.004193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004193 | 0 | 0.04193 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | 0.63865 | 0 | 0.63865 | 0.063865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063865 | 0 | 0.63865 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | 0.3995 | 0 | 0.3995 | 0.03995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03995 | 0 | 0.3995 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | 0.34221 | 0 | 0.34221 | 0.034221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034221 | 0 | 0.34221 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | 0.32849 | 0 | 0.32849 | 0.032849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032849 | 0 | 0.32849 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | 0.71514 | 0 | 0.71514 | 0.071514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071514 | 0 | 0.71514 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | 0.36263 | 0 | 0.36263 | 0.036263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036263 | 0 | 0.36263 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | 0.72652 | 0 | 0.72652 | 0.072652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072652 | 0 | 0.72652 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ермаково-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | 0.3542 | 0 | 0.3542 | 0.03542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03542 | 0 | 0.3542 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | 0.072483 | 0 | 0.072483 | 0.0072483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072483 | 0 | 0.072483 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | 0.28656 | 0 | 0.28656 | 0.028635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028635 | 0 | 0.28656 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | 2.3386 | 0 | 2.3386 | 0.23386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23386 | 0 | 2.3386 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | 2.0622 | 0 | 2.0622 | 0.20622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20622 | 0 | 2.0622 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | 0.2187 | 0 | 0.2187 | 0.02187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02187 | 0 | 0.2187 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | 4.3869 | 0 | 4.3869 | 0.43869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43869 | 0 | 4.3869 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | 2.5066 | 0 | 2.5066 | 0.25066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25066 | 0 | 2.5066 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | 7.8479 | 0 | 7.8479 | 0.78479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78479 | 0 | 7.8479 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | 5.4569 | 0 | 5.4569 | 0.54569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54569 | 0 | 5.4569 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полдарса - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 12.1 га | K_004-22-1-01.12-0022 | 2.5445 | 0 | 2.5445 | 0.25445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25445 | 0 | 2.5445 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Юбилейная" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 16,41 га | K_004-24-1-01.12-0019 | 3.4508 | 0 | 3.4508 | 0.34508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34508 | 0 | 3.4508 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0.35749 | 0 | 0.35749 | 0.035749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035749 | 0 | 0.35749 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | 0.11454 | 0 | 0.11454 | 0.011454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011454 | 0 | 0.11454 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | 1.3374 | 0 | 1.3374 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13374 | 0 | 1.3374 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | 10.0901 | 0 | 10.0901 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 10.0901 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ "Молочное" протяженностью 0,086 км, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д.Назарово, в части замены неизолированного провода на СИП (Евлюхинцев В.Б. Дог. №ОЗУ-00002В/21 от 16.03.21) | M_000-21-1-01.32-4099 | 0.20957 | 0 | 0.20957 | нд | 0.0077702 | нд | 0 | нд | 0.0077702 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2018 | нд | нд | выполнение работ по договору выноса сетей с Евлюхинцев В.Б. Дог. №ОЗУ-00002В/21 от 16.03.21
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Рубцово" в части переноса опоры №4 на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д.Смольево (Кузнецов Алексей Сергеевич Дог. №ОЗУ-00006В/21 от 28.05.21;) | M_000-21-1-01.41-6266 | 0.028857 | 0 | 0.028857 | нд | 0.001029 | нд | 0 | нд | 0.001029 | нд | 0 | нд | 0 | 0.027828 | нд | нд | выполнение работ по договору выноса сетей с Кузнецов Алексей Сергеевич Дог. №ОЗУ-00006В/21 от 28.05.21
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ. ф.1 Ферапонтово деревня музей протяженностью 0,172км. в с.Ферапонтово Кирилловский р-н, (Вынос обекта по договору с МБУ СПФ БЛАГОУСТРОЙСТВО. №ВЭ2.3-21/0030 от 16.04.2021) | M_000-23-1-01.41-4288 | 0.36588 | 0 | 0.36588 | нд | 0.36588 | нд | 0 | нд | 0.34096 | нд | 0.024917 | нд | 0 | 0 | нд | нд | выполнение работ по договору выноса сетей с МБУ СПФ БЛАГОУСТРОЙСТВО. №ВЭ2.3-21/0030 от 16.04.2021
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1" (инв.№ 12.2.5.00059359) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,151 км с территории земельного участка в г.Череповце (ООО КПС Дог.№ВЭ2.5-21/0031 от 19.02.2021) | L_000-25-1-01.32-3760 | 0.50675 | 0 | 0.50675 | нд | 0.50675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50675 | нд | 0 | 0 | нд | нд | выполнение работ по договору ТП (ООО КПС Дог.№ВЭ2.5-21/0031 от 19.02.2021)
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Красавино-Кошово» (инвентарный № 12.2.2.00022995) и ВЛ-6 кВ «Красавино-Полутово» (инвентарный № 12.2.2.00023108) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, с. Васильевское с выносом участка ВЛ-6 кВ общей протяженностью 0,24 км (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-21/0029 от 24.02.2021 с ООО СХП"Устюгмолоко") | L_000-22-1-01.33-0004 | 0.68785 | 0 | 0.68785 | нд | 0.018082 | нд | 0 | нд | 0.012126 | нд | 0.0059551 | нд | 0 | 0.66977 | нд | нд | выполнение работ по договорупо договору выноса сетей №ВЭ2.2-21/0029 от 24.02.2021 с ООО СХП"Устюгмолоко"
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | 5.3223 | 3.1067 | 2.2156 | 0 | 0.033287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033287 | 0 | 0 | 2.1823 | 0.033287 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" в 2020 г. не выполненыв полном объеме, работы перенесены на 2021 г., с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Бор" (Инв.№12.2.5.00059105) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 1,033 км с территории земельного участка в д.Харламовская Череповецкого района (Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020) | L_000-25-1-01.32-3759 | 1.6516 | 0 | 1.6516 | нд | 0.35815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35815 | нд | 0 | 1.2934 | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Кубенское" от ПС "Молочное" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,256 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с.Куркино (Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21) | M_000-21-1-01.32-4100 | 0.5305 | 0 | 0.5305 | нд | 0.0035335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0035335 | нд | 0 | 0.52696 | нд | нд | выполнение работ по договорупо договору выноса сетей Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-500", ВЛ-10кВ " Новый Источник" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 1,292 км с территории земельного участка, расположенного на 12-ом километре автодороги А-114 Вологда-Новая Ладога Вологодского района (ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21;) | M_000-21-1-01.32-4102 | 4.109 | 0 | 4.109 | нд | 0.017132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017132 | нд | 0 | 4.0919 | нд | нд | выполнение работ по договорупо договору выноса сетей ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21
|  |  | 6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | 5.9389 | 0 | 5.9389 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389 | 0 | 5.9389 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 5.1877 | 0 | 5.1877 | 5.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1877 | 0 | 5.1877 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Рассвет в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3638 | 1.6236 | 0 | 1.6236 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 1.6236 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ «Маяк» в Бабушкинском районе Вологодской области в части установки пунктов секционирования на базе реклоузеров в количестве 2 шт. | J_000-24-1-01.32-3626 | 3.5641 | 0 | 3.5641 | 3.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5641 | 0 | 3.5641 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 2292.5197 | 13.9183 | 2278.6014 | 236.9067 | 29.3841 | 5.8012 | 12.4776 | 17.4035 | 12.2605 | 34.807 | 4.646 | 178.895 | 0 | 2249.2173 | -28.6276 | -49.35% | нд
|  |  | 6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | 1789.479 | 0 | 1789.479 | 180.9449 | 0 | 3.9543 | 0 | 11.863 | 0 | 23.7259 | 0 | 141.4017 | 0 | 1789.479 | -39.5432 | -100% | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада", подрядчик не приступил к выполнению работ.
|  |  | 6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | 56.2707 | 0 | 56.2707 | 6.3514 | 0 | 0.42343 | 0 | 1.2703 | 0 | 2.5406 | 0 | 2.1171 | 0 | 56.2707 | -4.2343 | -100% | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада", подрядчик не приступил к выполнению работ.
|  |  | 6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | 446.77 | 13.9183 | 432.8517 | 49.6105 | 29.3841 | 1.4234 | 12.4776 | 4.2703 | 12.2605 | 8.5406 | 4.646 | 35.3762 | 0 | 403.4676 | 15.1498 | 106.4% | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г., Досрочное выполнени работ.
|  |  | 6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 100.5236 | 16.3274 | 84.1962 | 92.5511 | 9.7101 | 21.5703 | 5.7176 | 0 | 0.3732 | 0 | 3.6193 | 70.9807 | 0 | 74.4861 | -11.8603 | -54.98% | нд
|  |  | 6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 24.4638 | 0 | 24.4638 | 22.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0174 | 0 | 24.4638 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.2.4.1 | Реконструкция ВЧ -каналов связи и создание комплексов телемеханики АСТУ в Вожегодском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ "Гридино", "Сурково", "Деревенька", "Никитино", реконструкция ВЧ-каналов связи и комплексов телемеханики на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вожега", "Явенга тяговая". (9 комплексов) | F_000-21-1-04.30-0053 | 24.4638 | 0 | 24.4638 | 22.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0174 | 0 | 24.4638 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 76.0598 | 16.3274 | 59.7325 | 70.5337 | 9.7101 | 21.5703 | 5.7176 | 0 | 0.3732 | 0 | 3.6193 | 48.9633 | 0 | 50.0224 | -11.8603 | -54.98% | нд
|  |  | 6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | 21.336 | 0.44098 | 20.895 | 19.2024 | 0.50732 | 0 | 0.27383 | 0 | 0.1481 | 0 | 0.085396 | 19.2024 | 0 | 20.3877 | 0.50732 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г. Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы перенесены на 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г
|  |  | 6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС (5 шт.) | F_000-23-1-04.30-0031 | 15.75 | 0.2365 | 15.5135 | 14.175 | 0.35609 | 0 | 0.19663 | 0 | 0.10349 | 0 | 0.055973 | 14.175 | 0 | 15.1574 | 0.35609 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г. Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы перенесены на 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г
|  |  | 6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | 10.5001 | 0.158 | 10.3421 | 9.4501 | 0.23746 | 0 | 0.13111 | 0 | 0.069014 | 0 | 0.037342 | 9.4501 | 0 | 10.1047 | 0.23746 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г. Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы перенесены на 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г
|  |  | 6.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ДП ПО "ЧЭС" ( ОИК ДП ПО "ЧЭС"; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | J_000-26-1-04.30-0012 | 20.4989 | 15.2915 | 5.2074 | 19.7314 | 3.5591 | 19.7314 | 3.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6484 | -16.1723 | -81.96% | Работы выполнены в предыдущем периоде и частично профинансированы в предыдущем периоде
|  |  | 6.1.2.4.2 | Модернизация системы пожаротушения в помещении ДГУ по адресу г. Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (1 шт.) | K_000-26-1-06.10-0001 | 1.839 | 0.20042 | 1.6385 | 1.839 | 1.5569 | 1.839 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081601 | -0.28202 | -15.34% | Работы выполнены в 2020 г. и частично профинансированы в 2020 г.
|  |  | 6.1.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110/35/10 кВ Дымково в Великоустюгском районе Вологодской области: замена панели защиты ЭПЗ-1636 ОМВ 110 кВ на шкаф резервных защит присоединения и автоматики управления ОВ 110 кВ типа ШЭРА-ОВ110-2001 (1 шт.) | K_000-22-1-04.60-0003 | 6.1358 | 0 | 6.1358 | 6.1358 | 3.4932 | 0 | 0 | 0 | 0.052607 | 0 | 3.4406 | 6.1358 | 0 | 2.6426 | 3.4932 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
|  |  | 6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 96.3627 | 0 | 96.3627 | 10.2169 | 3.7264 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 3.7264 | 2.6169 | 0 | 92.6363 | -3.8736 | -50.97% | нд
|  |  | 6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 96.3627 | 0 | 96.3627 | 10.2169 | 3.7264 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 3.7264 | 2.6169 | 0 | 92.6363 | -3.8736 | -50.97% | нд
|  |  | 6.1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ДГР 35 кВ 2 шт., ДГР 10 кВ 2 шт. | I_000-21-1-03.13-0131 | 96.3627 | 0 | 96.3627 | 10.2169 | 3.7264 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 2.4 | 3.7264 | 2.6169 | 0 | 92.6363 | -3.8736 | -50.97% | Из-за отсутствия объекта в СИПР на 2021 г. (с параметрами замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА) подрядчик АО "Энергосервис Северо-Запада"не может согласовать проект с системным оператором
|  |  | 6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 987.6781 | 94.6593 | 893.0188 | 133.74 | 34.1145 | 6.6571 | 7.8683 | 28.7885 | 0.8158 | 12.6885 | 25.4304 | 85.6059 | 0 | 858.9043 | -14.0197 | -29.13% | нд
|  |  | 6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 1.8112 | 0.5675 | 1.2437 | 0.072447 | 0.054335 | 0.018112 | 0.018112 | 0.018112 | 0.018112 | 0.018112 | 0.018112 | 0.018112 | 0 | 1.1893 | -6e-08 | -0.0001104% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 7.9146 | 2.0578 | 5.8568 | 0.31658 | 0.23744 | 0.079146 | 0.079146 | 0.079146 | 0.079146 | 0.079146 | 0.079146 | 0.079146 | 0 | 5.6194 | -4.2e-07 | -0.0001769% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 20.6197 | 5.3611 | 15.2586 | 0.82479 | 0.61859 | 0.2062 | 0.2062 | 0.2062 | 0.2062 | 0.2062 | 0.2062 | 0.2062 | 0 | 14.64 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 2.2302 | 0.57985 | 1.6503 | 0.089208 | 0.066906 | 0.022302 | 0.022302 | 0.022302 | 0.022302 | 0.022302 | 0.022302 | 0.022302 | 0 | 1.5834 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 7.7246 | 2.0084 | 5.7162 | 0.30898 | 0.23174 | 0.077246 | 0.077246 | 0.077246 | 0.077246 | 0.077246 | 0.077246 | 0.077246 | 0 | 5.4845 | -4.8e-07 | -0.0002071% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 4.3331 | 0.6933 | 3.6398 | 0.1733 | 0.12999 | 0.043325 | 0.043331 | 0.043325 | 0.043331 | 0.043325 | 0.043331 | 0.043325 | 0 | 3.5098 | 1.86e-05 | 0.01431% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 9.1415 | 1.097 | 8.0445 | 0.36566 | 0.27424 | 0.091415 | 0.091415 | 0.091415 | 0.091415 | 0.091415 | 0.091415 | 0.091415 | 0 | 7.7703 | -7.5e-07 | -0.0002735% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (226 шт.) | J_000-26-1-07.20-0003 | 86.6455 | 80.6769 | 5.9686 | 5.9686 | 6.9248 | 5.9686 | 6.833 | 0 | 0.09182 | 0 | 0 | 6.3665e-15 | 0 | -0.95623 | 0.95623 | 16.02% | Перенос поставки ООО "Ланит Северо-Запад" проектора с 2020 г. на 2021 г. из-за длительной поставки. Приобретение прибора(планшет) для нужд МРСК СЗ
|  |  | 6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 15.078 | 0.90468 | 14.1733 | 0.60314 | 0.45234 | 0.15079 | 0.15078 | 0.15079 | 0.15078 | 0.15079 | 0.15078 | 0.15079 | 0 | 13.721 | -1.692e-05 | -0.00374% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 3.545 | 0 | 3.545 | нд | 0.10635 | нд | 0.03545 | нд | 0.03545 | нд | 0.03545 | нд | 0 | 3.4387 | нд | нд | Организация каналов связи.Обоснование включения: Договор с ООО ТелеСвязь №ВЭ2.6-20/0193 от 29.06.2020. задачи: Организация каналов связи.
|  |  | 6.1.6 | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | 30.7733 | 0.69073 | 30.0826 | 3.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0794 | 0 | 30.0826 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение бортового автомобиля с многофункциональной установкой (подъемник, бур, КМУ) в количестве 1 шт. | K_000-26-1-07.10-0194 | 10.403 | 0 | 10.403 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.403 | 0 | 10.403 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (569 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | 204.8404 | 0 | 204.8404 | 6.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.1976 | 0 | 204.8404 | -4 | -100% | Из-за длительной процедуры согласования ТЗ на поставку оборудования с ПАО "Россети" не были проведены ТЗП на поставку оборудования.
|  |  | 6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ТЭС (3 шт.) | K_000-24-2-04.30-0005 | 40.7983 | 0 | 40.7983 | 2.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5716 | 0 | 40.7983 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (31 шт.) | K_000-26-1-07.20-0059 | 16.32 | 0 | 16.32 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 16.32 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (485 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | 178.0282 | 0 | 178.0282 | 30.9517 | 7.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.6468 | 22.9517 | 0 | 170.3814 | -0.35318 | -4.415% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на шасси полноприводного автомобиля в количестве 5 шт. | K_000-26-1-07.10-0198 | 27.9127 | 0 | 27.9127 | 8.4079 | 9.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4525 | 8.4079 | 0 | 18.4602 | 9.4525 | нд | Досрочная поставка транспорта
|  |  | 6.1.6 | Приобретение полноприводных бригадных автомобилей (20 шт.) | K_000-26-1-07.10-0199 | 20.6591 | 0 | 20.6591 | 7.8686 | 7.6071 | 0 | 0 | 7.8686 | 0 | 0 | 7.6071 | 0 | 0 | 13.052 | -0.26145 | -3.323% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение седельного тягача в количестве 8 шт. | K_000-26-1-07.10-0197 | 44.2932 | 0 | 44.2932 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 44.2932 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (7 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | 71.99 | 0 | 71.99 | 9.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2544 | 0 | 71.99 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение передвижной мастерской (9 шт.) | K_000-26-1-07.10-0204 | 31.1937 | 0 | 31.1937 | 20.2314 | 0 | 0 | 0 | 20.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1937 | -20.2314 | -100% | Перенос срока поставки транспорта на 4 квартал 2021 года в связи с длительной процедурой согласования заявки на поставку транспорта с группой "ГАЗ" из-за изменений в модельном ряде производителя. Поставка автотранспорта осуществлена с отступлениями от ТЗ, поставщик устраняет замечания.
|  |  | 6.1.6 | Приобретение полуприцепов (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0207 | 12.9579 | 0 | 12.9579 | 12.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9579 | 0 | 12.9579 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (7 шт.) | K_000-26-1-07.10-0208 | 26.7204 | 0 | 26.7204 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 26.7204 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение автобусов (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | 33.892 | 0 | 33.892 | 8.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0938 | 0 | 33.892 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение вездеходов (12 шт.) и прицепов для перевозки вездеходов (5 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | 77.5144 | 0 | 77.5144 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 77.5144 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 6.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП "Куцевол" протяженностью 0,624 км, расположенное по адресу: Вологодская область, Вологодский район, в районе п. Можайское, принадлежащее Куцевол А.Н. | M_000-21-5-01.41-0104 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | безвоздмезное приобретение, Дог дарения Куцевол А.Н. ВЭ2.6-21_0149 от 28.05.2021
|  |  | 6.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ мощностью 400+250 кВА "Сельхозэлектро", расположенной по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, СП Марденгское, д. Красное Поле, принадлежащее ООО "Устюгагропромэнерго" | M_000-22-5-03.31-0001 | 0.322 | 0.022 | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Решаемые задачи: Консолидация ПАО «МРСК Северо-Запада» электросетевых активов с целью: обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей; расширения рынка услуг по передаче и распределению электрической энергии и увеличения объема НВВ Общества за счет прироста объема электросетевого хозяйства; - нивелирования риска снижения доли рынка Общества в объеме НВВ за счет консолидации указанного имущества сторонней ТСО. Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный приказом Общества от 29.12.2019 № 860р.
|  |  | 6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 | 0.016049 | 0 | 0.016049 | нд | 0.011337 | нд | 0.011337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0047118 | нд | нд | выполнение работ по договору выноса ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;
|  |  | 6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7 | Республика Коми | Г | 7903.0481 | 3106.179 | 4796.8691 | 1263.5363 | 614.001 | 236.9492 | 200.22 | 212.4576 | 245.4571 | 79.6654 | 168.3239 | 734.4641 | 0 | 4182.8682 | 84.9287 | 16.05% | нд
|  |  | 7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 7903.0481 | 3106.179 | 4796.8691 | 1263.5363 | 614.001 | 236.9492 | 200.22 | 212.4576 | 245.4571 | 79.6654 | 168.3239 | 734.4641 | 0 | 4182.8682 | 84.9287 | 16.05% | нд
|  |  | 7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 5189.5533 | 3013.244 | 2176.3094 | 935.465 | 410.3428 | 151.4373 | 138.9667 | 176.6673 | 180.8351 | 59.1079 | 90.5409 | 548.2525 | 0 | 1765.9666 | 23.1303 | 5.974% | нд
|  |  | 7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5184.8194 | 3012.7298 | 2172.0896 | 935.2402 | 407.8634 | 151.4373 | 138.4358 | 176.6673 | 179.7526 | 59.099 | 89.675 | 548.0366 | 0 | 1764.2262 | 20.6598 | 5.336% | нд
|  |  | 7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2125.2017 | 1091.3485 | 1033.8532 | 110.5021 | 69.2524 | 27.0286 | 18.9078 | 23.4909 | 38.3846 | 23.6584 | 11.96 | 36.3241 | 0 | 964.6007 | -4.9255 | -6.64% | нд
|  |  | 7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 496.8344 | 394.9274 | 101.907 | 50.4435 | 77.247 | 14.5645 | 27.1384 | 19.1328 | 32.5699 | 9.535 | 17.5388 | 7.2112 | 0 | 24.66 | 34.0147 | 78.68% | нд
|  |  | 7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2562.7833 | 1526.4539 | 1036.3294 | 774.2946 | 261.3639 | 109.8442 | 92.3897 | 134.0436 | 108.7981 | 25.9056 | 60.1761 | 504.5013 | 0 | 774.9655 | -8.4294 | -3.124% | нд
|  |  | 7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) | I_000-51-2-03.13-0001 | 230.305 | 227.9756 | 2.3294 | 1.6889 | 0.16499 | 0.035 | 0.044451 | 0.07 | 0.080361 | 0.035 | 0.040181 | 1.5489 | 0 | 2.1644 | 0.024992 | 17.85% | Изменение (увеличение) коэфициента индексации ставки на 2021 год, таким образом увеличилась арендная плата земли по договору от 14.09.2020 №С0990513/36/20-АЗ с Министерством природных ресурсов
|  |  | 7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 2306.8439 | 1297.6604 | 1009.1835 | 766.5069 | 254.9946 | 109.8092 | 86.7531 | 133.9736 | 108.4366 | 22.3848 | 59.8049 | 500.3394 | 0 | 754.1888 | -11.1729 | -4.198% | Вина подрядчика АО "Энергопроект-Инжиниринг", отставание от графика работ и как следствие отсутсвие кредиторской задолженности (запланированной) на начало 2021 года
|  |  | 7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03166Ю/19 от 03.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,32 км) | K_009-55-2-02.41-0032 | 0.65663 | 0.12033 | 0.53629 | 0 | 0.549 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012705 | 0.549 | нд | Изменение технических решений по результатам ПСД. Срок выполнения работ по договору подряда от 11.12.2020 №184/20-Ю 30.12.2020, оплата производится в течении 15 рабочих дней, т.е. погащение кредиторской задолженности было в 1 квартале 2021.
|  |  | 7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 1,680 км) | K_009-55-2-02.41-0035 | 6.4231 | 0.69751 | 5.7256 | 6.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4858 | 0 | 2.6131 | 0 | 5.7256 | -3.4858 | -100% | Не выполнение Т ехнических условий со стороны Заявителем, в связи с этим ведется работа по продлению договора ТП
|  |  | 7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП №8 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020)(КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | L_009-55-2-02.41-0037 | 1.0293 | 0 | 1.0293 | нд | 0.80578 | нд | 0.80578 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22351 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020
|  |  | 7.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ ф. «новый» от ТП 10/0,4 кВ №253 с установкой узла учета э/э в г. Ухта Республики Коми (Диктович Анна Ростиславовна, ИП Дог. № 56-00911Ц/20 от 14.12.20)(КЛ 0,4 кВ - 0,200 км, узел учета э/э - 2 шт.) | L_009-54-2-02.41-2233 | 0.60549 | 0 | 0.60549 | нд | 0.041762 | нд | 0 | нд | 0.041762 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56373 | нд | нд | Выполнение работ по ТП иктович Анна Ростиславовна, ИП Дог. № 56-00911Ц/20 от 14.12.20
|  |  | 7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э (2 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(КТП 10/0,4 кВ - 2х1,250 МВА) | L_009-54-2-03.31-0933 | 9.6257 | 0 | 9.6257 | нд | 0.41548 | нд | 0 | нд | 0.41548 | нд | 0 | нд | 0 | 9.2102 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20
|  |  | 7.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 с установкой приборов учета - 2 шт. и трансформаторов тока - 6 шт. в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.20)(2КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА) | L_009-55-2-03.31-2016 | 2.9869 | 0 | 2.9869 | нд | 0.10385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10385 | нд | 0 | 2.883 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.20
|  |  | 7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой приборов учета - 10 шт. и трансформаторов тока - 30 шт. в г. Сыктывкар Республики Коми (ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20)(2КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА) | L_009-55-2-03.31-1995 | 4.3074 | 0 | 4.3074 | нд | 4.2884 | нд | 4.2374 | нд | -0.17612 | нд | 0.22715 | нд | 0 | 0.018947 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20
|  |  | 7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4.7339 | 0.51414 | 4.2198 | 0.22479 | 2.4794 | 0 | 0.53088 | 0 | 1.0825 | 0.0088992 | 0.86597 | 0.21589 | 0 | 1.7404 | 2.4705 | 27761% | нд
|  |  | 7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 4.7339 | 0.51414 | 4.2198 | 0.22479 | 2.4794 | 0 | 0.53088 | 0 | 1.0825 | 0.0088992 | 0.86597 | 0.21589 | 0 | 1.7404 | 2.4705 | 27761% | нд
|  |  | 7.1.1.4.2 | Модернизация УРЗА ПС 110/35/10 кВ «Троицк» в части установки токовых защит нулевой последовательности в нейтрали Т-1, Т-2 (2 шт.) и направленной защиты ВЛ-10 кВ яч.№8 (1 шт.) в пгт. Троицко - Печорск Республики Коми (Азимут, ООО Дог. № 56-03043Ц/18 от 29.10.18) | K_000-54-1-04.60-0010 | 0.84388 | 0.46965 | 0.37422 | 0 | 0.26004 | 0 | 0.26004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11418 | 0.26004 | нд | Срок выполнения работ по договору подряда от 30.11.2020 №7/20-C 30.12.2020, оплата производится в течении 15 рабочих дней, т.е. погащение кредиторской задолженности было в 1 квартале 2021.
|  |  | 7.1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №25 до ТП 10/0,4 кВ №234 в г. Сыктывкар Республики Коми (ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20)(КЛ 10 кВ - 0,180 км) | L_009-55-1-02.32-0008 | 0.90312 | 0 | 0.90312 | нд | 0.87865 | нд | 0.06 | нд | 0.12234 | нд | 0.69631 | нд | 0 | 0.024467 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20
|  |  | 7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение БКТПБ 10/0,4 кВ №394: замена АВ (2 шт.), сборных шин и дверей линейных панелей №3, №5 (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19) | K_009-55-1-03.31-1964 | 0.23748 | 0.010574 | 0.22691 | 0.22479 | 0.59511 | 0 | 0 | 0 | 0.59511 | 0.0088992 | 0 | 0.21589 | 0 | -0.3682 | 0.58621 | 6587% | Изменение технических решений по результатам ПСД. Оплата в соответствие с заключенным договором от 12.01.2021 №262/20-Ю с АО "Электромонтаж". Опережение графика выполнения работ, финансирование запланировано в 4 квартале
|  |  | 7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №8: установка АВ (2 шт.), сборных шин (2 шт.) и вводных рубильников (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020) | L_009-55-1-03.31-1969 | 0.21084 | 0 | 0.21084 | нд | 0.21084 | нд | 0.21084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020
|  |  | 7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9, яч.15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" с заменой трансформаторов тока в яч. №15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(ВЛ 10 кВ - 0,580 км, ТТ - 3 шт.) | L_009-54-1-01.32-0507 | 1.6608 | 0 | 1.6608 | нд | 0.18425 | нд | 0 | нд | 0.18425 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4766 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20
|  |  | 7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Южная в пгт. Троицко-Печорск: установка узла учета э/э (1 шт.) в пгт. Троицко-Печорск Троицко-Печорского района Республики Коми (ПечораЭнергоРесурс, ООО Дог. № 56-00136Ц/20 от 10.08.20) | L_009-54-1-05.40-0162 | 0.090945 | 0 | 0.090945 | нд | 0.090945 | нд | 0 | нд | 0.090945 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ПечораЭнергоРесурс, ООО Дог. № 56-00136Ц/20 от 10.08.20
|  |  | 7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на КЛ 0,4 кВ ф. 1/1, ф. 18 от ТП 6/0,4 кВ №318 в пгт. Ярега Республики Коми (СК-Лидер, ООО Дог. № СПБ80-07172Ц/20 от 02.10.20)(узлы учета - 2 шт., трансформаторы тока - 6 шт.) | L_009-54-1-05.40-0266 | 0.067136 | 0 | 0.067136 | нд | 0.067136 | нд | 0 | нд | 0.067136 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП СК-Лидер, ООО Дог. № СПБ80-07172Ц/20 от 02.10.20
|  |  | 7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э (1 шт.) с трансформаторами тока (3 шт.) на ТП 10/0,4 кВ №1199 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Хоршикян Акоп Григорьевич ИП Дог. № СПБ80-14318Ю/20 от 27.11.20) | L_009-55-1-05.40-1189 | 0.036771 | 0 | 0.036771 | нд | 0.022767 | нд | 0 | нд | 0.022767 | нд | 0 | нд | 0 | 0.014004 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Хоршикян Акоп Григорьевич ИП Дог. № СПБ80-14318Ю/20 от 27.11.20
|  |  | 7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 6/0,4 кВ №1116/1 в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЛесСервисПлюс, ООО Дог. № СПБ80-19188Ю/20 от 01.04.21) (Узел учета - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-1617 | 0.083077 | 0 | 0.083077 | нд | 0.083077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.083077 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ЛесСервисПлюс, ООО Дог. № СПБ80-19188Ю/20 от 01.04.21
|  |  | 7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д и 9Д ПС 110/10 кВ «Летка» с установкой разъеденителей (2 шт.) в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика» Республики Коми Дог. №СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,06 км) | L_009-55-1-01.32-2024 | 0.47388 | 0 | 0.47388 | нд | 0.020005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020005 | нд | 0 | 0.45388 | нд | нд | Выполнение работ по ТП КУ РК «Служба единого заказчика» Республики Коми Дог. №СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.20
|  |  | 7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э (2 шт.) с трансформаторами тока (6 шт.) на ТП 10/0,4 кВ №529 в г. Сыктывкар Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00450Ю/20 от 30.07.20) | L_009-55-1-03.31-1978 | 0.092088 | 0 | 0.092088 | нд | 0.066571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066571 | нд | 0 | 0.025517 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00450Ю/20 от 30.07.20
|  |  | 7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №178: установка узлов учёта э/э (2 шт.) с трансформаторами тока (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Хелфи, МЦ ООО Дог. № 56-00312Ю/20 от 24.04.20) | L_009-55-1-05.40-0761 | 0.033911 | 0.033911 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Хелфи, МЦ ООО Дог. № 56-00312Ю/20 от 24.04.20
|  |  | 7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2561.2444 | 83.7422 | 2477.5022 | 293.5388 | 153.123 | 65.0126 | 42.2574 | 21.7572 | 57.8273 | 20.5575 | 53.0384 | 186.2115 | 0 | 2324.3791 | 45.7958 | 42.67% | нд
|  |  | 7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 576.8583 | 13.7698 | 563.0885 | 46.6769 | 34.2886 | 13.4459 | 6.4799 | 8.5903 | 15.3545 | 14.2904 | 12.4542 | 10.3504 | 0 | 528.7999 | -2.038 | -5.61% | нд
|  |  | 7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 502.0921 | 10.9772 | 491.115 | 20.7471 | 24.1803 | 10.49 | 4.3031 | 5.49 | 10.5062 | 4.49 | 9.3709 | 0.27714 | 0 | 466.9346 | 3.7103 | 18.13% | нд
|  |  | 7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | 502.0921 | 10.9772 | 491.115 | 20.7471 | 24.1803 | 10.49 | 4.3031 | 5.49 | 10.5062 | 4.49 | 9.3709 | 0.27714 | 0 | 466.9346 | 3.7103 | 18.13% | Работы выполняются согласно заключенного договора от 25.01.2020 №5/20-Ю заключенного с АО "Энергосервис Северо-Запада"
|  |  | 7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 74.7661 | 2.7926 | 71.9735 | 25.9298 | 10.1083 | 2.9559 | 2.1768 | 3.1003 | 4.8482 | 9.8004 | 3.0833 | 10.0732 | 0 | 61.8652 | -5.7483 | -36.25% | нд
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | 1.5446 | 0 | 1.5446 | 0.16255 | 0.14098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0.14098 | 0 | 0 | 1.4037 | -0.021567 | -13.27% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | 0.98902 | 0 | 0.98902 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0.004847 | 0.08756 | 0.099256 | 0 | 0 | 0 | 0.90146 | -0.016543 | -15.89% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | 0.98902 | 0 | 0.98902 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0.004847 | 0.08756 | 0.099256 | 0 | 0 | 0 | 0.90146 | -0.016543 | -15.89% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | 0.62591 | 0 | 0.62591 | 0.065927 | 0.05545 | 0 | 0 | 0.003065 | 0.062115 | 0.062862 | -0.006665 | 0 | 0 | 0.57046 | -0.010477 | -15.89% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | 0.98902 | 0 | 0.98902 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0.004847 | 0.08756 | 0.099256 | 0 | 0 | 0 | 0.90146 | -0.016543 | -15.89% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | 0.98902 | 0 | 0.98902 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0.004847 | 0.091478 | 0.099256 | -0.003918 | 0 | 0 | 0.90146 | -0.016543 | -15.89% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | 1.5446 | 0 | 1.5446 | 0.16255 | 0.13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0.13915 | 0 | 0 | 1.4055 | -0.0234 | -14.4% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | 0.98902 | 0 | 0.98902 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0.004847 | 0.08756 | 0.099256 | 0 | 0 | 0 | 0.90146 | -0.016543 | -15.89% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | 1.5446 | 0 | 1.5446 | 0.16255 | 0.13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0.13915 | 0 | 0 | 1.4055 | -0.0234 | -14.4% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | 1.5446 | 0 | 1.5446 | 0.16255 | 0.13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0.13915 | 0 | 0 | 1.4055 | -0.0234 | -14.4% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | 1.5446 | 0 | 1.5446 | 0.16255 | 0.13915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0.13915 | 0 | 0 | 1.4055 | -0.0234 | -14.4% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | 0.87547 | 0 | 0.87547 | 0.092118 | 0.07748 | 0 | 0 | 0.00429 | 0.07748 | 0.087828 | 0 | 0 | 0 | 0.79799 | -0.014638 | -15.89% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | 0.98902 | 0 | 0.98902 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0.004847 | 0.08756 | 0.099256 | 0 | 0 | 0 | 0.90146 | -0.016543 | -15.89% | Выполнение работ хозяйственным способом
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «ЖБИ» в части замены системы постоянного оперативного тока в г.Печора (ШУОТ - 1 комплект) | J_000-52-1-04.60-0031 | 8.7473 | 0.36298 | 8.3844 | 4.2017 | 3.0491 | 0 | 0.0049476 | 3.0602 | 2.9902 | 1.1414 | 0.053936 | 0 | 0 | 5.3352 | -1.1525 | -27.43% | Оплата позже срока по договору от 02.02.2021 №30 с ООО "Энергия Севера" в связи с отсутствием лимитов финансирования в платежном календаре
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | 16.446 | 0.57655 | 15.8694 | 7.8981 | 0.77529 | 0 | 0.022723 | 0 | 0.57562 | 0 | 0.17695 | 7.8981 | 0 | 15.0942 | 0.77529 | нд | Капитализация процентов по кредиту. Содержание службы Заказчика застройщика
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.), монтажа ТН-110 кВ (1 компл.) и разъединителя 110 кВ (1 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | 16.2784 | 0 | 16.2784 | 0.64318 | 0.65094 | 0 | 0 | 0.0035846 | 0.38907 | 0.6396 | 0.26188 | 0 | 0 | 15.6275 | 0.0077616 | 1.207% | Капитализация процентов по кредиту.
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга» с заменой МВ 110 кВ ВЛ №165 на элегазовый выключатель 110 кВ | I_005-55-1-03.13-1643 | 11.9095 | 0.67664 | 11.2329 | 5.8453 | 0.72887 | 0 | 0.030253 | 0 | 0.10122 | 5.8453 | 0.5974 | 0 | 0 | 10.504 | -5.1164 | -87.53% | Оплата позже срока по договорам поставки № 46/21-Ю от 27.05.2021, № 52/21-Ю от 01.06.2021 в связи с отсутствием лимитов финансирования в платежном календаре
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0015 | 2.0532 | 0 | 2.0532 | 2.0532 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0.12321 | 0.58182 | 1.2728 | 1.4714 | 0 | 0.65717 | 0.81422 | 139.9% | Оплата работ согласно заключенного договора от 15.01.2021 №4 с ООО Юнител Инжиниринг. План в 4 квартале
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района | I_006-55-1-04.60-0009 | 2.1223 | 0.73856 | 1.3837 | 1.8823 | 1.2837 | 1.8823 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10004 | -0.5986 | -31.8% | оплата работ в соответствии с договором подряда от 04.03.2020 №27/20-Ю
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Койгородок" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района | I_006-55-1-04.60-0010 | 1.3136 | 0.43789 | 0.87573 | 1.0736 | 0.83516 | 1.0736 | 0.83516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040571 | -0.23846 | -22.21% | оплата работ в соответствии с договором подряда от 04.03.2020 №28/20-Ю
|  |  | 7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района | I_006-55-1-04.60-0011 | 0.73703 | 0 | 0.73703 | 0.73703 | 0.033305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033305 | 0.033305 | 0.70372 | 0 | 0.70372 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 306.3503 | 38.9959 | 267.3544 | 136.3767 | 48.8788 | 0 | 35.7429 | 13.1669 | 6.6348 | 0.20525 | 6.5011 | 123.0046 | 0 | 218.4755 | 35.5067 | 265.5% | нд
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 306.3503 | 38.9959 | 267.3544 | 136.3767 | 48.8788 | 0 | 35.7429 | 13.1669 | 6.6348 | 0.20525 | 6.5011 | 123.0046 | 0 | 218.4755 | 35.5067 | 265.5% | нд
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | 115.4651 | 7.024 | 108.4411 | 108.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4411 | 0 | 108.4411 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6, №10 на участке ПС 35/6 кВ "Октябрьская" – ПС 35/10/6 кВ "Тиман" Воркутинского энергоузла с образованием 2ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская с отпайками цепь 1, цепь 2» (протяженностью 8,83 км) с отпайками на ПС 35/6 кВ "Северная", ПС 35/6 кВ "Октябрьская", ПС 35/6 кВ "Воркутинская" для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми | L_000-51-1-01.21-0011 | 109.9909 | 0.014384 | 109.9765 | нд | 38.8451 | нд | 32.62 | нд | 2.791 | нд | 3.4341 | нд | 0 | 71.1314 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей "Воркутинские ТЭЦ" соглашение от 18.06.2020
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | 5.8216 | 0.228 | 5.5936 | 5.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5936 | 0 | 5.5936 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №8, ВЛ 0,4 кВ ф.7 от ТП 10/0,4 кВ №8, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №19 в с. Усть-Цильма Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. № ОЗУ-000027Ц/19 от 27.04.20)(ВЛ 0,4 кВ - 0,253 км) | L_000-54-1-01.41-4862 | 0.47628 | 0.033917 | 0.44236 | нд | 0.42806 | нд | 0.03759 | нд | 0.39047 | нд | 0 | нд | 0 | 0.014302 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. № ОЗУ-000027Ц/19 от 27.04.20
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №214 яч.4, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №213 яч.2, КЛ 0,4 кВ ф.20 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (ИП Майская Л.Н. Дог. №ОЗУ-000034Ц/18 от 26.10.2018) (КЛ 10 кВ – 0,13 км, КЛ 0,4 кВ – 0,065 км) | K_000-54-1-02.32-0004 | 0.87762 | 0.1454 | 0.73222 | 0 | 0.875 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14278 | 0.875 | нд | Изменение технических решений по результатам ПСД. Срок выполнения работ по договору подряда от 16.12.2020 №9/20-С 30.12.2020, оплата производится в течении 15 рабочих дней, т.е. погащение кредиторской задолженности было в 1 квартале 2021.
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | 3.8732 | 0 | 3.8732 | 0.21549 | 0.18715 | 0 | 0 | 0.010239 | 0.019179 | 0.20525 | 0.16797 | 0 | 0 | 3.686 | -0.028341 | -13.15% | Экономия при торгах
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д, 11Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой воздушного перехода через р. Сысола на кабельный протяженностью 1,732 км с вырубкой древесно-кустарниковой растительности (0,047 га) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-01.32-1863 | 20.1082 | 11.5917 | 8.5165 | 11.595 | 3.5332 | 0 | 2.0215 | 11.595 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9834 | -8.0618 | -69.53% | Оплата работ в соответствие с заключенным договором от 04.03.2020 №24/20-Ю. Профинансировано в 2020 году
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ТП №169, яч.3,2 - ТП №378, 2КЛ 10 кВ "РП №37, яч.12,13 - ТП №53А", 2КЛ 10 кВ "ПС "Южная, яч.318, 340 - ТП №19", КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.3 - опора №40 ВЛ-10 кВ», КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.2 - опора №41 ВЛ-10 кВ» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000003Ю/19 от 08.07.2019)(ВЛ 10 кВ - 0,120 км, КЛ 10 кВ - 1,444 км) | K_000-55-1-01.32-1965 | 5.1681 | 4.9664 | 0.20167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20167 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.5Д, яч.9Д ПС «Летка» в Прилузском районе Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 1,61 км) | L_000-55-1-01.32-2029 | 4.5727 | 0 | 4.5727 | нд | 0.18886 | нд | 0.18886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3839 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей КУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от яч.7 РП 10/0,4 кВ №5 в г. Сыктывкар Республики Коми (ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" Дог. №ОЗУ-000033Ю/20 от 30.09.2020)(КЛ 10 кВ - 0,32 км) | L_000-55-1-02.32-0009 | 2.3735 | 0 | 2.3735 | нд | 2.1364 | нд | 0 | нд | 1.8636 | нд | 0.27279 | нд | 0 | 0.23719 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" Дог. №ОЗУ-000033Ю/20 от 30.09.2020
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №550 в м. Човью г. Сыктывкара Республики Коми (Лузалес Дог. №ОЗУ-000002Ю/20 от 19.05.20)(ВЛ 10 кВ - 0,43 км) | L_000-55-1-01.32-2003 | 0.90365 | 0 | 0.90365 | нд | 0.82894 | нд | 0 | нд | 0.058936 | нд | 0.77 | нд | 0 | 0.074711 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Лузалес Дог. №ОЗУ-000002Ю/20 от 19.05.20
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №104 в с. Сизябск Республики Коми (Администрация МР «Ижемский» Дог. № ОЗУ-000005Ц/21 от 15.04.2021) (ВЛ 0,4 кВ – 0,06 км) | M_000-54-1-01.41-5073 | 0.091313 | 0 | 0.091313 | нд | 0.0034012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0034012 | нд | 0 | 0.087912 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Администрация МР «Ижемский» Дог. № ОЗУ-000005Ц/21 от 15.04.2021
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 ПС "В.Омра"-ПС "Троицко-Печорск" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 63,832 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0664 | 9.8143 | 8.4472 | 1.3672 | 0 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 0 | 0 | 6.6613e-16 | 1.3672 | нд | Погашение кредиторской задолженности по Решению суда №А29-4404/2020 от 16.04.2021
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га | K_004-54-1-01.21-0542 | 14.6907 | 6.1858 | 8.5049 | 0 | 0.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4204 | 0 | 0 | 8.0845 | 0.4204 | нд | Выполнение требований лесного законодательства в части уборки порубочных остатков в охранной зоне ВЛ. Решение суда №А29-905/2021
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС «Усогорск» в Удорском районе Республики Коми (ООО «Лузалес» Дог. №ОЗУ-000038Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,490 км) | L_000-55-1-01.32-2026 | 1.2324 | 0 | 1.2324 | нд | 0.065234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065234 | нд | 0 | 1.1672 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ООО «Лузалес» Дог. №ОЗУ-000038Ю20 от 24.12.2020
|  |  | 7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км | J_007-55-1-01.32-1925 | 10.8906 | 0.35908 | 10.5315 | 10.5315 | 0 | 0 | 0 | 1.5616 | 0 | 0 | 0 | 8.9699 | 0 | 10.5315 | -1.5616 | -100% | В условиях ежегодного сокращения источников финансирования инвестиционной программы Филиала и отсутствием на линии аварийных отключений за последние несколько лет, реализация инвестиционного проекта нецелесообразна и объемы финансирования 2021 года перенесены на реализацию инвестиционных проектов, направленных на исполнение Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
|  |  | 7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 1599.3919 | 30.8449 | 1568.547 | 100.4814 | 69.4094 | 51.5667 | 0.014658 | 0 | 35.408 | 0 | 33.9867 | 48.9147 | 0 | 1499.1377 | 17.8427 | 34.6% | нд
|  |  | 7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (59930 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | 1225.7568 | 27.4997 | 1198.2571 | 24.4844 | 7.012 | 18.1534 | 0.0067863 | 0 | 6.9962 | 0 | 0.0089779 | 6.331 | 0 | 1191.2451 | -11.1414 | -61.37% | Вина подрядной организации АО «Энергосервис Северо-Запада»
|  |  | 7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | 321.0645 | 2.0797 | 318.9848 | 74.4181 | 61.5905 | 33.4132 | 0 | 0 | 27.6128 | 0 | 33.9777 | 41.0048 | 0 | 257.3942 | 28.1773 | 84.33% | Досрочное выполнение работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада". По плану оплата запланирована в 4 квартале
|  |  | 7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (571 шт.) | K_003-56-1-05.20-0007 | 28.1231 | 0.30623 | 27.8168 | 0.23543 | 0.53263 | 0 | 0 | 0 | 0.53263 | 0 | 0 | 0.23543 | 0 | 27.2842 | 0.53263 | нд | Оплата за поставку материалов по договору 25.09.2018 №377/556/18
|  |  | 7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (148 шт.) | K_003-56-1-05.20-0008 | 16.7821 | 0 | 16.7821 | 0.12731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12731 | 0 | 16.7821 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (106 шт.) | K_003-56-1-05.20-0009 | 4.8025 | 0.95921 | 3.8433 | 0.69962 | 0.27419 | 0 | 0.0078721 | 0 | 0.26632 | 0 | 0 | 0.69962 | 0 | 3.5691 | 0.27419 | нд | Оплата за поставку материалов по договору 25.09.2018 №377/556/18
|  |  | 7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (26 шт.) | K_003-56-1-05.20-0010 | 2.8629 | 0 | 2.8629 | 0.51654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51654 | 0 | 2.8629 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
|  |  | 7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 78.644 | 0.13166 | 78.5123 | 10.0038 | 0.54626 | 0 | 0.019936 | 0 | 0.43002 | 6.0619 | 0.096311 | 3.9419 | 0 | 77.9661 | -5.5156 | -90.99% | нд
|  |  | 7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 78.644 | 0.13166 | 78.5123 | 10.0038 | 0.54626 | 0 | 0.019936 | 0 | 0.43002 | 6.0619 | 0.096311 | 3.9419 | 0 | 77.9661 | -5.5156 | -90.99% | нд
|  |  | 7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | 22.3909 | 0 | 22.3909 | 2.092 | 0.025902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0.025902 | 0 | 0 | 22.365 | -2.0661 | -98.76% | Вина подрядчика ООО "Уралэнерготел" по договору от 02.02.2021 №25
|  |  | 7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | 32.3162 | 0 | 32.3162 | 3.03 | 0.048237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.048237 | 0 | 0 | 32.2679 | -2.9817 | -98.41% | Вина подрядчика ООО "Уралэнерготел" по договору от 02.02.2021 №26
|  |  | 7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | 15.5453 | 0 | 15.5453 | 0.93995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93995 | 0 | 0 | 0 | 15.5453 | -0.93995 | -100% | Вина подрядчика ООО "РегионКомСервис" по договору от 05.04.2021 №29/21-Ю
|  |  | 7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | 8.3916 | 0.13166 | 8.26 | 3.9419 | 0.47212 | 0 | 0.019936 | 0 | 0.43002 | 0 | 0.022171 | 3.9419 | 0 | 7.7878 | 0.47212 | нд | Оплата работ согласно заключенного договора подряда от 11.06.2021 №56/21-Ю с ООО "КомиГЭМ"
|  |  | 7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 90.7632 | 0 | 90.7632 | 0 | 29.6836 | 0 | 2.9845 | 0 | 1.9544 | 0 | 24.7446 | 0 | 0 | 61.0796 | 29.6836 | нд | нд
|  |  | 7.1.4 | Строительство РП 6/0,4 кВ (1 шт.) с вакуумными выключателями (10 шт.), 2ВЛ 6 кВ от яч. №6, 19 ПС 110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемой РП 6/0,4 кВ (2 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемой РП 6/0,4 кВ до ТП 6/0,4 кВ №21 (1 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемой РП 6/0,4 кВ до ТП 6/0,4 кВ «Базы ВЭС» (0,8 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемой РП 6/0,4 кВ до ТП 6/0,4 кВ №137 (0,05 км), 1КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №110 (0,5 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ» г. Воркута Республика Коми | L_000-51-2-03.32-0009 | 90.7632 | 0 | 90.7632 | нд | 29.6836 | нд | 2.9845 | нд | 1.9544 | нд | 24.7446 | нд | 0 | 61.0796 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей "Воркутинские ТЭЦ" соглашение от 18.06.2020
|  |  | 7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 61.4872 | 9.1928 | 52.2944 | 34.5326 | 20.8516 | 20.4994 | 16.0114 | 14.0332 | 4.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4428 | -13.6809 | -39.62% | нд
|  |  | 7.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0223 | 2.1959 | 0 | 2.1959 | 2.1936 | 2.256 | 2.1936 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06007 | 0.06242 | 2.846% | Изменение технических характеристик. Финансирование в соответствие с заключенным договором от 24.11.2020 №273/20-03 с "Рус дизель"
|  |  | 7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | J_000-56-1-07.10-0224 | 10.6843 | 4.9901 | 5.6943 | 5.6919 | 4.9976 | 5.6919 | 4.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69664 | -0.69429 | -12.2% | Экономия при торгах
|  |  | 7.1.6 | Приобретение грузопассажирского вездехода на шинах низкого давления (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0257 | 5.6561 | 0.00275 | 5.6533 | 5.6532 | 5.549 | 5.6532 | 5.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10434 | -0.10424 | -1.844% | Экономия при торгах
|  |  | 7.1.6 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического на автомобильном шасси повышенной проходимости (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0275 | 5.568 | 0 | 5.568 | 5.568 | 0 | 0.00285 | 0 | 5.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | -5.568 | -100% | Вина поставщика ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» по договору от 13.04.2020 №181/300/20
|  |  | 7.1.6 | Приобретение рубительных машин (4 шт.) | K_000-56-1-07.10-0286 | 10.4581 | 4.2 | 6.2581 | 10.4534 | 4.8402 | 5.1215 | 0 | 5.3319 | 4.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4179 | -5.6132 | -53.7% | Профинансировано в предыдущем периоде
|  |  | 7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 5.0154 | 0 | 5.0154 | 0.88409 | 0.4851 | 0 | 0.4851 | 0.88409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5303 | -0.39899 | -45.13% | Изменение технических характеристик. Финансирование в соответствие с договором от 18.01.2021 №15/21. По плану оплата запланирована во 2 квартале
|  |  | 7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (37 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 13.8933 | 0 | 13.8933 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8933 | -1.3559 | -100% | Вина поставщика ООО "ВОЛЬФ РУС"
|  |  | 7.1.6 | Приобретение оборудования связи (5 шт.) | K_000-56-1-07.30-0139 | 8.0162 | 0 | 8.0162 | 2.7325 | 2.7237 | 1.8363 | 2.7237 | 0.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2925 | -0.0087996 | -0.322% | Экономия при торгах
|  |  | 7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
|  |  | 7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд