## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 24@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2022 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 5527.1731 | 0 | 0 | 3233.7259 | 2293.4473 | 4319.6806 | 0 | 0 | 1792.9299 | 2526.7507 | -1207.4925 | -21.85% | 0 | нд | 0 | нд | -1440.7959 | -44.56% | 233.3034 | 10.17% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 5485.881 | 0 | 0 | 3226.9874 | 2258.8936 | 4319.6806 | 0 | 0 | 1792.9299 | 2526.7507 | -1166.2004 | -21.26% | 0 | нд | 0 | нд | -1434.0574 | -44.44% | 267.8571 | 11.86% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1841.8652 | 0 | 0 | 926.4113 | 915.4539 | 2772.3528 | 0 | 0 | 1155.8209 | 1616.5318 | 930.4876 | 50.52% | 0 | нд | 0 | нд | 229.4096 | 24.76% | 701.078 | 76.58% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2862.279 | 0 | 0 | 1895.6297 | 966.6493 | 1095.8854 | 0 | 0 | 478.0312 | 617.8542 | -1766.3936 | -61.71% | 0 | нд | 0 | нд | -1417.5985 | -74.78% | -348.7951 | -36.08% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 3.1172 | 0 | 0 | 3.1172 | 0 | 3.0322 | 3567% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0322 | 3567% | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 59.6278 | 0 | 0 | 15.9113 | 43.7166 | 55.2923 | 0 | 0 | 0.50947 | 54.7828 | -4.3355 | -7.271% | 0 | нд | 0 | нд | -15.4018 | -96.8% | 11.0662 | 25.31% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 722.024 | 0 | 0 | 388.9501 | 333.0739 | 393.033 | 0 | 0 | 155.4511 | 237.5818 | -328.9911 | -45.57% | 0 | нд | 0 | нд | -233.499 | -60.03% | -95.4921 | -28.67% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 882.5804 | 0 | 0 | 268.6913 | 613.8891 | 480.4603 | 0 | 0 | 45.5502 | 434.9101 | -402.1201 | -45.56% | 0 | нд | 0 | нд | -223.1411 | -83.05% | -178.979 | -29.15% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 882.5804 | 0 | 0 | 268.6913 | 613.8891 | 480.4603 | 0 | 0 | 45.5502 | 434.9101 | -402.1201 | -45.56% | 0 | нд | 0 | нд | -223.1411 | -83.05% | -178.979 | -29.15% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 427.2309 | 0 | 0 | 12.7546 | 414.4763 | 279.7116 | 0 | 0 | 5.9565 | 273.7551 | -147.5193 | -34.53% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7981 | -53.3% | -140.7211 | -33.95% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 387.7251 | 0 | 0 | 11.8051 | 375.92 | 267.2788 | 0 | 0 | 5.7819 | 261.4969 | -120.4463 | -31.06% | 0 | нд | 0 | нд | -6.0232 | -51.02% | -114.4231 | -30.44% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 17.4052 | 0 | 0 | 2.0499 | 15.3553 | 74.0003 | 0 | 0 | 3.961 | 70.0393 | 56.5951 | 325.2% | 0 | нд | 0 | нд | 1.911 | 93.23% | 54.684 | 356.1% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 65.7829 | 0 | 0 | 9.7552 | 56.0277 | 41.8233 | 0 | 0 | 1.8209 | 40.0024 | -23.9596 | -36.42% | 0 | нд | 0 | нд | -7.9343 | -81.33% | -16.0254 | -28.6% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 304.537 | 0 | 0 | 0 | 304.537 | 151.4552 | 0 | 0 | 0 | 151.4552 | -153.0817 | -50.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -153.0817 | -50.27% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 117.7918 | 0 | 0 | 0 | 117.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.7918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -117.7918 | -100% | Пролонгация договора на технологическое присоединение. Перенос ввода объекта на 2023 год.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-1 от ПС 35/6кВ № 333 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО гп.Кола Кольского района, г.Кола (ДоговорТП 43-0005141/21 от 25.05.2022 с ИП Казаков С.А.) | N_009-41-2-01.33-1134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60584 | 0 | 0 | 0 | 0.60584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №43-0005141/21 от 25.05.2022
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ № 7 ПС 35/6кВ № 388 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (договор ТП №43-10441/20 от 30.07.2020 с АО "СПТБ Звездочка") (КЛ 6 кВ - 0,28 км.; КТП 6/0,4 кВ - 0,63 МВА) | L_009-41-2-02.33-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6628 | 0 | 0 | 0 | 4.6628 | 4.6628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6628 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,75 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 2.3056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3056 | нд | Невозможность исполнения подрядчиком договорных обязательств в 2021 году в связи с необходимостью изменения границ лесопарковых зон по трассе строительства ВЛ.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, с.Териберка (ДоговорТП 43-0003941/21 от 17.09.2021 с МУП "УЖКХ Кольского района") (КТП 6/0,4 кВ - 0,400 МВА) | M_009-41-2-03.32-0913 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32416 | 0 | 0 | 0 | 0.32416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №43-0003941/21 от 17.09.2021
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 186.7451 | 0 | 0 | 0 | 186.7451 | 140.6748 | 0 | 0 | 0 | 140.6748 | -46.0703 | -24.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -46.0703 | -24.67% | Изменение графика выполнения работ с целью синхронизации срока исполнения мероприятий сторонами по 1 этапу договора об осуществлении технологического присоединения. На основании обращения Заявителя от 11.07.2022 №153/3/10087дсп направлено Заявителю для подписания письмом от 22.07.2022 № МР2/50-01-01-07/5370 дополнительное соглашение к договору ТП с продлением срока исполнения 1 этапа до 31.12.2022. Дополнительное соглашение к договору ТП подписано.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) до границы участка Заявителя с установкой опоры и монтажом ПКУ на концевой опоре для электроснабжения индивидуальной жилой застройки: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 ( МКУ «УГХ» г. Оленегорск», Дог. №: 43-0003742/21 от 01.07.2021 года) (ориентировочная длина 2 км). | M_009-42-2-01.32-0903 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №43-0003742/21 от 01.07.2021
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 39.5058 | 0 | 0 | 0.9495 | 38.5563 | 12.4328 | 0 | 0 | 0.17459 | 12.2582 | -27.073 | -68.53% | 0 | нд | 0 | нд | -0.77491 | -81.61% | -26.2981 | -68.21% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 39.5058 | 0 | 0 | 0.9495 | 38.5563 | 12.4328 | 0 | 0 | 0.17459 | 12.2582 | -27.073 | -68.53% | 0 | нд | 0 | нд | -0.77491 | -81.61% | -26.2981 | -68.21% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14639 | 0 | 0 | 0 | 0.14639 | 0.14639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14639 | нд | Неисполнение обязательств в 2021 году. Перенос на 2022. Учтено в корректировке. Выполнение мероприятий, которые в соответствии с подписанными ТУ к договору ТП являются обязательствами сетевой организации, может быть завершено после урегулирования с заявителем вопроса , предметом которого является согласование переноса трассы эксплуатируемых электрических сетей на территорию, принадлежащую ООО "Белокаменка".
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-43 с заменой существующей опоры №78 на металлическую для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский район, 21 км а/д Мурманск - Печенга (договор ТП №43-02041/20 от 22.06.2020 с ООО "УК "МДУ") (1 опора) | M_009-41-1-01.21-0248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5916 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП от 22.06.2020 №43-02041/20 с ООО "УК "МДУ"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 388 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 34 и № 37 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-11941/20 от 09.09.2020 с Филиалом 35 СРЗ АО ЦС Звездочка) (2 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0870 | 0.3165 | 0 | 0 | 0.3165 | 0 | 0.17459 | 0 | 0 | 0.17459 | 0 | -0.14191 | -44.84% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14191 | -44.84% | 0 | нд | Перенос сроков реализации в связи с пролонгацией договора на технологическое присоединение по инициативе заявителя с разбивкой на этапы.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 301 с заменой трансформаторов тока в ячейках 6кВ № 15, № 19, № 44 для технологического присоединения в г.Мурманск (договор ТП № 43-15841/20 от 30.11.2020 с АО "ММТП") (3 комплекта) | L_009-41-1-03.21-0872 | 0.47475 | 0 | 0 | 0.47475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47475 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.47475 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №409 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ №9 трансформаторами тока (договор ТП №СПБ80-0848841/21 от 03.06.2021 с Ющенко О.А.) (1 комплект ТТ) | M_009-41-1-03.21-0875 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083459 | 0 | 0 | 0 | 0.083459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №СПБ80-0848841/21 от 03.06.2021
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ КТП-737 с установкой счетчика электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, г. Кола, Кильдинское шоссе (ДоговорТП 43-0002841/21 от 28.07.2021 с ФГУП "РТРС") (1 т.у.) | M_009-41-1-03.32-1080 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015514 | 0 | 0 | 0 | 0.015514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП 43-0002841/21 от 28.07.2021 с ФГУП "РТРС"
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | 4.1599 | 0 | 0 | 0 | 4.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1599 | -100% | Пролонгация договора на технологическое присоединение.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | 34.3964 | 0 | 0 | 0 | 34.3964 | 11.4213 | 0 | 0 | 0 | 11.4213 | -22.9752 | -66.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.9752 | -66.8% | Изменение графика выполнения работ с целью синхронизации срока исполнения мероприятий сторонами по 1 этапу договора об осуществлении технологического присоединения. На основании обращения Заявителя от 11.07.2022 №153/3/10087дсп направлено Заявителю для подписания письмом от 22.07.2022 № МР2/50-01-01-07/5370 дополнительное соглашение к договору ТП с продлением срока исполнения 1 этапа до 31.12.2022. Дополнительное соглашение к договору ТП подписано.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 75 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 9 для технологического присоединения Заявителя: Мурманская область, г. Кировск, ЗУ 51:17:0040126:129 (МУП «Кировская горэлектросеть», Дог. №43-13542/20 от 08.10.2020 года, Дог. №43-13742/20 от 08.10.2020 года) (1 комплект) | L_009-42-1-03.32-0648 | 0.15825 | 0 | 0 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15825 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 357.2899 | 0 | 0 | 237.893 | 119.397 | 102.4367 | 0 | 0 | 39.0843 | 63.3524 | -254.8532 | -71.33% | 0 | нд | 0 | нд | -198.8087 | -83.57% | -56.0445 | -46.94% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 76.7126 | 0 | 0 | 60.0535 | 16.6591 | 1.572 | 0 | 0 | 0.9168 | 0.6552 | -75.1406 | -97.95% | 0 | нд | 0 | нд | -59.1367 | -98.47% | -16.0039 | -96.07% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 4.0167 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0167 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0167 | -100% | 0 | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А в г. Мурманск (Т1 35/6 - 16 МВА; Т2 35/6 - 16 МВА; ВЛ 35 кВ - 1,45 км; КЛ 35 кВ - 0,45 км; выключатели 35 кВ - 4 шт; выключатели 6кВ - 26 шт) | F_000-41-2-03.21-0772 | 4.0167 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0167 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0167 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 72.6959 | 0 | 0 | 56.0368 | 16.6591 | 1.572 | 0 | 0 | 0.9168 | 0.6552 | -71.1239 | -97.84% | 0 | нд | 0 | нд | -55.12 | -98.36% | -16.0039 | -96.07% | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ №108 Кольский район, с-з Пригородный, с заменой измерительного трансформатора напряжения ТН-150-2 фазы "А","В" и "С" в ячейке (ТН-3 шт.) | K_000-41-1-03.12-0664 | 4.6474 | 0 | 0 | 4.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6474 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.6474 | -100% | 0 | нд | Для реализации ИП была проведена закупка по лоту 22Т0220050.0019 на поставку измерительного трансформатора напряжения ТН-150-2 (2 шт.). По итогам торгово-закупочных процедур, согласно протоколу от 05.09.2022 г. №2/7-3, заявок от участников не поступило. Конъюнктурный анализ рынка показал, что за 2,5 месяца (с 15.06.2022 г. по 06.09.2022 г.) стоимость трансформатора напряжения НКФ-220-58У1 выросла на 26% (на 182,4 тыс. руб. без НДС) по наименьшим из предоставленных ТКП. Поскольку срок поставки оборудования потенциальными поставщиками обозначен на 2-3 кв. 2023 г. и цена превышает установленную в ИПР, ИП не может быть реализован в сроки, указанные в ИПР (в 2022 г.). Ориентировочно будет реализован в 2023 году.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0.6552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6552 | нд | Исполнение решения суда по Делу №А56-66366/2021
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | 40.8262 | 0 | 0 | 24.1672 | 16.6591 | 0.9168 | 0 | 0 | 0.9168 | 0 | -39.9094 | -97.75% | 0 | нд | 0 | нд | -23.2504 | -96.21% | -16.6591 | -100% | Приостанка работ по договору подряда в связи с уточнением технических условий и необходимостью внесения изменений в ТЗ
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | 0.3718 | 0 | 0 | 0.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3718 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.3718 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой измерительных трансформаторов напряжения ТН 35 кВ и ограничителей перенапряжений в ячейке ЛЭП 35кВ М-5/6 г. Мурманск (ТН 35 кВ - 2шт; ОПН 35 кВ - 6 шт.) | K_000-41-1-03.21-0868 | 0.21933 | 0 | 0 | 0.21933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21933 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21933 | -100% | 0 | нд | Работы выполняются хоз.способом в ПО СЭС. Закупка 22Т0220050.0020." Поставка измерительных трансформаторов напряжения типа НОМ-35 для нужд Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"" была проведена (Протокол №0022 от 19.08.2022г.), победитель Регион-Энергомаш, сумма по договору поставки 208,00000 тыс.руб.без НДС. Задержка проведении закупки на основании приказа №130 Задержка проведении закупки на основании приказа №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов». Месяц окончания поставки 30.11.2022.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС150/35/6 кВ №99; ПС 35/10 кВ №342, 346, 372, 385, 387, 389, 394, 400, 401, 402, 406, 408, 417 ПО СЭС Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (14 компл.) | L_000-41-1-06.70-1021 | 0.44661 | 0 | 0 | 0.44661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44661 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.44661 | -100% | 0 | нд | Объект исключен из ИПР на 2022 год.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 83 с заменой трансформаторов тока в р-не а/д Апатиты-Мурманск.Кислая Губа (ТТ-150 кВ 3 шт). | K_000-42-1-03.12-0593 | 2.4825 | 0 | 0 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4825 | -100% | 0 | нд | Выполнение работ хозспозобом. Экономия при ТЗП. Объект введен и профинансирован в 2021 году с опережением графика.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 91 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Оленица т (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1034 | 0.35631 | 0 | 0 | 0.35631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35631 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35631 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 92 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, с. Кашкаранцы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт, яч. с выключателем 10 кВ, телеуправление – 1 компл.) | K_000-42-1-03.13-1035 | 0.37199 | 0 | 0 | 0.37199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37199 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37199 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22, г. Оленегорск, с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94, Л-138 (2 комплекта) | K_000-42-1-04.60-0875 | 3.5333 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5333 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5333 | -100% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры финансирования. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки основного оборудования с его одновременным удорожанием. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35, п. Протоки, с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-94 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0882 | 3.5333 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5333 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5333 | -100% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры освоения. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки основного оборудования с его одновременным удорожанием.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 79 п. Высокий с оснащением устройством определения места повреждения ЛЭП 110 кВ Л-89 (1 комплект) | K_000-42-1-04.60-0885 | 1.7667 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7667 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7667 | -100% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее по устаревшей методике с использованием справочника УПСС ПАО "МРСК Северо-Запада", что привело к изменению остатка, графика и структуры финансирования. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта по результатам учёта рисков текущей макроэкономической ситуации по увеличенным срокам поставки основного оборудования с его одновременным удорожанием. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет в связи с уточнением дополнительных количественных показателей (ориентировочная протяжённость контрольного кабеля умеьшена с 1.3 до 1 км) с учётом актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | 0.54335 | 0 | 0 | 0.54335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54335 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | 1.1334 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1334 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1334 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №324 24--й км а/д "Кола - Верхнетуломский" с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0882 | 1.1334 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1334 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1334 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 325 п. Дальние Зеленцы с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0883 | 1.1334 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1334 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1334 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | 0.52145 | 0 | 0 | 0.52145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.52145 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 395 37-й км автодороги «Лиинахамари – Раякоски» с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0888 | 1.1334 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1334 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1334 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | 0.54335 | 0 | 0 | 0.54335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54335 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 402 36 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0891 | 0.56672 | 0 | 0 | 0.56672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56672 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56672 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 99.7747 | 0 | 0 | 46.8092 | 52.9655 | 46.7916 | 0 | 0 | 0 | 46.7916 | -52.9831 | -53.1% | 0 | нд | 0 | нд | -46.8092 | -100% | -6.1739 | -11.66% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 99.7747 | 0 | 0 | 46.8092 | 52.9655 | 46.7916 | 0 | 0 | 0 | 46.7916 | -52.9831 | -53.1% | 0 | нд | 0 | нд | -46.8092 | -100% | -6.1739 | -11.66% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 46.8092 | 0 | 0 | 46.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.8092 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -46.8092 | -100% | 0 | нд | Продление сроков реализации ИП в связи со значительным ростом стоимости мероприятий.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-41 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 35 кВ и ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 8 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 6 кВ (Договор выноса № 41/10-01-2020/8Д от 21.08.2020 с УГХ г. Кола, МКУ) (ВЛ 35 кВ 0,3653 км, КЛ 6 кВ 0,3653 км) | L_000-41-1-01.21-0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2849 | 0 | 0 | 0 | 11.2849 | 11.2849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.2849 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4-2, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2 с выносом с существующей трассы (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск") (ВЛ 6кВ – 0,269 км; ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-41-1-01.33-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 1.1815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация договора выноса №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 409 п.Териберка с выносом с существующей трассы (договор с МУП Кольского района "УЖКХ" №41/10-01-2021/12Д от 27.09.2021) (ориентировочно КТП 6/0,4 кВ 0,16 МВА; ВЛ 6кВ 0,008 км) | M_000-41-1-01.33-1062 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0.14489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации за освобождение земельного участка от объекта электроэнергетики от 27.09.2021 №41/10-01-2021/12Д с МУП Кольского района "УЖКХ"
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 52.9655 | 0 | 0 | 0 | 52.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.9655 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -52.9655 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО "Олкон") (ориентировочная длина трассы: ВЛ 110 кВ – 3 км) | M_000-42-1-01.12-0548 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.1804 | 0 | 0 | 0 | 34.1804 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации за освобождение земельного участка от объекта электроэнергетики №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с АО "Олкон"
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 32.293 | 0 | 0 | 21.1845 | 11.1084 | 9.5256 | 0 | 0 | 7.0466 | 2.479 | -22.7674 | -70.5% | 0 | нд | 0 | нд | -14.138 | -66.74% | -8.6294 | -77.68% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | 18.0085 | 0 | 0 | 18.0085 | 0 | 4.5406 | 0 | 0 | 4.5406 | 0 | -13.468 | -74.79% | 0 | нд | 0 | нд | -13.468 | -74.79% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | 0.27272 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0.74019 | 271.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0.74019 | 271.4% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | 1.5997 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 0.74555 | 0 | 0 | 0.74555 | 0 | -0.85416 | -53.39% | 0 | нд | 0 | нд | -0.85416 | -53.39% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | 1.3036 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0.74754 | 0 | 0 | 0.74754 | 0 | -0.55602 | -42.65% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55602 | -42.65% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | 2.8735 | 0 | 0 | 0 | 2.8735 | 2.3903 | 0 | 0 | 0 | 2.3903 | -0.48324 | -16.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.48324 | -16.82% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | 0.075508 | 0 | 0 | 0 | 0.075508 | 0.08872 | 0 | 0 | 0 | 0.08872 | 0.013212 | 17.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013212 | 17.5% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году.
1.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (111 шт.) | K_003-43-1-05.20-0013 | 8.1594 | 0 | 0 | 0 | 8.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1594 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.1594 | -100% | Инвестиционный проект исключён из проекта инвестиционной программы по причине изменения технических решений в процессе реализации программы ПРИУЭ. Ввиду удалённости многих потребителей Э/Э в Мурманской области монтируемые точки учёта оборудуются встроенными устройствами передачи данных (GSM).
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 148.5096 | 0 | 0 | 109.8457 | 38.6639 | 44.5475 | 0 | 0 | 31.1209 | 13.4266 | -103.9621 | -70% | 0 | нд | 0 | нд | -78.7248 | -71.67% | -25.2374 | -65.27% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 11.2266 | 0 | 0 | 11.2266 | 0 | 7.3417 | 0 | 0 | 7.3417 | 0 | -3.8849 | -34.6% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8849 | -34.6% | 0 | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | 10.6975 | 0 | 0 | 10.6975 | 0 | 7.3417 | 0 | 0 | 7.3417 | 0 | -3.3558 | -31.37% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3558 | -31.37% | 0 | нд | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задолженности. Объект введен в эксплуатацию. Договор подряда закрыт.
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (ограждение -218 м.п., периметральная сигнализация- 218 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-41-1-06.20-0679 | 0.29136 | 0 | 0 | 0.29136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29136 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29136 | -100% | 0 | нд | Закупка проведена 22Т0210050.0008. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объекта особого контроля ПС 35/6 кВ № 314 в Мурманской обл., Печенгского района, п. Печенга" для нужд Мурманского филиала ПАО Россети "Северо-Запад" (Протокол ЦКК №4 от 30.08.2022). Задержка проведении закупки на основании приказа №130 Задержка проведении закупки на основании приказа №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов». Победитель ООО КП ГЭМ, договор 3 457,20300 тыс.руб. Срок работ - три месяца с даты заключения договора подряда от 26.09.2022
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (ограждение - 149 м.п., периметральная сигнализация - 149 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0671 | 0.23772 | 0 | 0 | 0.23772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23772 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23772 | -100% | 0 | нд | Закупка проведена 22Т0210050.0009. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объекта особого контроля ПС110/10 кВ № 18-А в г. Кандалакша" для нужд Мурманского филиала ПАО Россети "Северо-Запад" (Протокол №32211608184/4 от 30.08.2022). Победитель ООО КП ГЭМ, договор на сумму 2 830,73500 тыс.руб. Задержка проведении закупки на основании приказа №130 Задержка проведении закупки на основании приказа №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов». Срок работ - три месяца с даты заключения договора подряда от 26.09.2022
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 137.283 | 0 | 0 | 98.6191 | 38.6639 | 37.2058 | 0 | 0 | 23.7792 | 13.4266 | -100.0772 | -72.9% | 0 | нд | 0 | нд | -74.8398 | -75.89% | -25.2374 | -65.27% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | 17.7251 | 0 | 0 | 17.7251 | 0 | 1.8848 | 0 | 0 | 1.8848 | 0 | -15.8403 | -89.37% | 0 | нд | 0 | нд | -15.8403 | -89.37% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | 41.6906 | 0 | 0 | 41.6906 | 0 | 4.4415 | 0 | 0 | 4.4415 | 0 | -37.2491 | -89.35% | 0 | нд | 0 | нд | -37.2491 | -89.35% | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» с оснащением системой автоматического пожаротушения на территории ПС №5 г. Мурманск (1 система) | K_000-41-1-06.70-1018 | 0.14008 | 0 | 0 | 0.14008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14008 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14008 | -100% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании утверждённой проектно-сметной документации (Приказ от 22.12.2019 №654) с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее с использованием коммерческих предложений 2019 года, что привело к изменению остатка, графика и структуры финансирования. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Княжегубской ГЭС-11 150/110/10/6 кВ с заменой трансформаторов тока пгт. Зеленоборский (ТТ-150 кВ 6 шт) | K_000-42-1-03.12-0594 | 4.965 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.965 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.965 | -100% | 0 | нд | Выполнение работ хозспозобом. Экономия при ТЗП. Объект введен и профинансирован в 2021 году с опережением графика..
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | 11.7094 | 0 | 0 | 7.251 | 4.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7094 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.251 | -100% | -4.4584 | -100% | Приостановка выполнения работ на объекте в связи с исключением инвестиционного проекта из ИПР. Приказ "Россети Северо-Запад" №130 от 28.03.2022
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система, 16 т.у.) | F_000-42-1-04.30-0656 | 19.0266 | 0 | 0 | 0 | 19.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.0266 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.0266 | -100% | Приостановка выполнения работ на объекте в связи с исключением инвестиционного проекта из ИПР. Приказ "Россети Северо-Запад" №130 от 28.03.2022
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | 6.6506 | 0 | 0 | 0 | 6.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6506 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.6506 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | 26.7129 | 0 | 0 | 26.7129 | 0 | 17.4529 | 0 | 0 | 17.4529 | 0 | -9.26 | -34.66% | 0 | нд | 0 | нд | -9.26 | -34.66% | 0 | нд | Приостановка выполнения работ в связи с изменением технических решений и необходимостью корректировки ПД. Изменения учтены в корректировке проекта ИПР на сайте МЭ.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение цеха деревообработки и установки для сбора горючих отходов «Циклон» мастерской производственной базы ПО "ЦЭС" г. Апатиты с оборудованием автоматической установкой пожаротушения (1 система) | K_000-42-1-06.70-0001 | 0.13442 | 0 | 0 | 0.13442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13442 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13442 | -100% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта на основании утверждённой проектно-сметной документации (Приказ от 22.08.2019 №262) с применением конъюктурного анализа для пересчёта стоимости, определённой ранее с использованием коммерческих предложений 2019 года, что привело к изменению остатка, графика и структуры финансирования. Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | 8.5283 | 0 | 0 | 0 | 8.5283 | 13.4266 | 0 | 0 | 0 | 13.4266 | 4.8983 | 57.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8983 | 57.44% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году.
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 15.2268 | 0 | 0 | 15.2268 | 0 | 0.50947 | 0 | 0 | 0.50947 | 0 | -14.7173 | -96.65% | 0 | нд | 0 | нд | -14.7173 | -96.65% | 0 | нд | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | 15.2268 | 0 | 0 | 15.2268 | 0 | 0.50947 | 0 | 0 | 0.50947 | 0 | -14.7173 | -96.65% | 0 | нд | 0 | нд | -14.7173 | -96.65% | 0 | нд | Неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 82.8328 | 0 | 0 | 2.817 | 80.0158 | 97.8025 | 0 | 0 | 0 | 97.8025 | 14.9697 | 18.07% | 0 | нд | 0 | нд | -2.817 | -100% | 17.7867 | 22.23% | нд
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.43137 | 0 | 0 | 0 | 0.43137 | -0.14379 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14379 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.11336 | 0 | 0 | 0 | 0.11336 | -0.037786 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037786 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.16251 | 0 | 0 | 0 | 0.16251 | -0.054169 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.054169 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.4863 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | -0.1621 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1621 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.39084 | 0 | 0 | 0 | 0.39084 | -0.13171 | -25.21% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13171 | -25.21% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договорам купли-продажи от 31.10.2008 №№ 29МП - 38МП, заключенных с ОАО "Ростелеком", ОАО "СЗТ", ООО "ИЦ Энерго Восток", ОАО "МУС Энергетик
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0045 | 0 | 0 | 0 | 1.0045 | 1.0045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0045 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0699 | 0 | 0 | 0 | 1.0699 | 1.0699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0699 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | 1.0229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0229 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99161 | 0 | 0 | 0 | 0.99161 | 0.99161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99161 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0482 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9933 | 0 | 0 | 0 | 0.9933 | 0.9933 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9933 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96419 | 0 | 0 | 0 | 0.96419 | 0.96419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96419 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 1.9879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9879 | нд | Окончание работ в декабре 2021.Перенос платежа на 2022 год в связи с проведением претензионной работы с подрядчиком
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | 16.5504 | 0 | 0 | 0 | 16.5504 | 16.1227 | 0 | 0 | 0 | 16.1227 | -0.42766 | -2.584% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42766 | -2.584% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (1шт.) | K_000-41-1-07.10-0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-41-1-07.10-0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение крана на базе гусеничного трактора типа ТТ грузоподъемностью 16 тонн (1 шт.) | L_000-41-1-07.10-0048 | 16.4116 | 0 | 0 | 0 | 16.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4116 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.4116 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 2.1786 | 2.1223 | 0 | 0 | 0 | 2.1223 | -0.056307 | -2.585% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.056307 | -2.585% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение отопительного оборудования для обеспечения нормальных санитарно–бытовых условий эксплуатации здания «Корпус Б» учебного полигона ПО «СЭС» в осенне-зимний период, Мурманская область, Кольский район, 37 км а/д Кола-Госграница (1 шт.) | M_000-41-1-07.30-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0564 | 0 | 0 | 0 | 0.0564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Протокол "О необходимости замены специальной техники и бригадных автомобилей", Приказ Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от №593 от 26.12.2018 г.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.1058 | 0 | 0 | 0 | 0.1058 | -0.035265 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.035265 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.50129 | 0 | 0 | 0 | 0.50129 | -0.1671 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1671 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.28002 | 0 | 0 | 0 | 0.28002 | -0.09334 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.09334 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.15518 | 0 | 0 | 0 | 0.15518 | -0.051728 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.051728 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.31578 | 0 | 0 | 0 | 0.31578 | -0.10526 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10526 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/10 кВ № 35 Протоки (1 система) | K_000-42-1-04.30-0970 | 0.96886 | 0 | 0 | 0.96886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96886 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.96886 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №41А п. Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0981 | 1.0143 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0143 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0143 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/10 кВ №41 п.Енский (1 система) | K_000-42-1-04.30-0982 | 0.83382 | 0 | 0 | 0.83382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83382 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.83382 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 5.189 | 4.947 | 0 | 0 | 0 | 4.947 | -0.24203 | -4.664% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24203 | -4.664% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение КМУ с бортом ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение гусеничного экскаватора для выполнения работ на ВЛЭП (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика для бригады техприсоединения (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (6 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | 10.6357 | 0 | 0 | 0 | 10.6357 | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 10.215 | -0.42071 | -3.956% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42071 | -3.956% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового для перевозки деталей опор и энергооборудования (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0.3076 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.0076005 | -2.471% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0076005 | -2.471% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | 0.6394 | 0 | 0 | 0 | 0.6394 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | -0.015397 | -2.408% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015397 | -2.408% | Претензионная работа с поставщиком.
1.1.6 | Приобретение системы для испытания кабельных линий напряжением 6-35 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | 4.3571 | 0 | 0 | 0 | 4.3571 | 4.2445 | 0 | 0 | 0 | 4.2445 | -0.11261 | -2.585% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11261 | -2.585% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение ультразвукового дефектоскопа для измерения коррозийного состояния оттяжек опор, грозотроса, проводов (1 шт) | M_000-42-1-07.30-0029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект на основании: Акт служебного расследования причин и обстоятельств группового несчастного случая, произошедшего в Мурманском филиале ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный 21.04.2022 (приказ Общества от 29.04. 2022 №207, пункты 1 и 7 приложения №2 к приказу - программа мероприятий по повышению производственной безопастности), СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объёмы и нормы испытаний электрооборудования" (п. 36.5.3)
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №1 (Л‑163) и ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №2 (Л‑164) в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольский район, пгт. Верхнетуломский – г. Заполярный | K_000-43-1-01.11-0003 | 4.7754 | 0 | 0 | 0 | 4.7754 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 3.9795 | -0.7959 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.7959 | -16.67% | Экономия по итогам завершения реализации инвестиционного проекта.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №1 с отпайками (Л‑111) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №2 с отпайками (Л‑112) в условиях гололедообразования в посёлке Нивский Мурманской обл. – о.п. Питкуль г. о. Апатиты | K_000-43-1-01.12-0001 | 2.1502 | 0 | 0 | 0 | 2.1502 | 1.7918 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | -0.35836 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.35836 | -16.67% | Экономия по итогам завершения реализации инвестиционного проекта.
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑3 – Ёнский (Л‑140) в условиях гололедообразования в Мурманской области, г. Кандалакша Нива ГЭС 3 – п. Ена | K_000-43-1-01.12-0003 | 3.9323 | 0 | 0 | 0 | 3.9323 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | -0.65539 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.65539 | -16.67% | Экономия по итогам завершения реализации инвестиционного проекта.
1.1.6 | Приобретение автомобилей для обеспечения оперативно выездных бригад на базе шасси с колёсной формулой 4х4 с повышенной проходимостью (6 шт.) | K_000-43-1-07.10-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | -0.030627 | -2.585% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.030627 | -2.585% | Экономия при ТЗП.
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8415 | -100% | ТЗП не состоялись дважды.Нет участников.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.13854 | 0 | 0 | 0 | 0.13854 | -0.0431 | -23.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0431 | -23.73% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договорам купли-продажи от 31.10.2008 №№ 29МП - 38МП, заключенных с ОАО "Ростелеком", ОАО "СЗТ", ООО "ИЦ Энерго Восток", ОАО "МУС Энергетик
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.095339 | 0 | 0 | 0 | 0.095339 | -0.03178 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03178 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.60453 | 0 | 0 | 0 | 0.60453 | -0.20151 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20151 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.018587 | 0 | 0 | 0 | 0.018587 | -0.0061956 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0061956 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.84567 | 0 | 0 | 0 | 0.84567 | -0.28189 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28189 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.040266 | 0 | 0 | 0 | 0.040266 | 0.14647 | 0 | 0 | 0 | 0.14647 | 0.1062 | 263.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1062 | 263.8% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договору купли-продажи №100518 МРСК С-З-ВК от 31.03.2021
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 с разнесением цепей в месте пересечения с новой ВЛ 150 кВ для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО «НОВАТЭК-Мурманск», Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) | L_009-41-1-01.11-0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.465 | 0 | 0 | 0 | 7.465 | 7.465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.465 | нд | Принято решение о реализации инвестиционного проекта "под ключ". Ранее ИП был включён в ИПР в объёме затрат на выполнение инженерных изысканий с разработкой проектной и рабочей документации со сроком завершения в 2021 году. В корректировке ИПР запланировано заверешение строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год.
1.1.6 | Проектирование. Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 1,28км) | L_009-41-2-01.11-0737 | 3.6299 | 0 | 0 | 0 | 3.6299 | 27.6289 | 0 | 0 | 0 | 27.6289 | 23.999 | 661.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.999 | 661.1% | Принято решение о реализации инвестиционного проекта "под ключ". Ранее ИП был включён в ИПР в объёме затрат на выполнение инженерных изысканий с разработкой проектной и рабочей документации со сроком завершения в 2021 году. В корректировке ИПР запланировано заверешение строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 895.0066 | 0 | 0 | 579.9848 | 315.0218 | 693.7225 | 0 | 0 | 328.0054 | 365.7171 | -201.2841 | -22.49% | 0 | нд | 0 | нд | -251.9794 | -43.45% | 50.6953 | 16.09% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 895.0066 | 0 | 0 | 579.9848 | 315.0218 | 693.7225 | 0 | 0 | 328.0054 | 365.7171 | -201.2841 | -22.49% | 0 | нд | 0 | нд | -251.9794 | -43.45% | 50.6953 | 16.09% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 108.4258 | 0 | 0 | 95.7289 | 12.6969 | 481.3542 | 0 | 0 | 199.6222 | 281.732 | 372.9284 | 343.9% | 0 | нд | 0 | нд | 103.8933 | 108.5% | 269.0351 | 2119% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 108.4258 | 0 | 0 | 95.7289 | 12.6969 | 481.3542 | 0 | 0 | 199.6222 | 281.732 | 372.9284 | 343.9% | 0 | нд | 0 | нд | 103.8933 | 108.5% | 269.0351 | 2119% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 82.5639 | 0 | 0 | 69.867 | 12.6969 | 143.9469 | 0 | 0 | 141.9973 | 1.9496 | 61.383 | 74.35% | 0 | нд | 0 | нд | 72.1303 | 103.2% | -10.7473 | -84.64% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 25.8619 | 0 | 0 | 25.8619 | 0 | 66.9243 | 0 | 0 | 57.6249 | 9.2994 | 41.0624 | 158.8% | 0 | нд | 0 | нд | 31.763 | 122.8% | 9.2994 | нд | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.483 | 0 | 0 | 0 | 270.483 | 270.483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 270.483 | нд | нд
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Стругокрасненский район, Новосельская волость, 0,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Поречье (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) | M_009-73-2-05.30-0815 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026727 | 0 | 0 | 0 | 0.026727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, Зональное ш, д.26 (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) | M_009-73-2-05.30-0940 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ЗТП-623 - ЗТП-621, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х0,1 км), установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (4х0,1 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, г.Печоры, ул.Октябрьская, участок 8 (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) | L_009-73-2-03.31-4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5293 | 0 | 0 | 0 | 2.5293 | 2.5293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5293 | нд | выполнение работ по ТП (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос сроков выполнения работ с 2021 года по вине подрядчика, длительное изготовление необходимого оборудования
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,058 км) от опоры Л.100-01, г.Псков, ул.Пожиговская, д.6 (Центр перспективных технологий Дог. № СПБ80-11078/20 от 11.01.21) | L_009-73-2-01.32-0480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14431 | 0 | 0 | 0 | 0.14431 | 0.14431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14431 | нд | выполнение работ по ТП (Центр перспективных технологий Дог. № СПБ80-11078/20 от 11.01.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос сроков выполнения работ с 2021 года по вине подрядчика. Изменение оценки полной стоимости, остатка финансирования капитальных вложений, полной сметной стоимости связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ об утверждении ПСД от 14.10.2021 № 591)
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,052 км) от ВЛ-10 кВ Л.133-09 с установкой прибора учета (1 шт.), Себежский район, рп Идрица, ур.Максютино (ООО Атлас Дог. № СПБ80-06674/21 от 18.06.2021) | M_009-75-2-01.32-0251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79192 | 0 | 0 | 0 | 0.79192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Атлас, ООО Дог. № СПБ80-06674/21 от 18.06.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ л.116-05, ВЛЗ-10 кВ (2,01 км) от ВЛ-10 кВ л.116-11 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (4х0,02 км) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (2 шт.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до а/д Дно-Выскодь (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) | M_009-71-2-03.31-0061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22186 | 0 | 0 | 0 | 0.22186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (БалтТрансСервис, ООО Дог. № СПБ80-10173/21 от 11.08.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,037 км) от РУ-0,4 кВ ТП-533 (л.282-13, л.282-16) до проектируемых КР, г.Псков, ул. Алексея Алехина, д.3 (Возрождение-10 Дог. № СПБ80-11135/21 от 09.07.21) | M_009-73-2-02.33-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71952 | 0 | 0 | 0 | 0.71952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Возрождение-10 Дог. № СПБ80-11135/21 от 09.07.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,035 км) от РУ-0,4 кВ ТП-269 до проектируемого КР с установкой приборов учета (2 т.у.), г.Псков, Октябрьский пр-кт, д.36 (ЗАО Гостиница Октябрьская Дог. № СПБ80-27450/21 от 26.11.2021) | M_009-73-2-02.41-0657 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16529 | 0 | 0 | 0 | 0.16529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ЗАО Гостиница Октябрьская Дог. № СПБ80-27450/21 от 26.11.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-732 - ТП-733 со строительством недостающих участков КЛ-10 кВ (0,577 км), КЛ-0,4 кВ (0,877 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Завеличенская, д.20 (ООО ЛУГ-строй Дог. № СПБ80-05873/21 от 26.07.2021) | M_009-73-2-03.31-4466 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3822 | 0 | 0 | 0 | 12.3822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ЛУГ-строй Дог. № СПБ80-05873/21 от 26.07.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Пустошкинский р-н, СП "Пригородная волость" (ООО Континент Дог. № СПБ80-23251/21 от 29.09.21) | M_009-75-2-05.30-0523 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030895 | 0 | 0 | 0 | 0.030895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Континент Дог. № СПБ80-23251/21 от 29.09.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х11,65 км) от ячейки Л.138-11 РУ-10 кВ ПС-138 (2 СШ) до РУ-10 кВ проектируемой в сетях Заявителя ТП-10/0,4 кВ с установкой прибора учета (1 т.у.), Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-2-02.32-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.4486 | 0 | 0 | 0 | 62.4486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.11 (Альянс-Трейд ТД Дог. № СПБ80-06220/21 от 27.05.21) | M_009-75-2-05.30-0254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21175 | 0 | 0 | 0 | 0.21175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Альянс-Трейд ТД Дог. № СПБ80-06220/21 от 27.05.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г. Великие Луки, ул. Шевченко, д. 17 (ООО "Ремонтно-механический завод" Дог. № СПБ80-18420/21 от 08.10.2021) | M_009-75-2-05.30-0532 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004618 | 0 | 0 | 0 | 0.004618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО "Ремонтно-механический завод" Дог. № СПБ80-18420/21 от 08.10.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,045 км, 2х0,11 км) до проектируемых КР с заменой трансформаторов тока на вводах 0,4 кВ ТП-696, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Завеличенская, д.28 (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-00351-Э-С/22 от 20.04.2022) | N_009-73-2-02.41-0675 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29667 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-00351-Э-С/22 от 20.04.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (4 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Кузбасской Дивизии, д.22 (Псковская городская поликлиника Дог. № ПСК-01381-Б-С/22 от 05.04.2022) | N_009-73-2-05.30-1867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16427 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Псковская городская поликлиника Дог. № ПСК-01381-Б-С/22 от 05.04.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, п.Панино (ООО ВодаКом Дог. № СПБ80-19629/21 от 20.09.21) | M_009-73-2-05.30-1266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079459 | 0 | 0 | 0 | 0.079459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО ВодаКом Дог. № СПБ80-19629/21 от 20.09.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Великие Луки, Октябрьский пр-кт, д.125а (ИП Нефедов Александр Викторович Дог. № СПБ80-17517/21 от 09.09.21) | M_009-75-2-05.30-0472 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013766 | 0 | 0 | 0 | 0.013766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ИП Нефедов Александр Викторович Дог. № СПБ80-17517/21 от 09.09.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ПС-110/10 кВ (2х25 МВА), ВЛ-110 кВ (2х0,86 км), установка приборов учета электрической энергии (16 т.у.), Великолукский р-н, СП "Пореченская волость", ур.Болягино (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) | M_009-75-2-03.13-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 186.4248 | 0 | 0 | 0 | 186.4248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ВСГЦ Дог. № СПБ80-16977/21 от 05.11.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ (0,25 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-6 кВ РП-3 - ТП-444, со строительством недостающих участков кабельными линиями 6 кВ (2х0,04 км), КЛ-0,4 кВ (0,01 км) от проектируемой КТП с установкой КР и прибора учета (1 т.у.), г.Псков, ул.Вокзальная, д.1а (Николаев Евгений Вадимович Дог. № ПСК-01700-Э-С/22 от 19.04.2022) | N_009-73-2-03.32-0038 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3103 | 0 | 0 | 0 | 2.3103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Николаев Евгений Вадимович Дог. № ПСК-01700-Э-С/22 от 19.04.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета по договору ТП (1 т.у.) и трансформаторов тока (6 шт.) 10 кВ 200/5 в яч. 113-07, 113-11, Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная, д.2 (ДИАВАБ Дог. № ПСК-00015-Б-С/22 от 18.03.22) | N_009-73-2-05.30-1803 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007727 | 0 | 0 | 0 | 0.007727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ДИАВАБ Дог. № ПСК-00015-Б-С/22 от 18.03.22) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП Псковский р-н, д. Шунково (Смена, ООО Дог. № ПСК-03197-Э-С/22 от 08.07.2022) | N_009-73-2-05.30-2305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042161 | 0 | 0 | 0 | 0.042161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Смена, ООО Дог. № ПСК-03197-Э-С/22 от 08.07.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км) с установкой КР (2 шт.) на фасаде здания заявителя, г.Великие Луки, ул.Заслонова, д.42 (ООО Стройинвест Дог. № ПСК-00319-Э-Ю/22 от 03.02.2022) | N_009-75-2-02.41-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36578 | 0 | 0 | 0 | 0.36578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Стройинвест Дог. № ПСК-00319-Э-Ю/22 от 03.02.2022) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.113-11 (0,13 км) с установкой прибора учета (1 шт.), модернизация РЗА с установкой блоков микропроцессорной РЗА (2 шт.), трансформаторов тока с Ктт=150/5 в ячейках 113-07, 113-11, Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) | M_009-73-2-01.32-0486 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65739 | 0 | 0 | 0 | 0.65739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-156 - ТП-623, с прокладкой недостающих участков кабельных линий 10 кВ (2х0,24 км), с установкой приборов учета (2 т.у.), г.Псков, ул.Юбилейная, д.43А (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. № СПБ80-28311/21 от 03.12.2021) | M_009-73-2-03.31-4492 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41902 | 0 | 0 | 0 | 0.41902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. № СПБ80-28311/21 от 03.12.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Железнодорожная, д.52 (ООО Транском Дог. № СПБ80-28654/21 от 24.12.2021) | M_009-73-2-05.30-1577 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015312 | 0 | 0 | 0 | 0.015312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Транском Дог. № СПБ80-28654/21 от 24.12.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 т.у.) по договору ТП, Плюсский район, д.Заплюсье (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) | M_009-73-2-05.30-1578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009236 | 0 | 0 | 0 | 0.009236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО ПИНДСТРУП Дог. № СПБ80-24673/21 от 23.12.2021) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 631.9112 | 0 | 0 | 395.2267 | 236.6845 | 149.6424 | 0 | 0 | 84.2165 | 65.4259 | -482.2688 | -76.32% | 0 | нд | 0 | нд | -311.0102 | -78.69% | -171.2586 | -72.36% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 21.4161 | 0 | 0 | 21.4161 | 0 | 8.529 | 0 | 0 | 8.529 | 0 | -12.8871 | -60.17% | 0 | нд | 0 | нд | -12.8871 | -60.17% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9283 | 0 | 0 | 6.9283 | 0 | 6.9283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9283 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9283 | 0 | 0 | 6.9283 | 0 | 6.9283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9283 | нд | 0 | нд | перенос с 2021 года, вина подрядчика
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 21.4161 | 0 | 0 | 21.4161 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 1.6007 | 0 | -19.8154 | -92.53% | 0 | нд | 0 | нд | -19.8154 | -92.53% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | 4.0322 | 0 | 0 | 4.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0322 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0322 | -100% | 0 | нд | Дважды не состоявшиеся ТЗП
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | 1.9863 | 0 | 0 | 1.9863 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -1.9208 | -96.7% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9208 | -96.7% | 0 | нд | перенос сроков с 2021г. по вине подрядчика
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | 2.0692 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0178 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086415 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы, расторжение договора подряда
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Писковичи (ПС-172) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0181 | 0.043207 | 0 | 0 | 0.043207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043207 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.043207 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы, расторжение договора подряда
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | 2.0692 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | 2.0692 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-73-1-04.60-0184 | 0.043207 | 0 | 0 | 0.043207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043207 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.043207 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы, расторжение договора подряда
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | 2.0692 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | 2.1731 | 0 | 0 | 2.1731 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.1075 | -96.98% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1075 | -96.98% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | 2.0692 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0036 | -96.83% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | 1.0346 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | -0.99316 | -96% | 0 | нд | 0 | нд | -0.99316 | -96% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Славковичи (ПС-197) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0095 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086415 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы, расторжение договора подряда
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Волышево (ПС-302) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0103 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086415 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы, расторжение договора подряда
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Насва (ПС-173) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0147 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086415 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы, расторжение договора подряда
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0149 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.086415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086415 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы, расторжение договора подряда
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.065536 | 0 | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017316 | -20.9% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 50.7472 | 0 | 0 | 50.7472 | 0 | 16.4416 | 0 | 0 | 11.5279 | 4.9138 | -34.3056 | -67.6% | 0 | нд | 0 | нд | -39.2193 | -77.28% | 4.9138 | нд | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 50.7472 | 0 | 0 | 50.7472 | 0 | 14.1817 | 0 | 0 | 11.5279 | 2.6538 | -36.5655 | -72.05% | 0 | нд | 0 | нд | -39.2193 | -77.28% | 2.6538 | нд | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,4 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | 0.34022 | 0 | 0 | 0.34022 | 0 | 0.27393 | 0 | 0 | 0.27393 | 0 | -0.066295 | -19.49% | 0 | нд | 0 | нд | -0.066295 | -19.49% | 0 | нд | частично профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 15,97 км в т.ч. замена 8,217 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | 7.9314 | 0 | 0 | 7.9314 | 0 | 2.9648 | 0 | 0 | 2.9648 | 0 | -4.9666 | -62.62% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9666 | -62.62% | 0 | нд | частично профинансировано в предыдущем периоде, экономия при торгах, уменьшение объемов работ в связи заключением доп.соглашения
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 15,055 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | 18.2862 | 0 | 0 | 18.2862 | 0 | 7.1489 | 0 | 0 | 7.1489 | 0 | -11.1373 | -60.91% | 0 | нд | 0 | нд | -11.1373 | -60.91% | 0 | нд | частично профинансировано в предыдущем периоде, экономия при торгах, уменьшение объемов работ в связи заключением доп.соглашения
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,241 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | 23.2156 | 0 | 0 | 23.2156 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | -22.1753 | -95.52% | 0 | нд | 0 | нд | -22.1753 | -95.52% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.2.1 | Реконструкция магистрали с отпайками ВЛ-10 кВ ф.08-03 (замена опор и провода на СИП - 3,325 км) | J_007-73-1-01.32-0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп.21-24 (0,3км), школа п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | 0.041501 | 0 | 0 | 0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041501 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041501 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 163-04 отпайка на ТП 507 л. 3-5 (0,16км), школьный стадин п. Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | 0.04647 | 0 | 0 | 0.04647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04647 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.04647 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 69-03 (0,32км) отпайка на КТП № 172 д. Раково оп.1-3 | I_000-73-1-01.32-0402 | 0.09295 | 0 | 0 | 0.09295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09295 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.09295 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 74-08 (0,3км) оп.142-145, Печорский р-он | I_000-73-1-01.32-0403 | 0.08665 | 0 | 0 | 0.08665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08665 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.08665 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л.7-10 оп.27-46 (1 км) магистраль, оп.1-4 отпайка на ЗТП-21, Палкинский р-он | I_000-73-1-01.32-0404 | 0.23821 | 0 | 0 | 0.23821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23821 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ л. 172-09, оп.61-67 (0,7км) и оп.64-1 отпайка на ТП-1130, п. Писковичи | I_000-73-1-01.32-0408 | 0.19892 | 0 | 0 | 0.19892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19892 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19892 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.115-06 (0,75км) от ЗТП-46 до БКТП-28; от БКТП-28 до ЗТП-29, Порховский р-он | I_000-71-1-01.32-0080 | 0.20524 | 0 | 0 | 0.20524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20524 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20524 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.309-08 (0,22км), территория школы п. Пустошка | I_000-72-1-01.32-0368 | 0.063893 | 0 | 0 | 0.063893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063893 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.063893 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (0,215 км) ТП-30 - ТП-28, КЛ-6 кВ (0,155 км) ТП-28 - ТП-27, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,15 км) от ТП-28, спаренных КЛ-0,4 кВ (0,355 км) от ТП-27, ВЛ-0,4 кВ (0,07 км) от ТП-24 с установкой прибора учета (3 т.у.), г.Псков, ул.Леона Поземского на участке от ул.Набат до ул.Ипподромная (ООО Эгле Дог. №ОЗУ-00004/21 от 13.09.2021) | M_000-73-1-01.41-4415 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5446 | 0 | 0 | 0 | 2.5446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Эгле Дог. №ОЗУ-00004/21 от 13.09.2021)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л.116-05 (0,223 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 (0,227 км), г. Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны от автодороги Дно-Выскодь (вынос ЭС по дог."БалтТрансСервис" № ОЗУ-00059/21 от 20.10.2021) | M_000-71-1-01.32-0187 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060294 | 0 | 0 | 0 | 0.060294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (БалтТрансСервис" № ОЗУ-00059/21 от 20.10.2021)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-03 (замена провода на СИП - 8 км) | M_007-71-1-01.32-0192 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП включен согласно Программе первоочередных мероприятий по подготовке Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к отопительному сезону 2022-2023гг (письма Общества от 14.01.2022 № МР2/20-01-13/162, МА/116/64 от 18.01.2022); в связи с выполнением проектно-изыскательских работ хозспособом подразумевается наличие ФОТ, что обуславливает проведение финансирования месяц в месяц с освоением
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (0,21 км), ВЛ-10 кВ (0,04 км) ф.283-18, КЛ-0,4 кВ (0,15 км), ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) Л-1 ТП-584, Псковский район, д.Борисовичи (ИП Фомин Артём Анатольевич Дог. №ОЗУ-00075/21 от 06.12.2021) | M_000-73-1-02.32-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048965 | 0 | 0 | 0 | 0.048965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ИП Фомин Артём Анатольевич Дог. №ОЗУ-00075/21 от 06.12.2021)
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2599 | 0 | 0 | 0 | 2.2599 | 2.2599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2599 | нд | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,051 км) Л-3 от ТП-338, г.Псков, ул.Советской Армии, у дома 149-Б (Кособудская Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-00032/21 от 08.07.2021) | M_000-73-1-01.41-4410 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058266 | 0 | 0 | 0 | 0.058266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Кособудская Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-00032/21 от 08.07.21).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-624 (0,279 км), г.Печоры, ул.Международная (Администрация Печорского района Дог. №ОЗУ-00067/21 от 12.11.2021) | M_000-73-1-01.41-4425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020827 | 0 | 0 | 0 | 0.020827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Администрация Печорского района Дог. №ОЗУ-00067/21 от 12.11.21).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,11 км) Л-3 от ГКТП-15 ф.161-04, г.Опочка, ул.Механизаторов, ориентир дом №3 (Разумовский Алексей Алексеевич Дог. №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021) | M_000-75-1-01.41-1450 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0079028 | 0 | 0 | 0 | 0.0079028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Разумовский Алексей Алексеевич Дог. №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (2х0,22 км), г.Великие Луки, ул.Дружбы (между ул.Первоцветной и ул.Продольной) (УЖКХ Администрации города Великие Луки Дог. №ОЗУ-00007/21 от 28.07.21) | M_000-75-1-02.32-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (УЖКХ Администрации города Великие Луки Дог. №ОЗУ-00007/21 от 28.07.21).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л.140-02 (0,09 км) (оп. 3 отпайки на МТП-378 - оп. 29 отпайки на КТП-345), Палкинский район, д.Воронино (ООО Агрофирма Черская Дог. №ОЗУ-00049/21 от 16.11.2021) | M_000-71-1-01.32-0188 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20155 | 0 | 0 | 0 | 0.20155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Агрофирма Черская Дог. №ОЗУ-00049/21 от 16.11.21)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,144 км) ф.282-06, Псковский р-н, д.Ваулино, ул.Полевая, д.99 (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-00038/21 от 23.09.2021) | M_000-73-1-01.32-0683 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0.016944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Гридин Егор Игнатьевич Дог. №ОЗУ-00038/21 от 23.09.2021)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,03 км) Л-1 МТП-260 ф.348-29, г.Великие Луки, ул.Продольная (МАУ Спортивная школа Олимпийского Резерва Экспресс Дог. №ОЗУ-00068/21 от 22.10.2021) | M_000-75-1-01.41-1467 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021584 | 0 | 0 | 0 | 0.021584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (МАУ Спортивная школа Олимпийского Резерва Экспресс Дог. №ОЗУ-00068/21 от 22.10.2021)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ (0,025 км) от ТП-501, г.Псков, СНТ "Высоцкое", уч.285 (Додонова Н.П. Дог. №ОЗУ-00081/21 от 01.03.2022) | N_000-73-1-01.41-4438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011435 | 0 | 0 | 0 | 0.011435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Додонова Н.П. Дог. №ОЗУ-00081/21 от 01.03.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.80-08 (0,22 км), Гдовский район, д.Луневщина (Урманова Ксения Александровна Дог. №ОЗУ-ПСК-00008/22 от 05.04.2022) | N_000-73-1-01.32-0698 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012962 | 0 | 0 | 0 | 0.012962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Урманова Ксения Александровна Дог. №ОЗУ-ПСК-00008/22 от 05.04.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,146 км) от ТП-329, ТП-336 г.Псков ул. Советской Армии у д.50, д.48, д.36, на перекрестке с ул.1-я Поселочная, около моста рядом с д.64 (ООО Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/22 от 22.07.2022) | N_000-73-1-01.41-4481 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30266 | 0 | 0 | 0 | 0.30266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/22 от 22.07.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-345 (0,1 км), ВЛ-0,23 кВ Л-15 НО ЗТП-345 (0,1 км), Псковский район, п.Серёдка, ул.Пушкинская, д.42 (МБОУ Серёдкинская средняя общеобразовательная школа Псковского района Дог. №ОЗУ-ПСК-00054/22) | N_000-73-1-01.41-4493 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24935 | 0 | 0 | 0 | 0.24935 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (МБОУ Серёдкинская средняя общеобразовательная школа Псковского района Дог. №ОЗУ-ПСК-00054/22)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,095 км) Л-2 от ТП-549, Псковский район, д.Загорицы (Расшивалов Константин Андреевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00038/22 от 01.09.2022) | N_000-73-1-01.41-4494 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12911 | 0 | 0 | 0 | 0.12911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Расшивалов Константин Андреевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00038/22 от 01.09.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ л.161-04 (0,09 км) г. Опочка, ул. Механизаторов (ООО Зернотехсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00001/22 от 24.03.2022) | N_000-75-1-01.32-0158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0094508 | 0 | 0 | 0 | 0.0094508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Зернотехсервис Дог. №ОЗУ-ПСК-00001/22 от 24.03.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ЗТП-28 (0,05 км), ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ЗТП-5 (0,025 км), а/д Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с республикой Белоруссия на участке км 468+000 - км 481+900, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00025/22 от 16.03.2022) | N_000-75-1-01.41-1500 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11276 | 0 | 0 | 0 | 0.11276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00025/22 от 16.03.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ (2,7 км) ЛУО от ЗТП-32, ЗТП-1, ЗТП-7, Пустошкинский район (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022) | N_000-75-1-01.41-1540 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02385 | 0 | 0 | 0 | 0.02385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00029-Ю/22 от 30.05.2022)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,045 км) Л-2 от КТП-295, Новосокольнический р-н, д. Руново (Новосокольническая межрайонная больница Дог. №ОЗУ-ПСК-00027/22 от 18.07.2022) | N_000-75-1-01.41-1564 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03726 | 0 | 0 | 0 | 0.03726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Новосокольническая межрайонная больница Дог. №ОЗУ-ПСК-00027/22 от 18.07.2022)
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 245.3872 | 0 | 0 | 68.292 | 177.0952 | 60.5158 | 0 | 0 | 0.0036734 | 60.5121 | -184.8714 | -75.34% | 0 | нд | 0 | нд | -68.2883 | -99.99% | -116.5831 | -65.83% | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (170368 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | 80.9894 | 0 | 0 | 38.5554 | 42.434 | 5.4234 | 0 | 0 | 0 | 5.4234 | -75.5661 | -93.3% | 0 | нд | 0 | нд | -38.5554 | -100% | -37.0107 | -87.22% | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (62642 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | 63.8098 | 0 | 0 | 25.8799 | 37.9298 | 38.4189 | 0 | 0 | 0 | 38.4189 | -25.3909 | -39.79% | 0 | нд | 0 | нд | -25.8799 | -100% | 0.48902 | 1.289% | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (167 шт.) | K_000-76-1-05.30-0010 | 4.8432 | 0 | 0 | 0 | 4.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8432 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.8432 | -100% | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (113 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | 0.70562 | 0 | 0 | 0 | 0.70562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70562 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70562 | -100% | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1143 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | 8.8738 | 0 | 0 | 3.8567 | 5.0171 | 2.4702 | 0 | 0 | 0.0036734 | 2.4665 | -6.4036 | -72.16% | 0 | нд | 0 | нд | -3.853 | -99.9% | -2.5506 | -50.84% | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (4 300 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | 57.2111 | 0 | 0 | 0 | 57.2111 | 12.7785 | 0 | 0 | 0 | 12.7785 | -44.4326 | -77.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -44.4326 | -77.66% | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 110 кВ, Псковская область (286 шт.) | K_000-76-1-05.30-0016 | 10.8974 | 0 | 0 | 0 | 10.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8974 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.8974 | -100% | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1 394 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 18.057 | 1.4249 | 0 | 0 | 0 | 1.4249 | -16.6321 | -92.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.6321 | -92.11% | Объемы реализации приведены к фактическим данным в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ 05.07.2022
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 314.3607 | 0 | 0 | 254.7714 | 59.5893 | 64.1559 | 0 | 0 | 64.1559 | 0 | -250.2048 | -79.59% | 0 | нд | 0 | нд | -190.6155 | -74.82% | -59.5893 | -100% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 278.5711 | 0 | 0 | 218.9818 | 59.5893 | 52.715 | 0 | 0 | 52.715 | 0 | -225.8561 | -81.08% | 0 | нд | 0 | нд | -166.2668 | -75.93% | -59.5893 | -100% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | 3.9676 | 0 | 0 | 3.9676 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | -0.86761 | -21.87% | 0 | нд | 0 | нд | -0.86761 | -21.87% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.081724 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051946 | -63.56% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «Южные электрические сети», Псковская обл., г. Невель, ул. Урицкого, 120Б (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0005 | 0.035292 | 0 | 0 | 0.035292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035292 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035292 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Новосокольники, ул. Октябрьская, 112 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0006 | 0.035292 | 0 | 0 | 0.035292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035292 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035292 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | 0.10896 | 0 | 0 | 0.10896 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.079184 | -72.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.079184 | -72.67% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | 0.10896 | 0 | 0 | 0.10896 | 0 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.029778 | 0 | -0.079184 | -72.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.079184 | -72.67% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | 2.8166 | 0 | 0 | 2.8166 | 0 | 5.1752 | 0 | 0 | 5.1752 | 0 | 2.3586 | 83.74% | 0 | нд | 0 | нд | 2.3586 | 83.74% | 0 | нд | перенос сроков выполнения работ с 2021 года по вине подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | 0.56412 | 0 | 0 | 0.56412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56412 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | 0.56412 | 0 | 0 | 0.56412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56412 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | 0.56412 | 0 | 0 | 0.56412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56412 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Дно (ПС-116) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0019 | 0.20748 | 0 | 0 | 0.20748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20748 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20748 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ЗСК (ПС-388) (1 шт.) | F_000-71-1-04.40-0020 | 0.20748 | 0 | 0 | 0.20748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20748 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20748 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 45.5719 | 0 | 0 | 30.0448 | 15.5271 | 3.2129 | 0 | 0 | 3.2129 | 0 | -42.3589 | -92.95% | 0 | нд | 0 | нд | -26.8318 | -89.31% | -15.5271 | -100% | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Скуратово (ПС-371) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0014 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Остров (ПС 68) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0009 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | 14.4668 | 0 | 0 | 0.57927 | 13.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4668 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | -13.8876 | -100% | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0011 | 14.4668 | 0 | 0 | 0.57927 | 13.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4668 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | -13.8876 | -100% | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Рубилово (ПС 221) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0012 | 14.4668 | 0 | 0 | 0.77253 | 13.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4668 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.77253 | -100% | -13.6943 | -100% | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Порхов (ПС 115) (1 шт.) | K_000-71-1-04.40-0026 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Хилово (ПС-357) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0027 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Полоное (ПС-358) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0028 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Пушгоры (ПС-76) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0029 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Павы (ПС-112) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0030 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Волышево (ПС-302) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0031 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0032 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Пионерный (ПС-219) (1шт.) | K_000-71-1-04.40-0033 | 0.60418 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60418 | -100% | 0 | нд | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Карамышево (ПС-64) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | 13.4949 | 0 | 0 | 13.4949 | 0 | 15.659 | 0 | 0 | 15.659 | 0 | 2.1641 | 16.04% | 0 | нд | 0 | нд | 2.1641 | 16.04% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости, остатка финансирования капитальных вложенийсвязано с утверждением проектно-сметной документации (приказ об утверждении ПСД от 09.08.2021 № 487). Объемы реализации приведены к фактическим данным в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Струги Красные (ПС-61) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 13.2454 | 0 | 0 | 13.2454 | 0 | -0.069605 | -0.5228% | 0 | нд | 0 | нд | -0.069605 | -0.5228% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 12.0544 | 0 | 0 | 12.0544 | 0 | -1.2606 | -9.468% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2606 | -9.468% | 0 | нд | Объемы реализации приведены к фактическим данным в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ 05.07.2022
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ ГИК (ПС-205) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0027 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Лудони (ПС-314) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0029 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0030 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0005 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Реостат (ПС-206) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0006 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110-35/6кВ Великие Луки (ПС70) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ВЗЩА (ПС 348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | 13.315 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.315 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Плюсса (ПС 113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | 13.315 | 0 | 0 | 10.7223 | 2.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.7223 | -100% | -2.5927 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 35.7896 | 0 | 0 | 35.7896 | 0 | 11.4409 | 0 | 0 | 11.4409 | 0 | -24.3487 | -68.03% | 0 | нд | 0 | нд | -24.3487 | -68.03% | 0 | нд | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | 0.40024 | 0 | 0 | 0.40024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40024 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40024 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0081 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) ( установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0067 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Писковичи (ПС-172) ( установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2041 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | 0.4082 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4082 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | 2.9424 | 0 | 0 | 2.9424 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | -0.49238 | -16.73% | 0 | нд | 0 | нд | -0.49238 | -16.73% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино ( ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0053 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0058 | 0.20013 | 0 | 0 | 0.20013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20013 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20013 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0061 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 3 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | 0.6016 | 0 | 0 | 0.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6016 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.6016 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/6кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | -0.0035161 | 0 | 0 | -0.0035161 | 0 | -0.20764 | -101.7% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20764 | -101.7% | 0 | нд | Исключен из ИПР. При выполнении работ хозспособом было выявлено отсутствие необходимости. Затраты по зарплате отдела проектирования перенесены на ИП 000-75-1-04.60-0123 (СЗ от 26.01.2022 № МР2/7/0820-10/299СЗ)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20411 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | 0.40822 | 0 | 0 | 0.40822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40822 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40822 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | 0.81647 | 0 | 0 | 0.81647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81647 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.81647 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | 0.40823 | 0 | 0 | 0.40823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40823 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | 0.20412 | 0 | 0 | 0.20412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20412 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20412 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0116 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | 0.8165 | 0 | 0 | 0.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8165 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.8165 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | 0.40825 | 0 | 0 | 0.40825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40825 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | 0.20413 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20413 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | 6.5029 | 0 | 0 | 6.5029 | 0 | 5.532 | 0 | 0 | 5.532 | 0 | -0.97095 | -14.93% | 0 | нд | 0 | нд | -0.97095 | -14.93% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0.45197 | 0 | 0 | 0.45197 | 0 | 0.41212 | 1034% | 0 | нд | 0 | нд | 0.41212 | 1034% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0.34678 | 0 | 0 | 0.34678 | 0 | 0.30694 | 770.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0.30694 | 770.2% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0.23913 | 0 | 0 | 0.23913 | 0 | 0.19928 | 500.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0.19928 | 500.1% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0.29419 | 0 | 0 | 0.29419 | 0 | 0.25435 | 638.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0.25435 | 638.3% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0.29419 | 0 | 0 | 0.29419 | 0 | 0.25435 | 638.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0.25435 | 638.3% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.15367 | 0 | 0 | 0.15367 | 0 | 0.11215 | 270.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0.11215 | 270.1% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.17997 | 0 | 0 | 0.17997 | 0 | 0.13844 | 333.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0.13844 | 333.4% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.13395 | 0 | 0 | 0.13395 | 0 | 0.092427 | 222.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0.092427 | 222.6% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.10765 | 0 | 0.066132 | 159.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0.066132 | 159.3% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.16682 | 0 | 0 | 0.16682 | 0 | 0.1253 | 301.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0.1253 | 301.8% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.12738 | 0 | 0 | 0.12738 | 0 | 0.085853 | 206.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0.085853 | 206.8% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.11423 | 0 | 0 | 0.11423 | 0 | 0.072705 | 175.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0.072705 | 175.1% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.1208 | 0 | 0.07928 | 190.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0.07928 | 190.9% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | 0.020761 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0.096286 | 0 | 0 | 0.096286 | 0 | 0.075525 | 363.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0.075525 | 363.8% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | 0.020761 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0.066974 | 0 | 0 | 0.066974 | 0 | 0.046213 | 222.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0.046213 | 222.6% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.1208 | 0 | 0.07928 | 190.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0.07928 | 190.9% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | 0.020761 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0.053828 | 0 | 0 | 0.053828 | 0 | 0.033067 | 159.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0.033067 | 159.3% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0.14052 | 0 | 0 | 0.14052 | 0 | 0.099 | 238.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0.099 | 238.4% | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости в связи с разработкой ПСД (Приказ об утверждении ПСД от 10.03.2022 № 92)
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | 0.38025 | 0 | 0 | 0.38025 | 0 | 0.25331 | 0 | 0 | 0.25331 | 0 | -0.12694 | -33.38% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12694 | -33.38% | 0 | нд | досрочное выполнение работ
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.68449 | 0 | 0 | 0.68449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68449 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.68449 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.4 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ (2х2,4 км), строительство КЛ-10 кВ (2х0,1 км) с разделением связи 1 СШ-10 ПС-№114 - 1 СШ-10 ПС-№129 и 2 СШ-10 ПС-№114 - 2 СШ-10 ПС-№129, Невельский район | K_000-75-2-01.32-0241 | 0.68449 | 0 | 0 | 0.68449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68449 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.68449 | -100% | 0 | нд | График выполнения работ перенесен на 4 кв.2022 в соответствии с секвестированной ИПР, принятой к рассмотрению на сайте МЭ.
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 153.9852 | 0 | 0 | 88.3447 | 65.6405 | 62.7259 | 0 | 0 | 44.1666 | 18.5593 | -91.2592 | -59.26% | 0 | нд | 0 | нд | -44.178 | -50.01% | -47.0812 | -71.73% | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.15761 | 0 | 0 | 0 | 0.15761 | -0.052536 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.052536 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.44712 | 0 | 0 | 0 | 0.44712 | -0.14904 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14904 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0.6084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6084 | нд | 0 | нд | перенос с 2021 года, позднее проведение торгово-закупочных процедур ИА, срыв сроков поставки Поставщиком
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | 0.66448 | 0 | 0 | 0.66448 | 0 | 0.66351 | 0 | 0 | 0.66351 | 0 | -0.00096583 | -0.1454% | 0 | нд | 0 | нд | -0.00096583 | -0.1454% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | 0.038093 | 0 | 0 | 0.038093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038093 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.038093 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" ( 97 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | 23.0398 | 0 | 0 | 23.0398 | 0 | 2.6215 | 0 | 0 | 2.6215 | 0 | -20.4184 | -88.62% | 0 | нд | 0 | нд | -20.4184 | -88.62% | 0 | нд | досрочное выполнение работ подрядчиком
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | 1.082 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.082 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.082 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | 5.928 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 5.9268 | 0 | 0 | 0 | 5.9268 | -0.0011508 | -0.01941% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0011508 | -0.01941% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | 12.4121 | 0 | 0 | 12.4121 | 0 | 12.0915 | 0 | 0 | 12.0915 | 0 | -0.32054 | -2.582% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32054 | -2.582% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | 1.611 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.611 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.611 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | 0.99003 | 0 | 0 | 0.99003 | 0 | 0.29496 | 0 | 0 | 0.29496 | 0 | -0.69507 | -70.21% | 0 | нд | 0 | нд | -0.69507 | -70.21% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение тепловизора (4 шт.) | I_000-76-1-07.30-0110 | 2.8062 | 0 | 0 | 2.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8062 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8062 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | 5.7292 | 0 | 0 | 5.7292 | 0 | 4.9441 | 0 | 0 | 4.9441 | 0 | -0.78518 | -13.7% | 0 | нд | 0 | нд | -0.78518 | -13.7% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | 1.0987 | 0 | 0 | 1.0987 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | -0.056205 | -5.116% | 0 | нд | 0 | нд | -0.056205 | -5.116% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение высоковольтного импульсного конденсатора (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0135 | 0.19255 | 0 | 0 | 0.19255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19255 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | 2.713 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | -0.080266 | -2.959% | 0 | нд | 0 | нд | -0.080266 | -2.959% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | 1.5268 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 1.4086 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | -0.11818 | -7.74% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11818 | -7.74% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | 6.9612 | 0 | 0 | 6.9612 | 0 | 6.9116 | 0 | 0 | 6.9116 | 0 | -0.049649 | -0.7132% | 0 | нд | 0 | нд | -0.049649 | -0.7132% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | 0.2444 | 0 | 0 | 0.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2444 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2444 | -100% | 0 | нд | расторжение договора на основании Протокола ЦКК от 25.02.2022 № 11
2.1.6 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | 1.9404 | 0 | 0 | 1.9404 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | -0.31445 | -16.2% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31445 | -16.2% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 47.8386 | 0 | 0 | 0.47947 | 47.3591 | 0.56155 | 0 | 0 | 0 | 0.56155 | -47.2771 | -98.83% | 0 | нд | 0 | нд | -0.47947 | -100% | -46.7976 | -98.81% | В связи с дефицитом источников финансирования в рамках 2022 года, с целью максимального сохранения источников финансирования в утвержденных объемах, а также сведения к минимуму отклонений по НВВ, срок реализации проекта был перенесен на 2023-2024 год
2.1.6 | Строительство подъемника для доступа в ЦОП для людей с ограниченными возможностями (1 шт.) | K_000-76-2-06.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (39 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | 7.2183 | 0 | 0 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2183 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.2183 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем переиоде (досрочная поставка в связи с возможным ростом цен на автотранспорт)
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (70 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | 7.9765 | 0 | 0 | 7.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9765 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.9765 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | 8.9569 | 0 | 0 | 8.9569 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | -0.26767 | -2.988% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26767 | -2.988% | 0 | нд | в сязи с массовым отключением потребителей из-за погодных условий в 2021 году для оперативного возобновления э/снабжения принято решение о дополнительной закупке данного оборудования (Протокол №39 от 04.12.2021, № 45 от 13.12.2021)
2.1.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | 9.7752 | 0 | 0 | 0 | 9.7752 | 9.6958 | 0 | 0 | 0 | 9.6958 | -0.079368 | -0.8119% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.079368 | -0.8119% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (32 комплекта) | K_000-76-1-07.20-0049 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 1.7719 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | -0.0015345 | -0.0866% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0015345 | -0.0866% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | 0.66359 | 0 | 0 | 0.66359 | 0 | 0.63207 | 0 | 0 | 0.63207 | 0 | -0.03152 | -4.75% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03152 | -4.75% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (7 шт.) | F_000-77-1-07.10-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (16 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение подъёмника специального многофункционального на гусеничном ходу (1 шт.) | I_000-76-1-07.10-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сушильных шкафов (21 шт.) | K_000-76-1-06.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения коррозийного износа металлических элементов опор (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков (2 шт.) | K_000-76-1-07.30-0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение составной лестницы (16 комплектов) | K_000-76-1-07.30-0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (1 шт.) | I_000-76-1-07.30-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (3 шт.) | I_000-76-1-07.30-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (7 шт.) | I_000-76-1-07.30-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора контроля изоляции и надстройки ДГР (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора для определения класса промышленной частоты изоляционных масел (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение аппарата для определения температуры вспышки (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автоматического титратора по методу Карла Фишера (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора измерения параметров изоляции методом частотной диэлектрической спектоскопии (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора анализа механического состояния активной части трансформатора (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение прибора по геопозиционированию (18 шт.) | K_000-76-1-07.30-0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение коммутатора модульного ЛВС (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сканера планшетного типа с автоподатчиком (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение моноблоков (330 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (110 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения (3 шт.) | I_000-76-1-07.20-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (16 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых автомобильных радиостанций (150 шт.) | I_000-76-1-07.30-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЗЭС" (1 комплекс) | K_000-72-1-04.30-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание магистральной сети пакетной передачи данных (1 комплекс) | K_000-76-1-04.30-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка измерительного оборудования каналов связи и ВОЛС (5 комплектов) | K_000-76-4-04.10-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП, включен на основании заключенного договора подряда № D22S00209135 от 23.09.2022 в рамках внеплановых внешних источников
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества (КТП-10/0,4 кВ №22 (2х0,4 МВА) "Торговый центр"), г.Новоржев, ул.Германа | N_000-71-5-03.31-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | безвозмездное поступление (Договор дарения № 76 от 30.06.2022)
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 1220.8127 | 0 | 0 | 925.4123 | 295.4004 | 798.0305 | 0 | 0 | 638.9286 | 159.1019 | -422.7822 | -34.63% | 0 | нд | 0 | нд | -286.4837 | -30.96% | -136.2985 | -46.14% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1220.8127 | 0 | 0 | 925.4123 | 295.4004 | 798.0305 | 0 | 0 | 638.9286 | 159.1019 | -422.7822 | -34.63% | 0 | нд | 0 | нд | -286.4837 | -30.96% | -136.2985 | -46.14% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 278.2414 | 0 | 0 | 182.636 | 95.6054 | 491.8779 | 0 | 0 | 352.2578 | 139.6201 | 213.6365 | 76.78% | 0 | нд | 0 | нд | 169.6218 | 92.87% | 44.0147 | 46.04% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 255.828 | 0 | 0 | 182.636 | 73.192 | 489.7426 | 0 | 0 | 352.2578 | 137.4848 | 233.9146 | 91.43% | 0 | нд | 0 | нд | 169.6218 | 92.87% | 64.2928 | 87.84% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 115.268 | 0 | 0 | 115.268 | 0 | 325.3954 | 0 | 0 | 274.8743 | 50.5211 | 210.1274 | 182.3% | 0 | нд | 0 | нд | 159.6063 | 138.5% | 50.5211 | нд | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 71.4 | 0 | 0 | 67.368 | 4.032 | 78.2327 | 0 | 0 | 77.3835 | 0.84927 | 6.8327 | 9.57% | 0 | нд | 0 | нд | 10.0155 | 14.87% | -3.1827 | -78.94% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 86.1145 | 0 | 0 | 0 | 86.1145 | 16.9544 | 24.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.9544 | 24.51% | нд
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,24 км, установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в г. Петрозаводске Южная промзона (технологическое присоединение ООО "Рент Стоун" № 34-00518П/20 от 25.12.2020) | L_009-33-2-01.32-3119 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | -1.4618 | -82.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4618 | -82.78% | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-3 протяженностью 0,5 км с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ 0,63 МВА и 1 МВА, РК, Беломорский район, пос.Сосновец (договор на технологическое присоединение селекционно-племенного центра рыбоводства Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" №34-00513К/20 от 23.12.2020 г.) | L_009-32-2-01.33-2392 | 5.5897 | 0 | 0 | 0 | 5.5897 | 5.9621 | 0 | 0 | 0 | 5.9621 | 0.37234 | 6.661% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37234 | 6.661% | Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 39 от 10.03.2022). Корректировка сроков окончания реализации,графика фин-я в связи с досрочным исполнением работ подрядчиком ООО ТКС по договру №187 от 20.08.2022: план 30.09.2022,факт-30.04.2022
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в р-не п. Лумиваара Лахденпохскогог района (технологическое присоединение ООО "Карельская форель" ДоговорТП № 34-00404С/20 от 01.02.2021) | L_009-31-0-05.20-0001 | 0.41198 | 0 | 0 | 0 | 0.41198 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 0.33874 | -0.073239 | -17.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.073239 | -17.78% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ протяженностью 10,8 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | 61.3925 | 0 | 0 | 0 | 61.3925 | 54.2883 | 0 | 0 | 0 | 54.2883 | -7.1042 | -11.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1042 | -11.57% | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,6 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 6.0351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0351 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 127 от 24.07.2020)
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ Л-02С-02 с реконструкцией существующей сети (0,796 км), установки дополнительного секционирующего оборудования (13 шт) и 2 пунктов коммерческого учета в п. Кортела Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.) | M_009-31-2-01.32-0188 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.381 | 0 | 0 | 0 | 15.381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочное выполнение работ подрядная организация ТКС , Договор № 112-31 от 19.08.2021
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в п. Мейери Сортавальского р-на (технологическое присоединение ООО Форель Лавиярви. по договору ТП № СПБ80-17135С/21 от 06.09.2021) | M_009-31-2-05.30-0013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31642 | 0 | 0 | 0 | 0.31642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО Форель Лавиярви. по договору ТП № СПБ80-17135С/21 от 06.09.2021. Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-384 в с. Видлица Олонецкого района (технологическое присоединение Степанова Д.В. СПБ80-04340П/21 от 11.05.2021) | M_009-33-2-05.30-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028286 | 0 | 0 | 0 | 0.028286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с Степановым Д.В. СПБ80-04340П/21 от 11.05.2021. Досрочное выполнение работ хозяйственным способом.
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в Лахденпохском р-не (технологическое присоединение Экопром-транзит по договору ТП № 34-00105С/21 от 20.10.2021) | M_009-31-2-05.30-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43373 | 0 | 0 | 0 | 0.43373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с Экопром-транзит по договору ТП № 34-00105С/21 от 20.10.2021 Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-272 в д. Вилга Прионежского района (технологическое присоединение ООО "Мирокамень" № СПБ80-10209П/21 от 16.08.2021г.) | M_009-33-2-05.20-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028795 | 0 | 0 | 0 | 0.028795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО "Мирокамень" № СПБ80-10209П/21 от 16.08.2021г. Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Строительство ввода ЛЭП-6 кВ от Л-27-64 (10 м) с установкой ТП-6/0,4 кВ 250 кВА в Сортавальском р-не (технологическое присоединение ООО "Андервуд" № СПБ80-20073С/21 от 20.12.2021) | M_009-31-2-01.33-2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ООО "Андервуд" № СПБ80-20073С/21 от 20.12.2021. Выполнение работ подрядной организацией ТКС Договор № 112-31 от 19.08.2021
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-23-15 с монтажом ТП-6/0,4 кВ 250 кВА, 1 прибора учета и переключением ответвления Л-23-15 на ВЛ-6 кВ Л-23-05, Республика Карелия, район д. Ялгуба, Прионежского района (договора на технологическое присоединение АУ РК "ЦСП", №34-00093П/21 от 22.11.2021г.) | M_009-33-2-01.33-2498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение АУ РК "ЦСП", №34-00093П/21 от 22.11.2021г.
3.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-29-72 (технологическое присоединение ФГКУ "ПУ ФСБ России по Республике Карелия" №34-00062С/21 от 02.12.2021г.) | M_009-31-2-01.33-2020 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 0.99639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение ФГКУ "ПУ ФСБ России по Республике Карелия" от 02.12.2021г.
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-1335 в с. Нурмойла Олонецкого района (технологическое присоединение АО "ПСК" ИП 34-00098П/21 от 09.12.2021) | M_009-33-2-05.20-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42014 | 0 | 0 | 0 | 0.42014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение АО "ПСК" ИП 34-00098П/21 от 09.12.2021
3.1.1.1.3 | Установка 1 трехфазного прибора учета электроэнергии в ТП-135 в д. Шелтозеро Прионежского района (технологическое присоединение Марабян А.Г. ИП СПБ80-14000П/21 от 23.06.2021) | M_009-33-2-05.20-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028169 | 0 | 0 | 0 | 0.028169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение Марабян А.Г. ИП СПБ80-14000П/21 от 23.06.2021
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в п. Рауталахти Питкярантского р-на (технологическое присоединение ООО РХ Приладожье по договору ТП № СПБ80-19951С/21 от 29.09.2021) | M_009-31-2-05.30-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30336 | 0 | 0 | 0 | 0.30336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО РХ Приладожье по договору ТП № СПБ80-19951С/21 от 29.09.2021. Досрочное выполнение работ хозяйственным способом.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33843 | -100% | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33843 | -100% | нд
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС-46П "ЮПЗ" с заменой 3 трансформаторов тока 10 кВ в ячейке выключателя В-19 (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.) | K_009-33-1-03.31-3108 | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33843 | -100% | ИП профинансирован и введен в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 227 от 30.08.2021)Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 20.3752 | 0 | 0 | 0 | 20.3752 | 0.28942 | 0 | 0 | 0 | 0.28942 | -20.0857 | -98.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.0857 | -98.58% | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 20.3752 | 0 | 0 | 0 | 20.3752 | 0.28942 | 0 | 0 | 0 | 0.28942 | -20.0857 | -98.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.0857 | -98.58% | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 20.3752 | 0 | 0 | 0 | 20.3752 | 0.28942 | 0 | 0 | 0 | 0.28942 | -20.0857 | -98.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.0857 | -98.58% | Корректировка графика финансирования в связи с переносом сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников. Заключен договор на полный комплекс работ с подрядной организацией ИП Чесноков , договор 99 от 20.06.2022 со сроком окончания 20.12.2022, Традиции инженерной мысли договор №103 от 28.06.22 со сроком исполнения 29.12.2022г,в связи с чем срок окончания реализации ИП смещен на 4 кв.2022
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.6998 | 0 | 0 | 0 | 1.6998 | 1.8459 | 0 | 0 | 0 | 1.8459 | 0.1461 | 8.595% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1461 | 8.595% | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 1.6998 | 0 | 0 | 0 | 1.6998 | 1.8459 | 0 | 0 | 0 | 1.8459 | 0.1461 | 8.595% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1461 | 8.595% | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС №34С "Лахденпохья" с заменой трансформаторов тока 10кВ 2шт в ячейке № 5 выключателя линии Л-34C-03 КРУН-10кВ (технологическое присоединение " ООО "Яккима-Гранит" Договор ТП № 34-00503С/20 от 02.11.2020) | L_009-31-1-03.13-0985 | 0.055573 | 0 | 0 | 0 | 0.055573 | 0.082715 | 0 | 0 | 0 | 0.082715 | 0.027143 | 48.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027143 | 48.84% | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411 Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-1 «Петрозаводск» с заменой трансформаторов тока 10 кВ – 6 шт. в ячейках выключателей В-65, В-66 (технологическое присоединение ООО «Промжилстрой» № 34-01556П/19 от 20.04.2020г.) | L_009-33-1-03.21-2987 | 0.58382 | 0 | 0 | 0 | 0.58382 | 0.13835 | 0 | 0 | 0 | 0.13835 | -0.44547 | -76.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44547 | -76.3% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ П ДСК (ПС-3П) в г. Петрозаводске с заменой 2 шт. трансформаторов тока 6 кВ, установкой 1 шт. трансформатора тока 6 кВ в ячейке В-4 в г. Петрозаводск (технологическое присоединение №34-00484П/20 от 05.10.2020 г ООО «Ленсоцпит») | L_009-33-1-03.21-2988 | 0.31147 | 0 | 0 | 0 | 0.31147 | 0.10448 | 0 | 0 | 0 | 0.10448 | -0.20699 | -66.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20699 | -66.46% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС-10П «Половина» с заменой 4 шт. трансформаторов тока 10 кВ, установкой 2 шт. трансформаторов тока 10 кВ в д. Падозеро Пряжинского района (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-00426П/20 от 15.10.2020) | L_009-33-1-03.21-2989 | 0.58382 | 0 | 0 | 0 | 0.58382 | 0.14931 | 0 | 0 | 0 | 0.14931 | -0.43451 | -74.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43451 | -74.43% | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) в д. Педасельга Прионежского района с заменой 11 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-15, ВТ1-10, ВТ2-10, ВС-10 (технологическое присоединение №34-00527П/20 от 30.12.2020г с ЗАО «БОНИ-Инвест») | L_009-33-1-03.21-2990 | 0.16507 | 0 | 0 | 0 | 0.16507 | 0.2678 | 0 | 0 | 0 | 0.2678 | 0.10272 | 62.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10272 | 62.23% | Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411 Смещение сроков начала реализации ИП с 2021 г на 2022г в связи с невыполнением ПИР в 2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС-1) в г. Петрозаводск с заменой 6 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-59, В-60 (технологическое присоединение № 34-00530П/20 от 12.05.2021г с АО "Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска") | M_009-33-1-03.13-2797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098352 | 0 | 0 | 0 | 0.098352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с АО "Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска"
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ с заменой существующей ТП-732 160 кВА на 400 кВА и установкой 1 прибора учета электрической энергии в д. Авдеево Пудожского района (технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.) | M_009-33-1-03.31-3114 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0048 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г. Досрочное исполение работ хозяйственным способом.
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 880.0719 | 0 | 0 | 682.159 | 197.9129 | 262.5307 | 0 | 0 | 254.0167 | 8.514 | -617.5412 | -70.17% | 0 | нд | 0 | нд | -428.1423 | -62.76% | -189.3989 | -95.7% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 219.7186 | 0 | 0 | 119.1412 | 100.5774 | 26.8532 | 0 | 0 | 25.7355 | 1.1177 | -192.8654 | -87.78% | 0 | нд | 0 | нд | -93.4057 | -78.4% | -99.4596 | -98.89% | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 219.7186 | 0 | 0 | 119.1412 | 100.5774 | 26.8532 | 0 | 0 | 25.7355 | 1.1177 | -192.8654 | -87.78% | 0 | нд | 0 | нд | -93.4057 | -78.4% | -99.4596 | -98.89% | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5217 | 0 | 0 | 12.7238 | 0.79797 | 13.5217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.7238 | нд | 0.79797 | нд | ИП введен в 2021г .Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 356/1 от 27.12.2021) Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №45 «Чупа» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" и установкой шлагбаума-1 шт. | F_000-32-1-06.70-0004 | 0.14582 | 0 | 0 | 0.14582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» с оборудованием системами обеспечения безопасности -монтаж ограждения из профнастила 440 п.м.,ОПС-1 сист. | F_000-33-1-06.70-0006 | 0.042961 | 0 | 0 | 0.042961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042961 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.042961 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №12п «Ильинское» с оборудованием системами обеспечения безопасности :Оборудование системы охраны периметра - 1 система, оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0001 | 0.11371 | 0 | 0 | 0.11371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11371 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11371 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №69 «Станкозавод» с оборудованием системами обеспечения безопасности: 1 система охраны периметра , Оборудование ОПС - 1 система | F_000-33-1-06.70-0007 | 0.1385 | 0 | 0 | 0.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1385 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1385 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №13 «Ледмозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство системы видеонаблюдения-1 система | F_000-32-1-06.70-0007 | 0.026981 | 0 | 0 | 0.026981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026981 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026981 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №55 «Калевала» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Монтаж ограждения из профнастила -248 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0008 | 0.1375 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1375 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1375 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №15 «Труд» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0003 | 0.11126 | 0 | 0 | 0.11126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11126 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11126 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №41с «Тумба» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м. с применением АКЛ "Егоза",ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0001 | 0.094737 | 0 | 0 | 0.094737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094737 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.094737 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №32 «Суккозеро» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 95 п.м с применением АКЛ "Егоза", ОПС-1 сист. | F_000-31-1-06.70-0002 | 0.18207 | 0 | 0 | 0.18207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18207 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18207 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №31к «Табой Порог» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0005 | 0.026364 | 0 | 0 | 0.026364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026364 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026364 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №63 «Березовка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 229,9 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-33-1-06.70-0004 | 0.22092 | 0 | 0 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22092 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22092 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ №27к «Малиновая Варакка» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 86 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0006 | 0.047235 | 0 | 0 | 0.047235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047235 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.047235 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | 75.225 | 0 | 0 | 11.3682 | 63.8568 | 7.3797 | 0 | 0 | 7.3797 | 0 | -67.8454 | -90.19% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9885 | -35.08% | -63.8568 | -100% | Погашение КЗ, Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией АО "Энергосервис Северо-Запада" договор № 262 от 14.12.21г
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | 53.4309 | 0 | 0 | 53.3499 | 0.080962 | 0.76181 | 0 | 0 | 0.76181 | 0 | -52.6691 | -98.57% | 0 | нд | 0 | нд | -52.5881 | -98.57% | -0.080962 | -100% | Изменение графика финансирования связано с оплатой авансового платежа в 2021 году АО «Энергосервис Северо-Запада», Договор № 68 от 22.03.2021
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | 12.2773 | 0 | 0 | 4.2773 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2773 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2773 | -100% | -8 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 3 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2763 | 3.0451 | 0 | 0 | 3.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0451 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0451 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | 14.1176 | 0 | 0 | 14.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1176 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.1176 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2765 | 7.0719 | 0 | 0 | 7.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0719 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.0719 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | 23.8133 | 0 | 0 | 5.5637 | 18.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.8133 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.5637 | -100% | -18.2496 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Ладва (РП-81) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2771 | 5.1386 | 0 | 0 | 5.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1386 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1386 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | 18.3227 | 0 | 0 | 7.9328 | 10.3899 | 4.3024 | 0 | 0 | 4.3024 | 0 | -14.0203 | -76.52% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6303 | -45.76% | -10.3899 | -100% | ИП полностью реализован в 2021г. Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 214 от 17.08.2021)
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) в части оснащения линии ВЛ 110 кВ Кемь-Беломорск (Л-115) устройством противоаварийной автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО). | L_000-32-1-03.13-0035 | 5.9881 | 0 | 0 | 5.9881 | 0 | 0.56775 | 0 | 0 | 0.56775 | 0 | -5.4203 | -90.52% | 0 | нд | 0 | нд | -5.4203 | -90.52% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31977 | 0 | 0 | 0 | 0.31977 | 0.31977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31977 | нд | ИП полностью реализован в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также результатами разработки ПИР (приказ на утверждение ПСД № 49 от 27.04.2021)-увеличение стоимости оборудования, подтвержденное сметной документацией.
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 530.1444 | 0 | 0 | 482.0567 | 48.0877 | 217.5522 | 0 | 0 | 215.1447 | 2.4075 | -312.5922 | -58.96% | 0 | нд | 0 | нд | -266.912 | -55.37% | -45.6802 | -94.99% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 202.1974 | 0 | 0 | 201.3802 | 0.81728 | 30.7252 | 0 | 0 | 28.3177 | 2.4075 | -171.4723 | -84.8% | 0 | нд | 0 | нд | -173.0625 | -85.94% | 1.5902 | 194.6% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | 3.8064 | 0 | 0 | 3.8064 | 0 | 2.0432 | 0 | 0 | 2.0432 | 0 | -1.7632 | -46.32% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7632 | -46.32% | 0 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены экономией,сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-подряда №171 от 04.08.2021 с ИП Шишкин Д.А.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70С «ПС-34 Лахденпохья - ПС-15С Труд»(10,44 Га) | I_000-31-1-01.21-2048 | 0.31187 | 0 | 0 | 0.31187 | 0 | 0.33264 | 0 | 0 | 0.33264 | 0 | 0.020768 | 6.659% | 0 | нд | 0 | нд | 0.020768 | 6.659% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | 0.12975 | 0 | 0 | 0.12975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12975 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12975 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами Превышение стоимости ИП связано с отнесением затрат на содержание заказчика-застройщика в соответствии со сметной документацией (что превышает плановые показатели), а также отнесением затрат на % по кредитам. Досрочное завершение работ, ранее запланированных на 2022 год, подрядной организацией ИП "Марциновский РИ" (договор № 103 от 26.04.2021 г.).Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,224 км, расширение трассы 30,83 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | 77.079 | 0 | 0 | 77.079 | 0 | 0.40662 | 0 | 0 | 0.40662 | 0 | -76.6724 | -99.47% | 0 | нд | 0 | нд | -76.6724 | -99.47% | 0 | нд | Изменение остатка и графика фин-я по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД № 482 от 19.11.2021г. Корректировка графика освоения в связи с переносом сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников.Смещение сроков окончания реализации проекта согласовано решением научно-технического совета от 26.04.2022 (протокол №16НТС).
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 16,041 км, расширение трассы 64,42 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | 66.8678 | 0 | 0 | 66.8678 | 0 | 0.64968 | 0 | 0 | 0.64968 | 0 | -66.2181 | -99.03% | 0 | нд | 0 | нд | -66.2181 | -99.03% | 0 | нд | Изменение остатка и графика освоения по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД № 480 от 18.11.2021г. .Смещение сроков окончания реализации проекта согласовано решением научно-технического совета от 26.04.2022 (протокол №16НТС).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | 1.3817 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 0.077395 | 0 | 0 | 0.077395 | 0 | -1.3043 | -94.4% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3043 | -94.4% | 0 | нд | Погашение КЗ. ИП введен в 2021 году в объёме 15,81 га, в связи с исключением 8,8 га, расположенных в Ленинградской области чем и объясняется изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования, а также отказ от исполнения договора с ООО НИЛЬС №44 от 30.01.2018. Экономия при проведении повторных ТЗП, заключение договора №103 от 26.04.2021 с ИП Марциновский Р.И. Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 6.1569 | 0 | 0 | 6.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1569 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1569 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа» (44,3 га) | I_004-33-1-01.12-2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | 2.4701 | 0 | 0 | 2.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4701 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4701 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Досрочное исполнение обязательств в 2021г, в том числе запланированных на 2022г. .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (10,46 га) | J_004-31-1-01.21-2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | 2.5056 | 0 | 0 | 2.5056 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 0.20232 | 8.075% | 0 | нд | 0 | нд | 0.20232 | 8.075% | 0 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.Изменение графика реализации в связи с досрочным исполнением работ подрядчиком Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | 4.8061 | 0 | 0 | 4.8061 | 0 | 7.8533 | 0 | 0 | 7.8533 | 0 | 3.0472 | 63.4% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0472 | 63.4% | 0 | нд | Погашение КЗ, Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов. Досрочное выполнение работ подрядчиком Марциновский Руслан Иосифович Договор № 282 от 28.12.2021.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | 1.3636 | 0 | 0 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3636 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3636 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены фактически выполненными работами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №149 от 22.03.2019гИсключение из графика реализации финансирования 2022г объясняется выкупом леса на корню у Мин.природ РК подрядчиком ООО Аргострой
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 0.0054 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0054 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0054 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети ВЛ-0,4 кВ в с. Заозерье Прионежского района с заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 и КТП-1061 длинной 0,9 км, устройством линейного ответвления от ВЛ-0,4 кВ от ТП-75 длинной 0,1 км и переключением части нагрузок с ТП-1061 на ТП-75 | J_000-33-1-01.41-3043 | 2.467 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0.13933 | 0 | 0 | 0.13933 | 0 | -2.3277 | -94.35% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3277 | -94.35% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления 10 кВ от Л-40-1 длинной 1,75 км, установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА , заменой опор и провода на ВЛ-0,4 кВ длинной 0,55 км | J_000-33-1-01.32-2970 | 1.5314 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 0.001722 | 0 | 0 | 0.001722 | 0 | -1.5297 | -99.89% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5297 | -99.89% | 0 | нд | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-23-16 длиной 0,250 км., монтажом КТП 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заменой опор и провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 длиной 1,3 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП, устройством ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длиной 1,9 км. в с. Заозерье Прионежского района | J_000-33-1-01.33-2997 | 0.07854 | 0 | 0 | 0.07854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07854 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.07854 | -100% | 0 | нд | Неисполнение связано с длительным согласованием технических решений.
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-9П-4 длинной 0,5 км, монтажом КТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, монтажом провода ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП длинной 0,48 км и переключением части нагрузок на проектируемую КТП 10/0,4 кВ в д. Вилга, Прионежского района | J_000-33-1-01.32-3045 | 2.3694 | 0 | 0 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3694 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3694 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 с заменой опор и провода длиной 1,9 км по линии, с разделением на две отдельные линии с совместной подвеской провода до оп. №4 в с.Рыбрека Прионежского района | J_000-33-1-01.41-3119 | 0.30855 | 0 | 0 | 0.30855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30855 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30855 | -100% | 0 | нд | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | 4.4843 | 0 | 0 | 4.4843 | 0 | 0.28771 | 0 | 0 | 0.28771 | 0 | -4.1966 | -93.58% | 0 | нд | 0 | нд | -4.1966 | -93.58% | 0 | нд | Погашение КЗ. В связи с неисполнение обязательств со стороны подрядчика ООО Росток договор №383 от 20.12.2018 расторгнут, проведение новых торгово-закупочных процедур.
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа» (155,26 га) | J_004-33-1-01.12-3023 | 3.7994 | 0 | 0 | 3.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7994 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7994 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений объясняются экономией сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур Изменение графика реализации по причине досрочного исполнения мероприятий запланированных на 2022г в 2021году
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-76П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-56П Чебино» (11,44 га) | J_004-33-1-01.21-3042 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.306 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.306 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений объясняются пересмотром ТЗ и исключением объемов работ на 8,273 га, планируемых к реализации на 2022г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя» (34,75 га) | J_004-33-1-01.21-3038 | 4.4353 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 2.5558 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | -1.8794 | -42.37% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8794 | -42.37% | 0 | нд | Позднее предоставление актов выполненных работ
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | 5.2643 | 0 | 0 | 5.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2643 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2643 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Досрочное выполнение части работ хозяйственным способом, ранее запланированным на 2022 год, в соответствии с решением природо-охранной прокуратуры о выполнении работ на территории заповедника Кивач.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №292 от 16.07.2020г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-77П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-40П Пергуба» (17,85га) | J_004-33-1-01.21-3035 | 3.0125 | 0 | 0 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0125 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0125 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га) | K_004-32-1-01.12-0098 | 1.5716 | 0 | 0 | 1.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5716 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Досрочное исполнение обязательств в 2021г,в том числе запланированных на 2022г Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №36/1 от 11.02.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (20,10 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | 3.8674 | 0 | 0 | 3.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8674 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8674 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066131 | 0 | 0 | 0.066131 | 0 | 0.066131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066131 | нд | 0 | нд | ИП Введен в 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7059 | 0 | 0 | 2.7059 | 0 | 2.7059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7059 | нд | 0 | нд | ИП полностью реализован в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также удорожанием ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0.25452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25452 | нд | 0 | нд | ИП полностью реализован в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также удорожанием ИП начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36351 | 0 | 0 | 0.36351 | 0 | 0.36351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36351 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами, а также по причине пересчета стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД № 514 от 26.09.2019г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57836 | 0 | 0 | 0.57836 | 0 | 0.57836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57836 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0.20436 | 0 | 0.20436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20436 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021. Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финпнсирования обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №322 от 31.12.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34967 | 0 | 0 | 0.34967 | 0 | 0.34967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34967 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021. Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финпнсирования обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №321 от 31.12.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0.1489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1489 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021. Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №319 от 31.12.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0.17069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17069 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021. Погашение КЗ. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №316 от 31.12.2019г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15367 | 0 | 0 | 0.15367 | 0 | 0.15367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15367 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г . Погашение КЗ. ИП полностью реализован в 2021г .Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка и графика финансирования, оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений обусловлены фактически выполненными работами, а также начислением процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (43,49 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8741 | 0 | 0 | 2.8741 | 0 | 2.8741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8741 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования , графика финансирования , изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений объясняются пересчетом стоимости инвестиционного проекта в соответствии с п.2 протокола совещания у заместителя Министра Энергетики Российской Федерации Ю.В. Маневича от 16.11.2020 г. № МЮ-277/2пр, п 3.4. письма с замечаниями Минэнерго России к проекту ИПР от 30.11.2021 № 07-6411 15.12.2021 и делением мероприятий на 2 этапа-2021г и 2022
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (25,96 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0052 | 0 | 0 | 2.0052 | 0 | 2.0052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0052 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ. Работы выполнены в 2021 г ,подрядной организацией Стародубцев Юрий Юрьевич, Договор № 289 от 30.12.2021
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (27,96 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3901 | 0 | 0 | 0 | 2.3901 | 2.3901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3901 | нд | Погашение КЗ. Работы выполнены в 2021 г ,подрядной организацией Стародубцев Юрий Юрьевич, Договор № 121 от 16.12.2021
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-90П «ПС-38 Челмужи-ПС-28П Сергиево» (46,85 га). | J_004-33-1-01.21-3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 | F_000-33-1-01.32-1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 0 | 0 | 1.3873 | 0 | 1.3873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3873 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, планы в корректировки ИПР
3.1.2.2.1 | Реконструкция BЛ-0.4 кВ от ТП-103П Судострой с выносом опор №17,№18 (Демонтаж провода в пролетах опор №№ 16-20 0.13 км; монтаж провода в пролетах опор №№ 16-20 0.13 км) с территории земельного участка с кадастровым номером 0:20:0020105:255 в с. Заозерье Прионежского района, (Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00001-П/22 от 11.04.2022г. с Козыревым А.А.) | N_000-33-1-01.41-3449 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017358 | 0 | 0 | 0 | 0.017358 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Договору оказания услуги Соглашение о компенсации № ОЗУ-КАР-00001-П/22 от 11.04.2022г. с Козыревым А.А.
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ- 6 кВ Л-30К-05 в месте пересечения земельного участка строящейся гидроэлектростанции в районе п. Попов Порог - вынос существующей ВЛ-6 кВ ориентировочно 265 метров (договор оказания услуги №417-ВОЭ с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") | L_000-32-1-01.33-2367 | 0.81728 | 0 | 0 | 0 | 0.81728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81728 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.81728 | -100% | ИП профинансирован и введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования,оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №69/1 от 31.05.2021г Изменени графика реализации ИП в связи с досрочным исполнение мероприятий
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 327.947 | 0 | 0 | 280.6765 | 47.2704 | 186.827 | 0 | 0 | 186.827 | 0 | -141.1199 | -43.03% | 0 | нд | 0 | нд | -93.8495 | -33.44% | -47.2704 | -100% | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | 23.194 | 0 | 0 | 20 | 3.194 | 10.3205 | 0 | 0 | 10.3205 | 0 | -12.8735 | -55.5% | 0 | нд | 0 | нд | -9.6795 | -48.4% | -3.194 | -100% | Изменение графика реализации связано с реализацией большего объема в 2021г , в связи с досрочным выполнение работ подрядной организацией АО Энергосервис Северо-Запада, Договор № 181 от 21.09.2021 Погашение КЗ
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.091298 | 0 | 0 | 0.091298 | 0 | -4.9087 | -98.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0.091298 | нд | -5 | -100% | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №15 от 02.02.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 16,9 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.8511 | 0 | 0 | 3.8511 | 0 | -7.1489 | -64.99% | 0 | нд | 0 | нд | -7.1489 | -64.99% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №17 от 02.02.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,6 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5767 | 0 | 0 | 2.5767 | 0 | 2.5767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5767 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №232 от 05.08.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 27 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | 7.8165 | 0 | 0 | 7.8165 | 0 | -0.8579 | 0 | 0 | -0.8579 | 0 | -8.6744 | -111% | 0 | нд | 0 | нд | -8.6744 | -111% | 0 | нд | Отклонения связано с возвратом неиспользованного аванса. Зачет неиспопользованного аванса на ИП J_000-31-1-01.32-2215. Профинансирован и введен в 2021г.Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №16 от 02.02.2021г Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития. Возврат неиспользованного аванса. Зачет неиспопользованного аванса на ИП J_000-31-1-01.32-2215
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | 21.4708 | 0 | 0 | 2.9724 | 18.4984 | 31.7878 | 0 | 0 | 31.7878 | 0 | 10.317 | 48.05% | 0 | нд | 0 | нд | 28.8154 | 969.4% | -18.4984 | -100% | Погашение КЗ, в связи с поздним предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в 2021 году. Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | 38.8784 | 0 | 0 | 28.6808 | 10.1976 | 2.14 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | -36.7384 | -94.5% | 0 | нд | 0 | нд | -26.5408 | -92.54% | -10.1976 | -100% | Изменение графика реализации ИП связано с досрочным выполнением работ в 2021г по договору № 55 от 05.04.2021 с АО Энергосервис Северо-Запада
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | 30.0695 | 0 | 0 | 19.6892 | 10.3803 | 13.184 | 0 | 0 | 13.184 | 0 | -16.8855 | -56.15% | 0 | нд | 0 | нд | -6.5052 | -33.04% | -10.3803 | -100% | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-28с-04 "ПС-28 Вяртсиля- Партала" с заменой провода на СИП на участке 7 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2212 | 12.624 | 0 | 0 | 12.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.624 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.624 | -100% | 0 | нд | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 12,7 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | 8.3905 | 0 | 0 | 8.3905 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 3.051 | 0 | -5.3395 | -63.64% | 0 | нд | 0 | нд | -5.3395 | -63.64% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №473 от 29.12.2020г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,33 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | 2.8913 | 0 | 0 | 2.8913 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | -2.4753 | -85.61% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4753 | -85.61% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №473 от 29.12.2020г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | 9.7893 | 0 | 0 | 9.7893 | 0 | 0.70477 | 0 | 0 | 0.70477 | 0 | -9.0846 | -92.8% | 0 | нд | 0 | нд | -9.0846 | -92.8% | 0 | нд | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | 20.1796 | 0 | 0 | 20.1796 | 0 | 7.1207 | 0 | 0 | 7.1207 | 0 | -13.0588 | -64.71% | 0 | нд | 0 | нд | -13.0588 | -64.71% | 0 | нд | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | 19.0407 | 0 | 0 | 19.0407 | 0 | 17.0499 | 0 | 0 | 17.0499 | 0 | -1.9908 | -10.46% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9908 | -10.46% | 0 | нд | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | 56.9226 | 0 | 0 | 56.9226 | 0 | 52.7715 | 0 | 0 | 52.7715 | 0 | -4.1511 | -7.293% | 0 | нд | 0 | нд | -4.1511 | -7.293% | 0 | нд | Изменение графика финансирования связано с реализацией большего объема в 2021г ., в связи с досрочным выполнением работ в 2021г по договору № 43 от 05.04.2021 с АО Энергосервис Северо-Запада. Погашение КЗ
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -17 | -100% | 0 | нд | Изменение графика финансирования объясняются смещение сроков реализации в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядчика ООО "Фактор Лайт" по договору №184 от 01.09.2021, проведение претензионной работы с подрядчиком, возможно расторжение договора и проведение повторных торгово-закупочных процедур по выбору нового подрядчика, как следствие смещение сроков окончания реализации ИП на 1 кв.2023г
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 11,9419 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | -12.5239 | -89.46% | 0 | нд | 0 | нд | -12.5239 | -89.46% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансировани, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №473 от 29.12.2020г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.5416 | 0 | 0 | 8.5416 | 0 | 0.54162 | 6.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0.54162 | 6.77% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансировани, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами,а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №124 от 28.05.2021г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-64-18 "Пряжа - об.699" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 8,1 км. | J_000-33-1-01.32-3135 | 12.2764 | 0 | 0 | 12.2764 | 0 | 10.6232 | 0 | 0 | 10.6232 | 0 | -1.6532 | -13.47% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6532 | -13.47% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-58П-1 «Подпорожье - Семеново» Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка технического перевооружения 15,4 км | L_000-33-1-01.32-3242 | 9.4031 | 0 | 0 | 9.4031 | 0 | 21.9786 | 0 | 0 | 21.9786 | 0 | 12.5755 | 133.7% | 0 | нд | 0 | нд | 12.5755 | 133.7% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядной организацией ТКС , Договор № 295 от 13.01.2022
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 84.0441 | 0 | 0 | 34.7963 | 49.2478 | 0.064613 | 0 | 0 | 0 | 0.064613 | -83.9795 | -99.92% | 0 | нд | 0 | нд | -34.7963 | -100% | -49.1832 | -99.87% | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (38757шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | 2.7011 | 0 | 0 | 2.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7011 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7011 | -100% | 0 | нд | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | 29.0376 | 0 | 0 | 29.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.0376 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -29.0376 | -100% | 0 | нд | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,4 кВ, Республика Карелия (1667 шт.) | K_003-34-1-05.20-0015 | 2.0579 | 0 | 0 | 2.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0579 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0579 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (192 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | 0.99969 | 0 | 0 | 0.99969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99969 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.99969 | -100% | 0 | нд | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия (295 шт.) | K_003-34-1-05.20-0012 | 49.2478 | 0 | 0 | 0 | 49.2478 | 0.064613 | 0 | 0 | 0 | 0.064613 | -49.1832 | -99.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -49.1832 | -99.87% | Неисполнение связано с приостановкой работ в соотвтетствии с приказом ПАО "Россети Северо-запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г. (MIN).
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 46.1649 | 0 | 0 | 46.1649 | 0 | 18.0607 | 0 | 0 | 13.1366 | 4.9242 | -28.1042 | -60.88% | 0 | нд | 0 | нд | -33.0283 | -71.54% | 4.9242 | нд | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 46.1649 | 0 | 0 | 46.1649 | 0 | 18.0607 | 0 | 0 | 13.1366 | 4.9242 | -28.1042 | -60.88% | 0 | нд | 0 | нд | -33.0283 | -71.54% | 4.9242 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Беломорск» с оборудованием системами обеспечения безопасности: Установка шлагбаума - 1 шт. | F_000-32-1-06.70-0009 | 0.011684 | 0 | 0 | 0.011684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011684 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.011684 | -100% | 0 | нд | ИП исключении из ИПР , Письмо МР2/3-51/297/996 от 28.07.2022 , создании нового ИП с другими физическими и стоимостными характеристиками
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Административного здания ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21) с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство систем ВН - 1 шт. | F_000-33-1-06.70-0003 | 0.026729 | 0 | 0 | 0.026729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026729 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026729 | -100% | 0 | нд | В связи с корректировкой ИПР , срок реализации перенесен на 2023г
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.11092 | 0 | 0 | 0.11092 | 0 | -10.8891 | -98.99% | 0 | нд | 0 | нд | -10.8891 | -98.99% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №28 от 26.01.2021г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.0988 | 0 | 0 | 2.0988 | 0 | -9.9012 | -82.51% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9012 | -82.51% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №41 от 02.02.2021г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-5 «Деревянка»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ-2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., Устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2945 | 1.373 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.373 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.373 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | 21.7535 | 0 | 0 | 21.7535 | 0 | 10.9268 | 0 | 0 | 10.9268 | 0 | -10.8266 | -49.77% | 0 | нд | 0 | нд | -10.8266 | -49.77% | 0 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №528 от 07.12.2020г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9242 | 0 | 0 | 0 | 4.9242 | 4.9242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9242 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также пересчетом стоимости под разработанную ИРД-Приказ на утверждение ПСД №282/1 от 26.09.2017г Также, изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет по причине актуализации индексов-дефляторов, опубликованных на официальном сайте Министерства экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 3.1172 | 0 | 0 | 3.1172 | 0 | 3.0322 | 3567% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0322 | 3567% | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 3.1172 | 0 | 0 | 3.1172 | 0 | 3.0322 | 3567% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0322 | 3567% | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 3.1172 | 0 | 0 | 3.1172 | 0 | 3.0322 | 3567% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0322 | 3567% | 0 | нд | Погашение КЗ.Перевыполнение обусловлено выполнением проектно-изыскательских работ по договору № 169 от 19.08.2021 ИП Мартинюк Л. И. завершение которых было ранее предусмотрено в 2021г по договору № 138 от 30.05.2019 с АО Энергосервис Северо-Запада
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 62.4144 | 0 | 0 | 60.5322 | 1.8822 | 40.5046 | 0 | 0 | 29.5368 | 10.9678 | -21.9098 | -35.1% | 0 | нд | 0 | нд | -30.9954 | -51.2% | 9.0857 | 482.7% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.36247 | 0 | 0 | 0 | 0.36247 | 0.27185 | 0 | 0 | 0 | 0.27185 | -0.090617 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.090617 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0.096206 | 0 | 0 | 0 | 0.096206 | -0.032069 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032069 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0.13724 | 0 | 0 | 0 | 0.13724 | -0.045748 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.045748 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.025293 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0.01897 | 0 | 0 | 0 | 0.01897 | -0.0063232 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0063232 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0.013549 | 0.010161 | 0 | 0 | 0 | 0.010161 | -0.0033871 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0033871 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0.0093961 | 0 | 0 | 0 | 0.0093961 | -0.003132 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003132 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.27666 | 0 | 0 | 0 | 0.27666 | -0.092222 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.092222 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.12718 | 0 | 0 | 0 | 0.12718 | -0.042393 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.042393 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.074353 | 0 | 0 | 0 | 0.074353 | -0.024784 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024784 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.15936 | 0 | 0 | 0 | 0.15936 | -0.053119 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.053119 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.098649 | 0 | 0 | 0 | 0.098649 | -0.032883 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032883 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.0093434 | 0 | 0 | 0 | 0.0093434 | -0.0031145 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0031145 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.11449 | 0 | 0 | 0 | 0.11449 | -0.038165 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038165 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бурильно крановой машины (1 ед.) | F_000-34-5-07.10-0068 | 8.8155 | 0 | 0 | 8.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8155 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.8155 | -100% | 0 | нд | В связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами - актуализация коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования, срок реализации перенесен на более поздний период.
3.1.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | 2.2372 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 2.2372 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 2.1e-07 | 9.387e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 2.1e-07 | 9.387e-06% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Проектирование.Реконструкция ВЛ- 10 кВ Л-63-3 с выносом опоры №241 (демонтаж 103 м линии и монтаж 106 м.), с территории земельного участка с кадастровым номером 10:03:0072601:1940 в д. Чупа Кондопожского района, (договор оказания услуги №415-ВОЭ от 15.05.2020г. с Потешкиной Н.В.) | L_000-33-1-01.32-3239 | 0.010339 | 0 | 0 | 0 | 0.010339 | 0.21458 | 0 | 0 | 0 | 0.21458 | 0.20424 | 1976% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20424 | 1976% | Изначально в ИПР было запланировано только проектирование, в связи с чем изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются пересчетом стоимости с учетом СМР. Выполнение работ хозяйственным способом.
3.1.6 | Приобретение IP АТС для ЦУС Карелэнерго (1 ед.) | K_000-34-5-04.50-0001 | 14.4087 | 0 | 0 | 14.4087 | 0 | 13.456 | 0 | 0 | 13.456 | 0 | -0.95267 | -6.612% | 0 | нд | 0 | нд | -0.95267 | -6.612% | 0 | нд | Досрочная поставка, Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение автоматизированных рабочих мест для ЦУС Карелэнерго (9 ед.) | K_000-34-5-04.50-0004 | 4.2775 | 0 | 0 | 4.2775 | 0 | 1.9241 | 0 | 0 | 1.9241 | 0 | -2.3534 | -55.02% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3534 | -55.02% | 0 | нд | Досрочная поставка
3.1.6 | Приобретение коммутационного оборудования для ЦУС Карелэнерго (11 ед.) | K_000-34-5-04.50-0003 | 1.3095 | 0 | 0 | 1.3095 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | -0.66754 | -50.98% | 0 | нд | 0 | нд | -0.66754 | -50.98% | 0 | нд | Досрочная поставка
3.1.6 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в закрытом тигле 1 шт. | K_000-33-5-07.30-0006 | 0.55401 | 0 | 0 | 0.55401 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | -0.023011 | -4.154% | 0 | нд | 0 | нд | -0.023011 | -4.154% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси Газель (4 ед.) | K_000-34-1-07.10-0102 | 1.7697 | 0 | 0 | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7697 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7697 | -100% | 0 | нд | В связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами - актуализация коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования, срок реализации перенесен на более поздний период.
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (6 шт.) | K_000-34-1-07.10-0105 | 2.6093 | 0 | 0 | 2.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6093 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6093 | -100% | 0 | нд | Смещение срока окончания реализации ИП с 2022г на 2023г по причине изменения приоритезации проекта в сторону уменьшения и необходимости увеличения закупаемой спец.техники по другим ИП в 2023г в связи с острой необходимостью выполнения работ хозяйственным способом в рамках неизменности доведенных источников
3.1.6 | Приобретение измельчителя самоходного (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0094 | 3.4268 | 0 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4268 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4268 | -100% | 0 | нд | В связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами - актуализация коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования, срок реализации перенесен на более поздний период.
3.1.6 | Приобретение прицепа легкового (12 шт.) | K_000-34-1-07.10-0101 | 0.098854 | 0 | 0 | 0.098854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098854 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.098854 | -100% | 0 | нд | Смещение срока окончания реализации ИП с 2022г на 2024 по причине изменения приоритезации проекта в сторону уменьшения в рамках неизменности доведенных источников
3.1.6 | Приобретение тяжелого снегоболотохода (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0100 | 9.5532 | 0 | 0 | 9.5532 | 0 | 8.9586 | 0 | 0 | 8.9586 | 0 | -0.59458 | -6.224% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59458 | -6.224% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси УРАЛ (2 ед.) | K_000-34-1-07.10-0109 | 6.4197 | 0 | 0 | 6.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4197 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.4197 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение испытательных устройств для проверки РЗА «Нептун-2» в количестве 4 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | L_000-34-5-06.40-0001 | 0.7772 | 0 | 0 | 0.7772 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | -0.0572 | -7.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0572 | -7.36% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства для проверки РЗА РЕТОМ-21 в кол-ве 4 комплектов для нужд Карельского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" | L_000-34-5-07.30-0029 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7179 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7179 | -100% | 0 | нд | В связи с актуализацией коммерческих предложений по причине увеличения стоимости оборудования, срок реализации перенесен на более поздний период.
3.1.6 | Приобретение серверного оборудования для оперативно-информационного комплекса на ДП Карельского филиала, 2 ед. | L_000-34-5-04.50-0007 | 1.5572 | 0 | 0 | 1.5572 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | -0.48935 | -31.42% | 0 | нд | 0 | нд | -0.48935 | -31.42% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0.49196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49196 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0 | 0 | 0 | 0.49196 | 0.49196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49196 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки
3.1.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46887 | 0 | 0 | 0 | 0.46887 | 0.46887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46887 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-подряда. Графика окончания реализации ИП скорректирован в соответствии с графиком финансирования по договору
3.1.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Признан прочий доход от списания кредиторской задолженности
3.1.6 | Приобретение РИСЭ 3 шт. мощностью по 100кВт | L_000-34-1-06.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.722 | 0 | 0 | 0 | 7.722 | 7.722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.722 | нд | ИП введен в 2021г. Погашение КЗ. Изменение оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, графика финансирования объясняются фактически сложившимися затратами, а также сложившейся экономией при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора-поставки.
3.1.6 | Приобретение маршрутизаторов (7 ед.) | K_000-34-5-04.10-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории комбинированной -1 ед. | M_000-33-5-07.30-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение п.35 Предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора №25-1026-2332/ПР от 13.10.2021г за подписью главного государственного инспектора Карельского ОЭнН Северо-Западного управления Ростехнадзора ,государственного инспектора Карельского ОЭнН Северо-Западного управления Ростехнадзора.
3.1.6 | Приобретение у СНТ «Монтажник-2» отпайки ВЛ 6кВ от ВЛ 6кВ Л-23-05 протяжённостью 0,365 км, КТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ от КТП протяжённостью 2,3 км, расположенных в м. Пиньгуба Прионежского района, на безвозмездной основе | N_000-33-5-01.33-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 2кэа от 02.02.2022)
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17459 | 0 | 0 | 0 | 0.17459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор № ДКП-00001П/21 от 17.12.2021г купли-продажи смонтированных оптических волокон размещенных на объектах электроэнергетики Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" по направлению " Петрозаводск-Половина-Пряжа"
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 396.7102 | 0 | 0 | 177.577 | 219.1332 | 319.3798 | 0 | 0 | 104.2105 | 215.1694 | -77.3304 | -19.49% | 0 | нд | 0 | нд | -73.3665 | -41.32% | -3.9639 | -1.809% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 355.4181 | 0 | 0 | 170.8385 | 184.5796 | 319.3798 | 0 | 0 | 104.2105 | 215.1694 | -36.0382 | -10.14% | 0 | нд | 0 | нд | -66.628 | -39% | 30.5898 | 16.57% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 169.6991 | 0 | 0 | 84.2847 | 85.4144 | 240.6422 | 0 | 0 | 89.7905 | 150.8517 | 70.9431 | 41.81% | 0 | нд | 0 | нд | 5.5058 | 6.532% | 65.4374 | 76.61% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 140.552 | 0 | 0 | 66.1446 | 74.4074 | 172.3062 | 0 | 0 | 85.4632 | 86.8431 | 31.7543 | 22.59% | 0 | нд | 0 | нд | 19.3186 | 29.21% | 12.4357 | 16.71% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 95.1434 | 0 | 0 | 36.0038 | 59.1396 | 80.6062 | 0 | 0 | 31.364 | 49.2422 | -14.5372 | -15.28% | 0 | нд | 0 | нд | -4.6398 | -12.89% | -9.8974 | -16.74% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 45.4086 | 0 | 0 | 30.1408 | 15.2678 | 90.5208 | 0 | 0 | 54.0991 | 36.4217 | 45.1122 | 99.35% | 0 | нд | 0 | нд | 23.9583 | 79.49% | 21.1539 | 138.6% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 1.1793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1793 | нд | нд
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-595 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом в РУ-10 кВ ТП-595 линейных панелей, узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022) (2 шт., 2 т.у.) | N_009-11-1-03.31-2774 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010705 | 0 | 0 | 0 | 0.010705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022 ООО "АСЭП"
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии в РП-10 кВ РП-24 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21) (6 шт.) | M_009-11-1-05.20-1923 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0014251 | 0 | 0 | 0 | 0.0014251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-12521А/21 от 22.07.21 Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо"
4.1.1.1.3 | Реконструкция интеллектуальной системы учета электрической энергии на ПС-35/10 кВ ПС-69 в г.Архангельске Архангельской области с заменой измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", СПБ80-11186А/21 от 22.07.21) (4 шт.) | M_009-11-1-05.20-2539 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0012851 | 0 | 0 | 0 | 0.0012851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-11186А/21 от 22.07.21 Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо"
4.1.1.1.3 | Создание узлов учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-6 кВ ТП-305 и ТП-309 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021) (2 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3060 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014844 | 0 | 0 | 0 | 0.014844 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-01375А/21 от 16.11.2021 Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие»
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г. Архангельск Архангельской области с преобразованием ячеек в РУ-10 кВ ТП-246 в линейные (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", СПБ80-25019А/21 от 08.12.21) (2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-1-05.20-3108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011894 | 0 | 0 | 0 | 0.011894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-25019А/21 от 08.12.21 Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-6/0,4 кВ ТП-462 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо", договор №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21) (1 т.у.) | M_009-11-1-05.20-3109 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012095 | 0 | 0 | 0 | 0.012095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-14949А/21 от 12.08.21 Общество с ограниченной ответственностью "Калипсо"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10 кВ ф.42-08 в д. Шардонемь Пинежского района Архангельской области (Муниципальное унитарное предприятие "Карпогорская коммунальная сеть", 15-00076А/21 от 19.04.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00053527 | 0 | 0 | 0 | 0.00053527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП Муниципальное унитарное предприятие "Карпогорская коммунальная сеть", 15-00076А/21 от 19.04.2022) (1 т.у.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-272 г. Архангельске Архангельской области (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-00246-Э-А/22 от 31.05.2022) (1 т.у.) | N_009-11-1-05.20-3440 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0039184 | 0 | 0 | 0 | 0.0039184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-00246-Э-А/22 от 31.05.2022) (1 т.у.)
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,327 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65272 | 0 | 0 | 0 | 0.65272 | 0.65272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65272 | нд | Переходящий с 2021 года объем работы Задержка сроков выполнения работ по договору 07-331.21 от 13.07.202 связана с отказом Администрации в выдаче ордера на проведение земляных работ и необходимости получения дополнительных согласований. Завершить СМР планировалось в 2021 году, но в результате задержки выдачи разрешения, СМР были завершены только в 2022 году.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,392 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42311 | 0 | 0 | 0 | 0.42311 | 0.42311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42311 | нд | Переходящий с 2021 года объем работы Погашение кредиторской задолженности по договору на выполнение СМР №07-471/20 от 29.09.2020. Сроки завершения работ по договору перенесены на 2022 г ввиду отстутствия строительной готовности объекта Заявителя по договору ТП в 2021 г.
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП-2301 "Жилая зона" от ВЛ-10-137-08 в п.Ерцево Коношского района Архангельской области (ФКУ ИК № 28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, договор №АРХ-02132-Э-В/22 от 05.08.2022) | N_009-12-1-03.31-1329 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016367 | 0 | 0 | 0 | 0.016367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №АРХ-02132-Э-В/22 от 05.08.2022ФКУ ИК № 28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, договор
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ЛесДомМастер", договор № СПБ80-20648В/21 от 16.09.2021г) (1 т.у.) | M_009-12-1-05.40-0554 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0061967 | 0 | 0 | 0 | 0.0061967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-20648В/21 от 16.09.2021г Общество с ограниченной ответственностью "ЛесДомМастер"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в п.Пянда Виноградовского района Архангельской области (ООО "ДОК-1", договор № СПБ80-32988В/21 от 10.02.2022) | N_009-12-1-05.40-0717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014112 | 0 | 0 | 0 | 0.014112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор № СПБ80-32988В/21 от 10.02.2022 ООО "ДОК-1"
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в г.Вельск Вельского района Архангельской области (ООО Биолеспром, договор № АРХ-00195-Э-В/22 от 31.03.2022) | N_009-12-1-05.40-0759 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010062 | 0 | 0 | 0 | 0.010062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор № АРХ-00195-Э-В/22 от 31.03.2022 ООО Биолеспром
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 29.1471 | 0 | 0 | 18.1401 | 11.007 | 68.336 | 0 | 0 | 4.3273 | 64.0087 | 39.1889 | 134.5% | 0 | нд | 0 | нд | -13.8128 | -76.15% | 53.0017 | 481.5% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 29.1471 | 0 | 0 | 18.1401 | 11.007 | 67.4727 | 0 | 0 | 3.464 | 64.0087 | 38.3256 | 131.5% | 0 | нд | 0 | нд | -14.6761 | -80.9% | 53.0017 | 481.5% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18-15 в д. Нижнее Ладино Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета на опоре ВЛ-10 кВ ф.18-15 (Фокусов Владимир Владимирович, АРХ-00171-Э-А/22 от 04.04.2022) (0,01 км, 1 т.у.) | N_009-11-2-01.32-2075 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0037367 | 0 | 0 | 0 | 0.0037367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: АРХ-00171-Э-А/22 от 04.04.2022 Фокусов Владимир Владимирович,
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, 0,300 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5174 | 0 | 0 | 0 | 1.5174 | 1.5174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5174 | нд | Переходящий с 2021 года объем работы Строительно-монтажные работы планировалось выполнить в 2021 г., однако, ввиду невозможности прокладки кабельных линий по причине отказа в согласовании размещения КЛ Администрацией г. Северодвинска., объем работ по прокладке КЛ-0,4 выполняется в 2022 году.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ ПС-27 Северодвинская до РП 10кВ №10 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом РЗА на РП №10 и ПС 110/10кВ ПС-67 (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020) (КЛ-10 кВ 1,35 км) | L_009-11-2-02.32-0708 | 14.6921 | 0 | 0 | 14.6921 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | -14.6761 | -99.89% | 0 | нд | 0 | нд | -14.6761 | -99.89% | 0 | нд | Изменение технических условий Письмом от 13.05.2022 №МР2/50-01-03-03/3434 «Об исключении мероприятий по строительству КЛ-10 кВ (договор от 24.04.2020 №15-00165А/20 с ООО «АСК» департамент технологического присоединения ИА сообщил об отсутствии в 2022 году источников финансирования на строительство КЛ-10 кВ, не являющееся мероприятием «последней мили», затраты на исполнение которого не могут быть компенсированы в счет платы за ТП, и о необходимости осуществления технологического присоединения заявителя по существующей сети без выполнения работ по реконструкции.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,130 км, 2 т.у.) | L_009-11-2-02.32-0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61033 | 0 | 0 | 0 | 0.61033 | 0.61033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61033 | нд | Переходящий с 2021 года объем работы Сроки выполнения работ сдвинулись ввиду отстутствия строительной готовности объекта Заявителя по договору ТП в 2021. Погашение кредиторской задолженности в соответствии с условиями договора подряда 07-136/22 от 27.04.2022 ООО "Элсети"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ к проектируемой ТП-10/0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Приморский плюс", договор №СПБ80-10093А/21 от 17.06.21) (КЛ-10 кВ 0,5 км, 1 т.у.) | M_009-11-2-02.32-0711 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011349 | 0 | 0 | 0 | 0.011349 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Приморский плюс", договор №СПБ80-10093А/21 от 17.06.21
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-22 с монтажом вакуумного выключателя и прибора учета на участке Талажского шоссе Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз" №15-00044А/21 от 12.08.21) (КЛ-6 кВ 0,815 км, 1 т.у., вакуумный выключатель 1 шт.) | M_009-11-2-02.33-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011297 | 0 | 0 | 0 | 0.011297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №15-00044А/21 от 12.08.21 Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом в ТП-6/0,4 кВ ТП-479 линейных ячеек (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,105 км) | M_009-11-2-02.33-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020 ООбщество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-427 в г. Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович, договор №СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021) (0,03 км) | M_009-11-2-02.41-2654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31739 | 0 | 0 | 0 | 0.31739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021 Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной панели и коммутационного аппарата (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Интер-ТЕП", договор №СПБ80-15134А/21 от 23.07.21) (КЛ-0,4 кВ 0,350 км, 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2666 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19044 | 0 | 0 | 0 | 0.19044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-15134А/21 от 23.07.21 Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Интер-ТЕП",
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-240 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом линейных панелей и узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Архангельск", договор №СПБ80-17660А/21 от 24.09.21) (КЛ-0,4 кВ 0,19 км, 2 т.у., 2 шт.) | M_009-11-2-02.41-2672 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094262 | 0 | 0 | 0 | 0.094262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-17660А/21 от 24.09.21 Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем - Архангельск"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-297 в г. Архангельск Архангельской области (Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области, договор №СПБ80-12875А/21 от 07.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,1 км) | M_009-11-2-02.41-2674 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021803 | 0 | 0 | 0 | 0.021803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-12875А/21 от 07.10.21 Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-6 в г.Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "А6440", договор №СПБ80-24519А/21 от 18.10.21) (КЛ-0,4 кВ 0,250 км) | M_009-11-2-02.41-2676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033874 | 0 | 0 | 0 | 0.033874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор №СПБ80-24519А/21 от 18.10.21 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "А6440",
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,228 км, КЛ-0,4 кВ 0,970 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091224 | 0 | 0 | 0 | 0.0091224 | 0.0091224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0091224 | нд | Переходящий с 2021 года объем работы Погашение кредиторской задолженности по договору на выполнение СМР №07-199/21 от 21.04.2021 Сроки завершения работ по договору сдвинулись ввиду отстутствия строительной готовности объекта Заявителя по договору ТП в 2021 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20) (0,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,4 км) | L_009-11-2-03.31-2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2571 | 0 | 0 | 0 | 3.2571 | 3.2571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2571 | нд | Отсутствие проектно-сметной документации В утвержденную ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД (16.12.2021) увеличились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость ИП и составила 12 108,96 тыс. руб. с НДС.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторм 1 МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП-240 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (1 МВА, КЛ-10 кВ 0,63 км, КЛ-0,4 кВ 0,45 км) | L_009-11-2-03.31-2620 | 14.455 | 0 | 0 | 3.448 | 11.007 | 12.5239 | 0 | 0 | 3.448 | 9.0759 | -1.9311 | -13.36% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.288e-14% | -1.9311 | -17.54% | Досрочное выполнение работ подрядчиком Согласно ИПР Общества в 2021 г. были предусмотрены затраты на реализацию ИП в части выполнения ПИР, затраты на реализацию СМР были запланированы на 2022 год. Учитывая высокую социальную значимость объекта технологического присоединения (Многоквартирный жилой дом), а также обращение Главы города Северодвинска №01-03-17/929 от 02.04.2021 «О подключении объекта к системам отопления и электроснабжения» об ускорении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению многоквартирного жилого дома, для предоставления возможности ввода дома в эксплуатацию в 2021 году и предоставление Администрацией города Северодвинска 20-ти квартир-студий детям-сиротам, в Архангельском филиале было принято и согласовано с ИА МРСК С-З решение о начале выполнения СМР в 2021 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,5 МВА, 0,12 км) | L_009-11-2-03.32-2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2932 | 0 | 0 | 0 | 3.2932 | 3.2932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2932 | нд | Отсутствие проектно-сметной документации В утвержденную ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД (16.12.2021) изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость ИП и составила 5998,62 тыс. руб. с НДС.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с подключением от ВЛ-6 кВ ф.401-39 "Город-2" в г. Мезень Мезенского района Архангельской области с КЛ-0,4 кВ и монтажом узла учета (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства", договор №15-00005А/21 от 27.08.21) (ВЛ-6 кВ 0,05 км, КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 0,63 МВА, 1 т.у.) | M_009-11-2-03.32-2597 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7507 | 0 | 0 | 0 | 3.7507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отсутствие проектно-сметной документации В проект корректировки ИПР 2022 г ИП включен по укрупненному расчету стоимости. По результатам разработки ПСД (21.07.2022 изменились объемы работ, необходимые для реализации ИП, соответственно изменилась стоимость ИП и составила 4 039,37тыс. руб. с НДС.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10-229-17 и КЛ-10 кВ от ВЛ-10-229-20 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п. Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", договор №СПБ80-03544В/21 от 25.05.2021) (КЛ-10 кВ 0,085 км, КЛ-0,4 кВ 0,094 км, 0,8 МВА, 1 т.у.) | M_009-12-2-02.41-0741 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4801 | 0 | 0 | 0 | 5.4801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №15-00005А/21 от 27.08.21) Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства", Увеличение оценки полной стоимости по причине перераспределения затрат на материалы. В октябре 2022 года будет выполнена корректировка с переносом излишне начисленных затрат на ИП 000-11-1-01.41-3741
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-1080 в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", договор №СПБ80-13664В/21 от 18.08.2021) (КЛ-0,4 кВ 0,261 км) | M_009-12-2-02.41-0742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95493 | 0 | 0 | 0 | 0.95493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-13664В/21 от 18.08.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания"
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в п. Коноша Коношского района Архангельской области (Грибов Игорь Владимирович, договор №СПБ80-00611В/21 от 23.04.2021) (0,63 МВА, 1 т.у.) | M_009-12-2-03.31-2010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85711 | 0 | 0 | 0 | 0.85711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-00611В/21 от 23.04.2021 Грибов Игорь Владимирович
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 322-10 Коммунальный в с.Красноборск Красноборского района Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "СельЭнерго", договор №СПБ80-06700К/21 от 27.04.2021) (ВЛ-10 кВ 0,01 км, 2 т.у.) | M_009-13-2-01.32-1339 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25498 | 0 | 0 | 0 | 0.25498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор №СПБ80-06700К/21 от 27.04.2021 Общество с ограниченной отвественностью "СельЭнерго",
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 346-08 "ЖВК" на станции Виледь Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-передвижная механизированная колонна "Вилегодская", договор №СПБ80-18873К/21 от 20.09.2021) (ВЛ-10 кВ 0,012 км, 1 т.у.) | M_009-13-2-01.32-1340 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0.8078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор №СПБ80-18873К/21 от 20.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-передвижная механизированная колонна "Вилегодская",
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-26 "КС-13-3" и ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-08 "Нянда" в поселке Урдома Ленского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00743К/20 от 29.10.2020) (0,32 МВА, ВЛ-10 кВ 2,4 км, КЛ-0,4 кВ 0,350 км) | L_009-13-2-03.31-1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15342 | 0 | 0 | 0 | 0.15342 | 0.15342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15342 | нд | Выполнение дополнительных работ, неучтенных в проектной документации (включая технико-экономическое обоснование, проектные документы и рабочую документацию) Погашение кредиторской задолженности по договору №07-364/21 от 27.07.2021 на выполнение СМР.Сдвиг сроков завершения работ связан с возникшей необходимостью производства дополнительных работ по переусройству ВЛ-10 кВ. проходящей вдоль многоквартироного жилого дома
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котласе Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-13-2-03.31-1410 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011206 | 0 | 0 | 0 | 0.011206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021 Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котлас Архангельской области (Управление экономического развития городского округа "Котлас", договор №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,268 км, КЛ-0,4 кВ 1,354 км, 2 ячейки) | M_009-13-2-03.31-1422 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6248 | 0 | 0 | 0 | 18.6248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021 Управление экономического развития городского округа "Котлас"
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-135-13, двух однотрансформаторных ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от вновь устанавливаемых ТП-10/0,4 кВ в д.Задняя Няндомского района Архангельской области (Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского Муниципального района Архангельской области, договор №15-00056П/21 от 31.08.2021 г) (ВЛЗ-10 кВ 4,124 км, ВЛИ-0,4 кВ 2,743 км, 0,2 МВА, 40 т.у.) | M_009-14-2-01.32-2061 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0085 | 0 | 0 | 0 | 9.0085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №15-00056П/21 от 31.08.2021 г Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского Муниципального района Архангельской области
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 20/7 ВЛ-10-134-02, ВЛЗ-10 кВ от опоры № 1/32 ВЛ-10-134-11, двух кабельных линий КЛ-10 кВ, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ в п. Шалакуша Няндомского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Вектор", Договор СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ 0,42 км, КЛ-10 кВ 0,037 км) | M_009-14-2-03.31-1190 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021 Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Вектор"
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86328 | 0 | 0 | 0.86328 | 0 | 0.86328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86328 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-245 в п.Беломорье Приморского района Архангельской области с монтажом в РУНН автоматических выключателей (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", договор №СПБ80-15442А/20 от 27.05.21) (2 шт) | M_009-11-1-03.31-2762 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028985 | 0 | 0 | 0.028985 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор №СПБ80-15442А/20 от 27.05.21Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие",
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом ячеек 10 кВ и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (2 ячейки, 1 т.у.) | M_009-11-1-03.31-2763 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76072 | 0 | 0 | 0.76072 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского"
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-1014 от ВЛ-10-229-17 с монтажом узла учета в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Администрация Муниципального образования "Октябрьское", договор №СПБ80-16468В/21 от 24.08.2021) (1 т.у.) | M_009-12-1-03.31-1322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073574 | 0 | 0 | 0.073574 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-16468В/21 от 24.08.2021 Администрация Муниципального образования "Октябрьское"
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 15.1225 | 0 | 0 | 15.1225 | 0 | 3.9558 | 0 | 0 | 1.4029 | 2.5529 | -11.1667 | -73.84% | 0 | нд | 0 | нд | -13.7196 | -90.72% | 2.5529 | нд | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 3.3684 | 0 | 0 | 3.3684 | 0 | 2.7194 | 0 | 0 | 0.1665 | 2.5529 | -0.649 | -19.27% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2019 | -95.06% | 2.5529 | нд | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 3.3684 | 0 | 0 | 3.3684 | 0 | 2.7194 | 0 | 0 | 0.1665 | 2.5529 | -0.649 | -19.27% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2019 | -95.06% | 2.5529 | нд | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северодвинская-1,2" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме переустройства опор №14 и №15 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", 07-394/20 от 10.08.20) (ВЛ-110кВ 0,85 км, ВОЛС 2,89 км) | N_000-11-1-01.12-2281 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44019 | 0 | 0 | 0 | 0.44019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору 07-394/20 от 10.08.20 Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги",
4.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ ВЛ-85/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", 07-232/21 от 19.05.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,026 км, КЛ-0,4 кВ 0,052 км) | M_000-11-1-01.41-3752 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56883 | 0 | 0 | 0 | 0.56883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации 07-232/21 от 19.05.21Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440",
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-22/2 Первомайский и ВЛ-7/2 Макарова в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-00039А/21 от 01.09.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,098 км) | M_000-11-1-01.41-3779 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22367 | 0 | 0 | 0 | 0.22367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00039А/21 от 01.09.21 Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-1020/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой», ОЗУ-00042А/21 от 13.10.21) | N_000-11-1-01.41-3786 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0094402 | 0 | 0 | 0 | 0.0094402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00042А/21 от 13.10.21 Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СоломбалаСтрой»
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-314 (Котельная ЖКО) ВЛ-10-137-07 (Береговая) ПС-137 Ерцево в п.Ерцево Коношского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Индивидуальный предприниматель Сорокин Владимир Юрьевич, соглашение о компенсации № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,065 км) | M_000-12-1-01.41-2061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00057216 | 0 | 0 | 0 | 0.00057216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021 Индивидуальный предприниматель Сорокин Владимир Юрьевич
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-1150-03 в с.Шеговары Шенкурского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Гафаров А.А. соглашение о компенсации № ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021) (0,058 км) | M_000-12-1-01.41-2067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01336 | 0 | 0 | 0 | 0.01336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации №ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021 Гафаров А.А.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1 и ВЛ-0,4 кВ 76-Л1 Зеленая для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой", договор ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021) (КЛ-10 кВ 0,142 км; КЛ-0,4 кВ 0,202 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,03 км) | M_000-13-1-01.32-1305 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2298 | 0 | 0 | 0 | 1.2298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ 301-19 Горбольница-1 и КЛ-10 кВ 301-45 Горбольница-2 для освобождения земельного участка по пр.Мира дом 36 в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ", договор ОЗУ-00052К/21 от 12.01.2022) (КЛ-10 кВ 0,2 км) | N_000-13-1-02.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0092482 | 0 | 0 | 0 | 0.0092482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00052К/21 от 12.01.2022 Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ"
4.1.2.2.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 318-11 "РЭБ" в п. Приводино Котласского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ПАРТНЕР", соглашение о компенсации ОЗУ-АРХ-00023-К/22 от 26.05.2022)» (0,250 МВА, ВЛ-10 кВ 0,015 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,270 км) | N_000-13-2-03.31-1449 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02957 | 0 | 0 | 0 | 0.02957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-АРХ-00023-К/22 от 26.05.2022 Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ПАРТНЕР"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-113 Печниково ВЛ-10-147-06 в Каргопольском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО" Дизайнпроектстрой" Соглашение о компенсации № ОЗУ-АРХ-00019-П/22 от 23.06.2022 г) | N_000-14-1-01.41-2276 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028212 | 0 | 0 | 0 | 0.028212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации № ОЗУ-АРХ-00019-П/22 от 23.06.2022 г ООО" Дизайнпроектстрой"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | 3.3684 | 0 | 0 | 3.3684 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | -3.2019 | -95.06% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2019 | -95.06% | 0 | нд | Вина подрядчика Подрядчик несвоевременно приступил к выполнению работ на объекте по причине частичной мобилизации членов сформированной бригады.
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 11.7541 | 0 | 0 | 11.7541 | 0 | 1.2364 | 0 | 0 | 1.2364 | 0 | -10.5177 | -89.48% | 0 | нд | 0 | нд | -10.5177 | -89.48% | 0 | нд | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | 0.96147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96147 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | 0 | 0.96147 | 0 | 0.96147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96147 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности по договору 07-449/21. Оплата за выполненные работы, в соответстии с условиями договора 07-449/21 произведена в 1 кв. 2022 г.
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 11.7541 | 0 | 0 | 11.7541 | 0 | 0.27494 | 0 | 0 | 0.27494 | 0 | -11.4792 | -97.66% | 0 | нд | 0 | нд | -11.4792 | -97.66% | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 212 "Важская", д.Березничек, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0007 | 0.12944 | 0 | 0 | 0.12944 | 0 | 0.12636 | 0 | 0 | 0.12636 | 0 | -0.0030855 | -2.384% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0030855 | -2.384% | 0 | нд | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания №9 ремонтно-механических мастерских Вельского района Архангельской области в части установки системы автоматического пожаротушения (64,44 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0028 | 1.3799 | 0 | 0 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3799 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3799 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания РЭП на базе РЭС в Виноградовском районе Архангельской области в части установки автоматического пожаротушения (49,3 кв.м) | J_000-12-1-06.20-0029 | 1.5228 | 0 | 0 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5228 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5228 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс) | I_000-14-1-04.40-0016 | 8.5698 | 0 | 0 | 8.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5698 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.5698 | -100% | 0 | нд | Инвестиционный проект исключен в проекте корректировки инвестиционной программы Приказом ПАО «Россети Северо-Запад» №130 от 28.03.2022 г., в связи с секвестированием инвестиционной программы Общества, с 28.03.2022 г. приостанавливается реализация мероприятий по инвестиционному проекту "Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 143 "Подрезовская" Архангельская область, Каргопольский район, д.Усачево (1 комплекс)", ИП 000-14-1-04.40-0016
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 116 «Онега», Архангельская область, г.Онега (1 комплекс) | K_000-14-1-04.40-0018 | 0.15221 | 0 | 0 | 0.15221 | 0 | 0.14858 | 0 | 0 | 0.14858 | 0 | -0.0036283 | -2.384% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0036283 | -2.384% | 0 | нд | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 170.5965 | 0 | 0 | 71.4313 | 99.1652 | 74.7818 | 0 | 0 | 13.0171 | 61.7647 | -95.8147 | -56.16% | 0 | нд | 0 | нд | -58.4142 | -81.78% | -37.4004 | -37.72% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 21.03.2022) (0,675 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055058 | 0 | 0 | 0 | 0.055058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации ОЗУ-00057А/21 от 21.03.2022 Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-158/1 по ул.Володарского в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,469 км) | L_000-11-1-01.41-3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3621 | 0 | 0 | 0 | 1.3621 | 1.3621 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3621 | нд | Изменение объемов работ. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации. 24.01.2022 г. заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ. Ввиду отсутствия окончательной стоимости(подписанного протокола №2) на момент включения в ИПР, ИП был включен только по ПИРам.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ломоносова от ТП-10/0,4 кВ ТП-28 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Интер-ТЕП», 07-218/21 от 19.05.21) (ВЛ-04 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,12 км) | M_000-11-1-01.41-3761 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01474 | 0 | 0 | 0 | 0.01474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации 07-218/21 от 19.05.21 Специализированный застройщик «Интер-ТЕП»
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ РП4 - ТП246 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2598 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046955 | 0 | 0 | 0 | 0.046955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации 07-205/21 от 26.04.21 Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой»
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ПС2 - РП4 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой», 07-205/21 от 26.04.21) (КЛ-10 кВ 0,1 км) | M_000-11-1-02.32-2599 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010589 | 0 | 0 | 0 | 0.010589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации 07-205/21 от 26.04.21 Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ГорСтрой»
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение здания РЭП в п.Пинега Архангельской области в части установки автоматической системы пожаротушения (399 кв.м) | L_000-11-1-06.20-2556 | 0.1935 | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1935 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1935 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение мобильных зданий (2 шт.) | L_000-11-1-06.70-0009 | 0.95235 | 0 | 0 | 0.95235 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | -0.053347 | -5.602% | 0 | нд | 0 | нд | -0.053347 | -5.602% | 0 | нд | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (1 шт.) | K_000-11-1-07.10-0070 | 3.525 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.525 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.525 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО АЭС (21 шт) | J_000-11-1-07.20-0002 | 7.1968 | 0 | 0 | 7.1968 | 0 | 7.1546 | 0 | 0 | 7.1546 | 0 | -0.042161 | -0.5858% | 0 | нд | 0 | нд | -0.042161 | -0.5858% | 0 | нд | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.6 | Строительство линии связи в с.Жердь Мезенского района Архангельской области от муфты ПАО «Ростелеком» до мастерского участка Мезенского РЭС Производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (0,3 км) | L_000-11-2-04.30-0001 | 0.18994 | 0 | 0 | 0.18994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18994 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18994 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Строительство линии связи в п. Ясный Пинежского района Архангельской области от муфты ПАО «Ростелеком» до мастерского участка Пинежского РЭС Производственного отделения «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (1 км) | L_000-11-2-04.30-0002 | 0.28819 | 0 | 0 | 0.28819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28819 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.28819 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | -4.4e-09 | 0.045877 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | -3e-08 | -6.539e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4e-09 | -100% | -3.44e-08 | -7.498e-05% | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности по договору ДКП-У12 от 30.11.2017 г. В 1 кв. 2022 г. проведено финансирование также за предыдущий период 4 кв. 2021 г.
4.1.6 | Создание учебно-тренировочного мини-полигона в части устройства ВЛ 0,4-10 кВ и КТП в Северодвинском РЭС производственного отделения «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | J_000-11-2-06.70-0007 | 0.56341 | 0 | 0 | 0.56341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56341 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56341 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Создание системы кондиционирования помещения серверной ПО «Архангельские электрические сети» (1 шт.) | L_000-11-2-06.70-0010 | 0.18296 | 0 | 0 | 0.18296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18296 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18296 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-437 10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома по адресу: г. Архангельск, пр. Московский, д. 40 протяженностью 0,150 км (Мешалкин С.Н.) | N_000-11-5-02.41-1632 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по приобретению на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества по договору дарения №07-272/22 от 01.08.2022 Мешалкин С.Н.
4.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории на базе автомобиля (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0063 | 6.4058 | 0 | 0 | 6.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4058 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.4058 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза (1 шт.) | K_000-12-1-07.10-0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение установки для прожига изоляции силовых кабельных линий (1 шт.) | K_000-12-1-07.30-0039 | 0.85937 | 0 | 0 | 0.85937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85937 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.85937 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение крана автомобильного (1 шт.) | K_000-13-1-07.10-0063 | 9.0633 | 0 | 0 | 9.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0633 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.0633 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ВРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0004 | 0.13217 | 0 | 0 | 0.13217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13217 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13217 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Строительство мини учебно-тренировочного полигона распределительных сетей на РПБ ЧРЭС ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.) | J_000-13-2-06.70-0005 | 0.13217 | 0 | 0 | 0.13217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13217 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13217 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества ТП-10/0,4 кВ ТП-185 (двухтрансформаторная, с двумя трансформаторами ТМГ-1000/10/0,4 кВ), КЛ-0,4 кВ (9 шт, общей протяженностью 1,51 км) в г.Котлас, Котласского района, Архангельской области (Л.А.Вязовикова, А.Н.Ельцова) | N_000-13-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по приобретению на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества по договору дарения №07-273/22 от 01.09.2022 Л.А.Вязовикова, А.Н.Ельцова
4.1.6 | Приобретение сушильного шкафа (1 шт.) | I_000-14-1-07.30-0023 | 0.13735 | 0 | 0 | 0.13735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13735 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13735 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Строительство волоконно-оптического кабеля на участке ПС 110 кВ "Шалакуша" - узел связи Акционерное общество "Компания ТрансТелеком" в п. Шалакуша Архангельской области (2 км) | L_000-14-2-04.30-0002 | 0.54275 | 0 | 0 | 0.54275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54275 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54275 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение БКУ с люлькой и двухрядной кабиной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости с бортом (12 шт.) | K_000-15-1-07.10-0085 | 10.5353 | 0 | 0 | 10.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5353 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.5353 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | 3.4674 | 0 | 0 | 3.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4674 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4674 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости на базе ГАЗ (2 шт.) | K_000-15-1-07.10-0089 | 2.1615 | 0 | 0 | 2.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1615 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1615 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (6 шт.) | L_000-15-1-07.10-0092 | 60.2034 | 0 | 0 | 0 | 60.2034 | 58.3279 | 0 | 0 | 0 | 58.3279 | -1.8754 | -3.115% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8754 | -3.115% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (2 шт.) | L_000-15-1-07.10-0093 | 26.382 | 0 | 0 | 0 | 26.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.382 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -26.382 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | 3.9488 | 0 | 0 | 3.9488 | 0 | 3.9127 | 0 | 0 | 3.9127 | 0 | -0.036098 | -0.9142% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036098 | -0.9142% | 0 | нд | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.6 | Приобретение ПЭВМ и оргтехники: АРМ пользователя, МФУ (33 шт.) | K_000-15-1-07.20-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение оборудования сети передачи данных (23 шт.) | L_000-15-1-07.20-0061 | 19.2034 | 0 | 0 | 19.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2034 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.2034 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение микроомметра (3 шт.) | I_000-15-1-07.30-0059 | 0.29097 | 0 | 0 | 0.29097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29097 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29097 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение трапа монтажного (3 шт) | K_000-15-1-07.30-0067 | 0.18179 | 0 | 0 | 0.18179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18179 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18179 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение стеклопластиковых лестниц с встроенной гибкой анкерной линией (4 шт). | K_000-15-1-07.30-0070 | 0.72441 | 0 | 0 | 0.72441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72441 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.72441 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение оборудования связи (2 шт.) | K_000-15-1-07.30-0073 | 0.55271 | 0 | 0 | 0.55271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55271 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55271 | -100% | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору 07-803/14 от 12.02.2015 г.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | -2.1e-06 | -0.001807% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1e-06 | -0.001807% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору 07-289/19 от 03.06.2019 г.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 1.0382 | 0 | 0 | 0 | 1.0382 | 0.042327 | 4.251% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.042327 | 4.251% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019 г
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 110 кВ Шилега – Карпогоры в Пинежском районе Архангельской области с монтажом ответвительной опоры и пункта коммерческого учета электроэнергии 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», №15-00968А/20 от 30.06.2021)» (Опора - 1 шт., ПКУ – 1 шт.) | L_009-11-1-01.12-2280 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.084622 | 0 | 0 | 0 | 0.084622 | -1.3176 | -93.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3176 | -93.97% | Расторжение договора по технологическому присоединению по обращению заявителя 17.08.2022 от Заявителя по договору ТП получено уведомление о необходимости расторжения договора ТП. В 3 кв. 2022 г.профинансированы затраты на службу заказчика- застройщика. а также принятые досрочно выполненные подрядной организацией ООО "АСН" работы по договору подряда 07-438/21
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №23 «Луковецкая» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТН– 1 шт, ТТ – 6 шт, ДФЗ – 2 компл.) | L_009-11-1-03.13-2553 | 1.8679 | 0 | 0 | 0 | 1.8679 | 0.19729 | 0 | 0 | 0.075453 | 0.12184 | -1.6706 | -89.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0.075453 | нд | -1.7461 | -93.48% | Досрочное выполнение работ подрядчиком Поэтапная приемка работ в соответствии с условиями договора подряда № 07-653/21 от 23.12.2021 г.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №70 «Жаровиха» в г.Архангельск Архангельской области с монтажом трансформаторов тока и дифференциально-фазных защит (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 9 шт, ДФЗ – 2 компл) | L_009-11-1-03.13-2554 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0.18844 | 0 | 0 | 0.17151 | 0.016929 | -1.9278 | -91.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0.17151 | нд | -2.0993 | -99.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком Поэтапная приемка работ в соответствии с условиями договора подряда № 07-653/21 от 23.12.2021 г.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №41 «Сийская» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, трансформатора напряжения 110 кВ, дифференциально-фазных защит и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 6шт, ТН – 1 шт, СОПТ-1 шт, ДФЗ-2 компл.) | L_009-11-1-03.13-2555 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 2.7661 | 0.41327 | 0 | 0 | 0.39634 | 0.016929 | -2.3528 | -85.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0.39634 | нд | -2.7491 | -99.39% | Досрочное выполнение работ подрядчиком Поэтапная приемка работ в соответствии с условиями договора подряда № 07-653/21 от 23.12.2021 г.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №42 «Карпогоры» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом дифференциально-фазной защиты и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (СОПТ-1 шт, ДФЗ-1 компл.) | L_009-11-1-03.13-2556 | 0.74063 | 0 | 0 | 0 | 0.74063 | 0.15822 | 0 | 0 | 0.14129 | 0.016929 | -0.58241 | -78.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0.14129 | нд | -0.7237 | -97.71% | Досрочное выполнение работ подрядчиком Поэтапная приемка работ в соответствии с условиями договора подряда № 07-653/21 от 23.12.2021 г.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС-110/10 кВ №43 «Шилега» в Пинежском районе Архангельской области с монтажом трансформаторов тока 110 кВ, дифференциально-фазных защит и системы оперативного постоянного тока (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021) (ТТ – 3 шт, СОПТ-1 шт, ДФЗ - 3 компл.) | L_009-11-1-03.13-2557 | 1.9141 | 0 | 0 | 0 | 1.9141 | 0.19844 | 0 | 0 | 0.18151 | 0.016929 | -1.7157 | -89.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0.18151 | нд | -1.8972 | -99.12% | Досрочное выполнение работ подрядчиком Поэтапная приемка работ в соответствии с условиями договора подряда № 07-653/21 от 23.12.2021 г.
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ №39 «Белогорская» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом ВЧ-заградителя 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021)» (ВЧ-заградитель – 1 шт) | L_009-11-1-03.13-2558 | 0.076253 | 0 | 0 | 0 | 0.076253 | 0.047694 | 0 | 0 | 0.042337 | 0.0053572 | -0.028559 | -37.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0.042337 | нд | -0.070895 | -92.97% | Досрочное выполнение работ подрядчиком Поэтапная приемка работ в соответствии с условиями договора подряда № 07-653/21 от 23.12.2021 г.
4.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ №40 «Угзеньга» в Холмогорском районе Архангельской области с монтажом ВЧ-заградителя 110 кВ (Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «УЛК», дог.№15-00968А/20 от 30.06.2021)» (ВЧ-заградитель – 1шт) | L_009-11-1-03.13-2559 | 0.076253 | 0 | 0 | 0 | 0.076253 | 0.047694 | 0 | 0 | 0.042337 | 0.0053572 | -0.028559 | -37.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0.042337 | нд | -0.070895 | -92.97% | Досрочное выполнение работ подрядчиком Поэтапная приемка работ в соответствии с условиями договора подряда № 07-653/21 от 23.12.2021 г.
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | нд
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №1 (1 шт.) | K_000-11-1-06.40-0002 | 41.2922 | 0 | 0 | 6.7385 | 34.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.2922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -34.5537 | -100% | Инвестиционный проект исключен в проекте корректировки инвестиционной программы Приказом ПАО «Россети Северо-Запад» №130 от 21.04.2022 г., в связи с секвестированием инвестиционной программы Общества, с 28.03.2022 г. приостанавливается реализация мероприятий по инвестиционному проекту
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 300.8209 | 0 | 0 | 81.802 | 219.019 | 202.5227 | 0 | 0 | 48.1893 | 154.3334 | -98.2982 | -32.68% | 0 | нд | 0 | нд | -33.6126 | -41.09% | -64.6856 | -29.53% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 300.8209 | 0 | 0 | 81.802 | 219.019 | 202.5227 | 0 | 0 | 48.1893 | 154.3334 | -98.2982 | -32.68% | 0 | нд | 0 | нд | -33.6126 | -41.09% | -64.6856 | -29.53% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 176.2637 | 0 | 0 | 53.2845 | 122.9792 | 148.5994 | 0 | 0 | 42.8566 | 105.7429 | -27.6643 | -15.69% | 0 | нд | 0 | нд | -10.4279 | -19.57% | -17.2363 | -14.02% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 176.2637 | 0 | 0 | 53.2845 | 122.9792 | 148.5955 | 0 | 0 | 42.8566 | 105.7389 | -27.6682 | -15.7% | 0 | нд | 0 | нд | -10.4279 | -19.57% | -17.2403 | -14.02% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 143.6158 | 0 | 0 | 53.2845 | 90.3313 | 126.7866 | 0 | 0 | 42.8566 | 83.93 | -16.8292 | -11.72% | 0 | нд | 0 | нд | -10.4279 | -19.57% | -6.4012 | -7.086% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 7.5896 | 0 | 0 | 0 | 7.5896 | -21.8104 | -74.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -21.8104 | -74.18% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.2479 | 0 | 0 | 0 | 3.2479 | 14.2193 | 0 | 0 | 0 | 14.2193 | 10.9713 | 337.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.9713 | 337.8% | нд
5.1.1.1.3 | Установка энергопринимающего устройства 10кВ для объекта туристической отрасли в н.п.Станки, Валдайского района, Новгородской области (заявитель: Алексеев С.В., договор ТП №СПБ80-00490-В/21 от 01.03.2021) | L_009-62-2-05.20-0002 | 0.2983 | 0 | 0 | 0 | 0.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2983 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2983 | -100% | Мероприятия со стороны сетевой организации отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 0,02 км от опоры №36 ВЛ-10кВ Л-1 ПС 110/10кВ «Базовая», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Трансфорест, договор ТП №СПБ80-11924-И/20 от 28.12.2020) | L_009-63-2-01.32-4221 | 0.3451 | 0 | 0 | 0 | 0.3451 | 0.45044 | 0 | 0 | 0 | 0.45044 | 0.10535 | 30.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10535 | 30.53% | Рост стоимости поставки оборудования по консолидированному договору по сравнение с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта. Досрочное выполнение работ 4 квартала 2022 года
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз10кВ протяженностью 1,8 км от ВЛ-10кВ Л-9 ПС 110/10кВ «Подберезье», установка ПКУ 1комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Подберезье Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Ситиком, договор ТП №65-01012-И/20 от 21.01.2021) | L_009-63-2-01.32-4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.057 | 0 | 0 | 0 | 5.057 | 5.057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.057 | нд | Отнесение большего объема заработной платы по сравнению с заложенным объемом в оценке полной стоимости объекта, роста стоимости поставки оборудования (заявитель: ООО Ситиком, договор ТП №65-01012-И/20 от 21.01.2021). Плановый объект 2021 года.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,150км от Л-6 ПС Восточная, КТП 250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,150км, установка 3-х фазного узла учёта 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27, договор ТП №65-01016-И/20 от 16.02.2021) | L_009-63-2-01.32-4223 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2767 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.2767 | -100% | Расторжение договора ТП по инициативе заявителя (заявитель: МАДОУ ДС №27, договор ТП №65-01016-И/20 от 16.02.2021)
5.1.1.1.3 | Монтаж 2-х узлов учета электроэнергии в РУ-6 кВ ЗТП-6/0,4 кВ в ячейках вводных выключателей на контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-6 кВ Л-39 Л-6 кВ КЛ-6 кВ Л-66 ПС 110 кВ "Районная" и для электроснабжения полиграфического оборудования, расположенного в г. Великий Новгород Новгородской области (заявитель: ООО "Амкор Флексиблз Новгород", договор ТП №СПБ80-07783-И/20 от 17.11.2020 г.) | L_009-63-2-05.40-0001 | 0.32785 | 0 | 0 | 0 | 0.32785 | 0.16482 | 0 | 0 | 0 | 0.16482 | -0.16303 | -49.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16303 | -49.73% | Прозднее заключение централизованного договора поставки приборов учета (договор поставки заключен 17.05.2022 N195/207/22)
5.1.1.1.3 | «Строительство ВЛИ-0,4 кВ Л-2 протяженностью 0,170 км от ЗТПП-10/0,4 кВ "Прогресс-свинокомплекс" (ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Прогресс), установка автоматического выключателя в ЗТПП-10/0,4 кВ "Прогресс-свинокомплекс", установка 3-фазного узла учета 1 компл. для электроснабжения здания овощехранилища в н.п. Прогресс Боровичского района (заявитель - ООО 'Грозный' Дог. № 65-00031-Б/21 от 27.07.21)» | M_009-61-2-01.41-4045 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44997 | 0 | 0 | 0 | 0.44997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные объемы работ по ТП (заявитель - ООО 'Грозный' Дог. № 65-00031-Б/21 от 27.07.21)
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,203 км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,283км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021) | M_009-63-2-02.32-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1866 | 0 | 0 | 0 | 4.1866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные объемы работ по ТП (аявитель: МАДОУ ДС №27 Договор № 65-00020-И/21 от 07.06.2021)
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Медниково, установка 3-фазного узла учета 1 комплект для электроснабжения асфальтобетонного завода в сп Медниковское, Старорусского района Новгородской области (заявитель - ООО Союз Автодор, Договор № 65-00027-В/21 от 18.05.2021) | M_009-62-2-01.32-4188 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45044 | 0 | 0 | 0 | 0.45044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка оборудования,консолидированная закупка ПКУ. (Реализация ИП на основании дог. ТП № 65-00027-В/21 от 18.05.2021)
5.1.1.1.3 | Установка трехфазного прибора учета (1 комплект) для электроснабжения деревообрабатывающего производства, Новгородская область, Парфинский р-н, рп.Парфино в районе бывшей автоколонны №1508, ЗУ 53:11:0103201:26 (заявитель: ИП Иванов М.Е. Договор № 65-00037-В/21 от 09.07.2021) | M_009-62-2-05.20-0051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45044 | 0 | 0 | 0 | 0.45044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка оборудования,консолидированная закупка ПКУ. (Реализация ИП на основании дог.ТП № 65-00037-В/21 от 09.07.2021)
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС Валдай, установка узла учета (1 комплект) для электроснабжения производственных помещений, расположенных по адресу Новгородская область, г. Валдай, Крестецкий проезд, д.1 (заявитель : ИП Якимов С.В., договор № 65-00048-В/21 от 25.11.2021 г) | M_009-62-2-01.32-4191 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45044 | 0 | 0 | 0 | 0.45044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка оборудования,консолидированная закупка ПКУ. (Реализация ИП на основании дог.ТП № 65-00048-В/21 от 25.11.2021)
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,020 км от опоры ВЛ-10 кВ Л-3 РП 10 кВ Крестцы, установка узла учета (1 комплект) для электроснабжения производственных помещений, расположенных по адресу Новгородская область, Крестецкий район, н.п. Ямская Слобода, ул. Энергетиков, д.1. (заявитель: ООО "ТНД", договор №СПБ80-27272-В/21 от 29.12.2021 г.) | M_009-62-2-01.32-4192 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46457 | 0 | 0 | 0 | 0.46457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка оборудования,консолидированная закупка ПКУ. (Реализация ИП на основании дог ТП № СПБ80-27272-В/21 от 29.12.2021)
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,030км от ближайшей опоры ВЛ-10кВ Л-35 ПС 110/10кВ «Мостищи», установка ПКУ-10кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО ТЕХНОСТРОЙ, договор №СПБ80-17144-И/21 от 03.09.2021) | M_009-63-2-01.32-4269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45044 | 0 | 0 | 0 | 0.45044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка оборудования,консолидированная закупка ПКУ.( Реализация ИП на основании дог.ТП № СПБ80-17144-И/21 от 03.09.2021)
5.1.1.1.3 | Cтроительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 45 ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Поддорье протяженностью 0,550 км и установка средства коммерческого учета э/эн (мощности) трехфазного косвенного включения (10 кВ) для электроснабжения производственной базы н.п. Минцево Поддорского района ул. Центральная д. 41 ЗУ 53:15:0032101:35 (заявитель Гаджиев Г.М) | N_009-62-2-01.41-4617 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-01509-Б-В/22 от 16.05.2022.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от резервной ячейки 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Парфино протяженностью 3 км, строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-4 ПС Парфино протяженностью 0,02 км, строительство КЛ-10 кВ кабелем АСБ 3х95 мм2 (методом ГНБ) протяженностью 0,310 км, установка линейного разъединителя-2 комплекта и установка средства коммерческого учета э/энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (2 комплекта) для электроснабжения лесоплощадки н.п. Федорково Парфинского района ул. Фестивальная д. 20 ЗУ 53:13:0104301:125 (53:13:0104301:4 и 53:13:0104301:5) (заявитель ООО "Интер" договор НОВ-02407-Б-В/22 от 24.06.22) | N_009-62-2-01.41-4655 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4066 | 0 | 0 | 0 | 0.4066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-01509-Б-В/22 от 24.06.2022.
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039207 | 0 | 0 | 0 | 0.0039207 | 0.0039207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0039207 | нд | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039207 | 0 | 0 | 0 | 0.0039207 | 0.0039207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0039207 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока (2 шт.) в ячейках № 113 и № 208 ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Вишерская, установка приборов учёта 2 компл. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Малая Вишера Малоишерского района Новгородской области (Заявитель: ООО Хасслахерлес, договор ТП №65-00057-И/21 от 14.01.2022) | M_009-63-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0039207 | 0 | 0 | 0 | 0.0039207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные объемы работ по ТП (Заявитель: ООО Хасслахерлес, договор ТП №65-00057-И/21 от 14.01.2022)
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 78.9848 | 0 | 0 | 19.4194 | 59.5655 | 34.7318 | 0 | 0 | 4.9326 | 29.7992 | -44.253 | -56.03% | 0 | нд | 0 | нд | -14.4868 | -74.6% | -29.7662 | -49.97% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 38.7274 | 0 | 0 | 19.4194 | 19.308 | 0.34135 | 0 | 0 | 0 | 0.34135 | -38.386 | -99.12% | 0 | нд | 0 | нд | -19.4194 | -100% | -18.9667 | -98.23% | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 38.7274 | 0 | 0 | 19.4194 | 19.308 | 0.34135 | 0 | 0 | 0 | 0.34135 | -38.386 | -99.12% | 0 | нд | 0 | нд | -19.4194 | -100% | -18.9667 | -98.23% | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | 18.9638 | 0 | 0 | 0 | 18.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9638 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.9638 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с установкой СВ-110 кВ (1 шт.) | I_005-61-1-03.13-4205 | 19.7636 | 0 | 0 | 19.4194 | 0.34418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.7636 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.4194 | -100% | -0.34418 | -100% | Исключение объекта при корректировке инвестиционной программы с учетом устранения замечаний, выставленных Министерством энергетики РФ к проекту ИПР от 06.05.2022 № 07-2323, а так же в соответствии со сценарными условиями оптимизации проектов инвестиционных программ, разработанных с целью определения правил оптимизации объемов финансирования и освоения капитальных вложений для приоритетной реализации проектов, направленных на обеспечение ключевых параметров функционирования и развития ПАО «Россети» в условиях внешнего санкционного давления со стороны иностранных государств и ухудшения макроэкономической ситуации утвержденными Советом директоров ПАО «Россети»
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Мошенское" Мошенского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4217 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19918 | 0 | 0 | 0 | 0.19918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта в целях повышения надежности на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта технического обследования АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ " Рудничная" Боровичского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4218 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053989 | 0 | 0 | 0 | 0.053989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта в целях повышения надежности на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Новое Рахино" Крестецкого района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4221 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.030332 | 0 | 0 | 0 | 0.030332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предотвращение возникновения аварийной ситуации на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г., акта технического обследования АКБ от 18.01.2022 г.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ " Ящерово" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-62-1-03.13-4222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057849 | 0 | 0 | 0 | 0.057849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта в целях повышения надежности на основании программы замены аккумуляторных батарей, отработавших заводской срок службы от 02.09.2019 г; акта осмотра и акта обследования технического состояния АКБ от 19.01.2022 г.
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 7.3623 | 0 | 0 | 0 | 7.3623 | 4.1862 | 0 | 0 | 0 | 4.1862 | -3.1761 | -43.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1761 | -43.14% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 7.3623 | 0 | 0 | 0 | 7.3623 | 4.1862 | 0 | 0 | 0 | 4.1862 | -3.1761 | -43.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1761 | -43.14% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | 0.10782 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10782 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10782 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | 0.25594 | 0 | 0 | 0 | 0.25594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25594 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25594 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23654 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3469 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3469 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6764 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6764 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3469 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3469 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5926 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5926 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | 0.79926 | 0 | 0 | 0 | 0.79926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79926 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.79926 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оксочи с выносом реконструированного участка протяженностью 0,335км, участков ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-10/0,4кВ "Новая" протяженностью 0,420км, Л- КТП-10/0,4кВ "Подгорное-3" протяженностью 0,430км для "Реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Новая- Замостье в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области(Этап -1)» (Заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», договор №ОЗУ-00003-И/21 от 21.05.2021 г. | M_000-63-1-01.32-4252 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные объемы работ по договору на оказание услуги (Заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», договор №ОЗУ-00003-И/21 от 21.05.2021 г.)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 0 | 0 | 0 | 1.5029 | 1.5029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5029 | нд | Оплата остатка полной стоимости объекта по факту предоставления подрядчиком актов осмотра лесничествами мест рубок. Финансирование плана 2021 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Крестцы" Крестецкого района Новгородской области. (замена опор и провода на СИП- 18км, установка ЛР-5 шт) | M_007-62-1-01.32-4201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42438 | 0 | 0 | 0 | 0.42438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Предотвращение возникновения аварийной ситуации на основании акта технического обследования от 21.09.2021г. и программы первоочередных мероприятий по результатам режима ЧС на части территории Новгородской области в 2021 году.(Капитализаия процентов за кредиты и перераспределение затрат на содержание ОКС)
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует.
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 32.8951 | 0 | 0 | 0 | 32.8951 | 30.2042 | 0 | 0 | 4.9326 | 25.2716 | -2.6909 | -8.18% | 0 | нд | 0 | нд | 4.9326 | нд | -7.6235 | -23.18% | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (41234 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | 24.0334 | 0 | 0 | 0 | 24.0334 | 7.5008 | 0 | 0 | 0 | 7.5008 | -16.5326 | -68.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.5326 | -68.79% | Старнирования части заработной платы ОКС с отнесенной в первом квартале 2022 года. Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией (договор от 20.08.2020 N215 с ОА "Энергосервис Северо-Запада". Перераспределение запланированого объема работ по титулам ПРИУЭ, учтенного корректировке ИПР.
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (6487 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | 7.1657 | 0 | 0 | 0 | 7.1657 | 22.1848 | 0 | 0 | 4.8869 | 17.2979 | 15.0191 | 209.6% | 0 | нд | 0 | нд | 4.8869 | нд | 10.1322 | 141.4% | Перераспределение запланированого объема работ по титулам ПРИУЭ, учтенного корректировке ИПР.
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (130 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | 0.74252 | 0 | 0 | 0 | 0.74252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74252 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.74252 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | 0.25054 | 0 | 0 | 0 | 0.25054 | 0.062022 | 0 | 0 | 0.01752 | 0.044502 | -0.18852 | -75.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0.01752 | нд | -0.20604 | -82.24% | Капитализация процентов за кредиты.
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (38 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | 0.70297 | 0 | 0 | 0 | 0.70297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70297 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70297 | -100% | Перераспределение запланированого объема работ по титулам ПРИУЭ, учтенного корректировке ИПР.
5.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в филиале "Новгородэнерго", класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (279 шт) | K_003-65-1-05.20-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45657 | 0 | 0 | 0.028134 | 0.42843 | 0.45657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028134 | нд | 0.42843 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом из планов 2023 года
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 45.5724 | 0 | 0 | 9.0981 | 36.4743 | 19.1915 | 0 | 0 | 0.40018 | 18.7913 | -26.3809 | -57.89% | 0 | нд | 0 | нд | -8.6979 | -95.6% | -17.683 | -48.48% | нд
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.047071 | 0 | 0 | 0 | 0.047071 | -0.01569 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01569 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.13097 | 0 | 0 | 0 | 0.13097 | -0.043652 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043652 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | -0.36955 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36955 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.18883 | 0 | 0 | 0 | 0.18883 | -0.062942 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.062942 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.18535 | 0 | 0 | 0 | 0.18535 | -0.061782 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.061782 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.16073 | 0 | 0 | 0 | 0.16073 | -0.053575 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.053575 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.26379 | 0 | 0 | 0 | 0.26379 | 0.21213 | 0 | 0 | 0 | 0.21213 | -0.051656 | -19.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.051656 | -19.58% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.19055 | 0 | 0 | 0 | 0.19055 | -0.063517 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.063517 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.043897 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | -0.014632 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014632 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 0.0963 | -0.0321 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0321 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.17269 | 0 | 0 | 0 | 0.17269 | -0.057562 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.057562 | -25% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 60 кВт в количестве 2 шт. | J_000-61-1-07.10-0001 | 2.8329 | 0 | 0 | 0 | 2.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8329 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8329 | -100% | Поствка перенесена на 4 квартал 2022 года при корректировке ИПР
5.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией мощностью 200 кВт в количестве 1 шт. | J_000-63-1-07.10-0002 | 2.3561 | 0 | 0 | 0 | 2.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3561 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3561 | -100% | Поствка перенесена на 4 квартал 2022 года при корректировке ИПР
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 30 кВт в количестве 7 шт. | J_000-65-1-07.10-4099 | 8.0205 | 0 | 0 | 0 | 8.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0205 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.0205 | -100% | ИП исключен из инвестиционной программы на основании проведения техническими службами приоритизации сроков реализации всех инвестиционных проектов.
5.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | J_000-65-1-07.10-4100 | 4.7332 | 0 | 0 | 0 | 4.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7332 | -100% | Поствка перенесена на 4 квартал 2022 года при корректировке ИПР
5.1.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (260 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0003 | 13.9524 | 0 | 0 | 0 | 13.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9524 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.9524 | -100% | Поствка перенесена на 4 квартал 2022 года в связи с длительным проведением ТЗП и уменьшением объемов поставки в 2022г при корректироаке ИПР.
5.1.6 | Приобретение грузопассажирского автомобиля (кат. В) в количестве 2 единиц | G_000-65-1-07.10-4078 | 1.2154 | 0 | 0 | 0 | 1.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2154 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2154 | -100% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 29м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | K_000-64-2-07.10-0006 | 9.0981 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0981 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.0981 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029753 | 0 | 0 | 0 | 0.029753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в соответствии с заключенными договорами ДВОП и ДКП смонтированных оптических волокон, размещенных на объектах электроэнергетики ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Дно – Сольцы с ПАО "МТС"
5.1.6 | Приобретение устройства Нептун 2М для производства ремонтных работ на оборудовании релейной защиты (1 шт) | M_000-61-1-07.30-0010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40018 | 0 | 0 | 0.40018 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования на основании требования 1.6.18. ПТЭ с целью укомплектования СРЗА ПО БЭС необходимым оборудованием для выполнения ремонтных работ
5.1.6 | Приобретение комплекса для проверки электрооборудования на базе прибора Ретом -21 (1 шт) | M_000-61-1-07.30-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Рост стоимости поставки оборудования по консолидированному договору по сравнение с ранее определенной в оценке полной стоимости объекта. Приобретение оборудования на основании требования проекта новой редакции РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования, предписания СВТК-6-1-63/19 от 27.11.2019 г. с целью укомплектования СРЗА ПО БЭС испытательным оборудованием.
5.1.6 | Приобретение прибора Ретом-21 для проверки электрооборудования (1 шт.) | M_000-62-1-07.30-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования на основании требования проекта новой редакции РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования с целью укомплектования СРЗА ПО ВЭСиспытательным оборудованием ПО ВЭС
5.1.6 | Приобретение модульного источника бесперебойного питания 250 кВА и двух комплектов аккумуляторных батарей для установки в п. Рощино Валдайского района Новгородской области для обеспечения бесперебойного электроснабжения особой группы электроприемников потребителей 1 категории Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» | M_000-62-1-07.30-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2444 | 0 | 0 | 0 | 13.2444 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта на основании акта осмотра электроустановок от 18.03.2022 г. для обеспечения качества энергоснабжения ответственных потребителей.
5.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4кВ, протяженностью 1,2 км, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, д. Слобода. | N_000-63-5-01.41-4025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение на основании выписки из протокола заседания Рабочей группы по консолидации электросетевых активов №1кэа от 17.03.2022 Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 720.1023 | 0 | 0 | 420.6614 | 299.4408 | 795.9793 | 0 | 0 | 350.3247 | 445.6546 | 75.877 | 10.54% | 0 | нд | 0 | нд | -70.3367 | -16.72% | 146.2138 | 48.83% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 720.1023 | 0 | 0 | 420.6614 | 299.4408 | 795.9793 | 0 | 0 | 350.3247 | 445.6546 | 75.877 | 10.54% | 0 | нд | 0 | нд | -70.3367 | -16.72% | 146.2138 | 48.83% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 339.8915 | 0 | 0 | 268.0659 | 71.8256 | 414.4441 | 0 | 0 | 250.4746 | 163.9694 | 74.5526 | 21.93% | 0 | нд | 0 | нд | -17.5913 | -6.562% | 92.1439 | 128.3% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 254.4589 | 0 | 0 | 227.6333 | 26.8256 | 307.8768 | 0 | 0 | 170.1428 | 137.734 | 53.4179 | 20.99% | 0 | нд | 0 | нд | -57.4905 | -25.26% | 110.9084 | 413.4% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 237.1152 | 0 | 0 | 210.2896 | 26.8256 | 245.6614 | 0 | 0 | 147.5832 | 98.0781 | 8.5461 | 3.604% | 0 | нд | 0 | нд | -62.7064 | -29.82% | 71.2525 | 265.6% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 17.3436 | 0 | 0 | 17.3436 | 0 | 30.1552 | 0 | 0 | 22.5596 | 7.5956 | 12.8115 | 73.87% | 0 | нд | 0 | нд | 5.2159 | 30.07% | 7.5956 | нд | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0602 | 0 | 0 | 0 | 32.0602 | 32.0602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.0602 | нд | нд
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ ПС-500 (1 т.у.) вблизи д.Шоломово Вологодского района (МинНЕФТЕГАЗстрой, ООО Дог. № 26-00077/21 от 12.01.22) | M_009-21-2-05.20-0539 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34814 | 0 | 0 | 0 | 0.34814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП МинНЕФТЕГАЗстрой, ООО Дог. № 26-00077/21 от 12.01.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ТП заявителя в с.Куркино Вологодского района (1 т.у.) (Племзавод Майский СХПК Дог. № 26-01559В/20 от 25.08.20) | L_009-21-2-05.20-0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029557 | 0 | 0 | 0 | 0.029557 | 0.029557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029557 | нд | Выполнение работ по договору ТП Племзавод Майский СХПК Дог. № 26-01559В/20 от 25.08.20. Перенос реализации ИП на 2022 год по вине заявителя
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Новое отп.Соколлесцентр в г.Сокол (1 т.у.) (Ника, ООО Дог. № СПБ80-19398В/21 от 07.10.21) | M_009-21-2-05.20-0480 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36886 | 0 | 0 | 0 | 0.36886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Ника, ООО Дог. № СПБ80-19398В/21 от 07.10.21
6.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1х160 кВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км в д. Теплогорье Великоустюгского района для тех. присоединения нежилого здания (Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21) | M_009-22-2-01.32-3656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93731 | 0 | 0 | 0 | 0.93731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ-0,4 кВ ЗКТП-2х400 №30 Больница по ул. Володарского в г.Никольск для тех. присоединения здания больницы (БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059639 | 0 | 0 | 0 | 0.059639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ 0,4 кВ КТП Васильевское-3 в с.Васильевское Великоустюгского района для тех. присоединения животноводческого комплекса (СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016629 | 0 | 0 | 0 | 0.016629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.), Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-28510Ч/21 от 25.11.21 (Северный Ветер, ООО) | M_009-23-2-05.20-1065 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35294 | 0 | 0 | 0 | 0.35294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-28510Ч/21 от 25.11.21 (Северный Ветер, ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 10,825 км, в т.ч. одноцепной участок 3,25 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9287 | 0 | 0 | 0 | 16.9287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры №45 Колпь протяженностью 0,078 км, монтаж коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Багманян Эдуард Володиевич Дог. № СПБ80-03278Ч/21 от 29.04.21) | M_009-25-2-01.32-0059 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54078 | 0 | 0 | 0 | 0.54078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Багманян Эдуард Володиевич Дог. № СПБ80-03278Ч/21 от 29.04.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у.) в точке присоединения от КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Нижний склад (Желябова им. ЛПК, ООО Дог. № СПБ80-04346Ч/21 от 23.04.21) | M_009-25-2-05.20-1033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0095151 | 0 | 0 | 0 | 0.0095151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Желябова им. ЛПК, ООО Дог. № СПБ80-04346Ч/21 от 23.04.21
6.1.1.1.3 | Строительство коммерческого узла учета электрической энергии на опоре № 61 ВЛ 10 кВ Парфеново, 1 т.у., в д. Заякошье Череповецкого района (Транском, ООО Дог. № СПБ80-10718Ч/21 от 13.07.21) | M_009-25-2-05.20-1038 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36438 | 0 | 0 | 0 | 0.36438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Транском, ООО Дог. № СПБ80-10718Ч/21 от 13.07.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ протяженностью 0,009 км от ПС 110/35/10/6 кВ "Шексна" в Шекснинском районе и монтаж прибора учёта (1 т.у.) (АсфальтоВо, ООО Дог. № ВОЛ-00236-Э-Ч/22 от 25.02.22) | M_009-25-2-01.32-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35423 | 0 | 0 | 0 | 0.35423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП АсфальтоВо, ООО Дог. № ВОЛ-00236-Э-Ч/22 от 25.02.2
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ Вологдасетьремонт отп.ВЗМК в г.Вологда по ул.Элеваторной (0,01 км), установка прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) (Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21) | L_009-21-2-01.33-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37109 | 0 | 0 | 0 | 0.37109 | 0.37109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37109 | нд | Выполнение работ по договору ТП Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21. Перенос реализации ИП на 2022 год. Задержка поставки оборудования ПКУ 10 кВ.
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-250кВА Сушилка-Нестеровский д.Нестерово Сокольского района (0,1 км) уставновка автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.) и прибора коммерческого учёта (1 т.у.) (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21) | L_009-21-2-01.41-6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074455 | 0 | 0 | 0 | 0.074455 | 0.074455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074455 | нд | Выполнение работ по договору ТП Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21. Перенос реализации ИП на 2022 год. Задержка поставки оборудования ПКУ 10 кВ.
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,02 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) по ул. 1-я Промышленная в г. Великий Устюг для тех. присоединения асфальто-бетонного завода (Автодороги Вытегра, ООО Дог. № СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.20) | L_009-22-2-01.32-3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0.31273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31273 | нд | Выполнение работ по договору ТП Автодороги Вытегра, ООО Дог. № СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.20. Переходящий ИП с 2021 года
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 ВЛ 10 кВ Нигино отв. Тарасово протяженностью 0,08 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Никольском районе для тех. присоединения операторской АБЗ (ЗУ 35:16:0204013:691) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21) | L_009-22-2-01.32-3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29396 | 0 | 0 | 0 | 0.29396 | 0.29396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29396 | нд | выполнение работ по договору ТП Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21 Погашение КЗ 2021 года. Увеличение оценки полной стоимости ИП и остатка финансирования КВ в связи с тем, что в расчете стоимости не был учтен сцециальный переход через реку. Утверждена ПСД (приказ об утверждении ПСД №48 от 25.02.2021).
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №31 ВЛ-10 кВ "Югский" по ул.Советская в с.Кич-Городок для тех. присоединения объекта придорожного сервиса (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20) | L_009-22-2-05.20-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030138 | 0 | 0 | 0 | 0.0030138 | 0.0030138 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0030138 | нд | выполнение работ по договору ТП Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20. Переходящий ИП с 2021г.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №3 ВЛ-10 кВ "Показатель" отп. Шиленьга в д. Шиленьга Великоустюгского района для тех. присоединения пилорамы (Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20) | L_009-22-2-05.20-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | 0.31273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31273 | нд | выполнение работ по договору ТП Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20. Погашение КЗ 2021г.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.) | L_009-23-2-01.32-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37218 | 0 | 0 | 0 | 0.37218 | 0.37218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37218 | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.). Переходящий ИП с 2021 года
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО) | L_009-23-2-01.33-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46659 | 0 | 0 | 0 | 0.46659 | 0.46659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46659 | нд | Выполнение работ по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО). Переходящий ИП с 2021 года. Увеличение стоимости, в связи с уточнением тех.параметров ИП по результатам утвержденной ПСД.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,035 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.) | L_009-23-2-01.33-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50223 | 0 | 0 | 0 | 0.50223 | 0.50223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50223 | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.). Переходящий ИП с 2021 года
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ КТП 250 кВА "666 км" Верховажского района (1 т.у.) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21) | L_009-24-2-05.20-0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095205 | 0 | 0 | 0 | 0.0095205 | 0.0095205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0095205 | нд | выполнение работ по договору ТП Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21. Переходящий ИП с 2021 года.
6.1.1.1.3 | Строительство ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020) | L_009-25-2-05.20-0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085614 | 0 | 0 | 0 | 0.0085614 | 0.0085614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0085614 | нд | выполнение работ по договору ТП Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020. Переходящий ИП с 2021 года.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Родионцево (0,01км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) в д.Родионцево Вологодского района (Волочанинов Александр Владимирович Дог. № СПБ80-18052В/21 от 30.09.21) | M_009-21-2-01.32-4046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49371 | 0 | 0 | 0 | 0.49371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Волочанинов Александр Владимирович Дог. № СПБ80-18052В/21 от 30.09.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Совхоз отп.Зерноток Наумиха в с.Верховажье (1т.у.) (СоколПрофиль, ООО Дог. № СПБ80-20854В/21 от 13.10.21) | M_009-21-2-05.20-0495 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34883 | 0 | 0 | 0 | 0.34883 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП СоколПрофиль, ООО Дог. № СПБ80-20854В/21 от 13.10.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от опоры №4 ВЛ 10 кВ Котельниково отв. к КТП-250 Падерино-4 и узла коммерческого учета (1 т.у.) 10 кВ в д.Падерино Кич-Городецкого района для тех.присоединения комплекса зданий (ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21) | M_009-22-2-01.32-3654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 0.35306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 кВ Агропромхимия-2 протяженностью 0,025 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Золотавцево Великоустюгского района для тех. присоединения ТП для производственной базы ЗУ: 35:10:0308003:405 (ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21) | M_009-22-2-01.32-3659 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 0.44677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ Ермакова Гарь протяженностью 0,04 км. и установка ПКУ 10 кВ в д. Подгорка Кич-Городецкого района для тех. присоединения ТП (Чекавинский Павел Николаевич, ИП Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-01.32-3662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57991 | 0 | 0 | 0 | 0.57991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Чекавинский Павел Николаевич, ИП Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км. от оп.№108 ВЛ 10 кВ СХТ и установка ПКУ 10 кВ по ул.Производственная в г.Никольск для тех.присоединения производственного здания (ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21) | M_009-22-2-01.32-3665 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40164 | 0 | 0 | 0 | 0.40164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) у оп.№15 ВЛ 10 В Большой Двор вблизи д. Солотново Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Нестеров Павел Сергеевич, ИП Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-05.20-3663 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34959 | 0 | 0 | 0 | 0.34959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Нестеров Павел Сергеевич, ИП Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.2
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Борбушино" протяженностью 0,012 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Борбушино", Кирилловский р-н, Оденьево д по договору ТП № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21 (Ципина Гора ООО) | M_009-23-2-01.32-0072 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33669 | 0 | 0 | 0 | 0.33669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21 (Ципина Гора ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Никольское" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Никольское", Вашкинский р-н, земельный участок с кадастровым номером 35:04:0203001:149 по договору ТП № СПБ80-18878Ч/21 от 07.10.21 (Специализированное Управление №2, ОАО) | M_009-23-2-01.32-0075 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4643 | 0 | 0 | 0 | 0.4643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-18878Ч/21 от 07.10.21 (Специализированное Управление №2, ОАО)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 139 ВЛ 10 кВ АБЗ Тотемского района (1 т.у.) (Куликов Сергей Николаевич Дог. № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21) | M_009-24-2-05.20-1017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31273 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 3 отпайка ВЛ 10 кв Мастерские от ВЛ 10 кВ Глебатово Тотемского р-на (1т.у.) (Успенье, ООО Дог. № СПБ80-11127Т/21 от 25.08.21) | M_009-24-2-05.20-1032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37163 | 0 | 0 | 0 | 0.37163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-11127Т/21 от 25.08.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 13 отпайка ВЛ 10 кВ Юрманга гараж Бабушкинского р-на (1т.у.) (Переломов Роман Васильевич, ИП Дог. № СПБ80-24395Т/21 от 11.11.21) | M_009-24-2-05.20-1044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37173 | 0 | 0 | 0 | 0.37173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-24395Т/21 от 11.11.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 104 ВЛ 10 кВ "Матинга" протяженностью 0,047 км; установка коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (ЦТВС Адреналин ООО Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21) | M_009-25-2-01.32-0054 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47005 | 0 | 0 | 0 | 0.47005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Лютчик (0,007 км), монтаж ПУ 10 кВ (1 т.у.) в Шекснинском районе (Логинов Павел Вениаминович Дог. № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21) | M_009-25-2-01.32-0074 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36009 | 0 | 0 | 0 | 0.36009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Боровинка (0,006 км), монтаж коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Устюженском районе (Замятин Антон Геннадьевич Дог. № СПБ80-21363Ч/21 от 11.11.21) | M_009-25-2-01.32-0075 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3611 | 0 | 0 | 0 | 0.3611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-20117Ч/21 от 24.09.21
6.1.1.1.3 | Модернизация ПС 35/10 кВ Золотавцево в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт. и установка ПКУ 10 кВ (2 т.у.) в д.Ишутино Великоустюгского района для тех.присоединения ТП (Восточно-Европейская лесная компания, ООО Дог. № ВОЛ-00597-Б-У/22 от 30.03.22) | N_009-22-1-03.21-0102 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77282 | 0 | 0 | 0 | 0.77282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Восточно-Европейская лесная компания, ООО Дог. № ВОЛ-00597-Б-У/22 от 30.03.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ на оп. № 5 ВЛ 10 кВ Победа Бабушкинского района (1т.у.) (Макаров Николай Николаевич, ИП Дог. № ВОЛ-00869-Э-Т/22 от 31.03.22) | N_009-24-2-05.20-1069 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34606 | 0 | 0 | 0 | 0.34606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Макаров Николай Николаевич, ИП Дог. № ВОЛ-00869-Э-Т/22 от 31.03.2
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ на оп. № 232 ВЛ 10 кВ Исаево Тотемского района (1т.у.) (СПК (колхоз) Родина Дог. № ВОЛ-00235-Э-Т/22 от 29.04.22) | N_009-24-2-05.20-1074 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39838 | 0 | 0 | 0 | 0.39838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП СПК (колхоз) Родина Дог. № ВОЛ-00235-Э-Т/22 от 29.04.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) от оп. № 3 ВЛ 10 кВ РММ Жубрино Бабушкинского района (Крюков Андрей Александрович Дог. № ВОЛ-01167-Э-Т/22 от 15.04.22) | N_009-24-2-05.20-1070 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36196 | 0 | 0 | 0 | 0.36196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Крюков Андрей Александрович Дог. № ВОЛ-01167-Э-Т/22 от 15.04.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Озерки отп.П.Лагерь вблизи д.Большие Озерки Сокольского района (1 т.у.) (Вологодский оптико-механический завод, АО Дог. № 26-00089/21 от 15.02.22) | N_009-21-2-05.20-0542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32738 | 0 | 0 | 0 | 0.32738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Вологодский оптико-механический завод, АО Дог. № 26-00089/21 от 15.02.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Кадников в г.Кадников Сокольского района (Лес-плюс, ООО Дог. № ВОЛ-01292-Э-В/22 от 24.05.22) | N_009-21-2-05.20-0561 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32226 | 0 | 0 | 0 | 0.32226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Лес-плюс, ООО Дог. № ВОЛ-01292-Э-В/22 от 24.05.22
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,008 км и узла коммерческого учета 10 кВ у оп.№29 ВЛ 10 кВ Патриот в д.Морозовица Великоустюгского района для тех.присоединени цеха лесопиления (Патриот, ООО Дог. № ВОЛ-01536-Б-У/22 от 30.05.22) | N_009-22-2-01.32-3675 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44921 | 0 | 0 | 0 | 0.44921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Патриот, ООО Дог. № ВОЛ-01536-Б-У/22 от 30.05.22
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ (1 т.у.) на КТП 10/0,4 кВ 2*630 кВА КЗС в Череповецком районе (Табачкова Анастасия Алексеевна Дог. № СПБ80-03978Ч/21 от 11.06.21) | M_009-25-2-05.20-1027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022589 | 0 | 0 | 0 | 0.022589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-03978Ч/21 от 11.06.21
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 85.4326 | 0 | 0 | 40.4326 | 45 | 106.5673 | 0 | 0 | 80.3318 | 26.2355 | 21.1347 | 24.74% | 0 | нд | 0 | нд | 39.8992 | 98.68% | -18.7645 | -41.7% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 85.4326 | 0 | 0 | 40.4326 | 45 | 106.5673 | 0 | 0 | 80.3318 | 26.2355 | 21.1347 | 24.74% | 0 | нд | 0 | нд | 39.8992 | 98.68% | -18.7645 | -41.7% | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1265 | 0 | 0 | 38.9391 | 10.1874 | 49.1265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.9391 | нд | 10.1874 | нд | из-за не предоставления достаточного количества отключений ВЛ 110 кВ «Суда-1,2». в связи с чем, подрядчик не смог выполнить работы в установленные сроки, оплата за выполненные работы перетекла в 2022 год.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Харовск районная в части замены трансформаторов тока в ячейке №13 Маяк 3с.ш. в г.Харовск (ТТ - 3шт.) и установки ПКУ 10 кВ (1 т.у.) (Харовский Лес, ООО Дог. № СПБ80-17563В/21 от 30.09.21) | M_009-21-1-03.13-3667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32294 | 0 | 0 | 0 | 0.32294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Харовский Лес, ООО Дог. № СПБ80-17563В/21 от 30.09.21
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Погорелово в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт. в яч. № 215 РУ 10 кВ, монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,28 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Тотемском районе (Холбит, ООО Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21) | M_009-24-1-03.13-0044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46633 | 0 | 0 | 0 | 0.46633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Холбит, ООО Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | 85.4326 | 0 | 0 | 40.4326 | 45 | 56.6516 | 0 | 0 | 41.3927 | 15.2588 | -28.781 | -33.69% | 0 | нд | 0 | нд | 0.96013 | 2.375% | -29.7412 | -66.09% | Из-за неудовлетворительной организации арбот подрядчиком АО "ЭССЗ" и подорожания оборудования перенос реализации на 3-4 кв. 2022 г.
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 258.3578 | 0 | 0 | 80.6384 | 177.7193 | 300.6277 | 0 | 0 | 48.307 | 252.3207 | 42.2699 | 16.36% | 0 | нд | 0 | нд | -32.3314 | -40.09% | 74.6013 | 41.98% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1323 | 0 | 0 | 18.097 | 23.0353 | 41.1323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.097 | нд | 23.0353 | нд | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1323 | 0 | 0 | 18.097 | 23.0353 | 41.1323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.097 | нд | 23.0353 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 2.262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.262 | нд | Из-за неудовлетворительной организации арбот подрядчиком ООО "Энергия Севера" перенос выполнения на 2022 г.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0527 | 0 | 0 | 0 | 2.0527 | 2.0527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0527 | нд | Из-за неудовлетворительной организации арбот подрядчиком ООО "Энергия Севера" перенос выполнения на 2022 г.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.114 | 0 | 0 | 18.097 | 1.017 | 19.114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.097 | нд | 1.017 | нд | Из-за неудовлетворительной организации арбот подрядчиком АО "ЭССЗ" перенос выполнения на 2022 г.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) | J_000-25-1-04.60-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7036 | 0 | 0 | 0 | 17.7036 | 17.7036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.7036 | нд | Работы по договору завершены в декабре 2021 г. оплата кредиторской задолженности. Проценты по кредитам.
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 51.0802 | 0 | 0 | 51.0802 | 0 | 156.5932 | 0 | 0 | 17.5778 | 139.0154 | 105.5129 | 206.6% | 0 | нд | 0 | нд | -33.5024 | -65.59% | 139.0154 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 51.0802 | 0 | 0 | 51.0802 | 0 | 156.5932 | 0 | 0 | 17.5778 | 139.0154 | 105.5129 | 206.6% | 0 | нд | 0 | нд | -33.5024 | -65.59% | 139.0154 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Беловский" отпайка "Осипово" в части переноса опоры №41 (1 шт.) на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский район, КР газопровод к ГРС Вологда 0-17 км (ООО СтройИнвестКомплект Дог. №ОЗУ-00030В/21 от 28.12.21;) | M_000-21-1-01.32-4106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048843 | 0 | 0 | 0 | 0.048843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО СтройИнвестКомплект Дог. №ОЗУ-00030В/21 от 28.12.21;
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Красавино-Кошово» (инвентарный № 12.2.2.00022995) и ВЛ-6 кВ «Красавино-Полутово» (инвентарный № 12.2.2.00023108) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, с. Васильевское с выносом участка ВЛ-6 кВ общей протяженностью 0,24 км. (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-21/0029 от 24.02.2021 с ООО СХП"Устюгмолоко") | L_000-22-1-01.33-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56323 | 0 | 0 | 0 | 0.56323 | 0.56323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56323 | нд | выполнение работ по договору выноса №ВЭ2.2-21/0029 от 24.02.2021 с ООО СХП"Устюгмолоко"
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Кубенское" от ПС "Молочное" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,256 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с.Куркино (Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21) | M_000-21-1-01.32-4100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50085 | 0 | 0 | 0 | 0.50085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21
6.1.2.2.1 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Молочное" с заменой участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ протяженностью 0,105 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Кедрово (Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21) | M_000-21-1-01.32-4101 (СМР) | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52886 | 0 | 0 | 0 | 0.52886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21. В проекте ИПР стоимость ИП учтена в объеме проектирования, увеличение стоимости по результатам разработанного и утвержденного ПИР
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036309 | 0 | 0 | 0 | 0.036309 | 0.036309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036309 | нд | Переходящий ИП с 2021 года
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.56 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.56 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Траст" работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа, работы перенесены на 2022 год. Увеличение стоимости в связи с отнесением на ИП доп.затрат ФОТ, после снижения количества реализуемых ИП при секвестированной ИПР.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0531 | 0 | 0 | 0 | 3.0531 | 3.0531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0531 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Траст" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13798 | 0 | 0 | 0 | 0.13798 | 0.13798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13798 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0.10303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10303 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35337 | 0 | 0 | 0 | 0.35337 | 0.35337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35337 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | 0.12918 | 0 | 0 | 0.12918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12918 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34506 | 0 | 0 | 0 | 0.34506 | 0.34506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34506 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23159 | 0 | 0 | 0 | 0.23159 | 0.23159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23159 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | 0.023736 | 0 | 0 | 0.023736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023736 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.023736 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 1.2252 | 1.2252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2252 | нд | Работы подрядчиком ООО "Альянс" завершены в декабре 2021 г., оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97872 | 0 | 0 | 0 | 0.97872 | 0.97872 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97872 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика,оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | 1.9402 | 0 | 0 | 1.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9402 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9402 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | 0.12595 | 0 | 0 | 0.12595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12595 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12595 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | 0.010212 | 0 | 0 | 0.010212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010212 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.010212 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28513 | 0 | 0 | 0 | 0.28513 | 0.28513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28513 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32112 | 0 | 0 | 0 | 0.32112 | 0.32112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32112 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 2.4282 | 0 | 0 | 2.4282 | 0 | 0.24437 | 0 | 0 | 0.24437 | 0 | -2.1839 | -89.94% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1839 | -89.94% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052454 | 0 | 0 | 0 | 0.0052454 | 0.0052454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0052454 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130. Проценты по кредитам.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 1.7027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7027 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 1.4389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4389 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 0 | 0 | 0 | 3.7187 | 3.7187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7187 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 1.4394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4394 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | 1.7346 | 0 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.17457 | 0 | 0 | 0.17457 | 0 | -1.56 | -89.94% | 0 | нд | 0 | нд | -1.56 | -89.94% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | 3.1387 | 0 | 0 | 3.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1387 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1387 | -100% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 0.027384 | 0 | 0 | 0.027384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027384 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.027384 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | 0.082332 | 0 | 0 | 0.082332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082332 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.11081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11081 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11081 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7375 | 0 | 0 | 0 | 1.7375 | 1.7375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7375 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год. Проценты по кредитам
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | 0.38962 | 0 | 0 | 0.38962 | 0 | 0.038506 | 0 | 0 | 0.038506 | 0 | -0.35111 | -90.12% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35111 | -90.12% | 0 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | 0.058368 | 0 | 0 | 0.058368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058368 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.058368 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0.28405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28405 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12197 | 0 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.12197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12197 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 2.8167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8167 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Траст" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28367 | 0 | 0 | 0 | 0.28367 | 0.28367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28367 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18407 | 0 | 0 | 0 | 0.18407 | 0.18407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18407 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 4.074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.074 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5151 | 0 | 0 | 0 | 6.5151 | 6.5151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5151 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0282 | 0 | 0 | 0 | 2.0282 | 2.0282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0282 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика,оплата перенесена на 2022 г..
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49021 | 0 | 0 | 0 | 0.49021 | 0.49021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49021 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, оплата перенесена на 2022 г. Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 1.4085 | 1.4085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4085 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Омега групп" работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа, работы перенесены на 2022 год. Проценты по кредитам.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | 0.12761 | 0 | 0 | 0.12761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12761 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12761 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94138 | 0 | 0 | 0 | 0.94138 | 0.94138 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.94138 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год. Погашение КЗ. Проценты по кредитам.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 1,451 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6339 | 0 | 0 | 0 | 36.6339 | 36.6339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.6339 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год. Погашение КЗ.Увеличение стоимости по результатам разработанного и утвержденного ПИР
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 2,718 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8231 | 0 | 0 | 0 | 50.8231 | 50.8231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.8231 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | 0.073446 | 0 | 0 | 0.073446 | 0 | 0.0055484 | 0 | 0 | 0.0055484 | 0 | -0.067897 | -92.45% | 0 | нд | 0 | нд | -0.067897 | -92.45% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | 0.71349 | 0 | 0 | 0.71349 | 0 | 0.061158 | 0 | 0 | 0.061158 | 0 | -0.65234 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -0.65234 | -91.43% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | 0.0014001 | 0 | 0 | 0.0014001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014001 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0014001 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 0.036063 | 0 | 0 | 0.036063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036063 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036063 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0.018748 | 0 | 0 | 0.018748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018748 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018748 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | 1.1758 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0.10079 | 0 | 0 | 0.10079 | 0 | -1.075 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -1.075 | -91.43% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.133 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | 0.15668 | 0 | 0 | 0.15668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15668 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15668 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | 3.3657 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 2.3174 | 0 | 0 | 2.3174 | 0 | -1.0483 | -31.15% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0483 | -31.15% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "Ленол"
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | 0.10057 | 0 | 0 | 0.10057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10057 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10057 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.11245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11245 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11245 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | 2.0307 | 0 | 0 | 2.0307 | 0 | 0.11216 | 0 | 0 | 0.11216 | 0 | -1.9186 | -94.48% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9186 | -94.48% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | 0.11996 | 0 | 0 | 0.11996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11996 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11996 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | 0.9938 | 0 | 0 | 0.9938 | 0 | 0.085183 | 0 | 0 | 0.085183 | 0 | -0.90861 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -0.90861 | -91.43% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | 1.277 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.10968 | 0 | -1.1673 | -91.41% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1673 | -91.41% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | 0.16334 | 0 | 0 | 0.16334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16334 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16334 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | 1.0182 | 0 | 0 | 1.0182 | 0 | 0.087276 | 0 | 0 | 0.087276 | 0 | -0.93093 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -0.93093 | -91.43% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | 0.0030617 | 0 | 0 | 0.0030617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0030617 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0030617 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | 0.59202 | 0 | 0 | 0.59202 | 0 | 0.050745 | 0 | 0 | 0.050745 | 0 | -0.54127 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54127 | -91.43% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | 0.02917 | 0 | 0 | 0.02917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02917 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.02917 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | 0.018312 | 0 | 0 | 0.018312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018312 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018312 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | 0.023985 | 0 | 0 | 0.023985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023985 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.023985 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | 0.052217 | 0 | 0 | 0.052217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052217 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.052217 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | 0.026478 | 0 | 0 | 0.026478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026478 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026478 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | 0.67347 | 0 | 0 | 0.67347 | 0 | 0.057726 | 0 | 0 | 0.057726 | 0 | -0.61574 | -91.43% | 0 | нд | 0 | нд | -0.61574 | -91.43% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | 0.025862 | 0 | 0 | 0.025862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025862 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.025862 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | 0.0052925 | 0 | 0 | 0.0052925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052925 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0052925 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | 0.020924 | 0 | 0 | 0.020924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020924 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.020924 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | 2.1679 | 0 | 0 | 2.1679 | 0 | 0.91286 | 0 | 0 | 0.91286 | 0 | -1.255 | -57.89% | 0 | нд | 0 | нд | -1.255 | -57.89% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика ООО "Компания Росток"
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | 1.9116 | 0 | 0 | 1.9116 | 0 | 0.14711 | 0 | 0 | 0.14711 | 0 | -1.7645 | -92.3% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7645 | -92.3% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | 0.34501 | 0 | 0 | 0.34501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34501 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.34501 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | 5.0585 | 0 | 0 | 5.0585 | 0 | 6.1875 | 0 | 0 | 6.1875 | 0 | 1.1291 | 22.32% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1291 | 22.32% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Проценты по кредитам
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полдарса - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 12.1 га | K_004-22-1-01.12-0022 | 0.18579 | 0 | 0 | 0.18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18579 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18579 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | 0.015969 | 0 | 0 | 0.015969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015969 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.015969 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | 0.18302 | 0 | 0 | 0.18302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18302 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18302 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | 7.2748 | 0 | 0 | 7.2748 | 0 | 1.1555 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | -6.1193 | -84.12% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1193 | -84.12% | 0 | нд | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0.33138 | 0 | 0 | 0.33138 | 0 | 0.028461 | 0 | 0 | 0.028461 | 0 | -0.30292 | -91.41% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30292 | -91.41% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | 0.0082625 | 0 | 0 | 0.0082625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0082625 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0082625 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | 0.097654 | 0 | 0 | 0.097654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.097654 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Юбилейная" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,41 га | K_004-24-1-01.12-0019 | 0.25197 | 0 | 0 | 0.25197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25197 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25197 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,33 га | I_004-25-1-01.21-0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 1.0395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0395 | нд | Выполнение работ х/с, устранение замечаний представителей ДЛК, перенос реализации на 2022 г. Проценты по кредитам.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,47 га | I_004-25-1-01.21-0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 1.5722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5722 | нд | Выполнение работ х/с, устранение замечаний представителей ДЛК, перенос реализации на 2022 г. Проценты по кредитам.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Молочное в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,5 км | K_007-21-1-01.32-4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Стризнево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,5 км | K_007-21-1-01.32-4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Маза в Кадуйском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км | K_007-25-1-01.32-3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шексна 1,2 в части замены опоры № 3 отпайки на ШГЭС (1 шт.) | L_000-25-1-01.12-3643 | 9.9603 | 0 | 0 | 9.9603 | 0 | 6.5581 | 0 | 0 | 5.7012 | 0.85684 | -3.4023 | -34.16% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2591 | -42.76% | 0.85684 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Бор" (Инв.№12.2.5.00059105) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 1,033 км с территории земельного участка в д.Харламовская Череповецкого района (Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020) | L_000-25-1-01.32-3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 1.4811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4811 | нд | выполнение работ по договору выноса с Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020. Увеличение стоимости по результатам разработанного и утвержденного ПИР
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-500", ВЛ-10кВ " Новый Источник" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 1,388 км с территории земельного участка, расположенного на 12-ом километре автодороги А-114 Вологда-Новая Ладога Вологодского района (ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21;) | M_000-21-1-01.32-4102 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2015 | 0 | 0 | 0 | 2.2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21
6.1.2.2.1 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Фофанцево"" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,360 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи п.Дорожный (ООО Парадиз Дог. №ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21;) | M_000-21-1-01.32-4104 (СМР) | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48194 | 0 | 0 | 0 | 0.48194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО Парадиз Дог. №ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Сосновка"" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,091 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район,д. Водогино (Лебедева Татьяна Александровна Дог. №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21;) | M_000-21-1-01.41-6310 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Лебедева Татьяна Александровна Дог. №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-10 кВ "Ф-3 Мегра" протяженностью 0,166 км в с.Ошта Вытегорского района (вынос объекта по соглашению о компенсации с ООО "Энергостройсервис" №ОЗУ-00023Ч/21 от 25.10.2021) | M_000-23-1-01.32-3766 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36979 | 0 | 0 | 0 | 0.36979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО "Энергостройсервис" №ОЗУ-00023Ч/21 от 25.10.2021
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Хорхорино» (инвентарный № 12.2.2.00023186) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Афурино (ЗУ: 35:10:0305009:102) с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,305 км (ООО Северодвинец Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00012-У/22 от 13.09.22) | N_000-22-1-01.32-3750 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29775 | 0 | 0 | 0 | 0.29775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО Северодвинец Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00012-У/22 от 13.09.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АБЗ (инв. № 12.2.4.00051212), находящейся по адресу: Вологодская обл., Тотемский р-н, 1-ый километр автодороги "Тотьма-Середское", ЗУ кад.№ 35:14:0203010:133 протяженностью 0,140 км (ОАО Вологдаавтодор Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00001-Т/22 от 04.08.22;) | N_000-24-1-01.32-3660 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16366 | 0 | 0 | 0 | 0.16366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ОАО Вологдаавтодор Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00001-Т/22 от 04.08.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Барачево" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,097 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Барачево (Абрамова Наталия Феодосьевна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00005-В/22 от 05.05.22;) | N_000-21-1-01.41-6754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082578 | 0 | 0 | 0 | 0.082578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Абрамова Наталия Феодосьевна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00005-В/22 от 05.05.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Петухова" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,190 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Верховажский район, с. Верховажье (Администрация Верховажского сельского поселения Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00014В/22 от 01.08.22;) | N_000-21-1-01.41-6809 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11892 | 0 | 0 | 0 | 0.11892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Администрация Верховажского сельского поселения Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00014В/22 от 01.08.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 "Стрига" от ТП(м)-160 кВА Юдино-2 (инвентарный № 12.2.2.00022465) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, д. Юдино, д. 11 (ЗУ: 35:10:0304001:55, 35:10:0304001:59) с выносом участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,157 км (по договору выноса сетей №ОЗУ-00027ВУ/21 от 07.06.2022 с Поповым Дмитрием Артемьевичем) | N_000-22-1-01.41-4196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0067625 | 0 | 0 | 0 | 0.0067625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с №ОЗУ-00027ВУ/21 от 07.06.2022 с Поповым Дмитрием Артемьевичем
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ 3-07 ф.№2 "Больница" протяженностью 0,221 км в с. Девятины Вытегорского р-на (вынос объекта по договору с БДОУ ВМР "Девятинский детский сад" №ОЗУ-00028Ч/21 от 27.12.2021г.) | N_000-23-1-01.41-6177 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4799 | 0 | 0 | 0 | 0.4799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с БДОУ ВМР "Девятинский детский сад" №ОЗУ-00028Ч/21 от 27.12.2021г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Ветаптека» (инвентарный № 12.2.4.00051170) и ВЛ-10 кВ «Тарнога» (инвентарный № 12.2.4.00051209) находящейся по адресу: Вологодская обл., Тарногский р-н, с. Тарногский Городок с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,800 км (БОУ «Тарногская средняя школа» Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00006-Т/22 от 08.07.22) | N_000-24-1-01.32-3659 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с БОУ «Тарногская средняя школа» Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00006-Т/22 от 08.07.22
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,153 км в рамках работ по капитальному ремонту а/д А215 км 116+200-км 133-500 Вытегорского района (вынос объекта по соглашению о компенсации с ООО "Энергостройсервис" ВЭ2.6-22/0163 от 02.09.2022г.) | N_000-23-1-01.41-6310 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0081042 | 0 | 0 | 0 | 0.0081042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО "Энергостройсервис" ВЭ2.6-22/0163 от 02.09.2022г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ "Л-4 Андома" протяженностью 0,111 км в с.Андомский Погост Вытегорского района (вынос объекта по договору с МБОУ Андомская СОШ. №ОЗУ-00019Ч/21 от 20.09.2021) | M_000-23-1-01.41-6152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с МБОУ Андомская СОШ. №ОЗУ-00019Ч/21 от 20.09.2021
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 206.6691 | 0 | 0 | 28.9498 | 177.7193 | 47.0013 | 0 | 0 | 5.108 | 41.8933 | -159.6678 | -77.26% | 0 | нд | 0 | нд | -23.8418 | -82.36% | -135.8261 | -76.43% | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | 47.8345 | 0 | 0 | 7.2707 | 40.5638 | 8.6531 | 0 | 0 | 5.0631 | 3.59 | -39.1814 | -81.91% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2075 | -30.36% | -36.9739 | -91.15% | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком АО "Энергосервисс Северо-Запада". Снижение объемов работ с целью обеспечения устойчивой работы общества в соответствии с ИПР опубликованной на сайте МЭ.
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | 18.0387 | 0 | 0 | 6.0387 | 12 | 0.1277 | 0 | 0 | 0.04491 | 0.082787 | -17.911 | -99.29% | 0 | нд | 0 | нд | -5.9938 | -99.26% | -11.9172 | -99.31% | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком АО "Энергосервисс Северо-Запада". Снижение объемов работ с целью обеспечения устойчивой работы общества в соответствии с ИПР опубликованной на сайте МЭ.
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | 23.018 | 0 | 0 | 13.018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.018 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.018 | -100% | -10 | -100% | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | 108.3449 | 0 | 0 | 0 | 108.3449 | 20.0868 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | -88.2581 | -81.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -88.2581 | -81.46% | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком АО "Энергосервисс Северо-Запада". Снижение объемов работ с целью обеспечения устойчивой работы общества в соответствии с ИПР опубликованной на сайте МЭ.
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | 9.4331 | 0 | 0 | 2.6224 | 6.8106 | 18.1338 | 0 | 0 | 0 | 18.1338 | 8.7007 | 92.24% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6224 | -100% | 11.3231 | 166.3% | выполнение работ х/с, перенос части объемов работ с 2021 г на 2022 в связи с непоставкой оборудования в 2021 г.
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.60841 | 0 | 0 | 0.60841 | 0 | 55.9009 | 0 | 0 | 7.5242 | 48.3767 | 55.2925 | 9088% | 0 | нд | 0 | нд | 6.9158 | 1137% | 48.3767 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.60841 | 0 | 0 | 0.60841 | 0 | 55.9009 | 0 | 0 | 7.5242 | 48.3767 | 55.2925 | 9088% | 0 | нд | 0 | нд | 6.9158 | 1137% | 48.3767 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС (5 шт.) | F_000-23-1-04.30-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4961 | 0 | 0 | 6.3523 | 9.1438 | 15.4961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3523 | нд | 9.1438 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР, перенос реализации объекта на 2022 год. Проценты по кредитам
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7295 | 0 | 0 | 1.1719 | 8.5577 | 9.7295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1719 | нд | 8.5577 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР, перенос реализации объекта на 2022 год. Процеты по кредитам
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3141 | 0 | 0 | 0 | 20.3141 | 20.3141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.3141 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР, перенос реализации объекта на 2022 год. Процента по кредитам
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение в части монтажа и пуско-наладки устройства УПАСК и каналов связи на ПС 220/110/10 кВ Октябрьская и ПС 110/35/10 кВ Бабаево-районная (УПАСК -2 шт.) | G_000-25-1-04.60-0001 | 0.60841 | 0 | 0 | 0.60841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60841 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60841 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 10 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20554 | 0 | 0 | 0 | 0.20554 | 0.20554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20554 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ ООО "ТЦ Системы телемеханики" работы завершены в декабре 2021г. Погашение кредиторской задолженности 2021 года
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 6 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17446 | 0 | 0 | 0 | 0.17446 | 0.17446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17446 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ ООО "ТЦ Системы телемеханики" работы завершены в декабре 2021г. Погашение кредиторской задолженности 2021 года
6.1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110кВ Южная в части релейной защиты, автоматики и телемеханики в соответствии СТО 34.01-21-004-2019 от 29.03.2019г. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ» (1 шт.) | L_000-25-1-04.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8141 | 0 | 0 | 0 | 8.8141 | 8.8141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8141 | нд | ИП введен в декабре 2021г. Погашение кредиторской задолженности 2021 года
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №2 СИЗП, ЦРО на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.258 | нд | Перенос выполнения работ на 2022 год из-за неудовлетворительной организации работ подрядчиком ООО "Регион-Системы Безопасности".
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складского здания №4 расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0.449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.449 | нд | Перенос выполнения работ на 2022 год из-за неудовлетворительной организации работ подрядчиком ООО "Регион-Системы Безопасности".
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного помещения Борисово-Судского сетевого участка Бабаевского РЭС в ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.221 | нд | Перенос выполнения работ на 2022 год из-за неудовлетворительной организации работ подрядчиком ООО "Регион-Системы Безопасности".
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно-бытового здания №5 СКиТАСУ расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.239 | нд | Перенос выполнения работ на 2022 год из-за неудовлетворительной организации работ подрядчиком ООО "Регион-Системы Безопасности".
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 121.853 | 0 | 0 | 71.9571 | 49.8959 | 80.9076 | 0 | 0 | 51.543 | 29.3645 | -40.9454 | -33.6% | 0 | нд | 0 | нд | -20.4141 | -28.37% | -20.5314 | -41.15% | нд
6.1.6 | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | 20.9338 | 0 | 0 | 13.9338 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9338 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.9338 | -100% | -7 | -100% | Приостановка реализации ИП на основании приказа от 28.03.22 №130
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.054335 | 0 | 0 | 0 | 0.054335 | -0.018112 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018112 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.23744 | 0 | 0 | 0 | 0.23744 | -0.079146 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.079146 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.61859 | 0 | 0 | 0 | 0.61859 | -0.2062 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2062 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.066906 | 0 | 0 | 0 | 0.066906 | -0.022302 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022302 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.23174 | 0 | 0 | 0 | 0.23174 | -0.077246 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.077246 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-35 кВ «Морозовица-Кузино» Великоустюгского района Вологодской области: замена провода и опор, устройство ледозащитных банкеток и ледорезных сооружений, протяженность 2,314 км | I_000-22-1-01.21-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0542 | 0 | 0 | 0 | 4.0542 | 4.0542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0542 | нд | Перенос года окончания реализации и изменение графика финансирования по годам связано с тем, что АО "Клинский институт охраны и условий труда" по договору подряда ВЭ2.6-18\0191 03.07.2018 закончил работы только в декабре 2021 года, в результате оплата выполненных работ перешла на 2022 год. Кроме того в 2022 году требуется получение патента на выполненный НИОКР.
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0.12999 | -0.043331 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043331 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0.27424 | -0.091412 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.091412 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение вездеходов и прицепов для перевозки вездеходов (11 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | 58.7 | 0 | 0 | 33.7 | 25 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | -36.5 | -62.18% | 0 | нд | 0 | нд | -11.5 | -34.12% | -25 | -100% | Досрочная оплата в предыдущем периоде.
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (1 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4672 | 0 | 0 | 0 | 7.4672 | 7.4672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4672 | нд | Поставка прошла в 2021г. Погашение кредиторской задолженности 2021 года
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (99 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | 19.3233 | 0 | 0 | 19.3233 | 0 | 22.4157 | 0 | 0 | 22.4157 | 0 | 3.0924 | 16% | 0 | нд | 0 | нд | 3.0924 | 16% | 0 | нд | Из-за длительной процедуры согласования ТЗ на поставку оборудования в 2021 году не были своевременно проведены ТЗП на поставку оборудования, перенос поставки на 2022 год.
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (133 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 14.03 | 0 | 0 | 6.9273 | 7.1027 | -5.97 | -29.85% | 0 | нд | 0 | нд | 1.9273 | 38.55% | -7.8973 | -52.65% | Из-за удорожания стоимости оборудования потребовалос снизить объем поставки, расчет стоимости лота, из-за этого затянулос проведение ТЗП и заключение договора поставки, из-за этого поставщик не смог выполнить поставку РИСЭ в 2021 году, а поставил в 2022 году.
6.1.6 | Приобретение дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | K_000-26-1-07.30-0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.33 | нд | Из-за удорожания стоимости оборудования потребовалос снизить объем поставки, расчет стоимости лота, из-за этого затянулос проведение ТЗП и заключение договора поставки, из-за этого поставщик не смог выполнить поставку РИСЭ в 2021 году, а поставил в 2022 году.
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.45234 | 0 | 0 | 0 | 0.45234 | -0.15078 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15078 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.10635 | 0 | 0 | 0 | 0.10635 | -0.03545 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03545 | -25% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Молочное" с заменой участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ протяженностью 0,105 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Кедрово (Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21) | M_000-21-1-01.32-4101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0091568 | 0 | 0 | 0 | 0.0091568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21. В проекте ИПР стоимость ИП учтена в объеме проектирования, увеличение стоимости по результатам разработанного и утвержденного ПИР
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Фофанцево"" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,360 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи п.Дорожный (ООО Парадиз Дог. №ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21;) | M_000-21-1-01.32-4104 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013862 | 0 | 0 | 0 | 0.013862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО Парадиз Дог. №ОЗУ-00013В/21 от 08.07.21
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция электросетевых объектов ВЛ-10 кВ "Осеевская" (0,185км) в Череповецком районе, ВЛ-10 кВ "Горка" (0,190км) и "Маза" (0,120км) в Кадуйском районе (ООО "НГТИИ" Дог.№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021) | M_000-25-1-01.32-3763 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0010458 | 0 | 0 | 0 | 0.0010458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО "НГТИИ" Дог.№ОЗУ-00014Ч/21 от 24.08.2021
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кожино" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,459 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, вблизи д.Дуравино (ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21;) | M_000-21-1-01.32-4103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014395 | 0 | 0 | 0 | 0.014395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ИП Крюков Александр Николаевич Дог. №ОЗУ-00020В/21 от 20.08.21
6.1.6 | Приобретение автобусов (3 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2 | нд | Поставка прошла в 2021г. Погашение кредиторской задолженности 2021 года
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 1111.1399 | 0 | 0 | 779.5971 | 331.5428 | 1029.5854 | 0 | 0 | 277.7213 | 751.8642 | -81.5545 | -7.34% | 0 | нд | 0 | нд | -501.8758 | -64.38% | 420.3213 | 126.8% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1111.1399 | 0 | 0 | 779.5971 | 331.5428 | 1029.5854 | 0 | 0 | 277.7213 | 751.8642 | -81.5545 | -7.34% | 0 | нд | 0 | нд | -501.8758 | -64.38% | 420.3213 | 126.8% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 342.1128 | 0 | 0 | 229.6567 | 112.4561 | 715.7233 | 0 | 0 | 214.8628 | 500.8606 | 373.6105 | 109.2% | 0 | нд | 0 | нд | -14.7939 | -6.442% | 388.4044 | 345.4% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 342.0974 | 0 | 0 | 229.6567 | 112.4408 | 711.1437 | 0 | 0 | 213.6925 | 497.4511 | 369.0463 | 107.9% | 0 | нд | 0 | нд | -15.9641 | -6.951% | 385.0104 | 342.4% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 180.7024 | 0 | 0 | 176.9977 | 3.7048 | 151.7965 | 0 | 0 | 151.7965 | 0 | -28.9059 | -16% | 0 | нд | 0 | нд | -25.2012 | -14.24% | -3.7048 | -100% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 52.659 | 0 | 0 | 52.659 | 0 | 61.896 | 0 | 0 | 61.896 | 0 | 9.2371 | 17.54% | 0 | нд | 0 | нд | 9.2371 | 17.54% | 0 | нд | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 108.736 | 0 | 0 | 0 | 108.736 | 497.4511 | 0 | 0 | 0 | 497.4511 | 388.7151 | 357.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 388.7151 | 357.5% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 108.736 | 0 | 0 | 0 | 108.736 | 478.5641 | 0 | 0 | 0 | 478.5641 | 369.8281 | 340.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 369.8281 | 340.1% | Погашение кредитоской задолженности. Вина подрядной организации АО "ЭнергоПроект-Инжиниринг". cрок исполнения договора на технологическое присоединение от 26.01.2015 №56-01885В/14 продлен до 31.12.2022 согласно Дополнительного соглашения от 22.06.2022 №6
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф."новый" от ТП 10/0,4 кВ №54 в г.Усинск Республики Коми (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,34 км) | M_009-52-2-02.41-1028 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056588 | 0 | 0 | 0 | 0.056588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № СПБ80-20872П/21 от 03.11.21
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э (2 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(КТП 10/0,4 кВ - 2х1,250 МВА) | L_009-54-2-03.31-0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3592 | 0 | 0 | 0 | 12.3592 | 12.3592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3592 | нд | Изменение технических характеристик по результатам ПСД. Длительное проведение торгово-закупочных процедур из-за отсутствия потенциальных подрядчиков для выполнения работ. Объект был запланирован в 2021 году. Финансирование согласно заключенного договора от 25.01.2022 №1/22-С с АО "Электромонтаж"
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ с установкой узла учета в г. Воркута Республика Коми (ГПОУ Воркутинский политехнический техникум Дог. № 56-00177В/21 от 09.11.21) (КТП -0,25 МВА, КЛ 6 кВ - 0,05 км, узел учета - 1 т.у.) | M_009-51-2-03.32-0012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050161 | 0 | 0 | 0 | 0.050161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ГПОУ Воркутинский политехнический техникум Дог. № 56-00177В/21 от 09.11.21
7.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №536: замена рубильника с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Экспресс товары Дог. №56-00130Ю/21 от 20.09.21) (Рубильник - 1 шт., узел учета 3ф.ТТШкаф - 1 шт.) | M_009-55-1-03.31-2018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006012 | 0 | 0 | 0 | 0.006012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ООО Экспресс товары Дог. №56-00130Ю/21 от 20.09.21
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №16 с установкой узла учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,4 км, узел учета 3фТТШкаф - 6 шт.) | M_009-55-2-02.41-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17655 | 0 | 0 | 0 | 0.17655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21) (ВЛ 10 кВ - 1,9 км, КЛ 10 кВ - 0,030 км, ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф. «новые» от ТП 10/0,4 кВ №390 в г. Сыктывкар Республики Коми (Быт-Сервис СЗ, ООО Дог. № СПБ80-17821Ю/21 от 01.09.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,220 км) | M_009-55-2-02.41-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21
7.1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч. 4 ПС 110/10 кВ Щельяюр в д. Усть-Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21) (ВЛ 10 кВ – 0,150 км.) | M_009-54-1-01.32-0511 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25637 | 0 | 0 | 0 | 0.25637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э в д. Усть-Ижма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21) (КТП - 0,250 МВА; у/у - 2 шт.) | M_009-54-2-03.31-0938 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 0.93806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-01662Ц/21 от 09.04.21
7.1.1.1.3 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №8: установка узла учета 3фТТШкаф (2 шт.), вводных панелей (2 шт.), рубильников (2 шт.), секционной панели (1 шт.), АВ (4 шт.) с заменой АВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (Пригородный, ООО Дог. № СПБ80-02237Ю/21 от 21.04.21) | N_009-55-1-03.31-2008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084525 | 0 | 0 | 0 | 0.084525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Пригородный, ООО Дог. № СПБ80-02237Ю/21 от 21.04.21
7.1.1.1.3 | Установка узла учета на ТП 10/0,4 кВ №111 в г. Сыктывкаре Республике Коми (Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-00497-Б-Ю/22 от 28.03.22) (Узел учета 3фТТШкаф - 1 шт.) | N_009-55-1-05.40-2504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044979 | 0 | 0 | 0 | 0.044979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Северлеспинас, ООО Дог. № КОМ-00497-Б-Ю/22 от 28.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой ЛР 10 кВ и ПКУ в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (КомиИнвестПром, ООО Дог. № 56-00186Ю/21 от 22.03.22) (ВЛ 10 кВ – 0,01 км, ЛР - 1 шт, ПКУ - 1 шт) | N_009-55-2-01.32-1885 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40101 | 0 | 0 | 0 | 0.40101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП КомиИнвестПром, ООО Дог. № 56-00186Ю/21 от 22.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №377 с установкой узлов учета, АВ в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-23556Ю/21 от 22.12.21) (КЛ - 0,290 км, АВ - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-02.41-0052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15461 | 0 | 0 | 0 | 0.15461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-23556Ю/21 от 22.12.21
7.1.1.1.3 | Строительство 4КЛ 0,4 кВ ф. «Новые» от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КОМ-00028-Э-Ю/22 от 02.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,440 км) | N_009-55-2-02.41-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098645 | 0 | 0 | 0 | 0.098645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КОМ-00028-Э-Ю/22 от 02.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «Новая», ВЛ 10 кВ яч.16Д ПС 35/10 кВ «Кослан» с установкой узла учета в с. Кослан Удорского района Республики Коми (Автодор Комплект, ООО Дог. № 56-00193Ю/21 от 01.04.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,03 км, узел учета 3ф.ТТ - 1 шт.) | N_009-55-2-03.31-2046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092165 | 0 | 0 | 0 | 0.092165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Автодор Комплект, ООО Дог. № 56-00193Ю/21 от 01.04.22
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) | I_000-51-2-03.13-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35686 | 0 | 0 | 0 | 0.35686 | 0.35686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35686 | нд | Оплата арендных платежей по договору от 23.05.2022 №С0990513/16/22-АЗ с Минприроды РК.. Срок исполнения договора на технологическое присоединение от 26.01.2015 №56-01885В/14 продлен до 31.12.2022 согласно Дополнительного соглашения от 22.06.2022 №6. План 2021 года
7.1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1103 и №1112 от ПС "Каджером" в п.Каджером Республика Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22)(ВЛ 10 кВ - 0,007 км, КЛ 10 кВ - 0,33 км) | N_009-52-1-01.32-0395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085148 | 0 | 0 | 0 | 0.085148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22
7.1.1.1.3 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ ф.7 от РП 10 кВ №5 в г. Усинск Республики Коми (Нефтедорстрой, ООО Дог. № СПБ80-20210П/21 от 15.09.21) (у/у - 1 шт) | N_009-52-1-05.40-0176 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0076059 | 0 | 0 | 0 | 0.0076059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Нефтедорстрой, ООО Дог. № СПБ80-20210П/21 от 15.09.21
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета в п.Каджером Республика Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22)(КТП 10/0,4 кВ - 2х0,4 МВА, у/у - 2 шт) | N_009-52-2-03.31-0395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10509 | 0 | 0 | 0 | 0.10509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00483-Э-П/22 от 26.05.22
7.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №134 с заменой трансформаторов тока 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в г. Ухта Республики Коми (Ухтинский межтерриториальный родильный дом, ГБУЗ Дог. № КОМ-01342-Э-Ц/22 от 17.05.22) (ТТ 0,4 кВ - 6 шт., АВ 0,4 кВ - 2 шт.) | N_009-54-1-03.31-1012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004983 | 0 | 0 | 0 | 0.004983 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Ухтинский межтерриториальный родильный дом, ГБУЗ Дог. № КОМ-01342-Э-Ц/22 от 17.05.22
7.1.1.1.3 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ от яч.№3 ПС 35/10 кВ "Дутово" в с. Дутово Республики Коми (ГСП-7, ООО Дог. № СПБ80-12791Ц/21 от 13.09.21) (узел учета э/э - 1 шт) | N_009-54-1-05.40-0977 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30271 | 0 | 0 | 0 | 0.30271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ГСП-7, ООО Дог. № СПБ80-12791Ц/21 от 13.09.21
7.1.1.1.3 | Установка узлов учета в яч.204д, яч.211д, яч.229д, яч.230д ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Восточная» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО СЛДК Дог. № КОМ-00340-Б-Ю/22 от 08.04.22) (Узел учета 3ф.ТТ - 4 шт.) | N_009-55-1-05.40-2527 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0062263 | 0 | 0 | 0 | 0.0062263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ООО СЛДК Дог. № КОМ-00340-Б-Ю/22 от 08.04.22
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф. «Новые» от ТП 10/0,4 кВ №216 с установкой узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Республиканская инфекционная больница Дог. № СПБ80-29929Ю/21 от 03.03.22) (КЛ 0,4 кВ - 0,2 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт.) | N_009-55-2-02.41-0057 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025533 | 0 | 0 | 0 | 0.025533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Республиканская инфекционная больница Дог. № СПБ80-29929Ю/21 от 03.03.22
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «Новая», ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00158-Э-Ю/22 от 28.04.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,02 км, узел учета 3ф.ТТ - 3 шт.) | N_009-55-2-03.31-2049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-00158-Э-Ю/22 от 28.04.22
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ «Новая», ВЛ 10 кВ яч.5Д, 6Д ПС 110/10 кВ «Объячево», 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ «Новая» с установкой узлов учета в с. Объячево Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-04044-Э-Ю/22 от 21.09.22) (2КТП - 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,23 км, КЛ 0,4 кВ - 0,760 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 шт., узел учета 3ф. - 2 шт.) | N_009-55-2-03.31-2055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22319 | 0 | 0 | 0 | 0.22319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-04044-Э-Ю/22 от 21.09.22
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2ВЛ 0,4 кВ ф. "Новый" от КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета в с. Корткерос Корткеросского района Республики Коми (ИП Будагов Расим Рашид оглы Дог. № КОМ-02364-Б-Ю/22 от 09.06.22) (КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,22 км, узел учета 3ф.ТТШкаф - 2 шт.) | N_009-55-2-03.31-2051 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2082 | 0 | 0 | 0 | 2.2082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ИП Будагов Расим Рашид оглы Дог. № КОМ-02364-Б-Ю/22 от 09.06.22
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | 0.015378 | 4.5796 | 0 | 0 | 1.1702 | 3.4094 | 4.5643 | 29680% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1702 | нд | 3.3941 | 22071% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | 0.015378 | 4.5796 | 0 | 0 | 1.1702 | 3.4094 | 4.5643 | 29680% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1702 | нд | 3.3941 | 22071% | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.608 ПС 35/10 кВ «Западная» с установкой ЛР 10 кВ и узла учета в г. Усинск (Усинск НПО-Сервис, ООО Дог. № 56-00004П/21 от 01.03.21)(ВЛ 10 кВ - 0,03 км, ЛР-10 - 1 шт., у/у - 1 шт.) | L_009-52-1-01.32-0391 | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | 0.015378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015378 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015378 | -100% | Задержка при оформлении разрешительных документов на землю
7.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №16: замена трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА с заменой рубильников (4 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21) (ТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА) | M_009-55-1-03.31-2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035129 | 0 | 0 | 0 | 0.035129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина Дог. № 56-00166Ю/21 от 25.11.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета ВЛ 10 кВ яч.507Д РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец», на опоре №28/1 Республика Коми, г. Сыктывкар, с. Зеленец (АЛРОМ, ООО Дог. № СПБ80-15448Ю/20 от 03.12.20)(ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | 0.4968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4968 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору поставки с ООО "Северный кабель" от 15.11.2021 №6кон/21. План 2021 года
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в с. Усть-Нем Усть-Куломского района Республики Коми (Игнатов Николай Юрьевич, ИП Дог. № СПБ80-17239Ю/20 от 15.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2484 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору поставки с ООО "Северный кабель" от 15.11.2021 №6кон/21. План 2021 года
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ООО «ПМК» Дог. №56-00990Ю/20 от 18.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2484 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору поставки с ООО "Северный кабель" от 15.11.2021 №6кон/21. План 2021 года
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «Лес-Инвест», Договор от 22.01.2021 №56-01010Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2484 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору поставки с ООО "Северный кабель" от 15.11.2021 №6кон/21. План 2021 года
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «СПК», Договор от 15.02.2021 №56-01016Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | 0.2484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2484 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору поставки с ООО "Северный кабель" от 15.11.2021 №6кон/21. План 2021 года
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ВЛ 10 кВ яч. 517Д и 524Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе Республики Коми (ДОК, ООО Дог. № 56-00053Ю/21 от 12.05.21) (ПКУ - 2 шт.) | M_009-55-1-05.40-1702 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.4968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ДОК, ООО Дог. № 56-00053Ю/21 от 12.05.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ «Помоздино» в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес ООО Дог. № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-1982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Комилесбизнес ООО Дог. № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ «ТП №190 – ТП №577» в г. Сыктывкаре Республики Коми (АЗТУР-ЛЕС, ООО Дог. № 56-00141Ю/21 от 21.09.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-2079 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.2484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП АЗТУР-ЛЕС, ООО Дог. № 56-00141Ю/21 от 21.09.21
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9, яч.15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" с заменой трансформаторов тока в яч. №15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(ВЛ 10 кВ - 0,580 км, ТТ - 3 шт.) | L_009-54-1-01.32-0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0605 | 0 | 0 | 1.1702 | 0.8903 | 2.0605 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1702 | нд | 0.8903 | нд | Изменение технических решений по результатам ПСД. Длительное проведение торгово-закупочных процедур из-за отсутствия потенциальных подрядчиков для выполнения работ. Объект был запланирован в 2021 году. Содержание службы Заказчика
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 640.5408 | 0 | 0 | 465.1707 | 175.3701 | 241.9602 | 0 | 0 | 46.0711 | 195.8891 | -398.5805 | -62.23% | 0 | нд | 0 | нд | -419.0995 | -90.1% | 20.519 | 11.7% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 291.7269 | 0 | 0 | 195.8972 | 95.8297 | 37.7497 | 0 | 0 | 25.404 | 12.3457 | -253.9772 | -87.06% | 0 | нд | 0 | нд | -170.4932 | -87.03% | -83.484 | -87.12% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 162.3198 | 0 | 0 | 74.4698 | 87.85 | 18.5601 | 0 | 0 | 18.5601 | 0 | -143.7596 | -88.57% | 0 | нд | 0 | нд | -55.9096 | -75.08% | -87.85 | -100% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжения Усть-Цилемского района (ПАЭС-2500 - 4 шт., трансформаторы 6/10 кВ - 4х2,5 МВА, КЛ 10 кВ - 0,705 км, КЛ 6 кВ - 0,31 км) | I_000-54-1-06.70-0676 | 38.0171 | 0 | 0 | 38.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.0171 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -38.0171 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Воркутинская» в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, кабельными вводами 35 кВ (2х50 м.) и кабельными вводами 6 кВ (2х50 м) в г. Воркута Республики Коми | M_000-51-1-03.21-0961 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6765 | 0 | 0 | 10.6765 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включен в инвестиционную программу на основании акта расследования технологического нарушени, произошедшего 23.05.2021. Акт №110
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | 124.3027 | 0 | 0 | 36.4526 | 87.85 | 7.8837 | 0 | 0 | 7.8837 | 0 | -116.419 | -93.66% | 0 | нд | 0 | нд | -28.5689 | -78.37% | -87.85 | -100% | Вина подрядной организации АО "Энергосервис Северо-Запад"
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 129.4071 | 0 | 0 | 121.4274 | 7.9797 | 19.1895 | 0 | 0 | 6.8438 | 12.3457 | -110.2176 | -85.17% | 0 | нд | 0 | нд | -114.5835 | -94.36% | 4.366 | 54.71% | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | 0.55999 | 0 | 0 | 0.55999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55999 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55999 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3821 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | 0.78335 | 0 | 0 | 0.78335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.78335 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | 0.88492 | 0 | 0 | 0.88492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88492 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №49 в пгт. Путеец (ПЭС) (замена КТП 10/0,4 кВ 1х0,315 МВА и 1х0,25 МВА на КТП 10/0,4 кВ 2х0,1 МВА) | I_000-52-1-03.31-1033 | 0.10572 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10572 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10572 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Модернизация системы оперативного постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.) | K_000-52-1-04.60-0032 | 20.3044 | 0 | 0 | 20.3044 | 0 | 0.92328 | 0 | 0 | 0.92328 | 0 | -19.3811 | -95.45% | 0 | нд | 0 | нд | -19.3811 | -95.45% | 0 | нд | Капитализация процентов. Содержание службы Заказчика
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №146 с заменой существующих панелей ЩО-59 (7 шт.) в г. Сыктывкаре | I_000-53-1-03.31-1016 | 0.4363 | 0 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4363 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4363 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | 7.9797 | 0 | 0 | 0 | 7.9797 | 12.3457 | 0 | 0 | 0 | 12.3457 | 4.366 | 54.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.366 | 54.71% | Погашение кредиторской задолженности. По условиям договора подряда оплата производится в тенчии 15 рабочих дней после подписания акта КС-14. Акт КС-14 от 28.12.2021
7.1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ «Керки» в части установки пункта контроля изоляции (1 шт.) на присоединении ВЛ 10 кВ яч.№2 ПС 35 кВ «Керки» в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0013 | 0.010535 | 0 | 0 | 0.010535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010535 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.010535 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Корткерос» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в с. Корткерос Корткеросского района | I_000-55-1-03.13-1652 | 0.64867 | 0 | 0 | 0.64867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.64867 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.), монтажа ТН-110 кВ (1 компл.) и разъединителя 110 кВ (1 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | 15.6353 | 0 | 0 | 15.6353 | 0 | 0.75667 | 0 | 0 | 0.75667 | 0 | -14.8786 | -95.16% | 0 | нд | 0 | нд | -14.8786 | -95.16% | 0 | нд | Капитализация процентов. Содержание службы Заказчика
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Западная»: замена ДГР-2, ДГР-4 (2 шт.), установка нейтралеобразующих трансформаторов 10(6) кВ (2 шт.) и однополюсных разъединителей 35 кВ (2 шт.) в г. Сыктывкаре | K_000-55-1-03.13-1667 | 9.9471 | 0 | 0 | 9.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9471 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9471 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в части замены устройств РЗА ВЛ-110 кВ № 178, 179 (2 комплекта) в п.Едва Удорского района | I_000-55-1-04.60-0007 | 0.15673 | 0 | 0 | 0.15673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15673 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15673 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Едва» в п. Едва Удорского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) и ЩПТ (1 шт.) | I_000-55-1-06.40-0001 | 0.21369 | 0 | 0 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21369 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21369 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (18 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | 1.8222 | 0 | 0 | 1.8222 | 0 | 0.22307 | 0 | 0 | 0.22307 | 0 | -1.5991 | -87.76% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5991 | -87.76% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЮЭС) | K_005-55-1-03.13-1668 | 51.4458 | 0 | 0 | 51.4458 | 0 | 4.9408 | 0 | 0 | 4.9408 | 0 | -46.505 | -90.4% | 0 | нд | 0 | нд | -46.505 | -90.4% | 0 | нд | Расторжение договора от 18.02.2022 №27/22-Ю с ООО "КомиГЭМ" по причине банкротства. Заключение нового договора подряда с ООО "ТЭС" со сроком выполнения работ до 31.12.2022
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «6У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (19 шт.) в Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0016 | 2.3912 | 0 | 0 | 2.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3912 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3912 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Помоздино» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (10 шт.) в с. Помоздино Усть-Куломского района | I_006-55-1-04.60-0012 | 1.0973 | 0 | 0 | 1.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0973 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0973 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №26 в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (25 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми | I_006-55-1-04.60-0013 | 2.7431 | 0 | 0 | 2.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7431 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7431 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Пыелдино" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в п. Пыелдино Сысольского района | J_006-55-1-04.60-0028 | 0.90607 | 0 | 0 | 0.90607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90607 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.90607 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 172.9706 | 0 | 0 | 93.4302 | 79.5404 | 185.9967 | 0 | 0 | 2.4533 | 183.5435 | 13.0261 | 7.531% | 0 | нд | 0 | нд | -90.9769 | -97.37% | 104.003 | 130.8% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 147.6243 | 0 | 0 | 68.0839 | 79.5404 | 184.685 | 0 | 0 | 1.1416 | 183.5435 | 37.0608 | 25.1% | 0 | нд | 0 | нд | -66.9423 | -98.32% | 104.003 | 130.8% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 6, № 10 на участке ПС 35/6 кВ «Октябрьская» - ПС 35/10/6 кВ «Тиман» Воркутинского энергоузла с образованием двухцепной ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская» (8,83 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми. | L_000-51-1-01.21-0011 | 35.5094 | 0 | 0 | 0 | 35.5094 | 137.6485 | 0 | 0 | 0 | 137.6485 | 102.1391 | 287.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 102.1391 | 287.6% | Изменение технических решений по результатам ПСД. Финансирование согласно заключенного договора подряда от 10.12.2020 №017/20-2 с АО "ЦТЗ". Перенос 46.937 млн. руб. с ИП L_000-51-2-03.32-0009 во 2 квартале связан с некоректным отнесением финансирования в 1 квартале
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №35: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул.Комсомольская 15 в г. Усинск протяженностью 0,44 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0557 | 0.13568 | 0 | 0 | 0.13568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13568 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13568 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.41-0559 | 0.17885 | 0 | 0 | 0.17885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17885 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17885 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми в объеме 65,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0663 | 2.0553 | 0 | 0 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0553 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0553 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки в объеме 5,46 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0312 | 0.25505 | 0 | 0 | 0.25505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25505 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25505 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки в объеме 28,31 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0504 | 2.2791 | 0 | 0 | 2.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2791 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2791 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просеки в Ухтинском районе Республики Коми в объеме 5,09 га (ЦЭС) | I_000-54-1-01.21-0511 | 0.19458 | 0 | 0 | 0.19458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19458 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19458 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки в объеме 80,10 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0513 | 0.76006 | 0 | 0 | 0.76006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76006 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76006 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя", ВЛ 35 кВ №5/10 ПС "Ветлосян" - ПС "УТС" - ПС "Озерная" в части расширения просек в объеме 9,61 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0514 | 0.67645 | 0 | 0 | 0.67645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67645 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67645 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек в объеме 20,06 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.21-0516 | 1.5002 | 0 | 0 | 1.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5002 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5002 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 10 от ТП 6/0,4 кВ №303 в пгт. Ярега Республики Коми (Управление капитального строительства Дог. №ОЗУ-000011Ц/21 от 21.04.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,140 км) | M_000-54-1-01.41-5080 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16535 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей Управление капитального строительства Дог. №ОЗУ-000011Ц/21 от 21.04.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ №4 в с. Ижма Республики Коми (Парфенов В.Н. Дог. №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-54-1-01.41-5081 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей Парфенов В.Н. Дог. №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-110 кВ №151, 152 "СТЭЦ" - ПС "Ванью" - ПС "Нижний Одес" (ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21) (ВЛ 110 кВ - 0,570 км) | M_000-54-1-01.12-0689 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4614 | 0 | 0 | 0 | 10.4614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение технических решений по результатам ПСД. Вынос сетей ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми в объеме 7,63 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-0846 | 0.33939 | 0 | 0 | 0.33939 | 0 | 0.016783 | 0 | 0 | 0.016783 | 0 | -0.32261 | -95.05% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32261 | -95.05% | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми в объеме 29,329 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1126 | 6.2106 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2106 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.2106 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», ВЛ 110 кВ №137 «ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек в объеме 11,46 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1294 | 0.41447 | 0 | 0 | 0.41447 | 0 | 0.096701 | 0 | 0 | 0.096701 | 0 | -0.31777 | -76.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31777 | -76.67% | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми в объеме 56,18 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1302 | 3.012 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.012 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.012 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми в объеме 23,79 га (ЮЭС) | F_000-55-1-01.12-1304 | 4.1252 | 0 | 0 | 4.1252 | 0 | 0.13635 | 0 | 0 | 0.13635 | 0 | -3.9888 | -96.69% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9888 | -96.69% | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 18.0203 | 0 | 0 | 18.0203 | 0 | 0.25423 | 0 | 0 | 0.25423 | 0 | -17.7661 | -98.59% | 0 | нд | 0 | нд | -17.7661 | -98.59% | 0 | нд | Вина подрядчика АО "Электромонтаж"по договору от 09.02.2022 №24/22-Ю
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | 3.6577 | 0 | 0 | 3.6577 | 0 | 0.12915 | 0 | 0 | 0.12915 | 0 | -3.5285 | -96.47% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5285 | -96.47% | 0 | нд | Изменение графика выполнения работ во исполнение приказа ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 и в соответствии с корректировкой ИПР, сформированной в целях сохранения финансовой устойчивости Общества
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.5Д, яч.9Д ПС «Летка» в Прилузском районе Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 1,61 км) | L_000-55-1-01.32-2029 | 4.3461 | 0 | 0 | 0 | 4.3461 | 0.19542 | 0 | 0 | 0 | 0.19542 | -4.1507 | -95.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1507 | -95.5% | Длительное проведение торгово-закупочных процедур из-за отсутствия потенциальных подрядчиков для выполнения работ.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ №306А, ВЛ 10 кВ «РП №29 - КТП №1186» (перенос опоры) в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Патов Егор Сергеевич Дог. №ОЗУ-000029Ю/21 от 08.10.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,110 км) | M_000-55-1-01.41-4916 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23147 | 0 | 0 | 0 | 0.23147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей Патов Егор Сергеевич Дог. №ОЗУ-000029Ю/21 от 08.10.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0.0168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0168 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности 2021 года. План 2021 года
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 18.5098 | 0 | 0 | 18.5098 | 0 | 0.32148 | 0 | 0 | 0.32148 | 0 | -18.1883 | -98.26% | 0 | нд | 0 | нд | -18.1883 | -98.26% | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми в объеме 40,19 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0009 | 0.76146 | 0 | 0 | 0.76146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76146 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76146 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 17,59 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.21-0010 | 0.73792 | 0 | 0 | 0.73792 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | 0.17009 | 0 | -0.56783 | -76.95% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56783 | -76.95% | 0 | нд | Капитализация процентов.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п. Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР «Печора» | K_007-52-1-01.31-0042 | 39.6849 | 0 | 0 | 0 | 39.6849 | 34.565 | 0 | 0 | 0 | 34.565 | -5.1199 | -12.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.1199 | -12.9% | Досрочное выполнение работ по договору подряда от 11.02.2022 №3_ОКС с АО "Электромонтаж"
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (8,5 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | 1.3361 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3361 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3361 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "ул. Шоссейная" от КТП 10/0,4 кВ №302 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Ляхова Татьяна Тимофеевна Дог. №ОЗУ-000036Ю/21 от 27.09.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,017 км) | M_000-55-1-01.41-4921 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057859 | 0 | 0 | 0 | 0.057859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение технических решений по результатам ПСД Выполнение работ по выносу сетей Ляхова Татьяна Тимофеевна Дог. №ОЗУ-000036Ю/21 от 27.09.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 6 кВ "ТП №111 – ТП №101" в г. Сыктывкаре Эжвинского района Республики Коми (Движение-КОМИ Дог. №ОЗУ-000045Ю/21 от 15.09.21) (КЛ 6 кВ - 0,14 км) | M_000-55-1-02.33-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091459 | 0 | 0 | 0 | 0.091459 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Движение-КОМИ Дог. №ОЗУ-000045Ю/21 от 15.09.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» с переводом провода на СИП (2,1 км) | I_007-55-1-01.32-1848 | 0.35255 | 0 | 0 | 0.35255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35255 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 3 "Школа" от ТП 10/0,4 кВ № 31 в д. Денисовка Республики Коми (ЦКС с.Колва Дог. №ОЗУ-000058П/21 от 29.10.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,080 км) | N_000-52-1-01.41-0821 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024471 | 0 | 0 | 0 | 0.024471 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ЦКС с.Колва Дог. №ОЗУ-000058П/21 от 29.10.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ-6 кВ от яч.27 "СТЭЦ" в Сосногорском районе Республики Коми (ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21) (ВЛ 6 кВ – 0,129 км) | M_000-54-1-01.33-0462 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10259 | 0 | 0 | 0 | 0.10259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ПАО "ФСК ЕЭС" Дог. № ОЗУ-000040Ю/21 от 10.12.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Мордино» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 14,75 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1876 | 2.571 | 0 | 0 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.571 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.571 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 25.3464 | 0 | 0 | 25.3464 | 0 | 1.3117 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | -24.0347 | -94.82% | 0 | нд | 0 | нд | -24.0347 | -94.82% | 0 | нд | нд
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ №№119,120 от ПС 220/110/35 кВ "Воркута" до ПС 110/6 кВ "Воргашорская": замена опор (6 шт.) (ВЭС) | K_000-51-1-01.12-0025 | 22.8077 | 0 | 0 | 22.8077 | 0 | 1.2997 | 0 | 0 | 1.2997 | 0 | -21.508 | -94.3% | 0 | нд | 0 | нд | -21.508 | -94.3% | 0 | нд | Капитализация процентов. Содержание службы Заказчика
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0001 | 0.16461 | 0 | 0 | 0.16461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16461 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16461 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от опоры №40 фидер №27 ПС 35/10 «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск протяженностью 0,7 км (ПЭС) | I_000-52-1-02.32-0002 | 0.16461 | 0 | 0 | 0.16461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16461 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16461 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.№1 ПС 20/10 кВ «Кедва» с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Ижемском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0011 | 0.024742 | 0 | 0 | 0.024742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.024742 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ яч.14 ГРУ 6 кВ Сосногорской ТЭЦ с установкой пункта контроля изоляции (1 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | K_000-54-1-04.60-0012 | 0.030588 | 0 | 0 | 0.030588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030588 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.030588 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 протяженностью 0,33 км (СЭС) | K_000-55-1-02.32-0006 | 2.1541 | 0 | 0 | 2.1541 | 0 | 0.012023 | 0 | 0 | 0.012023 | 0 | -2.1421 | -99.44% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1421 | -99.44% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 112.7774 | 0 | 0 | 112.7774 | 0 | 2.6875 | 0 | 0 | 2.6875 | 0 | -110.0899 | -97.62% | 0 | нд | 0 | нд | -110.0899 | -97.62% | 0 | нд | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (59930 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | 65.0543 | 0 | 0 | 65.0543 | 0 | 2.6875 | 0 | 0 | 2.6875 | 0 | -62.3668 | -95.87% | 0 | нд | 0 | нд | -62.3668 | -95.87% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ. План 4 квартала
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | 44.3698 | 0 | 0 | 44.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3698 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -44.3698 | -100% | 0 | нд | Оплата согласно заключенного договора подряда от 18.08.2020 №228/2020 с АО "Энергосервис Северо-Запад". Оплата произведена в 2021 году.
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (571 шт.) | K_003-56-1-05.20-0007 | 1.4796 | 0 | 0 | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4796 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4796 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (148 шт.) | K_003-56-1-05.20-0008 | 0.71011 | 0 | 0 | 0.71011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71011 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.71011 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (106 шт.) | K_003-56-1-05.20-0009 | 0.61476 | 0 | 0 | 0.61476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61476 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.61476 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (26 шт.) | K_003-56-1-05.20-0010 | 0.54874 | 0 | 0 | 0.54874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54874 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54874 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 63.0659 | 0 | 0 | 63.0659 | 0 | 15.5263 | 0 | 0 | 15.5263 | 0 | -47.5396 | -75.38% | 0 | нд | 0 | нд | -47.5396 | -75.38% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 58.5773 | 0 | 0 | 58.5773 | 0 | 10.5911 | 0 | 0 | 10.5911 | 0 | -47.9862 | -81.92% | 0 | нд | 0 | нд | -47.9862 | -81.92% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | 20.2989 | 0 | 0 | 20.2989 | 0 | 1.6641 | 0 | 0 | 1.6641 | 0 | -18.6348 | -91.8% | 0 | нд | 0 | нд | -18.6348 | -91.8% | 0 | нд | Погшение кредиторской задолженности
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | 29.2862 | 0 | 0 | 29.2862 | 0 | 1.9916 | 0 | 0 | 1.9916 | 0 | -27.2946 | -93.2% | 0 | нд | 0 | нд | -27.2946 | -93.2% | 0 | нд | Погшение кредиторской задолженности
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71154 | 0 | 0 | 0.71154 | 0 | 0.71154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.71154 | нд | 0 | нд | Погшение кредиторской задолженности
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | 8.9922 | 0 | 0 | 8.9922 | 0 | 6.2239 | 0 | 0 | 6.2239 | 0 | -2.7683 | -30.79% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7683 | -30.79% | 0 | нд | Опережение графика выполнения работ по договору. Частично профинансировано в 2021 году
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 4.4886 | 0 | 0 | 4.4886 | 0 | 4.9352 | 0 | 0 | 4.9352 | 0 | 0.44662 | 9.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0.44662 | 9.95% | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110/35/6 кВ «Городская» в ГО «Воркута», Республика Коми (1 система) | K_000-51-1-04.40-0001 | 0.33964 | 0 | 0 | 0.33964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33964 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33964 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА (ВЧЗ) ВЛ-124 (ВЛ 110 кВ Городская – Кожва с отпайками), установленных на ПС 110/10 кВ «Городская», ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в г. Печора (2 шт.) | I_000-52-1-04.60-0002 | 1.1717 | 0 | 0 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1717 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1717 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | J_000-56-1-06.70-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9352 | 0 | 0 | 4.9352 | 0 | 4.9352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9352 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности 2021 года. План 2021 года. Вина подрядчика ООО "Удмуртлифт" по договору от 06.07.2021 №6кон/21.
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | 2.9773 | 0 | 0 | 2.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9773 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9773 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 43.7166 | 0 | 0 | 0 | 43.7166 | 54.7828 | 0 | 0 | 0 | 54.7828 | 11.0662 | 25.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0662 | 25.31% | нд
7.1.4 | Строительство РП 6 кВ (1 шт.) с вакуумными выключателями (10 шт.), 2КЛ 6 кВ от яч. №6, 19 ПС 110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемого РП 6 кВ (2 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №21 (1 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ «Базы ВЭС» (0,8 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №137 (0,05 м), 1КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №110 (0,5 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ». | L_000-51-2-03.32-0009 | 43.7166 | 0 | 0 | 0 | 43.7166 | 54.6474 | 0 | 0 | 0 | 54.6474 | 10.9308 | 25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.9308 | 25% | Изменение технических решений по результатам ПСД. Финансирование согласно заключенного договора подряда от 10.12.2020 №017/20-2 с АО "ЦТЗ". Перенос 46.937 млн. руб. на ИП L_000-51-1-01.21-0011 во 2 квартале связан с некоректным отнесением финансирования в 1 квартале.
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ оп.3-5 ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 35/10 кВ "Промбаза" в г. Усинск (Шило Дмитрий Степанович Дог. №ОЗУ-000014П/20 от 20.05.20)(КЛ 10 кВ - 0,155 км) | M_000-52-2-01.32-0363 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13542 | 0 | 0 | 0 | 0.13542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вынос сетей Шило Дмитрий Степанович Дог. №ОЗУ-000014П/20 от 20.05.20
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 84.7698 | 0 | 0 | 84.7698 | 0 | 17.1191 | 0 | 0 | 16.7874 | 0.33166 | -67.6507 | -79.81% | 0 | нд | 0 | нд | -67.9824 | -80.2% | 0.33166 | нд | нд
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 0 | 0 | 0 | 0.056864 | 0.056864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056864 | нд | Погашение кредиторской задолженности 2021 года. План 2021 года. Вина подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запад"
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0.2748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2748 | нд | Погашение кредиторской задолженности 2021 года. План 2021 года. Вина подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запад"
7.1.6 | Установка передвижных дизельных станций: мощностью 400 кВт в п. Мутный Материк и мощностью 250 кВт в с. Щельябож, д. Захарвань, д. Денисовка в Усинском районе (4 шт.) (ПЭС) | K_000-52-1-06.70-0003 | 16.2955 | 0 | 0 | 16.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.2955 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.2955 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Установка ДЭС модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (1 шт.) и сооружение кабельного выхода из ДЭС в КТП 10/0,4 кВ №0502 протяженностью 0,03 км | K_000-55-1-06.70-0009 | 6.2862 | 0 | 0 | 6.2862 | 0 | 6.4269 | 0 | 0 | 6.4269 | 0 | 0.1407 | 2.238% | 0 | нд | 0 | нд | 0.1407 | 2.238% | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.6 | Приобретение передвижной комбинированной электролаборатории (1 шт.) | G_000-56-1-07.10-0131 | 16.8677 | 0 | 0 | 16.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.8677 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.8677 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника, высотой подъема от 14 до 18 метров (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0272 | 5.1029 | 0 | 0 | 5.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1029 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1029 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (5 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | 10.6007 | 0 | 0 | 10.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6007 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.6007 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (15 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | 0.25018 | 0 | 0 | 0.25018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25018 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25018 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (40 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | 4.0055 | 0 | 0 | 4.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0055 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0055 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования для автоматизизации рабочих мест пользователя (83 шт.) | I_000-56-1-07.20-0111 | 4.7235 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7235 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.7235 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (33 шт.) | F_000-56-1-07.30-0106 | 2.3589 | 0 | 0 | 2.3589 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | -0.25889 | -10.97% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25889 | -10.97% | 0 | нд | Финансирование товара в соответствии с договором поставки от 27.01.2022 №1кон/22 с Марс-Энерго НПП. Изначально планировалось покупка 2 единиц товара, но в связи с повышением цен были провдены торгово-закупочне процедуры на поставкку 1 единицы.
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (56 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | 3.16 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0.93616 | 0 | 0 | 0.93616 | 0 | -2.2238 | -70.37% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2238 | -70.37% | 0 | нд | Отклонения от плана отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 0.9341 | 0 | 0 | 0.9341 | 0 | 0.92508 | 0 | 0 | 0.92508 | 0 | -0.0090215 | -0.9658% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0090215 | -0.9658% | 0 | нд | экономия при торгах
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (4 шт.) | I_000-56-1-07.30-0117 | 1.6298 | 0 | 0 | 1.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6298 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6298 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (6 шт.) | J_000-56-1-07.30-0126 | 0.40744 | 0 | 0 | 0.40744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40744 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40744 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (48 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | 3.482 | 0 | 0 | 3.482 | 0 | 0.46921 | 0 | 0 | 0.46921 | 0 | -3.0128 | -86.52% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0128 | -86.52% | 0 | нд | экономия при торгах
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 0.55327 | 0 | 0 | 0.55327 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | -0.11527 | -20.83% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11527 | -20.83% | 0 | нд | экономия при торгах
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (37 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 2.8284 | 0 | 0 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8284 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8284 | -100% | 0 | нд | «Неисполнение связано с приостановкой работ в соответствии с приказом ПАО "Россети Северо-Запад" от 28.03.2022 №130 «О приостановке реализации инвестиционных проектов» не вошедших в проект секвестированной ИПР 2022 г
7.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ ф."Речник от КТП №1320, №1321, №1322, №1323 СНТ "Речник" м. Мырты-Ю (ВЛ 0,4 кВ - 4,31 км ) | N_000-55-0-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное поступление ОС. Передано по Договору дарения от ЭСА СНТ "Речник" №1 от 11.08.2022, Приказ №434 от 26.08.2022 г
7.1.6 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического на автомобильном шасси повышенной проходимости (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 5.492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.492 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности 2021 года. План 2021 года.Вина поставщика ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» по договору от 13.04.2020 №181/300/20
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (2 шт.) | L_000-56-1-07.30-0135 | 5.2837 | 0 | 0 | 5.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2837 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2837 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд