## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +( № 175/1 от 30.06.2023)
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2024 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 5,929 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2024 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 4,4 МВт 2024 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 10,857 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,44 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 | №НОВ-03730-Б-И/22-001 от 16.12.2022 №НОВ-03730-Б-И/22-002 от 06.02.2024 | Договор подписан обеими сторонами | 173008, Новгородская обл, Великий Новгород г, Лужское ш, ЗУ 34 | Комбикормовый завод, 173008, Новгородская обл, Великий Новгород г, Лужское ш, ЗУ 34, ЗУ 53:23:8624301:839 | контактные соединения проводов на опоре проект. ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ 2 с.ш. ПС 330 кВ Новгородская (для подключения ЗУ с кад.№53:23:8624301:839) | 4.4 | 0 | 4.4 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Монтаж линейного разъединителя 10 кВ . Тип разъединителя и место установки уточнить при проектировании.; Монтаж реклоузера 10 кВ . Тип реклоузера и место установки уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС Новгородская Т-1 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС Новгородская Т-2 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения .; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения. | нд | 55.4953

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Электроснабжение ЭПУ по адресу н.п. Великий Новгород Новгородского района
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 330 кВ «Новгородская», ВЛЗ-10 кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,36684166 млн. руб/ км - КЛ ; 287,550488 млн. руб/ км - ВЛ 2,7456143 млн. руб/ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022, заявитель: ООО ИНАРКТИКА
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 41 397 090,90 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 1,0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 1,0
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 254 982 099,89
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 12 172
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
Прогноз инфляции | 7 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 7 | 12 |  | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 155 | 165 | 176 | 187 | 198 | 210 | 223 | 236 | 249
Доход, руб. без НДС | -5 624 | 52 346 082 |  | 54 963 444 | 57 711 676 | 60 597 323 | 63 627 254 | 66 808 685 | 70 149 190 | 73 656 723 | 77 339 635 | 81 206 696 | 85 267 114 | 89 530 555 | 94 007 172 | 98 707 624 | 103 643 102 | 108 825 358 | 114 266 730 | 119 980 175 | 125 979 297 | 132 278 380 | 138 892 421 | 145 837 170 | 153 129 161 | 160 785 756 | 168 825 188 | 177 266 596 | 186 130 081 | 195 436 746 | 205 208 751 | 215 469 363
Кредит, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
Доход | -5 624 | 52 346 082 |  | 54 963 444 | 57 711 676 | 60 597 323 | 63 627 254 | 66 808 685 | 70 149 190 | 73 656 723 | 77 339 635 | 81 206 696 | 85 267 114 | 89 530 555 | 94 007 172 | 98 707 624 | 103 643 102 | 108 825 358 | 114 266 730 | 119 980 175 | 125 979 297 | 132 278 380 | 138 892 421 | 145 837 170 | 153 129 161 | 160 785 756 | 168 825 188 | 177 266 596 | 186 130 081 | 195 436 746 | 205 208 751 | 215 469 363
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2034: -18 061; 2044: -26 760; 2054: -39 650
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -1 391 | -17 859 |  | -18 575 | -19 319 | -20 094 | -20 900 | -21 738 | -22 610 | -23 516 | -24 459 | -25 440 | -26 460 | -27 521 | -28 625 | -29 773 | -30 966 | -32 208 | -33 500 | -34 843 | -36 240 | -37 693 | -39 205 | -40 777 | -42 412 | -44 113 | -45 882 | -47 721 | -49 635 | -51 625 | -53 695 | -55 848
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -1 386 918 | 50 948 320 |  | 53 564 966 | 56 312 454 | 59 197 326 | 62 226 451 | 65 407 044 | 68 746 677 | 72 253 303 | 75 935 273 | 79 783 292 | 83 860 750 | 88 123 131 | 92 598 645 | 97 297 948 | 102 232 232 | 107 413 246 | 112 853 327 | 118 565 429 | 124 563 154 | 130 834 023 | 137 473 314 | 144 416 490 | 151 706 846 | 159 361 741 | 167 399 403 | 175 838 972 | 184 700 543 | 194 005 218 | 203 775 153 | 215 373 865
Амортизация | -1 379 903 | -1 379 903 |  | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903 | -1 379 903
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -1 386 918 | 50 948 320 |  | 53 564 966 | 56 312 454 | 59 197 326 | 62 226 451 | 65 407 044 | 68 746 677 | 72 253 303 | 75 935 273 | 79 783 292 | 83 860 750 | 88 123 131 | 92 598 645 | 97 297 948 | 102 232 232 | 107 413 246 | 112 853 327 | 118 565 429 | 124 563 154 | 130 834 023 | 137 473 314 | 144 416 490 | 151 706 846 | 159 361 741 | 167 399 403 | 175 838 972 | 184 700 543 | 194 005 218 | 203 775 153 | 215 373 865
Проценты
Прибыль до налогообложения | -1 386 918 | 50 948 320 |  | 53 564 966 | 56 312 454 | 59 197 326 | 62 226 451 | 65 407 044 | 68 746 677 | 72 253 303 | 75 935 273 | 79 783 292 | 83 860 750 | 88 123 131 | 92 598 645 | 97 297 948 | 102 232 232 | 107 413 246 | 112 853 327 | 118 565 429 | 124 563 154 | 130 834 023 | 137 473 314 | 144 416 490 | 151 706 846 | 159 361 741 | 167 399 403 | 175 838 972 | 184 700 543 | 194 005 218 | 203 775 153 | 215 373 865
Налог на прибыль |  | -9 139 535 |  | -10 740 591 | -11 290 089 | -11 867 063 | -12 472 888 | -13 109 007 | -13 776 933 | -14 478 259 | -15 214 653 | -15 984 256 | -16 799 748 | -17 652 224 | -18 547 327 | -19 487 188 | -20 474 045 | -21 510 247 | -22 598 264 | -23 740 684 | -24 940 229 | -26 194 403 | -27 522 261 | -28 910 896 | -30 368 967 | -31 899 946 | -33 507 479 | -35 195 392 | -36 967 707 | -38 828 642 | -40 782 629 | -43 074 773
Чистая прибыль | -1 386 918 | 41 808 785 |  | 42 824 375 | 45 022 365 | 47 330 262 | 49 753 563 | 52 298 037 | 54 969 743 | 57 775 045 | 60 720 620 | 63 799 035 | 67 061 002 | 70 470 907 | 74 051 318 | 77 810 761 | 81 758 188 | 85 902 999 | 90 255 064 | 94 824 745 | 99 622 925 | 104 639 620 | 109 951 053 | 115 505 594 | 121 337 878 | 127 461 795 | 133 891 924 | 140 643 579 | 147 732 836 | 155 176 576 | 162 992 524 | 172 299 092
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -1 386 918 | 50 948 320 |  | 53 564 966 | 56 312 454 | 59 197 326 | 62 226 451 | 65 407 044 | 68 746 677 | 72 253 303 | 75 935 273 | 79 783 292 | 83 860 750 | 88 123 131 | 92 598 645 | 97 297 948 | 102 232 232 | 107 413 246 | 112 853 327 | 118 565 429 | 124 563 154 | 130 834 023 | 137 473 314 | 144 416 490 | 151 706 846 | 159 361 741 | 167 399 403 | 175 838 972 | 184 700 543 | 194 005 218 | 203 775 153 | 215 373 865
Амортизация | 1 379 903 | 1 379 903 |  | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903 | 1 379 903
Проценты
Налог на прибыль |  | -9 139 535 |  | -10 740 591 | -11 290 089 | -11 867 063 | -12 472 888 | -13 109 007 | -13 776 933 | -14 478 259 | -15 214 653 | -15 984 256 | -16 799 748 | -17 652 224 | -18 547 327 | -19 487 188 | -20 474 045 | -21 510 247 | -22 598 264 | -23 740 684 | -24 940 229 | -26 194 403 | -27 522 261 | -28 910 896 | -30 368 967 | -31 899 946 | -33 507 479 | -35 195 392 | -36 967 707 | -38 828 642 | -40 782 629 | -43 074 773
НДС |  | -2 184 823 |  | -10 988 974 | -11 538 471 | -12 115 446 | -12 721 271 | -13 357 389 | -14 025 316 | -14 726 641 | -15 463 035 | -16 232 639 | -17 048 131 | -17 900 607 | -18 795 710 | -19 735 570 | -20 722 427 | -21 758 630 | -22 846 646 | -23 989 066 | -25 188 611 | -26 442 785 | -27 770 643 | -29 159 279 | -30 617 350 | -32 148 329 | -33 755 861 | -35 443 775 | -37 216 089 | -39 077 024 | -41 031 011 | -43 074 773
Изменения в рабочем капитале |  | 1 307 834 |  | 2 334 459 | 183 166 | 192 325 | 201 942 | 212 040 | 222 642 | 233 775 | 245 465 | 256 535 | 271 831 | 284 159 | 298 368 | 313 287 | 328 952 | 345 401 | 362 672 | 380 807 | 399 848 | 418 058 | 442 619 | 462 878 | 486 024 | 510 326 | 535 844 | 562 638 | 590 771 | 620 312 | 651 329 | 701 952
Инвестиции | 46 088 062
Изменения финансовых обязательств | 10 857 159
Чистый денежный поток | -8 418 | 52 777 343 |  | 46 538 737 | 46 585 434 | 48 902 490 | 51 335 408 | 53 889 979 | 56 572 289 | 59 388 723 | 62 345 988 | 65 435 473 | 68 712 736 | 72 134 969 | 75 729 588 | 79 503 951 | 83 467 043 | 87 628 303 | 91 997 639 | 96 585 455 | 101 402 677 | 106 437 581 | 111 773 575 | 117 348 375 | 123 203 805 | 129 352 024 | 135 807 672 | 142 586 120 | 149 703 511 | 157 176 791 | 165 023 756 | 173 001 044
Накопленный чистый денежный поток | -8 418 | 52 768 925 |  | 99 307 662 | 145 893 096 | 194 795 586 | 246 130 994 | 300 020 973 | 356 593 262 | 415 981 985 | 478 327 972 | 543 763 446 | 612 476 182 | 684 611 150 | 760 340 738 | 839 844 689 | 923 311 732 | 1 010 940 035 | 1 102 937 674 | 1 199 523 129 | 1 300 925 806 | 1 407 363 387 | 1 519 136 963 | 1 636 485 338 | 1 759 689 143 | 1 889 041 167 | 2 024 848 839 | 2 167 434 959 | 2 317 138 469 | 2 474 315 260 | 2 639 339 016 | 2 812 340 060
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 51 | 58
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -7 386 | 40 631 834 |  | 31 437 134 | 27 611 370 | 25 431 866 | 23 424 683 | 21 576 161 | 19 873 729 | 18 305 814 | 16 861 765 | 15 528 061 | 14 307 069 | 13 178 583 | 12 139 420 | 11 182 283 | 10 300 689 | 9 488 664 | 8 740 712 | 8 051 769 | 7 417 174 | 6 831 145 | 6 294 295 | 5 798 217 | 5 341 349 | 4 920 503 | 4 532 836 | 4 175 730 | 3 846 774 | 3 543 745 | 3 264 600 | 3 002 906
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -7 386 | 40 624 448 |  | 72 061 582 | 99 672 952 | 125 104 818 | 148 529 501 | 170 105 663 | 189 979 392 | 208 285 206 | 225 146 971 | 240 675 031 | 254 982 100 | 268 160 683 | 280 300 102 | 291 482 386 | 301 783 074 | 311 271 738 | 320 012 451 | 328 064 220 | 335 481 393 | 342 312 538 | 348 606 833 | 354 405 050 | 359 746 399 | 364 666 902 | 369 199 739 | 373 375 469 | 377 222 243 | 380 765 988 | 384 030 589 | 387 033 494
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | 1,0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 1,0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 14.09.2022 | 14.09.2022 | нд | нд | 14.09.2022 | 14.09.2022 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 16.05.2023 | 16.05.2023 | нд | нд | 16.05.2023 | 16.05.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.06.2023 | 30.06.2023 | нд | нд | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 30.06.2023 | 05.07.2023 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 16.05.2023 | 16.05.2023 | нд | нд | 16.05.2023 | 16.05.2023 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.07.2023 | 01.07.2023 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.04.2024 | 10.04.2024 | нд | нд | 16.05.2023 | 30.06.2023 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.07.2023 | 31.07.2023 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 10.04.2024 | 31.05.2024 | нд | нд | 30.06.2023 30.04.2024 | 31.12.2023 20.05.2024 | 100 100 | 0 100 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.06.2024 | 10.06.2024 | нд | нд | 20.05.2024 | 25.05.2024 | 100 | 10 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 01.06.2024 | 10.06.2024 | нд | нд | 25.05.2024 | 30.05.2024 | 100 | 100 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.06.2024 | 30.06.2024 | нд | нд | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 100 | 100 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 14.09.2024 | 14.09.2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.06.2024 | 30.06.2024 | нд | нд | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 100 | 100 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
144045655
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 49,54515777 | 49,54515777 | 49,54515777 | 10.8572 | 38,68799895 | 10,85715882 | 1 кв.; 2 кв. | 10,85219661 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,85715882 | 10,85219661
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 49,54515777 | 49,54515777 | 49,54515777 | 10.8572 | 38,68799895 | 10,85715882 | 1 кв.; 2 кв. | 10,85219661 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,85715882 | 10,85219661
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 41,39709090 | 41,39709090 | 41,39709090 | 1.4405 | 39,95663435 | 1,44045655 | 1 кв.; 2 кв. | 1,44045655 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,44045655 | 1,44045655
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,70475700 | 2,70475700 | 2,70475700 | 0 | 2,70475700 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 32,47215878 | 32,47215878 | 32,47215878 | 1,12207232 | 31,35008646 | 1,12207232 | 1 кв.; 2 кв. | 1,12207232 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,12207232 | 1,12207232
2.3 | оборудование | 4,44746028 | 4,44746028 | 4,44746028 | 0 | 4,44746028 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 1,77271484 | 1,77271484 | 1,77271484 | 0,31838423 | 1,45433061 | 0,31838423 | 2 кв. | 0,31838423 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,31838423 | 0,31838423
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0,020 | 2 кв. | 0,020 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 0,020
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 0 | 6,016 | 2 кв. | 6,016 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,016 | 6,016
3.7 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 2 кв. | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 2,000
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2 кв. | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0,020 | 2 кв. | 0,020 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 0,020
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 0 | 6,016 | 2 кв. | 6,016 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,016 | 6,016
4.7 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 2 кв. | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 2,000
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2 кв. | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 41,39709090 | 41,39709090 | 41,39709090 | 41,39709090 | 0 | 41,39709090 | 2 кв. | 41,39709090 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41,39709090 | 41,39709090
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 6,036 | 6,036 | 6,036 | 6,036 | 0 | 6,036 | 2 кв. | 6,036 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,036 | 6,036
5.6 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 2 кв. | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,000 | 2,000
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2 кв. | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2,000
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0 | 0,107 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,107 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 6.016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Прочие | 23Т0110070.0022. Выполнение полного комплекса работ по объекту «Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,300 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ (3 ячейки), строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,100 км, установка реклоузера 10 кВ - 2 компл., линейного разъединителя 10 кВ - 2 компл., ПКУ-10 кВ - 2 компл. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Инарктика СЗ, договор № НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022)» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 41132.19 | Укрупненный расчет | 41132.19 | ОК | ОК | 3 | 3 | Альфа инжиниринг | 40715.5233 | нд | 0 | 40715.5233 | 40715.5233 | Альфа инжиниринг | 48858.628 | 2e-05 | mr-sz23187MC | b2b-mrsk.ru | 31.03.2023 | 22.03.2023 | 07.04.2023 | 20.04.2023 | нд | нд |  |  | 30.04.2023 | 16.05.2023 | 30.04.2023 | 16.05.2023 | 31.05.2024 | нд | нд
[26 empty] | РосЭлектроСтрой | 41132.19 |  |  | 41132.19
[26 empty] | РЭС | 40720.868 |  |  | 40720.868
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 6.016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Прочие | 23Т0110070.0040. Аренда земель (Использование земель без предоставления и установления сервитута, публичного сервитута) из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 53:23:8624301, площадью 4980 кв.м. для размещения объекта «Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,300 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ (3 ячейки), строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,100 км, установка реклоузера 10 кВ - 2 компл., линейного разъединителя 10 кВ - 2 компл., ПКУ-10 кВ - 2 компл. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Инарктика СЗ, договор № НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022)» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 298.419 | Мониторинг цен рынка | 298.419 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области | 298.419 | нд | 0 | 298.419 | 298.419 | Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области | 298.419 | 2.6565 |  | Неэлектронная | 31.07.2023 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.07.2023 | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 03.07.2023 | 31.05.2024 | нд | нд
3 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 6.016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Прочие | 23Т0110070.0041. Аренда земель (Использование земель без предоставления и установления сервитута, публичного сервитута) из земель населенных пунктов в кадастровом квартале 53:23:8624301, площадью 7 022 кв.м. для размещения объекта «Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,300 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ (3 ячейки), строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,100 км, установка реклоузера 10 кВ - 2 компл., линейного разъединителя 10 кВ - 2 компл., ПКУ-10 кВ - 2 компл. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Инарктика СЗ, договор № НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022)» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 387.3508 | Мониторинг цен рынка | 387.3508 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгород | 387.3508 | нд | 0 | 387.3508 | 387.3508 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгород | 387.3508 | 2.3057 |  | Неэлектронная | 31.07.2023 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.07.2023 | 04.07.2023 | 31.07.2023 | 03.07.2024 | 31.05.2024 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_009-63-2-02.32-0008
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,016 км от ПС 330 кВ «Новгородская», установка КРУН-10 кВ на 3 ячейки (1 компл.), строительство ВЛЗ-10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузеров 10 кВ (2 компл.), установка ПКУ-10 кВ (2 компл.) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу: н.п. Великий Новгород Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "ИНАРКТИКА СЗ", договор №НОВ-03730-Б-И/22 от 14.09.2022 г.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, г. Великий Новгород
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 6,036(5,929)
шт./комплекты | 3
га. | 0
т.у. | 2
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 49,54515777
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 175/1 от 30.06.2023
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 49,54439779
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 49,54439779
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 16.05.2023 № 205 подрядчик Альфа инжиниринг
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 48,85862800
% от сметной стоимости проекта | 98,61 %
оплачено по договору, млн. руб. | 48,85862798
освоено по договору, млн. руб. | 40,71552332
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 03.07.2023 № Приказ 1933 контрагент Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,29841903
% от сметной стоимости проекта | 0,6 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,2957625
освоено по договору, млн. руб. | 0,2957625
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 04.07.2023 № Постановление 3281 контрагент Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгород
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,38735076
% от сметной стоимости проекта | 0,78 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,38504508
освоено по договору, млн. руб. | 0,38504508
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 99,99 %
всего оплачено по объекту | 49,54019556
% освоения по объекту за отчетный период | 100 %
всего освоено по объекту | 41,3970909
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Альфа инжиниринг , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 16.05.2023 , 205
- технические агенты | нд
- подрядчики | Альфа инжиниринг , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 16.05.2023 , 205 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгород , Аренды , Аренда имущества , 04.07.2023 , Постановление 3281 Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области , Аренды , Аренда имущества , 03.07.2023 , Приказ 1933
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)