## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.11.2024 № 19@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2023 № 14@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2025 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 16351.0313 | 6443.8233 | 0 | 3336.0598 | 6571.1481 | 2449.9298 | 0 | 0 | 1583.217 | 866.7128 | -13901.1015 | -85.02% | -6443.8233 | -1 | 0 | нд | -1752.8429 | -52.54% | -5704.4353 | -86.81% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 16351.0313 | 6443.8233 | 0 | 3336.0598 | 6571.1481 | 2449.9298 | 0 | 0 | 1583.217 | 866.7128 | -13901.1015 | -85.02% | -6443.8233 | -1 | 0 | нд | -1752.8429 | -52.54% | -5704.4353 | -86.81% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5793.8372 | 0 | 0 | 987.5077 | 4806.3295 | 1487.3617 | 0 | 0 | 778.8836 | 708.478 | -4306.4756 | -74.33% | 0 | нд | 0 | нд | -208.6241 | -21.13% | -4097.8514 | -85.26% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7367.6856 | 4524.7534 | 0 | 1384.0428 | 1458.8894 | 454.3501 | 0 | 0 | 330.5664 | 123.7837 | -6913.3355 | -93.83% | -4524.7534 | -1 | 0 | нд | -1053.4763 | -76.12% | -1335.1058 | -91.52% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 122.0114 | 83.0174 | 0 | 38.994 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | -121.7489 | -99.78% | -83.0174 | -1 | 0 | нд | -38.994 | -100% | 0.2625 | нд | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3067.497 | 1836.0525 | 0 | 925.5153 | 305.9292 | 507.9555 | 0 | 0 | 473.7669 | 34.1886 | -2559.5415 | -83.44% | -1836.0525 | -1 | 0 | нд | -451.7484 | -48.81% | -271.7406 | -88.82% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 2022.0814 | 0 | 0 | 0 | 2022.0814 | 337.5237 | 0 | 0 | 52.1775 | 285.3462 | -1684.5576 | -83.31% | 0 | нд | 0 | нд | 52.1775 | нд | -1736.7352 | -85.89% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2022.0814 | 0 | 0 | 0 | 2022.0814 | 337.5237 | 0 | 0 | 52.1775 | 285.3462 | -1684.5576 | -83.31% | 0 | нд | 0 | нд | 52.1775 | нд | -1736.7352 | -85.89% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 1025.0691 | 0 | 0 | 0 | 1025.0691 | 302.9514 | 0 | 0 | 34.8323 | 268.1192 | -722.1177 | -70.45% | 0 | нд | 0 | нд | 34.8323 | нд | -756.95 | -73.84% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 952.5613 | 0 | 0 | 0 | 952.5613 | 199.7579 | 0 | 0 | 34.7713 | 164.9866 | -752.8034 | -79.03% | 0 | нд | 0 | нд | 34.7713 | нд | -787.5747 | -82.68% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 58.8661 | 0 | 0 | 0 | 58.8661 | 29.4302 | 0 | 0 | 29.4302 | 0 | -29.4359 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 29.4302 | нд | -58.8661 | -100% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 5.9079 | 0 | 0 | 0 | 5.9079 | 5.3411 | 0 | 0 | 5.3411 | 0 | -0.56685 | -9.595% | 0 | нд | 0 | нд | 5.3411 | нд | -5.9079 | -100% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 887.7873 | 0 | 0 | 0 | 887.7873 | 164.9866 | 0 | 0 | 0 | 164.9866 | -722.8006 | -81.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -722.8006 | -81.42% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ до РУ-110 кВ новой тяговой подстанции 110/27,5/10 кВ «1444 км», Мурманская область, г. Мурманск (ФКУ Ространсмодернизация Дог. № 43-0007441/21 от 02.06.22) (ВЛ 110 кВ - 1,31 км, 2 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0758 | 51.6112 | 0 | 0 | 0 | 51.6112 | 2.0841 | 0 | 0 | 0 | 2.0841 | -49.5271 | -95.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -49.5271 | -95.96% | Распределение затрат на содержание службы заказчика. Учтено в корректировке.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от двухцепной ВЛ 35 кВ М-105/М-106 до РУ 35 кВ новой однотрансформаторной ПС 35 кВ Валла-Тунтури и ПС 35 кВ Валла-Тунтури, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Печенга (ООО «Валла-Тунтури» Дог. № КОЛ-00737-Б-С/23 от 19.12.2023) (ВЛ 35 кВ - 59,774 км., ПС 35/10 кВ - 10 МВА, выключатель 35 кВ - 2 шт., выключатель 6 кВ - 4 шт., 1 т.у.) | O_009-41-2-01.21-0005 | 829.5233 | 0 | 0 | 0 | 829.5233 | 105.9646 | 0 | 0 | 0 | 105.9646 | -723.5587 | -87.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -723.5587 | -87.23% | Свиг сроков выплаты аванса по инициативе подрядчика.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-11 от ПС 35/6кВ № 304 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на первой отпаечной и концевой опорах и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, гп.Кильдинстрой, нп.Шонгуй (ДоговорТП КОЛ-00724-Э-С/23 от 19.10.2023 с ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области") (ВЛ 6 кВ - 0,23 км, разъединитель - 2 шт., 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9009 | 0 | 0 | 0 | 1.9009 | 1.9009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9009 | нд | Невозможность вывода в ремонт оборудования в период ОЗП. Сдвиг сроков. Работы завершены.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от вновь строящейся ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-10 до проектируемой вблизи опоры с установкой разъединителя на отпаечной опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, а/д Кола-Серебрянские ГЭС (Договор ТП КОЛ-00174-Э-С/24 от 22.04.2024 с ТСН СНТ "ЗА ОКОЛИЦЕЙ") (ВЛ 6 кВ - 0,02 км, 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1196 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 1.1059 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0.13278 | 12.01% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13278 | 12.01% | Изменение стоимости по результатам проектирования. Учтено в корректировке.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6кВ от ВЛ 6кВ Ф-701 от ПС 150/35/6кВ № 81 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00481-Э-С/24 от 26.07.2024 с ООО "Северная аквакультура") (ВЛ 6 кВ - 0,015 км; 1 т.у., разъединитель - 1 шт.) | P_009-41-2-01.33-1204 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71102 | 0 | 0 | 0 | 0.71102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании - Договор ТП КОЛ-00481-Э-С/24 от 26.07.2024 с ООО "Северная аквакультура"
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от 1 и 2 с.ш. ЗРУ 6 кВ ПС 35 ПС 317 до РУ 6 кВ вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок БКТП 6/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой БКТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ «д.8 ул. Небольсина» и ВРУ 0,4 кВ «д.13 ул. Небольсина» для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, н.п. Килпъявр (Договор ТП КОЛ-00992-Э-С/24 от 20.11.2024 с МКУ «ХЭС Кольского района») (ВЛ 0,4 кВ - 1,2 км, ВЛ 6 кВ - 1,4 км, КЛ 6 кВ - 0,02 км, КТП 6/0,4 кВ - 3,2 МВА) | P_009-41-2-01.33-1218 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9847 | 0 | 0 | 0 | 17.9847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании - Договор ТП КОЛ-00992-Э-С/24 от 20.11.2024 с МКУ «ХЭС Кольского района»
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-7 с установкой опор до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, н.п. Зверосовхоз (ДоговорТП КОЛ-00233-Э-С/23 от 22.06.2023 с ООО "Мурманские авторемонтные мастерские") (ЛЭП-0,4кВ - 0,055 км.; 1 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075989 | 0 | 0 | 0 | -0.075989 | -0.075989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.075989 | нд | Выполнение работ хозспособом. Корректировка по материалам.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4кВ КТП-39 до устанавливаемых вблизи КТП-39 двух щитов ЩР для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, п.г.т. Мурмаши, ул. Кирова (ДоговорТП КОЛ-00542-Э-С/24 от 24.06.2024 с МБУМП "Молодежный культурно-досуговый центр" Кольского района) (КЛ 0,4 кВ - 0,03 км; выкл.автом. - 4 шт.; ТТ 0,4 кВ - 12 шт.; 4 т.у.) | O_009-41-2-01.41-1563 | 0.28825 | 0 | 0 | 0 | 0.28825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28825 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ячейки 6кВ № 29 ПС 35/6кВ № 338 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г. Мурманск (ДоговорТП 43-0007641/21 от 30.08.2022 с ООО "МУРМАНСКИЕ ТЕРМЫ") (КЛ 6кВ - 0,22 км, 1 т.у.) | N_009-41-2-02.33-0008 | 0.56341 | 0 | 0 | 0 | 0.56341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56341 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56341 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 150 кВ Грузовой Терминал с заходами ВЛ 150 кВ Выходной - Снежногорск с отпайками (Л-170) на ПС 150 кВ Грузовой Терминал, Мурманская область, Кольский район (Договор ТП № КОЛ-00499-Б-С/24 от 18.10.2024 с ООО «КРДВ Мурманск») (ТН 150/10 кВ - 64 МВА, ВЛ 150 - 2 км, 9 т.у.) | P_009-41-2-03.12-0835 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9348 | 0 | 0 | 0 | 30.9348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании - Договор ТП № КОЛ-00499-Б-С/24 от 18.10.2024 с ООО «КРДВ Мурманск»
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5764 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5764 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от ячейки №17 КРУ-10 кВ ПС-150/10 кВ №112 Радиозавод и от ячейки № 27 КРУ- 10 кВ ПС 150/10 кВ № 112 Радиозавод с установкой разъединителя на концевой опоре у границы земельного участка Заявителя: нежилое здание склада, Мурманская область,г. Апатиты, промплощадка. ЗУ 51:14:0020104:2 (Макарова Елена Андреевна, ИП Дог. № КОЛ-00663-Э-Ц/23 от 28.12.23) (КЛ 10кВ - 0,288 км; 2 т.у.) | O_009-42-2-01.32-0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3407 | 0 | 0 | 0 | 3.3407 | 3.3407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3407 | нд | Невозможность вывода в ремонт оборудования в период ОЗП. Сдвиг сроков. Работы завершены.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.) | O_009-42-2-01.32-0924 | 2.1188 | 0 | 0 | 0 | 2.1188 | 0.03195 | 0 | 0 | 0 | 0.03195 | -2.0868 | -98.49% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0868 | -98.49% | Досрочное выполнение работ
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от 1 и 2 с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) до РУ 10 кВ вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок КТП 10/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой КТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ котельной №3 для технологического присоединения в Мурманской области, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти (Договор ТП КОЛ-01040-Э-Ц/24 от 02.12.2024 с администрацией муниципального образования Кандалакшского района) (КЛ 10 кВ - 4,6 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, 2 т.у.) | P_009-42-2-02.32-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87118 | 0 | 0 | 0 | 0.87118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании - Договор ТП КОЛ-01040-Э-Ц/24 от 02.12.2024 с администрацией муниципального образования Кандалакшского района
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0579 | 0 | 0 | 0.041559 | 0.016341 | 0.0579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041559 | нд | 0.016341 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | 0.016341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016341 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Янискоски ГЭС-5 с отпайками на Кайтакоски ГЭС-4 (Л-130) до РУ 110 кВ МГЭС на р. Паз, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Никель, район реки Паз (ПАО «ТГК-1» Дог. № КОЛ-00934-Б-С/22/263594 от 30.12.22) (ЛЭП 110 кВ - 0,668 км, ТТ 6 кВ - 2 компл., 1 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | 0 | 0 | 0 | 0.016341 | 0.016341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016341 | нд | Изменение стоимости по результатам проектирования. Учтено в корректировке. Приостановка оплаты в 2024 в связи с непредоставлением подрядчиком продления договора страхования
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041559 | 0 | 0 | 0.041559 | 0 | 0.041559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041559 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Котсельвара (ПС 20) в части замены трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельвара № 2 с отпайкой на Хеваскоски ГЭС-7 (Л-132), ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельвара № 1 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-133) и установки дополнительных полукомплектов основных защит Л-132, Л-133, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п. Никель (ПАО «ТГК 1» Дог. № КОЛ-00934-Б-С/22 от 30.12.22) (ТТ 110 кВ - 2 компл.; полукомплекты основных защит ВЛ 110 кВ - 2 компл.) | N_009-41-1-04.60-0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041559 | 0 | 0 | 0.041559 | 0 | 0.041559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041559 | нд | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 72.5078 | 0 | 0 | 0 | 72.5078 | 103.1356 | 0 | 0 | 0.019397 | 103.1162 | 30.6278 | 42.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0.019397 | нд | 30.6084 | 42.21% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 72.5078 | 0 | 0 | 0 | 72.5078 | 103.1356 | 0 | 0 | 0.019397 | 103.1162 | 30.6278 | 42.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0.019397 | нд | 30.6084 | 42.21% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"6-11" (от РП-6 до КТП-11) с установкой высоковольтного прибора учета электрической энергии у границы земельного участка заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, ж/д ст.Лопарская (ДоговорТП КОЛ-00451-Э-С/24 от 28.06.2024 с ДНТ "Биолог ММБИ") (1 т.у.) | O_009-41-1-01.33-1065 | 0.23555 | 0 | 0 | 0 | 0.23555 | 0.60032 | 0 | 0 | 0 | 0.60032 | 0.36478 | 154.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36478 | 154.9% | Досрочное выполнение работ
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тулома (ПС 109) с укомплектованием ячеек 6 кВ № 11, 13, 21, 24, 31, 41 выключателями, трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00318-Э-С/22 от 21.11.2023 с ООО "СМАРТ ДИСТРИБЬЮШН") (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 6 шт.) | O_009-41-1-03.12-0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44715 | 0 | 0 | 0 | 0.44715 | 0.44715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44715 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81) с укомплектование ячеек 6 кВ № 303, 305, 408, 410, 503, 604 выключателями, трансформаторами тока, счетчиками электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00317-Э-С/22 от 07.12.2023 с ООО "Звезда" (ТТ - 18 шт.; 6 т.у.; выключатель - 6 шт.) | O_009-41-1-03.12-0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45119 | 0 | 0 | 0 | 0.45119 | 0.45119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45119 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 53 с установкой двух ячеек отходящих линий 6кВ на 1 с.ш. и 2 с.ш. ЗРУ-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (ДоговорТП КОЛ-00680-Э-С/23 от 18.12.2023 с ООО "Интегратор") (ТТ-6 кВ - 6 шт., выключатель - 2 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64469 | 0 | 0 | 0 | 0.64469 | 0.64469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64469 | нд | Изменение стоимости по результатам проектирования. Учтено в корректировке. Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с установкой ячейки наружной установки отходящей линии 6кВ на 2 с.ш. ЗРУ-6кВ и укомплектованием ячейки 6кВ № 5 выключателем, трансформаторами тока, счетчиком электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, с.Ура-Губа (ДоговорТП КОЛ-00943-Э-С/23 от 30.01.2024 с ООО "Интегратор") (выкл. - 2 шт., ТТ 10 кВ - 6 шт., 2 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9191 | 0 | 0 | 0 | 5.9191 | 5.9191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9191 | нд | Изменение стоимости по результатам проектирования. Учтено в корректировке. Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек №18 и 21 ЗРУ 10 кВ ПС 150 кВ Зелёный Мыс (ПС 100) с заменой существующих трансформаторов тока для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, с. Минькино (Договор ТП КОЛ-00633-Э-С/24 от 29.11.2024 с ООО "РК "Полярное море+") (ТТ 10 кВ - 6 шт.) | P_009-41-1-03.12-0712 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17211 | 0 | 0 | 0 | 0.17211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП - Договор ТП КОЛ-00633-Э-С/24 от 29.11.2024 с ООО "РК "Полярное море+"
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ ПС 317 с установкой двух новых ячеек 6 кВ на 1 с.ш. ЗРУ 6 кВ и на 2 с.ш. ЗРУ 6 кВ, с оснащением каждой ячейки микропроцессорными УРЗА для технологического присоединения в Мурманской области, Кольского района, н.п. Килпъявр (Договор ТП КОЛ-00992-Э-С/24 от 20.11.2024 с МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района») (ячейки - 2 компл., 2 т.у.) | P_009-41-1-03.21-0885 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6045 | 0 | 0 | 0 | 3.6045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП - Договор ТП КОЛ-00992-Э-С/24 от 20.11.2024 с МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района»
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81) и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81), Мурманская область, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00317-Э-С/22 от 07.12.2023 с ООО «Звезда») | P_009-41-1-04.60-0954 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3903 | 0 | 0 | 0 | 7.3903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП - Договор ТП КОЛ-00317-Э-С/22 от 07.12.2023 с ООО «Звезда»
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Тулома (ПС 109) с организацией каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд, Мурманская область, Кольский район, с. Тулома (Договор ТП КОЛ-00318-Э-С/22 от 21.11.2023 с ООО «СМАРТ ДИСТРИБЬЮШН») (УПАСК – 2 компл., ВЧ тракт – 2 шт.) | P_009-41-1-04.60-0955 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1573 | 0 | 0 | 0 | 9.1573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП - Договор ТП КОЛ-00318-Э-С/22 от 21.11.2023 с ООО «СМАРТ ДИСТРИБЬЮШН»
1.1.1.4.2 | Установка счетчика электрической энергии в ТП 6/0,4кВ Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, 35км а/д Госграница-Кола (Договор ТП КОЛ-01348-Э-С/22 от 22.08.2023 с Любетко М.А.) (1 т.у.) | P_009-41-1-05.30-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019397 | 0 | 0 | 0.019397 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП на основании - Договор ТП КОЛ-01348-Э-С/22 от 22.08.2023 с Любетко М.А.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 317 с укомплектованием существующих ячеек 6кВ № 13 и № 14 выключателями, трансформаторами тока и строительство двухсекционного КРУН-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, нп.Килпъявр (ДоговорТП КОЛ-00260-Б-С/23 от 26.12.2023 с ФГКУ "Министерство обороны РФ") (КЛ 6 кВ - 0,078 км, ТТ 10 кВ - 24 шт., выкл. - 9 шт., 6 т.у.) | O_009-41-2-03.21-0778 | 31.0221 | 0 | 0 | 0 | 31.0221 | 29.9794 | 0 | 0 | 0 | 29.9794 | -1.0427 | -3.361% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0427 | -3.361% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 314 с укомплектованием существующих ячеек 6кВ № 5 и № 10 выключателями, трансформаторами тока и строительство двухсекционного КРУН-6кВ для технологического присоединения в Мурманской области, Печенгский район, пгт.Печенга (ДоговорТП КОЛ-00261-Б-С/23 от 26.12.2023 с ФГКУ "Министерство обороны РФ") (КЛ 6 кВ - 0,030 км, ТТ 10 кВ - 24 шт., выкл. - 9 шт., 6 т.у.) | O_009-41-2-03.21-0779 | 30.7938 | 0 | 0 | 0 | 30.7938 | 29.8288 | 0 | 0 | 0 | 29.8288 | -0.96491 | -3.133% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.96491 | -3.133% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 112 Радиозавод с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 37,41 и ПС 110/35/10 кВ № 24 Молодежная с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 6,23 Мурманская обл. городской округ город Апатиты, город Апатиты, район улицы Промышленная, Здание ЦОД. ЗУ: 51:14:0020130:255 (Дата-центр Арктика 2, ООО Дог. № КОЛ-00305-Б-Ц/23 от 14.11.23) (ТТ -10 кВ –12 шт, выключатель 10 кВ – 4 шт., 4 т.у.) | O_009-42-1-03.12-0620 | 10.4564 | 0 | 0 | 0 | 10.4564 | 14.9213 | 0 | 0 | 0 | 14.9213 | 4.4649 | 42.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4649 | 42.7% | Изменение стоимости по результатам проектирования. Учтено в корректировке. Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 927.6623 | 0 | 0 | 0 | 927.6623 | 17.2836 | 0 | 0 | 9.8033 | 7.4804 | -910.3787 | -98.14% | 0 | нд | 0 | нд | 9.8033 | нд | -920.182 | -99.19% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 162.9233 | 0 | 0 | 0 | 162.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.9233 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -162.9233 | -100% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 162.9233 | 0 | 0 | 0 | 162.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.9233 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -162.9233 | -100% | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | 43.1104 | 0 | 0 | 0 | 43.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.1104 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -43.1104 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | 27.4447 | 0 | 0 | 0 | 27.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.4447 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -27.4447 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | 6.2517 | 0 | 0 | 0 | 6.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2517 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.2517 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | 30.8695 | 0 | 0 | 0 | 30.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8695 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -30.8695 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | 0.89148 | 0 | 0 | 0 | 0.89148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89148 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.89148 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | 0.89148 | 0 | 0 | 0 | 0.89148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89148 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.89148 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 55 км а/д Кола-Печенга с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 150 кВ Л-221 (1 комплект) | K_000-41-1-04.60-0901 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.023 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.023 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4978 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87) с заменой выключателей 150 кВ В-1 Л-203 и ВЛ-216, г. Мончегорск (выключатель 220 кВ - 2 шт.) | O_000-42-1-03.12-0623 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.95 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.95 | -100% | Досрочная поставка оборудования в 2024 году
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4978 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4978 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4978 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | 16.4586 | 0 | 0 | 0 | 16.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4586 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.4586 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80373 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.80373 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80373 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.80373 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80373 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.80373 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80373 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.80373 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | 3.8519 | 0 | 0 | 0 | 3.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8519 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8519 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5567 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5567 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3307 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3307 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6175 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.6175 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3307 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3307 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | 0.76372 | 0 | 0 | 0 | 0.76372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76372 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.76372 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | 0.76372 | 0 | 0 | 0 | 0.76372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76372 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.76372 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3307 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3307 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2851 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2851 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 565.8482 | 0 | 0 | 0 | 565.8482 | 7.4804 | 0 | 0 | 0 | 7.4804 | -558.3678 | -98.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -558.3678 | -98.68% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 564.4198 | 0 | 0 | 0 | 564.4198 | 7.4804 | 0 | 0 | 0 | 7.4804 | -556.9395 | -98.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -556.9395 | -98.67% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №2 (Л-234), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №1 (Л-233), ВЛ 35 кВ М-23/88, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125), ВЛ-35 кВ М-34, ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ-6 кВ Ф-3-11, ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-1), ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-2), ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП-11 с выносом существующей трассы в местах пересечения с ж/д путями, Кольский район Мурманская обл. (Соглашение о компенсации №41/10-01-2022/5Д от 02.09.2022 с ФКУ "Ространсмодернизация") (ориентировочная протяжённость ВЛ 150 кВ 1ц - 1,23 км; ВЛ 110 кВ 2ц - 0,204 км, ВЛ 110 кВ 1ц - 0,286 км, ВЛ 35 кВ 2ц - 13,47 км, ВЛ 35 кВ 1ц - 1,14 км, ВЛ 6 кВ - 0,106 км, КЛ 6 кВ 1,241 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,03 км, КЛ 0,4 кВ - 0,087, ВОЛС - 9,79 км) | N_000-41-1-01.12-0590 | 392.5518 | 0 | 0 | 0 | 392.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392.5518 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -392.5518 | -100% | Неподписание ДС к договору об уточнении сроков и стоимости реализации мероприятий заявителем по причине непредоставления заявителем ИРД по условиям договора
1.1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ПС 35/6 кВ № 409 Ф-5 от оп. № 17 до оп. № 43, Ф-9 от оп. № 1 до оп. № 11, Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка (ориентировочно длина трассы ВЛ 6 кВ - 3,662 км, КЛ 6кВ - 0,3 км) | N_000-41-1-01.33-1063 | 15.0003 | 0 | 0 | 0 | 15.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0003 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.0003 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Заполярный № 1 (Л-163) и ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Заполярный № 2 (Л-164) на пяти участках (в пролетах опор №№ 78–85, 116–139, 239–243, 300–310, 337–341, протяженность –13,860 км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 117.6555 | 0 | 0 | 0 | 117.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.6555 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -117.6555 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Умба № 2 с отпайками (Л-113) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Умба № 1 с отпайками (Л-141) для освобождения земельного участка на основании Соглашения о компенсации № 41-28/МУР/0066У/24 от 15.02.2024 с ОАО "РЖД" (количество опор – 4 шт., ориентировочная длина провода ВЛ 110 кВ – 1,370 км) | O_000-42-1-01.12-0564 | 39.2123 | 0 | 0 | 0 | 39.2123 | 0.75061 | 0 | 0 | 0 | 0.75061 | -38.4617 | -98.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -38.4617 | -98.09% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств
1.1.2.2.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Умбозеро (ПС 32) с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 6 кВ № 4, 6, 12 Мурманская область, МО Ловозерский район, п.г.т. Ревда, кадастровый номер земельного участка 51:02:0060101:39 (ООО «ОКТАВА» Дог. №41-28/МУР/0079У/24 от 10.04.2024 , максимальная мощность 15600 кВт) (выкл. вакуумн. 6 кВ - 3 шт., ТТ 6 кВ - 3 шт., 3 т.у.) | O_000-42-1-03.13-1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 6.7297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7297 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4283 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4283 | -100% | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4283 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4283 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 21.5363 | 0 | 0 | 0 | 21.5363 | 8.0933 | 0 | 0 | 8.0933 | 0 | -13.443 | -62.42% | 0 | нд | 0 | нд | 8.0933 | нд | -21.5363 | -100% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (300 шт.) | O_003-43-1-05.20-0015 | 16.3666 | 0 | 0 | 0 | 16.3666 | 7.1143 | 0 | 0 | 7.1143 | 0 | -9.2523 | -56.53% | 0 | нд | 0 | нд | 7.1143 | нд | -16.3666 | -100% | Досрочное выполнение работ
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (5 шт.) | O_003-43-1-05.20-0019 | 5.1696 | 0 | 0 | 0 | 5.1696 | 0.97896 | 0 | 0 | 0.97896 | 0 | -4.1907 | -81.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0.97896 | нд | -5.1696 | -100% | Досрочное выполнение работ
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 177.3546 | 0 | 0 | 0 | 177.3546 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | -175.6446 | -99.04% | 0 | нд | 0 | нд | 1.71 | нд | -177.3546 | -100% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 177.3546 | 0 | 0 | 0 | 177.3546 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | -175.6446 | -99.04% | 0 | нд | 0 | нд | 1.71 | нд | -177.3546 | -100% | нд
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Никель – Котсельваара № 2 (Л-134) и ВЛ 110 кВ Никель – Котсельваара № 1 (Л-71) с оснащением: ВОЛС, выключателями 110 кВ линий Л-134, Л-71, трансформаторами тока 110 кВ, устройствами РЗА и оснащением устройствами РЗА АТ-1, АТ-2 связанных с Л-134, Л-71, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п. Никель, технологическая площадка АО «Кольская ГМК(контрольный силовой кабель - 7 км., ВОЛС - 2 км, шкаф СОПТ, - 1 компл., шкаф РАС - 1 компл., шкаф ПРД - 2 компл., РЗА АТ - 2 компл, приборы учёта 110 кВ - 2 шт, яч. выкл. 110 кВ - 2 шт., разъед. 110 кВ - 1 шт.) | N_000-41-1-03.13-0362 | 137.8677 | 0 | 0 | 0 | 137.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.8677 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -137.8677 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110 кВ ГЭС-11 в н.п. Зеленоборский, Кандалакшский район (1 система) | F_000-42-1-04.30-0657 | 3.3613 | 0 | 0 | 0 | 3.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3613 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.3613 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчерского персонала Мурманского филиала, Кольский район, пгт. Мурмаши (7 комплектов) | O_000-43-1-04.40-0002 | 36.1256 | 0 | 0 | 0 | 36.1256 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | -34.4156 | -95.27% | 0 | нд | 0 | нд | 1.71 | нд | -36.1256 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 69.3499 | 0 | 0 | 0 | 69.3499 | 17.2887 | 0 | 0 | 7.542 | 9.7467 | -52.0612 | -75.07% | 0 | нд | 0 | нд | 7.542 | нд | -59.6032 | -85.95% | нд
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона №1 (Л-171), ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №1 (Л-172), ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольского района | N_000-41-1-01.11-0685 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.137 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.137 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Верхне‑Териберская ГЭС‑18 – Промзона (Л‑226) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольского района | N_000-41-1-01.11-0686 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0464 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0464 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.28758 | 0 | 0 | 0 | 0.28758 | -0.28758 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28758 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.075573 | 0 | 0 | 0 | 0.075573 | -0.075573 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.075573 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.10834 | 0 | 0 | 0 | 0.10834 | -0.10834 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10834 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.3242 | 0 | 0 | 0 | 0.3242 | -0.3242 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3242 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.26056 | 0 | 0 | 0 | 0.26056 | -0.26199 | -50.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26199 | -50.14% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства (передача в безвозмездное пользование) СНТ "Ельничек", расположенных по адресу: Кольский район, 32 км а/дороги Мурманск - С. Петербург (ВЛ 6 кВ - 0,005 км, КЛ 0,4 кВ - 1,3 км, КТП 6/0,4 - 100 кВа, РЩ 0,4 кв -6 шт, 45 т.у.) | Q_000-41-5-01.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача имущества
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 24.03.2025г. по делу №2-542/2025, расположенного по адресу: Мурманская обл., Кольский район, 29 км а/д Кола-Госграница, СТ "Утро" (КТП - 0,4 МВА, КЛ 6 кВ - 1,1 км, КЛ 0,4 кВ - 0,279 км) | Q_000-41-5-02.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решению суда от 24.03.2025г. по делу №2-542/2025
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ГЭС-1 - Питкуль № 1 с отпайками (Л-111) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль № 2 с отпайками (Л-112) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в поселке Нивский Мурманской обл. - о.п. Питкуль г.о. Апатиты | N_000-42-1-01.12-0562 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4939 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.4939 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Енский (Л-140) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области от п. Енский, Ковдорского муниципального округа до г. Кандалакши | N_000-42-1-01.12-0563 | 15.7296 | 0 | 0 | 0 | 15.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7296 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.7296 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ Апатитская ТЭЦ – Вудъявр с отпайкой на ПС Кировск (Л-105), ВЛ 110 кВ Вудъявр – Ловчорр с отпайкой на ПС Кировск (Л-106) для освобождения земельного участка по заявлению Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (Соглашение о компенсации №41/28-06-03-2023/13Д от 26.05.2023 г.) (ориентировочная длина трассы КЛ 110 - 0,85 км) | O_000-42-1-02.11-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 1.5383 | 1.5383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5383 | нд | Изменение года окончания реализации ИП, изменнеие оценки полной стоимости, изменение остатка финансирования капитальных вложений, изменение графика финансирования связано с пересчетом расчета на основании разработанной сметной документации по договору с АО Энергосервис Северо-Запада. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.07053 | 0 | 0 | 0 | 0.07053 | -0.07053 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.07053 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.33419 | 0 | 0 | 0 | 0.33419 | -0.33419 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33419 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.18668 | 0 | 0 | 0 | 0.18668 | -0.18668 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18668 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.10346 | 0 | 0 | 0 | 0.10346 | -0.10346 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10346 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.21052 | 0 | 0 | 0 | 0.21052 | -0.21052 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21052 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-152 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0919 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7229 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7229 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Работы оплачены в 2024 году.
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение АЛАР Л-157 ПС 150/10 кВ Административная (ПС 11А) с заменой на МП устройства РЗА, Мурманская обл., г Мончегорск (шкаф АЛАР – 1шт.) | M_000-42-1-04.60-0920 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 3.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7229 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7229 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Работы оплачены в 2024 году.
1.1.6 | Приобретение тягача седельного для перевозки крупногабаритных грузов (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0047 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.675 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.675 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегохода для обследования ВЛЭП (2 шт.) | K_000-42-1-07.10-0051 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0783 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0783 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (комплекс программно-технический измерительный параметров высокочастотного оборудования (реле-томограф с управляющим устройством) - 1 комплект) | I_000-42-1-07.30-0005 | 2.2299 | 0 | 0 | 0 | 2.2299 | 2.178 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | -0.051858 | -2.326% | 0 | нд | 0 | нд | 2.178 | нд | -2.2299 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение оборудования для СРЗиА ПО "ЦЭС" (комплекс программно-технический измерительный (реле-томограф с управляющим устройством) – 1 комплект, устройство измерительное параметров релейной защиты – 1 шт., вольтамперфазометр цифровой – 2 шт.) | I_000-42-1-07.30-0006 | 5.4917 | 0 | 0 | 0 | 5.4917 | 5.364 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | -0.12772 | -2.326% | 0 | нд | 0 | нд | 5.364 | нд | -5.4917 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегоболотохода транспортера легкого класса плавающего пассажирского (1 шт.) | K_000-43-1-07.10-0003 | 13.725 | 0 | 0 | 0 | 13.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.725 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.725 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-43-3-09.40-0003 | 0.029813 | 0 | 0 | 0 | 0.029813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029813 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029813 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-43-3-09.40-0007 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.078442 | 0 | 0 | 0 | 0.078442 | -0.10319 | -56.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10319 | -56.81% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.063559 | 0 | 0 | 0 | 0.063559 | -0.063559 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.063559 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-43-6-11.00-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.40302 | 0 | 0 | 0 | 0.40302 | -0.40302 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.40302 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.012391 | 0 | 0 | 0 | 0.012391 | -0.012391 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012391 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.56378 | 0 | 0 | 0 | 0.56378 | -0.56378 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56378 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.039058 | 0 | 0 | 0 | 0.039058 | 0.019529 | 0 | 0 | 0 | 0.019529 | -0.019529 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.019529 | -50% | Согласно условий договора взаимозачеты проходят раз в квартал. В ИПР весь план стоит на 1 квартал. Нарушений условий договора нет. Учтено в корректировке.
1.1.6 | Проектирование.Техническое перевооружение ПС 150/35/10кВ № 20А и ПС 110/10 № 20 с укомплектование ячеек 10кВ № 113, № 125 ПС 20А и № 28, № 38 ПС 20 выключателями, трансформаторами тока для технологического присоединения в Мурманской области, Печенгский муниципальный район, гп. Никель, пгт. Никель (ДоговорТП КОЛ-00303-Б-С/23 от 14.11.2023 с ООО "Дата-центр Арктика 2") (ТТ-10кВ- 12 шт., выключатель - 4 шт., 4 т.у.) | O_009-41-1-03.12-0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 5.106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.106 | нд | Изменение стоимости по результатам проектирования. Учтено в корректировке. Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2024 году
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 3539.3453 | 2208.784 | 0 | 536.3516 | 794.2097 | 355.0941 | 0 | 0 | 258.5895 | 96.5045 | -3184.2513 | -89.97% | -2208.784 | -1 | 0 | нд | -277.7621 | -51.79% | -697.7052 | -87.85% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 3539.3453 | 2208.784 | 0 | 536.3516 | 794.2097 | 355.0941 | 0 | 0 | 258.5895 | 96.5045 | -3184.2513 | -89.97% | -2208.784 | -1 | 0 | нд | -277.7621 | -51.79% | -697.7052 | -87.85% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 515.7557 | 0 | 0 | 162.5603 | 353.1955 | 239.3596 | 0 | 0 | 150.2047 | 89.1549 | -276.3961 | -53.59% | 0 | нд | 0 | нд | -12.3556 | -7.601% | -264.0405 | -74.76% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 513.1449 | 0 | 0 | 162.5603 | 350.5846 | 235.588 | 0 | 0 | 150.2047 | 85.3833 | -277.5569 | -54.09% | 0 | нд | 0 | нд | -12.3556 | -7.601% | -265.2013 | -75.65% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 291.2956 | 0 | 0 | 101.708 | 189.5877 | 146.3816 | 0 | 0 | 122.8531 | 23.5285 | -144.9141 | -49.75% | 0 | нд | 0 | нд | 21.1451 | 20.79% | -166.0592 | -87.59% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 92.2082 | 0 | 0 | 60.8523 | 31.3558 | 55.6629 | 0 | 0 | 27.3516 | 28.3113 | -36.5452 | -39.63% | 0 | нд | 0 | нд | -33.5007 | -55.05% | -3.0445 | -9.71% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 129.6411 | 0 | 0 | 0 | 129.6411 | 33.5435 | 0 | 0 | 0 | 33.5435 | -96.0976 | -74.13% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -96.0976 | -74.13% | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.115-06, КЛ-10 кВ (0,015 км), ВЛ-10 кВ (4,55 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.358-02, КЛ-10 кВ (0,25 км), двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА) с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Порхов, ул.Песочная (Порховское МП Водоканал Дог. № ПСК-02305-Э-В/23 от 02.02.2024) | O_009-71-2-01.32-0132 | 15.7088 | 0 | 0 | 0 | 15.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7088 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.7088 | -100% | Досрочное выполнение работ в 2024, проинансировано в 2024 на основании Акта выполненных работ от 29.11.2024
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,045 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ КТП-1693 до проектируемых КР с установкой приборов учета 0,4 кВ (2 т.у.), г.Дно, за хутором Паклинский, с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО БалтТрансСервис Дог. № ПСК-01023-Э-В/24 от 27.05.2024) | O_009-71-2-02.41-0028 | 0.49932 | 0 | 0 | 0 | 0.49932 | 0.51127 | 0 | 0 | 0 | 0.51127 | 0.011944 | 2.392% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011944 | 2.392% | Отнесение затрат на содержание службы заказчика
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), ВЛ-10 кВ (0,01 км), КЛ-10 кВ (0,34 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.288-05, КЛ-10 кВ (0,34 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.221-03, спаренных КЛ-0,4 кВ (2x0,115 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Пыталовский район, д.Линово (МБОУ Линовская СШ Дог. № ПСК-00121-Э-В/23 от 21.06.23) | O_009-71-2-03.31-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43144 | 0 | 0 | 0 | 0.43144 | 0.43144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43144 | нд | Отнесение затрат на содержание службы заказчика
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Дновский район, за хутором Паклинский с левой стороны до автодороги Дно-Выскодь (ООО Такт Дог. № ПСК-01355-Э-В/24 от 04.06.2024) | O_009-71-2-05.30-1138 | 0.14725 | 0 | 0 | 0 | 0.14725 | 0.11095 | 0 | 0 | 0 | 0.11095 | -0.0363 | -24.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0363 | -24.65% | Экономия в результате выполнение работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,04 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.100-01 с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Пожиговская (ГБУ ПО Псковавтодор Дог. № ПСК-04394-Э-С/23 от 02.02.2024) | O_009-73-2-01.32-0531 | 0.38627 | 0 | 0 | 0 | 0.38627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38627 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38627 | -100% | Досрочное выполнение работ в 2024, проинансировано в 2024
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,33 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.192-12 (отпайки на МТП-605) до 2СШ РУ-10 кВ ТП-368, реконструируемой заявителем, с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.), Гдовский район, д.Брагино (МУП Гдовпроект Дог. № ПСК-00948-Б-С/24 от 30.05.2024) | O_009-73-2-01.32-0545 | 1.6909 | 0 | 0 | 0 | 1.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6909 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6909 | -100% | Уменьшение стоимости по результатам выволненных работ. ДС об изменении стоимости на ЦКК. После подписания ДС будет проведена оплата.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (6,68 км) от опоры л.25-05 до проектируемой опоры 10 кВ, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | N_009-73-2-02.32-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030587 | 0 | 0 | 0 | 0.030587 | 0.030587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.030587 | нд | Досрочное выполнение работ в 2024, оплата КЗ
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,262 км) от 1 СШ РУ-10 кВ ПС-399 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Советской Армии, д.56а (ООО Псков-Полимер Дог. № ПСК-00738-Э-С/24 от 03.06.2024) | O_009-73-2-02.32-3841 | 5.5068 | 0 | 0 | 0 | 5.5068 | 0.28999 | 0 | 0 | 0 | 0.28999 | -5.2168 | -94.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.2168 | -94.73% | Расторжение договора ТП
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,56 км) от 1СШ РУ-10 кВ РП-43 до проектируемой ТП, КЛ-10 кВ (1,56 км) от 2СШ РУ-10 кВ РП-43 до проектируемой ТП, БКТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,04 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до КР-1, КР-2, Псковский р-н, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик "СпецПроектЖилСтрой" Дог. № ПСК-01975-Э-С/24 от 11.07.2024) | O_009-73-2-02.32-3842 | 20.443 | 0 | 0 | 0 | 20.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.443 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.443 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,330 км) от РУ-10 кВ ТП-593 до проектируемой ТП заявителя с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, ул.Новаторов, д.20 (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024) | P_009-73-2-02.32-3847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10638 | 0 | 0 | 0 | 0.10638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ИП Федоткин Александр Геннадьевич Дог. № ПСК-02860-Э-С/24 от 18.10.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,129 км) от 1, 2 СШ ТП-567 до КР-1, 2, КЛ-0,4 кВ (0,166 км) от 1, 2 СШ ТП-567 до КР-3, 4 г.Псков, ул.Юности, д.32 (ООО ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-05741-Э-С/22 от 09.11.2022) | N_009-73-2-02.41-0694 | 1.1968 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | -0.12284 | -10.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12284 | -10.26% | Досрочное выполнение работ
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,19 км) от РУ-0,4 кВ 1СШ ТП-566 до проектируемого КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,19 км) от РУ-0,4 кВ 2СШ ТП-566 до проектируемого КР-2, г. Псков. ул. Линейная, д.87 (ПИК-фонд имущества Дог. № ПСК-06565-Э-С/22 от 28.03.2023) | N_009-73-2-02.41-0704 | 2.6908 | 0 | 0 | 0 | 2.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6908 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.6908 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,29 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-727 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,29 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-727 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, ул.Крестки, д.9 (ООО СЗ Высота-Псков Дог. № ПСК-03470-Э-С/23 от 28.11.2023) | O_009-73-2-02.41-3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082577 | 0 | 0 | 0 | 0.0082577 | 0.0082577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0082577 | нд | Досрочное выполнение работ в 2024, оплата КЗ
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,05 км) от РУ-0,4 кВ ЗТП-1117 до проектируемого КР с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Палкинский район, д.Свириково (ООО Альта-Планта Дог. № ПСК-01433-Э-С/24 от 07.06.2024) | O_009-73-2-02.41-3874 | 0.25668 | 0 | 0 | 0 | 0.25668 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | -0.13438 | -52.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13438 | -52.35% | Экономия в результате выполнения работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-3, КР-4, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 3 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043458 | 0 | 0 | 0 | 0.043458 | 0.043458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043458 | нд | Перенос сроков реализации с 2024 в связи с длительным согласованием ПСД. Учтено в программе корректировки
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-5, КР-6, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 4 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3877 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 1.2224 | 0.054531 | 0 | 0 | 0 | 0.054531 | -1.1679 | -95.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1679 | -95.54% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,085 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-7, КР-8, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 5 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3878 | 0.70019 | 0 | 0 | 0 | 0.70019 | 0.042437 | 0 | 0 | 0 | 0.042437 | -0.65776 | -93.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.65776 | -93.94% | Отнесение затрат на содержание службы заказчика
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,195 км; 2х0,295) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР 9-12, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 6 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3879 | 0.25102 | 0 | 0 | 0 | 0.25102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25102 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25102 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ-0,4 кВ (0,138 км) от 1 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,138 км) от 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП-679 до КР-2 с установкой проектируемых КР, г.Псков, в границах Рижского пр-та, ул.Киселева, ул.Пароменской и Петровского переулка (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024) | P_009-73-2-02.41-3883 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.269 | 0 | 0 | 0 | 6.269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО ЭлитИнвест Дог. № ПСК-01541-Э-С/24 от 24.07.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,39 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.15-04, КЛ-10 кВ (0,031 км) до проектируемой ТП, ТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), спаренной КЛ-0,4 кВ (0,01 км) с установкой КР и прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Струго-Красненский район, в 400 м западнее д.Красный Дубок, в 1360 м северо-западнее д.Рожник, из земель АОЗТ "Вперед" (Костючков Николай Дмитриевич Дог. № ПСК-02702-Э-С/23 от 07.09.2023) | O_009-73-2-03.31-4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | 1.1916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1916 | нд | Изменение (увеличение) оценки полной стоимости с НДС, графика финансирования обусловлено пересчетом стоимости в год окончания строительства в связи с заключением дополнительного соглашения о пролонгации сроков реализации договора ТП до 01.04.2025 года.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х2,22 км) от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,11 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-1, КР-2, КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-3, КР-4, КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР-5, КР-6 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-03293-Э-С/23 от 13.12.2023) | O_009-73-2-03.31-4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092228 | 0 | 0 | 0 | 0.092228 | 0.092228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.092228 | нд | Досрочно исполнение ПИР. Реализация ИП запланирована на 4 кв 2025. Учтено в программе корректировки.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (2х0,01 км) от ВЛ-10 кВ Л.282-40, Л.282-44, КЛ-10 кВ (2х1,02 км), двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,12 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-1, спаренной КЛ-0,4 кВ (0,16 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до ВРУ-2 с установкой прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, пересечение ул.Юности и ул.Инженерной (ООО ПРОШКОЛА №52 Дог. № ПСК-03106-Б-С/23 от 23.01.2024) | O_009-73-2-03.31-4590 | 20.9795 | 0 | 0 | 0 | 20.9795 | 0.35912 | 0 | 0 | 0 | 0.35912 | -20.6204 | -98.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.6204 | -98.29% | Перенос сроков реализации договора ТП с ООО Прошкола №52 на 3 кв. 2025 из-за отказа заявителя в согласовании проекта
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.61-05, однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), спаренной КЛ-0,4 кВ (0,28 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), Струго-Красненский район, д.Ровное, ул.Народная (РО Епархиальный Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь Дог. № ПСК-03258-Э-С/23 от 05.02.2024) | O_009-73-2-03.31-4591 | 1.9123 | 0 | 0 | 0 | 1.9123 | 0.10824 | 0 | 0 | 0 | 0.10824 | -1.8041 | -94.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8041 | -94.34% | Досрочное выполнение работ в 2024, оплата КЗ
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,85 км) от РУ-10 кВ ТП-595, КЛ-10 кВ (0,85 км) от РУ-10 кВ ТП-586, БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,65 км; 2х0,3 км; 2х0,09 км; 2х0,12 км; 2х0,09 км) от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-10 с установкой прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), Псковский район, д.Хотицы (ООО Строительная компания "Возрождение-14" Дог. № ПСК-01214-Б-С/24 от 18.06.2024) | O_009-73-2-03.31-4592 | 25.1775 | 0 | 0 | 0 | 25.1775 | 2.0838 | 0 | 0 | 0 | 2.0838 | -23.0937 | -91.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -23.0937 | -91.72% | Длительное согласование ПСД в связи с необходимостью получения ТУ от МЭС Северо-Запада
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,175 км) от РУ-10 кВ ТП-732, КЛ-10 кВ (0,245 км) от РУ-10 кВ ТП-691, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,135 км; 2х0,08 км; 2х0,145 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Д.Яковлева, д.8, 6, 2 (АО СЗ Псковжилстрой Дог. № ПСК-01826-Б-С/24 от 28.06.2024) | O_009-73-2-03.31-4593 | 16.0205 | 0 | 0 | 0 | 16.0205 | 0.42306 | 0 | 0 | 0 | 0.42306 | -15.5974 | -97.36% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.5974 | -97.36% | Изменение графика финансирования в результате корректировки ТУ и ТЗ
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,345 км) от РУ-10 кВ ТП-732, КЛ-10 кВ (0,4 км) от РУ-10 кВ ТП-691, ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ (2х0,085 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-1, КР-2, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 2 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-03.31-4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73052 | 0 | 0 | 0 | 0.73052 | 0.73052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73052 | нд | Изменения графика финансирования в связи с корректировкой ТУ и ТЗ.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-07, КЛ-10 кВ (0,379 км), ВЛЗ-10 кВ (0,005 км) от опоры ВЛ-10 кВ ф.192-03, КЛ-10 кВ (0,379 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,049 км) от РУ-0,4 кВ 1, 2 СШ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4 с установкой КР и приборов учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024) | P_009-73-2-03.31-4596 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4005 | 0 | 0 | 0 | 2.4005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ПС 53 - ТП-219 ф.53-70, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х1,18 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (4х0,21 км) от проектируемой ТП с установкой четырех КР и прибора учета 0,4 кВ (4 т.у.), г.Псков, ул.Кузнецкая, д.33 (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024) | P_009-73-2-03.31-4600 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5595 | 0 | 0 | 0 | 0.5595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО Космос Отель Псков Дог. № ПСК-00666-Э-С/24 от 13.09.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-6 кВ ТП-202 - ТП-6, со строительством недостающих участков кабельными линиями 6 кВ (2х0,05 км) с установкой прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.), г.Псков, Кремль (Приход Свято-Троицкого Кафедрального Собора г. Пскова Псковской Епархии Русской Православной Церкви Дог. № ПСК-03512-Б-С/23 от 20.11.2023) | O_009-73-2-03.32-0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 0.63694 | 0.63694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63694 | нд | Перенос графика финансироания с 2024 в связи с длительным согласованием ПСД. Учтено в программе корректировки
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Печоры, ул.Юбилейная, д.17 (МП Печорские теплосети Дог. № ПСК-00413-Э-С/23 от 17.02.2023) | N_009-73-2-05.30-2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10817 | 0 | 0 | 0 | 0.10817 | 0.10817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10817 | нд | Перенос графика финансирования с 2023 года в связи с несвоевременным исполнением заявителем обязательств по договору ТП
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Псков, ул.Плехановский посад, д.93 (ИП Брыль Сергей Александрович Дог. № ПСК-01814-Э-С/24 от 01.07.2024) | O_009-73-2-05.30-4052 | 0.055384 | 0 | 0 | 0 | 0.055384 | 0.11909 | 0 | 0 | 0 | 0.11909 | 0.063708 | 115% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.063708 | 115% | В утвержденной программе ИПР были запланированы ПИР. В корректировке ИПР реализация ИП запланирована в полном объеме
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии (2 т.у.) по договору ТП, г. Псков, ул. Малясова, д.2 (ГБУЗ Псковская областная клиническая больница, Дог. № ПСК-04023-Э-С/24 от 03.12.2024) | P_009-73-2-05.30-4432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001933 | 0 | 0 | 0 | 0.001933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ГБУЗ Псковская областная клиническая больница, Дог. № ПСК-04023-Э-С/24 от 03.12.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Псковский р-н, южнее д. Борисовичи, ул. Завеличенская, д.22 (АО СЗ "Псковжилстрой" Дог. № ПСК-03947-Б-С/24 от 16.12.2024) | P_009-73-2-05.30-4488 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041493 | 0 | 0 | 0 | 0.041493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (АО СЗ "Псковжилстрой" Дог. № ПСК-03947-Б-С/24 от 16.12.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,007 км) от ВЛ-10 кВ Л.37-10, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.), Великолукский р-н, СП Пореченская волость, юго-восточнее оз. Балаздынь (ООО "ЗЭТО-Маркет" Дог. № ПСК-02076-Э-Ю/24 от 12.08.2024) | P_009-75-2-01.32-0265 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057875 | 0 | 0 | 0 | 0.057875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "ЗЭТО-Маркет" Дог. № ПСК-02076-Э-Ю/24 от 12.08.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,006 км) от опоры л.131-09, установка прибора учета 10 кВ (1 т.у.), Новосокольнический р-н, СП Пригородная волость, территория Стан, з/у 1 (Иванова Ирина Валериевна Дог. № ПСК-03444-Э-Ю/24 от 13.11.2024) | P_009-75-2-01.32-0267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80789 | 0 | 0 | 0 | 0.80789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (Иванова Ирина Валериевна Дог. № ПСК-03444-Э-Ю/24 от 13.11.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (18,8 км) от проектируемой ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) на 2 СШ КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Себеж (ПС 312), КЛ-10 кВ (2,9 км), с установкой приборов учета электрической энергии 10 кВ (2 т.у.), Себежский район, д. Бурачки, примерно в 300 м на северо-запад (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025) | P_009-75-2-01.32-0269 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4073 | 0 | 0 | 0 | 13.4073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ФГКУ Росгранстрой Дог. № ПСК-02702-Э-Ю/24 от 29.01.2025). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (2х0,131 км) в рассечке жил КЛ-6 кВ ТП-159 - ТП-66 с установкой прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) в проектируемой ТП заявителя, г.Великие Луки, Краснофлотская наб., д.1 (ООО Агентство ипотечного кредитования Дог. № ПСК-02419-Э-Ю/23 от 15.11.2023) | O_009-75-2-02.33-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.17 | нд | Досрочное выполнение работ в 2024, оплата КЗ
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,047 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.312-13, КЛ-10 кВ (0,334 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л.312-02, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА), от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП до проектируемых КР 1-6: спаренных КЛ-0,4 кВ (0,231 км; 0,231 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,231 км), КЛ-0,4 кВ (2х0,154 км) с установкой прибора учета (6 т.у.), г.Себеж, ул.Строителей, д.9 (Администрация Себежского района Дог. № ПСК-00933-Б-Ю/24 от 30.05.2024) | O_009-75-2-03.31-0236 | 14.5702 | 0 | 0 | 0 | 14.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5702 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.5702 | -100% | Заключено ДС к договору ТП о продлении сроков до 30.11.2025.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Куньинский район, урочище Волынь (ООО База отдыха "Волынь" Дог. № ПСК-01176-Э-Ю/24 от 30.05.2024) | O_009-75-2-05.30-1653 | 0.073812 | 0 | 0 | 0 | 0.073812 | 0.037478 | 0 | 0 | 0 | 0.037478 | -0.036334 | -49.22% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036334 | -49.22% | Экономия а результате досрочного выполнения работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Дружбы, д.23, к.1 (ООО ГРК Амарис Дог. № ПСК-01493-Э-Ю/24 от 17.06.2024) | O_009-75-2-05.30-1670 | 0.15158 | 0 | 0 | 0 | 0.15158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15158 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15158 | -100% | Работы выполнены в 2024. КС-14 от 29.10.2024
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Себежский р-н, Идрица рп, 575 км автодороги "Балтия" (Барановская Ада Васильевна Дог. № ПСК-02542-Э-Ю/24 от 24.10.2024) | P_009-75-2-05.30-1797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040647 | 0 | 0 | 0 | 0.040647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Барановская Ада Васильевна Дог. № ПСК-02542-Э-Ю/24 от 24.10.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, г. Великие Луки, ул. Строителей, д. 4А (ООО "Тандем- плюс" Дог. № ПСК-03895-Э-Ю/24 от 27.12.2024) | P_009-75-2-05.30-1896 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07153 | 0 | 0 | 0 | 0.07153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (ООО "Тандем- плюс" Дог. № ПСК-03895-Э-Ю/24 от 27.12.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 2.6108 | 3.7717 | 0 | 0 | 0 | 3.7717 | 1.1608 | 44.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1608 | 44.46% | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 2.6108 | 3.7717 | 0 | 0 | 0 | 3.7717 | 1.1608 | 44.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1608 | 44.46% | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (5,3 км) Л.25-05, Палкинский р-н, урочище Халево (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022) | P_009-73-1-01.32-0726 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Дог. № ПСК-04388-Б-С/22 от 20.10.2022). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-627 с заменой трансформатора (0,4 МВА на 1,25 МВА), ВЛ-10 кВ с частичным переводом в кабельное исполнение: КЛ-10 кВ (0,018 км) ф.74-01, КЛ-10 кВ (0,017 км) ф.74-10 до реконструируемой ТП, ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ-0,4 кВ (0,840 км) от реконструируемой ТП до ВРУ, с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.), г.Печоры, ул.Международная, д.5 (Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № ПСК-06295-Б-С/22 от 17.07.2023) | O_009-73-1-03.31-0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4085 | 0 | 0 | 0 | 0.4085 | 0.4085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4085 | нд | Досрочное выполнение работ в 2024, оплата КЗ
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока в ячейке 138-11, Псковский район, д.Знаменка (ООО ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № СПБ80-21491/21 от 12.11.21) | M_009-73-1-04.60-0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 1.2129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2129 | нд | Досрочное выполнение работ в 2024, оплата КЗ
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 61-05 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 шт.), Струго-Красненский район, д.Ровное, ул.Народная (РО Епархиальный Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь Дог. № ПСК-03258-Э-С/23 от 05.02.2024) | O_009-73-1-04.60-0264 | 1.2724 | 0 | 0 | 0 | 1.2724 | 1.1663 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | -0.1061 | -8.339% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1061 | -8.339% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека ячейки 10 кВ 80-05 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (1 шт.), Гдовский район, д.Брагино (МУП Гдовпроект Дог. № ПСК-00948-Б-С/24 от 30.05.2024) | O_009-73-1-04.60-0268 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3384 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3384 | -100% | Перенос финансирования в связи с длительным согласованием ПСД
2.1.1.4.2 | Модернизация устройств РЗА: релейного отсека резервных ячеек 10 кВ 192-03 и 192-07 ПС-192 методом "ретрофит" с установкой блоков микропроцессорной защиты (2 шт.) и заменой трансформаторов тока 10 кВ в ячейках 192-03, 192-07 (6 шт.), г.Гдов, ул.Пограничная (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024) | P_009-73-1-04.60-0271 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33991 | 0 | 0 | 0 | 0.33991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (Администрация Гдовского района Дог. № ПСК-00949-Б-С/24 от 01.08.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1859.4145 | 1449.291 | 0 | 142.0827 | 268.0409 | 34.8476 | 0 | 0 | 31.5053 | 3.3423 | -1824.567 | -98.13% | -1449.291 | -1 | 0 | нд | -110.5774 | -77.83% | -264.6986 | -98.75% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 18.6697 | 0 | 0 | 0.76321 | 17.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6697 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76321 | -100% | -17.9065 | -100% | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 18.6697 | 0 | 0 | 0.76321 | 17.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6697 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76321 | -100% | -17.9065 | -100% | нд
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Поляне (ПС-384), с заменой трансформатора (2,5 МВА на 2,5 МВА) | N_000-71-1-03.13-0196 | 0.29804 | 0 | 0 | 0.25851 | 0.039527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29804 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25851 | -100% | -0.039527 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ "Псков" (ПС-53) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-73-1-03.13-0206 | 6.8405 | 0 | 0 | 0 | 6.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8405 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.8405 | -100% | Перенос затрат на 3 кв 2025 года в связи с длительной процедурой ТЗП, учтено в проекте корректировки
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середка (ПС 138) с установкой ДГР (2 шт.), комплекса телемеханики (1 комплекс) | O_000-73-1-03.13-0212 | 0.58187 | 0 | 0 | 0.5047 | 0.077169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58187 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5047 | -100% | -0.077169 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) в части замены системы оперативного тока (1 система) | N_000-75-1-03.13-0099 | 10.9493 | 0 | 0 | 0 | 10.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9493 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.9493 | -100% | Перенос затрат на 3 кв 2025 года в связи с длительной процедурой ТЗП, учтено в проекте корректировки
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1465.3121 | 1449.291 | 0 | 13.8571 | 2.164 | 4.2923 | 0 | 0 | 0.95001 | 3.3423 | -1461.0199 | -99.71% | -1449.291 | -1 | 0 | нд | -12.9071 | -93.14% | 1.1782 | 54.45% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1465.3121 | 1449.291 | 0 | 13.8571 | 2.164 | 2.1712 | 0 | 0 | 0.95001 | 1.2212 | -1463.1409 | -99.85% | -1449.291 | -1 | 0 | нд | -12.9071 | -93.14% | -0.94277 | -43.57% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 оп. 21-24 (0,205 км), школа п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0399 | 0.9322 | 0 | 0 | 0.80857 | 0.12363 | 0.5951 | 0 | 0 | 0.5951 | 0 | -0.3371 | -36.16% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21347 | -26.4% | -0.12363 | -100% | Досрочное выполнение работ хозспособом
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 163-04 отпайка на ТП-507 л. 3-5 (0,19 км), школьный стадион п.Новоселье | I_000-73-1-01.32-0400 | 0.53671 | 0 | 0 | 0.46553 | 0.07118 | 0.35491 | 0 | 0 | 0.35491 | 0 | -0.18181 | -33.87% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11063 | -23.76% | -0.07118 | -100% | Досрочное выполнение работ хозспособом
2.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (0,105 км) Л-1 ТП-141 с переподключением в ТП-679 и демонтажем ТП-141, с прокладкой недостающего участка КЛ-0,4 кВ (0,150 км), ВЛ-0,4 кВ (0,075 км) ЛНО Л-12 от РП-9, КЛ-0,4 кВ (0,020 км) до КЛ-0,4 кВ от ТП-141 – Рижский пр-кт, д.21А до проектируемого КР-1, с прокладкой недостающего участка КЛ-0,4 кВ (0,235 км) от КР-1 до ТП-679, г.Псков, в границах Рижского пр-та: ул.Киселева, ул.Пароменская, Петровский переулок (ООО "ЭлитИнвест" Дог. №ОЗУ-ПСК-00022/24 от 24.07.2024) | P_000-73-1-02.41-0033 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2212 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (ГБУ ПО "Псковавтодор" Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/24 от 23.09.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ (4,13 км) от ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) ф.130-09 до РП-13, г.Великие Луки | N_000-75-1-02.33-0014 | 14.5522 | 0 | 0 | 12.5831 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5522 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.5831 | -100% | -1.9692 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.284-07 Новоржевского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 9,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-71-1-01.32-0147 | 1.0897 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0897 | -100% | -1.0897 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.24-02 Новоржевского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 10,9 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-71-1-01.32-0149 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.43 | -100% | -1.43 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.16-03 Новоржевского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-71-1-01.32-0151 | 0.90239 | 0.90239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90239 | -100% | -0.90239 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.4-01 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 24,7 км) | O_007-73-1-01.32-0465 | 147.2225 | 147.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.2225 | -100% | -147.2225 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Секвестирование объемов финансирования в рамкахреализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области 2025 года
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.508-01 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 17,07 км) | O_007-73-1-01.32-0475 | 101.7431 | 101.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.7431 | -100% | -101.7431 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ магистраль л.8-01 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 9,1 км, установка дистанционно управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-73-1-01.32-0487 | 54.2401 | 54.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.2401 | -100% | -54.2401 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ магистраль л.4-03 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 11,0 км, установка дистанционно управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-73-1-01.32-0490 | 76.7708 | 76.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.7708 | -100% | -76.7708 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-03 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 45,0 км) | O_007-73-1-01.32-0514 | 268.2189 | 268.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268.2189 | -100% | -268.2189 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км) | O_007-73-1-01.32-0520 | 199.6752 | 199.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199.6752 | -100% | -199.6752 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Секвестирование объемов финансирования в рамкахреализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области 2025 года
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.172-10 Псковского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 2,60803 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0525 | 23.0868 | 23.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.0868 | -100% | -23.0868 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Секвестирование объемов финансирования в рамкахреализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области 2025 года
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-10 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 16,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0587 | 104.1791 | 104.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.1791 | -100% | -104.1791 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Секвестирование объемов финансирования в рамкахреализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области 2025 года
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,084 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-73-1-01.32-0641 | 46.0333 | 46.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.0333 | -100% | -46.0333 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Секвестирование объемов финансирования в рамкахреализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области 2025 года
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20,0 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0701 | 126.8291 | 126.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.8291 | -100% | -126.8291 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Секвестирование объемов финансирования в рамкахреализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области 2025 года
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34,0 км) | O_007-73-1-01.32-0703 | 202.6541 | 202.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.6541 | -100% | -202.6541 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Секвестирование объемов финансирования в рамкахреализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области 2025 года
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.131-14 Новосокольнического района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 6,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0132 | 52.1936 | 52.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.1936 | -100% | -52.1936 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Секвестирование объемов финансирования в рамкахреализации Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области 2025 года
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.37-10 Невельского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,24 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-75-1-01.32-0135 | 26.8628 | 26.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8628 | -100% | -26.8628 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0142 | 3.5023 | 3.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5023 | -100% | -3.5023 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-75-1-01.32-0400 | 0.61509 | 0.61509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61509 | -100% | -0.61509 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-09 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 22,45 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-75-1-01.32-0405 | 2.6253 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6253 | -100% | -2.6253 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-03 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,7 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-75-1-01.32-0412 | 3.9411 | 3.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9411 | -100% | -3.9411 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.) | O_007-75-1-01.32-0414 | 3.0496 | 3.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0496 | -100% | -3.0496 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0418 | 2.426 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.426 | -100% | -2.426 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 2.121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.121 | нд | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,09 км) л.115-19 Л-2 от РП-6 "Порхов", г.Порхов, ул.Красноармейская Слобода, в районе д.1 (ГБУ ПО "Псковавтодор" Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/24 от 23.09.2024) | P_000-71-1-01.41-1035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058794 | 0 | 0 | 0 | 0.058794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (ГБУ ПО "Псковавтодор" Дог. №ОЗУ-ПСК-00042/24 от 23.09.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,175 км) Л-1 от ТП-48 "Подборье", Л 76-03, Пушкинские Горы рп, ул. Западная, д.22 (Непопалова Алла Борисовна Дог. №ОЗУ-ПСК-00047/24 от 29.11.2024) | P_000-71-1-01.41-1042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38701 | 0 | 0 | 0 | 0.38701 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Непопалова Алла Борисовна Дог. №ОЗУ-ПСК-00047/24 от 29.11.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,04 км) Л-2 от КТП-182, г.Печоры, в районе ул. Малая Пачковка (Гора Юлия Олеговна Дог. №ОЗУ-ПСК-00075/23 от 01.07.2024) | P_000-73-1-01.41-4648 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024187 | 0 | 0 | 0 | 0.024187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Гора Юлия Олеговна Дог. №ОЗУ-ПСК-00075/23 от 01.07.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ (0,08 км) Л-18 от ЗТП-847 "Соловьи" ф.255-01, ф.255-04, Псковский р-он, д. Соловьи (ООО ПсковАгроИнвест Дог. №ОЗУ-ПСК-00026/24 от 26.02.2025) | Q_000-73-1-01.41-4678 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01714 | 0 | 0 | 0 | 0.01714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (ООО ПсковАгроИнвест Дог. №ОЗУ-ПСК-00026/24 от 26.02.2025). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (0,192 км) ТП1194-ТП759, КЛ-10 кВ (0,152 км) ТП759-ТП726, Псковский р-н, д. Борисовичи, ул.Завеличенская (Комитет по образованию Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00067/24 от 23.12.2024) | P_000-73-1-02.32-0025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90523 | 0 | 0 | 0 | 0.90523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Комитет по образованию Псковской области Дог. №ОЗУ-ПСК-00067/24 от 23.12.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ (0,065 км) Л-1 от л.359-05, ВЛ 0,4 кВ (0,303 км) от МТП-307, автомобильная дорога Сиверст-Поречье, Великолукский р-он, д. Прудины (АО "Буер" Дог. №ОЗУ-ПСК-00053/24 от 07.10.2024) | Q_000-75-1-01.32-0420 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.068895 | 0 | 0 | 0 | 0.068895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (АО "Буер" Дог. №ОЗУ-ПСК-00053/24 от 07.10.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ (0,047 км) л.359-05, ВЛ 0,4 кВ (1,960 км) от ТП-308, автомобильная дорога Сиверст-Поречье, Великолукский р-он, д. Калдобино (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00054/24 от 07.10.2024) | Q_000-75-1-01.32-0421 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (АО "Буер" Дог. №ОЗУ-ПСК-00054/24 от 07.10.2024). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ (0,629 км) ф. 167-04, ВЛ 0,4 кВ (0,034 км) Л-3 от ТП-413, ВЛ 0,4 кВ (0,029 км; 0,026 км) Л-2, Л-4 от ТП-349, автомобильная дорога Сиверст-Поречье, Великолукский р-он, д. Троица-2, д. Коротышево (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00005/25 от 18.02.2025) | Q_000-75-1-01.32-0422 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23026 | 0 | 0 | 0 | 0.23026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (АО Буер Дог. №ОЗУ-ПСК-00005/25 от 18.02.2025). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,055 км) Л-2 от ТП-2069 ф.348-39, г.Великие Луки, ул.Дубовая, д.25 (Курчанова Елена Анатольевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00062/24 от 13.01.2025) | P_000-75-1-01.41-1713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079388 | 0 | 0 | 0 | 0.079388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Курчанова Елена Анатольевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00062/24 от 13.01.2025). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ (0,037 км; 0,276 км) Л1, Л2 от КТП-408, ВЛ 0,4 кВ (0,177 км) Л1 от КТП-412, Себежский район, д. Сутоки (ООО Автомобильные дороги Пскова Дог. №ОЗУ-ПСК-00009/25 от 22.04.2025) | Q_000-75-1-01.41-1724 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081115 | 0 | 0 | 0 | 0.081115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (ООО Автомобильные дороги Пскова Дог. №ОЗУ-ПСК-00009/25 от 22.04.2025). Учтено в проекте корректировки ИПР
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 309.7756 | 0 | 0 | 72.4188 | 237.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.7756 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -72.4188 | -100% | -237.3568 | -100% | нд
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (399 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | 5.2763 | 0 | 0 | 0 | 5.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2763 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.2763 | -100% | Длительное согласование ПСД
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (9914 т.у.) (2025 год) | O_000-76-1-05.30-0022 | 247.2852 | 0 | 0 | 15.2047 | 232.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247.2852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.2047 | -100% | -232.0805 | -100% | Длительное заключение договора субподряда
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ (1209 т.у.) (2025 год) | O_000-76-1-05.30-0027 | 57.2141 | 0 | 0 | 57.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.2141 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -57.2141 | -100% | 0 | нд | Длительное заключение договора субподряда
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 65.6571 | 0 | 0 | 55.0435 | 10.6136 | 30.5553 | 0 | 0 | 30.5553 | 0 | -35.1018 | -53.46% | 0 | нд | 0 | нд | -24.4882 | -44.49% | -10.6136 | -100% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 65.6571 | 0 | 0 | 55.0435 | 10.6136 | 30.5553 | 0 | 0 | 30.5553 | 0 | -35.1018 | -53.46% | 0 | нд | 0 | нд | -24.4882 | -44.49% | -10.6136 | -100% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66), ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО "ЗЭС" (6 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9183 | 0 | 0 | 3.9183 | 0 | 3.9183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9183 | нд | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости с НДС, структуры финансирования, графика финансирования, срока реализации ИП со смещением вправо обусловлено завершением ИП согласно акту приемки законченного строительства от 16.12.2024 №72-0006.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | 1.601 | 0 | 0 | 1.2115 | 0.38959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.601 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2115 | -100% | -0.38959 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО "ЗЭС" г. Себеж, ул. Ленина, д. 40 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа) (1 система) | I_000-72-1-06.20-0006 | 3.5586 | 0 | 0 | 0 | 3.5586 | 0.22178 | 0 | 0 | 0.22178 | 0 | -3.3369 | -93.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0.22178 | нд | -3.5586 | -100% | Отнесение затрат на содержание службы заказчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | 29.317 | 0 | 0 | 26.1909 | 3.126 | 0.73232 | 0 | 0 | 0.73232 | 0 | -28.5846 | -97.5% | 0 | нд | 0 | нд | -25.4586 | -97.2% | -3.126 | -100% | Перенос финансирования на 4 квартал в связи с длительным согласованием ПСД. Учтено в программе корректировки
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Верхолино (ПС-240) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047348 | 0 | 0 | 0.0047348 | 0 | 0.0047348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0047348 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение работ в 2024, оплата КЗ
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПБ РЭС №3 ПО «Северные ЭС», п.Струги Красные, ул.Энергетиков, 1 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0014 | 0.2475 | 0 | 0 | 0.22742 | 0.020082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2475 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22742 | -100% | -0.020082 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9459 | 0 | 0 | 24.9459 | 0 | 24.9459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.9459 | нд | 0 | нд | Изменение (увеличение) оценки полной стоимости с НДС, структуры и графика финансирования, завершением ИП в рамках акта приемка законченного строительства от 15.12.2024 № 75-0002.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | 1.616 | 0 | 0 | 1.2227 | 0.39322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.616 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2227 | -100% | -0.39322 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | 29.317 | 0 | 0 | 26.1909 | 3.126 | 0.73232 | 0 | 0 | 0.73232 | 0 | -28.5846 | -97.5% | 0 | нд | 0 | нд | -25.4586 | -97.2% | -3.126 | -100% | Перенос финансирования на 4 квартал в связи с длительным согласованием ПСД. Учтено в программе корректировки
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1164.175 | 759.493 | 0 | 231.7087 | 172.9733 | 80.8869 | 0 | 0 | 76.8795 | 4.0073 | -1083.2882 | -93.05% | -759.493 | -1 | 0 | нд | -154.8291 | -66.82% | -168.966 | -97.68% | нд
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,200 км) л.116-05, ВЛ-0,4 кВ (0,180 км) Л-1 от ЗТП-1184 л.116-05, Дновский район, п.Дачное (ООО "БалтТрансСервис" Дог. №ОЗУ-ПСК-00006/24 от 22.04.2024) | O_000-71-1-01.32-0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 1.5146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5146 | нд | В утвержденной программе ИПР были запланированы ПИР. В корректировке ИПР реализация ИП запланирована в полном объеме
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,207 км) Л-3 от КТП-601 ф.253-05, Псковский р-н, д. Неелово-2 (Кузнецов Константин Геннадьевич Дог. №ОЗУ-ПСК-00058/23 от 18.03.2024) | O_000-73-1-01.41-4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42353 | 0 | 0 | 0 | 0.42353 | 0.42353 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42353 | нд | В утвержденной программе ИПР были запланированы ПИР. В корректировке ИПР реализация ИП запланирована в полном объеме
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение 0,4 кВ (0,080 км) Л-1 от КР 609 ТП-412, г.Псков, ул.Советская, д.29Г (ООО СЗ "Дом на Советской" Дог. №ОЗУ-ПСК-00002/24 от 14.03.2024) | O_000-73-1-02.41-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.283-01 (0,005 км), ВЛ-10 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ-10 кВ ф.283-01 (0,027 км), КЛ-10 кВ ф.253-05 (0,022 км), ТП-183 (2х0,630 МВА), ВЛ-0,4 кВ (0,175 км) Л-1 от ТП-183, КЛ-0,4 кВ НО (0,063 км) от ТП-183, ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение Л-1, Л-2 от ТП-183 (2х0,063 км), Псковский район, д.Щиглицы (ООО Балт-Фиш плюс Дог. №ОЗУ-ПСК-00003/23 от 28.11.2023) | O_000-73-1-03.31-0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017015 | 0 | 0 | 0 | 0.017015 | 0.017015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017015 | нд | В утвержденной программе ИПР были запланированы ПИР. В корректировке ИПР реализация ИП запланирована в полном объеме
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 708,72 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 51.9445 | 0 | 0 | 51.9445 | 0 | 10.0413 | 0 | 0 | 10.0413 | 0 | -41.9032 | -80.67% | 0 | нд | 0 | нд | -41.9032 | -80.67% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ в 2024, оплата КЗ
2.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,630 км) отпайка на ЗТП-113 Л.131-09, Новосокольнический р-н, территория СТАН, уч.2 (ООО "Вилл Карбон" Дог. №ОЗУ-ПСК-00013/24 от 01.04.2024) | O_000-75-1-01.32-0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 1.6361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6361 | нд | В утвержденной программе ИПР были запланированы только ПИР. Увеличение стоимости в связи с производством СМР. В корректировке ИПР реализация ИП запланирована в полном объеме
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | -0.10507 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10507 | -50% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0013 | 18.7562 | 0 | 0 | 4.4024 | 14.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.7562 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4024 | -100% | -14.3538 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (28 шт.) | I_000-76-1-07.10-0015 | 7.5803 | 0 | 0 | 7.5803 | 0 | 7.5779 | 0 | 0 | 7.5779 | 0 | -0.0024173 | -0.03189% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0024173 | -0.03189% | 0 | нд | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (9 шт.) | I_000-76-1-07.10-0017 | 19.6331 | 0 | 0 | 19.6331 | 0 | 19.6329 | 0 | 0 | 19.6329 | 0 | -0.0001834 | -0.0009341% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0001834 | -0.0009341% | 0 | нд | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса B/C (7 шт.) | I_000-76-1-07.10-0027 | 10.6202 | 0 | 0 | 9.6743 | 0.94592 | 9.9046 | 0 | 0 | 9.9046 | 0 | -0.71557 | -6.738% | 0 | нд | 0 | нд | 0.23035 | 2.381% | -0.94592 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного класса С (2 шт.) | I_000-76-1-07.10-0028 | 2.6551 | 0 | 0 | 2.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6551 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6551 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-76-1-07.10-0051 | 36.2492 | 0 | 0 | 0 | 36.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.2492 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -36.2492 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на автомобильном шасси (1 шт.) | K_000-76-1-07.10-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (8 шт.) | K_000-76-1-07.10-0059 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8706 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.8706 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение автокрана 25 тонн в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (2 шт.) | O_000-76-1-07.10-0070 | 42.9828 | 42.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.9828 | -100% | -42.9828 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
2.1.6 | Приобретение низкопольного прицепного трала г/п 10 тонн в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (4 шт.) | O_000-76-1-07.10-0071 | 9.9779 | 9.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9779 | -100% | -9.9779 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
2.1.6 | Приобретение мульчера самоходного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (9 шт.) | O_000-76-1-07.10-0072 | 299.6578 | 299.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299.6578 | -100% | -299.6578 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
2.1.6 | Приобретение грузового автомобиля бортового с КМУ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (4 шт.) | O_000-76-1-07.10-0077 | 70.5908 | 70.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.5908 | -100% | -70.5908 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
2.1.6 | Приобретение седельного тягача с КМУ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (5 шт.) | O_000-76-1-07.10-0078 | 112.6366 | 112.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.6366 | -100% | -112.6366 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотоходного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (9 шт.) | O_000-76-1-07.10-0081 | 223.647 | 223.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223.647 | -100% | -223.647 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
2.1.6 | Приобретение экскаватора колесного (2 шт.) | N_000-76-1-07.10-0137 | 15.3622 | 0 | 0 | 0 | 15.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3622 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.3622 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение мульчера (3 шт.) | N_000-76-1-07.10-0138 | 52.7976 | 0 | 0 | 0 | 52.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.7976 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -52.7976 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории для высоковольтных испытаний на полноприводном шасси (1 шт.) | N_000-76-1-07.10-0139 | 30.7207 | 0 | 0 | 30.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7207 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -30.7207 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение бульдозера болотного (6 шт.) | N_000-76-1-07.10-0141 | 44.1021 | 0 | 0 | 44.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1021 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -44.1021 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение вездеходов (2 шт.) | O_000-76-1-07.10-0142 | 8.2176 | 0 | 0 | 0 | 8.2176 | 7.608 | 0 | 0 | 7.608 | 0 | -0.60956 | -7.418% | 0 | нд | 0 | нд | 7.608 | нд | -8.2176 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение маршрутизирующего коммутатора ЛВС (10 шт.) | I_000-76-1-07.20-0008 | 1.7245 | 0 | 0 | 1.6314 | 0.09302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7245 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6314 | -100% | -0.09302 | -100% | Досрочная поставка оборудования в 2024
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 1.5337 | 0 | 0 | 1.4122 | 0.12146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5337 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4122 | -100% | -0.12146 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение файловых серверов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0020 | 3.9663 | 0 | 0 | 2.2888 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9663 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2888 | -100% | -1.6775 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение моноблоков (294 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | 14.1536 | 0 | 0 | 13.4383 | 0.71527 | 3.0802 | 0 | 0 | 3.0802 | 0 | -11.0734 | -78.24% | 0 | нд | 0 | нд | -10.3581 | -77.08% | -0.71527 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение сервера ОИК ЦУС (5 шт.) | I_000-76-1-07.20-0040 | 6.8548 | 0 | 0 | 6.3559 | 0.49889 | 3.5486 | 0 | 0 | 3.5486 | 0 | -3.3062 | -48.23% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8073 | -44.17% | -0.49889 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение файлового сервера ОИК ЦУС (2 шт.) | I_000-76-1-07.20-0041 | 5.8977 | 0 | 0 | 5.4687 | 0.42899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8977 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.4687 | -100% | -0.42899 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (107 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | 5.3217 | 0 | 0 | 4.1541 | 1.1676 | 1.7544 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | -3.5673 | -67.03% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3997 | -57.77% | -1.1676 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 2.0428 | 0 | 0 | 1.2537 | 0.78916 | 0.3753 | 0 | 0 | 0.3753 | 0 | -1.6675 | -81.63% | 0 | нд | 0 | нд | -0.87839 | -70.06% | -0.78916 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием (23 шт.) | I_000-76-1-07.30-0030 | 2.7942 | 0 | 0 | 0.36224 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7942 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.36224 | -100% | -2.432 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 2.2504 | 0 | 0 | 2.1087 | 0.14176 | 0.995 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | -1.2554 | -55.79% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1137 | -52.81% | -0.14176 | -100% | Экономия в результате ТЗП.
2.1.6 | Приобретение оборудования цифрового узла мультисервисной корпоративной сети (99 шт.) | I_000-76-1-07.30-0033 | 4.2939 | 0 | 0 | 4.1506 | 0.14333 | 3.9577 | 0 | 0 | 3.9577 | 0 | -0.33625 | -7.831% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19292 | -4.648% | -0.14333 | -100% | Досрочная поставка оборудования, экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение регистратора диспетчерских переговоров не менее 8 аналоговых и 3 цифровых каналов (20 шт.) | I_000-76-1-07.30-0104 | 4.5267 | 0 | 0 | 2.1618 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5267 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1618 | -100% | -2.365 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение станка для перемотки кабеля с РКУ с подающей стойкой (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0140 | 0.59031 | 0 | 0 | 0.54792 | 0.042386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59031 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54792 | -100% | -0.042386 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение весов прецизионных (3 шт.) | K_000-76-1-07.30-0145 | 0.37226 | 0 | 0 | 0.34344 | 0.028817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37226 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.34344 | -100% | -0.028817 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение измерительного комплекса диагностирования молниеотводов и расчета импульсных воздействий во вторичных цепях (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0155 | 0.82198 | 0 | 0 | 0.82198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.82198 | -100% | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение прибора для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0213 | 5.7478 | 0 | 0 | 5.6141 | 0.13367 | 4.6784 | 0 | 0 | 4.6784 | 0 | -1.0694 | -18.6% | 0 | нд | 0 | нд | -0.93568 | -16.67% | -0.13367 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение хроматографа стационарного (1 шт.) | N_000-76-1-07.30-0215 | 3.4151 | 0 | 0 | 3.3357 | 0.079423 | 2.51 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | -0.90515 | -26.5% | 0 | нд | 0 | нд | -0.82573 | -24.75% | -0.079423 | -100% | Экономия в результате ТЗП
2.1.6 | Приобретение прибора контроля состояния РПН (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0219 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4762 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4762 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0221 | 1.2979 | 0 | 0 | 1.2677 | 0.030184 | 1.2154 | 0 | 0 | 1.2154 | 0 | -0.082514 | -6.358% | 0 | нд | 0 | нд | -0.05233 | -4.128% | -0.030184 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение беспилотного летательного аппарата (16 шт.) | O_000-76-1-07.30-0240 | 4.3879 | 0 | 0 | 4.279 | 0.10889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3879 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.279 | -100% | -0.10889 | -100% | Досрочная поставка оборудования в 2024
2.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-76-3-09.40-0001 | 0.04259 | 0 | 0 | 0 | 0.04259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04259 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.04259 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0004 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5816 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.5816 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0005 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5742 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-76-3-09.40-0006 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-76-3-09.40-0008 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7755 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.7755 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Создание и внедрение информационной базы знаний ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-76-3-09.40-0013 | 7.8604 | 0 | 0 | 0 | 7.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8604 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.8604 | -100% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение прав на использование версии программного комплекса АСОП - «АСОП-Профессионал WL» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | P_000-76-3-09.40-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Хохлова Владимира Андреевича: КР 725-07, КР 725-08, КР 725-09, КР 725-10, КЛ-0,4 кВ (2х0,28 км) от ТП №725 до КР 725-07, КР 725-08, КЛ-0,4 кВ (2х0,20 км) от ТП №725 до КР 725-09, КР 725-10, Псковский район, д.Борисовичи, ул.Досягаева, д.1, д.5 | Q_000-73-5-02.41-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение на основании договора дарения №38 от 15.05.2025
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Писукова Игоря Васильевича: КР 725-11, КР 725-12, КЛ-0,4 кВ (2х0,30 км) от ТП №725 до КР 725-11, КР 725-12, Псковский район, д. Борисовичи, ул. Досягаева, д.3 | Q_000-73-5-02.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение на основании договора дарения №37 от 15.05.2025
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества КЛ 0,4 кВ (0,25 км) ТП 185-КР 185-10, г. Великие Луки, от ул. Рабочая, д.3 до ул. Рабочая, д.1 к.1 | Q_000-75-5-02.41-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобритение безхозяйного имущества на основании решения Псковского городского суда от 03.10.2024 по делу №2-4443/2024
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.29808 | 0 | 0 | 0 | 0.29808 | -0.29808 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29808 | -50% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: распределительные силовые шкафы типа ШРС (8 шт.) КР 297-3, КР 297-4 (д.3 к. 2), КР 297-5, КР 297-6, КР 297-7, КР 297-8 (д. 1, к.1), КР 107-16, КР 107-17 (д.3, к.1), г. Великие Луки, пер. Пескарева | Q_000-75-5-02.41-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобритение безхозяйного имущества на основании решения Псковского городского суда от 03.10.2024 по делу №2-4443/2024
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | 0.025903 | 0 | 0 | 0 | 0.025903 | 0.012952 | 0 | 0 | 0 | 0.012952 | -0.012952 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012952 | -50% | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-76-6-11.00-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 1783.3667 | 1160.3538 | 0 | 443.5546 | 179.4582 | 430.7284 | 0 | 0 | 269.0138 | 161.7146 | -1352.6383 | -75.85% | -1160.3538 | -1 | 0 | нд | -174.5408 | -39.35% | -17.7437 | -9.887% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1783.3667 | 1160.3538 | 0 | 443.5546 | 179.4582 | 430.7284 | 0 | 0 | 269.0138 | 161.7146 | -1352.6383 | -75.85% | -1160.3538 | -1 | 0 | нд | -174.5408 | -39.35% | -17.7437 | -9.887% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 295.3545 | 0 | 0 | 117.7494 | 177.6051 | 168.3355 | 0 | 0 | 29.442 | 138.8935 | -127.019 | -43.01% | 0 | нд | 0 | нд | -88.3073 | -75% | -38.7116 | -21.8% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 258.1107 | 0 | 0 | 80.5095 | 177.6011 | 168.1495 | 0 | 0 | 29.442 | 138.7075 | -89.9612 | -34.85% | 0 | нд | 0 | нд | -51.0675 | -63.43% | -38.8937 | -21.9% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 79.7137 | 0 | 0 | 41.1305 | 38.5832 | 95.9126 | 0 | 0 | 10.3265 | 85.5861 | 16.1989 | 20.32% | 0 | нд | 0 | нд | -30.804 | -74.89% | 47.003 | 121.8% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 89.5916 | 0 | 0 | 39.379 | 50.2126 | 48.1979 | 0 | 0 | 19.1155 | 29.0824 | -41.3937 | -46.2% | 0 | нд | 0 | нд | -20.2635 | -51.46% | -21.1302 | -42.08% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 88.8054 | 0 | 0 | 0 | 88.8054 | 24.039 | 0 | 0 | 0 | 24.039 | -64.7664 | -72.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -64.7664 | -72.93% | нд
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 6,872 км и КЛ -10 кВ протяженностью 2,168 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | 0.011576 | 0 | 0 | 0 | 0.011576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011576 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011576 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ Л-80С (ориентировочной протяженностью 0,1 км), строительство ПС 35/10 кВ (ориентировочной мощностью 4 МВА), строительство ВЛЗ 10кВ (ориентировочной протяженностью 5,6 км), монтаж коммерческого прибора учета (1 шт.), установка реклоузера 10 кВ (1 шт.), реклоузеров 35 кВ (3 шт.) в р-не п. Микли Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Туристический комплекс Ладога» №КАР-00312-Э-С/24 от 24.05.2024) | O_009-31-2-01.21-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | 0 | 0 | 0 | 8.7666 | 8.7666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7666 | нд | Изменение года окончания реализации ИП в связи с переносом мероприятий по строительному контролю на 2025 год, а также необходимостью погашения в 2025 году КЗ, сложившейся на конец 2024 года по договору подряда с ООО "ЭСП".
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-6П-14 (ориентировочной протяженностью 0,01 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.), прибора учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейке №14 ПС 35 кВ Матросы (ПС 6П) (100/5 – 2шт.) в п. Матросы, Пряжинского района (технологическое присоединение ИП Михеева Е.В. № КАР-00254-Б-П/24 от 04.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3282 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 0.9228 | 0 | 0 | 0 | 0.9228 | -0.33184 | -26.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33184 | -26.45% | Экономия по факту выполненных работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-12 (ориентировочной протяженностью 0,35 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (2 шт), реклоузера 10 кВ (2 шт.), прибора учета 10 кВ прямого включения (2 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейках №7 и №12 ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) (150/5 – 6шт.) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, кад. № ЗУ 10:20:0060201:391 (технологическое присоединение ИП Кершинский А.Н. № КАР-00445-Э-П/24 от 20.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3284 | 8.4737 | 0 | 0 | 0 | 8.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4737 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.4737 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-7 (ориентировочной протяженностью 0,01 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (1шт), реклоузера 10 кВ (1 шт.), прибора учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейках №7 и №12 ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) (150/5 – 6шт.) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Птицефабрика (технологическое присоединение ИП Ильин М.О. № КАР-00609-Б-П/24 от 25.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3285 | 3.6845 | 0 | 0 | 0 | 3.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6845 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.6845 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-76-8 (ориентировочной протяженностью 0,03 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (1 шт), монтаж КТП 160 кВА 10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от монтируемой КТП 160 кВА 10/0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,02 км), установка прибора учета 0,4 кВ полукосвенного включения (1 т.у.), вырубка просеки ВЛ-10 кВ (в объеме 0,07 га) по адресу: Республика Карелия, Пудожский район, д. Авдеево, кад.№ ЗУ 10:15:0040702:1120 (технологическое присоединение ООО «Карелия Стоун Компани» № КАР-00705-Э-П/24 от 18.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3286 | 2.7378 | 0 | 0 | 0 | 2.7378 | 2.5495 | 0 | 0 | 0 | 2.5495 | -0.18832 | -6.879% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18832 | -6.879% | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-50С-61 ориентировочной протяженностью 0,01 км, установка линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), монтаж КТП 6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ от монтируемой КТП 6/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 м, установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) в д. Койриноя Питкярантского района Республики Карелия (технологическое присоединение ООО "Автодороги-Питкяранта" № КАР-01101-Э-С/24 от 02.07.2024) | O_009-31-2-01.33-2047 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.872 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.872 | -100% | В связи с заключением ДС об увеличении сроков по договору ТП, сроки реализации перенесены на 3 кв.
3.1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-01.12-0001 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 1.368 | 49.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.368 | 49.1% | Корректировка графика производства работ, в связи с выполнением по факту в 2024 году объема работ меньше запланированного по причине невозможности проведения пусконаладочных работ, включения ВЛ под нагрузку в составе энергосистемы и нормальной эксплуатации заходов ВЛ-110 кВ без ввода в эксплуатацию строящейся ПС 110 кВ Гранит.
3.1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ (2,88 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) , Республика Карелия, Лоухский район, в районе п.Кестеньга, кад.№ЗУ 10:18:0090301:226 (договор на технологическое присоединение производственного здания ООО "Калгувара" №КАР-03082-Э-К/22 от 13.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2536 | 0.056255 | 0 | 0 | 0 | 0.056255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.056255 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство двухцепной КВЛ-6 кВ (4,4261 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ Л-05-06 от ГЭС-5, Л-17-06 от ГЭС-5 и монтажом двух ПКУ-6 кВ, Республика Карелия, Беломорский район, кад.№10:11:0073504:468, Беломорского района (договор на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.) | N_009-32-2-01.33-2545 | 0.01236 | 0 | 0 | 0 | 0.01236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01236 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01236 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6,10 кВ от Л-24-67 (ВЛ 6 кВ 0,017 км), Л-13С-05 (ВЛ 10 кВ - 0,642 км, КЛ 10 кВ - 0,72 км) с переводом питания части ЛЭП-6 кВ Л-24-72 на Л-24-67, монтажом ТП-6/0,4, 10/0,4 кВ (400 кВА) (2 шт), строительством КЛ 0,4 кВ (0,221 км) Республика Карелия, г. Суоярви (технологическое присоединение АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"" № ТП КАР-00101-Э-С/23 от 10.02.2023г.) | N_009-31-2-01.32-0258 | 0.015539 | 0 | 0 | 0 | 0.015539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015539 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015539 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-6 ориентировочной протяжённостью ВЛ-10 кВ 1,3 км и КЛ-10 кВ 0,55 км с монтажом реклоузера 10 кВ (1 шт.), монтажом двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ ориентировочной мощностью 2х1250 кВА, установка приборов учёта (2 т.у.) в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО "МЦЕ Инвест Рус" № КАР-04630-Э-П/22 от 30.08.2023г.) | O_009-33-2-01.32-3200 | 26.6795 | 0 | 0 | 0 | 26.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.6795 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -26.6795 | -100% | В связи с расторжением договора по технологическому присоединению ООО "МЦЕ Инвест Рус" № КАР-04630-Э-П/22 от 30.08.2023г.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-22-12 протяженностью 6,876 км, строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО Федоренко Н.В. № КАР-03036-Э-П/22 от 24.08.2022г) | N_009-33-2-01.32-3180 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 10 кВ от Л-63-7 кВ (0,55 км) с установкой реклоузера (1 шт), ЛЭП 10 кВ от вновь установленной ячейки на ПС-63 (0,85 км), установка дополнительной ячейки выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (1 яч), ТП 10/0,4 кВ (2х1000 кВ*А), приборов учета электроэнергии 0,4 кВ (4 шт.) в ТП в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО «НПО «БИТ» № КАР-02276-Б-П/23 от 20.11.2023) | O_009-33-2-01.32-3207 | 20.9923 | 0 | 0 | 0 | 20.9923 | 1.0699 | 0 | 0 | 0 | 1.0699 | -19.9224 | -94.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.9224 | -94.9% | В связи с расторжением договора подряда ООО ЭСП Договор № КАР/00082/24 от 28.03.2024, по причине изменения объемов на выполнение СМР, а именно, увеличением стоимости материалов и оборудования, выявленной по результатам ПИР, а также утверждением ПСД № 77 от 29.04.2025г
3.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от вновь установленных ячеек на ПС-63 (4 км), установка дополнительных ячеек выключателя 10 кВ на ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) (2 яч), приборов учета электроэнергии 10 кВ (2 шт) в п. Березовка Кондопожского района (технологическое присоединение ООО "Аква Фид" № КАР-02794-Б-П/23 от 07.12.2023 г.) | O_009-33-2-01.32-3209 | 19.0391 | 0 | 0 | 0 | 19.0391 | 0.39563 | 0 | 0 | 0 | 0.39563 | -18.6435 | -97.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.6435 | -97.92% | В связи с расторжением договора подряда ООО ЭСП Договор № КАР/00105/24 от 15.04.2024, по причине изменения объемов на выполнение СМР, а именно, увеличением стоимости материалов и оборудования, выявленной по результатам ПИР, а также утверждением ПСД № 99 от 03.06.2025г
3.1.1.1.3 | Строительство двух линейных ответвлений КЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км каждое) от ТП-2038 до монтируемой ТП 6/0,4 кВ, монтаж двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х160 кВА со строительством двух КЛ 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км каждая) от монтируемой ТП 6/0,4 кВ и установкой приборов учета 0,4 кВ полукосвенного включения (2 т.у.) по адресу: Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Победы, кад. № ЗУ 10:16:0010528:1727 (технологическое присоединение БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» № КАР-01234-Б-С/24 от 19.07.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение № КАР-01234-Б-С/24 от 19.07.2024 г., заключенному с БУ РК "Дирекция по строительству Республики Карелия"
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,06 км) от ВЛ-6 кВ Л-26-61 с монтажом линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), монтаж реклоузера 6 кВ (1шт.) и установка прибора учета электрической энергии 6 кВ прямого включения (1 т.у.) Питкярантский район, п.Хийденсельга, кад. № ЗУ 10:05:0030401:993 (технологическое присоединение ООО «На природу» № КАР-03254-Э-С/24 от 28.11.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2055 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 2.9143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ООО «На природу» № КАР-03254-Э-С/24 от 28.11.2024г.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,02 км) от ВЛ-6 кВ Л-05С-61, монтаж реклоузера 6 кВ (1шт.) и установка прибора учета электрической энергии 6 кВ (1 т.у.) Сортавальский район, п.Рускеала, кад. № ЗУ 10:07:0030104:54 (технологическое присоединение ООО «Колмас Карелия» № КАР-03360-Э-С/24 от 23.12.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2056 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 2.9143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ООО «Колмас Карелия» № КАР-03360-Э-С/24 от 23.12.2024г.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-67-30 (ориентировочной протяжённостью 0,01 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (1 шт), монтаж КТП 400 кВА 10/0,4 кВ, строительство двух ВЛ-0,4 кВ от монтируемой КТП 400 кВА 10/0,4 кВ (ориентировочной протяжённостью 2х0,01 км), установка прибора учёта 0,4 кВ полукосвенного включения (2 т.у.) по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-т Лесной, дом № 51, кад. № ЗУ 10:01:0000000:15914 (технологическое присоединение ИП Михеев Е.В. № КАР-01543-Б-П/24 от 24.07.2024 г.) | P_009-33-2-03.31-0076 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012838 | 0 | 0 | 0 | 0.012838 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ИП Михеев Е.В. № КАР-01543-Б-П/24 от 24.07.2024 г.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6кВ (ориентировочной протяженностью 0,25 км) от ВЛ-6кВ Л-05С-61, монтаж линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), установка прибора учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в Сортавальском районе, п.Рускеала, кад. № ЗУ 10:07:0030104:237 (технологическое присоединение ООО «Высота» № КАР-02311-Э-С/24 от 12.09.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ООО «Высота» № КАР-02311-Э-С/24 от 12.09.2024г.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,04 км) от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом линейного разъединителя 10 кВ (1 шт.), монтаж ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА со строительством двух КЛ 0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км каждая) от монтируемой ТП 10/0,4 кВ и установкой приборов учета 0,4 кВ полукосвенного включения (2 т.у.) по адресу: Лоухский район, 26 км западнее пос. Лоухи, кад. № ЗУ 10:18:0090301:229 (технологическое присоединение ЗАО «ГПК «Кармин» № КАР-02478-Э-К/24 от 31.10.2024г.) | P_009-32-2-01.32-2544 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036702 | 0 | 0 | 0 | 0.036702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ЗАО «ГПК «Кармин» № КАР-02478-Э-К/24 от 31.10.2024г.
3.1.1.1.3 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в части замены ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА (ТП-2046) на двухтрансформаторную ТП 10/6/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.) | P_009-31-1-03.31-1876 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-450 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с установкой трехфазного прибора учета (1 т.у.) в д. Алексала Олонецкого района (технологическое присоединение АО "Племенное хозяйство "Ильинское" № КАР-02310-Э-П/24 от 03.09.2024 г.) | P_009-33-2-01.41-4271 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14691 | 0 | 0 | 0 | 0.14691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение № КАР-02310-Э-П/24 от 03.09.2024 г., заключенному с АО "Племенное хозяйство "Ильинское"
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.186 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.186 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Установка прибора учета (1 т.у.) с комплектом измерительных трансформаторов тока (1 комплект) в ячейке №27 ЗРУ 6 кВ ПС 35 кВ Сортавала Новая (ПС 1С) в г. Сортавала Республики Карелия (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-01456-Б-С/24 от 26.09.2024 г.) | P_009-31-1-05.20-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06948 | 0 | 0 | 0 | 0.06948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-01456-Б-С/24 от 26.09.2024 г.
3.1.1.2.1 | Установка прибора учета (1 т.у.) с комплектом измерительных трансформаторов тока (1 комплект) в ячейке №16 КРУ 10 кВ ПС 35 кВ Тохма (ПС 45С) в Республике Карелия, г. Сортавала, пгт. Хелюля (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-02110-Б-С/24 от 03.12.2024 г.) | P_009-31-1-05.20-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04632 | 0 | 0 | 0 | 0.04632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-02110-Б-С/24 от 03.12.2024 г.
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ячейки No10 на 2с-6 КРУН-6 ПС 35 кВ Холодильник (ПС 26П) в части замены трансформаторов тока (3 шт.) для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «Объединенные региональные электрические сети Петрозаводска» (объекты электросетевого хозяйства, расположенные в г. Петрозаводск, Республика Карелия для присоединения электроустановок потребителей электрической энергии (в т.ч. для технологического присоединения энергоприниающих устройств ООО «КЛМ Гранит» по техническим условиям No24-В и No25-В (технологическое присоединение АО «ОРЭС- Петрозаводск» No КАР-01298-Б-П/24 от 17.03.2025 г.) | Q_009-33-1-03.21-3002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение АО «ОРЭС- Петрозаводск» No КАР-01298-Б-П/24 от 17.03.2025 г.
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003987 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003987 | -100% | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003987 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003987 | -100% | нд
3.1.1.3.1 | Строительство линейного ответвления ВЛ-35 кВ протяженностью 0,834 км от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог, п.Попов Порог, Сегежский район, с монтажом в ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) ОРУ 35 кВ (1 шт.) (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0.003987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003987 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003987 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 37.2398 | 0 | 0 | 37.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2398 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -37.2398 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 37.2398 | 0 | 0 | 37.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2398 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -37.2398 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Модернизация РЗА ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) на ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) с заменой элементов СОПТ (1 система) и установкой трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-1-04.60-3083 | 37.2398 | 0 | 0 | 37.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.2398 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -37.2398 | -100% | 0 | нд | Изменение графика финансирования капитальных вложений в связи с длительной процедурой согласования проектной документации на нескольких ступенях (Карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад», исполнительный аппарат ПАО «Россети Северо-Запад», субъект оперативно-диспетчерского управления – АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ и владелец смежного объекта Петрозаводская ТЭЦ – филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»)
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 898.3756 | 703.6387 | 0 | 194.737 | 0 | 79.5624 | 0 | 0 | 71.3137 | 8.2487 | -818.8132 | -91.14% | -703.6387 | -1 | 0 | нд | -123.4233 | -63.38% | 8.2487 | нд | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 57.6307 | 2.1339 | 0 | 55.4968 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | -39.7647 | -69% | -2.1339 | -1 | 0 | нд | -37.6308 | -67.81% | 0 | нд | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 2.1339 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1339 | -100% | -2.1339 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кончезеро (ПС-2П) в Кондопожском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена силового трансформатора Т-2 2,5 МВА на 4,0 МВА) | O_000-33-1-03.21-2994 | 2.1339 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1339 | -100% | -2.1339 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 55.4968 | 0 | 0 | 55.4968 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | -37.6308 | -67.81% | 0 | нд | 0 | нд | -37.6308 | -67.81% | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 110 кВ ПС-35 Найстенъярви с комплектацией КРУН-10 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта. | I_000-31-1-03.13-0978 | 2.0494 | 0 | 0 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0494 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0494 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ ПС-3С Туокслахти с комплектацией КРУН-6 кВ защитами от дуговых замыканий в количестве 2 комплекта | I_000-31-1-03.13-0979 | 2.0491 | 0 | 0 | 2.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0491 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0491 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Модернизация подстанции ПС 110 кВ ПС-13 Ледмозеро с заменой РЗА линий 110 кВ в количестве 1 комплект и установкой линейного трансформатора напряжения 110 кВ в количестве 1 комплект | I_000-32-1-03.13-0023 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0117 | 1.0142 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0142 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0142 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0119 | 1.0197 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0197 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0197 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) с установкой в КРУН 10 кВ подстанции защит от дуговых замыканий - 1 комплект | K_000-34-1-03.13-0121 | 0.96667 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96667 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.96667 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ ПС-18П «Бесовец» с заменой силовых трансформаторов Т-1 иТ-2 2*6,3 МВА на 2*16 МВА (2 шт), заменой масляных выключателей 6кВ ВТ-1(2)-6, ВС-6 на вакуумные выключатели (3 шт), заменой устройств РЗА выключателей 6кВ ВТ-1(2)-6, ВС-6 на микропроцессорные (3 шт) | O_000-33-1-03.21-2995 | 9.1463 | 0 | 0 | 9.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1463 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.1463 | -100% | 0 | нд | Изменение года окончания реализации ИП, графика и остатка финансирования капитальных вложений обусловлено проведенной техническим блоком приоритизацией мероприятий ИПР в связи с включением в проект корректировки ИПР полного комплекса работ по строительству ПС 110 кВ Гранит в рамках проекта O_009-33-2-03.13-1000 с вводом в 4 квартале 2025 года и финансированием в 2025 году и 1 квартале 2026 года (в утвержденную ИПР были включены только ПИР) и смещением ИП, ранее планировавшихся к реализации в 2025-2026 годах, на 2027-2030 годы.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ «Электрокотельная» (ПС-35К) с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*6,3 МВА, заменой масляных выключателей 6 кВ ВТ1(2)-6, ВС-6 на вакуумные выключатели (3 шт.), заменой устройств РЗА выключателей ВТ1(2)-6, ВС-6 на микропроцессорные (3 шт.) | O_000-32-1-03.21-0106 | 7.937 | 0 | 0 | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.937 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.937 | -100% | 0 | нд | Изменение года окончания реализации ИП, графика и остатка финансирования капитальных вложений обусловлено проведенной техническим блоком приоритизацией мероприятий ИПР в связи с включением в проект корректировки ИПР полного комплекса работ по строительству ПС 110 кВ Гранит в рамках проекта O_009-33-2-03.13-1000 с вводом в 4 квартале 2025 года и финансированием в 2025 году и 1 квартале 2026 года (в утвержденную ИПР были включены только ПИР) и смещением ИП, ранее планировавшихся к реализации в 2025-2026 годах, на 2027-2030 годы.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Березовка с заменой устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168) ) и автоматики управления ВС-110 кВ, заменой СОПТ, установкой трансформаторов тока 110 кВ в цепи силового трансформатора - 3 шт. в цепи ВС-110 кВ - 3шт. для оснащения ВЛ-168 ДЗЛ | L_000-33-1-03.13-2796 | 31.1345 | 0 | 0 | 31.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.1345 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -31.1345 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанций ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64), ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) в транзите линий ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - ПС 220 кВ Суоярви с заменой ТТ 110 кВ для исключения токовой перегрузки оборудования при аварийном режиме работы энергорайона Западной Карелии (5 компл.) | N_000-33-1-03.13-2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 17.866 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.866 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2024 году. Изменение оценки полной стоимости ИП в связи с начислением процентов за пользование кредитными ресурсами. Изменение года окончания реализации ИП, графика и остатка финансирования капитальных вложений обусловлено необходимостью погашения в 2025 году кредиторской задолженности, сложившейся на конец 2024 года, по договору подряда № 316 от 28.12.2023 с АО "Энергосервис Северо-Запада". Изменение оценки полной стоимости ИП в соответствии с УНЦ по причине её пересчета с учетом обновленного графика финансирования капитальных вложений с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Министерством экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2027 года
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 809.9358 | 701.5048 | 0 | 108.431 | 0 | 51.4942 | 0 | 0 | 43.2455 | 8.2487 | -758.4416 | -93.64% | -701.5048 | -1 | 0 | нд | -65.1855 | -60.12% | 8.2487 | нд | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 631.3732 | 552.9435 | 0 | 78.4297 | 0 | 51.4942 | 0 | 0 | 43.2455 | 8.2487 | -579.879 | -91.84% | -552.9435 | -1 | 0 | нд | -35.1842 | -44.86% | 8.2487 | нд | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | 0.67415 | 0 | 0 | 0.67415 | 0 | 0.32085 | 0 | 0 | 0.32085 | 0 | -0.3533 | -52.41% | 0 | нд | 0 | нд | -0.3533 | -52.41% | 0 | нд | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | 1.1877 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0.52374 | 0 | 0 | 0.52374 | 0 | -0.66394 | -55.9% | 0 | нд | 0 | нд | -0.66394 | -55.9% | 0 | нд | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | 8.7876 | 0 | 0 | 8.7876 | 0 | 23.6667 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 14.8791 | 169.3% | 0 | нд | 0 | нд | 14.8791 | 169.3% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом, а также начислением процентов при использовании кредитных ресурсов
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34-02 "ПС-34 Лахденпохья-РП Мийнала" Лахденпохского района с заменой опор и провода на СИП, длина участка реконструкции 13,1 км , монтажом реклоузера - 1 шт. | I_000-31-1-01.32-2119 | 1.0374 | 0 | 0 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0374 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0374 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 45.3184 | 0 | 0 | 45.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.3184 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -45.3184 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 ПС-95 Хаапалампи - ПС-34 Лахденпохья (9,6 га) Сортавальский, Лахденпохский район | O_004-31-1-01.12-2615 | 3.6088 | 0 | 0 | 3.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6088 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6088 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129) (13,916 га) Лахденпохский район, Ленинградская область | O_004-31-1-01.12-2616 | 4.4888 | 0 | 0 | 4.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4888 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4888 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-6 кВ с заменой ТП-72 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на КТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВА, заменой ТП-109 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заменой ТП-230 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 (ориентировочной протяженностью 0,5 км) в с. Заозерье Прионежского района | O_000-33-1-01.33-3107 | 6.6367 | 0 | 0 | 6.6367 | 0 | 0.06048 | 0 | 0 | 0.06048 | 0 | -6.5762 | -99.09% | 0 | нд | 0 | нд | -6.5762 | -99.09% | 0 | нд | Изменение года окончания реализации ИП, графика и остатка финансирования капитальных вложений обусловлено проведенной техническим блоком приоритизацией мероприятий ИПР в связи с включением в проект корректировки ИПР полного комплекса работ по строительству ПС 110 кВ Гранит в рамках проекта O_009-33-2-03.13-1000 с вводом в 4 квартале 2025 года и финансированием в 2025 году и 1 квартале 2026 года (в утвержденную ИПР были включены только ПИР) и смещением периода реализации проекта на 2025-2027 годы.
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-6 кВ с устройством линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-23-15 (0,01 км), монтажом ТП-6/0,4 кВ мощностью 160 кВА -1 шт., переключением участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 в д. Ялгуба Прионежского района | O_000-33-1-01.33-3106 | 2.3914 | 0 | 0 | 2.3914 | 0 | 0.08496 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | -2.3065 | -96.45% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3065 | -96.45% | 0 | нд | Изменение года окончания реализации ИП, графика и остатка финансирования капитальных вложений обусловлено проведенной техническим блоком приоритизацией мероприятий ИПР в связи с включением в проект корректировки ИПР полного комплекса работ по строительству ПС 110 кВ Гранит в рамках проекта O_009-33-2-03.13-1000 с вводом в 4 квартале 2025 года и финансированием в 2025 году и 1 квартале 2026 года (в утвержденную ИПР были включены только ПИР) и смещением периода реализации проекта на 2025-2027 годы.
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района | O_000-33-1-01.32-3272 | 4.2988 | 0 | 0 | 4.2988 | 0 | 14.0866 | 0 | 0 | 14.0866 | 0 | 9.7878 | 227.7% | 0 | нд | 0 | нд | 9.7878 | 227.7% | 0 | нд | Корректировка оценки полной стоимости, остатка финансирования капитальных вложений в связи с удорожанием стоимости ИП начисленными процентами при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Челмужи – Сергиево с отпайкой (Л-90П) в Медвежьегорском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор (66 шт.) и провода протяженностью 11,1 км) | O_000-33-1-01.21-3076 | 140.3571 | 140.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.3571 | -100% | -140.3571 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-21-4 "Шуя-Поселок" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 10,5 км) | O_000-33-1-01.33-3095 | 1.8643 | 1.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8643 | -100% | -1.8643 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35,0 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.) | O_000-33-1-01.32-3191 | 99.506 | 99.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.506 | -100% | -99.506 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-64-12 "Пряжа-Святозеро" в Пряжинском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 11,0 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3203 | 53.3852 | 53.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.3852 | -100% | -53.3852 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-9П-7 "Вилга-Старая Вилга" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП протяженностью - 7,0 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3202 | 5.3518 | 5.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3518 | -100% | -5.3518 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-21-16 "Шуя-ФКРС" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 4,94 км) | O_000-33-1-01.33-3097 | 22.1042 | 22.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.1042 | -100% | -22.1042 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-03С-67 в Сортавальском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,755 км) | O_000-31-1-01.33-2011 | 7.8454 | 7.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8454 | -100% | -7.8454 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-27-63 в Сортавальском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 13,455 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-31-1-01.33-2012 | 64.3832 | 64.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.3832 | -100% | -64.3832 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-19-61 в Сортавальском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 8,22 км) | O_000-31-1-01.33-2013 | 36.8241 | 36.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.8241 | -100% | -36.8241 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-24-61 в Суоярвском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП протяженностью - 3,2 км) | O_000-31-1-01.33-2024 | 14.3049 | 14.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3049 | -100% | -14.3049 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-24-74 в Суоярвском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,3 км) | O_000-31-1-01.33-2026 | 5.8122 | 5.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8122 | -100% | -5.8122 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11С-08-1 в Лахденпохском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,8 км) | O_000-31-1-01.32-2030 | 1.3862 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3862 | -100% | -1.3862 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2111 в п. Пийтсиеки Суоярвского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,3 км) | O_000-31-1-01.41-2021 | 3.8148 | 3.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8148 | -100% | -3.8148 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2106 в п. Лоймола Суоярвского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 3,0 км) | O_000-31-1-01.41-2025 | 8.8126 | 8.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8126 | -100% | -8.8126 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2101 в п.Райконкоски Суоярвского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 1,8 км) | O_000-31-1-01.41-2027 | 5.2743 | 5.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2743 | -100% | -5.2743 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-09-06 "Пертозеро - Новое Машезеро" в Беломорском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 8,97 км) | O_000-32-1-01.32-2360 | 1.5917 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5917 | -100% | -1.5917 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км) | O_000-32-1-01.32-2359 | 4.9741 | 4.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9741 | -100% | -4.9741 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-21-3 "Шуя-АВМ" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 6,2 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.33-3096 | 31.7893 | 31.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.7893 | -100% | -31.7893 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3194 | 38.5191 | 38.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.5191 | -100% | -38.5191 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-12П-16 "Ильинское-Еройла" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 4,11 км) | O_000-33-1-01.32-3193 | 0.72982 | 0.72982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72982 | -100% | -0.72982 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-56П-2 "Чебино-Остречье" в Медвежьегорском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 13,3 км) | O_000-33-1-01.32-3198 | 2.3575 | 2.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3575 | -100% | -2.3575 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-40-1 "Коткозеро-Новинка" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 11,0 км) | O_000-33-1-01.32-3256 | 1.9555 | 1.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9555 | -100% | -1.9555 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2603 | 0 | 0 | 4.2603 | 0 | 4.2603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2603 | нд | 0 | нд | Погашение КЗ , в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ в 2024 г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (40,01 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,8 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24194 | 0 | 0 | 0.24194 | 0 | 0.24194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24194 | нд | 0 | нд | В связи с непредоставлением подрядчиком акта от представителей лесничества в соответствии с п. 4.1.7 договора подряда. в 2024г . Погашение кредиторской задолжности.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-23-15 в части выноса участка ВЛ-6 кВ (демонтаж 0,780 км., монтаж 0,721 км.) с земельных участков с кад. № 10:20:0022404:898, 10:20:0022404:899, 10:20:0022404:901 в районе д. Ялгуба Прионежского района (Договор на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00022-П/24 от 08.10.2024 с ООО «Лест») | P_000-33-1-01.33-3108 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5752 | 0 | 0 | 0 | 2.5752 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Исполнение обязательств по договору на оказание услуг по выносу № ОЗУ-КАР-00022-П/24 от 08.10.2024 с ООО "Лест"
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-04С-04 в части выноса ВЛ 10 кВ (демонтаж ориентировочно 0,01 км по трассе, монтаж ориентировочно 0,02 км по трассе), переноса ТП-461 с монтажом разъединителя 10 кВ (1 шт.) и переустройства ВЛ 0,4 кВ в части выноса ВЛ (демонтаж ВЛ 0,4 кВ ориентировочно 0,22 км по трассе, монтаж КЛ 0,4 кВ ориентировочно 0,33 км) в п.Куркиеки Лахденпохского р-на (Договор №ОЗУ-КАР-00017-С/24 от 25.09.2024 с АО «Кала Ранта») | P_000-31-1-01.32-2299 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00017-С/24 от 25.09.2024 с АО "Кала Ранта"
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-03 (монтаж реклоузера (1 шт.) и замена разъединителя (1 шт.)) в р-не г.Лахденпохья (Договор №ОЗУ-КАР-00010-С/24 от 12.08.2024 на оказание услуги по модернизации с ООО «Яккима Гранит») | P_000-31-1-01.32-2298 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1675 | 0 | 0 | 0 | 3.1675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на оказание услуг № ОЗУ-КАР-00010-С/24 от 12.08.2024 с ООО "Яккима Гранит"
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 178.5626 | 148.5613 | 0 | 30.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.5626 | -100% | -148.5613 | -1 | 0 | нд | -30.0013 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-08С-07 "Вялимяки" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 4,167 км | O_000-31-1-01.32-2290 | 9.2256 | 0 | 0 | 9.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2256 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.2256 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-08С-01 "Хийтола-ТП-3403" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 3,94 км | O_000-31-1-01.32-2291 | 9.681 | 0 | 0 | 9.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.681 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.681 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-11С-08-2 "ТП-424- ТП-484" Лахденпохского района с заменой провода на СИП на участке 4,346 км | O_000-31-1-01.32-2293 | 11.0947 | 0 | 0 | 11.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0947 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.0947 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лахденпохья-Кузнечная (Л-129) в части замены деревянных опор на металлические в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (8 шт.) | O_000-31-1-01.12-0021 | 29.473 | 29.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.473 | -100% | -29.473 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Корбозеро" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3166 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35П-3 "Шальский-Устье" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3259 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-58П-1 Подпорожье в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3168 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3156 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-36-5 в г.Пудож Пудожского района в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3161 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-31-1-01.32-2017 | 0.093377 | 0.093377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093377 | -100% | -0.093377 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 в Питкярантском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-31-1-01.32-2295 | 8.1871 | 8.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1871 | -100% | -8.1871 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 в Питкярантском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-31-1-01.32-2047 | 8.1871 | 8.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1871 | -100% | -8.1871 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-75-2 "Каршево-Гакугса" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3169 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-10 "Пяльма-Тамбицы" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3170 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-2 п.Пяльма в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3171 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-8 "Авдеево-Онежский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3172 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-12П-1 "Ильинский - Кукшегора" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3152 | 12.2807 | 12.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2807 | -100% | -12.2807 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-59П-10 "Кашино-Стеклянное" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3258 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-41-3 "Олонец-Обжа" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3157 | 12.2807 | 12.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2807 | -100% | -12.2807 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3158 | 0.28014 | 0.28014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28014 | -100% | -0.28014 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-41-25 "Олонец-Капшойла" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (6 шт.) | O_000-33-1-01.32-3159 | 24.5615 | 24.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.5615 | -100% | -24.5615 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-59П-13 "Кашино-Бочилово" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3257 | 4.0937 | 4.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0937 | -100% | -4.0937 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-33-1-01.32-3165 | 8.1871 | 8.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1871 | -100% | -8.1871 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 30.8091 | 0 | 0 | 30.8091 | 0 | 10.2022 | 0 | 0 | 10.2022 | 0 | -20.607 | -66.89% | 0 | нд | 0 | нд | -20.607 | -66.89% | 0 | нд | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в 2025 году (881 шт.) | O_003-34-1-05.20-0017 | 25.4332 | 0 | 0 | 25.4332 | 0 | 8.7064 | 0 | 0 | 8.7064 | 0 | -16.7268 | -65.77% | 0 | нд | 0 | нд | -16.7268 | -65.77% | 0 | нд | В связи с предоставлением аванса для закупки материалов и оборудования.
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ в 2025 году (17 шт.) | O_003-34-1-05.20-0022 | 3.1938 | 0 | 0 | 3.1938 | 0 | 1.2527 | 0 | 0 | 1.2527 | 0 | -1.9412 | -60.78% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9412 | -60.78% | 0 | нд | В связи с предоставлением аванса для закупки материалов и оборудования.
3.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Карелия в 2025 году (8 шт.) | O_003-34-1-05.20-0027 | 2.1821 | 0 | 0 | 2.1821 | 0 | 0.24309 | 0 | 0 | 0.24309 | 0 | -1.939 | -88.86% | 0 | нд | 0 | нд | -1.939 | -88.86% | 0 | нд | В связи с предоставлением аванса для закупки материалов и оборудования.
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 38.994 | 0 | 0 | 38.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.994 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -38.994 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 Лоймола протяженностью 0,22 км и техперевооружение ТП-507 с заменой трансформатора МТП 63 кВА 6-10/0,4 кВ на КТП 100 кВА 6-10/0,4 кВ в п. Лоймола Суоярвского района | K_000-31-1-01.41-2029 | 1.4219 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4219 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4219 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.4 | Строительство участка воздушной линии от ВЛ 10 кВ Л-41-3 (0,63 км), установка двух КТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок (1х 100 кВА и 1х160 кВА), строительство ВЛ 0,4 кВ (0,3 км) в д. Обжа Олонецкого района | O_000-33-2-01.32-3263 | 9.1691 | 0 | 0 | 9.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1691 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.1691 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.4 | Строительство участка воздушной линии от ВЛ 10 кВ Л-13П-11 (0,17 км), установка двух КТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок (400 кВА каждая), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,3 км) в п. Кинелахта Пряжинского района | O_000-33-2-01.32-3262 | 7.3857 | 0 | 0 | 7.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3857 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.3857 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.4 | Строительство участка ВЛ-6 кВ Л-23-5 «Заозерье-Суйсарь» (50 м), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения 6 кВ (ПАРН, 1 шт.), установка реклоузера (1 шт.) в Прионежском районе | O_000-33-2-01.33-2517 | 21.0174 | 0 | 0 | 21.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.0174 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -21.0174 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 550.6426 | 456.7152 | 0 | 92.0743 | 1.8531 | 182.8305 | 0 | 0 | 168.2581 | 14.5724 | -367.8121 | -66.8% | -456.7152 | -1 | 0 | нд | 76.1838 | 82.74% | 12.7193 | 686.4% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.30194 | 0 | 0 | 0 | 0.30194 | 0.15097 | 0 | 0 | 0 | 0.15097 | -0.15097 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15097 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0.10685 | 0.053427 | 0 | 0 | 0 | 0.053427 | -0.053427 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.053427 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.15243 | 0 | 0 | 0 | 0.15243 | 0.076217 | 0 | 0 | 0 | 0.076217 | -0.076217 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.076217 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.019602 | 0 | 0 | 0 | 0.019602 | 0.0098009 | 0 | 0 | 0 | 0.0098009 | -0.0098009 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0098009 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.0090369 | 0 | 0 | 0 | 0.0090369 | 0.0045184 | 0 | 0 | 0 | 0.0045184 | -0.0045184 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0045184 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.0083562 | 0 | 0 | 0 | 0.0083562 | 0.0041781 | 0 | 0 | 0 | 0.0041781 | -0.0041781 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0041781 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.18444 | 0 | 0 | 0 | 0.18444 | -0.18444 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18444 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.084785 | 0 | 0 | 0 | 0.084785 | -0.084785 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.084785 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.049569 | 0 | 0 | 0 | 0.049569 | -0.049569 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.049569 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.10624 | 0 | 0 | 0 | 0.10624 | -0.10624 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10624 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.065766 | 0 | 0 | 0 | 0.065766 | -0.065766 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.065766 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.006229 | 0 | 0 | 0 | 0.006229 | -0.006229 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.006229 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.07633 | 0 | 0 | 0 | 0.07633 | -0.07633 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.07633 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | 0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0.10818 | 0.054089 | 0 | 0 | 0 | 0.054089 | -0.054089 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.054089 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прицепа для перевозки спецтехники (1 единица) | K_000-33-1-07.10-0005 | 5.1432 | 0 | 0 | 5.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1432 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1432 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прибора анализатора загрязнения жидкости АЗЖ-975.0 -3 шт. | K_000-34-5-07.30-0025 | 2.1358 | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1358 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1358 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегоходов (4 шт.) | K_000-34-1-07.10-0091 | 5.0908 | 0 | 0 | 5.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0908 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0908 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение прицепа легкового (8 шт.) | K_000-34-1-07.10-0101 | 2.7897 | 0 | 0 | 2.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7897 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7897 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение трансформаторов тока на напряжение 110 кВ (2 ед.) (аварийный запас) | O_000-34-1-07.50-0003 | 1.3885 | 0 | 0 | 1.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3885 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3885 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение трансформаторов тока на напряжение 35 кВ (5 ед.) (аварийный запас) | O_000-34-1-07.50-0007 | 0.66736 | 0 | 0 | 0.66736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66736 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.66736 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение выключателей вакуумных 35 кВ (2ед.) (аварийный запас) | O_000-34-1-07.50-0008 | 5.0418 | 0 | 0 | 5.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0418 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0418 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения с масляной изоляцией 35 кВ (2 ед.) (аварийный запас) | O_000-34-1-07.50-0009 | 0.52726 | 0 | 0 | 0.52726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52726 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.52726 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение КТП («киоскового» типа) (2 ед.) (аварийный запас) | O_000-34-5-07.50-0001 | 2.1083 | 0 | 0 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1083 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1083 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение комплектных трансформаторных подстанций типа МТП (3 ед.) (аварийный запас) | O_000-34-1-07.50-0011 | 0.76235 | 0 | 0 | 0.76235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76235 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.76235 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение колесного вездехода (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0141 | 6.184 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.184 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.184 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение самоходного измельчителя древесины (мульчера), 2 шт. | O_000-34-1-07.10-0142 | 5.0712 | 0 | 0 | 5.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0712 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0712 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового повышенной проходимости (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0143 | 3.0229 | 0 | 0 | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0229 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0229 | -100% | 0 | нд | Изменение года окончания реализации ИП, графика и остатка финансирования капитальных вложений обусловлено проведенной техническим блоком приоритизацией мероприятий ИПР в связи с включением в проект корректировки ИПР полного комплекса работ по строительству ПС 110 кВ Гранит в рамках проекта O_009-33-2-03.13-1000 с вводом в 4 квартале 2025 года и финансированием в 2025 году и 1 квартале 2026 года (в утвержденную ИПР были включены только ПИР) и смещением ИП, ранее планировавшихся к реализации в 2025-2026 годах, на 2027-2030 годы.
3.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (1 шт.) | O_000-34-1-07.30-0048 | 1.9657 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9657 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9657 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | НИР. Разработка технологии поддержания киберустойчивости сенсорных сетей в составе ЦПС цифровых электросетей | O_000-34-6-11.00-0004 | 9.9693 | 0 | 0 | 9.9693 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | -5.2693 | -52.86% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2693 | -52.86% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-34-3-09.40-0001 | 0.41825 | 0 | 0 | 0.41825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41825 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0004 | 13.1633 | 0 | 0 | 13.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1633 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.1633 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0005 | 5.1483 | 0 | 0 | 5.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1483 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1483 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-34-3-09.40-0008 | 17.551 | 0 | 0 | 17.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.551 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -17.551 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-34-3-09.40-0006 | 0.036552 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы пожарной сигнализации Калевальского мастерского участка (1 система) | O_000-32-1-06.70-0116 | 1.5922 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5922 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Проектирование.Строительство системы водоотведения от локально-очистных сооружений СМиТ г. Сортавала, (ул. Кирова 36) к централизованной системе водоотведения (1 система) | O_000-31-2-06.20-0003 | 0.31105 | 0 | 0 | 0.31105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31105 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31105 | -100% | 0 | нд | В связи с отсутствием согласования с ООО "Карелводоконал", оформляются новые ТУ к подключению к локально-очистным сооружениям с изменением трассы.
3.1.6 | Проектирование. Строительство ПС 110 кВ «Гранит» с трансформаторами 2х10 МВА в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-03.13-1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1412 | 0 | 0 | 163.5581 | 13.5831 | 177.1412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 163.5581 | нд | 13.5831 | нд | Корректировка оценки стоимости, остатков финансирования в связи с предоставлением авансового платежа в 2024 году на строительно-монтажные работы АО "Энергосервис Северо-Запада" по договору подряда № 155 от 21.06.2023. Погашение КЗ сложившейся на начало 2025г.
3.1.6 | Приобретение образцового прибора проверки счетчиков электроэнергии (1 ед.) | O_000-34-1-05.30-1004 | 0.9245 | 0 | 0 | 0.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9245 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.9245 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра (6 ед.) | O_000-34-1-07.30-0038 | 1.061 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.061 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.061 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля бортового 6х6 с КМУ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-32-1-07.10-0006 | 21.4994 | 21.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.4994 | -100% | -21.4994 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси 6х6 в/п 28 м в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-31-1-07.10-0007 | 22.0246 | 22.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.0246 | -100% | -22.0246 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0127 | 37.8828 | 37.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.8828 | -100% | -37.8828 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение снегохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0126 | 2.5454 | 2.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5454 | -100% | -2.5454 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение многофункционального автомобильного комплекса, включающего ямобур, КМУ, люльку для подъема людей, на автомобильном шасси 4х4 в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0128 | 70.0608 | 70.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.0608 | -100% | -70.0608 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение многофункционального автомобильного комплекса, включающего ямобур, КМУ, люльку для подъема людей, на автомобильном шасси 6х6 в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0129 | 73.4808 | 73.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.4808 | -100% | -73.4808 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 22 м в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0130 | 48.8413 | 48.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.8413 | -100% | -48.8413 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение автокрана грузоподъемностью 32 т в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-07.10-0007 | 23.7458 | 23.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.7458 | -100% | -23.7458 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0131 | 24.4608 | 24.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.4608 | -100% | -24.4608 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение полуприцепа бортового в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0132 | 9.4367 | 9.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4367 | -100% | -9.4367 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение прицепа для перевозки снегоболотохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0133 | 1.0368 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0368 | -100% | -1.0368 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение экскаватора гусеничного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0134 | 25.8518 | 25.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.8518 | -100% | -25.8518 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение трактора трелевочного в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0135 | 26.8861 | 26.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8861 | -100% | -26.8861 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение автомобильного крана грузоподъемностью 25 т в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-34-1-07.10-0136 | 33.4072 | 33.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4072 | -100% | -33.4072 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.10-0137 | 8.2191 | 8.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2191 | -100% | -8.2191 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | В связи с корректировкой графиков реализации инвестиционных проектов программы повышения надежности из-за уменьшения объемов федерального финансирования
3.1.6 | Приобретение стационарных ДГУ 400 кВт для установки на удаленных тупиковых ПС (ПС-15П "Михайловское", ПС-28П "Сергиево") в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-33-1-07.30-0008 | 27.3357 | 27.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.3357 | -100% | -27.3357 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-34-6-11.00-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
3.1.6 | Приобретение у ПАО «ТГК-1» КЛ 10 кВ Л-72-4 протяжённостью 1,0 км, КТП 10/0,4 кВ «Карелид» с трансформатором мощностью 400 кВА, РП-8 (1 шт.), расположенных в г. Петрозаводске, ул. Пограничная, д. 25, территория промплощадки Петрозаводской ТЭЦ | N_000-34-5-02.32-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 | 0 | 0.0627 | 0.0627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0627 | нд | В связи с длительнным проведением копоративных процедур в 2024г. сроки реализации перенесены на 2 квартал 2025 года. Оплата оплата задатка, конкурсный сбор.
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-143 протяженностью 0,640 км (Беломорский район, д. Матигора), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 21.01.2025 по делу 2-1698/2025) | Q_000-32-5-01.41-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 21.01.2025 по делу 2-1698/2025 )
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ 10 кВ Л-17П-10 протяженностью 3,244 км (Пряжинский район, с. Святозеро), ВЛ 10 кВ Л-21П-13 протяженностью 7,25 км (Прионежский район, с. Шелтозеро), ВЛ 10 кВ Л-39-10 протяженностью 0,983 км (Пряжинский район, с. Ведлозеро), ВЛ 10 кВ Л-42П-9 протяженностью 2,62 км (Пряжинский район, п. Эссойла), ВЛ 10 кВ Л-48П-6 протяженностью 0,06 км (г. Петрозаводск, Птицефабрика), ВЛ 10 кВ Л-48П-7 протяженностью 3,994 км (г. Петрозаводск, Птицефабрика), бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 21.11.2024 по делу 2-9093/2024 | Q_000-33-5-01.32-0052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты, по решению Петрозаводского городского суда от 21.11.2024 по делу 2-9093/2024)
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 протяженностью 1,577 км (Прионежский район, д. Машезеро), ВЛ-0,4 кВ от ТП-3503 протяженностью 0,749 км (Прионежский район, м. Лучевое 2-Е), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 13.01.2025 по делу 2-1636/2025) | Q_000-33-5-01.41-0063 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов ( бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 13.01.2025 по делу 2-1636/2025)
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 2378.5493 | 1647.4995 | 0 | 0 | 731.0498 | 213.6117 | 0 | 0 | 129.1777 | 84.434 | -2164.9376 | -91.02% | -1647.4995 | -1 | 0 | нд | 129.1777 | нд | -646.6159 | -88.45% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2378.5493 | 1647.4995 | 0 | 0 | 731.0498 | 213.6117 | 0 | 0 | 129.1777 | 84.434 | -2164.9376 | -91.02% | -1647.4995 | -1 | 0 | нд | 129.1777 | нд | -646.6159 | -88.45% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 646.1198 | 0 | 0 | 0 | 646.1198 | 182.2469 | 0 | 0 | 100.1725 | 82.0744 | -463.8729 | -71.79% | 0 | нд | 0 | нд | 100.1725 | нд | -564.0454 | -87.3% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 252.3663 | 0 | 0 | 0 | 252.3663 | 141.9731 | 0 | 0 | 100.1725 | 41.8006 | -110.3932 | -43.74% | 0 | нд | 0 | нд | 100.1725 | нд | -210.5657 | -83.44% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 175.4565 | 0 | 0 | 0 | 175.4565 | 97.1686 | 0 | 0 | 56.6187 | 40.5499 | -78.288 | -44.62% | 0 | нд | 0 | нд | 56.6187 | нд | -134.9066 | -76.89% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 75.1957 | 0 | 0 | 0 | 75.1957 | 43.5538 | 0 | 0 | 43.5538 | 0 | -31.6419 | -42.08% | 0 | нд | 0 | нд | 43.5538 | нд | -75.1957 | -100% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 1.7141 | 1.2507 | 0 | 0 | 0 | 1.2507 | -0.46338 | -27.03% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46338 | -27.03% | нд
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС-35/6 кВ №13 в г. Архангельск Архангельской области с заменой в ячейках № 9 и № 17 КРУН-6 кВ измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-00208-Э-А/23 от 16.06.2023) (4 шт.) | O_009-11-1-05.20-4056 | 0.16945 | 0 | 0 | 0 | 0.16945 | 0.1133 | 0 | 0 | 0 | 0.1133 | -0.056147 | -33.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.056147 | -33.14% | Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10 кВ ф. РП 4-15 в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Масла СЗФ, АРХ-02629-Э-А/23 от 26.10.2023) (1 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4273 | 0.66483 | 0 | 0 | 0 | 0.66483 | 0.59612 | 0 | 0 | 0 | 0.59612 | -0.068718 | -10.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.068718 | -10.34% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ячейке РУ-6 кВ РП-51 в г.Архангельск Архангельской области (Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-01940-Э-А/23 от 24.11.2023) (2 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056889 | 0 | 0 | 0 | 0.056889 | 0.056889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056889 | нд | Переходящий ИП с 2024 года. В 2024 году ПУ установлен на 1 с.ш. РУ-6 кВ РП-51. Увеличение сроков реализации мероприятий ввиду отсутствия возможности выполнения работ по 2-ой с.ш. по причине повреждения КЛ предназначенной для обеспечения резервного питания котельной на время выполнения работ. Работы завершены в 1 кв. 2025 г
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ 0,4 кВ ТП-137 в г. Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-Кворум", АРХ-00383-Э-А/24 от 01.04.2024) (4 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4484 | 0.52125 | 0 | 0 | 0 | 0.52125 | 0.25248 | 0 | 0 | 0 | 0.25248 | -0.26877 | -51.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26877 | -51.56% | Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-600 и ТП-600А в г. Архангельск Архангельской области (Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-00307-Э-А/24 от 10.06.2024) (2 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4560 | 0.17929 | 0 | 0 | 0 | 0.17929 | 0.086144 | 0 | 0 | 0 | 0.086144 | -0.093144 | -51.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.093144 | -51.95% | Выполнение работ хозспособом
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ 0,4 кВ ТП-236 в г. Северодвинск Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич, АРХ-02433-Э-А/24 от 25.11.2024) (2 т.у.) | P_009-11-1-05.20-4776 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10919 | 0 | 0 | 0 | 0.10919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Индивидуальный предприниматель Казаринов Виктор Евгеньевич, АРХ-02433-Э-А/24 от 25.11.2024
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ 6 кВ ВЛ-6-11-20 в п.Талаги Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01621-Э-А/24 от 18.03.2025) (1 т.у.) | Q_009-11-1-05.20-4909 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0088884 | 0 | 0 | 0 | 0.0088884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01621-Э-А/24 от 18.03.2025
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ТП-24 в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская центральная районная больница", договор № АРХ-00878-Э-В/24 от 25.06.2024) (1 т.у.) | O_009-12-1-05.40-1388 | 0.17928 | 0 | 0 | 0 | 0.17928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17928 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17928 | -100% | Досрочное выполнение работ. Ввиду высокой социальной значимости объекта ТП работы выполнены в 2024 году
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опоре ВЛ-10-235-215 в д.Вороновская Вельского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Диал-Север", АРХ-01861-Э-В/24 от 11.09.2024) (1 т.у.) | P_009-12-1-05.40-1432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027709 | 0 | 0 | 0 | 0.027709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Диал-Север", АРХ-01861-Э-В/24 от 11.09.2024
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 393.7535 | 0 | 0 | 0 | 393.7535 | 40.2738 | 0 | 0 | 0 | 40.2738 | -353.4797 | -89.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -353.4797 | -89.77% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 393.7535 | 0 | 0 | 0 | 393.7535 | 40.2738 | 0 | 0 | 0 | 40.2738 | -353.4797 | -89.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -353.4797 | -89.77% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления от ВЛ 6 кВ ВЛ-6-45-28 в г.Новодвинске Архангельской области с монтажом линейных разъединителей и узла учета (Общероссийская общественная организация "Производственная коммерческая фирма Упаккартон", АРХ-02586-Э-А/24 от 27.12.2024) (ВЛ 6 кВ 0,447 км, 2 шт, 1 т.у.) | Q_009-11-2-01.33-1927 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1217 | 0 | 0 | 0 | 0.1217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общероссийская общественная организация "Производственная коммерческая фирма Упаккартон", АРХ-02586-Э-А/24 от 27.12.2024
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ ТП-498 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Эталон", АРХ-03634-Э-А/23 от 23.01.2025) (0,025 км, 2 т.у.) | Q_009-11-2-01.41-4440 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02302 | 0 | 0 | 0 | 0.02302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Эталон", АРХ-03634-Э-А/23 от 23.01.2025
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1 и КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-13 в г.Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК", АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023) (КЛ-10 кВ 0,234 км, КЛ-0,4 кВ 0,293 км) | N_009-11-2-02.32-2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07e-06 | 0 | 0 | 0 | 3.07e-06 | 3.07e-06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.07e-06 | нд | Погашение кредиторской задолженности по распоряжению №21-рз от 15.01.2024 г. (аренда зем. участков)
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-395 в г. Архангельск Архангельской области с монтажом в ТП-395 линейной ячейки и узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз", АРХ-00789-Э-А/23 от 27.06.2023)(0,55 км, 1 т.у) | O_009-11-2-02.32-2600 | 4.1304 | 0 | 0 | 0 | 4.1304 | 2.2257 | 0 | 0 | 0 | 2.2257 | -1.9047 | -46.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.9047 | -46.11% | Досрочное выполнение работ Заключен договор подряда АРХ/00226/24 от 08.11.2024 с ООО "Строймонтаж". Часть СМР подрядной организацией выполнены досрочно в 4 кв 2024 г и 1 кв. 2025 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от ПС-110/10 кВ ПС-27 до ТП-10/0,4 кВ ТП-99 в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом линейной ячейки 10 кВ и узла учета 10кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания" АРХ-01246-Э-А/23 от 19.09.2023) (0,4 км, 1 ячейка, 1 т.у.) | O_009-11-2-02.32-2601 | 5.9519 | 0 | 0 | 0 | 5.9519 | 1.4927 | 0 | 0 | 0 | 1.4927 | -4.4592 | -74.92% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4592 | -74.92% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у) | P_009-11-2-02.32-2604 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087727 | 0 | 0 | 0 | 0.087727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Индивидуальным предпринимателем Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-6 кВ №1 в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-01065-Э-А/23 от 29.05.2023) (0,175 км, 2 т.у.) | N_009-11-2-02.33-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-110 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом линейной ячейки на 1сш РУ-6 кВ ТП-110 и узлов учета (Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-03696-Б-А/23 от 18.06.2024) (0,12 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-02.33-0006 | 2.3551 | 0 | 0 | 0 | 2.3551 | 0.04069 | 0 | 0 | 0 | 0.04069 | -2.3144 | -98.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3144 | -98.27% | В соответствии с утв. ИПР выполнение ПИР запланировано на 2024 г, СМР - 2025 г. В ходе разработки проектно-сметной документации выявлена необходимость разработки раздела проектной документации по охране объектов культурного наследия. Таким образом сроки выполнения ПИР сдвинулись на 2025 г, что повлекло за собой сдвиг сроков выполнения СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-1009 в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Москабельстрой", АРХ-01301-Э-А/23 от 31.07.2023) (0,15 км) | O_009-11-2-02.41-2731 | 0.56611 | 0 | 0 | 0 | 0.56611 | 0.084143 | 0 | 0 | 0 | 0.084143 | -0.48196 | -85.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.48196 | -85.14% | Досрочное выполнение работ. Досрочное выполнение работ подрядчиком по договору АРХ/00022/25 от 09.04.2025
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-1022 в г.Архангельск Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Аксель-Норд", АРХ-00292-Э-А/24 от 04.04.2024) (0,18 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-02.41-2758 | 5.2748 | 0 | 0 | 0 | 5.2748 | 0.025447 | 0 | 0 | 0 | 0.025447 | -5.2493 | -99.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.2493 | -99.52% | Перенос сроков реализации мероприятий ввиду отсутствия объекта ТП. 18.12.2024 подписано ДС к ДТП с продлением сроков реализации мероприятий до 30.12.2025.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 ТП-107 кВ в г. Северодвинск Архангельской области с монтажом узлов учета в ТП 10/0,4 кВ ТП-107 и ТП-107А (Акционерное общество "Никольское", АРХ-00730-Э-А/24 от 27.04.2024) (0,07 км, 7 т.у.) | O_009-11-2-02.41-2761 | 4.5973 | 0 | 0 | 0 | 4.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5973 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.5973 | -100% | Расторжение договора ТП. 22.01.2025 подписано соглашение о расторжении ДТП
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Московском", АРХ-00887-Э-А/24 от 11.07.2024) (0,44 км) | O_009-11-2-02.41-2775 | 8.9293 | 0 | 0 | 0 | 8.9293 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 0.25056 | -8.6788 | -97.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.6788 | -97.19% | Перенос сроков реализации части мероприятий по разработке проектно-сметной документации с 2024 на 2025 г. по причине длительных сроков согласования разработанной документации с заинтересованными организациями, что повлекло за собой сдвиг сроков выполнения СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-226 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной панели в ТП-226 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Атлант-Инвест", АРХ-01171-Э-А/24 от 11.10.2024) (0,48 км) | P_009-11-2-02.41-2783 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25711 | 0 | 0 | 0 | 0.25711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Атлант-Инвест", АРХ-01171-Э-А/24 от 11.10.2024
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ПС 35/10 кВ с подключением от ВЛ 35 кВ Нефтебаза-1,2, ПКУ 10 кВ, ВЛ 35 кв, КВЛ 10 кВ от 1 с.ш. и от 2 с.ш. ПС 35/10 кВ до ПКУ 10 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация»,АРХ-00012-Э-А/24 от 14.05.2024) (8 МВА, ВЛ 35 кВ 0,2 км, ВЛ 10 кВ 0,06 км, КЛ 10 кВ 1,62 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-03.21-0067 | 271.7533 | 0 | 0 | 0 | 271.7533 | 20.814 | 0 | 0 | 0 | 20.814 | -250.9394 | -92.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -250.9394 | -92.34% | Вина подрядчика Нарушение подрядчиком промежуточных сроков выполнения работ по договору АРХ00153/24 от 15.07.2024 г.
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, узлов учета в г. Архангельск Архангельской области (Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2", АРХ-04686-Б-А/22 от 04.04.2023) (1,26 МВА, 0,35 км, 2 т.у.,) | N_009-11-2-03.31-2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20115 | 0 | 0 | 0 | 0.20115 | 0.20115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20115 | нд | ИП включен в утв. ИПР с реализацией в 2024 году. Ввиду длительных сроков согласования разработанной документации с заинтересованными организациями, перенос сроков выполнения СМР на 2025 год
4.1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик ЖК на Московском", АРХ-02059-Э-А/23 от 28.09.2023) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,030 км, КЛ-0,4 кВ 0,430 км) | O_009-11-2-03.31-2789 | 13.5496 | 0 | 0 | 0 | 13.5496 | 1.3865 | 0 | 0 | 0 | 1.3865 | -12.163 | -89.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.163 | -89.77% | Перенос сроков реализации части мероприятий по разработке проектно-сметной документации с 2024 на 2025 г. по причине длительных сроков согласования разработанной документации с заинтересованными организациями, что повлекло за собой сдвиг сроков выполнения СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в д.Левковка Приморского района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтрой", АРХ-00389-Э-А/24 от 05.04.2024) (0,16 МВА, КЛ 10 кВ 0,1 км, ВЛ 10 кВ 1,705 км, КЛ 0,4 кВ 0,05 км, 1 т.у.) | O_009-11-2-03.31-2800 | 11.7834 | 0 | 0 | 0 | 11.7834 | 0.21324 | 0 | 0 | 0 | 0.21324 | -11.5701 | -98.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.5701 | -98.19% | ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР в 2024 году, СМР в 2025 году. На основании обращения Заявителя подписано ДС о выполнении работ в 2 этапа. В 4 кв.2024 г. выполнены ПИР и СМР по 1 этапу работ, в 2025г. в 1 кв. 2025 г. выполнены ПИР по 2 этапу работ, 11.06.2025г. заключен договор подряда на выполнение СМР со сроком завершения работ - 11.10.2025 г..
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Регион-лес", АРХ-00865-Э-А/24 от 20.06.2024) (0,8 МВА, ВЛ 10 кВ 0,125 км, КЛ 0,4 кВ 0,125 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-03.31-2808 | 17.0058 | 0 | 0 | 0 | 17.0058 | 0.11989 | 0 | 0 | 0 | 0.11989 | -16.8859 | -99.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.8859 | -99.29% | Перенос сроков реализации части мероприятий по разработке проектно-сметной документации с 2024 на 2025 г. по причине длительных сроков согласования разработанной документации с заинтересованными организациями, что повлекло за собой сдвиг сроков выполнения СМР.
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км) | P_009-11-2-03.31-2810 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 1.3179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024
4.1.1.4.1 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.47-05, ВЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в п. Пинега Пинежского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ", АРХ-02806-Э-А/24 от 09.12.2024) (0,25 МВА, ВЛ 10 кВ 0,005 км, ВЛ 0,4 кВ 0,015 км, 1 т.у.) | P_009-11-2-03.31-2813 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07992 | 0 | 0 | 0 | 0.07992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЫЙ ДОМ", АРХ-02806-Э-А/24 от 09.12.2024
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-09, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-27 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ с монтажом узлов учета в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", АРХ-02397-Э-В/23 от 21.09.2023) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,046 км, КЛ-0,4 кВ 0,392 км, 2 т.у.) | N_009-12-2-01.32-1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4115 | 0 | 0 | 0 | 4.4115 | 4.4115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4115 | нд | Вина Заявителя. В соответствии с утв. ИПР выполнение СМР было запланировано на 2024 год. Невозможность выполнения работ в 2024 г. ввиду наличия препятствий для выполнения работ со стороны Заявителя - не освобождена строительная площадка для выполнения работ. СМР на объекте остановлены. По итогам обсуждения данного вопроса в Минстрое расставлены приоритеты выполнения работ в пользу завершения работ на объекте Заявителем, с последующей реализацией мероприятий по тех.присоединению. 04.10.2024 подписано ДС к договору ТП с продлением сроков реализации мероприятий до 31.08.2025.СМР выполнены в 1 кв. 2025 г.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-235-217 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д.Тарасовская Вельского района Архангельской области (Акционерное общество "Агрофирма Вельская", №АРХ-00746-Э-В/23 от 31.07.2023) (1 МВА, ВЛ-10 кВ 1,55 км, 1 т.у.) | O_009-12-2-01.32-1523 | 10.8406 | 0 | 0 | 0 | 10.8406 | 3.2993 | 0 | 0 | 0 | 3.2993 | -7.5413 | -69.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.5413 | -69.57% | Досрочное выполнение работ ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР в 2024 году, СМР в 2025 году. В 2024 г. выполнены ПИР, по обращению Заявителя в 4 кв.2024 г. частично выполнены СМР .
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-203-18 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в Устьянском районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Ростово", АРХ-01295-Э-В/24 от 08.07.2024) (ВЛ 10 кВ 0,38 км, 0,25 МВА, ВЛ 0,4 кВ 0,01 км, 1 т.у.) | O_009-12-2-01.32-1539 | 5.5152 | 0 | 0 | 0 | 5.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5152 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5152 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-650 с монтажом узла учета в д.Юрятинская Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", АРХ-01345-Э-В/24 от 05.08.2024) (ВЛ 0,4 кВ 0,01 км, 1 т.у.) | P_009-12-2-01.41-2562 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25944 | 0 | 0 | 0 | 0.25944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", АРХ-01345-Э-В/24 от 05.08.2024
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ от КЛ-10-РП1-03, КЛ 10 кВ от ТП-24 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ, монтаж узлов учета в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская центральная районная больница", АРХ-03101-Э-В/24 от 18.03.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ-0,18 км, КЛ 0,4 кВ-0,15 км, 2 т.у.) | Q_009-12-2-02.32-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21067 | 0 | 0 | 0 | 0.21067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская центральная районная больница", АРХ-03101-Э-В/24 от 18.03.2025
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.) | Q_009-12-2-03.31-2042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087317 | 0 | 0 | 0 | 0.087317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ Школа №105 с монтажом точек учета электрической энергии в городе Котласе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер"" АРХ-03191-Э-К/23 от 05.11.2024) (КЛ 0,4 кВ 0,295 км, 2 т.у.) | P_009-13-2-02.41-1337 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 2.501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер", АРХ-03191-Э-К/23 от 05.11.2024
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 ТП-2 в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уютный город",АРХ-00813-Э-П/24 от 16.05.2024) (0,135 км, 1 т.у.) | O_009-14-2-01.41-3050 | 0.88094 | 0 | 0 | 0 | 0.88094 | 0.61095 | 0 | 0 | 0 | 0.61095 | -0.26999 | -30.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26999 | -30.65% | Выполнение работ хозспособом
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ, ВЛ 10 кВ с установкой реклоузера и разъединителя, с монтажом узла учёта в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Плесецкая КМТС", АРХ-01507-Э-П/24 от 01.10.2024) (КЛ 10 кВ 0,120 км, ВЛ 10 кВ 0,02 км, 1 реклоузер,1 т.у.) | P_009-14-2-02.32-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034089 | 0 | 0 | 0 | 0.034089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Плесецкая КМТС", АРХ-01507-Э-П/24 от 01.10.2024
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ, двух взаиморезервируемых КЛ 6 кВ от 1 СШ и 2 СШ РУ 6 РП-4 "Плесецк", двух взаиморезервируемых КЛ 0,4 кВ от 1 СШ и 2 СШ РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой ТП 6/0,4 кВ с монтажом двух ячеек 6 кВ в РП 4 "Поселок" в п. Савинский Плесецкого района Архангельской области с монтажом узлов учета (Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-00161-Э-П/24 от 01.04.2024) (0,8 МВА, КЛ 6 кВ 0,15 км, КЛ 0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | O_009-14-2-03.32-0005 | 11.3021 | 0 | 0 | 0 | 11.3021 | 0.11799 | 0 | 0 | 0 | 0.11799 | -11.1841 | -98.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.1841 | -98.96% | Вина Заявителя. Длительные сроки предоставления Заявителем исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ. Выполнение проектно-изыскательских работ приостановлено по причине изменения Заявителем точки подключения по договору ТП., 25.12.2024 г. в адрес Заявителя по договору ТП направлено соглашение о расторжении, 31.03.2025 СоР направлен повторно.
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ, ВЛЗ 6 кВ, КЛ 6 кВ, двух взаиморезервируемых КЛ 0,4 кВ от 1 и 2 СШ РУ 0,4кВ ТП 6/0,4 кВ в п. Оксовский Плесецкого района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр" № АРХ-01028-Э-П/24 от 11.07.2024) (0,5 МВА, ВЛ 6 кВ 0,791 км, КЛ 6 кВ 0,038 км, КЛ 0,4 кВ 0,264 км, 2 т.у) | O_009-14-2-03.32-0006 | 19.3176 | 0 | 0 | 0 | 19.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.3176 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.3176 | -100% | Расторжение договора ТП. 07.05.2025 подписано соглашение о расторжении ДТП
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1002.3379 | 944.6378 | 0 | 0 | 57.7001 | 29.3495 | 0 | 0 | 29.0042 | 0.34534 | -972.9884 | -97.07% | -944.6378 | -1 | 0 | нд | 29.0042 | нд | -57.3548 | -99.4% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 957.6439 | 944.6378 | 0 | 0 | 13.0061 | 15.867 | 0 | 0 | 15.5216 | 0.34534 | -941.7769 | -98.34% | -944.6378 | -1 | 0 | нд | 15.5216 | нд | -12.6608 | -97.34% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 897.577 | 884.5709 | 0 | 0 | 13.0061 | 15.867 | 0 | 0 | 15.5216 | 0.34534 | -881.71 | -98.23% | -884.5709 | -1 | 0 | нд | 15.5216 | нд | -12.6608 | -97.34% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.46-13, ф.39-10 в части замены провода на СИП, ф.ТП317-1, ф.48-06,ф.48-11,ф 34-11,ф 34-02,ф.ТП223-4,ф.76-07,ф.73-07,ф.59-07,ф.59-11,ф.23-06,ф.23-13,ф.44-01, ф.44-07 в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (25,8 км, 15 шт) | O_000-11-1-01.32-2617 | 142.3334 | 142.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.3334 | -100% | -142.3334 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-11/4 в п. Уемский Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Еремеева Марина Викторовна, ОЗУ-АРХ-00043-А/24 от 27.11.2024) (0,064 км) | P_000-11-1-01.41-3897 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013591 | 0 | 0 | 0 | 0.013591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Еремеева Марина Викторовна, ОЗУ-АРХ-00043-А/24 от 27.11.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-503/1 в д. Сетигоры Холмогорского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Белобородов Павел Викторович, ОЗУ-АРХ-00029-А/24 от 09.01.2025) (0,098 км.) | P_000-11-1-01.41-3899 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010218 | 0 | 0 | 0 | 0.010218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Белобородов Павел Викторович, ОЗУ-АРХ-00029-А/24 от 09.01.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС-38 - РП-5 ф.38-41, СТЭЦ-1 - РП-5 ф.45Д, ПС-55 - РП-2 ф.55-44 в г.Северодвинске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (7,74 км) | O_000-11-1-02.32-2618 | 31.566 | 31.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.566 | -100% | -31.566 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38, ПС 14 - РП 11 каб.2 ф.10-14-38, ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04, ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ 6 кВ 4,200 км, КЛ 10 кВ 5,600 км) | O_000-11-1-02.32-2619 | 65.9586 | 65.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.9586 | -100% | -65.9586 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "ТП222 - ТП225" ф.02-09 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Гамма", ОЗУ-АРХ-00032-А/24 от 18.11.2024) (0,08 км) | P_000-11-1-02.32-2620 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036071 | 0 | 0 | 0 | 0.036071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Гамма", ОЗУ-АРХ-00032-А/24 от 18.11.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "ТП401 - ТП405" ф.10-14-26, ф.10-14-37 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Технадзор Р", ОЗУ-АРХ-00067-А/24 от 31.03.2025) (0,130 км) | Q_000-11-1-02.32-2621 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0084944 | 0 | 0 | 0 | 0.0084944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Технадзор Р", ОЗУ-АРХ-00067-А/24 от 31.03.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 , ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 , ТП 14С - ТП 293 ф.06-42, ТП 27С - ТП 28С ф.06-43, ПС 6 - ТП 277 ф.06-34, ПС 2 - ТП 425 ф.02-05, ТП 425 - ТП 222 ф.02-05, ПС2-ТП222 ф.02-19, ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ-6 кВ 5,295 км, КЛ-10 кВ 5,230 км) | O_000-11-1-02.33-0037 | 29.165 | 29.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.165 | -100% | -29.165 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП145 - ТП34 ф. 6-01-08, ПС-1 - ТП145 ф. 6-01-08, ПС-1 - ТП31 ф. 6-01-26, ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22, ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (10,68 км) | O_000-11-1-02.33-0038 | 36.7727 | 36.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7727 | -100% | -36.7727 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП120 - ТП186 ф. 10-14-30, ТП 213 - ТП 214 ф. 10-14-40, ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21, ТП32-ТП22 ф.6-14-09, ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06, ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09, ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ 6 кВ 6,409 км, КЛ 10 кВ 0,820 км) | O_000-11-1-02.33-0039 | 24.733 | 24.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.733 | -100% | -24.733 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ "ТП283 - ТП293" ф.06-45 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное сияние", ОЗУ-АРХ-00026-А/24 от 13.08.2024) (0,08 м) | P_000-11-1-02.33-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039969 | 0 | 0 | 0 | 0.039969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное сияние", ОЗУ-АРХ-00026-А/24 от 13.08.24
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ "ТП-32 - КР Ленина, 3" в г. Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", ОЗУ-АРХ-00024-А/24 от 10.07.2024) (0,18 км) | P_000-11-1-02.41-2575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007375 | 0 | 0 | 0 | 0.007375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", ОЗУ-АРХ-00024-А/24 от 10.07.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ "ТП440 - ВРУ Галушина, 57" в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктик7", ОЗУ-АРХ-00038-А/24 от 12.11.2024) (0,026 км) | P_000-11-1-02.41-2577 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031015 | 0 | 0 | 0 | 0.031015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Арктик7", ОЗУ-АРХ-00038-А/24 от 12.11.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2 в г. Вельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (20,6 км) | O_000-12-1-02.32-0005 | 72.4468 | 72.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.4468 | -100% | -72.4468 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6кВ "Росляки" РП 6кв "Оксово" в п. Строитель Плесецкого района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Сполохи-монтаж", № КРП-АРХ-00006-П/24 от 21.06.2024 г.) (ВЛ 6 кВ 0,06 км) | P_000-14-1-01.33-0080 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19861 | 0 | 0 | 0 | 0.19861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации Общество с ограниченной ответственностью "Сполохи-монтаж", № КРП-АРХ-00006-П/24 от 24.06.2024 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лена-Урдома в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (30 га) | N_004-13-1-01.12-1174 | 13.0061 | 0 | 0 | 0 | 13.0061 | 15.5216 | 0 | 0 | 15.5216 | 0 | 2.5155 | 19.34% | 0 | нд | 0 | нд | 15.5216 | нд | -13.0061 | -100% | Капитализация процентов. Отрицательный остаток сформировался ввиду того, что планирование по объекту без учета капитализации процентов
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.402-05 «Бычье» с заменой провода на СИП, ф.402-01 с установкой дистанционно-управляемого коммутационного аппарата в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (23,31 км, 1 шт.) | O_007-11-1-01.32-2616 | 84.6418 | 84.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.6418 | -100% | -84.6418 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.ТП85-5,7, ф.64-07, ф.64-05 с заменой провода на СИП, ф.ТП174-1, ф.11-06, ф.ТП42-1, ф.42-11, ф.43-05, ф.36-06 с установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (38,8 км, 6 шт.) | O_007-11-1-01.32-2618 | 155.6636 | 155.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.6636 | -100% | -155.6636 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,092 км) | O_007-12-1-01.32-1243 | 115.9023 | 115.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.9023 | -100% | -115.9023 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-201-07 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-229-12 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 2,39 км, КЛ 10 кВ 1,06 км) | O_007-12-1-02.32-0008 | 4.5676 | 4.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5676 | -100% | -4.5676 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ 10 300-03 Город в Котласском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (4,5 км) | O_007-13-1-01.32-1322 | 3.7002 | 3.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7002 | -100% | -3.7002 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-150-05 в Няндомском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (9,38 км) | O_007-14-1-01.32-1165 | 11.8349 | 11.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8349 | -100% | -11.8349 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-130-08 (ф.Красновский), ВЛ-10-144-03 ф. № 2 в части замены провода на СИП с установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (29,22 км, 3 шт.) | O_007-14-1-01.32-1173 | 105.2849 | 105.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.2849 | -100% | -105.2849 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 60.0669 | 60.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.0669 | -100% | -60.0669 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.) | O_000-13-1-01.32-1336 | 43.9854 | 43.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9854 | -100% | -43.9854 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 15.09.2025 г.
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-134-11 (ф.Ивакша), ВЛ-10-134-16 (ф. Ступино), ВЛ-10-142-03 (ф. Полуборье), ВЛ-10-116-05 в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (5 шт.) | O_000-14-1-01.32-1200 | 16.0815 | 16.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.0815 | -100% | -16.0815 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 43.8119 | 0 | 0 | 0 | 43.8119 | 13.8379 | 0 | 0 | 13.8379 | 0 | -29.9739 | -68.42% | 0 | нд | 0 | нд | 13.8379 | нд | -43.8119 | -100% | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (1656 т.у.) в 2025-2026 гг. | P_003-15-1-05.20-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8379 | 0 | 0 | 13.8379 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств а рамках реализации мероприятий мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения 6 (10) кВ (52 т.у.) в 2025-2026 гг. | O_003-15-1-05.20-0052 | 0.10291 | 0 | 0 | 0 | 0.10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10291 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10291 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (1573 т.у.)в 2025-2026 гг. | O_003-15-1-05.20-0053 | 43.709 | 0 | 0 | 0 | 43.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.709 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -43.709 | -100% | Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР по причине выделения дополнительного источника финансирования и изменения технических решений в части увеличения объемов планируемых работ (Протокол технического совещания Архангельского филиала №1ТС от 03.02.2025)
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.88214 | 0 | 0 | 0 | 0.88214 | -0.35539 | 0 | 0 | -0.35539 | 0 | -1.2375 | -140.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35539 | нд | -0.88214 | -100% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0.88214 | 0 | 0 | 0 | 0.88214 | -0.35539 | 0 | 0 | -0.35539 | 0 | -1.2375 | -140.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35539 | нд | -0.88214 | -100% | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | 0.43737 | 0 | 0 | 0 | 0.43737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43737 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43737 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | 0.44477 | 0 | 0 | 0 | 0.44477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44477 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44477 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | -0.17769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17769 | нд | 0 | нд | В соответствии с решением Арбитражного центра при РСПП №314/2024-2825/01-122 от 09.12.2024 принято решение о взыскании в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" суммы за невыполненные работы по Договору 07-369/23 от 30.10.2023 г. в размере 355 386,12 руб. На основании данного решения в 1 кв. 2025 г. выполнена корректировка факта финансирования
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | 0 | -0.17769 | 0 | -0.17769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.17769 | нд | 0 | нд | В соответствии с решением Арбитражного центра при РСПП №314/2024-2825/01-122 от 09.12.2024 принято решение о взыскании в пользу ПАО "Россети Северо-Запад" суммы за невыполненные работы по Договору 07-369/23 от 30.10.2023 г. в размере 355 386,12 руб. На основании данного решения в 1 кв. 2025 г. выполнена корректировка факта финансирования
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 83.0174 | 83.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.0174 | -100% | -83.0174 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Привокзальная (ПС 2) к РП-30, РП-7 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (5,600 км) | O_000-11-2-02.32-2602 | 83.0174 | 83.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.0174 | -100% | -83.0174 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Длительные сроки предоставления главным распорядителем бюджетных средств Минэнерго России информации о согласовании предельной стоимости объектов капитального строительства, что является обязательным требованием для прохождения экспертизы сметной документации. Письмо направлено в адрес Общества 30.06.2025 №ЕГ-10543/05 ввиду чего заключение договора с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на прохождение госэкспертизы и получение положительного заключения ранее не представлялось возможным. Одновременно с этим необходимо отметить, что регламентированный максимальный срок рассмотрения документации в экспертизе до 60 рабочих дней. На сегодняшний день в Филиале инициирована процедура согласования заключения ДС на продление сроков выполнения 1 этапа работ (ПИР) – до 30.10.2025 г.
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 647.0742 | 619.8443 | 0 | 0 | 27.2299 | 2.0153 | 0 | 0 | 0.0011 | 2.0142 | -645.059 | -99.69% | -619.8443 | -1 | 0 | нд | 0.0011 | нд | -25.2157 | -92.6% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022) (0,675 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0070608 | 0 | 0 | 0 | 0.0070608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.47-05 и ВЛ-0,4 кВ ВЛ-106/2 в п.Пинега Пинежского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-АРХ-00039-А/23 от 06.09.2023) (ВЛ-10 кВ 0,060 км, КЛ-10 кВ 0,110 км, ВЛ-0,4 кВ 0,040 км) | O_000-11-1-01.32-2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.538e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.538e-05 | 3.538e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.538e-05 | нд | 19.03.2025 расторжение договора об оказании услуги по выносу сетей. В1 кв. 2025 погашение кредиторской задолженности, сформировавшейся на конец 2024 года по договорам аренды земли с МО Пинежский муниципальный район.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "ПC-9- BCH Повракула" и ВЛ-0,4 кВ "BЛ-0,4 кВ д.Повракула" в д.Повракульская Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Турыгина Елена Олеговна, ОЗУ-АРХ-00052-А/23 от 20.12.2023) (0,285 км) | O_000-11-1-01.32-2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-1 П.Усова до 6 м/р. ТП-440 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022) (0,150 км) | N_000-11-1-02.32-2609 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ 6-10 кВ от ПС-110/35/10/6 кВ №1 на пл.Профсоюзов в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая строительная компания», ОЗУ-АРХ-00006-А/23 от 28.08.2023) (КЛ-10 кВ 0,165 км, КЛ-6 кВ 0,808 км) | O_000-11-1-02.33-0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4854 | 0 | 0 | 0 | 0.4854 | 0.4854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4854 | нд | Изменение объемов работ В связи с отсутствием подписанного сторонами дополнительного соглашения к соглашению о компенсации в части определения окончательной стоимости мероприятий при формировании ИПР ИП был включен только по стоимости ПИР. По факту подписания ДС к соглашению о компенсации и проведения окончательной оплаты в 2025 г. выполняются СМР
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС-1 - ТП-203" ф.6-01-27 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Бахтов Владимир Владимирович, ОЗУ-АРХ-00043-А/23 от 19.09.2023) (0,078 км) | O_000-11-1-02.33-0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71661 | 0 | 0 | 0 | 0.71661 | 0.71661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.71661 | нд | Изменение объемов работ В связи с отсутствием подписанного сторонами дополнительного соглашения к соглашению о компенсации в части определения окончательной стоимости мероприятий при формировании ИПР ИП был включен только по стоимости ПИР. По факту подписания ДС к соглашению о компенсации и проведения окончательной оплаты в 2025 г. выполняются СМР. Вследствие чего сформировался отрицательный остаток.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0.022939 | 0 | 0 | 0 | 0.022939 | -0.022939 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022939 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ от ТП-276 до д.4, корп.8 по ул. Беломорской Флотилии, протяженность 0,186 км, расположенной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Беломорской Флотилии (бесхозяйные объекты, по решению суда от 19.11.2024 по делу №2-2924/2024) | Q_000-11-5-01.41-1802 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов по решению суда от 19.11.2024 по делу №2-2924/2024
4.1.6 | Приобретение КЛ 0,4 кВ от ТП-383 до ВРУ-1, КЛ-0,4 кВ от ТП-383 до ВРУ-2, КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ-1, КЛ-0,4 кВ от ТП-394 до ВРУ-2, КЛ-0,4 кВ ТП-302-СПУ-302/5 общей протяженностью 1,404 км, расположенных в г.Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, по решению суда от 05.12.2024 по делу №2-3625/2024) | Q_000-11-5-02.41-1690 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов по решению суда от 05.12.2024 по делу №2-3625/2024
4.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества СНТ «Северное Сияние» ВЛ-10 кВ на группу КТП от ВЛ-10 кВ ф.36-18, ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ "СНТ Северное Сияние" в Приморском районе Архангельской области (0,35 МВА, ВЛ-10 кВ 1,0 км, ВЛ-0,4 кВ 6,5 км) | Q_000-11-5-03.31-1636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества по договору дарения №АРХ/00420/24 от 19.11.2024 СНТ "Северное Сияние"
4.1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТП-265 10/0,4 кВ, мощностью 0,25 МВА (ТМ 250/10/0,4 кВ 1 шт., РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ), расположенной по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Рикасиха, д.35 (бесхозяйные объекты, по решению суда от 05.12.2024 по делу №2-3625/2024) | Q_000-11-5-03.31-1637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов по решению суда от 05.12.2024 по делу №2-3625/2024
4.1.6 | Приобретение зданий РП-7, ТП-6, ТП-56, ТП-70, ТП-73, ТП-104, ТП-125, ТП-259, ТП-340, ТП-412, ТП-434, ТП-257, ТП-136, ТП-55, ТП-159, ТП-202, ТП-382, ТП-403, ТП-405, РП-24 общей площадью 1060,7 кв.м., трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ, ТП-6/0,4кВ общей мощностью 8,6 МВА (ТП-10/0,4кВ 6 шт., ТП-6/0,4кВ 4 шт., ТМС 630/10 6 шт., ТМ400/6 4 шт., ТМ400/10 6 шт., ТМ320/6 2 шт., ТМ180/6 1 шт., КСО 67 шт.), расположенных в г. Архангельске Архангельской области (бесхозяйные объекты, на основании записей о государственной регистрации) | Q_000-11-5-03.31-1638 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов на основании декларации об объекте недвижимости от 14.10.2024.
4.1.6 | Приобретение силового трансформатора ТДТН-10000 110/35/10 кВ, мощностью 10 МВА (на ПС-209), расположенного по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, д. Нижнее Чажестрово, квартал Энергетиков, 10 (бесхозяйные объекты, по решению суда от 12.12.2024 по делу № 2-3780/2024) | Q_000-12-5-03.13-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов по решению суда от 12.12.2024 по делу № 2-3780/2024
4.1.6 | Приобретение трансформаторной подстанции (ТП-656 «Боулинг»), площадью 37,2 кв.м, мощностью 0,8 МВА, расположенной по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Конституции (ТП-10/0,4 кВ № 656 «Боулинг», ТМ 400 кВА – 2 шт., РУ-0,4 кВ с ячейками: ячейки тип ПРУ 2001-06К - 2 шт., секционная ячейка тип ПРУ 2001-10 - 1 шт., линейная ячейка тип ЩО-79 - 4 комплекта, линейная ячейка тип ВРУ 1-21-10 - 1 шт., РУ-10 кВ с ячейками: 2 ячейки тип КСО-301-43101 с ВН-10 и секционирующими ВН-10) (бесхозяйные объекты, на основании записи о государственной регистрации от 12.11.2024 № 29:24:030205:2373-29/007/2024-1) | Q_000-13-5-03.31-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов на основании записи о государственной регистрации от 12.11.2024 № 29:24:030205:2373-29/007/2024-1
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости (5 шт.) | K_000-15-1-07.10-0086 | 7.6015 | 0 | 0 | 0 | 7.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6015 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.6015 | -100% | Финансирование осуществлено в 2024 году по факту поставки автотранспорта.
4.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (8 шт.) | O_000-15-1-07.10-0095 | 86.0515 | 86.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.0515 | -100% | -86.0515 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графика финансирования поставки автотранспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования из федеральных средств
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (15 шт.) | O_000-15-1-07.10-0096 | 49.9765 | 49.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.9765 | -100% | -49.9765 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графика финансирования поставки автотранспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования из федеральных средств
4.1.6 | Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (55 шт.) | O_000-15-1-07.10-0097 | 140.1874 | 140.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.1874 | -100% | -140.1874 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графика финансирования поставки автотранспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования из федеральных средств
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, люлькой, поворотным коником в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (8 шт.) | O_000-15-1-07.10-0098 | 275.0547 | 275.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.0547 | -100% | -275.0547 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графика финансирования поставки автотранспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования из федеральных средств
4.1.6 | Приобретение подъемника, вышки повышенной проходимости в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (4 шт.) | O_000-15-1-07.10-0102 | 54.8214 | 54.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.8214 | -100% | -54.8214 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графика финансирования поставки автотранспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования из федеральных средств
4.1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (1 шт.) | O_000-15-1-07.10-0109 | 13.7528 | 13.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7528 | -100% | -13.7528 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Корректировка графика финансирования поставки автотранспорта в соответствии со сроками выделения источника финансирования из федеральных средств
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0.2311 | 0 | 0 | 0 | 0.2311 | -0.2311 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2311 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0013 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5816 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.5816 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0014 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5742 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-15-3-09.40-0015 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-15-3-09.40-0017 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7755 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.7755 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-15-3-09.40-0022 | 0.038905 | 0 | 0 | 0 | 0.038905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038905 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038905 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-15-6-11.00-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
4.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №07-151/20 от 10.04.2020, №07-152/20 от 10.04.2020 (39 комплексов) | N_003-15-5-05.20-0008 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | -0.0004 | -26.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0011 | нд | -0.0015 | -100% | Перенос погашения кредиторской задолженности на 2025 год с учетом фактических сроков поставки контрагентом оборудования
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.058115 | 0 | 0 | 0 | 0.058115 | -0.058117 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.058117 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 0.49292 | 0 | 0 | 0 | 0.49292 | -0.5029 | -50.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5029 | -50.5% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 2278.5033 | 1427.186 | 0 | 606.2988 | 245.0186 | 458.3023 | 0 | 0 | 188.6188 | 269.6835 | -1820.201 | -79.89% | -1427.186 | -1 | 0 | нд | -417.68 | -68.89% | 24.6649 | 10.07% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2278.5033 | 1427.186 | 0 | 606.2988 | 245.0186 | 458.3023 | 0 | 0 | 188.6188 | 269.6835 | -1820.201 | -79.89% | -1427.186 | -1 | 0 | нд | -417.68 | -68.89% | 24.6649 | 10.07% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 591.4601 | 0 | 0 | 353.4663 | 237.9938 | 341.304 | 0 | 0 | 122.1122 | 219.1919 | -250.1561 | -42.29% | 0 | нд | 0 | нд | -231.3541 | -65.45% | -18.802 | -7.9% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 591.4601 | 0 | 0 | 353.4663 | 237.9938 | 334.5343 | 0 | 0 | 122.1122 | 212.4221 | -256.9259 | -43.44% | 0 | нд | 0 | нд | -231.3541 | -65.45% | -25.5718 | -10.74% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 402.1012 | 0 | 0 | 353.4663 | 48.6349 | 152.1486 | 0 | 0 | 122.1122 | 30.0364 | -249.9526 | -62.16% | 0 | нд | 0 | нд | -231.3541 | -65.45% | -18.5985 | -38.24% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 40.7021 | 0 | 0 | 0 | 40.7021 | 15.1296 | 0 | 0 | 0 | 15.1296 | -25.5725 | -62.83% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -25.5725 | -62.83% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 148.6569 | 0 | 0 | 0 | 148.6569 | 167.2561 | 0 | 0 | 0 | 167.2561 | 18.5992 | 12.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.5992 | 12.51% | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 1,466 км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | 0.097158 | 0 | 0 | 0 | 0.097158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097158 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.097158 | -100% | Отсутствует утвержденный проект лесовосстановления. Нарушение Подрядчиком графика работ.
5.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ протяженностью 0,02 км; ПС 35/6 кВ мощностью 8 МВА; ЛЭП-6 кВ протяженностью 2 км, установка ПКУ 2 компл. для электроснабжения комплекса зданий и сооружений объекта 405/155-9 в Валдайском районе Новгородской области (Заявитель: Министерство обороны Российской Федерации, договор ТП № 65-01010-В/20 от 08.12.2021 г.) | O_009-62-2-03.21-0002 | 136.8628 | 0 | 0 | 0 | 136.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.8628 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -136.8628 | -100% | Перенос срока реализации ПИР на 3 квартал 2025г в связи с длительной экспертизой ПСД.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от опоры №816 ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Окуловская (0,520 км), установка реклоузера 10 кВ (1 компл.) и ПКУ-10 кВ (1 т.у.) для электроснабжения электросетевого хозяйства и электрокотельной, расположенных по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское с/п, ЗУ 53:12:0426008:56 (заявитель: ООО "РЕТРО КЛУБ", договор №НОВ-04688-Б-Б/23 от 27.02.2024 г.) | O_009-61-2-01.32-4110 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.2874 | 0 | 0 | 0 | 4.2874 | -1.2425 | -22.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2425 | -22.47% | Снижение стоимости ИП в связи с уточнением физических параметров объекта в ходе выполнения работ
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Есипово (0,070 км), КТП-10/0,4кВ (0,400 МВА), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от новой КТП-10/0,4 кВ (0,020 км), ВЛ-0,4 кВ Л-2 от новой КТП-10/0,4 кВ (0,020 км), установка линейного разъединителя (1 компл.) и трёхфазного узла учёта (2 т.у.), расчистка трассы 0,14 га для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Новгородская область, Демянский район, н.п. Бураково (заявитель: Казанский Н.В., дог.№ НОВ-01024-Э-В/24 от 24.05.2024 г.) | O_009-62-2-03.31-4100 | 3.4099 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 3.4099 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 4.4409e-16 | 1.302e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.302e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ от опоры №239 ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Бабино (0,080 км), ТП-10/0,4 кВ (0,160 МВА), ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ (0,020 км), установка 3-фазного прибора учета с ТТ (1 компл.) и 3-фазного прибора учета (1 компл.) для электроснабжения скважины №6 в Прогресском с/п Боровичского района Новгородской области (заявитель: МКУ "Служба заказчика Боровичского муниципального района", договор № НОВ-00543-Э-Б/24 от 28.05.24 г.) | O_009-61-2-03.31-3827 | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7571 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7571 | -100% | Работы выполнены в 2024 г
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 7,2 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022) | N_009-63-2-02.32-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5699 | 0 | 0 | 0 | 40.5699 | 40.5699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.5699 | нд | Объект 2024 года. Перенос срока реализации объекта обусловлено отсутствием возможности постановки объекта под напряжение в связи с неисполнением заявителем обязательств по установке КРУН 10 кВ.
5.1.1.1.3 | Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Валдайском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы») | P_009-62-2-01.12-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1356 | 0 | 0 | 0 | 17.1356 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г.
5.1.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго») | P_009-63-2-01.12-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2166 | 0 | 0 | 0 | 1.2166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г.
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (150,00 км) с размещением ВОЛС (150,00 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искуственные преграды (1,00 км) в Новгородском и Маловишерском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы») | P_009-63-2-01.12-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.6366 | 0 | 0 | 0 | 100.6366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП№НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г.
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7698 | 0 | 0 | 0 | 6.7698 | 6.7698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7698 | нд | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7698 | 0 | 0 | 0 | 6.7698 | 6.7698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7698 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Газовая в части установки устройств АЛАР ВЛ 110 кВ Выползово – Газовая (Л.Валдайская-1) (1 компл.) и основных защит на ВЛ 110 кВ Выползово – Газовая (Л.Валдайская-1) (1 компл.), ПС 110 кВ Варгусово в части реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово (1 компл.) в Валдайском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы») | P_009-62-1-03.13-4223 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6796 | 0 | 0 | 0 | 4.6796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г.
5.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Азот в части установки устройств АОПО ВЛ 110 кВ Новгородская – РП Азот (Л.Химическая-2), АОПО КЛ 110 кВ Новгородская ТЭЦ – РП Азот (Л.Кабельная-1), АОПО ВЛ 110 кВ Юго-Западная – РП Азот (Л.Химическая-1) (3 компл.) с организацией каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (1 компл.), ПС 110 кВ Рогавка в части реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) (1 компл.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго») | P_009-63-1-03.13-4234 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0901 | 0 | 0 | 0 | 2.0901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация ИП на основании дог ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г.
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1635.1488 | 1427.186 | 0 | 207.9628 | 0 | 94.8337 | 0 | 0 | 46.2683 | 48.5654 | -1540.3151 | -94.2% | -1427.186 | -1 | 0 | нд | -161.6945 | -77.75% | 48.5654 | нд | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 9.4816 | 0 | 0 | 9.4816 | 0 | 19.9946 | 0 | 0 | 19.9946 | 0 | 10.513 | 110.9% | 0 | нд | 0 | нд | 10.513 | 110.9% | 0 | нд | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 9.4816 | 0 | 0 | 9.4816 | 0 | 19.9946 | 0 | 0 | 19.9946 | 0 | 10.513 | 110.9% | 0 | нд | 0 | нд | 10.513 | 110.9% | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Русса" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4221 | 4.8017 | 0 | 0 | 4.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8017 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.8017 | -100% | 0 | нд | изменение графика реализации ИП в связи с длительным проведением ТЗП
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ " Пестово" Пестовского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-61-1-03.13-4219 | 3.8572 | 0 | 0 | 3.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8572 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8572 | -100% | 0 | нд | изменение графика реализации ИП в связи с длительным проведением ТЗП
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 " Парфино" Парфинского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4222 | 0.82269 | 0 | 0 | 0.82269 | 0 | 19.9946 | 0 | 0 | 19.9946 | 0 | 19.1719 | 2330% | 0 | нд | 0 | нд | 19.1719 | 2330% | 0 | нд | Капитализация процентов за кредиты, отнесенние затрат на содержание ОКС
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1511.2668 | 1427.186 | 0 | 84.0808 | 0 | 48.5654 | 0 | 0 | 0 | 48.5654 | -1462.7014 | -96.79% | -1427.186 | -1 | 0 | нд | -84.0808 | -100% | 48.5654 | нд | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1511.2668 | 1427.186 | 0 | 84.0808 | 0 | 48.5654 | 0 | 0 | 0 | 48.5654 | -1462.7014 | -96.79% | -1427.186 | -1 | 0 | нд | -84.0808 | -100% | 48.5654 | нд | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | 16.7432 | 0 | 0 | 16.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7432 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.7432 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 17.1506 | 0 | 0 | 17.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.1506 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -17.1506 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-1 Боровичского района Новгородской области в объеме 3,74 га | M_004-61-1-01.12-4003 | 1.6287 | 0 | 0 | 1.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6287 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6287 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-3 Боровичского района Новгородской области в объеме 7,2 га | M_004-61-1-01.12-4004 | 3.1354 | 0 | 0 | 3.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1354 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1354 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Боровичская-5 Боровичского района Новгородской области в объеме 5,93 га | M_004-61-1-01.12-4005 | 2.5823 | 0 | 0 | 2.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5823 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5823 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | 11.6626 | 0 | 0 | 11.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6626 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.6626 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | 3.9192 | 0 | 0 | 3.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9192 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9192 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км | F_000-61-1-01.32-0024 | 22.3103 | 0 | 0 | 22.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3103 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -22.3103 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 20,5 км, установка ЛР-3 шт.) | M_007-61-1-01.32-4111 | 3.1062 | 0 | 0 | 3.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1062 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1062 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 2,805 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | 0.27479 | 0 | 0 | 0.27479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27479 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.27479 | -100% | 0 | нд | Отсутствует утвержденный проект лесовосстановления. Нарушение Подрядчиком графика работ.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км) | O_007-61-1-01.32-4152 | 67.4838 | 67.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.4838 | -100% | -67.4838 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР, в связи с поздним получением письма от ГРБС(Минэнерго) для ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5045 км) | O_007-61-1-01.32-4151 | 53.7378 | 53.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.7378 | -100% | -53.7378 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР, в связи с поздним получением письма от ГРБС(Минэнерго) для ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0045 км) | O_007-61-1-01.32-4150 | 94.8095 | 94.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.8095 | -100% | -94.8095 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 14,95 км) | O_007-61-1-01.32-4149 | 94.4653 | 94.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.4653 | -100% | -94.4653 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР, в связи с поздним получением письма от ГРБС(Минэнерго) для ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.) | O_007-61-1-01.32-4148 | 1.5353 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5353 | -100% | -1.5353 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км) | O_007-61-1-01.32-4147 | 66.3465 | 66.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.3465 | -100% | -66.3465 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР, в связи с поздним получением письма от ГРБС(Минэнерго) для ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,2 км) | O_007-62-1-01.32-4245 | 45.4947 | 45.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.4947 | -100% | -45.4947 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР, в связи с поздним получением письма от ГРБС(Минэнерго) для ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Зайцево Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,1601 км) | O_007-62-1-01.32-4242 | 57.8798 | 57.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.8798 | -100% | -57.8798 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР, в связи с поздним получением письма от ГРБС(Минэнерго) для ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,16 км) | O_007-62-1-01.32-4244 | 64.1979 | 64.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.1979 | -100% | -64.1979 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,0 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-62-1-01.32-4241 | 71.0509 | 71.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.0509 | -100% | -71.0509 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР, в связи с поздним получением письма от ГРБС(Минэнерго) для ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП Миронеги Валдайского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 6,195 км) | O_007-62-1-01.32-4243 | 39.1439 | 39.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1439 | -100% | -39.1439 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР, в связи с поздним получением письма от ГРБС(Минэнерго) для ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бояры Валдайского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,995 км) | O_007-62-1-01.32-4239 | 50.5175 | 50.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.5175 | -100% | -50.5175 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП 10 кВ Трубичино-2 Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 9,44 км) | O_007-63-1-01.32-4290 | 59.6481 | 59.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.6481 | -100% | -59.6481 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 35 кВ Рышево Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 20,25 км) | O_007-63-1-01.32-4289 | 127.9538 | 127.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.9538 | -100% | -127.9538 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Мойка Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 44,30 км) | O_007-63-1-01.32-4297 | 279.9208 | 279.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -279.9208 | -100% | -279.9208 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Перенос сроков выполнения ПИР, в связи с поздним получением письма от ГРБС(Минэнерго) для ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 330 кВ Чудово Чудовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 18,00 км) | O_007-63-1-01.32-4293 | 113.7366 | 113.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.7366 | -100% | -113.7366 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-18 ПС 330 кВ Чудово Чудовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 3,15 км) | O_007-63-1-01.32-4300 | 19.9032 | 19.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.9032 | -100% | -19.9032 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС 110 кВ Вишерская Маловишерского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,62 км) | O_007-63-1-01.32-4301 | 67.1046 | 67.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.1046 | -100% | -67.1046 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Бурга Маловишерского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,27 км) | O_007-63-1-01.32-4292 | 52.2557 | 52.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.2557 | -100% | -52.2557 | -1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС 110/35/10 Пестово Пестовского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км, установка секционного выключателя 10 кВ - 1 компл.) | O_007-61-1-01.32-4159 | 1.5674 | 0 | 0 | 1.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5674 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5674 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-3 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,614 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 709+11 и ПК 723+72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,655 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.21-4002 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9026 | 0 | 0 | 0 | 1.9026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение КЗ прошлых периодов по решению арбитражного суда г Санкт-Петербурга и Ленинградской обл №А56-00007/2024 от 08.12.2024г .
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Л-6 ПС 110/35/10 кВ Холм в пролетах опор №102-104 протяженностью 0,113 км, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП Сопки с выносом реконструируемого участка с существующей трассы протяженностью 0,588 км и ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП Сопки с выносом реконструируемого участка с существующей трассы протяженностью 0,221 км для освобождения зоны производства работ по реализации проекта заявителя «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-122 автомобильная дорога А-114-Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель на участке Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки км 151+759-км 168-000, Новгородская область», расположенных в Холмском районе Новгородской области (Заявитель: ООО «АВТОВОЛГАСТРОЙ», соглашение о компенсации от 03.05.2024 г. №ОЗУ-НОВ-00001/24) | O_000-64-1-01.32-4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Объект 2024 года. Перенос срока реализации на 2025 г. по причине невозможности подъезда техники из-за заболоченности территории
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС РП "Азот" с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 0,45 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ) | P_000-63-1-01.12-3585 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3067 | 0 | 0 | 0 | 0.3067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, реконструкция КТП №26 Подберезье 25 кВА, строительство трех ТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 1,023 МВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП №1 Малое Замошье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от СТП №26 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-3 Теремец-6, ВЛ-0,4 кВ Л-1 Теремец-3 в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 9,33 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)» | P_000-63-1-01.32-4305 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8281 | 0 | 0 | 0 | 18.8281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Подберезье (Боровая-2) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС Подберезье (110-10 кВ) с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяжённость участка ЛЭП 0,95 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ) | P_000-63-1-01.12-3586 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6134 | 0 | 0 | 0 | 0.6134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 0,45 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ) | P_000-63-1-01.12-3587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3067 | 0 | 0 | 0 | 0.3067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-10 кВ Л-21 и Л-35 ПС 330 кВ Окуловская, реконструкция КТП 10/0,4 кВ 63 кВА Сосновый, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Новоселицы-Васильково, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-63 кВА Сосновый, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП-100 Новоселицы Л-35 ПС "Окуловка-1", ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 13,68 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-61-1-01.32-4161 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0579 | 0 | 0 | 0 | 5.0579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 0,8 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл) | P_000-61-1-01.12-4010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74856 | 0 | 0 | 0 | 0.74856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9 в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,46 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-63-1-01.32-4307 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0168 | 0 | 0 | 0 | 6.0168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-61-1-01.12-4013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6134 | 0 | 0 | 0 | 0.6134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Заозерье (Л.Вишерская-7 (ЛВШ-3)) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 0,8 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл) | P_000-61-1-01.12-4016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74856 | 0 | 0 | 0 | 0.74856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ТПС 110 кВ Окуловка, ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 330 кВ Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяжённость участков ЛЭП 9,35 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.) | P_000-61-1-01.32-4163 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7101 | 0 | 0 | 0 | 1.7101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.12-4015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33025 | 0 | 0 | 0 | 0.33025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.12-4014 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 2.2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Варгусово / ВЛ 110 кВ Газовая - Варгусово (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 4,0 км), ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 ПС 110 кВ Варгусово (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 24,74 км) в Окуловском районе Новгородской области, входящих в единый недвижимый комплекс ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3, Л.Окуловская-5 от существующей ВЛ 110 кВ, и отходящих ЛЭП 10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.12-4011 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4404 | 0 | 0 | 0 | 4.4404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Угловка – Дом Отдыха Валдай с отпайкой на ПС Нелюшка (Л.Угловская-1) в Окуловском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС-35 кВ Д.О. "Валдай" с ВЛ-35 кВ (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 0,5 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-62-1-01.21-4003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6134 | 0 | 0 | 0 | 0.6134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская, ВЛ-10 кВ Л-5, Л-10 ТПС 110 кВ Угловка в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяжённость участков ЛЭП 2,8 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.32-4162 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1271 | 0 | 0 | 0 | 4.1271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании СКП №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г.
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 75.2046 | 0 | 0 | 75.2046 | 0 | 26.2737 | 0 | 0 | 26.2737 | 0 | -48.9308 | -65.06% | 0 | нд | 0 | нд | -48.9308 | -65.06% | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (1306 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0012 | 71.89 | 0 | 0 | 71.89 | 0 | 26.2737 | 0 | 0 | 26.2737 | 0 | -45.6163 | -63.45% | 0 | нд | 0 | нд | -45.6163 | -63.45% | 0 | нд | Отнесение процентов за кредиты и затрат на содержание ОКС
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 10 кВ (3 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0017 | 2.3844 | 0 | 0 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3844 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3844 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Организация передачи данных о передаваемой (принимаемой) активной и реактивной энергии и мощности присоединений 0,22 кВ и выше с установкой базовых станций технологий беспроводной связи на устройства сбора и передачи данных, размещенные на объектах Новгородского филиала (4 шт.) | O_003-65-1-05.20-0021 | 0.93011 | 0 | 0 | 0.93011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93011 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.93011 | -100% | 0 | нд | изменение графика реализации ИП при корректировке утвержденной ИПР
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 39.1959 | 0 | 0 | 39.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1959 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -39.1959 | -100% | 0 | нд | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 39.1959 | 0 | 0 | 39.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.1959 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -39.1959 | -100% | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация оборудования телемеханики, релейной защиты и автоматики для реализации дистанционного управления ПС 110 кВ Южная с Диспетчерского центра (1 система) | N_000-63-1-04.50-0002 | 1.5434 | 0 | 0 | 1.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5434 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5434 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Газовая в Валдайском районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-62-1-04.40-0001 | 15.8569 | 0 | 0 | 15.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.8569 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.8569 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Крестцы в Крестецком районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-62-1-04.40-0002 | 18.1826 | 0 | 0 | 18.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1826 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -18.1826 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Киприя в Хвойнинском районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-61-1-04.40-0063 | 1.7205 | 0 | 0 | 1.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7205 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7205 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Пестово в г. Пестово Новгородской области (1 компл.) | N_000-61-1-04.40-0064 | 1.8925 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8925 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8925 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 51.8944 | 0 | 0 | 44.8696 | 7.0247 | 22.1646 | 0 | 0 | 20.2383 | 1.9263 | -29.7298 | -57.29% | 0 | нд | 0 | нд | -24.6314 | -54.9% | -5.0985 | -72.58% | нд
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.087316 | 0 | 0 | 0 | 0.087316 | -0.087316 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087316 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0.73909 | 0 | 0 | 0 | 0.73909 | -0.73909 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.73909 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.031381 | 0 | 0 | 0 | 0.031381 | -0.031381 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.031381 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.10715 | 0 | 0 | 0 | 0.10715 | -0.10715 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10715 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.12588 | 0 | 0 | 0 | 0.12588 | -0.12588 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12588 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0.14142 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | -0.14142 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14142 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.12356 | 0 | 0 | 0 | 0.12356 | -0.12356 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12356 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.12703 | 0 | 0 | 0 | 0.12703 | -0.12703 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12703 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.029265 | 0 | 0 | 0 | 0.029265 | -0.029265 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029265 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | -0.0642 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0642 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.11512 | 0 | 0 | 0 | 0.11512 | -0.11512 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11512 | -50% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | 0.059506 | 0 | 0 | 0 | 0.059506 | 0.029753 | 0 | 0 | 0 | 0.029753 | -0.029753 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029753 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Валдай -Выползово (132,224 км) | N_008-62-1-04.40-0018 | 0.40836 | 0 | 0 | 0 | 0.40836 | 0.20418 | 0 | 0 | 0 | 0.20418 | -0.20418 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20418 | -50% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Новгородского филиала ПАО Россети "Северо-Запад"в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" № 108 от 29.04.2020, № 109 от 29.04.2020, № 110 от 29.04.2020 (59 комплексов) | N_003-65-5-05.20-0001 | 0.0011999 | 0 | 0 | 0 | 0.0011999 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | -0.00029995 | -25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00029995 | -25% | Погашение кредиторской задолженности 2024г. в связи с длительным предоставлением документов для оплаты за выполненные работы в 2024 году.
5.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0002 | 6.5816 | 0 | 0 | 4.7585 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5816 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.7585 | -100% | -1.8231 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-65-3-09.40-0003 | 0.052173 | 0 | 0 | 0.052173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052173 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.052173 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0005 | 2.5742 | 0 | 0 | 1.4286 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4286 | -100% | -1.1456 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-65-3-09.40-0006 | 0.036552 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-65-3-09.40-0008 | 8.7755 | 0 | 0 | 8.5714 | 0.20409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7755 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.5714 | -100% | -0.20409 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение снегоходов в комплекте с прицепом и санями (10 комплектов) | O_000-65-1-07.10-4116 | 12.5054 | 0 | 0 | 12.5054 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | -0.56539 | -4.521% | 0 | нд | 0 | нд | -0.56539 | -4.521% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение компьютеров для обеспечения АРМ ОДГ во исполнение планов-графиков по централизации ОТУ (6 компл.) | O_000-65-1-07.20-4188 | 3.7918 | 0 | 0 | 3.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7918 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7918 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение комплекта мебели (рабочее место) для ОДГ во исполнение планов-графиков по централизации ОТУ (6 компл.) | O_000-65-1-07.40-0001 | 0.84639 | 0 | 0 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84639 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.84639 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение многофункционального портативного прибора энергетика СЕ602М для производственных нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (8 единиц) | O_000-65-1-07.30-4194 | 2.5431 | 0 | 0 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5431 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5431 | -100% | 0 | нд | Изменение графика реализации в связи с перераспределением объема финансирования в 2025-2026 гг.
5.1.6 | Приобретение колесного снегоболотохода (2 единицы) | O_000-65-1-07.10-4117 | 7.6367 | 0 | 0 | 7.6367 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | -0.21869 | -2.864% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21869 | -2.864% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (12 шт.) | O_000-65-1-07.30-4195 | 2.699 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0.88029 | 0 | 0 | 0.88029 | 0 | -1.8187 | -67.38% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8187 | -67.38% | 0 | нд | Сокращение количества приобретаемого оборудования в 2025 г. в связи с перераспределением объема финансирования в 2025-2026 гг.
5.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-65-6-11.00-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 792.5707 | 0 | 0 | 498.1612 | 294.4095 | 457.8089 | 0 | 0 | 293.2793 | 164.5295 | -334.7619 | -42.24% | 0 | нд | 0 | нд | -204.8819 | -41.13% | -129.88 | -44.12% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 792.5707 | 0 | 0 | 498.1612 | 294.4095 | 457.8089 | 0 | 0 | 293.2793 | 164.5295 | -334.7619 | -42.24% | 0 | нд | 0 | нд | -204.8819 | -41.13% | -129.88 | -44.12% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 469.508 | 0 | 0 | 178.3974 | 291.1106 | 261.2792 | 0 | 0 | 144.8377 | 116.4415 | -208.2288 | -44.35% | 0 | нд | 0 | нд | -33.5597 | -18.81% | -174.6691 | -60% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 373.4063 | 0 | 0 | 178.3974 | 195.0089 | 241.8832 | 0 | 0 | 144.8377 | 97.0455 | -131.5232 | -35.22% | 0 | нд | 0 | нд | -33.5597 | -18.81% | -97.9635 | -50.24% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 309.683 | 0 | 0 | 174.2775 | 135.4055 | 219.7527 | 0 | 0 | 135.0172 | 84.7355 | -89.9302 | -29.04% | 0 | нд | 0 | нд | -39.2602 | -22.53% | -50.67 | -37.42% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 49.9221 | 0 | 0 | 4.12 | 45.8021 | 13.1036 | 0 | 0 | 9.8205 | 3.2831 | -36.8185 | -73.75% | 0 | нд | 0 | нд | 5.7005 | 138.4% | -42.519 | -92.83% | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 13.8013 | 0 | 0 | 0 | 13.8013 | 9.0269 | 0 | 0 | 0 | 9.0269 | -4.7744 | -34.59% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7744 | -34.59% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,621 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,06 км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | 0.075032 | 0 | 0 | 0 | 0.075032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075032 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.075032 | -100% | Выполнение работ по договору ТП с Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 9,869 км, в т.ч. одноцепной участок 3,23 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | 7.0991 | 0 | 0 | 0 | 7.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0991 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.0991 | -100% | Выполнение работ по договору ТП с Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.)
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Панфилово (0,01 км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Панфилово Грязовецкого муниципального округа (ООО "Зазеркалье" Дог. № ВОЛ-00096-Э-В/24 от 19.03.24) | O_009-21-2-01.32-6480 | 0.75876 | 0 | 0 | 0 | 0.75876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75876 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.75876 | -100% | Досрочное выполнение в 2024г., работы выполнены х/с
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Покровский (0,03км), монтаж ТП (0,25 МВА), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи с.Чернецкое Грязовецкого района (ООО "ПЗ Покровское" Дог. № ВОЛ-00374-Э-В/24 от 13.05.24) | O_009-21-2-01.32-6486 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0086 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0086 | -100% | Досрочное выполнение в 2024г., работы выполнены х/с
6.1.1.1.3 | Строительство ПУ-0,4 кВ (1 т.у.) на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ ф Зяблуха от КТП Зяблуха в д. Стрелка Нюксенского МО (Вологин Вячеслав Сергеевич Дог. № ВОЛ-00902-Э-У/24 от 16.04.24) | O_009-22-2-05.20-3844 | 0.052419 | 0 | 0 | 0 | 0.052419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052419 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.052419 | -100% | Досрочное выполнение в 2024г., работы выполнены х/с. Уточнение объемов работ по факту реализации.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА "Сауна" в Марденском с/с Великоустюгского МО (ООО "Вотчина" Дог. № ВОЛ-00685-Э-У/24 от 09.04.24) | O_009-22-2-05.20-3841 | 0.042267 | 0 | 0 | 0 | 0.042267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042267 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.042267 | -100% | Досрочное выполнение в 2024г., работы выполнены х/с
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Слобода (0,065 км), ВЛ-10кВ Заречье (0,565 км), монтаж ТП (2х1000кВА), установка прибора учёта (6 т.у.) в с.Верховажье (ГКУ ВО "Служба единого заказчика" Дог. № ВОЛ-01045-Э-В/24 от 12.07.24) | O_009-21-2-01.32-6488 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8793 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.8793 | -100% | Выполнение работ по договору ТП с ГКУ ВО "Служба единого заказчика" Дог. № ВОЛ-01045-Э-В/24 от 12.07.24
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Кубенское отп.Жданюк (0,11км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Колбино Вологодского района (Чебанов Георгий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-01354-Э-В/24 от 21.06.24) | O_009-21-2-01.32-6487 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0.017184 | 0 | 0 | 0 | 0.017184 | -1.1984 | -98.59% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1984 | -98.59% | Получен отказ в согласовании прохождении трассы ВЛ от собственников ЗУ, требуется дополнительное время на проработку альтернативных вариантов трассы ВЛ, установление публичного серветута.
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ (0,016 км) от опоры № 55 ВЛ 10 кВ ХДСУ и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Бабушкинском МО (ООО АРЕАЛ Дог. № ВОЛ-05392-Э-У/24 от 15.01.25) | Q_009-22-2-01.32-3708 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03893 | 0 | 0 | 0 | 0.03893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ООО АРЕАЛ Дог. № ВОЛ-05392-Э-У/24 от 15.01.25
6.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 6 кВ от КВЛ 6 кВ Город-3, отп.ТП(к) ТП-11 (0,620 км), строительство КЛ 6 кВ от КВЛ 6 кВ Город-4 (0,060 км), монтаж двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ , строительство ВЛ 0,4 кВ (0,020 км) от проектируемой ТП, установка ПУ 0,4 кВ (2 т.у.) в г. В.Устюг ЗУ 35:10:0101003:412 (ГКУ ВО Служба единого заказчика Дог. № ВОЛ-05596-Э-У/24 от 22.11.24) | P_009-22-2-01.33-0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5011 | 0 | 0 | 0 | 2.5011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ГКУ ВО Служба единого заказчика Дог. № ВОЛ-05596-Э-У/24 от 22.11.24
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры №5 отпайка ТП РММ ВЛ 10 кВ Кольцевая (0,06 км), узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), Кирилловский р-н, Кириллов г по договору ТП № ВОЛ-05570-Э-Ч/24 от 14.11.24 (Северная история, ООО) | P_009-25-2-01.32-3812 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57893 | 0 | 0 | 0 | 0.57893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ВОЛ-05570-Э-Ч/24 от 14.11.24 (Северная история, ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Майский отп.ИП Кузнецов С.В. (0,01 км), установка прибора учёта (1 т.у.) в г.Сокол (Кузнецов Сергей Валентинович, ИП Дог. № ВОЛ-05588-Э-В/24 от 09.01.25) | Q_009-21-2-01.32-6498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0068616 | 0 | 0 | 0 | 0.0068616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Кузнецов Сергей Валентинович, ИП Дог. № ВОЛ-05588-Э-В/24 от 09.01.25
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 67 ВЛ 10 кВ Сафронцево, протяженностью 0,260 км, монтаж пункта учета прямого включения 10 кВ на опоре № 67, 1.т.у. в Череповецком районе (Карабанов Алексей Владимирович Дог. № ВОЛ-03448-Э-Ч/24 от 02.09.24) | P_009-25-2-01.32-3810 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Карабанов Алексей Владимирович Дог. № ВОЛ-03448-Э-Ч/24 от 02.09.24
6.1.1.1.3 | Строительство высоковольтного трехфазного узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения в пролете опор заявителя по ВЛ 10 кВ Починок, 1 т.у. в Череповецком районе (АО "Вологдаоблэнерго" Дог. № ВОЛ-02770-Б-Ч/24 от 17.07.24) | P_009-25-2-05.20-1303 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0039646 | 0 | 0 | 0 | 0.0039646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с АО "Вологдаоблэнерго" Дог. № ВОЛ-02770-Б-Ч/24 от 17.07.24
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,122 км., участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матинга, протяженностью 0,250 км., монтаж ТП 10/0,4 кВ 630 кВА, монтаж трехфазных ПУ 0,4 кВ 98 т.у., монтаж однофазного ПУ в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП, 1 т.у., монтаж полукосвенного ПУ с ТТ на проектируемой опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 т.у. в Череповецком районе (ООО СЗ "ДУБЛИН" Дог. № ВОЛ-03298-Э-Ч/24 от 20.08.24) | P_009-25-2-01.41-1806 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044133 | 0 | 0 | 0 | 0.044133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ООО СЗ "ДУБЛИН" Дог. № ВОЛ-03298-Э-Ч/24 от 20.08.24
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 22 ВЛ 10 кВ Котельная (0,028 км), монтаж ПКУ 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в Череповецком районе (Ликвидатор, ООО Дог. № ВОЛ-06053-Э-Ч/24 от 09.01.25) | Q_009-25-2-01.32-3814 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001125 | 0 | 0 | 0 | 0.001125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c Ликвидатор, ООО Дог. № ВОЛ-06053-Э-Ч/24 от 09.01.25
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10кВ Фофанцево (0,014км), установка ВВ прибора учёта (1 т.у.), установка прибора учёта (1 т.у.) в п.Дорожный Вологодского района (Чебанов Георгий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-01311-Э-В/24 от 06.09.24) | P_009-21-2-01.32-6490 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0098447 | 0 | 0 | 0 | 0.0098447 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c Чебанов Георгий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-01311-Э-В/24 от 06.09.24
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,01 км) от опоры № 15 отпайки 10кВ Кирпичный завод ВЛ 10 кВ Юбилейная-1 и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Тотемском МО (ИП Канаева Елена Вячеславовна Дог. № ВОЛ-04261-Э-У/24 от 24.09.24) | P_009-22-2-01.32-3706 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26174 | 0 | 0 | 0 | 0.26174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c ИП Канаева Елена Вячеславовна Дог. № ВОЛ-04261-Э-У/24 от 24.09.24
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ (1,33 км), ТП 10/0,4 кВ (0,4 МВА) (из имеющегося в наличии оборудования), узлов коммерческого учета 0,23 кВ (в кол-ве 56 шт.) на вновь устанавливаемых опорах ВЛ 0,4 кВ, Вологодская обл, Вытегорский р-н, ЗУ 35:01:0304016:2861 по договору ТП № ВОЛ-03906-Э-Ч/24 от 10.10.24 (АО "Белый Ручей") | P_009-23-2-01.32-3793 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38962 | 0 | 0 | 0 | 0.38962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c № ВОЛ-03906-Э-Ч/24 от 10.10.24 (АО "Белый Ручей"
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25) | Q_009-22-2-01.32-3709 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012922 | 0 | 0 | 0 | 0.012922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ от опоры №95 ВЛ-6 кВ Промзона-2 по ул. 1-я Промышленная в г. Великий Устюг ЗУ 35:10:0308021:203 (Константа, ООО Дог. № ВОЛ-01473-Э-У/25 от 22.04.25) | Q_009-22-2-05.20-3953 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0015663 | 0 | 0 | 0 | 0.0015663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c Константа, ООО Дог. № ВОЛ-01473-Э-У/25 от 22.04.25
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ протяженностью (0,01 км), узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в пролете проектируемой отпайки ВЛ 10 кВ, монтаж реклоузера 10 кВ (1 шт.), Вытегорский р-н, ЗУ 35:01:0101035:11 по договору ТП № ВОЛ-04873-Э-Ч/24 от 03.12.24 (АББК-АСУ, ООО) | P_009-25-2-01.32-3813 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5198 | 0 | 0 | 0 | 4.5198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c № ВОЛ-04873-Э-Ч/24 от 03.12.24 (АББК-АСУ, ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.3 Мегра ПС Мегра (1 т.у.), Вытегорский р-н, Верхнее Понизовье д по договору ТП № ВОЛ-03880-Б-Ч/24 от 17.10.24 (Вологдаоблэнерго, АО) | P_009-25-2-05.20-1337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0098905 | 0 | 0 | 0 | 0.0098905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c ТП № ВОЛ-03880-Б-Ч/24 от 17.10.24 (Вологдаоблэнерго, АО)
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25) | Q_009-22-2-01.41-4143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01836 | 0 | 0 | 0 | 0.01836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП c Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25
6.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4кВ от ТП-400+250кВА Проходная (0,165 км и 0,213 км) в д.Спасское Грязовецкого муниципального округа (Администрация Грязовецкого муниципального округа Вологодской области Дог. № ВОЛ-02547-Э-В/24 от 03.07.24; Администрация Грязовецкого муниципального округа Вологодской области Дог. № ВОЛ-02549-Э-В/24 от 03.07.24) | O_009-21-2-01.41-7701 | 1.6702 | 0 | 0 | 0 | 1.6702 | 0.60544 | 0 | 0 | 0 | 0.60544 | -1.0648 | -63.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0648 | -63.75% | Досрочное выполнение работ х/с
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 96.1017 | 0 | 0 | 0 | 96.1017 | 19.396 | 0 | 0 | 0 | 19.396 | -76.7056 | -79.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -76.7056 | -79.82% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 96.1017 | 0 | 0 | 0 | 96.1017 | 19.396 | 0 | 0 | 0 | 19.396 | -76.7056 | -79.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -76.7056 | -79.82% | нд
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Ява с установкой вакуумного выключателя (ВВ - 1шт.), заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №5 Резерв 1с.ш. в РУ-10кВ, монтаж КВЛ-10кВ (2,38 км), КЛ-10кВ (0,02 км), узла коммерческого учета (1 т.у.) в г.Вологда (Вологодский завод металлоконструкций, ООО Дог. № 26-00085В/21 от 14.02.22) | N_009-21-1-03.13-3668 | 10.1145 | 0 | 0 | 0 | 10.1145 | 19.063 | 0 | 0 | 0 | 19.063 | 8.9486 | 88.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9486 | 88.47% | Досрочное выполнение работ. увеличение стоимости по результатам разработки и согласования ПСД
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тотьма-1 в части замены трансформаторов тока 10 кВ (3 шт.), монтаж КВЛ 10 кВ от ячейки №4 протяженностью (7,760 км), установка ПКУ 10 кВ (2 т.у.) вблизи д. Останинская Тотемского МО (ООО "Холбит" Дог. № ВОЛ-02972-Э-У/24 от 03.07.24) | O_009-22-1-03.13-0063 | 85.9872 | 0 | 0 | 0 | 85.9872 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | -85.6542 | -99.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -85.6542 | -99.61% | Неудовлетворительная работа подрядной организации, не выполнены ПИР в установленный срок договором подряда. длительные сроки получения разрешения на размещение объекта на ЗУ землепользователей, возникли трудности в оформлении лесоустроительной документации и получении необходимых разрешений на разрубку просеки в ДЛК ВО.
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 150.4195 | 0 | 0 | 150.4195 | 0 | 60.4817 | 0 | 0 | 14.3155 | 46.1663 | -89.9377 | -59.79% | 0 | нд | 0 | нд | -136.104 | -90.48% | 46.1663 | нд | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 8.8295 | 0 | 0 | 8.8295 | 0 | 48.1361 | 0 | 0 | 1.9699 | 46.1663 | 39.3067 | 445.2% | 0 | нд | 0 | нд | -6.8596 | -77.69% | 46.1663 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 8.8295 | 0 | 0 | 8.8295 | 0 | 48.1361 | 0 | 0 | 1.9699 | 46.1663 | 39.3067 | 445.2% | 0 | нд | 0 | нд | -6.8596 | -77.69% | 46.1663 | нд | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-21-1-01.32-4042 | 2.4342 | 0 | 0 | 2.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4342 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4342 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3655 | 3.8968 | 0 | 0 | 3.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8968 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8968 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Волна в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,7 км | K_007-21-1-01.32-4052 | 0.41559 | 0 | 0 | 0.41559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41559 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41559 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км | K_007-21-1-01.32-4054 | 0.46927 | 0 | 0 | 0.46927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.46927 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Беловский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4059 | 0.37086 | 0 | 0 | 0.37086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37086 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37086 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4060 | 0.8093 | 0 | 0 | 0.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8093 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.8093 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48055 | 0 | 0 | 0.48055 | 0 | 0.48055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48055 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ООО "АЭСК". Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42964 | 0 | 0 | 0.42964 | 0 | 0.42964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42964 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0.5042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5042 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2714 | 0 | 0 | 0.2714 | 0 | 0.2714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2714 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ООО "АЭСК". Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Керамик-1" с выносом участка ВЛ 6 кВ протяженностью (0,420 км) и ВЛ 10кВ "Керамик-2" с выносом участка ВЛ 10 кВ протяженностью (0,450 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Вологда (Градостроительный центр города Вологды, МКУ Соглашение о компенсации №ОЗУ-ВОЛ-00019-В/24 от 26.09.24) | P_000-21-1-01.32-4115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0080903 | 0 | 0 | 0 | 0.0080903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Градостроительный центр города Вологды, МКУ Соглашение о компенсации №ОЗУ-ВОЛ-00019-В/24 от 26.09.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Судейская" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,040 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Юрово (Рожин Николай Александрович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00021-В/24 от 01.11.24) | P_000-21-1-01.41-7052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10246 | 0 | 0 | 0 | 0.10246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Рожин Николай Александрович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00021-В/24 от 01.11.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Деревня" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,030 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п. Можайское (Газпром газораспределение Вологда, АО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00047-В/24 от 18.11.24) | P_000-21-1-01.41-7063 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086282 | 0 | 0 | 0 | 0.086282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Газпром газораспределение Вологда, АО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00047-В/24 от 18.11.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Двор Вараксино от КТП-250 кВА Мастерские (0,143 км) Вараксино Грязовецкого района Вологодской области (Сельскохозяйственная артель(колхоз) имени Калинина , Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00074-В/24 от 04.12.2024) | P_000-21-1-01.41-7071 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025652 | 0 | 0 | 0 | 0.025652 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Сельскохозяйственная артель(колхоз) имени Калинина , Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00074-В/24 от 04.12.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф.Деревня от КТП Слобода-пилорама с выносом участка ВЛ-0,4 кВ с общей протяженностью (0,255 км)., ВЛ 0,4 кВ от КТП Горка с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,171 км) с ЗУ по адресу: Вологодская область, муниципальный округ Нюксенский, участок автомобильной дороги Нюксеница-Брусенец-Игмас (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00044-У/24 от 17.12.24) | P_000-22-1-01.41-4387 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036128 | 0 | 0 | 0 | 0.036128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00044-У/24 от 17.12.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | 0.28409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28409 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная работа подрядной организации ИП Максименов Е.Ю. Подрядчик выполнил работы с отставанием от календаргого графика выполнения работ, перенос оплаты на 2025 год. С подрядчиком проведена претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Школа №2 с выносом участка ВЛ 0,4 кВ протяженностью (0,135 км), ВЛ 0,4кВ Рынок с выносом участка ВЛ 0,4 кВ протяженностью (0,155 км), КЛ 0,4 кВ Дом Культуры совместная подвеска с ВЛ 0,4 кВ (0,210 км) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грзовецкий район, п.Вохтога (Физкультурно-оздоровительный центр поселка Вохтога, БУ Грязовецкого МО ВО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/24 от 10.09.24) | P_000-21-1-01.41-7042 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Физкультурно-оздоровительный центр поселка Вохтога, БУ Грязовецкого МО ВО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00033-В/24 от 10.09.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 35 кВ Вологда - Молочное и КВЛ 35 кВ Вологда - Ермаково с выносом двухцепного участка ВЛ 35 кВ протяженностью (0,503 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Вологда МКР "Южный", и монтажом двухцепного участка КЛ 35 кВ протяженностью (0,231 км) (Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик» ; соглашение о компенсации №КРП-ВОЛ-00001/24/ВЭ2.6-24/0172 от 27.09.2024) | P_000-21-1-01.21-0074 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.8312 | 0 | 0 | 0 | 33.8312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с (Общество с ограниченной ответственностью «ВологдаСтройЗаказчик - специализированный застройщик» ; соглашение о компенсации №КРП-ВОЛ-00001/24/ВЭ2.6-24/0172 от 27.09.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Третниково" с выносом опоры №17 (1 шт.) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Третниково (Латынцев Евгений Владимирович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00004-В/25 от 28.01.25) | Q_000-21-1-01.41-7080 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038229 | 0 | 0 | 0 | 0.038229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Латынцев Евгений Владимирович Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00004-В/25 от 28.01.25
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Голузино с переустройством участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью (0,111 км) и участка ВЛ-0,4 кВ от БКТПБ(м) "Молодёжная" общей протяжённостью (0,044) км по адресу: Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный округ, с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д. 74, ЗУ 35:17:0102013:3 (Дербина Н.С. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00012-У/25 от 16.04.25) | Q_000-22-1-01.32-3758 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0022482 | 0 | 0 | 0 | 0.0022482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Дербина Н.С. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00012-У/25 от 16.04.25
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ общей протяженностью (7,211 км) в рамках работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Новинка-Нестерово в Шекснинском и Череповецком муниципальных районах (АО "ВАД" Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00069/24 от 30.01.2025) | P_000-25-1-01.32-3772 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8377 | 0 | 0 | 0 | 9.8377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с АО "ВАД" Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00069/24 от 30.01.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Автосервис" с выносом опоры №1 (1 шт.) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, г. Вологда, ул. Саммера 72Б (ООО ПЛАСТТЕХНОЛОГИИ Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00009-В/25 от 28.03.25) | Q_000-21-1-01.41-7113 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051195 | 0 | 0 | 0 | 0.051195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО ПЛАСТТЕХНОЛОГИИ Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00009-В/25 от 28.03.25
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Сафоново (0,099 км) по договору выноса в Череповецком районе (АО "ВАД" Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00073-Ч/24 от 20.01.2025) | Q_000-25-1-01.32-3773 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12721 | 0 | 0 | 0 | 0.12721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с АО "ВАД" Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00073-Ч/24 от 20.01.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-1" вынос опор с территории земельного участка (протяженностью 0,021 км) с кадастровым №35:20:0105005:260 по договору выноса в д.Глухое Кадуйского района (Савиных М.А. Дог.:КРП-ВОЛ-00004-Ч/25 от 04.04.2025) | Q_000-25-1-01.41-6557 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0096867 | 0 | 0 | 0 | 0.0096867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Савиных М.А. Дог.:КРП-ВОЛ-00004-Ч/25 от 04.04.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 кВА "Горбенцево-комплекс" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью (0,092 км), находящихся по адресу: Вологодская обл., Тотемский МО, д. Горбенцево (ЗУ: 35:14:0402006:252, 35:14:0402006:64) (ООО СХП Устюгмолоко Соглашение о компенсации №ОЗУ-ВОЛ-00026-У/24 от 18.06.24) | P_000-22-1-01.41-4358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0.3597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО СХП Устюгмолоко Соглашение о компенсации №ОЗУ-ВОЛ-00026-У/24 от 18.06.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Юношеское" от ПС 220/110/10 "Ростилово" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью (0,600 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район (АО "Транснефть-Север" Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00070-В/24 от 21.02.2025) | Q_000-21-1-01.32-4116 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038432 | 0 | 0 | 0 | 0.038432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с АО "Транснефть-Север" Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00070-В/24 от 21.02.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 вынос опор с территории земельного участка с кадастровым № 35:22:0205021:105 (0,093 км) по договору выноса в д. Вешняки Череповецкого района (Калеева А.И. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00024-Ч/24 от 20.06.24) | P_000-25-1-01.41-6501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02819 | 0 | 0 | 0 | 0.02819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Калеева А.И. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00024-Ч/24 от 20.06.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Ирдоматка-1" (0,474 км) вынос опор №100-103 по договору выноса г.Череповец (ООО СпецРегионСтрой Дог.№ОЗУ-ВОЛ-00020-Ч/24 от 20.06.2024) | P_000-25-1-01.32-3771 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0.13161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с ООО СпецРегионСтрой Дог.№ОЗУ-ВОЛ-00020-Ч/24 от 20.06.2024
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 в пролете опор №6-7 на территории земельного участка с кадастровым № 35:22:0308001:42 (0,028 км) по договору выноса в д. Новая Слободка Череповецкого района (Дрок Т.Н. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00037-Ч/24 от 29.08.24) | P_000-25-1-01.41-6521 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010405 | 0 | 0 | 0 | 0.010405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Дрок Т.Н. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00037-Ч/24 от 29.08.24
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Фофанцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,3 км | K_007-21-1-01.32-4061 | 0.43347 | 0 | 0 | 0.43347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43347 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.43347 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 130.7854 | 0 | 0 | 130.7854 | 0 | 12.3456 | 0 | 0 | 12.3456 | 0 | -118.4398 | -90.56% | 0 | нд | 0 | нд | -118.4398 | -90.56% | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ 2025 год (1972 шт.) | O_003-26-1-05.20-0125 | 115.4205 | 0 | 0 | 115.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.4205 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -115.4205 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (17 шт.) | O_003-26-1-05.20-0028 | 15.3649 | 0 | 0 | 15.3649 | 0 | 12.3456 | 0 | 0 | 12.3456 | 0 | -3.0193 | -19.65% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0193 | -19.65% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ, работы выполнены х/с
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 10.8046 | 0 | 0 | 10.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8046 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.8046 | -100% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 10.8046 | 0 | 0 | 10.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8046 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.8046 | -100% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "В. Устюг-Дымково 2" на ПС 110 кВ "В. Устюг" и на ПС 110 кВ "Дымково" (2 шт.) | L_000-22-1-04.60-0005 | 5.617 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.617 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.617 | -100% | 0 | нд | досрочная оплата в 2024 году, задолженности нет
6.1.2.4.2 | Модернизация ВЧ-защит ВЛ 110 кВ "Грязовец 1,2" на ПС 110 кВ "Грязовец" (2 шт.) | L_000-21-1-04.60-0004 | 5.1876 | 0 | 0 | 5.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1876 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1876 | -100% | 0 | нд | досрочная оплата в 2024 году, задолженности нет
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 172.6433 | 0 | 0 | 169.3443 | 3.299 | 136.0479 | 0 | 0 | 134.1262 | 1.9218 | -36.5954 | -21.2% | 0 | нд | 0 | нд | -35.2182 | -20.8% | -1.3772 | -41.75% | нд
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.036223 | 0 | 0 | 0 | 0.036223 | -0.036223 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036223 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.15829 | 0 | 0 | 0 | 0.15829 | -0.15829 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15829 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.41239 | 0 | 0 | 0 | 0.41239 | -0.41239 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41239 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.044604 | 0 | 0 | 0 | 0.044604 | -0.044604 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.044604 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.15449 | 0 | 0 | 0 | 0.15449 | -0.15449 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15449 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.086662 | 0 | 0 | 0 | 0.086662 | -0.086662 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.086662 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.18283 | 0 | 0 | 0 | 0.18283 | -0.18283 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18283 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.30156 | 0 | 0 | 0 | 0.30156 | -0.30156 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.30156 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.070901 | 0 | 0 | 0 | 0.070901 | -0.070901 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.070901 | -50% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 0.40056 | 0.12937 | 0 | 0 | 0 | 0.12937 | -0.27119 | -67.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27119 | -67.7% | По данному ИП не удалось провести оплату, в связи со сложностью о взаиморасчетах между контрагентами по договору купли-продажи смонтированных опт.волокон №318/729/19 от 13.05.2019
6.1.6 | Приобретение комплексов оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных, созданных на объектах Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0146, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0147, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0148, от 22.04.2020 №ВЭ2.6-20/0150, от 17.10.2019 №ВЭ2.6-19/0252 (123 комплекса) | N_003-26-5-05.20-0001 | 0.0024999 | 0 | 0 | 0 | 0.0024999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024999 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0024999 | -100% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение бульдозера (3 шт.) | O_000-26-1-07.10-0225 | 42.8021 | 0 | 0 | 42.8021 | 0 | 41.7331 | 0 | 0 | 41.7331 | 0 | -1.069 | -2.498% | 0 | нд | 0 | нд | -1.069 | -2.498% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.6 | Приобретение седельного тягача (2 шт.) | O_000-26-1-07.10-0226 | 24.1483 | 0 | 0 | 24.1483 | 0 | 22.7499 | 0 | 0 | 22.7499 | 0 | -1.3985 | -5.791% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3985 | -5.791% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.6 | Приобретение грузового цельнометаллического фургона (17 шт.) | O_000-26-1-07.10-0227 | 30.6076 | 0 | 0 | 30.6076 | 0 | 30.556 | 0 | 0 | 30.556 | 0 | -0.0516 | -0.1686% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0516 | -0.1686% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.6 | Приобретение легковых бригадных автомобилей (14 шт.) | O_000-26-1-07.10-0228 | 21.74 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 21.659 | 0 | 0 | 21.659 | 0 | -0.08104 | -0.3728% | 0 | нд | 0 | нд | -0.08104 | -0.3728% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-26-3-09.40-0001 | 0.074533 | 0 | 0 | 0.074533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074533 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.074533 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0004 | 6.5816 | 0 | 0 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5816 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.5816 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0005 | 2.5742 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5742 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | O_000-26-3-09.40-0006 | 0.036552 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | O_000-26-3-09.40-0008 | 8.7755 | 0 | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7755 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.7755 | -100% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение аппаратуры для проверки ВЧ оборудования Ретом-ВЧ/64 (1 шт.) | O_000-26-1-07.30-0117 | 2.7287 | 0 | 0 | 2.7287 | 0 | 2.6652 | 0 | 0 | 2.6652 | 0 | -0.063458 | -2.326% | 0 | нд | 0 | нд | -0.063458 | -2.326% | 0 | нд | Экономия по факту выполнения работ
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Кадников-1" от ПС 110/10 Кадников" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,134 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Кадников, ул. Льнозаводская, Сокольского муниципального округа (Лес-плюс Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00024-В/23 от 17.10.2023) | O_000-21-1-01.32-4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34443 | 0 | 0 | 0 | 0.34443 | 0.34443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34443 | нд | выполнение работ по договору выноса с Лес-плюс Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00024-В/23 от 17.10.2023, досрочное выполнение работ х/с, в ИПР включен в части ПИР, выполнен в полном объеме ПИР+СМР.
6.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-26-6-11.00-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»
6.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 №1 Деревня отпайка от опоры №1 от КТП 0,1 МВА Рязанка (0,234 км), ВЛ 0,4 №2 Дорога отпайка от опоры №10 от КТП 0,1 МВА Рязанка (0,112 км), ВЛ 0,4 №3 Яблонька отпайка от опоры №12 от КТП 0,1 МВА Рязанка (0,299 км), ВЛ 0,4 №3 Яблонька отпайка от опоры №8 от КТП 0,1 МВА Рязанка (0,059 км), расположенных в Сокольском мун. районе, с.п. Архангельское, д. Рязанка (бесхозяйные объекты, по решению Сокольского районного суда от 11.07.2024 по делу №2-982/2024) | Q_000-26-5-01.41-0018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов, по решению Сокольского районного суда от 11.07.2024 по делу №2-982/2024
6.1.6 | Приобретение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 160 кВА "Склад" ВЛ 10 кВ"Ёрга" ПС 110/35/10 кВ "Петринево" (0,16 км), КЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 160 кВА "Склад" ВЛ 10 кВ"Ёрга" ПС 110/35/10 кВ "Петринево" (0,101 км), расположенных в Череповецком районе, с. Воскресенское (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 10.12.2024 по делу № 2-12273/2024) | Q_000-26-5-01.41-0019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов, по решению Вологодского городского суда от 10.12.2024 по делу № 2-12273/2024
6.1.6 | Приобретение КТП 10/0,4 кВ "Наружное освещение" (0,1 МВА), ВЛ 10 кВ (0,01 км), КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП "КНС" (0,14 км), КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ 2 КТПн "Коттеджи" яч. 3, 4 до жилых домов (1,48 км), КЛ 0,4 кВ яч. 2 до РП 0,4 кВ КНС (0,4 км), КЛ 0,4 кВ коттедж №1 (0,08 км), КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 2х400 "Детский сад" ф. 1.1, 1.3, 5.1, 5.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 8.3 до потребителей (2,02 км), КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 2х630 "Финский комплекс" до потребителей (0,871 км), расположенных в с. Нюксеница (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 22.07.2024 по делу №2-8051/2024) | Q_000-26-5-03.31-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов, по решению Вологодского городского суда от 22.07.2024 по делу №2-8051/2024
6.1.6 | Приобретение КТП 100 кВА Елочка-1 (0,1 МВА), ВЛ 10 кВ отпайка от опоры №5 ВЛ 10 кВ Красная звезда отпайка на КТП Елочка-1 (0,01 км), ВЛ 0,4 кВ Елочка-1 (2,158 км), расположенных в Вологодском районе, ТСН "Елочка-1" (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда от 20.01.2025 по делу №2-1852/2025) | Q_000-26-5-03.31-0015 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов, по решению Вологодского городского суда от 20.01.2025 по делу №2-1852/2025
6.1.6 | НИОКР. Разработка новой серии унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 35-110 кВ с применением новых типов прокатных профилей из сталей повышенной прочности и коррозионной стойкости | O_000-26-6-11.00-0005 | 29.2752 | 0 | 0 | 29.2752 | 0 | 14.763 | 0 | 0 | 14.763 | 0 | -14.5122 | -49.57% | 0 | нд | 0 | нд | -14.5122 | -49.57% | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 3556.6145 | 0 | 0 | 1251.6936 | 2304.9209 | 196.8608 | 0 | 0 | 392.3603 | -195.4995 | -3359.7537 | -94.46% | 0 | нд | 0 | нд | -859.3333 | -68.65% | -2500.4204 | -108.5% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 3556.6145 | 0 | 0 | 1251.6936 | 2304.9209 | 196.8608 | 0 | 0 | 392.3603 | -195.4995 | -3359.7537 | -94.46% | 0 | нд | 0 | нд | -859.3333 | -68.65% | -2500.4204 | -108.5% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 2250.5699 | 0 | 0 | 175.3344 | 2075.2356 | -8.115 | 0 | 0 | 197.2823 | -205.3973 | -2258.685 | -100.4% | 0 | нд | 0 | нд | 21.9479 | 12.52% | -2280.6329 | -109.9% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2092.921 | 0 | 0 | 175.3344 | 1917.5866 | -58.3293 | 0 | 0 | 149.2611 | -207.5904 | -2151.2503 | -102.8% | 0 | нд | 0 | нд | -26.0733 | -14.87% | -2125.177 | -110.8% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | г | 243.5283 | 0 | 0 | 105.5172 | 138.0111 | 111.599 | 0 | 0 | 111.599 | 0 | -131.9293 | -54.17% | 0 | нд | 0 | нд | 6.0818 | 5.764% | -138.0111 | -100% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | г | 110.2857 | 0 | 0 | 69.8172 | 40.4686 | 62.4807 | 0 | 0 | 37.6621 | 24.8185 | -47.8051 | -43.35% | 0 | нд | 0 | нд | -32.155 | -46.06% | -15.65 | -38.67% | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1739.1069 | 0 | 0 | 0 | 1739.1069 | -232.409 | 0 | 0 | 0 | -232.409 | -1971.5159 | -113.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1971.5159 | -113.4% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 59.8238 | 0 | 0 | 0 | 59.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.8238 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -59.8238 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гагарацкая", РП 110 кВ с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2-Ольховей на РП 110 кВ, ВЛ 110 кВ "РП-ПС Гагарацкая", для технологического присоединения объекта "КС-3 "Гагарацкая" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 80,5 км, РП 110 кВ -1 шт.) | N_009-51-2-03.13-0003 | 1285.3532 | 0 | 0 | 0 | 1285.3532 | -329.3366 | 0 | 0 | 0 | -329.3366 | -1614.6898 | -125.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1614.6898 | -125.6% | В связи с заключением дополнительного соглашения от 13.03.2025 №3 к договору подряда от 03.07.2023 №017/23-2 на увеличение сроков выполнения работ до 30.11.2027 (на основании заключенного по инициативе Заявителя 21.11.2024 дополнительного соглашения к договору ТП со сроком выполнения до 01.12.2027) произведен возврат авансового платежа на сумму 408 млн. рублей
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Хановей", ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ до ПС 110/10 кВ "Хановей", для технологического присоединения объекта ПАО "Газпром" "КС-4 "Воркутинская" КЦ-3" (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км) | N_009-51-2-03.13-0004 | 340.0807 | 0 | 0 | 0 | 340.0807 | 40.0525 | 0 | 0 | 0 | 40.0525 | -300.0283 | -88.22% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -300.0283 | -88.22% | Перераспределение службы Заказчика
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч. «новая», КЛ 6 кВ яч. "новая"от ПС 35/6 кВ УКПГ-8 с установкой ЛР и узла учета э/э в г.Вуктыл Республики Коми (СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22) (ВЛ 6 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,08 км, ЛР 1 шт., у/у - 1 шт.) | N_009-54-2-01.33-0327 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3879 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3879 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ф.17, ф.19, ф.21, ф.23 от ТП 10/0,4 кВ №810 в г. Ухте Республики Коми (ООО Специализированный застройщик "Стройсоюз" Дог. № КОМ-00509-Э-Ц/24 от 16.04.24) (КЛ 0,4 кВ - 0,7 км) | O_009-54-2-02.41-2243 | 4.7959 | 0 | 0 | 0 | 4.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7959 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7959 | -100% | Работы по объекту приостановлены по причине не готовности заявителя. Письмо № 06-877 от 23.12.2024 АО "Электромонтаж" - О приостановке работ
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая», ВЛ 10 кВ яч.17 ПС 110 кВ Щельяюр с установкой линейного разъединителя 10 кВ и узла учета э/э в п. Щельяюр Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК (СЕЗ) Дог. № КОМ-04220-Э-Ц/24 от 04.02.25) (КТП 10/0,4 кВ – 1,000 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,020 км, линейный разъединитель 10 кВ - 1 шт., узел учета 3ф.ТТ - 3 т.у.) | Q_009-54-2-03.31-0955 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63552 | 0 | 0 | 0 | 0.63552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК (СЕЗ) Дог. № КОМ-04220-Э-Ц/24 от 04.02.25
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета и заменой трансформаторов тока в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21)(ВЛ 10 кВ - 2,059 км, КЛ 10 кВ - 0,169 км, ПКУ - 1 шт., ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | 0.71904 | 0 | 0 | 0 | 0.71904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71904 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.71904 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем", КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22)(ВЛ 10 кВ - 10,828 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ЛР - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 3 шт.) | N_009-55-2-01.32-1887 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4347 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4347 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ "Помоздино" с установкой ВДТ, узла учета э/э и заменой ТТ в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес, ООО Дог. № КОМ-01608-Э-Ю/23 от 20.06.23)(ВЛ 10 кВ - 0,04 км, ВДТ - 3 шт., ПКУ - 1 т.у., ТТ - 3 шт.) | O_009-55-2-01.32-1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1731 | 0 | 0 | 0 | 7.1731 | 7.1731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1731 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору поставки. Вина поставщика, поздняя поставка оборудования. План 2024 года
7.1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ 10 кВ от яч.523Д и яч.508Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с установкой ЛР и узла учета в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. №КОМ-03839-Э-Ю/23 от 25.03.24) (ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ЛР - 2 шт., ПКУ - 2 т.у.) | O_009-55-2-01.32-1918 | 0.9343 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0.37896 | 0 | 0 | 0 | 0.37896 | -0.55534 | -59.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.55534 | -59.44% | длительная поставка оборудования поставщиком ООО ТЭХ в 2024 году, учтено в корректировке ИПР
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1204, 2КЛ 0,4 кВ с установкой узлов учета в г. Сыктывкаре Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № КОМ-05458-Э-Ю/22 от 28.09.23)(КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,86 км, КЛ 0,4 кВ - 1,84 км, узел учета 3ф.ТТ - 2 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2072 | 12.4332 | 0 | 0 | 0 | 12.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.4332 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от яч.322 ПС 110/10 кВ "Южная", яч.219 ПС 110/10 кВ "Восточная", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкаре Республики Коми (Специализированный застройщик ГКС, Горкомстрой, ООО Дог. №КОМ-03190-Э-Ю/23 от 01.11.23)(КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 10 кВ - 0,18 км, КЛ 0,4 кВ - 0,68 км) | O_009-55-2-03.31-2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9664 | 0 | 0 | 0 | 14.9664 | 14.9664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.9664 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору подряда. Приостановка работ по договору подряда 61/24-Ю в связи с неготовностью Заявителя по договору ТП. План 2024 года
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ "Новая", ВЛ 10 кВ от яч. 321 ПС 110/10 кВ "Южная", КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узла учета г. Сыктывкар Республики Коми (Кузнецов Андрей Анатольевич, ИП Дог. № КОМ-02094-Э-Ю/23 от 01.12.23)(КТП 10/0,4 кВ - 0,630 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,010 км, КЛ 0,4 кВ - 0,040 км, узел учета 3фТТШкаф - 1 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074012 | 0 | 0 | 0 | 0.074012 | 0.074012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074012 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору подряда. По условиям договора подряда окончательный платеж оплачивается в течении 7 р.д. с даты подписания акта КС-14. КС-14 от 28.12.2024.План 2024 года
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" 2КЛ 10 кВ "ТП-241 - ТП-262,К1", 4КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкар Республики Коми (Специализированный застройщик Центральный, ООО Дог. № КОМ-04473-Э-Ю/23 от 18.12.23)(КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,340 км, КЛ 0,4 кВ - 0,320 км) | O_009-55-2-03.31-2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8754 | 0 | 0 | 0 | 9.8754 | 9.8754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8754 | нд | План 2024 года. Работы не были выполнены и профинансированы в 2024 году по причине не готовности заявителя
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2ВЛ 10 кВ яч. 8Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом", 2КЛ 0,4 кВ с установкой узла учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Поликлиника) (ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Дог. № КОМ-02730-Э-Ю/24 от 30.08.24) (2КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,036 км, КЛ 0,4 кВ - 0,370 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,060 км, ЛР - 2 шт., узел учета 3фТТШкаф - 2 т.у.) | P_009-55-2-03.31-2092 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96815 | 0 | 0 | 0 | 0.96815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП (ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Дог. № КОМ-02730-Э-Ю/24 от 30.08.24
7.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от яч. №3 I c.ш. и яч. №5 II с.ш. РУ 10 кВ ТП-394, 13 КЛ 0,4 кВ от 2БКТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой АВ и узлов учета в г. Сыктывкар Республики Коми (ГКУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" Дог. № КОМ-04434-Э-Ю/23 от 19.03.24) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,040 км, КЛ 0,4 кВ - 3,1 км, АВ - 1 шт., у/у 3фТТ - 12 т.у., у/у 3ф - 1 т.у.) | O_009-55-2-03.31-2083 | 33.1442 | 0 | 0 | 0 | 33.1442 | 22.8037 | 0 | 0 | 0 | 22.8037 | -10.3405 | -31.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.3405 | -31.2% | Досрочное выполнение работ
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 157.649 | 0 | 0 | 0 | 157.649 | 50.2143 | 0 | 0 | 48.0212 | 2.1931 | -107.4347 | -68.15% | 0 | нд | 0 | нд | 48.0212 | нд | -155.4559 | -98.61% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 157.649 | 0 | 0 | 0 | 157.649 | 50.2143 | 0 | 0 | 48.0212 | 2.1931 | -107.4347 | -68.15% | 0 | нд | 0 | нд | 48.0212 | нд | -155.4559 | -98.61% | нд
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5007, ф.5037 от ПС 110/10 кВ "Чикшино" в части установки реклоузеров и узлов учета э/э в п. Чикшино Республики Коми (Инвест Трейд, ООО Дог. № КОМ-01286-Б-П/23 от 07.11.23)(Реклоузер 10 кВ - 2 шт., ПКУ - 2 т.у.) | O_009-52-1-01.32-0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Изменение оценки полной стоимости и объемов финансирования связано с фактом ввода ИП в основные фонды в соответствии с актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией №261 от 25.12.2024. Изменение полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией связано с утверждением проектно-сметной документации (приказ №169 от 12.07.2024).
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета э/э в ТП 10/0,4 кВ №45 в г.Усинск Республика Коми (МБУДО "СШ №1" г.Усинска Дог. № КОМ-01115-Э-П/24 от 30.05.24)(у/у - 2 т.у.) | O_009-52-1-05.40-0510 | 0.082649 | 0 | 0 | 0 | 0.082649 | 0.1492 | 0 | 0 | 0 | 0.1492 | 0.066553 | 80.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066553 | 80.52% | План 2024 года Работы не были выполнены и профинансированы в 2024 году по причине не готовности заявителя
7.1.1.4.2 | Установка учета э/э на ВЛ 10 кВ от яч.7 РП 10 кВ №7 до яч.1 РП 10 кВ №1 в г. Усинск Республики Коми (ИП Антановский Николай Николаевич Дог. № КОМ-00671-Э-П/24 от 09.07.24)(у/у - 1 т.у.) | O_009-52-1-05.40-0534 | 0.88193 | 0 | 0 | 0 | 0.88193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88193 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.88193 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Троицк: замена трансформаторов тока в пгт. Троцко-Печорск Республики Коми (ООО "Печора Север Лес" Дог. № КОМ-01750-Э-Ц/24 от 03.07.24) (ТТ - 3 шт.) | O_009-54-1-03.13-0674 | 0.21859 | 0 | 0 | 0 | 0.21859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21859 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21859 | -100% | Заявитель не готов, заключено допсоглашению со сроком до 03.07.2026, учтено в проекте корректировки ИПР
7.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Зеленец": в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 10 МВА на 16 МВА (2 шт.), в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-02093-Э-Ю/23 от 19.07.23; Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-03748-Э-Ю/23 от 03.11.23; АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-04660-Э-Ю/23 от 25.03.24; АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-04641-Э-Ю/23 от 25.03.24) | O_009-55-1-03.13-1685 | 155.9027 | 0 | 0 | 0 | 155.9027 | 48.0212 | 0 | 0 | 48.0212 | 0 | -107.8815 | -69.2% | 0 | нд | 0 | нд | 48.0212 | нд | -155.9027 | -100% | Сроки строительно-монтажных работ по календарному плану сдвинуты на более поздний срок, учтено при корректировке ИПР
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110 кВ Помоздино в части установки ВДТ и ЛР в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес, ООО Дог. №КОМ-04411-Э-Ю/24 от 26.02.25) (ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ВДТ - 1 шт., ЛР - 3 шт.) | Q_009-55-1-01.32-2067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51338 | 0 | 0 | 0 | 0.51338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Комилесбизнес, ООО Дог. №КОМ-04411-Э-Ю/24 от 26.02.25
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ №3 "Школа" в части установки узлов учета в РУ 0,4 кВ с заменой АВ в с. Кослан Удорского района Республики Коми (КТК, АО Дог. №КОМ-05071-Э-Ю/23 от 15.02.24) (Узел учета 3фТТ - 2 т.у., АВ - 2 шт.) | O_009-55-1-03.31-2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17922 | 0 | 0 | 0 | 0.17922 | 0.17922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17922 | нд | План 2024 года. Работы не были выполнены и профинансированы в 2024 году по причине не готовности заявителя. Увеличение стоимости проекта по результатам разработки ПСД
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ВЛ 10 кВ яч.20Д и яч.22Д ПС 110/10 кВ "Визинга" в д. Кольель Сысольского района Республики Коми (Коми дорожная компания, АО Дог. № КОМ-03716-Э-Ю/24 от 04.12.24) (ПКУ 10 кВ - 2 т.у.) | P_009-55-1-05.40-4327 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3513 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Коми дорожная компания, АО Дог. № КОМ-03716-Э-Ю/24 от 04.12.24
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Орбита" в части установки линейной ячейки в ЗРУ-10 кВ и узла учета в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "ККТ" Дог. № 56-02732Ю/19 от 12.04.24) (Ячейка - 2 шт., узел учета 3фТТ - 2 т.у.) | O_009-55-1-03.13-1686 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56306 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56306 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 894.3269 | 0 | 0 | 688.8409 | 205.486 | 137.9916 | 0 | 0 | 128.3562 | 9.6354 | -756.3353 | -84.57% | 0 | нд | 0 | нд | -560.4846 | -81.37% | -195.8507 | -95.31% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 267.5006 | 0 | 0 | 179.8695 | 87.6311 | 65.2962 | 0 | 0 | 65.2962 | 0 | -202.2044 | -75.59% | 0 | нд | 0 | нд | -114.5733 | -63.7% | -87.6311 | -100% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 267.5006 | 0 | 0 | 179.8695 | 87.6311 | 65.2962 | 0 | 0 | 65.2962 | 0 | -202.2044 | -75.59% | 0 | нд | 0 | нд | -114.5733 | -63.7% | -87.6311 | -100% | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (14 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | 119.1054 | 0 | 0 | 41.6148 | 77.4906 | 26.9532 | 0 | 0 | 26.9532 | 0 | -92.1523 | -77.37% | 0 | нд | 0 | нд | -14.6617 | -35.23% | -77.4906 | -100% | Досрочное выполнение работ
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кожва: установка приемника УПАСК, организация ВЧ канала связи на ВЛ 110 кВ Печора-Кожва с отпайками (ВЛ-121) в МР «Печора» Республика Коми (ВЧ обработка ВЛ – 1 компл., ВЧ заградитель – 2 шт., шкаф УПАСК – 1 шт.) | O_000-52-1-04.60-0037 | 10.1405 | 0 | 0 | 0 | 10.1405 | 2.4956 | 0 | 0 | 2.4956 | 0 | -7.6449 | -75.39% | 0 | нд | 0 | нд | 2.4956 | нд | -10.1405 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Усогорск» в части замены силового трансформатора Т-1 1х6,3 МВА на 1х6,3 МВА в пгт. Усогорск Удорского района | I_000-55-1-03.13-1646 | 2.4696 | 0 | 0 | 2.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4696 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4696 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | K_000-55-1-03.13-1666 | 14.1552 | 0 | 0 | 14.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.1552 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Чикшино» с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (15 шт.) в МР «Печора» | I_005-52-1-03.13-0214 | 56.2931 | 0 | 0 | 56.2931 | 0 | 17.4571 | 0 | 0 | 17.4571 | 0 | -38.8361 | -68.99% | 0 | нд | 0 | нд | -38.8361 | -68.99% | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Центральная" с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | 50.3397 | 0 | 0 | 50.3397 | 0 | 18.3903 | 0 | 0 | 18.3903 | 0 | -31.9494 | -63.47% | 0 | нд | 0 | нд | -31.9494 | -63.47% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (6 шт) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-03.21-0675 | 14.9971 | 0 | 0 | 14.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9971 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.9971 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 518.3963 | 0 | 0 | 454.2135 | 64.1828 | 34.991 | 0 | 0 | 25.3556 | 9.6354 | -483.4053 | -93.25% | 0 | нд | 0 | нд | -428.8579 | -94.42% | -54.5474 | -84.99% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 488.2396 | 0 | 0 | 424.0568 | 64.1828 | 30.03 | 0 | 0 | 25.3556 | 4.6744 | -458.2096 | -93.85% | 0 | нд | 0 | нд | -398.7012 | -94.02% | -59.5084 | -92.72% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 14,8 км | K_000-54-1-01.12-0685 | 300.0502 | 0 | 0 | 253.8956 | 46.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.0502 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -253.8956 | -100% | -46.1546 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке от оп.№74, №61 в сторону ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 4,7 км | K_000-54-1-01.12-0686 | 104.432 | 0 | 0 | 104.432 | 0 | 0.16234 | 0 | 0 | 0.16234 | 0 | -104.2697 | -99.84% | 0 | нд | 0 | нд | -104.2697 | -99.84% | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности по аренде земельного участка. Возрат земельного участка был осуществлен в мае 2025г.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150, №151 на участке от ПС "Нижний Одес" оп.№207/10-оп.№281, оп.№237-оп.№321 в сторону ПС "Пашня" протяженностью 5 км и 14 км | N_000-54-1-01.12-1675 | 15.6678 | 0 | 0 | 15.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6678 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.6678 | -100% | 0 | нд | объект смещен на более поздний срок реализации при проекте корректировки ИПР
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ ПС «КС-10» - ПС «Кедва» протяженностью 31,085 км в Ухтинском районе Республики Коми | I_000-54-1-01.31-0284 | 17.8894 | 0 | 0 | 0 | 17.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.8894 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.8894 | -100% | Отсутствие КЗ на начало 2025 года, подписано ДС №2 от 22.11.2024 об уменьшении стоимости договора подряда,Стоимость инвестиционного проекта превышена за счет отнесения процентов по кредиту, котрые не предусмотрены стоимостью ИП
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП 10/0,4 кВ №122 в г. Ухте Республики Коми (Кожинов Сергей Алексеевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000017-Ц/24 от 23.07.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,055 км) | P_000-54-1-01.41-5208 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Кожинов Сергей Алексеевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000017-Ц/24 от 23.07.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13873 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13873 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч. 13 ПС 110/10 кВ «Выльгорт», ВЛ 10 кВ от яч. 356Д ПС «Южная», ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №957 в с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (Администрация МО Сыктывдинский район Дог. №ОЗУ-КОМ-000042-Ю/23 от 07.10.23) (ВЛ 10 кВ - 0,050 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,1 км) | O_000-55-1-01.32-2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069325 | 0 | 0 | 0 | 0.069325 | 0.069325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069325 | нд | Погашение кредиторской задолженности . По условиям договора полата в течении 7 р.д. после подписания акта КС-14. акт КС-14 от 28.12.2024. Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.11Д ПС 110/10 кВ "Усть-Кулом", КТП 10/0,4 кВ №1108, ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №1108 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Администрация СП "Усть-Кулом", Дог. №КРП-КОМ-000015-Ю/24 от 10.02.25) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,656 км) | Q_000-55-1-01.32-2066 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1991 | 0 | 0 | 0 | 1.1991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Администрация СП "Усть-Кулом", Дог. №КРП-КОМ-000015-Ю/24 от 10.02.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №819 в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. №ОЗУ-КОМ-000025-Ю/23 от 05.09.23) (ВЛ 0,4 кВ - 0,448 км, КЛ 0,4 кВ - 0,170 км) | O_000-55-1-01.41-5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020634 | 0 | 0 | 0 | 0.020634 | 0.020634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020634 | нд | Погашение кредиторской задолженности . По условиям договора полата в течении 7 р.д. после подписания акта КС-14. акт КС-14 от 28.12.2024
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."Магазин" от ТП 10/0,4 кВ №554 в п. В.Чов г. Сыктывкар Республики Коми (Лузалес Дог. №КРП-КОМ-000009-Ю/23 от 04.12.23)(ВЛ 0,4 кВ - 0,165 км) | O_000-55-1-01.41-5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72294 | 0 | 0 | 0 | 0.72294 | 0.72294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72294 | нд | План 2024 года. Длительное согласование заявителем окончательной стоимости выполнения работ и как следтвие длительное подписание ДС №1 к соглашение о компенсации. Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ №805 «Поселок» в с. Ношуль Прилузского района Республики Коми (Чипсанов Константин Олегович, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/24 от 16.09.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,023 км) | P_000-55-1-01.41-5223 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015687 | 0 | 0 | 0 | 0.015687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Чипсанов Константин Олегович, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000022-Ю/24 от 16.09.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "ул. Тентюковская" от ТП 10/0,4 кВ №100 в г. Сыктывкар Республики Коми (Шварёва Марина Николаевна, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000028-Ю/24 от 11.11.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,120 км) | P_000-55-1-01.41-5239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24264 | 0 | 0 | 0 | 0.24264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Шварёва Марина Николаевна, ИП Дог. №ОЗУ-КОМ-000028-Ю/24 от 11.11.24. Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."7-линия" от КТП 10/0,4 кВ №71 в мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар Республики Коми (УКС г.Сыктывкар Дог. №КРП-КОМ-000005-Ю/25 от 24.02.25) (ВЛ 0,4 кВ - 0,055 км) | Q_000-55-1-01.41-5252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21092 | 0 | 0 | 0 | 0.21092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей УКС г.Сыктывкар Дог. №КРП-КОМ-000005-Ю/25 от 24.02.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ яч.135 ПС 110/10 кВ "Западная" в г. Сыктывкар Республики Коми (ККТ Дог. №ОЗУ-КОМ-000038-Ю/24 от 14.02.25) (КЛ 10 кВ - 0,012 км) | Q_000-55-1-02.32-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0063538 | 0 | 0 | 0 | 0.0063538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ККТ Дог. №ОЗУ-КОМ-000038-Ю/24 от 14.02.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №178/179 Ёдва - Усогорск с отпайкой на ПС "Чернутьево" (ВЛ-178) в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми в объеме 139,794 га (ЮЭС) | I_004-55-1-01.12-1314 | 1.7887 | 0 | 0 | 1.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7887 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7887 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Богородск» с переводом провода на СИП (9,42 км) | I_007-55-1-01.32-1846 | 24.3131 | 0 | 0 | 24.3131 | 0 | 25.1383 | 0 | 0 | 25.1383 | 0 | 0.82519 | 3.394% | 0 | нд | 0 | нд | 0.82519 | 3.394% | 0 | нд | Капитализация процентов по кредиту. Стоимость инвестиционного проекта превышена за счет отнесения процентов по кредиту, котрые не предусмотрены стоимостью ИП.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (10 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности. Приостановка работ по объекту из-за длительного получения (согласования) технических условий с ГКУ РК "УправтодорКоми". План 2024 года.
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ протяженностью 4,36 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1869 | 18.0038 | 0 | 0 | 18.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0038 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -18.0038 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ яч.934 ПС 110 кВ Орбита в г. Сыктывкар Республики Коми (АвтоТрансПарк ООО Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ю/25 от 09.04.25) (ВЛ 10 кВ - 0,138 км) | Q_000-55-1-01.32-2068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051552 | 0 | 0 | 0 | 0.051552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей АвтоТрансПарк ООО Дог. №ОЗУ-КОМ-000008-Ю/25 от 09.04.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ от яч. 11Д, 12Д ПС 110 кВ Емваль в м. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкар Республики Коми (УКС г.Сыктывкар Соглашение о компенсации №КРП-КОМ-000006-Ю/25 от 05.05.25) (ВЛ 10 кВ - 0,095 км) | Q_000-55-1-01.32-2070 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10025 | 0 | 0 | 0 | 0.10025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей УКС г.Сыктывкар Соглашение о компенсации №КРП-КОМ-000006-Ю/25 от 05.05.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. "Октябрьский пр-кт", КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №117 в г. Сыктывкар Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. №КРП-КОМ-000006-Ю/23 от 19.12.23)(ВЛ 0,4 кВ - 0,090 км, демонтаж КЛ 0,4 кВ - 0,015 км) | O_000-55-1-01.41-5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14873 | 0 | 0 | 0 | 0.14873 | 0.14873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14873 | нд | План 2024 года. Работы не были выполнены и профинансированы в 2024 году по причине не готовности заявителя
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."ул. Тентюковская в сторону Орбиты" от ТП 10/0,4 кВ №32А с установкой опоры на ВЛ 10 кВ РП 3 яч.12 – СМВ 7 – ТП 43 в г. Сыктывкаре Республики Коми (УДИТиС АМО ГО Сыктывкар Согл. №КРП-КОМ-000011-Ю/24 от 30.07.24) (ВЛ 0,4 кВ - 0,054 км, опора ВЛ 10 кВ - 1 шт.) | P_000-55-1-01.41-5222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19482 | 0 | 0 | 0 | 0.19482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей УДИТиС АМО ГО Сыктывкар Согл. №КРП-КОМ-000011-Ю/24 от 30.07.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ "ТП №25 – КТП №369" от яч. 219Д ПС 110/10 кВ "Восточная" в г. Сыктывкар Республики Коми (МКП Жилкомсервис Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/23 от 08.02.24) (КЛ 10 кВ - 0,02 км) | O_000-55-1-02.32-0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47679 | 0 | 0 | 0 | 0.47679 | 0.47679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47679 | нд | План 2024 года. Длительное пдписание ДС №2 с заявителем о стоимоти выполняемых работ. Изменение стоимости работ по результатам разработки ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ "ТП 98 - ТП 121" на территории Ботанического сада в г. Сыктывкаре Республики Коми (Специализированный застройщик Дог. №ОЗУ-КОМ-000033-Ю/24 от 23.12.24) (КЛ 10 кВ - 0,280 км) | P_000-55-1-02.32-0021 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0866 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Специализированный застройщик Дог. №ОЗУ-КОМ-000033-Ю/24 от 23.12.24
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от «ТП 237 - ТП 238» в г. Сыктывкаре Республики Коми (Савинов Владимир Владимирович Дог. №ОЗУ-000067Ю/21 от 19.05.2022) (КЛ 10 кВ - 0,125 км) | N_000-55-2-02.32-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | 5.9559 | 0 | 0 | 5.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9559 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.9559 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 30.1567 | 0 | 0 | 30.1567 | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | -25.1957 | -83.55% | 0 | нд | 0 | нд | -30.1567 | -100% | 4.961 | нд | нд
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №1 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на внешней стене ТП №136 (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0366 | 3.6637 | 0 | 0 | 3.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6637 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6637 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская №2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на внешней стене ТП №136 (1 шт.) в МР «Печора» | I_000-52-1-01.32-0367 | 3.6637 | 0 | 0 | 3.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6637 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6637 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части замены ЛР 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0545 | 5.7219 | 0 | 0 | 5.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7219 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.7219 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ 35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0546 | 5.7025 | 0 | 0 | 5.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7025 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.7025 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №56 ПС "Подчерье"- ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0547 | 5.7025 | 0 | 0 | 5.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7025 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.7025 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №74 и ВЛ 35 кВ №78 с установкой портала и разъединителей в г. Инте Республики Коми (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (Портал - 1 шт., разъединитель - 2 шт.) | Q_000-51-1-01.21-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 4.961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №57 ПС "Подчерье" - ПС "Кырта" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0548 | 5.7025 | 0 | 0 | 5.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7025 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.7025 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 86.4024 | 0 | 0 | 46.5778 | 39.8247 | 25.4919 | 0 | 0 | 25.4919 | 0 | -60.9105 | -70.5% | 0 | нд | 0 | нд | -21.0859 | -45.27% | -39.8247 | -100% | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (2009 т.у.) | O_003-56-1-05.20-0013 | 86.4024 | 0 | 0 | 46.5778 | 39.8247 | 25.4919 | 0 | 0 | 25.4919 | 0 | -60.9105 | -70.5% | 0 | нд | 0 | нд | -21.0859 | -45.27% | -39.8247 | -100% | Выплата авансового платежа предусмотренного договором подряда 148/2025 от 17.04.2025. Учтено в корректировке ИПР
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.0276 | 0 | 0 | 8.1801 | 13.8475 | 12.2125 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | -9.8151 | -44.56% | 0 | нд | 0 | нд | 4.0324 | 49.3% | -13.8475 | -100% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.0276 | 0 | 0 | 8.1801 | 13.8475 | 12.2125 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | -9.8151 | -44.56% | 0 | нд | 0 | нд | 4.0324 | 49.3% | -13.8475 | -100% | нд
7.1.2.4.2 | Модернизация АСДУ Сысольского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0386 | 13.8475 | 0 | 0 | 0 | 13.8475 | 12.2125 | 0 | 0 | 12.2125 | 0 | -1.635 | -11.81% | 0 | нд | 0 | нд | 12.2125 | нд | -13.8475 | -100% | Уменьшение суммы договора без зменения физических показателей
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №170, №171, установленных на ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в г. Сыктывкар (4 компл.) | L_000-55-1-04.60-0035 | 4.4047 | 0 | 0 | 4.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4047 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4047 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), замена трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), ОВ-110 кВ (3 компл.), установленных на ПС 110/10/6 кВ "Жешарт" в пгт. Жешарт Усть-Вымского района | L_000-55-1-04.60-0036 | 3.7754 | 0 | 0 | 3.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7754 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7754 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.2625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2625 | нд | нд
7.1.4 | Строительство вставки КЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ №74 "ВЛ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Восточная" - ПС 35/6 кВ "Заводская" с отпайками на КТП 35/0,4 кВ "Котельная", ПС 35/6 кВ "Шахтная" в г. Инта РК (Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23) (КЛ 35 кВ - 0,175 км) | P_000-51-2-02.21-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Т Плюс Коми ф-л Дог. №ОЗУ-000062В/21 от 28.02.23
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 411.7177 | 0 | 0 | 387.5183 | 24.1993 | 66.7217 | 0 | 0 | 66.7217 | 0 | -344.9959 | -83.79% | 0 | нд | 0 | нд | -320.7966 | -82.78% | -24.1993 | -100% | нд
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0181 | 15.1757 | 0 | 0 | 15.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1757 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.1757 | -100% | 0 | нд | Вина поставщика ООО "Завод Алтайлесмаш"
7.1.6 | Приобретение транспортера гусеничного (1 шт.) | I_000-56-1-07.10-0183 | 16.172 | 0 | 0 | 16.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.172 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.172 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение автомобильных подъёмников, высотой подъема от 14 до 18 метров (3 шт.) | I_000-56-1-07.10-0201 | 11.3505 | 0 | 0 | 11.3505 | 0 | 5.143 | 0 | 0 | 5.143 | 0 | -6.2074 | -54.69% | 0 | нд | 0 | нд | -6.2074 | -54.69% | 0 | нд | Уменьшение поставляемой техники. Учтено в корректировке ИПР
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | I_000-56-1-07.10-0215 | 30.3502 | 0 | 0 | 30.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3502 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -30.3502 | -100% | 0 | нд | Вина поставщика ООО "Завод Алтайлесмаш"
7.1.6 | Приобретение грузового тягача колесной формулой 6*6 (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0234 | 9.9318 | 0 | 0 | 9.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9318 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9318 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение легковых прицепов, грузоподъемностью до 2 т (3 шт.) | J_000-56-1-07.10-0242 | 0.81908 | 0 | 0 | 0.81908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81908 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.81908 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение транспортера снегоболотохода на гусеничном ходу (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0252 | 29.1055 | 0 | 0 | 29.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.1055 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -29.1055 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (3 шт.) | K_000-56-1-07.10-0288 | 14.6104 | 0 | 0 | 14.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6104 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -14.6104 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение машины самоходной для фрезерования почвы в комплекте с мульчером (5 шт.) | O_000-56-1-07.10-0299 | 40.418 | 0 | 0 | 19.3924 | 21.0256 | 40.3354 | 0 | 0 | 40.3354 | 0 | -0.08268 | -0.2046% | 0 | нд | 0 | нд | 20.9429 | 108% | -21.0256 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение подъемника на базе снегоболотохода с гидроподъемником (7 шт.) | O_000-56-1-07.10-0300 | 60.3978 | 0 | 0 | 60.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.3978 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -60.3978 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение вездехода на колесном ходу (7 шт.) | O_000-56-1-07.10-0305 | 3.3711 | 0 | 0 | 3.3711 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | -0.10406 | -3.087% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10406 | -3.087% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение автомобилей для оперативно-выездной бригады (41 шт.) | O_000-56-1-07.10-0306 | 37.1133 | 0 | 0 | 37.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.1133 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -37.1133 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение модульного дома для организации проживания персонала (1 шт.) | O_000-56-1-07.10-0308 | 1.8118 | 0 | 0 | 1.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8118 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8118 | -100% | 0 | нд | Реализация объекта смещена на более поздний срок. Учтено в корректировке ИПР
7.1.6 | Приобретение судна на воздушной подушке с прицепом (1 шт.) | O_000-56-1-07.10-0309 | 6.1448 | 0 | 0 | 6.1448 | 0 | 5.3375 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | -0.80733 | -13.14% | 0 | нд | 0 | нд | -0.80733 | -13.14% | 0 | нд | Экономия по результатам ТЗП
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (14 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | 12.9335 | 0 | 0 | 12.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -12.9335 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (27 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | 7.23 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.23 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.23 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования УПАТС (1 шт.) | O_000-56-1-07.20-0125 | 32.2293 | 0 | 0 | 32.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2293 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -32.2293 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | 0.97001 | 0 | 0 | 0.97001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97001 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.97001 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 1.7873 | 0 | 0 | 1.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7873 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7873 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | 2.0809 | 0 | 0 | 2.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0809 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0809 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (5 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | 0.46716 | 0 | 0 | 0.46716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.46716 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (18 шт.) | J_000-56-1-07.30-0130 | 7.4482 | 0 | 0 | 7.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4482 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.4482 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 1.6413 | 0 | 0 | 1.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6413 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6413 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (28 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 6.4861 | 0 | 0 | 6.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4861 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.4861 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение устройств автоматической балансировки (60 шт.) | O_000-56-1-07.30-0148 | 30.7143 | 0 | 0 | 30.7143 | 0 | 11.0138 | 0 | 0 | 11.0138 | 0 | -19.7005 | -64.14% | 0 | нд | 0 | нд | -19.7005 | -64.14% | 0 | нд | Частичная оплата за поствку товара была произведена в 2024 году.
7.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (30 шт.) | O_000-56-1-07.30-0149 | 1.6204 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6204 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6204 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение комплекса антивирусной защиты для нужд Филиала в Республике Коми ПАО "Россети Северо-Запад" (1 комплект) | O_000-56-3-09.40-0013 | 0.052173 | 0 | 0 | 0.052173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052173 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.052173 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Модернизация автоматизированной информационной системы «Omni-US» для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0016 | 6.5816 | 0 | 0 | 4.7585 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5816 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.7585 | -100% | -1.8231 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Модернизация Единой интеграционной платформы в части реализации 15-ой модели по обеспечению соответствия требования 890 ПП РФ (ПОДИС-15) для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0017 | 2.5742 | 0 | 0 | 1.4286 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4286 | -100% | -1.1456 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение лицензий 1С для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | O_000-56-3-09.40-0018 | 0.036552 | 0 | 0 | 0.036552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036552 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036552 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Создание и внедрение MDM системы на базе решения DATAREON PLATFORM для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | O_000-56-3-09.40-0020 | 8.7755 | 0 | 0 | 8.5714 | 0.20409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7755 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.5714 | -100% | -0.20409 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | НИОКР. Исследование эффективности применения оптических и электронных трансформаторов тока и напряжения в электроустановках 6 - 220 кВ в Республике Коми | O_000-56-6-11.00-0003 | 11.3161 | 0 | 0 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3161 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.3161 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | НИР. Разработка методики классификации дефектов элементов ЛЭП по наблюдаемой яркости УФ-свечения коронного разряда (2 этап) | Q_000-56-6-11.00-0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
7.1.6 | Приобретение прав на использование программы для ЭВМ "ОИК Диспетчер НТ" для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | P_000-56-3-09.40-0037 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9624 | 0 | 0 | 0.9624 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Нематериальные активы
7.1.6 | Приобретение прав на использование баз данных ПК «ГРАНД-Смета» (СНБ ПАО «Россети») для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | P_000-56-3-09.40-0038 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Нематериальные активы
7.1.6 | Приобретение прав на использование версии программного комплекса АСОП - «АСОП-Профессионал WL» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | P_000-56-3-09.40-0039 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переход на новое ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"
7.1.6 | Приобретение прав на использование баз данных ПК «ГРАНД-Смета» («Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования») для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (1 комплект) | P_000-56-3-09.40-0030 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Нематериальные активы
7.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №148/2020 от 29.04.2020, №149/2020 от 29.04.2020 (33 комплекса) | N_003-56-5-05.20-0001 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | -0.0003 | -33.33% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0006 | нд | -0.0009 | -100% | Погашение кредиторской задолженности. Длительное предоставление подрядчиком документов для оплаты. План 2024 года.
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд