## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2025 № 24@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную приказом Минэнерго России от 22.11.2024 № 19@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2027 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО, | Г | 81801.4142 | 22911.6755 | 58889.7387 | 22366.6793 | 4681.7792 | 2175.6925 | 1818.1139 | 7253.5137 | 2863.6653 | 4148.8218 | 0 | 8788.6513 | 0 | 54207.9595 | -4747.427 | -50.35% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 81801.4142 | 22911.6755 | 58889.7387 | 22366.6793 | 4681.7792 | 2175.6925 | 1818.1139 | 7253.5137 | 2863.6653 | 4148.8218 | 0 | 8788.6513 | 0 | 54207.9595 | -4747.427 | -50.35% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 50602.2858 | 20597.7759 | 30004.5098 | 10780.7859 | 2655.0396 | 1307.5051 | 1163.6306 | 4063.7896 | 1491.409 | 2248.8928 | 0 | 3160.5984 | 0 | 27349.4702 | -2716.2551 | -50.57% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 19564.7805 | 1550.4708 | 18014.3097 | 10359.5334 | 1560.5517 | 658.7841 | 406.5885 | 2916.0593 | 1153.9632 | 1744.7138 | 0 | 5039.9762 | 0 | 16453.758 | -2014.2917 | -56.35% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 84.7664 | 27.9404 | 56.826 | 52.6612 | 1.2936 | 0 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6612 | 0 | 55.5324 | 1.2936 | нд | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 11549.5815 | 735.4883 | 10814.0933 | 1173.6988 | 464.8943 | 209.4033 | 246.6013 | 273.6648 | 218.293 | 155.2152 | 0 | 535.4155 | 0 | 10349.1989 | -18.1738 | -3.762% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 12363.4445 | 2937.7725 | 9425.6721 | 2821.8615 | 328.6899 | 66.6813 | 93.7577 | 598.3635 | 234.9322 | 820.1888 | 0 | 1336.628 | 0 | 9096.9822 | -336.3549 | -50.58% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 12363.4445 | 2937.7725 | 9425.6721 | 2821.8615 | 328.6899 | 66.6813 | 93.7577 | 598.3635 | 234.9322 | 820.1888 | 0 | 1336.628 | 0 | 9096.9822 | -336.3549 | -50.58% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 10974.8814 | 2556.654 | 8418.2274 | 2080.386 | 109.7284 | 45.0429 | 38.5006 | 388.0372 | 71.2278 | 770.0939 | 0 | 877.212 | 0 | 8308.499 | -323.3517 | -74.66% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9709.6353 | 2512.8967 | 7196.7386 | 1799.3121 | 99.5223 | 41.1138 | 34.5311 | 338.8122 | 64.9912 | 635.9128 | 0 | 783.4733 | 0 | 7097.2163 | -280.4037 | -73.8% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 712.9272 | 520.9347 | 191.9925 | 52.2673 | 47.5563 | 16.0428 | 13.1692 | 9.3848 | 34.3871 | 12.8416 | 0 | 13.9981 | 0 | 144.4362 | 22.1287 | 87.03% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 280.8624 | 242.7486 | 38.1138 | 13.5053 | 3.579 | 9.0657 | 4.1438 | 0.8405 | -0.56481 | 0.99223 | 0 | 2.6068 | 0 | 34.5348 | -6.3272 | -63.87% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 8715.8457 | 1749.2134 | 6966.6323 | 1733.5395 | 48.387 | 16.0052 | 17.2181 | 328.587 | 31.1689 | 622.0789 | 0 | 766.8684 | 0 | 6918.2453 | -296.2052 | -85.96% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (длина трассы ВЛ 150кВ - 5,068 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 267.0282 | 273.8137 | -6.7855 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70139 | 0 | -6.7855 | 0 | нд | Изменение показателей года окончания реализации ИП связано с неисполнением своих обязательств по лесовосстановлению подрядчиком ЗАПСИБЭНЕРГО по договору СМР № 41/20-01-2023/6 от 05.04.2023. Изменение оценки полной стоимости, изменение остатка финансирования капитальных вложений и графика финансирования в связи с применением при расчете стоимости актуальных индексов-дефляторов.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ до РУ-110 кВ новой тяговой подстанции 110/27,5/10 кВ «1444 км», Мурманская область, г. Мурманск (ФКУ Ространсмодернизация Дог. № 43-0007441/21 от 02.06.22) (ВЛ 110 кВ - 1,31 км, 2 т.у.) | N_009-41-2-01.12-0758 | 101.3492 | 34.3312 | 67.0179 | 67.6539 | 7.6322 | 0 | 0 | 0 | 7.6322 | 0 | 0 | 67.6539 | 0 | 59.3857 | 7.6322 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Учтено в корректировке.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от двухцепной ВЛ 35 кВ М-105/М-106 до РУ 35 кВ новой однотрансформаторной ПС 35 кВ Валла-Тунтури и ПС 35 кВ Валла-Тунтури, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, г.п. Печенга (ООО «Валла-Тунтури» Дог. № КОЛ-00737-Б-С/23 от 19.12.2023) (ВЛ 35 кВ - 59,774 км., ПС 35/10 кВ - 10 МВА, выключатель 35 кВ - 2 шт., выключатель 6 кВ - 4 шт., 1 т.у.) | O_009-41-2-01.21-0005 | 3440.7873 | 812.5593 | 2628.2281 | 1201.1019 | 33.8096 | 15 | 17.2181 | 313 | 16.5915 | 429 | 0 | 444.1019 | 0 | 2594.4184 | -294.1904 | -89.69% | Перенос выплаты аванса на 3 квартал 2026 по инициативе подрядчика. Учтено в корректировке.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ № 340 до границы земельного участка Заявителя с установкой разъединителя на опоре и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н (ДоговорТП КОЛ-00614-Э-С/23 от 02.08.2023 с Абрамовым В.Е.) (ВЛ 6кВ - 0,88 км.; КЛ 6кВ - 0,13 км.; 1 т.у.) | O_009-41-2-01.33-1175 | 4.6437 | 0 | 4.6437 | 4.6437 | 0 | 0 | 0 | 4.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6437 | -4.6437 | -100% | Пролонгация сроков по договору ТП, проблемы с получением разрешительных документов по земле, планируется изменение технических решений.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от опоры ВЛ 6 кВ Ф-5-7 от ПС 28 до границы земельного участка Заявителя с установкой на опоре разъединителя и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, с. Ура-Губа (Договор ТП КОЛ-01328-Э-С/24 от 24.12.2024 с ООО "Инарктика Северо-Запад") (ВЛ 6 кВ - 0,020 км; 1 т.у., разъединитель - 1 шт.) | P_009-41-2-01.33-1216 | 1.2344 | 0 | 1.2344 | 0.57834 | 0.033992 | 0 | 0 | 0.57834 | 0.033992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2004 | -0.54434 | -94.12% | Перенос сроков в связи с неготовностью заявителя
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от опоры ВЛ 6 кВ ОФ-1-8 ПС 35 кВ ПС 408 до границы земельного участка Заявителя с установкой на опоре разъединителя и высоковольтного прибора учета электрической энергии для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, гп.Кильдинстрой, нп.Зверосовхоз (ДоговорТП КОЛ-01006-Э-С/24 от 22.04.2025 с ИП Рыбушкиной Ю.С.) (ВЛ 6 кВ - 0,030 км; предохранитель -3 шт.; разъединитель- 1 шт.; 1 т.у.) | P_009-41-2-01.33-1226 | 1.4471 | 0 | 1.4471 | 1.3784 | 0.055483 | 1.0052 | 0 | 0.37317 | 0.055483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3916 | -1.3229 | -95.97% | Сдвиг сроков в связи с повторным проведением ТЗП на ПИР по ИП №009-41-1-01.33-1234 на реконструкцию ЛЭП-6, от которой будет строительство отпайки на данном объекте, и необходимостью установления ставки КТР по реконструкции.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от опоры КВЛ-6 кВ Ф-20 от ПС 35 кВ ПС 394 до РУ 6 кВ вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской обл., Кольский р-н, 7 км а/д "Кола-Серебрянские ГЭС" (Договор ТП КОЛ-00282-Э-С/25 от 21.05.2025 с ТСН СНТ "ЗА ОКОЛИЦЕЙ") (ТП 6/0,4 кВ - 0,400 МВА; ВЛ 6кВ - 0,020 км) | P_009-41-2-01.33-1230 | 3.916 | 0 | 3.916 | 3.916 | 0 | 0 | 0 | 3.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.916 | -3.916 | -100% | Пролонгация договора ТП до 31.08.2026 в связи с неготовностью Заявителя
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 6 кВ от вновь строящейся ВЛ 6 кВ до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок КТП 6/0,4 кВ, строительство четырех КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, нп. Килпъявр (Договор ТП КОЛ-00171Э-С/25 от 30.12.2025 с МБОУ "Междуреченская СОШ") (ВЛ 6 кВ - 0,530 км; разъединитель - 2 шт., КТП-1,26 МВА; КЛ 0,4 кВ - 0,400 км; 2 т.у.) | Q_009-41-2-01.33-1246 | 29.2075 | 0 | 29.2075 | нд | 6.8557 | нд | 0 | нд | 6.8557 | нд | 0 | нд | 0 | 22.3518 | нд | нд | Новый ИП на основании договора ТП КОЛ-00171Э-С/25 от 30.12.2025 с МБОУ "Междуреченская СОШ"
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 150 кВ Грузовой Терминал с заходами ВЛ 150 кВ Выходной - Снежногорск с отпайками (Л-170) на ПС 150 кВ Грузовой Терминал, Мурманская область, Кольский район (Договор ТП № КОЛ-00499-Б-С/24 от 18.10.2024 с ООО «КРДВ Мурманск») (ТН 150/10 кВ - 64 МВА, ВЛ 150 - 2 км, 9 т.у.) | P_009-41-2-03.12-0835 | 2455.2261 | 30.9348 | 2424.2913 | 72.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1813 | 0 | 2424.2913 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) до ПС 150 кВ Нямозеро (ПС 49) (Договор ТП № КОЛ-01040-Э-Ц/24/387-км от 02.12.2024 с Администрацией муниципального образования Кандалакшский район) (ВЛ 150 кВ – 44 км) | P_009-42-2-01.11-0708 | 1825.6116 | 70.3851 | 1755.2266 | 364.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6303 | 0 | 181.159 | 0 | 1755.2266 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 23,478км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 524.4536 | 523.1154 | 1.3382 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | 0 | 1.3382 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.) | O_009-42-2-01.32-0924 | 2.1854 | 1.3887 | 0.79668 | 0.094396 | 0 | 0 | 0 | 0.094396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79668 | -0.094396 | -100% | Корректировка технических решений в части марки ПКУ, проработка вопроса об изменении категории Заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от 1 и 2 с.ш. ЗРУ 10 кВ ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) до РУ 10 кВ вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок КТП 10/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь устанавливаемой КТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ котельной №3 для технологического присоединения в Мурманской области, Кандалакшский район, с.п. Алакуртти (Договор ТП КОЛ-01040-Э-Ц/24 от 02.12.2024 с администрацией муниципального образования Кандалакшского района) (КЛ 10 кВ - 4,6 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, 2 т.у.) | P_009-42-2-02.32-0003 | 58.7555 | 2.6852 | 56.0703 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 5.9814 | 0 | 9.4486 | 0 | 0 | 0 | 56.0703 | -5.9814 | -100% | Отставание от графика первого этапа. Общий срок этапа не нарушен (31.07.2026). Учтено в корректировке.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1265.2461 | 43.7573 | 1221.4888 | 281.0739 | 10.2061 | 3.9291 | 3.9695 | 49.2249 | 6.2366 | 134.1811 | 0 | 93.7387 | 0 | 1211.2828 | -42.948 | -80.8% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 1265.2461 | 43.7573 | 1221.4888 | 281.0739 | 10.2061 | 3.9291 | 3.9695 | 49.2249 | 6.2366 | 134.1811 | 0 | 93.7387 | 0 | 1211.2828 | -42.948 | -80.8% | нд
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи противоаварийной автоматики и устройств передачи аварийных сигналов и команд на ПС 110 кВ Мехзавод (ПС 96), Мурманская область, городской округ город Оленегорск, г. Оленегорск, здание ЦОД (Договор ТП КОЛ-00304-Б-Ц/23 от 14.11.2023 с ООО «Дата-центр Арктика 2») (УПАСК – 2 шт., ВОК – 8,2 км) | P_000-42-1-04.60-0927 | 41.2139 | 10.5009 | 30.713 | 30.713 | 0 | 3.4966 | 0 | 27.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.713 | -30.713 | -100% | Перенос финансирования по объекту в связи с изменением технических решений по каналам связи с ФСК
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Промзона – Сафоново с отпайкой на ПС Росляково (Л-183) в части замены опоры №34 и провода, ВЛ 150 кВ Промзона – Североморск с отпайками (Л-184) в части замены опоры №35/67 и опоры в пролете опор №54-№60/94 и провода, ПС 150 кВ Промзона (ПС 6) в части оснащения ВЛ 150 кВ Промзона – Сафоново с отпайкой на ПС Росляково (Л-183) и ВЛ 150 кВ Промзона – Североморск с отпайками (Л-184) микропроцессорными устройствами РЗА с организацией ВЧ тракта по Л-184 и организацией коммерческого учета на Л-183 и Л-184 (Договор ТП КОЛ-00025-Э-С/25 от 19.11.2025 с ОА "Оборонэнерго") (опоры – 3 шт., провода ЛЭП – 3,3 км, шкаф основной защиты с одним комплектом ступенчатых защит – 1 шт., шкаф с одним комплектом ступенчатых защит – 1 шт., шкаф с двумя комплектами ступенчатых защит – 1 шт., ВЧ тракт – 1 компл., ВЧ заградители 150 кВ – 3 шт., разъединители 150 кВ – 2 шт., ТТ 150 кВ – 6 шт., ТН 150 кВ – 6 шт., 2 т.у.) | Q_009-41-1-01.11-0694 | 254.4922 | 0 | 254.4922 | нд | 6.21 | нд | 0 | нд | 6.21 | нд | 0 | нд | 0 | 248.2822 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00025-Э-С/25 от 19.11.2025 с ОА "Оборонэнерго"
1.1.1.4.2 | Модернизация ПС 150 кВ Комбинат (ПС 52) в части установки ячейки 6 кВ на 2с-6 кВ в ЗРУ-6 кВ и ячейки 10 кВ на 3с 10 кВ в ЗРУ-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Мурманская область, Печенгский район, п. Никель на кадастровом квартале с номером 51:03:0080316 (Договор ТП КОЛ-01237-Э-С/24 от 28.01.2025 с ООО «Интегратор») (яч. 6 кВ – 1 шт, яч. 10 кВ – 1 шт.) | P_009-41-1-03.12-0711 | 10.6144 | 0 | 10.6144 | 9.8338 | 0 | 0 | 0 | 9.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6144 | -9.8338 | -100% | Расторжение договора ТП
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ Комбинат (ПС 52) и ПС 150 кВ Никель (ПС 20А) с организацией каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд, Мурманская область, Печенгский район, п. Никель (Договор ТП № КОЛ-01237-Э-С/24 от 28.01.2025 с ООО «Интегратор») (УПАСК – 3 шт., ВЧ тракт – 1 компл., ВОЛС – 2,8 км) | P_009-41-1-03.12-0713 | 44.2405 | 0 | 44.2405 | 42.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4155 | 0 | 0 | 0 | 44.2405 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек №17/1 и №18/1 ЗРУ-6кВ ПС 110 кВ Шмидта (ПС 5) с земеной существующих трансформаторов тока для технологического присоединения в Мурманской обл., г. Мурманск (ДоговорТП КОЛ-00832-Э-С/24 от 07.03.2025 с ОАО "РЖД") (ТТ 6 кВ - 6 шт.) | P_009-41-1-03.13-0368 | 0.55362 | 0.2592 | 0.29442 | 0.55362 | 0.020686 | 0 | 0.020686 | 0 | 0 | 0.55362 | 0 | 0 | 0 | 0.27374 | 0.020686 | нд | Досрочная закупка материалов
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек №15 и №18 КРУН-6кВ ПС 110 кВ Планерное Поле (ПС 64) с заменой существующих трансформаторов тока и существущих УРЗА на МП УРЗА для технологического присоединения в Мурманской обл., г. Мурманск, ул. Капитана Буркова (Договор ТП КОЛ-01246-Б-С/24 от 22.05.2025 с АО "МОЭСК") (ТТ 10 кВ - 6 шт., МП УРЗА - 2 компл.) | P_009-41-1-03.13-0369 | 1.2564 | 0 | 1.2564 | 1.2564 | 0 | 0.43253 | 0 | 0 | 0 | 0.82385 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | -0.43253 | -100% | Длительное проведение ТЗП (нет участников)
1.1.1.4.2 | Установка расчетного комплекса учета электроэнергии с трансформаторами тока в ячейках ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ Шмидта (ПС 5) №3/1 и №10/1 для технологического присоединения в Мурманской обл., г.Мурманск, пр.Ленина, д.28 (Договор ТП КОЛ-00435-Б-С/25 от 11.11.2025 с АО "МОЭСК") (ТТ 6кВ - 6 шт.,2 т.у.) | Q_009-41-1-05.30-0007 | 0.51212 | 0 | 0.51212 | нд | 0.026594 | нд | 0 | нд | 0.026594 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48553 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП КОЛ-00435-Б-С/25 от 11.11.2025 с АО "МОЭСК"
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 150 кВ Алакуртти (ПС 95) в части расширения ОРУ 150 кВ до схемы № 150-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» и установки в ЗРУ 10 кВ двух новых ячеек 10 кВ (на 1 сек 10 кВ ЗРУ 10 кВ и на 2 сек 10 кВ ЗРУ 10 кВ) и ПС 150 кВ Нямозеро (ПС 49) в части расширения до схемы «Одна рабочая секционированная выключателем система шин с подключением трансформатора к секциям шин через развилку из выключателей», техническое перевооружение ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88) в части замены оборудования ВЧ тракта и основной защиты ВЛ 150 кВ Зашеек – Нямозеро (Л-180) (Договор № КОЛ-01040-Э-Ц/24/387-км от 02.12.2024 с Администрацией муниципального образования Кандалакшский район) (ТТ 10 кВ – 2 компл., ТТ 150 кВ – 9 компл., ТН 150 кВ – 4 компл., выключатель – 11 шт., 6 т.у.) | P_009-42-1-03.12-0624 | 895.1997 | 19.8022 | 875.3975 | 184.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3881 | 0 | 93.7387 | 0 | 875.3975 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ № 96 Мехзавод с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 5,6,29,30 Мурманская обл. городской округ город Оленегорск, г. Оленегорск, Здание ЦОД. ЗУ: 51:12:0010101:4825 (Дата-центр Арктика 2, ООО Дог. № КОЛ-00304-Б-Ц/23 от 14.11.23) (ТТ-10 кВ - 12 шт, выключатель - 4 шт.., 4 т.у.) | O_009-42-1-03.13-1072 | 17.1633 | 13.195 | 3.9683 | 12.1748 | 3.9488 | 0 | 3.9488 | 12.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019464 | -8.226 | -67.57% | Досрочное выполнение работ в 2025 году
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 962.0934 | 199.1235 | 762.9699 | 653.0524 | 181.0884 | 0 | 34.0159 | 205.3406 | 147.0725 | 41.7746 | 0 | 405.9371 | 0 | 581.8815 | -24.2523 | -11.81% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 301.9773 | 6.1968 | 295.7805 | 284.8916 | 37.1335 | 0 | 0 | 0 | 37.1335 | 41.7746 | 0 | 243.117 | 0 | 258.6469 | 37.1335 | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 61.8179 | 0 | 61.8179 | 61.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8179 | 0 | 61.8179 | 0 | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-150 кВ Заполярный (ПС 21) с заменой выключателей 150 кВ и фундаментов в ячейках ВЛ-164, ВЛ-221 г. Заполярный (выключатель 220 кВ - 2 шт.) | P_000-41-1-03.12-0628 | 61.8179 | 0 | 61.8179 | 61.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8179 | 0 | 61.8179 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 240.1594 | 6.1968 | 233.9626 | 223.0737 | 37.1335 | 0 | 0 | 0 | 37.1335 | 41.7746 | 0 | 181.2991 | 0 | 196.8291 | 37.1335 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект) | K_000-41-1-03.12-0661 | 43.3737 | 0.26328 | 43.1104 | 43.1104 | 12.6025 | 0 | 0 | 0 | 12.6025 | 0 | 0 | 43.1104 | 0 | 30.5079 | 12.6025 | нд | Выплата аванса, согласно условий заключенного договора. Учтено в корректировке.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 3 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, н.п. Междуречье (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0334 | 27.708 | 0.26328 | 27.4447 | 27.4447 | 7.3874 | 0 | 0 | 0 | 7.3874 | 0 | 0 | 27.4447 | 0 | 20.0574 | 7.3874 | нд | Выплата аванса, согласно условий заключенного договора. Учтено в корректировке.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ № 5 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 10 (1 комплект) | K_000-41-1-03.13-0335 | 64.4062 | 0.26328 | 64.1429 | 53.254 | 17.1437 | 0 | 0 | 0 | 17.1437 | 0 | 0 | 53.254 | 0 | 46.9992 | 17.1437 | нд | Выплата аванса, согласно условий заключенного договора. Учтено в корректировке.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ № 5 г. Мурманск с заменой основных и резервных защит, АУВ ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №1, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурманск №2 и установкой оборудования емкостного отбора напряжения» (конденсатор связи 110 кВ – 2 шт., шкаф отбора напряжения – 2 шт., шкаф основной защиты ЛЭП 110 кВ – 2 шт., шкаф резервных защит и АУВ ЛЭП 110 кВ – 2 шт.) | K_000-41-1-03.13-0347 | 42.6422 | 5.4069 | 37.2353 | 37.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2353 | 0 | 37.2353 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №223 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0653 | 1.0895 | 0 | 1.0895 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №81 с заменой аппаратуры основной защиты Л-150 кВ №224 в с. Тулома Кольский район (1 компл.) | I_000-41-1-04.60-0654 | 1.0895 | 0 | 1.0895 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 1.0895 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №98 55 км а/д Кола-Печенга с оснащением устройствами определения места повреждения ЛЭП 150 кВ Л-221 (1 комплект) | K_000-41-1-04.60-0901 | 3.4538 | 0 | 3.4538 | 3.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4538 | 0 | 0 | 0 | 3.4538 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №204 в г.Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.12-0585 | 1.6778 | 0 | 1.6778 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №22 с заменой аппаратуры основной защиты Л 150 кВ №138 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1030 | 1.6778 | 0 | 1.6778 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №129 в г.Оленегорск (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1031 | 1.6778 | 0 | 1.6778 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №35 с заменой аппаратуры основной защиты Л 110 кВ №131 в г.Оленегорск, п. Протоки (1 компл.) | I_000-42-1-03.13-1032 | 1.6778 | 0 | 1.6778 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.) | I_000-42-1-04.60-0534 | 20.2547 | 0 | 20.2547 | 20.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2547 | 0 | 20.2547 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №306 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0860 | 0.84171 | 0 | 0.84171 | 0.84171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84171 | 0 | 0 | 0 | 0.84171 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №335 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0861 | 0.84171 | 0 | 0.84171 | 0.84171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84171 | 0 | 0 | 0 | 0.84171 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №338 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0862 | 0.84171 | 0 | 0.84171 | 0.84171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84171 | 0 | 0 | 0 | 0.84171 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №341 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Мурманск (1 компл.) | I_006-41-1-04.60-0863 | 0.84171 | 0 | 0.84171 | 0.84171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84171 | 0 | 0 | 0 | 0.84171 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №5 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Мурманск (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0865 | 1.4396 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №8 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Кола (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0866 | 1.4396 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №20 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (6 компл.) | I_006-41-1-04.60-0868 | 4.7076 | 0 | 4.7076 | 4.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7076 | 0 | 0 | 0 | 4.7076 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/10 кВ №20А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Никель (2 компл.) | I_006-41-1-04.60-0869 | 1.5705 | 0 | 1.5705 | 1.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5705 | 0 | 0 | 0 | 1.5705 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №109 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с. Тулома Кольский район (4 компл.) | I_006-41-1-04.60-0870 | 3.1246 | 0 | 3.1246 | 3.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1246 | 0 | 0 | 0 | 3.1246 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 317 п. Килп-Явр с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0879 | 1.3936 | 0 | 1.3936 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/6 кВ №49 с оснащением защитами от дуговых замыканий с.Нямозеро (1 компл.) | I_006-42-1-03.12-0584 | 0.69175 | 0 | 0.69175 | 0.69175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69175 | 0 | 0 | 0 | 0.69175 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №70 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Полярные Зори (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1026 | 1.4396 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №78 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1027 | 1.4396 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №79 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г.Оленегорск (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1028 | 1.4396 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ №106 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п.Африканда (2 компл.) | I_006-42-1-03.13-1029 | 1.4396 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №361 с оснащением защитами от дуговых замыканий в с.Ловозеро (2 компл.) | I_006-42-1-03.21-0002 | 1.3936 | 0 | 1.3936 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №83 с оснащением защитами от дуговых замыканий Кольский район, Кислая Губа (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0535 | 0.85555 | 0 | 0.85555 | 0.85555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85555 | 0 | 0 | 0 | 0.85555 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №203А с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (1 компл.) | I_006-42-1-04.60-0536 | 0.85555 | 0 | 0.85555 | 0.85555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85555 | 0 | 0 | 0 | 0.85555 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №415 с оснащением защитами от дуговых замыканий в п. Кайралы Кандалакшский район (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0538 | 1.3936 | 0 | 1.3936 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ №24 с оснащением защитами от дуговых замыканий в г. Апатиты (2 компл.) | I_006-42-1-04.60-0540 | 1.4396 | 0 | 1.4396 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 340.9937 | 129.5289 | 211.4648 | 199.7262 | 61.1368 | 0 | 0 | 197.8448 | 61.1368 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 150.328 | -136.7079 | -69.1% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 339.1122 | 129.5289 | 209.5834 | 197.8448 | 61.1368 | 0 | 0 | 197.8448 | 61.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4466 | -136.7079 | -69.1% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №2 (Л-234), ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманская №1 (Л-233), ВЛ 35 кВ М-23/88, ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125), ВЛ-35 кВ М-34, ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170), ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - Междуречье (Л-120), ВЛ-6 кВ Ф-3-11, ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-1), ВЛ-6 кВ Ф-14-4 (Л-2), ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП-11 с выносом существующей трассы в местах пересечения с ж/д путями, Кольский район Мурманская обл. (Соглашение о компенсации №41/10-01-2022/5Д от 02.09.2022 с ФКУ "Ространсмодернизация") (ориентировочная протяжённость ВЛ 150 кВ 1ц - 1,23 км; ВЛ 110 кВ 2ц - 0,204 км, ВЛ 110 кВ 1ц - 0,286 км, ВЛ 35 кВ 2ц - 13,47 км, ВЛ 35 кВ 1ц - 1,14 км, ВЛ 6 кВ - 0,106 км, КЛ 6 кВ 1,241 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,03 км, КЛ 0,4 кВ - 0,087, ВОЛС - 9,79 км) | N_000-41-1-01.12-0590 | 283.0947 | 85.2499 | 197.8448 | 197.8448 | 4.0775 | 0 | 0 | 197.8448 | 4.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7672 | -193.7672 | -97.94% | Отказ ФКУ "Ространсмодернизация" в подписании ДС на увеличение стоимости работ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Умба № 2 с отпайками (Л-113) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Умба № 1 с отпайками (Л-141) для освобождения земельного участка на основании Соглашения о компенсации № 41-28/МУР/0066У/24 от 15.02.2024 с ОАО "РЖД" (количество опор – 4 шт., ориентировочная длина провода ВЛ 110 кВ – 1,370 км) | O_000-42-1-01.12-0564 | 56.0176 | 44.2789 | 11.7386 | 0 | 57.0593 | 0 | 0 | 0 | 57.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.3207 | 57.0593 | нд | Погашение кредиторской задолженности 2025 года. В части стоимости - по результатам проектирования. Учтено в корректировке.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1.8814 | 0 | 1.8814 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 1.8814 | 0 | нд | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110кВ №75 от ПС 110/35/6 кВ №64 г.Мурманск с оснащением основной быстродействующей защитой: элементы ВЧ тракта-1 компл. и ВЧ приемопередатчика-1 шт | I_000-41-1-04.60-0001 | 1.8814 | 0 | 1.8814 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 1.8814 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 24.9863 | 0 | 24.9863 | 24.9863 | 0 | 0 | 0 | 7.4959 | 0 | 0 | 0 | 17.4904 | 0 | 24.9863 | -7.4959 | -100% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (313 шт.) | O_003-43-1-05.20-0016 | 19.3887 | 0 | 19.3887 | 19.3887 | 0 | 0 | 0 | 5.8166 | 0 | 0 | 0 | 13.5721 | 0 | 19.3887 | -5.8166 | -100% | Работы выполнены в июне, оплата по условиям договора в июле. Общий срок не нарушен.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (6 шт.) | O_003-43-1-05.20-0020 | 5.5976 | 0 | 5.5976 | 5.5976 | 0 | 0 | 0 | 1.6793 | 0 | 0 | 0 | 3.9183 | 0 | 5.5976 | -1.6793 | -100% | Работы выполнены в июне, оплата по условиям договора в июле. Общий срок не нарушен.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 294.1362 | 63.3979 | 230.7383 | 143.4483 | 82.818 | 0 | 34.0159 | 0 | 48.8021 | 0 | 0 | 143.4483 | 0 | 147.9203 | 82.818 | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 10.6785 | 0 | 10.6785 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 10.6785 | 0 | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №96 в г. Оленегорск (ограждение - 294 м.п., периметральная сигнализация - 294 м., откатные ворота - 2 шт., СКУД - 1 система) | L_000-42-1-06.20-0672 | 10.6785 | 0 | 10.6785 | 10.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 10.6785 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 283.4577 | 63.3979 | 220.0597 | 132.7697 | 82.818 | 0 | 34.0159 | 0 | 48.8021 | 0 | 0 | 132.7697 | 0 | 137.2417 | 82.818 | нд | нд
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Никель – Котсельваара № 2 (Л-134) и ВЛ 110 кВ Никель – Котсельваара № 1 (Л-71) с оснащением: ВОЛС, выключателями 110 кВ линий Л-134, Л-71, трансформаторами тока 110 кВ, устройствами РЗА и оснащением устройствами РЗА АТ-1, АТ-2 связанных с Л-134, Л-71, Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, п. Никель, технологическая площадка АО «Кольская ГМК(контрольный силовой кабель - 7 км., ВОЛС - 2 км, шкаф СОПТ, - 1 компл., шкаф РАС - 1 компл., шкаф ПРД - 2 компл., РЗА АТ - 2 компл, приборы учёта 110 кВ - 2 шт, яч. выкл. 110 кВ - 2 шт., разъед. 110 кВ - 1 шт.) | N_000-41-1-03.13-0362 | 283.4577 | 63.3979 | 220.0597 | 132.7697 | 82.818 | 0 | 34.0159 | 0 | 48.8021 | 0 | 0 | 132.7697 | 0 | 137.2417 | 82.818 | нд | Распределение процентов по кредитам. Учтено в корректировке.
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 29.1643 | 27.8707 | 1.2936 | 0 | 1.2936 | 0 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | нд | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | 29.1643 | 27.8707 | 1.2936 | нд | 1.2936 | нд | 1.2936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение КЗ по Постановлению 13 ААС № А42-10960/2023 от 18.06.2024
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 397.3054 | 154.1242 | 243.1811 | 88.4231 | 36.5795 | 21.6384 | 19.9476 | 4.9856 | 16.6319 | 8.3203 | 0 | 53.4789 | 0 | 206.6017 | 9.9555 | 37.39% | нд
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона №1 (Л-171), ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №1 (Л-172), ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольского района | N_000-41-1-01.11-0685 | 7.637 | 4.5 | 3.137 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.137 | 0 | 3.137 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ Верхне‑Териберская ГЭС‑18 – Промзона (Л‑226) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольского района | N_000-41-1-01.11-0686 | 9.864 | 8.8176 | 1.0464 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 1.0464 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 17.255 | 7.9148 | 9.3401 | 0.57517 | 0.28758 | 0.14379 | 0.14379 | 0.14379 | 0.14379 | 0.14379 | 0 | 0.14379 | 0 | 9.0526 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 4.5344 | 2.2195 | 2.3149 | 0.15115 | 0.075573 | 0.037786 | 0.037786 | 0.037786 | 0.037786 | 0.037786 | 0 | 0.037786 | 0 | 2.2393 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 6.5003 | 3.0719 | 3.4284 | 0.21668 | 0.10834 | 0.054169 | 0.054169 | 0.054169 | 0.054169 | 0.054169 | 0 | 0.054169 | 0 | 3.3201 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 19.4521 | 9.7842 | 9.6679 | 0.6484 | 0.3242 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1621 | 0.1621 | 0 | 0.1621 | 0 | 9.3437 | 5.5511e-17 | 1.712e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 15.6767 | 4.5713 | 11.1054 | 0.52256 | 0.26056 | 0.13064 | 0.13171 | 0.13064 | 0.12885 | 0.13064 | 0 | 0.13064 | 0 | 10.8448 | -0.00071584 | -0.274% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение снегоходов (5 шт.) | Q_000-41-1-07.10-0045 | 5.2398 | 0 | 5.2398 | нд | 5.2398 | нд | 5.2398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение техники в рамках проведения АВР. Решение штаба по АВР, протокол №18ш от 29.01.2026.
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВФМ-3 (4 шт.) | P_000-41-1-07.30-0044 | 0.53368 | 0 | 0.53368 | 0.53368 | 0.50065 | 0.53368 | 0.50065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033029 | -0.033029 | -6.189% | Экономия на ТЗП
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ГЭС-1 - Питкуль № 1 с отпайками (Л-111) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль № 2 с отпайками (Л-112) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в поселке Нивский Мурманской обл. - о.п. Питкуль г.о. Апатиты | N_000-42-1-01.12-0562 | 9.6939 | 7.2 | 2.4939 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 0 | 2.4939 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 - Енский (Л-140) с целью повышения надежности работы в условиях гололедообразования в Мурманской области от п. Енский, Ковдорского муниципального округа до г. Кандалакши | N_000-42-1-01.12-0563 | 17.9182 | 2.1885 | 15.7296 | 15.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7296 | 0 | 15.7296 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ Апатитская ТЭЦ – Вудъявр с отпайкой на ПС Кировск (Л-105), ВЛ 110 кВ Вудъявр – Ловчорр с отпайкой на ПС Кировск (Л-106) для освобождения земельного участка по заявлению Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (Соглашение о компенсации №41/28-06-03-2023/13Д от 26.05.2023 г.) (ориентировочная длина трассы КЛ 110 - 0,85 км) | O_000-42-1-02.11-0001 | 43.5217 | 41.9417 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 4.2318 | 1.8229 | 2.409 | 0.14106 | 0.07053 | 0.035265 | 0.035265 | 0.035265 | 0.035265 | 0.035265 | 0 | 0.035265 | 0 | 2.3384 | -2e-08 | -2.836e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 20.0514 | 9.6572 | 10.3942 | 0.66838 | 0.33419 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1671 | 0 | 0.1671 | 0 | 10.06 | 5.5511e-17 | 1.661e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 11.2008 | 5.1378 | 6.063 | 0.37336 | 0.18668 | 0.09334 | 0.09334 | 0.09334 | 0.09334 | 0.09334 | 0 | 0.09334 | 0 | 5.8763 | -2e-08 | -1.071e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 6.2073 | 2.8002 | 3.4071 | 0.20691 | 0.10346 | 0.051728 | 0.051728 | 0.051728 | 0.051728 | 0.051728 | 0 | 0.051728 | 0 | 3.3036 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 12.6314 | 4.1052 | 8.5262 | 0.42105 | 0.21052 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 0 | 0.10526 | 0 | 8.3157 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение комплекта оборудования для выполнения сварочных работ на ВОЛС (1 компл.) | N_000-42-1-07.30-0034 | 0.18474 | 0 | 0.18474 | 0.18474 | 0.16 | 0.18474 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024741 | -0.024741 | -13.39% | Экономия на ТЗП
1.1.6 | Создание и внедрение единой унифицированной информационной системы учета передачи и распределения электроэнергии группы компаний «Россети» на отечественной платформе (ЕИС «Россети Баланс»), унифицированного модуля информационного взаимодействия со смежными системами - (ЕИС «Россети Баланс»: Интеграционный модуль) для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-43-3-09.40-0011 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 9.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-43-3-09.40-0012 | 4.965 | 0 | 4.965 | 4.965 | 4.2024 | 1.6945 | 1.6945 | 2.5079 | 2.5079 | 0.76254 | 0 | 0 | 0 | 0.76254 | 1e-08 | 2.38e-07% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение прав на использование версии программного комплекса АСОП - «АСОП-Профессионал WL» для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | P_000-43-3-09.40-0014 | 0.88879 | 0 | 0.88879 | 0.88879 | 0.71 | 0 | 0 | 0.88879 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17879 | -0.17879 | -20.12% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-43-3-09.40-0016 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад" для нужд Мурманского филиала | P_000-43-3-09.40-0018 | 16.3528 | 0 | 16.3528 | 0.031205 | 0 | 0 | 0 | 0.031205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3528 | -0.031205 | -100% | Исключен. В связи с необходимостью выполнения п. 17 Протокола 4ИД от 27.11.2025: "Учесть в проекте ИПР до 2033 года корректировку проектной документации «Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад», в т.ч. рассмотреть возможность корректировки проектной документации проектными группами филиалов, и обеспечить планирование ввода основных средств в составе инвестиционных проектов по блоку безопасности. Средства, заложенные на данный проект и мероприятия перенесены в ИП "Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности" для возможности выполнения работ и ввода незавершенных ПИР по титулу 2023 года. В целях исключения дублирования проектов, в рамках которых предполагались аналогичные мероприятия, проект Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад"
1.1.6 | Приобретение неисключительных прав на использование лицензий на программный комплекс электронного документооборота "СЭДО" для нужд Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | Q_000-43-3-09.40-0022 | 1.4952 | 0 | 1.4952 | нд | 1.4929 | нд | 0 | нд | 1.4929 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0022628 | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Основание включения: 1) Положение ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе", утвержденное Советом директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола от 19.09.2022 № 435/5); 2) Директива Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 "О преимущественном использовании отечественного программного обеспечения"; 3) Соблюдение требований правил лицензирования системы электронного документооборота (неисключительный права СЭДО) 4) Программа цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденная Протоколом Совета директоров Общества №521/33 от 09.06.2025. 5) Стратегия цифровой трансформации ГК "Россети" на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, утвержденная Протоколом Совета директоров ПАО "Россети" № 663/4 от 09.09.2024.
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решениям Кольского районного суда от 13.11.2025 по делу №2-1667/2025, от 19.12.2025 по делу №2-1843/2025, от 06.11.2025 по делу №2-1589/2025 (Мурманская область: Кольский район, ВЛ общей протяженностью 12,706 км, КВЛ общей протяженностью 4,693 км, КЛ общей протяженностью 1,05 км, КТП с трансформаторами общей мощностью 5,49 МВА) | R_000-43-5-01.33-0001 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Решения Кольского районного суда от 13.11.2025 по делу №2-1667/2025, от 19.12.2025 по делу №2-1843/2025, от 06.11.2025 по делу №2-1589/2025
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства (движимого имущества) по решениям Кольского районного суда от 18.02.2026 по делу №2-274/2026, от 28.04.2026 по делу №2-294/2026, от 25.03.2026 по делу №2-500/2026 (Мурманская область: Кольский район, ВЛ общей протяженностью 2,773 км, КВЛ общей протяженностью 4,235 км, КЛ общей протяженностью 4,58 км, КТП с трансформаторами общей мощностью 1,68 МВА) | R_000-43-5-01.33-0002 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | На основании решений Кольского районного суда от 18.02.2026 по делу №2-274/2026, от 28.04.2026 по делу №2-294/2026, от 25.03.2026 по делу №2-500/2026
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 4.5409 | 3.0523 | 1.4886 | 0.18164 | 0.079095 | 0.045409 | 0.039221 | 0.045409 | 0.039874 | 0.045409 | 0 | 0.045409 | 0 | 1.4095 | -0.011723 | -12.91% | Взаимозачет по условия договора
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 3.178 | 1.5254 | 1.6525 | 0.12712 | 0.063559 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03178 | 0 | 0.03178 | 0 | 1.589 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | НИОКР. Разработка новой серии унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 150 кВ | P_000-43-6-11.00-0006 | 49.7115 | 0 | 49.7115 | 16.8 | 16.9 | 10.8 | 10.8 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8115 | 6.1 | 56.48% | Досрочное выполнение работ
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 24.1812 | 10.9086 | 13.2726 | 0.80604 | 0.40302 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 0.20151 | 0 | 0.20151 | 0 | 12.8696 | -2e-08 | -4.963e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.61956 | 0.21684 | 0.40271 | 0.024782 | 0.012391 | 0.0061956 | 0.0061956 | 0.0061956 | 0.0061956 | 0.0061956 | 0 | 0.0061956 | 0 | 0.39032 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 28.1891 | 9.0205 | 19.1686 | 1.1276 | 0.56378 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0.28189 | 0 | 0.28189 | 0 | 18.6048 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.97646 | 0.27341 | 0.70305 | 0.039058 | 0.019529 | 0.0097646 | 0.0097646 | 0.0097646 | 0.0097646 | 0.0097646 | 0 | 0.0097646 | 0 | 0.68352 | 2e-08 | 0.0001024% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шмидта (ПС 5) с установкой новой ячейки выключателя 110 кВ, установка устройств противоаварийной автоматики на Нижне-Туломской ГЭС-13, ПС 150 кВ Долина Уюта (ПС 53), организация каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд, Мурманская область, г. Мурманск (ФКУ «Ространсмодернизация» Дог. No 43-007441/21 от 02.06.2022 г.) (УПАСК - 13 шт., ВОК - 1,85 км) | P_009-41-1-03.13-0367 | 37.9409 | 11.2857 | 26.6552 | 26.5587 | 4.2707 | 6.8677 | 0 | 0 | 4.2707 | 0 | 0 | 19.6909 | 0 | 22.3845 | -2.597 | -37.82% | Дополнительная проработка технического вопроса по строительству ВОЛС отдельной линией
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 10061.8071 | 2446.0937 | 7615.7134 | 2474.1688 | 622.8203 | 210.9842 | 210.43 | 618.1353 | 412.3903 | 544.293 | 0 | 1100.7563 | 0 | 6992.8931 | -206.2992 | -24.88% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 10061.8071 | 2446.0937 | 7615.7134 | 2474.1688 | 622.8203 | 210.9842 | 210.43 | 618.1353 | 412.3903 | 544.293 | 0 | 1100.7563 | 0 | 6992.8931 | -206.2992 | -24.88% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 4683.7679 | 2098.3614 | 2585.4064 | 602.7011 | 455.746 | 147.1775 | 132.5228 | 157.2819 | 323.2232 | 151.5636 | 0 | 146.678 | 0 | 2129.6604 | 151.2866 | 49.69% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4651.3304 | 2093.1511 | 2558.1793 | 579.4636 | 450.4061 | 127.498 | 131.8932 | 153.724 | 318.5128 | 151.5636 | 0 | 146.678 | 0 | 2107.7732 | 169.184 | 60.16% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2830.9447 | 1301.6988 | 1529.2459 | 269.5667 | 266.8996 | 42.5321 | 81.9056 | 56.5514 | 184.9941 | 98.9649 | 0 | 71.5182 | 0 | 1262.3463 | 167.8161 | 169.4% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 1383.0001 | 721.9798 | 661.0204 | 91.989 | 109.493 | 16.6124 | 34.4225 | 17.7357 | 75.0705 | 31.0374 | 0 | 26.6035 | 0 | 551.5274 | 75.1449 | 218.8% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 437.3856 | 69.4726 | 367.913 | 217.9079 | 74.0134 | 68.3535 | 15.5651 | 79.4369 | 58.4483 | 21.5613 | 0 | 48.5562 | 0 | 293.8995 | -73.777 | -49.92% | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,05 км) от Л.115-06 до Л.115-19 с установкой реклоузеров (2 шт.) на опорах Л.115-06, Л.115-19, КЛ 10 кВ (3,2 км) от РП-6, ВЛ 10 кВ (0,12 км) с установкой приборов учета 10 кВ (3 т.у.) и 0,4 кВ (1 т.у.) Псковская область, Порховский район, г. Порхов, ул.Загородная, д.1 (ООО "ВитаМилк", Дог. № ПСК-01023-Э-В/25 от 31.07.2025) | Q_009-71-2-01.32-0143 | 39.8031 | 0 | 39.8031 | нд | 2.2031 | нд | 2.2031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 37.5999 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "ВитаМилк", Дог. № ПСК-01023-Э-В/25 от 31.07.2025).
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,007 км) от ВЛ 10 кВ ф.328-27 ПС 328, установка прибора учета электрической энергии 10 кВ (1 т.у.) г.Псков, ул. Новаторов, д.3Г (ООО "БИРЧВУД" договор № ПСК-00047-Э-С/26 от 03.03.2026) | R_009-73-2-01.32-0589 | 0.91261 | 0 | 0.91261 | нд | 0.023856 | нд | 0 | нд | 0.023856 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88876 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "БИРЧВУД" договор № ПСК-00047-Э-С/26 от 03.03.2026).
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (0,58 км; 0,37 км) от 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ ТП-725 до проектируемых БКТП1 (2х1,25 МВА), БКТП2 (2х1,25 МВА), КЛ 0,4 кВ (2х0,28 км) от 1, 2 СШ БКТП1 до КР 1-2, спаренных КЛ 0,4 кВ: от 1, 2 СШ БКТП1 (2х0,155 км; 2х0,19 км; 2х0,065 км) до КР 5-10; от 1, 2 СШ БКТП2 (2х0,07 км; 2х0,05 км; 2х0,08 км; 2х0,295 км) до КР 3-4, 11-16, установка приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.), Псковский р-н, д.Борисовичи (ООО СЗ "СпецПроектЖилСтрой" Дог. № ПСК-00522-Э-С/25 от 17.06.2025) | Q_009-73-2-03.31-4606 | 58.35 | 0 | 58.35 | нд | 10.143 | нд | 0 | нд | 10.143 | нд | 0 | нд | 0 | 48.2069 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО СЗ "СпецПроектЖилСтрой" Дог. № ПСК-00522-Э-С/25 от 17.06.2025).
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (2х0,4 км) от 1,2 СШ РУ 10 кВ ТП-594 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), КЛ 0,4 кВ (2х0,06 км; 2х0,13 км; 2х0,04 км; 2х0,12 км; 2х0,16 км) от 1,2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-10, Псковская обл, д. Хотицы (ООО СЗ "СК "Возрождение-14" дог. № ПСК-03489-Э-С/25 от 23.12.2025) | Q_009-73-2-03.31-4611 | 37.3752 | 0 | 37.3752 | нд | 1.7145 | нд | 0 | нд | 1.7145 | нд | 0 | нд | 0 | 35.6607 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО СЗ "СК "Возрождение-14" дог. № ПСК-03489-Э-С/25 от 23.12.2025).
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 21 (РО "Псковская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" дог. № ПСК-00708-Э-С/26 от 17.04.2026) | R_009-73-2-05.20-0001 | 0.22875 | 0 | 0.22875 | нд | 0.0049365 | нд | 0 | нд | 0.0049365 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22382 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (РО "Псковская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" дог. № ПСК-00708-Э-С/26 от 17.04.2026).
2.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ЗТП-1200: замена прибора учета электрической энергии 0,4 кВ по договору ТП (1 т.у.) в РУ 0,4 кВ ЗТП-1200 Л-5, трансформаторов тока в РУ 0,4 кВ ЗТП-1200 Л-3, Л-5, Псковская область, Псковский район, д. Дуброво, пер.Технический, д.1 (ООО "Стройкрепеж" дог. № ПСК-03978-Э-С/25 от 29.01.2026) | R_009-73-2-05.30-5394 | 0.15502 | 0 | 0.15502 | нд | 0.0038362 | нд | 0.0038362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15118 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "Стройкрепеж" дог. № ПСК-03978-Э-С/25 от 29.01.2026).
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.) на вводе 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ заявителя, по договору ТП, Псковская обл., Струго-Красненский район, д. Творожково (РО "Епархиальный Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь" дог. № ПСК-00505-Э-С/26 от 27.03.2026) | R_009-73-2-05.30-5504 | 0.11438 | 0 | 0.11438 | нд | 0.0024683 | нд | 0 | нд | 0.0024683 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11191 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (РО "Епархиальный Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь" дог. № ПСК-00505-Э-С/26 от 27.03.2026).
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Псковская обл., Псковский район, д. Задорожье (ИП Мурадалиев Руслан Рамазанович дог. № ПСК-00813-Э-С/26 от 10.04.2026) | R_009-73-2-05.30-5531 | 0.059053 | 0 | 0.059053 | нд | 0.059053 | нд | 0 | нд | 0.059053 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ИП Мурадалиев Руслан Рамазанович дог. № ПСК-00813-Э-С/26 от 10.04.2026).
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Куньинский район, урочище Волынь (ООО База отдыха "Волынь" Дог. № ПСК-01176-Э-Ю/24 от 30.05.2024) | O_009-75-2-05.30-1653 | 0.043038 | 0.0055599 | 0.037478 | 0 | 0.045054 | 0 | 0 | 0 | 0.045054 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0075756 | 0.045054 | нд | Увеличение стоимости оборудования (выполнение работ хоспособом)
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, г.Великие Луки, ул.Малышева, д.33 (ООО Металлпром Дог. № ПСК-01169-Э-Ю/25 от 28.04.2025) | P_009-75-2-05.30-2035 | 0.18974 | 0.070662 | 0.11908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11908 | 0 | нд | Отклонение от плановых показателей отсутствует
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х1,323 км) от ВЛ-10 кВ Л.147-16, Л.147-07, КЛ-10 кВ (2х0,434 км), двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1,25 МВА) с установкой устройств ИКЗ (2 комплекта) и прибора учета электроэнергии 0,4 кВ (2 т.у.) Бежаницкий р-н, в 1700 м на запад д. Лющик (АО "Ударник", Дог. № ПСК-03869-Б-В/24 от 10.01.2025) | P_009-71-2-03.31-0127 | 49.9224 | 22.274 | 27.6484 | 49.9224 | 0 | 1.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5562 | 0 | 27.6484 | -1.3662 | -100% | Досрочное выполнение работ в 2025
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Псковская область, Пушкинские Горы рп, ул. Дорофеева, д.4 (Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Дог. № ПСК-03284-Э-В/25 от 11.11.2025) | Q_009-71-2-05.30-1474 | 0.093591 | 0 | 0.093591 | нд | 0.0019657 | нд | 0.0019657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.091626 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Дог. № ПСК-03284-Э-В/25 от 11.11.2025).
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,12 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-5, КР-6, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 4 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3877 | 1.3585 | 1.0434 | 0.31512 | 1.2885 | 0 | 0.076694 | 0 | 1.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31512 | -1.2885 | -100% | Досрочное выполнение работ в 2025
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,085 км) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР-7, КР-8, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 5 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3878 | 0.81127 | 0.64829 | 0.16298 | 0.75677 | 0 | 0.045629 | 0 | 0.71114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16298 | -0.75677 | -100% | Досрочное выполнение работ в 2025
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,195 км; 2х0,295) от РУ-0,4 кВ разных секций шин проектируемой ТП-10/0,4 кВ до КР 9-12, Псковский р-н, д. Борисовичи, в границах ул.Балтийская, ул.Дмитрия Яковлева, 6 этап (ООО СЗ "СтройЭстэйт" Дог. № ПСК-01767-Э-С/24 от 05.07.2024) | O_009-73-2-02.41-3879 | 3.8293 | 0 | 3.8293 | 3.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 0 | 0 | 0 | 3.8293 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ 0,4 кВ (0,21 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-725 до КР-1, спаренной КЛ 0,4 кВ (0,21 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-725 до КР-2 с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО СЗ СпецПроектЖилСтрой Дог. № ПСК-00339-Э-С/25 от 05.03.2025) | P_009-73-2-02.41-3899 | 4.1001 | 0.086105 | 4.014 | 3.9321 | 2.9955 | 3.9321 | 0.25 | 0 | 2.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0185 | -0.93662 | -23.82% | Экономия затрат после согласования индивидуальной тарифной ставки в Министерстве по тарифам и энергетики Псковской области
2.1.1.1.3 | Строительство спаренной КЛ 0,4 кВ (0,21 км) от 1СШ РУ 0,4 кВ ТП-545 до КР-1, спаренной КЛ 0,4 кВ (0,21 км) от 2СШ РУ 0,4 кВ ТП-545 до КР-2 с установкой проектируемых КР, Псковская область, г. Псков, ул. Техническая, участок 2 (ООО "СЗ"Псковоблстрой" дог. № ПСК-03845-Э-С/25 от 29.12.2025) | Q_009-73-2-02.41-3916 | 5.2001 | 0 | 5.2001 | нд | 0.2755 | нд | 0 | нд | 0.2755 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9246 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "СЗ"Псковоблстрой" дог. № ПСК-03845-Э-С/25 от 29.12.2025).
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024) | P_009-73-2-03.31-0126 | 96.6331 | 0.70612 | 95.927 | 80.0722 | 25.651 | 4.8697 | 3.5079 | 75.2025 | 22.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.276 | -54.4212 | -67.97% | Изменения сроков реализации на основании заявления Заявителя
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,51 км) от РУ-10 кВ ТП-736, КЛ-10 кВ (0,42 км) от РУ-10 кВ ТП-737, двухтрансформаторной БКТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), от 1, 2 СШ РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-8: КЛ-0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,12 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,08 км; 2х0,1 км) с установкой проектируемых КР, Псковский район, д.Борисовичи (ООО Специализированный застройщик Руст Дог. № ПСК-02019-Э-С/24 от 01.08.2024) | P_009-73-2-03.31-4597 | 19.092 | 0 | 19.092 | 17.9829 | 19.5323 | 0 | 0.12217 | 0 | 19.4102 | 17.9829 | 0 | 0 | 0 | -0.44037 | 19.5323 | нд | Досрочное выполнение работ по обращению Заявителя
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2х2,9 км) от резервных ячеек 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-43 до 1, 2 СШ РУ-10 кВ проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х2 МВА), с установкой прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.), Псковский р-н, южнее д. Борисовичи (Комитет по образованию Псковской области Дог. № ПСК-00676-Э-С/24 от 23.10.2024) | P_009-73-2-03.31-4601 | 57.6104 | 44.386 | 13.2244 | 55.4899 | 0 | 55.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2244 | -55.4899 | -100% | Досрочное выполнение работ в 2025
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (2х0,35 км), ТП 10/0,4 кВ (2х1 МВА), спаренных КЛ 0,4 кВ (2х0,15; 2х0,025 км) от 1,2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1,2,7,8, КЛ 0,4 кВ (2х0,15 км; 2х0,24 км) от 1,2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 3-6, установка приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (4 т.у.), г. Псков, Крестовское шоссе (ООО СЗ "Фаворит" Дог. № ПСК-02746-Э-С/25 от 08.10.2025) | Q_009-73-2-03.31-4608 | 29.6794 | 0 | 29.6794 | нд | 2.4403 | нд | 0.7538 | нд | 1.6865 | нд | 0 | нд | 0 | 27.2391 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "Стройкрепеж" дог. № ПСК-03978-Э-С/25 от 29.01.2026).
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (2х0,13 км), подключаемой в рассечку КЛ 10 кВ РП-14 – ТП-565, двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ (2х0,400 МВА), спаренных КЛ 0,4 кВ (2х0,05 км; 2х0,05 км) от 1,2 СШ РУ 0,4 кВ проектируемой ТП до проектируемых КР 1-4, г. Псков, ул. Юности (ООО "Строительная корпорация "Возрождение-10", дог. № ПСК-03487-Э-С/25 от 03.12.2025) | Q_009-73-2-03.31-4610 | 16.7651 | 0 | 16.7651 | нд | 0.55678 | нд | 0.55678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.2084 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "Строительная корпорация "Возрождение-10", дог. № ПСК-03487-Э-С/25 от 03.12.2025).
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, г. Печоры, ул. Набережная, д. 22 (Управление капитального строительства Псковской области Дог. № ПСК-04413-Э-С/24 от 10.02.2025) | P_009-73-2-05.30-4596 | 0.11406 | 0.06885 | 0.045215 | 0.10621 | 0 | 0.10621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045215 | -0.10621 | -100% | Досрочное выполнение работ в 2025
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.) по договору ТП, Псковский район, Ваулино д. (ИП Иванов Сергей Владимирович, Дог. № ПСК-02899-Э-С/25 от 10.10.2025) | Q_009-73-2-05.30-5175 | 0.10947 | 0 | 0.10947 | нд | 0.046484 | нд | 0.046484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.062986 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ИП Иванов Сергей Владимирович, Дог. № ПСК-02899-Э-С/25 от 10.10.2025).
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии 0,4 кВ по договору ТП (2 т.у.) на 1, 2 СШ РУ 0,4 кВ ЗТП-12, Псковская область, г.Гдов, ул.Белоцерковец, д.33 (Управление капитального строительства Псковской области дог. № ПСК-02953-Э-С/25 от 20.11.2025) | Q_009-73-2-05.30-5255 | 0.21767 | 0 | 0.21767 | нд | 0.11316 | нд | 0.0045679 | нд | 0.10859 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10451 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (Управление капитального строительства Псковской области дог. № ПСК-02953-Э-С/25 от 20.11.2025).
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета электрической энергии 0,4 кВ по договору ТП (1 т.у.) в РУ 0,4 кВ ТП 263, г.Псков, ул.Некрасова, д.33 (Подворье Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря при храме Покрова Пр.Богородицы дог. № ПСК-03272-Э-С/25 от 19.11.2025) | Q_009-73-2-05.30-5256 | 0.10702 | 0 | 0.10702 | нд | 0.0022477 | нд | 0.0022477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10477 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "Стройкрепеж" дог. № ПСК-03978-Э-С/25 от 29.01.2026).
2.1.1.1.3 | Установка приборов учета электрической энергии 0,4 кВ (2 т.у.) по договору ТП, Псковская область, Палкинский район, южнее д. Панево (ООО "Псковские курорты" дог. № ПСК-03713-Э-С/25 от 08.12.2025) | Q_009-73-2-05.30-5320 | 0.18265 | 0 | 0.18265 | нд | 0.0038362 | нд | 0.0038362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17882 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "Псковские курорты" дог. № ПСК-03713-Э-С/25 от 08.12.2025).
2.1.1.1.3 | Строительство спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,168 км) от 1СШ, 2СШ РУ-0,4 кВ КТП-286 до проектируемых КР-1, КР-2, г.Великие Луки, ул. Нелидовская, д. 19 (Опытный завод Микрон Дог. № ПСК-03314-Э-Ю/24 от 17.01.2025) | P_009-75-2-02.41-0086 | 2.5436 | 0.071467 | 2.4722 | 2.4671 | 0 | 2.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | -2.4671 | -100% | Расторжение ДТП
2.1.1.1.3 | Строительство спаренных КЛ 0,4 кВ (0,05 км; 0,04 км; 0,1 км; 0,09 км) от РУ 0,4 кВ ЗТП-1012 Л.130-04 до проектируемых КР-1, КР-2, КР-3, КР-4, г. Великие Луки, ул. Садовая, ул. Дворецкая (ООО СК Стройинвест Дог. № ПСК-00554-Э-Ю/25 от 24.03.2025) | P_009-75-2-02.41-0087 | 2.4236 | 0.11213 | 2.3114 | 2.3114 | 0.086 | 0 | 0 | 2.3114 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2254 | -2.2254 | -96.28% | Длительное согласование приемки работ со стороны заявителя
2.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ (0,630 км) от опоры ВЛ 10 кВ л.49-02 до проектируемой ТП 10/0,4 (0,400 МВА), спаренной КЛ 0,4 кВ (0,080 км) до проектируемого КР, установка устройства ИКЗ (1 комплект) и прибора учета электрической энергии 0,4 кВ (1 т.у.), Невельский район, д.Фенево (ООО Ай-Эс-Эс Технологии, Дог. № ПСК-01542-Э-Ю/25 от 06.08.2025) | Q_009-75-2-03.31-0274 | 9.3613 | 0 | 9.3613 | нд | 8.1085 | нд | 8.1085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2529 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО Ай-Эс-Эс Технологии, Дог. № ПСК-01542-Э-Ю/25 от 06.08.2025).
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 32.4374 | 5.2103 | 27.2271 | 23.2374 | 5.34 | 19.6795 | 0.62958 | 3.5579 | 4.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8872 | -17.8974 | -77.02% | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 32.4374 | 5.2103 | 27.2271 | 23.2374 | 5.34 | 19.6795 | 0.62958 | 3.5579 | 4.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8872 | -17.8974 | -77.02% | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-17 10/0,4 кВ с заменой трансформатора (0,063 МВА на 0,4 МВА) с модернизацией (ПС 115, РП-6) в части замены трансформаторов тока 10 кВ (3 шт.) ячейки 115-19, в части установки ячейки с вакуумным выключателем (1 шт.) в РУ 10 кВ РП Псковская область, Порховский район, г.Порхов, ул.Загородная, д.1 (ООО "ВитаМилк", Дог. № ПСК-01023-Э-В/25 от 31.07.2025) | Q_009-71-1-03.31-0076 | 6.0326 | 0 | 6.0326 | нд | 0.17666 | нд | 0.17666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.856 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "ВитаМилк", Дог. № ПСК-01023-Э-В/25 от 31.07.2025).
2.1.1.4.2 | Реконструкция КТП-425 6/0,4 кВ с заменой трансформатора (0,16 МВА на 0,40 МВА), г. Псков, ул. Советской Армии, д. 56 (ООО "Макрос" Дог. № ПСК-01685-Э-С/25 от 14.07.2025) | Q_009-73-1-03.32-0039 | 2.0527 | 0 | 2.0527 | нд | 0.15689 | нд | 0 | нд | 0.15689 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8958 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ООО "Макрос" Дог. № ПСК-01685-Э-С/25 от 14.07.2025).
2.1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-618 с заменой трансформаторов (2х0,25 МВА на 2х0,63 МВА), г. Печоры, ул. Набережная, д.22 (Управление капитального строительства Псковской области Дог. № ПСК-04413-Э-С/24 от 10.02.2025) | P_009-73-1-03.31-0450 | 6.4077 | 4.9135 | 1.4943 | 5.8607 | 0 | 5.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4943 | -5.8607 | -100% | Досрочное выполнение работ в 2025
2.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-725 с заменой трансформаторов (2х1 МВА на 2х1,25 МВА), Псковский район, д.Борисовичи (ООО СЗ СпецПроектЖилСтрой Дог. № ПСК-00339-Э-С/25 от 05.03.2025) | P_009-73-1-03.31-0451 | 10.6935 | 0.11561 | 10.5779 | 10.4142 | 4.7835 | 10.4142 | 0.45 | 0 | 4.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7944 | -5.6307 | -54.07% | Экономия затрат после согласования индивидуальной тарифной ставки в Министерстве по тарифам и энергетики Псковской области
2.1.1.4.2 | Реконструкция КТП-286 с заменой трансформаторов (2х0,16 МВА на 2х0,4 МВА), г.Великие Луки, ул. Нелидовская, д. 19 (Опытный завод Микрон Дог. № ПСК-03314-Э-Ю/24 от 17.01.2025) | P_009-75-1-03.31-0140 | 3.4959 | 0.085318 | 3.4106 | 3.4046 | 0 | 3.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4106 | -3.4046 | -100% | Расторжение ДТП
2.1.1.4.2 | Реконструкция КТП-600 10/0,4 кВ (замена коммутационных аппаратов - 2 шт), Псковская область, г. Пустошка, ул. Заречная, дом 14Б (ИП Рыбаков Андрей Владимирович, Дог. № ПСК-01960-Э-Ю/25 от 09.09.2025) | Q_009-75-1-03.31-0142 | 0.10117 | 0 | 0.10117 | нд | 0.0029238 | нд | 0.0029238 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098247 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ТП (ИП Рыбаков Андрей Владимирович, Дог. № ПСК-01960-Э-Ю/25 от 09.09.2025).
2.1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-1012 с заменой трансформатора (0,250 МВА на 0,630 МВА), г. Великие Луки, ул. Садовая, ул. Дворецкая (ООО СК Стройинвест Дог. № ПСК-00554-Э-Ю/25 от 24.03.2025) | P_009-75-1-03.32-0013 | 3.6538 | 0.095902 | 3.5579 | 3.5579 | 0.22 | 0 | 0 | 3.5579 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | -3.3379 | -93.82% | Длительное согласование приемки работ со стороны заявителя
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2960.1534 | 285.4176 | 2674.7358 | 1724.8452 | 129.1741 | 54.1096 | 57.4669 | 438.5607 | 71.7071 | 390.2098 | 0 | 841.9651 | 0 | 2545.5617 | -363.4962 | -73.78% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 250.2332 | 6.5843 | 243.6489 | 228.3438 | 62.8848 | 6.497 | 11.4602 | 0 | 51.4246 | 26.7047 | 0 | 195.1421 | 0 | 180.7641 | 56.3877 | 867.9% | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 200.7456 | 5.6679 | 195.0777 | 200.7456 | 61.9365 | 6.497 | 10.5119 | 0 | 51.4246 | 0 | 0 | 194.2485 | 0 | 133.1412 | 55.4395 | 853.3% | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Полна (ПС 146) с заменой трансформаторов 2x2,5 МВА на 2x4 МВА | P_000-73-1-03.13-0217 | 200.7456 | 5.6679 | 195.0777 | 200.7456 | 61.9365 | 6.497 | 10.5119 | 0 | 51.4246 | 0 | 0 | 194.2485 | 0 | 133.1412 | 55.4395 | 853.3% | Авансирование согласно условиям договора
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 49.4876 | 0.91641 | 48.5712 | 27.5982 | 0.94825 | 0 | 0.94825 | 0 | 0 | 26.7047 | 0 | 0.89353 | 0 | 47.6229 | 0.94825 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Павы" (ПС 112) (модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., установка выпрямительных устройств с АКБ (типа ШОТ) - 1 шт.) | M_000-71-1-04.60-0062 | 15.9105 | 0 | 15.9105 | 0.64036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64036 | 0 | 15.9105 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Дедовичи" (ПС 117) (модернизация защит ВЛ-110 кВ - 1 шт.) | M_000-71-1-04.60-0122 | 6.2905 | 0 | 6.2905 | 0.25318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25318 | 0 | 6.2905 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Середка (ПС 138) с установкой ДГР (2 шт.), комплекса телемеханики (1 комплекс) | O_000-73-1-03.13-0212 | 27.2866 | 0.91641 | 26.3702 | 26.7047 | 0.94825 | 0 | 0.94825 | 0 | 0 | 26.7047 | 0 | 0 | 0 | 25.4219 | 0.94825 | нд | Отнесение затрат Службы заказчика
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 2139.8353 | 154.9472 | 1984.8881 | 1140.4667 | 19.6601 | 9.0215 | 7.3675 | 362.7331 | 12.2926 | 274.8529 | 0 | 493.8593 | 0 | 1965.228 | -352.0944 | -94.71% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 2129.3336 | 154.9351 | 1974.3985 | 1140.4667 | 10.099 | 9.0215 | 2.1589 | 362.7331 | 7.9401 | 274.8529 | 0 | 493.8593 | 0 | 1964.2996 | -361.6555 | -97.28% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.100-03 (0,134 км), ВЛ 10 кВ с переводом в кабельное исполнение: КЛ 10 кВ ф.100-03 (0,124 км) Псковский район, д. Паклино, ул. Березовая (Васильев Александр Сергеевич, Дог. № ОЗУ-ПСК-00013/25 от 06.08.2025) | Q_000-73-1-02.32-0026 | 1.3815 | 0.088505 | 1.293 | нд | 1.1771 | нд | 0.079 | нд | 1.0981 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11587 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Васильев Александр Сергеевич, Дог. № ОЗУ-ПСК-00013/25 от 06.08.2025).
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (0,690 км) от ЗТП 12 л.130-04, КЛ 0,4 кВ (0,134 км) от ЗТП 12 л.130-04 до КР-12-6, г. Великие Луки, ул. Сибирцева (ООО "Строительная компания "Стройинвест" Дог. №ОЗУ-ПСК-00016/25 от 19.08.2025) | Q_000-75-1-02.41-0016 | 2.269 | 0 | 2.269 | нд | 2.0799 | нд | 2.0799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18911 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (ООО "Строительная компания "Стройинвест" Дог. №ОЗУ-ПСК-00016/25 от 19.08.2025).
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.284-07 Новоржевского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 9,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-71-1-01.32-0147 | 61.3058 | 0 | 61.3058 | 60.216 | 0 | 0 | 0 | 30.108 | 0 | 15.054 | 0 | 15.054 | 0 | 61.3058 | -30.108 | -100% | Корректировка графика платежей, учитываемых в объеме прогнозного секвестра
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.24-02 Новоржевского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 10,9 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-71-1-01.32-0149 | 79.8637 | 0 | 79.8637 | 78.4336 | 0 | 0 | 0 | 39.2168 | 0 | 19.6084 | 0 | 19.6084 | 0 | 79.8637 | -39.2168 | -100% | Корректировка графика платежей, учитываемых в объеме прогнозного секвестра
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.16-03 Новоржевского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-71-1-01.32-0151 | 50.7135 | 1.9024 | 48.8112 | 46.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9546 | 0 | 34.9309 | 0 | 48.8112 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.4-01 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 24,7 км) | O_007-73-1-01.32-0465 | 147.2235 | 9.7155 | 137.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.508 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ магистраль л.8-01 Гдовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 9,1 км, установка дистанционно управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-73-1-01.32-0487 | 66.1992 | 3.1382 | 63.061 | 11.959 | 0 | 0 | 0 | 5.9795 | 0 | 2.9897 | 0 | 2.9897 | 0 | 63.061 | -5.9795 | -100% | Корректировка графика платежей, учитываемых в объеме прогнозного секвестра
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ л.253-02 Псковского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 5,51 км) | P_007-73-1-01.32-0502 | 34.332 | 0 | 34.332 | 33.725 | 0 | 9.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7035 | 0 | 34.332 | -9.0215 | -100% | Корректировка графика платежей, учитываемых в объеме прогнозного секвестра
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.335-06 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,5 км) | O_007-73-1-01.32-0520 | 199.6756 | 13.8197 | 185.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8559 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.172-10 Псковского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 2,61 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0525 | 31.9906 | 17.5619 | 14.4287 | 9.9832 | 0.26087 | 0 | 0 | 9.9832 | 0.26087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1678 | -9.7223 | -97.39% | Корректировка графика платежей, учитываемых в объеме прогнозного секвестра
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-10 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 16,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0587 | 104.1801 | 4.8177 | 99.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3624 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.11-03 Печорского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 7,08 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 1 шт.) | O_007-73-1-01.32-0641 | 46.0342 | 1.3573 | 44.677 | 0 | 6.5689 | 0 | 0 | 0 | 6.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.108 | 6.5689 | нд | Изменения графика реализации, учтено в программе корректировки
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.61-05 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-73-1-01.32-0701 | 126.8299 | 56.4594 | 70.3705 | 0 | 0.012218 | 0 | 0 | 0 | 0.012218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3583 | 0.012218 | нд | Изменения графика реализации, учтено в программе корректировки
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км) | O_007-73-1-01.32-0703 | 202.6558 | 5.4423 | 197.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2135 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.131-14 Новосокольнического района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 6,2 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0132 | 52.196 | 1.1765 | 51.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0196 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.40-04 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 31,49 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0142 | 212.6379 | 0 | 212.6379 | 209.1349 | 0 | 0 | 0 | 104.5674 | 0 | 52.2837 | 0 | 52.2837 | 0 | 212.6379 | -104.5674 | -100% | Корректировка графика платежей, учитываемых в объеме прогнозного секвестра
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.32-02 Пустошкинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 3,5 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-75-1-01.32-0400 | 33.7561 | 0 | 33.7561 | 33.141 | 0 | 0 | 0 | 16.5705 | 0 | 8.2852 | 0 | 8.2852 | 0 | 33.7561 | -16.5705 | -100% | Корректировка графика платежей, учитываемых в объеме прогнозного секвестра
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-09 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 22,45 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-75-1-01.32-0405 | 147.8462 | 7.0226 | 140.8236 | 145.2206 | 0 | 0 | 0 | 72.6103 | 0 | 36.3051 | 0 | 36.3051 | 0 | 140.8236 | -72.6103 | -100% | Корректировка графика платежей, учитываемых в объеме прогнозного секвестра
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-03 Усвятского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 33,7 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 3 шт.) | O_007-75-1-01.32-0412 | 221.9251 | 14.6561 | 207.269 | 216.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.496 | 0 | 161.7445 | 0 | 207.269 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-10 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 23,52 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 6 шт.) | O_007-75-1-01.32-0414 | 170.4443 | 8.096 | 162.3483 | 167.3947 | 0 | 0 | 0 | 83.6973 | 0 | 41.8487 | 0 | 41.8487 | 0 | 162.3483 | -83.6973 | -100% | Корректировка графика платежей, учитываемых в объеме прогнозного секвестра
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.312-08 Себежского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 19,25 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 4 шт.) | O_007-75-1-01.32-0418 | 135.8734 | 9.681 | 126.1924 | 128.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0273 | 0 | 96.1054 | 0 | 126.1924 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 10.5017 | 0.012117 | 10.4896 | 0 | 9.5611 | 0 | 5.2086 | 0 | 4.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92845 | 9.5611 | нд | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ (0,394 км) от КТП-1 п. Бежаницы комхоз Л.147-17-01-04 с демонтажом участка ВЛ 0,23 кВ Л.147-17-01-05 УО, автомобильная дорога общего пользования регионального значения Бежаницы-Сущево-Цевло на участке км 0+700 – км 1+1240 (выборочно) (ООО "Автомобильные дороги Пскова", дог. № ОЗУ-ПСК-00032/25 от 14.11.2025) | Q_000-71-1-01.41-1067 | 2.634 | 0 | 2.634 | нд | 2.5095 | нд | 0.18849 | нд | 2.321 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12453 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (ООО "Автомобильные дороги Пскова", дог. № ОЗУ-ПСК-00032/25 от 14.11.2025).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ (0,201 км) Л-1 от КТП-413 ф.31-06, Псковская область, Себежский район, д. Жеглово, автомобильная дорога общего пользования регионального значения Идрица-Лопатово (выборочно) (ООО "Автомобильные дороги Пскова", дог. №ОЗУ-ПСК-00010/26 от 23.04.2026) | R_000-75-1-01.41-1772 | 0.55276 | 0 | 0.55276 | нд | 0.0405 | нд | 0 | нд | 0.0405 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51226 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (ООО "Автомобильные дороги Пскова", дог. №ОЗУ-ПСК-00010/26 от 23.04.2026).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ (0,022 км) Л-3 от ЗТП-604 ф.74-11, г. Печоры, ул. Проценко, д. 19 (Ваакс Свенн Агович, Дог. № ОЗУ-ПСК-00018/25 от 15.08.2025) | Q_000-73-1-01.41-4693 | 0.16281 | 0.0079038 | 0.15491 | нд | 0.066427 | нд | 0.066427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.088479 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Ваакс Свенн Агович, Дог. № ОЗУ-ПСК-00018/25 от 15.08.2025).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ (0,195 км) ТП80-ТП86, КЛ 6 кВ (0,195 км) ТП80-ТП63, спаренных КЛ 0,4 кВ (2х0,223 км) ТП80-КР255, КР256, Псковская область, г. Псков, ул. Труда, д.75 (Лузин Андрей Вячеславович, ИП Дог. №ОЗУ-ПСК-00017/25 от 23.06.2025) | Q_000-73-1-02.33-0017 | 5.1496 | 0.0042132 | 5.1453 | нд | 4.6597 | нд | 4.6597 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48565 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Васильев Александр Сергеевич, Дог. № ОЗУ-ПСК-00013/25 от 06.08.2025).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ (0,064 км) Л-1 МТП-2481, Великолукский район, д. Русаново, ул. Юбилейная, д.15 (Труфанова Елена Геннадьевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00027/25 от 03.10.2025) | Q_000-75-1-01.41-1741 | 0.10588 | 0 | 0.10588 | нд | 0.058287 | нд | 0.058287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.047589 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Труфанова Елена Геннадьевна Дог. №ОЗУ-ПСК-00027/25 от 03.10.2025).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ (0,450 км) Л-2 от ЗТП-1078 ф.348-36, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Нелидовская, д. 15 (АО "ОЗ "Микрон" Дог. № ОЗУ-ПСК-00025/25 от 23.10.2025) | Q_000-75-1-01.41-1743 | 0.76365 | 0 | 0.76365 | нд | 1.1979 | нд | 0.048887 | нд | 1.149 | нд | 0 | нд | 0 | -0.43423 | нд | нд | Увеличение полной стоимости по результатам корректировки ТЗ, учтено в программе корректировки
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 10 кВ (0,150 км) ф.348-36 ЗТП-221-КТП-291, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Угольная, д. 7 (Зенкова Татьяна Васильевна Дог. № ОЗУ-ПСК-00008/25 от 14.10.2025) | Q_000-75-1-02.32-0020 | 1.133 | 0 | 1.133 | нд | 1.0288 | нд | 0.18682 | нд | 0.842 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10417 | нд | нд | Внеплановый объект, выполнение работ по договору ОЗУ (Зенкова Татьяна Васильевна Дог. № ОЗУ-ПСК-00008/25 от 14.10.2025).
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 436.2372 | 120.4325 | 315.8048 | 291.3499 | 46.6292 | 38.5911 | 38.6393 | 75.8277 | 7.9899 | 88.6522 | 0 | 88.279 | 0 | 269.1756 | -67.7895 | -59.25% | нд
2.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (370 шт.) | K_000-76-1-05.30-0015 | 63.9192 | 55.7573 | 8.1619 | 2.6661 | 0 | 0 | 0 | 0.79982 | 0 | 1.1198 | 0 | 0.7465 | 0 | 8.1619 | -0.79982 | -100% | Корректировка графика реализации по условиям договора
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (2879 т.у.) (2025 год) | O_000-76-1-05.30-0022 | 99.6452 | 64.6752 | 34.97 | 38.5911 | 38.6393 | 38.5911 | 38.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6693 | 0.048253 | 0.125% | Распределение % по кредитам
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (4416 т.у.) (2026 год) | O_000-76-1-05.30-0023 | 214.1732 | 0 | 214.1732 | 191.5931 | 7.9899 | 0 | 0 | 57.4779 | 7.9899 | 67.0576 | 0 | 67.0576 | 0 | 206.1833 | -49.4881 | -86.1% | Корректировка графика реализации по условиям договора
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6 (10) кВ (703 т.у.) (2026 год) | O_000-76-1-05.30-0028 | 58.4997 | 0 | 58.4997 | 58.4997 | 0 | 0 | 0 | 17.5499 | 0 | 20.4749 | 0 | 20.4749 | 0 | 58.4997 | -17.5499 | -100% | Корректировка графика реализации по условиям договора
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 133.8477 | 3.4537 | 130.394 | 64.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6847 | 0 | 130.394 | 0 | нд | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 133.8477 | 3.4537 | 130.394 | 64.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6847 | 0 | 130.394 | 0 | нд | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Порхов (ПС-115) (1 шт.) | K_000-71-1-04.40-0026 | 33.7268 | 0 | 33.7268 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0 | 33.7268 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | 32.2484 | 1.5388 | 30.7096 | 30.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6474 | 0 | 30.7096 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ Воронцово (ПС-149) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | 35.1947 | 0 | 35.1947 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0 | 35.1947 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | 32.6777 | 1.9148 | 30.7629 | 30.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6857 | 0 | 30.7629 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2417.8859 | 62.3147 | 2355.5712 | 146.6226 | 37.9002 | 9.6971 | 20.4403 | 22.2927 | 17.4599 | 2.5196 | 0 | 112.1132 | 0 | 2317.671 | 5.9104 | 18.48% | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 6.0041 | 3.4699 | 2.5343 | 0.21014 | 0.10507 | 0.052536 | 0.052536 | 0.052536 | 0.052536 | 0.052536 | 0 | 0.052536 | 0 | 2.4292 | 0 | 0% | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (20 шт.) | K_000-76-1-07.10-0049 | 83.7836 | 0 | 83.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7836 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Псковской области | M_000-76-1-06.70-0001 | 1817.5807 | 7.6092 | 1809.9715 | нд | 0.043109 | нд | 0 | нд | 0.043109 | нд | 0 | нд | 0 | 1809.9284 | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Включен на основании : 1) Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 2) Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 3) Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»; 4) Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 5) Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»; 6) Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в отношении импортозамещения; 7) Программа цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная решением Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания от 09.06.2025 № 521/33).
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (2 шт.) | K_000-76-1-07.10-0051 | 78.8874 | 0 | 78.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8874 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (5 шт.) | K_000-76-1-07.10-0057 | 145.0189 | 0 | 145.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0189 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости (7 шт.) | K_000-76-1-07.10-0059 | 21.7146 | 0 | 21.7146 | 21.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7146 | 0 | 21.7146 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение передвижной кабельной электротехнической лаборатории в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (1 шт.) | O_000-76-1-07.10-0136 | 34.8182 | 0 | 34.8182 | 34.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8182 | 0 | 34.8182 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение моноблоков (284 шт.) | I_000-76-1-07.20-0037 | 24.927 | 16.1567 | 8.7703 | 0 | 8.7267 | 0 | 8.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043584 | 8.7267 | нд | Оплата КЗ 2025
2.1.6 | Приобретение неисключительных прав на использование лицензий на программный комплекс электронного документооборота "СЭДО" для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | Q_000-76-3-09.40-0033 | 1.4952 | 0 | 1.4952 | нд | 1.4969 | нд | 0 | нд | 1.4969 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0016971 | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Основание включения: 1) Положение ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе", утвержденное Советом директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола от 19.09.2022 № 435/5); 2) Директива Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 "О преимущественном использовании отечественного программного обеспечения"; 3) Соблюдение требований правил лицензирования системы электронного документооборота (неисключительный права СЭДО) 4) Программа цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденная Протоколом Совета директоров Общества №521/33 от 09.06.2025. 5) Стратегия цифровой трансформации ГК "Россети" на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, утвержденная Протоколом Совета директоров ПАО "Россети" № 663/4 от 09.09.2024.
2.1.6 | Приобретение системы хранения данных (1 шт.) | I_000-76-1-07.20-0039 | 2.6439 | 0 | 2.6439 | 2.6439 | 2.6428 | 2.6439 | 2.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010915 | -0.0010915 | -0.04128% | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение персональных компьютеров (107 шт.) | K_000-76-1-07.20-0050 | 9.8064 | 7.0687 | 2.7377 | 0 | 2.7241 | 0 | 2.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013611 | 2.7241 | нд | Оплата КЗ 2025
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 3.3446 | 2.3232 | 1.0214 | 1.0214 | 0.4104 | 1.0214 | 0.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61103 | -0.61103 | -59.82% | Экономия затрат по результатам ТЗП
2.1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0136 | 39.4437 | 0 | 39.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4437 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение измерительного комплекса диагностирования молниеотводов и расчета импульсных воздействий во вторичных цепях (1 шт.) | K_000-76-1-07.30-0155 | 0.68686 | 0 | 0.68686 | 0.68686 | 0.59132 | 0.68686 | 0.59132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095537 | -0.095537 | -13.91% | Экономия затрат по результатам ТЗП
2.1.6 | Приобретение РИСЭ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (10 шт.) | O_000-76-1-07.30-0211 | 45.549 | 0 | 45.549 | 45.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.549 | 0 | 45.549 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (2 шт.) | N_000-76-1-07.30-0230 | 5.8065 | 0 | 5.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8065 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Создание и внедрение информационной базы знаний ПАО "Россети Северо-Запад" | O_000-76-3-09.40-0013 | 19.1941 | 0 | 19.1941 | 11.5165 | 4.5522 | 0 | 0 | 11.5165 | 4.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6419 | -6.9643 | -60.47% | Изменение оценки полной стоимости инвестиционного проекта относительно утвержденной ИПР связано с реализацией части затрат по операционной деятельности
2.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-76-3-09.40-0023 | 14.8583 | 11.8134 | 3.0448 | 2.9211 | 3.5572 | 0 | 0 | 2.9211 | 3.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51235 | 0.63605 | 21.77% | Согласно сценарным условиям ПАО "Россети" на 2026 год увеличено количество приобретаемых лицензий, в связи с чем увеличена оценка полной стоимости проекта, скорректирован график и остаток финансирования
2.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-76-3-09.40-0026 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад" для нужд Псковского филиала | P_000-76-3-09.40-0027 | 17.7763 | 0 | 17.7763 | 0.044579 | 0 | 0 | 0 | 0.044579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7763 | -0.044579 | -100% | Исключен. В связи с необходимостью выполнения п. 17 Протокола 4ИД от 27.11.2025: "Учесть в проекте ИПР до 2033 года корректировку проектной документации «Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад», в т.ч. рассмотреть возможность корректировки проектной документации проектными группами филиалов, и обеспечить планирование ввода основных средств в составе инвестиционных проектов по блоку безопасности. Средства, заложенные на данный проект и мероприятия перенесены в ИП "Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности" для возможности выполнения работ и ввода незавершенных ПИР по титулу 2023 года. В целях исключения дублирования проектов, в рамках которых предполагались аналогичные мероприятия, проект Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад"
2.1.6 | Создание и внедрение единой унифицированной информационной системы учета передачи и распределения электроэнергии группы компаний «Россети» на отечественной платформе (ЕИС «Россети Баланс»), унифицированного модуля информационного взаимодействия со смежными системами - (ЕИС «Россети Баланс»: Интеграционный модуль) для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-76-3-09.40-0029 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 9.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 0 | нд | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-76-3-09.40-0031 | 17.0632 | 2.0123 | 15.0509 | 15.0509 | 12.7393 | 5.1368 | 5.1368 | 7.6025 | 7.6025 | 2.3116 | 0 | 0 | 0 | 2.3116 | 2e-08 | 1.57e-07% | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 14.9039 | 9.6681 | 5.2358 | 0.59616 | 0.29808 | 0.14904 | 0.14904 | 0.14904 | 0.14904 | 0.14904 | 0 | 0.14904 | 0 | 4.9377 | 0 | 0% | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС (15,238 км) на участке БС «МТС» (60-0478, г. Дно) – ПС-116 «Дно» - ВЛ-110 кВ «Светлая-2» | N_008-76-1-04.10-0003 | 0.64758 | 0.084761 | 0.56282 | 0.025903 | 0.012952 | 0.0064758 | 0.0064758 | 0.0064758 | 0.0064758 | 0.0064758 | 0 | 0.0064758 | 0 | 0.54987 | 0 | 0% | Отклонения от плановых показателей отсутствуют
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Опочецкого районного потребительского общества: А-трансформаторная подстанция №18 (ЗТП 10/0,4 кВ) (2х0,4 МВА), г.Опочка, ул.Стученко, д.45 | R_000-75-5-03.31-0008 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение имущества на основании Договора дарения №2 от 09.02.2026
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 10900.2826 | 3493.5409 | 7406.7418 | 1438.9978 | 496.737 | 368.5322 | 364.5157 | 16.8733 | 132.2213 | 86.7446 | 0 | 966.8478 | 0 | 6910.0048 | 111.3315 | 28.89% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 10900.2826 | 3493.5409 | 7406.7418 | 1438.9978 | 496.737 | 368.5322 | 364.5157 | 16.8733 | 132.2213 | 86.7446 | 0 | 966.8478 | 0 | 6910.0048 | 111.3315 | 28.89% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 4721.0134 | 3230.4813 | 1490.5321 | 458.8663 | 480.5247 | 361.4619 | 357.6664 | 9.216 | 122.8583 | 50.2056 | 0 | 37.9828 | 0 | 1010.0074 | 109.8468 | 29.63% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4153.0878 | 3158.3937 | 994.6941 | 420.2012 | 435.1735 | 322.937 | 322.4308 | 9.216 | 112.7427 | 50.0687 | 0 | 37.9795 | 0 | 559.5206 | 103.0206 | 31.02% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2015.1392 | 1547.7433 | 467.3959 | 71.0065 | 78.5742 | 54.5819 | 40.5673 | 7.44 | 38.0069 | 7.34 | 0 | 1.6446 | 0 | 388.8217 | 16.5523 | 26.69% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 883.7544 | 730.3175 | 153.437 | 17.1085 | 77.0384 | 9.5147 | 15.968 | 1.572 | 61.0704 | 4.2216 | 0 | 1.8002 | 0 | 76.3986 | 65.9517 | 594.9% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1254.1942 | 880.3329 | 373.8613 | 332.0861 | 279.5609 | 258.8403 | 265.8955 | 0.20397 | 13.6654 | 38.5071 | 0 | 34.5347 | 0 | 94.3004 | 20.5166 | 7.92% | нд
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 6,872 км и КЛ -10 кВ протяженностью 2,168 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | 67.8354 | 67.8263 | 0.0091642 | 0.0096465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096465 | 0 | 0.0091642 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф-II-4 (ориентировочной протяженностью 0,47 км) с монтажом реклоузера 6 кВ (1 шт.) и установкой прибора учета (1 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, п. Гирвас, территория бывшего аэродрома (кад. № 10:03:0021306:15) (технологическое присоединение ООО «ССК «Газрегион» № КАР-03673-Э-П/24 от 24.02.2025г.) | P_009-33-2-01.33-2526 | 6.0309 | 0.8862 | 5.1447 | 5.9107 | 5.2776 | 5.9107 | 5.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13289 | -0.6331 | -10.71% | Изменение оценки полной стоимости ИП, графика и остатка финансирования обусловлено изменением ставки НДС с 20% до 22% и приведением стоимости ИП в прогнозный уровень цен с применением индексов-дефляторов, опубликованных Министерством экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2028 года, с учетом факта оплаты компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений в 2025 году. Изменение года окончания реализации ИП обусловлено необходимостью выполнения обязательств по лесовосстановлению и агроуходу в 2026-2029 годах. Оценка полной стоимости ИП в соответствии с УНЦ пересчитана с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Министерством экономического развития России в составе материалов прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2028 года
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-7 (ориентировочной протяженностью 0,01 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (1шт), реклоузера 10 кВ (1 шт.), прибора учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейках №7 и №12 ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) (150/5 – 6шт.) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Птицефабрика (технологическое присоединение ИП Ильин М.О. № КАР-00609-Б-П/24 от 25.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3285 | 3.6737 | 0.19102 | 3.4827 | 3.4833 | 2.4563 | 3.2794 | 2.0168 | 0.20397 | 0.43949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0263 | -1.027 | -29.48% | Погашение КЗ сложившейся на конец 2025года
3.1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ «Гранит» с трансформаторами 2х16 МВА в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-03.13-1000 | 919.107 | 676.9011 | 242.206 | 249.4291 | 239.3665 | 249.4291 | 239.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8395 | -10.0627 | -4.034% | Погашение КЗ сложившейся на конец 2025года , ИП реализован и введен в полном объеме в 2025 году
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от 1с-10 ЗРУ-10 (ячейка №1) и от 2с-10 ЗРУ-10 (ячейка № 20) ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83) (ориентировочной протяжённостью 2,8 км каждая), установка пунктов коммерческого учёта 10 кВ (2 т.у) для электроснабжения объекта по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0080102:34 (технологическое присоединение ООО "Русский Лесной Альянс" № КАР-01901-Б-П/24 от 11.10.2024г.) | P_009-33-2-02.32-3290 | 38.9358 | 0 | 38.9358 | 38.7282 | 1.7 | 0.2211 | 1.5064 | 0 | 0.1936 | 38.5071 | 0 | 0 | 0 | 37.2358 | 1.4789 | 668.9% | Досрочное выполнение ПИР (подрядная организация ПРОММОНТАЖ Договор № КАР/00182/25 от 18.06.2025), отнесение затрат СЗ и СК в объеме больше планируемого.
3.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) от существующей КЛ 10 кВ Л-83-2 с установкой КРУН 10 кВ (1 шт.) и КЛ 10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,17 км) от КРУН 10 кВ до РУ 10 кВ ТП 1 10/0,4 кВ Заявителя с установкой прибора учета косвенного включения в РУ 10 кВ ТП 1 10/0,4 кВ Заявителя (1 т.у.) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, кад. № ЗУ 10:01:0240102:3 (технологическое присоединение ООО фирма "Торговый дом Ярмарка" № КАР-02808-Э-П/24 от 25.11.2024 г.) | P_009-33-2-02.32-3291 | 8.1098 | 0 | 8.1098 | 7.671 | 0.0001303 | 0 | 0.0001303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.671 | 0 | 8.1097 | 0.0001303 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,02 км) от ВЛ-6 кВ Л-05С-61, монтаж реклоузера 6 кВ (1шт.) и установка прибора учета электрической энергии 6 кВ (1 т.у.) Сортавальский район, п.Рускеала, кад. № ЗУ 10:07:0030104:54 (технологическое присоединение ООО «Колмас Карелия» № КАР-03360-Э-С/24 от 23.12.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2056 | 3.6524 | 3.5561 | 0.096298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096298 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.1.3 | Строительство линейных ответвлений от ВЛ-6 кВ Л-24-63: ВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,93 км) с монтажом разъединителя 6 кВ (1 шт.) и КЛ(ГНБ)-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км) и линейных ответвлений от ВЛ-6 кВ Л-24-71: ВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,93 км) с монтажом разъединителя 6 кВ (1 шт.) и КЛ(ГНБ)-6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,07 км), монтаж двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА со строительством шести КЛ 0,4 кВ от монтируемой ТП 6/0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км каждая) и установкой трехфазных приборов учета полукосвенного включения (6 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г.Суоярви, кад. № ЗУ 10:16:0010112:351 (технологическое присоединение ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" № КАР-03329-Э-С/24 от 28.12.2024г.) | P_009-31-2-01.33-2059 | 28.5729 | 0.2545 | 28.3184 | 26.5244 | 2.2855 | 0 | 2.2625 | 0 | 0.022989 | 0 | 0 | 26.5244 | 0 | 26.0329 | 2.2855 | нд | Отнеcение затрат на содержание службы Заказчика
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-22-12 протяженностью 6,876 км, строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, в Прионежском районе (технологическое присоединение ООО Федоренко Н.В. № КАР-03036-Э-П/22 от 24.08.2022г) | N_009-33-2-01.32-3180 | 25.6901 | 25.0697 | 0.62035 | 0.20678 | 0.21712 | 0 | 0.21712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20678 | 0 | 0.40323 | 0.21712 | нд | Погашение КЗ в связи с выполнением работ по компенсационному лесовосстановлению ООО «Лесное бюро «Партнер», УПД 122 от 18.12.2025
3.1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ (2,88 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА) , Республика Карелия, Лоухский район, в районе п.Кестеньга, кад.№ЗУ 10:18:0090301:226 (договор на технологическое присоединение производственного здания ООО "Калгувара" №КАР-03082-Э-К/22 от 13.09.2022 г.) | N_009-32-2-01.32-2536 | 22.482 | 22.271 | 0.21096 | 0.070319 | 0.073834 | 0 | 0.073834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070319 | 0 | 0.13712 | 0.073834 | нд | Погашение КЗ в связи с выполнением работ по компенсационному лесовосстановлению ООО «Лесное бюро «Партнер», УПД 122 от 18.12.2025
3.1.1.1.3 | Строительство двухцепной КВЛ-6 кВ (4,4261 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ Л-05-06 от ГЭС-5, Л-17-06 от ГЭС-5 и монтажом двух ПКУ-6 кВ, Республика Карелия, Беломорский район, кад.№10:11:0073504:468, Беломорского района (договор на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.) | N_009-32-2-01.33-2545 | 12.0046 | 11.9582 | 0.04635 | 0.01545 | 0.016223 | 0 | 0.016223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01545 | 0 | 0.030128 | 0.016223 | нд | Погашение КЗ в связи с выполнением работ по компенсационному лесовосстановлению ООО «Лесное бюро «Партнер», УПД 122 от 18.12.2026
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6,10 кВ от Л-24-67 (ВЛ 6 кВ 0,017 км), Л-13С-05 (ВЛ 10 кВ - 0,642 км, КЛ 10 кВ - 0,72 км) с переводом питания части ЛЭП-6 кВ Л-24-72 на Л-24-67, монтажом ТП-6/0,4, 10/0,4 кВ (400 кВА) (2 шт), строительством КЛ 0,4 кВ (0,221 км) Республика Карелия, г. Суоярви (технологическое присоединение АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"" № ТП КАР-00101-Э-С/23 от 10.02.2023г.) | N_009-31-2-01.32-0258 | 16.762 | 16.7038 | 0.05827 | 0.019423 | 0.020395 | 0 | 0.020395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019423 | 0 | 0.037876 | 0.020395 | нд | Погашение КЗ в связи с выполнением работ по компенсационному лесовосстановлению ООО «Лесное бюро «Партнер», УПД 122 от 18.12.2027
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ Л-22с-61 (0,912 км) с установкой ПКУ (1 шт) в р-не п. Рускеала м. Сакисюрья г. Сортавала (технологическое присоединение Зимина М.Ю. № КАР-04522-Э-С/22 от 17.02.2023 г.) | N_009-31-2-01.33-2031 | 3.684 | 3.5021 | 0.18191 | 0.017678 | 0.0819 | 0 | 0.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017678 | 0 | 0.10001 | 0.0819 | нд | Погашение КЗ в связи с выполнением работ по компенсационному лесовосстановлению ООО «Лесное бюро «Партнер», УПД 122 от 18.12.2028
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-50С-61 ориентировочной протяженностью 0,01 км, установка линейного разъединителя 6 кВ (1 шт.), монтаж КТП 6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, строительство ВЛ-0,4 кВ от монтируемой КТП 6/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 м, установка прибора учета 0,4 кВ (1 т.у.) в д. Койриноя Питкярантского района Республики Карелия (технологическое присоединение ООО "Автодороги-Питкяранта" № КАР-01101-Э-С/24 от 02.07.2024) | O_009-31-2-01.33-2047 | 2.872 | 0.23123 | 2.6408 | 0 | 2.4631 | 0 | 2.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17766 | 2.4631 | нд | Погашение КЗ в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ. ИП реализован и введен в полном объеме в 2025 году
3.1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (ориентировочной протяжённостью 0,160 км), монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии 6 кВ (1 т.у.) в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ИП Татаров Ахиллес Важаевич № КАР-02033-Э-П/24 от 12.09.2024) | P_009-33-2-02.33-0005 | 1.9522 | 1.5224 | 0.42974 | 0 | 0.030282 | 0 | 0.030282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.030282 | нд | Погашение КЗ сложившейся на конец 2025года , ИП реализован и введен в полном объеме в 2025 году
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-43П-5 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом реклоузера 10 кВ (1 шт.) и установкой прибора учета (1 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, п. Пиндуши, кад. № ЗУ 10:13:0060102:000 (технологическое присоединение АО «Ленгазспецстрой» №КАР-00673-Э- П/25 от 04.06.2025г.) | Q_009-33-2-01.32-3308 | 3.3793 | 0 | 3.3793 | нд | 2.6008 | нд | 2.0168 | нд | 0.58397 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77848 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение АО «Ленгазспецстрой» №КАР-00673-Э- П/25 от 04.06.2025г.
3.1.1.1.3 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в части замены ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА (ТП-2046) на двухтрансформаторную ТП 10/6/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, ул. Октябрьская, дом № 34, (технологическое присоединение ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» № КАР-02561-Э-С/24 от 28.12.2024г.) | P_009-31-1-03.31-1876 | 6.6927 | 0.54475 | 6.148 | 0 | 7.3915 | 0 | 6.9426 | 0 | 0.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2435 | 7.3915 | нд | Оценка полной стоимости скорректирована по факту выполнения работ по проекту. Изменение года окончания реализации ИП, графика и остатка финансирования обусловлено необходимостью погашения в 2026 году кредиторской задолженности по договору подряда КАР/00129/24 от 10.06.2024 с ООО "Электрокомплект плюс". Изменение сметной стоимости ИП обусловлено утверждением ПСД (Приказ № 360 от 16.10.2025).
3.1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ-110 кВ (2х0,9 км) на ПС 110 кВ «Гранит» в Прионежском районе Республики Карелия (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-2-01.12-0001 | 51.8381 | 42.4847 | 9.3534 | 0 | 3.4646 | 0 | 3.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8887 | 3.4646 | нд | Погашение КЗ сложившейся на конец 2025года , ИП реализован и введен в полном объеме в 2025 году
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) от ВЛ 6 кВ Л-30К-05 с монтажом реклоузера 6 кВ (1 шт.) и установкой прибора учета электрической энергии 6 кВ (1 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, п. Попов Порог, кад. № ЗУ 10:06:0060501:300 (технологическое присоединение ООО «Инарктика Северо-Запад» № КАР-03695-Э-К/24 от 09.07.2025г.) | Q_009-32-2-01.33-2546 | 4.2495 | 0 | 4.2495 | нд | 0.3007 | нд | 0 | нд | 0.3007 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9488 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ООО «Инарктика Северо-Запад» № КАР-03695-Э-К/24 от 09.07.2025г..
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-10С-16 (ориентировочной протяженностью 1,65 км) с установкой реклоузера (1 шт.) и линейного ответвления ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-11С-08 (ориентировочной протяженностью 0,075 км), монтаж двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА со строительством двух КЛ 0,4 кВ от монтируемой ТП 10/0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,025 км каждая) и установкой трехфазных приборов учета полукосвенного включения (2 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский р-н, п. Хийтола, ул. Школьная, кад. № ЗУ 10:12:0040102:126 (технологическое присоединение БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» № КАР-01335-Э-С/25 от 17.06.2025г.) | Q_009-31-2-01.32-0290 | 13.1727 | 0 | 13.1727 | нд | 6.1724 | нд | 0 | нд | 6.1724 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0002 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение БУ РК «Дирекция по строительству Республики Карелия» № КАР-01335-Э-С/25 от 17.06.2025г.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления КЛ 0,4 кВ от ТП-489 Хийтола (ориентировочной протяженностью 0,16 км) с установкой прибора учета (1 т.у.) по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район, п. Хийтола, кад. № ЗУ 10:12:0040102:46 (технологическое присоединение Пограничного Управления ФСБ России по Республике Карелия № КАР-00414-Э-С/25 от 02.06.2025) | Q_009-31-2-02.41-1898 | 0.86271 | 0 | 0.86271 | нд | 0.45805 | нд | 0 | нд | 0.45805 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40466 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение Пограничного Управления ФСБ России по Республике Карелия № КАР-00414-Э-С/25 от 02.06.2025
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ Л-46С-65 (ориентировочной протяженностью 0,01 км) с монтажом однотрансформаторной ТП 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА и установкой трехфазного прибора учета полукосвенного включения (1 т.у.) по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 60, кад. № ЗУ 10:07:0000000:3233 (технологическое присоединение ООО «Фьюче Сейлор» № КАР-00749-Э-С/24 от 09.06.2025г.) | Q_009-31-2-01.33-2067 | 4.1606 | 0 | 4.1606 | нд | 3.2537 | нд | 0 | нд | 3.2537 | нд | 0 | нд | 0 | 0.90698 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение ООО «Фьюче Сейлор» № КАР-00749-Э-С/24 от 09.06.2025г.
3.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-48П-12 (ориентировочной протяженностью 0,35 км), установка линейного разъединителя 10 кВ (2 шт), реклоузера 10 кВ (2 шт.), прибора учета 10 кВ прямого включения (2 т.у.), замена трансформаторов тока в ячейках №7 и №12 ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) (150/5 – 6шт.) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, кад. № ЗУ 10:20:0060201:391 (технологическое присоединение ИП Кершинский А.Н. № КАР-00445-Э-П/24 от 20.06.2024 г.) | O_009-33-2-01.32-3284 | 8.4737 | 6.4297 | 2.044 | 0 | 1.9303 | 0 | 0.13865 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11373 | 1.9303 | нд | Погашение КЗ сложившейся на конец 2025года , ИП реализован и введен в полном объеме в 2025 году
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 462.6325 | 0 | 462.6325 | 0 | 16.7442 | 0 | 7.2948 | 0 | 9.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.8883 | 16.7442 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 462.6325 | 0 | 462.6325 | 0 | 16.7442 | 0 | 7.2948 | 0 | 9.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.8883 | 16.7442 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шуя (ПС 21) с заменой трансформаторов Т-1 110/35/6 кВ и Т-2 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА каждый (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-01199-Б-П/25 от 30.12.2025) | Q_009-33-1-03.13-2818 | 459.5047 | 0 | 459.5047 | нд | 13.7612 | нд | 7.1622 | нд | 6.5989 | нд | 0 | нд | 0 | 445.7435 | нд | нд | Новый ИП Исполнение обязательств технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-01199-Б-П/25 от 30.12.2025)
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ячейки № 13 на 2с-6 КРУН-6 ПС 35 кВ Рускеала (ПС 5С) в части замены трансформаторов тока (3 шт.), замены масляного выключателя на вакуумный (1 шт.), устройства СДТУ (1 комплект) и установки РЗА (1 комплект) и прибора учета (1 т.у.) для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «ПСК», расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, п. Рускеала (технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-01196-Б-С/25 от 27.06.2025г.) | Q_009-31-1-03.21-2999 | 3.1278 | 0 | 3.1278 | нд | 2.983 | нд | 0.13256 | нд | 2.8504 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1448 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по договору на технологическое присоединение АО «ПСК» № КАР-01196-Б-С/25 от 27.06.2025г.)
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 19.3933 | 19.3902 | 0.0031564 | 0.0033225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033225 | 0 | 0.0031564 | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 19.3933 | 19.3902 | 0.0031564 | 0.0033225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033225 | 0 | 0.0031564 | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство линейного ответвления ВЛ-35 кВ протяженностью 0,834 км от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог, п.Попов Порог, Сегежский район, с монтажом в ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) ОРУ 35 кВ (1 шт.) (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 19.3933 | 19.3902 | 0.0031564 | 0.0033225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033225 | 0 | 0.0031564 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 85.8998 | 52.6975 | 33.2023 | 38.6618 | 28.607 | 38.5249 | 27.9408 | 0 | 0.66617 | 0.13692 | 0 | 0 | 0 | 4.5953 | -9.9179 | -25.74% | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 85.8998 | 52.6975 | 33.2023 | 38.6618 | 28.607 | 38.5249 | 27.9408 | 0 | 0.66617 | 0.13692 | 0 | 0 | 0 | 4.5953 | -9.9179 | -25.74% | нд
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83) с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт.) для электроснабжения объекта по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, земельный участок с кадастровым номером 10:01:0080102:34 (технологическое присоединение ООО "Русский Лесной Альянс" № КАР-01901-Б-П/24 от 11.10.2024г.) | P_009-33-1-03.13-2805 | 0.41628 | 0.30137 | 0.11491 | 0.41628 | 0 | 0.27936 | 0 | 0 | 0 | 0.13692 | 0 | 0 | 0 | 0.11491 | -0.27936 | -100% | Работы профинансированы в 2025 году
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек № 7 (Л-46С-64) и № 11 (Л-46С-65) на ПС 35 кВ Приладожская (ПС 46С) в части замены трансформаторов тока 6 кВ (по 2 шт. в каждой ячейке) с установкой дополнительных трансформаторов тока 6 кВ (по 1 шт. в каждой ячейке) для технологического присоединения объекта по адресу: Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 60, кад. № ЗУ 10:07:0000000:3233 (технологическое присоединение ООО «Фьюче Сейлор» № КАР-00749-Э-С/24 от 09.06.2025г.) | Q_009-31-1-03.21-2998 | 0.42424 | 0 | 0.42424 | нд | 0.59813 | нд | 0 | нд | 0.59813 | нд | 0 | нд | 0 | -0.17389 | нд | нд | Изменение оценки полной стоимости ИП обусловлено пересчетом стоимости ИП на основании договора подряда ООО Энергия КАР/00072/26 от 03.04.2026г. Новый ИП Исполнение обязательств по технологическое присоединение ООО «Фьюче Сейлор» № КАР-00749-Э-С/24 от 09.06.2025г
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20): ячейки №16 на 1с-6 ЗРУ-6 в части замены трансформаторов тока (3 шт.) и установки прибора учета (1 т.у.) и ячейки № 43 на 2с-6 ЗРУ-6 в части замены трансформаторов тока (3 шт.), замены масляного выключателя на вакуумный (1 шт.), устройства СДТУ (1 комплект) и установки РЗА (1 комплект) и прибора учета (1 т.у.) для технологического присоединения объектов по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, ш. Петрозаводское, д. 3, кад. № ЗУ 10:03:0011301:52 (технологическое присоединение ООО «Русфиш» № КАР-00651-Э-П/25 от 02.07.2025 г.) | Q_009-33-1-03.13-2813 | 4.7224 | 0 | 4.7224 | нд | 0.068043 | нд | 0 | нд | 0.068043 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6543 | нд | нд | Новый ИП Исполнение обязательств по технологическое присоединение ООО «Русфиш» № КАР-00651-Э-П/25 от 03.07.2025 г.
3.1.1.4.2 | Модернизация РЗА ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173) на ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) с заменой элементов СОПТ (1 система) и установкой трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) (технологическое присоединение ООО «Прионежская горная компания» №КАР-03917-Б-П/22 от 28.12.2022) | O_009-33-1-04.60-3083 | 80.3369 | 52.3961 | 27.9408 | 38.2455 | 27.9408 | 38.2455 | 27.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | -10.3047 | -26.94% | Погашение КЗ сложившейся на конец 2025года , ИП реализован и введен в полном объеме в 2025 году
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2246.1265 | 214.156 | 2031.9705 | 760.2217 | 7.5793 | 5.3442 | 5.3461 | 2.061 | 2.2332 | 35.3814 | 0 | 717.4351 | 0 | 2024.3912 | 0.174 | 2.35% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 30.0907 | 0 | 30.0907 | 27.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9529 | 0 | 30.0907 | 0 | нд | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 30.0907 | 0 | 30.0907 | 27.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9529 | 0 | 30.0907 | 0 | нд | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кончезеро (ПС-2П) в Кондопожском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена силового трансформатора Т-2 2,5 МВА на 4 МВА) | O_000-33-1-03.21-2994 | 30.0907 | 0 | 30.0907 | 27.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9529 | 0 | 30.0907 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 2216.0357 | 214.156 | 2001.8797 | 732.2688 | 7.5793 | 5.3442 | 5.3461 | 2.061 | 2.2332 | 35.3814 | 0 | 689.4822 | 0 | 1994.3005 | 0.174 | 2.35% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 2021.2201 | 153.8504 | 1867.3698 | 686.431 | 7.5525 | 5.3442 | 5.3461 | 2.061 | 2.2064 | 35.3814 | 0 | 643.6443 | 0 | 1859.8172 | 0.14727 | 1.989% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров | F_000-33-1-01.32-1736 | 138.823 | 101.0661 | 37.7568 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7568 | -0.6 | -100% | Изменение года окончания реализации ИП обусловлено проведенной техническим блоком приоритизацией и смещением срока реализации проекта на более поздний срок.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-6П-14 (демонтаж ориентировочно 0,72 км, монтаж ориентировочно 0,71 км), ВЛ 0,4 кВ от ТП-238 в части замены опор и провода (ориентировочно 0,19 км), ВЛ 0,4 кВ от ТП-3238 в части замены опор и провода (ориентировочно 0,29 км) с целью выноса ВЛ за границы земельного участка с кадастровым номером 10:21:0090119:3 в п. Матросы Пряжинского района (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00007-П/24 от 12.02.2025 с Михеевым Е.В.) | P_000-33-1-01.32-3278 | 5.0151 | 1.0749 | 3.9402 | 4.7009 | 3.0324 | 4.7009 | 3.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90776 | -1.6684 | -35.49% | В связи с предоставлением аванса на приобретение материалов в 2025году
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2П-2 в части выноса ВЛ (демонтаж ориентировочно 0,061 км, монтаж ориентировочно 0,07 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:03:070113:24 в с. Кончезеро Кондопожского района (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00001/25 от 24.03.2025 со Скульбедой О.Г.) | P_000-33-1-01.32-3279 | 0.25889 | 0.0021365 | 0.25676 | 0.24335 | 0.18325 | 0.24335 | 0 | 0 | 0.18325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073509 | -0.0601 | -24.7% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-44 в части выноса ВЛ (демонтаж ориентировочно 0,03 км, монтаж ориентировочно 0,03 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:21:0100904:121 в д. Хлебозеро Пряжинского района Республики Карелия (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00028-П/24 от 08.04.2025 с Нечаевым В.Ю.) | P_000-33-1-01.41-3625 | 0.097122 | 0.0021365 | 0.094985 | 0.086649 | 0.044822 | 0 | 0.044822 | 0.086649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050164 | -0.041827 | -48.27% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-6 кВ с заменой ТП-72 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на КТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВА, заменой ТП-109 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА, заменой ТП-230 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на ТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, замена опор и провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 (ориентировочной протяженностью 0,5 км) в с. Заозерье Прионежского района | O_000-33-1-01.33-3107 | 7.8285 | 3.9625 | 3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.866 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-6 кВ с устройством линейного ответвления ВЛ-6 кВ от Л-23-15 (0,01 км), монтажом ТП-6/0,4 кВ мощностью 160 кВА -1 шт., переключением участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 в д. Ялгуба Прионежского района | O_000-33-1-01.33-3106 | 2.8374 | 0.17738 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района | O_000-33-1-01.32-3272 | 4.98 | 14.0866 | -9.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1066 | 0 | нд | Корректировка оценки полной стоимости, остатка финансирования капитальных вложений в связи с удорожанием стоимости ИП начисленными процентами при использовании кредитных ресурсов. ИП профинансирован и реализован в 2025г
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Челмужи – Сергиево с отпайкой (Л-90П) в Медвежьегорском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор (66 шт.) и провода протяженностью 11,1 км) | O_000-33-1-01.21-3076 | 256.6331 | 0 | 256.6331 | 116.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3814 | 0 | 110.8767 | 0 | 256.6331 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-21-4 "Шуя-Поселок" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 10,5 км) | O_000-33-1-01.33-3095 | 49.1253 | 0 | 49.1253 | 47.2586 | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 0 | 30 | 0 | 15.4842 | 0 | 49.1253 | -1.7744 | -100% | Изменение года реализации проекта в соответствии распределением объема финансирования из федерального бюджета, утвержденным пунктом 2.2 решения Совета директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола от 26.02.2026 № 714/2).
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" Пудожского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 20,9 км) | P_007-33-1-01.32-3275 | 96.272 | 0 | 96.272 | 5.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2609 | 0 | 96.272 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34П-1 "Рагнукса-Куганаволок" Пудожского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,15 км) | P_007-33-1-01.32-3277 | 33.452 | 0 | 33.452 | 16.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.726 | 0 | 33.452 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 9,92 км) | P_007-33-1-01.32-3274 | 46.3123 | 0 | 46.3123 | 23.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1065 | 0 | 46.3123 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-09-06 "Пертозеро - Новое Машезеро" в Беломорском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП – 8,77 км) | P_007-32-1-01.32-2365 | 41.0313 | 0 | 41.0313 | 20.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5156 | 0 | 41.0313 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 2,249 км) | P_007-32-1-01.32-2367 | 10.5212 | 0 | 10.5212 | 0.87193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87193 | 0 | 10.5212 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.) | O_000-33-1-01.32-3191 | 189.5225 | 0 | 189.5225 | 90.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0164 | 0 | 189.5225 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-9П-7 "Вилга-Старая Вилга" в Прионежском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП протяженностью - 7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3202 | 36.8578 | 0 | 36.8578 | 31.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5058 | 0 | 36.8578 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11С-08-1 в Лахденпохском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,8 км) | O_000-31-1-01.32-2030 | 36.493 | 0 | 36.493 | 35.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1064 | 0 | 36.493 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-09-06 "Пертозеро - Новое Машезеро" в Беломорском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 8,97 км) | O_000-32-1-01.32-2360 | 41.967 | 0 | 41.967 | 40.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3724 | 0 | 41.967 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-11К-03 "Костомукша-Вокнаволок" в Костомукшском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 27,98 км) | O_000-32-1-01.32-2359 | 130.9071 | 0 | 130.9071 | 125.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.933 | 0 | 130.9071 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-12П-16 "Ильинское-Еройла" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 4,11 км) | O_000-33-1-01.32-3193 | 19.229 | 0 | 19.229 | 18.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4984 | 0 | 19.229 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-56П-2 "Чебино-Остречье" в Медвежьегорском районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 13,3 км) | O_000-33-1-01.32-3198 | 62.2253 | 0 | 62.2253 | 59.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8609 | 0 | 62.2253 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-40-1 "Коткозеро-Новинка" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 11 км) | O_000-33-1-01.32-3256 | 51.4646 | 0 | 51.4646 | 49.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.509 | 0 | 51.4646 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 30,83 га, длина линии 10,224 км | F_000-32-1-01.12-0016 | 286.7994 | 8.3385 | 278.4609 | 0 | 1.0556 | 0 | 0.27243 | 0 | 0.78319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4053 | 1.0556 | нд | Поступление активов в формате права пользования, аренда земельных участков АПП. Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов .
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км | F_000-32-1-01.12-0017 | 420.7413 | 11.8929 | 408.8484 | 0 | 1.6867 | 0 | 0.44676 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.1617 | 1.6867 | нд | Поступление активов в формате права пользования, аренда земельных участков АПП. Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов .
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3194 | 38.6023 | 1.9822 | 36.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6201 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-124 Л-2 (демонтаж ориентировочно 0,18 км, монтаж ориентировочно 0,13 км, в том числе 0,12 км совместным подвесом с ВЛ 6 кВ Л-27-74) с организацией линейного ответвления ВЛ 0,4 кВ от ТП-131 Л-2 (ориентировочной протяженностью 0,1 км) и переносом приборов учета (2 т.у.) в целях выноса ВЛ за границы земельных участков с кадастровыми номерами 10:07:0060202:186, 10:07:0060202:187, 10:07:0060202:190 в п. Вуорио Сортавальского района (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00011-С/25 от 16.06.2025 с Мустафиным А.О.) | Q_000-31-1-01.41-3618 | 0.77008 | 0 | 0.77008 | нд | 0.77008 | нд | 0.77008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1102e-16 | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00011-С/25 от 16.06.2025 с Мустафиным А.О. Погашение КЗ, в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ в 2025г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-2022 Л-3 в части выноса ВЛ (демонтаж ориентировочно 0,22 км, монтаж ориентировочно 0,04 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:16:0010303:496 в г. Суоярви (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00040-С/25 от 30.12.2025 с АО «КСМ») | R_000-31-1-01.41-3639 | 0.30898 | 0 | 0.30898 | нд | 0.076958 | нд | 0.076958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23202 | нд | нд | Новый ИП Исполнение обязательств по Договору на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00040-С/25 от 30.12.2025 с АО «КСМ»
3.1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ в д. Гошкила Олонецкого района с устройством линейного ответвления ВЛ 10 кВ от Л-40-1 (протяженностью 1,7 км), установкой ТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, заменой опор и провода на ВЛ 0,4 кВ (протяженностью 0,956 км) | J_000-33-1-01.32-2970 | 6.6991 | 6.5641 | 0.13504 | нд | 0.099099 | нд | 0.099099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.035937 | нд | нд | Объект введен в 2023году. Изменение года окончания ИП, оценки полной стоимости ИП, остатка финансирования и графика финансирования в связи с заключением договора с Лесное бюро Партнерна №КАР00133/24 от 01.07.2024г на лесовосстановление (в соответствии с изменениями Лесного кодекса Российской Федерации, введенными Федеральным законом № 212-ФЗ от 19.07.2018 г.)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-453 Л-1 в части выноса ВЛ (демонтаж ориентировочно 0,05 км, монтаж ориентировочно 0,07 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:12:0050109:350 и замены существующего провода на СИП-2 (ориентировочно 0,12 км) в п. Куркиеки Лахденпохского района (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00027-С/24 от 16.01.2025 с АО «Кала-Ранта») | P_000-31-1-01.41-3612 | 0.26206 | 0 | 0.26206 | 0 | 0.22139 | 0 | 0.22139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040668 | 0.22139 | нд | Погашение КЗ сложившейся на конец 2025года , ИП реализован и введен в полном объеме в 2025 году
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-82 Л-1 в части выноса ВЛ (демонтаж ориентировочно 0,08 км, монтаж ориентировочно 0,09 км) за границы земельного участка с кадастровым номером 10:07:0042808:520 в п. Вуорио Сортавальского района (Договор на оказание услуги по выносу № ОЗУ-КАР-00003-С/25 от 12.03.2025 с Яковлевым А.А.) | P_000-31-1-01.41-3609 | 0.25174 | 0 | 0.25174 | 0 | 0.21276 | 0 | 0.21276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03898 | 0.21276 | нд | Погашение КЗ сложившейся на конец 2025года , ИП реализован и введен в полном объеме в 2025 году
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-25п-5 «Рыбрека-Каскесручей» в части выноса ВЛ (демонтаж 1,013 км, монтаж 1,5719 км) с территории карьера «Другорецкий-3» в Прионежском районе РК (Соглашение о компенсации №ОЗУ-00013П/21 от 17.05.2022 с ЗАО «Интеркамень») | N_000-33-1-01.32-3253 | 4.9318 | 4.7009 | 0.23081 | нд | 0.16938 | нд | 0.16938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.061425 | нд | нд | Объект введен в 2024году. Изменение года окончания ИП, оценки полной стоимости ИП, остатка финансирования и графика финансирования в связи с заключением договора с Лесное бюро Партнерна №КАР00133/24 от 01.07.2024г на лесовосстановление (в соответствии с изменениями Лесного кодекса Российской Федерации, введенными Федеральным законом № 212-ФЗ от 19.07.2018 г.)
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 194.8156 | 60.3056 | 134.51 | 45.8379 | 0.026732 | 0 | 0 | 0 | 0.026732 | 0 | 0 | 45.8379 | 0 | 134.4833 | 0.026732 | нд | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лахденпохья-Кузнечная (Л-129) в части замены деревянных опор на металлические в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (8 шт.) | O_000-31-1-01.12-0021 | 58.5237 | 0 | 58.5237 | 29.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0466 | 0 | 58.5237 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-13С-02 в Суоярвском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-31-1-01.32-2017 | 4.293 | 0 | 4.293 | 4.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1978 | 0 | 4.293 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3158 | 12.8789 | 0 | 12.8789 | 12.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5934 | 0 | 12.8789 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3156 | 4.1076 | 3.4227 | 0.68485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68485 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-10 "Пяльма-Тамбицы" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3170 | 4.1076 | 3.4173 | 0.69032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69032 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-37-2 п.Пяльма в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3171 | 4.1076 | 3.5112 | 0.59639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59639 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-8 "Авдеево-Онежский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3172 | 4.1076 | 3.4346 | 0.67301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67301 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-12П-1 "Ильинский - Кукшегора" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3152 | 12.3228 | 9.6139 | 2.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7088 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-59П-10 "Кашино-Стеклянное" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3258 | 4.1076 | 3.2566 | 0.85098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85098 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-41-3 "Олонец-Обжа" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-33-1-01.32-3157 | 12.3228 | 9.3944 | 2.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9284 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-41-25 "Олонец-Капшойла" в Олонецком районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (6 шт.) | O_000-33-1-01.32-3159 | 24.6455 | 19.9565 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Корбозеро" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3166 | 4.1076 | 0.080193 | 4.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-35П-3 "Шальский-Устье" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3259 | 4.1076 | 0.080193 | 4.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-58П-1 Подпорожье в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3168 | 4.1076 | 0.080193 | 4.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-36-5 в г.Пудож Пудожского района в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3161 | 4.1076 | 0.080193 | 4.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 в Питкярантском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-31-1-01.32-2295 | 8.2152 | 0.16039 | 8.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0548 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 в Питкярантском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-31-1-01.32-2047 | 8.2152 | 0.16039 | 8.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0548 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-75-2 "Каршево-Гакугса" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3169 | 4.1076 | 0.080193 | 4.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.) | O_000-33-1-01.32-3165 | 8.2152 | 0.13366 | 8.0815 | 0 | 0.026732 | 0 | 0 | 0 | 0.026732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0548 | 0.026732 | нд | Изменение года реализации проекта , объема финансирования из федерального бюджета, утвержденным пунктом 2.2 решения Совета директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола от 26.02.2026 № 714/2).
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-59П-13 "Кашино-Бочилово" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-33-1-01.32-3257 | 4.1076 | 3.443 | 0.66454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66454 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3933.1427 | 48.9036 | 3884.2392 | 219.9098 | 8.6331 | 1.7261 | 1.5032 | 5.5963 | 7.1299 | 1.1575 | 0 | 211.4298 | 0 | 3875.6061 | 1.3107 | 17.9% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 8.325 | 5.9899 | 2.3351 | 0.30194 | 0.15348 | 0.075484 | 0.076742 | 0.075484 | 0.076742 | 0.075484 | 0 | 0.075484 | 0 | 2.1816 | 0.0025161 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 2.9462 | 2.1198 | 0.82636 | 0.10685 | 0.054317 | 0.026713 | 0.027159 | 0.026713 | 0.027159 | 0.026713 | 0 | 0.026713 | 0 | 0.77204 | 0.00089044 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 4.2029 | 3.024 | 1.1789 | 0.15243 | 0.077487 | 0.038108 | 0.038743 | 0.038108 | 0.038743 | 0.038108 | 0 | 0.038108 | 0 | 1.1014 | 0.0012703 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.56672 | 0.41512 | 0.15159 | 0.019602 | 0.0099642 | 0.0049004 | 0.0049821 | 0.0049004 | 0.0049821 | 0.0049004 | 0 | 0.0049004 | 0 | 0.14163 | 0.00016334 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.28941 | 0.21953 | 0.069887 | 0.0090369 | 0.0045937 | 0.0022592 | 0.0022969 | 0.0022592 | 0.0022969 | 0.0022592 | 0 | 0.0022592 | 0 | 0.065294 | 7.53e-05 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.26762 | 0.20299 | 0.064623 | 0.0083562 | 0.0042477 | 0.0020891 | 0.0021239 | 0.0020891 | 0.0021239 | 0.0020891 | 0 | 0.0020891 | 0 | 0.060376 | 6.962e-05 | 1.666% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 9.2222 | 5.7792 | 3.4429 | 0.36889 | 0.18444 | 0.092222 | 0.092222 | 0.092222 | 0.092222 | 0.092222 | 0 | 0.092222 | 0 | 3.2585 | 0 | 0% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 4.1686 | 2.3128 | 1.8558 | 0.16957 | 0.086198 | 0.042393 | 0.043099 | 0.042393 | 0.043099 | 0.042393 | 0 | 0.042393 | 0 | 1.7696 | 0.0014131 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 2.4371 | 1.0519 | 1.3852 | 0.099137 | 0.050395 | 0.024784 | 0.025197 | 0.024784 | 0.025197 | 0.024784 | 0 | 0.024784 | 0 | 1.3348 | 0.00082616 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 5.2234 | 1.941 | 3.2824 | 0.21248 | 0.10801 | 0.053119 | 0.054005 | 0.053119 | 0.054005 | 0.053119 | 0 | 0.053119 | 0 | 3.1744 | 0.0017706 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 3.2335 | 1.6461 | 1.5873 | 0.13153 | 0.066862 | 0.032883 | 0.033431 | 0.032883 | 0.033431 | 0.032883 | 0 | 0.032883 | 0 | 1.5205 | 0.0010961 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.30626 | 0.14846 | 0.1578 | 0.012458 | 0.0063327 | 0.0031145 | 0.0031664 | 0.0031145 | 0.0031664 | 0.0031145 | 0 | 0.0031145 | 0 | 0.15147 | 0.00010376 | 1.666% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 3.7529 | 1.7361 | 2.0168 | 0.15266 | 0.077602 | 0.038165 | 0.038801 | 0.038165 | 0.038801 | 0.038165 | 0 | 0.038165 | 0 | 1.9392 | 0.0012722 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению "Петрозаводск-Половина-Пряжа" для нужд Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" общей протяженностью 205,284 км (4 х 51,321 км). | M_008-32-1-04.40-0212 | 2.7045 | 0.52617 | 2.1783 | 0.10818 | 0.054991 | 0.027045 | 0.027495 | 0.027045 | 0.027495 | 0.027045 | 0 | 0.027045 | 0 | 2.1233 | 0.00090148 | 1.667% | В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в части изменения размера ставки НДС с 20 % до 22%
3.1.6 | Приобретение 4-х смонтированных оптических волокон в ВОЛС по направлению ГЭС-4 «Ондская» - ГЭС-9 «Путкинская» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», общей протяженностью 627,164 км (4 х 156,791 км) | P_008-34-1-04.30-0001 | 22.908 | 0 | 22.908 | 0.91632 | 0 | 0.22908 | 0 | 0.22908 | 0 | 0.22908 | 0 | 0.22908 | 0 | 22.908 | -0.45816 | -100% | Исключен в связи с изменением схемы оформления договорных отношений касательно с ПАО «ТГК-1 не предусматривающей приобретение оптических волокон в собственность ПАО "Россети Северо-Запад"
3.1.6 | Создание и внедрение единой унифицированной информационной системы учета передачи и распределения электроэнергии группы компаний «Россети» на отечественной платформе (ЕИС «Россети Баланс»), унифицированного модуля информационного взаимодействия со смежными системами - (ЕИС «Россети Баланс»: Интеграционный модуль) для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-34-3-09.40-0018 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 9.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-34-3-09.40-0020 | 7.3484 | 4.3196 | 3.0288 | 3.0288 | 2.5636 | 1.0337 | 1.0337 | 1.5299 | 1.5299 | 0.46518 | 0 | 0 | 0 | 0.46518 | 4e-08 | 1.56e-06% | Отклонения от планов отсутствуют
3.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-34-3-09.40-0021 | 11.3132 | 8.2954 | 3.0178 | 2.9204 | 3.5638 | 0 | 0 | 2.9204 | 3.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54597 | 0.64335 | 22.03% | Согласно сценарным условиям ПАО "Россети" на 2026 год увеличено количество приобретаемых лицензий, в связи с чем увеличена оценка полной стоимости проекта, скорректирован график и остаток финансирования
3.1.6 | Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад" для нужд Карельского филиала | P_000-34-3-09.40-0026 | 18.099 | 0 | 18.099 | 0.45359 | 0 | 0 | 0 | 0.45359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.099 | -0.45359 | -100% | Исключен. В связи с необходимостью выполнения п. 17 Протокола 4ИД от 27.11.2025: "Учесть в проекте ИПР до 2033 года корректировку проектной документации «Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад», в т.ч. рассмотреть возможность корректировки проектной документации проектными группами филиалов, и обеспечить планирование ввода основных средств в составе инвестиционных проектов по блоку безопасности. Средства, заложенные на данный проект и мероприятия перенесены в ИП "Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности" для возможности выполнения работ и ввода незавершенных ПИР по титулу 2023 года. В целях исключения дублирования проектов, в рамках которых предполагались аналогичные мероприятия, проект Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад"
3.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-34-3-09.40-0024 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегохода в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (4 шт.) | P_000-34-1-07.10-0145 | 4.76 | 0 | 4.76 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 4.76 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (мастерская) повышенной проходимости (4х4) в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (6 шт.) | P_000-34-1-07.10-0147 | 96.9799 | 0 | 96.9799 | 96.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9799 | 0 | 96.9799 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля повышенной проходимости (4х4) в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (8 шт.) | P_000-34-1-07.10-0150 | 37.04 | 0 | 37.04 | 37.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 0 | 37.04 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение стационарных ДГУ 100 кВт для установки на удаленных тупиковых ПС (ПС-Мотко, ПС-Тумба, ТП-8250 "Койвусельга", ТП-8486 "Кинелахта", ТП-8283 "Верхние Важины", ТП-154 "Вохтозеро") в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (6 шт.) | O_000-34-1-07.30-0140 | 15.5001 | 0 | 15.5001 | 15.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5001 | 0 | 15.5001 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение стационарной ДГУ 1000 кВт для установки на удаленной тупиковой ПС-Лендеры в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (1 шт.) | O_000-31-1-07.30-0009 | 29.5935 | 0 | 29.5935 | 29.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5935 | 0 | 29.5935 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение РИСЭ 100 кВт в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (3 шт.) | O_000-34-1-07.30-0139 | 17.0407 | 0 | 17.0407 | 17.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0407 | 0 | 17.0407 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение неисключительных прав на использование лицензий на программный комплекс электронного документооборота "СЭДО" для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | Q_000-34-3-09.40-0029 | 1.4952 | 0 | 1.4952 | нд | 1.4969 | нд | 0 | нд | 1.4969 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0016971 | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Основание включения: 1) Положение ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе", утвержденное Советом директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола от 19.09.2022 № 435/5); 2) Директива Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 "О преимущественном использовании отечественного программного обеспечения"; 3) Соблюдение требований правил лицензирования системы электронного документооборота (неисключительный права СЭДО) 4) Программа цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденная Протоколом Совета директоров Общества №521/33 от 09.06.2025. 5) Стратегия цифровой трансформации ГК "Россети" на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, утвержденная Протоколом Совета директоров ПАО "Россети" № 663/4 от 09.09.2024.
3.1.6 | Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Карелия | M_000-34-1-06.70-0007 | 3611.4867 | 7.0667 | 3604.4199 | нд | 0.069833 | нд | 0 | нд | 0.069833 | нд | 0 | нд | 0 | 3604.3501 | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Включен на основании : 1) Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 2) Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 3) Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»; 4) Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 5) Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»; 6) Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в отношении импортозамещения; 7) Программа цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная решением Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания от 09.06.2025 № 521/33).
3.1.6 | Приобретение у Павловой О.А. отпайки ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-34-12 протяженностью 0,024 км, МТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,063 МВА, ВЛИ 0,4 кВ от МТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,072 км, расположенных в п. Микли Лахденпохского района, на безвозмездной основе | R_000-31-5-01.32-0053 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов протокол №9_кнс от 02.09.2025г
3.1.6 | Приобретение у Шмаеника А.А. 2КТП/П К-К 1000/10-0,4 кВ с двумя трансформаторами ТМГ-1000/10-0,4 Д/Ун-11 общей мощностью 2 МВА, КЛ 10 кВ от КТП-101 до 2КТП/П общей протяженностью 0,030 км, 2 шт., КЛ 0,4 кВ от 2КТП/П общей протяженностью 0,065 км, 4 шт., расположенных в г. Петрозаводске ул. Федосовой, на безвозмездной основе | R_000-33-5-02.32-0004 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов протокол №10_кнс от 07.11.2025г
3.1.6 | Приобретение у СТСН «Пригородный» отпайки ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-22-17 протяженностью 3,512 км, КТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 0,100 МВА, ВЛИ 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ протяженностью 1,724 км, расположенных в г. Кондопога Республики Карелия, на безвозмездной основе | R_000-33-5-01.33-0027 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов протокол №9_кнс от 27.11.2024г
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ ф. «Поселок» от КТП-354 протяженностью 0,363 км, ВЛ-0,4 кВ ф. «Станция» от КТП-354, от оп. № 3 протяженностью 0,231 км(Республика Карелия, Суоярвский район, п.Суйстамо), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 26.11.2025 по делу 2-8833/2025 | R_000-31-5-01.41-0054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 26.11.2025 по делу 2-8833/2025
3.1.6 | Приобретение ВЛИ-0,4 кВ от оп.№4 КВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-96Г протяженностью 0,285 км ( Республика Карелия, г. Сортавала, ул.Шведская ), отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-95-01-8 протяженностью 0,06 км, КТП-25 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-160/10/0,4 мощностью 0,160 МВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 10/0,4 кВ протяженностью 1,738 км (Республика Карелия, Сортавальский район, п. Хаапалампи), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 27.11.2025 по делу 2-8866/2025 | R_000-31-5-01.32-0054 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 27.11.2025 по делу 2-8866/2025
3.1.6 | Приобретение отпайки ВЛ-10 кВ Л-1 от ВЛ-10 кВ Л-04С-05-1 протяженностью 0,88 км, отпайки ВЛ-10 кВ Л-2 от ВЛ-10 кВ Л-04С-05-1 протяженностью 0,6 км (Республика Карелия, Лахденпохский район, п. Ласанен), ВЛ-6 кВ Л-1 от ТП-1 протяженностью 0,5 км (Республика Карелия, г. Суоярви), ВЛ 10 кВ от отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-38п-7 протяженностью 0,300 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-160/10 мощностью 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,204 км (Республика Карелия, Прионежский район, м.Шапшезеро), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 22.01.2026 по делу 2-1568/2026 | R_000-31-5-01.32-0055 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 22.01.2026 по делу 2-1568/2026
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП ДПР, ст. Петрозаводск, Шуйское шоссе протяженностью 0,558 км (Республика Карелия, г. Петрозаводск, в районе переезда 409 км Водонапорный узел), ВЛ-0,4 кВ (жилые дома), ст. Лижма, ул. Центральная протяженностью 2,790 км, КЛ-0,4 кВ от КШ-2 до оп. № 1 (жилые дома), ст. Лижма, ул. Скалистая протяженностью 0,072 км, ВЛ-0,4кВ (деревня), ст. Лижма, дачный поселок протяженностью 1,579 км, КЛ-0,4 кВ от КТП ДПР № 1 до оп. № 62 (деревня), ст. Лижма, дачный поселок протяженностью 0,050 км (Республика Карелия, Кондопожский район, д. Лижма), ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-128 протяженностью 0,165 км (Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Воронина), отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-13П-11 протяженностью 0,010 км, ТП-1260 10/0,4 кВ с трансформатором ТМ-100/10-66 мощностью 0,250 МВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП-1260 10/0,4 кВ протяженностью 0,130 км (Республика Карелия, Пряжинский район, п. Кинелахта), ВЛ-0,4 кВ от КТП-250/6/0,4 кВ ТП-3466 протяженностью 0,475 км (Республика Карелия, Кондопожский район, с. Янишполе), отпайка ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-23-16 протяженностью 0,130 км, СТП-10160 25/6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-25/6/0,4 мощностью 0,025 МВА (Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье, ул. В.П. Палькова, д.14), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 25.11.2025 по делу 2-8652/2025 | R_000-33-5-01.32-0059 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 25.11.2025 по делу 2-8652/2025
3.1.6 | Приобретение КЛ-0,4 кВ от ТП-9 протяженностью 0,200 км (Республика Карелия, Сортавальский район, о. Светлый (Валаам), КЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-31 протяженностью 0,017 км, ТП-31 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-630/6/0,4 мощностью 0,630 МВА, КЛ-0,4 кВ от ТП-31 6/0,4 кВ протяженностью 0,440 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-31 6/0,4 кВ протяженностью 0,050 км (Республика Карелия, Сортавальский район, о. Валаам), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 03.02.2026 по делу 2-2050/2026 | R_000-31-5-02.33-0001 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 03.02.2026 по делу 2-2050/2026
3.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ от КТП-160/10/0,4 кВ (ТП-3510) протяженностью 0,800 км (Республика Карелия, Кондопожский район, район оз. Сундозеро), ВЛ-0,4 кВ от КТП-911 10/0,4 кВ протяженностью 0,332 км, ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-517 10/0,4 кВ протяженностью 0,520 км (Республика Карелия, Медвежьегорский район, с. Великая Губа), бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 27.02.2026 по делу 2-2632/2026 | R_000-33-5-01.41-0068 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов бесхозяйные объекты по решению Петрозаводского городского суда от 27.02.2026 по делу 2-2632/2026
3.1.6 | Приобретение Электрическая сеть, кадастровый номер 10:16:0000000:7588 (диспетчерское наименование ВЛ-0,4 кВ от ТП-38) протяженностью 1,592 км (Республика Карелия, Суоярвский муниципальный округ, урочище Бродное), бесхозяйные объекты по решению Арбитражного суда Республики Карелия от 26.09.2025 по делу А26-5199/2025 | R_000-31-5-01.41-0055 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Новый ИП.Консолидация электросетевых активов бесхозяйные объекты по решению Арбитражного суда Республики Карелия от 26.09.2025 по делу А26-5199/2025
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 5090.8942 | 2207.1009 | 2883.7933 | 1505.0866 | 507.9305 | 113.0311 | 122.5168 | 372.5206 | 385.4137 | 311.0968 | 0 | 708.4381 | 0 | 2375.8628 | 22.3788 | 4.609% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 5090.8942 | 2207.1009 | 2883.7933 | 1505.0866 | 507.9305 | 113.0311 | 122.5168 | 372.5206 | 385.4137 | 311.0968 | 0 | 708.4381 | 0 | 2375.8628 | 22.3788 | 4.609% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 3147.1838 | 1972.2582 | 1174.9256 | 383.0775 | 308.3569 | 108.0342 | 98.1571 | 106.2935 | 210.1998 | 57.3651 | 0 | 111.3848 | 0 | 866.5687 | 94.0293 | 43.87% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2927.9811 | 1934.3739 | 993.6072 | 317.1028 | 290.0665 | 92.2832 | 92.7064 | 80.2572 | 197.3601 | 45.9451 | 0 | 98.6174 | 0 | 703.5407 | 117.5262 | 68.12% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2025.4569 | 1390.8288 | 634.6281 | 216.1613 | 208.1122 | 59.0191 | 62.4941 | 55.8362 | 145.6181 | 31.8628 | 0 | 69.4432 | 0 | 426.5159 | 93.2569 | 81.2% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 888.4038 | 543.4864 | 344.9175 | 92.6406 | 81.4003 | 27.1576 | 29.8316 | 24.2829 | 51.5687 | 13.857 | 0 | 27.3431 | 0 | 263.5172 | 29.9598 | 58.24% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 14.1204 | 0.058699 | 14.0617 | 8.301 | 0.55396 | 6.1065 | 0.3807 | 0.13799 | 0.17327 | 0.22528 | 0 | 1.8312 | 0 | 13.5077 | -5.6905 | -91.13% | нд
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-2 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки 10 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (1 шт) | P_009-11-1-03.31-2796 | 0.97741 | 0.0068026 | 0.97061 | 0.16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16005 | 0 | 0 | 0 | 0.97061 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-151 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом выключателя нагрузки 10 кВ и узла учета (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-01570-Э-А/25 от 14.10.2025) (1 т.у.,1 шт.) | Q_009-11-1-03.31-2803 | 0.8826 | 0.0071049 | 0.8755 | нд | 0.00033736 | нд | 0.00033736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87516 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", АРХ-01570-Э-А/25 от 14.10.2025
4.1.1.1.3 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ ТП-362 с заменой в РУ 0,4 кВ выключателя и установкой трансформаторов тока в г. Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Гаврилова Елена Энгельсовна, АРХ-00923-Э-А/25 от 02.07.2025) (1 шт., 1 компл.) | Q_009-11-1-03.32-2603 | 0.11966 | 0.010953 | 0.10871 | нд | 0.040902 | нд | 0 | нд | 0.040902 | нд | 0 | нд | 0 | 0.06781 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Индивидуальным предпринимателем Гавриловой Е.Э., АРХ-00923-Э-А/25 от 02.07.2025
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии во ВРУ 0,4 кВ объектов потребителя в г.Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строй технология", АРХ-00738-Э-А/24 от 13.05.2024) (10 т.у.) | O_009-11-1-05.20-4525 | 0.42547 | 0 | 0.42547 | 0.42547 | 0 | 0.38644 | 0 | 0.039023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42547 | -0.42547 | -100% | Изменение объемов работ Подписано доп. соглашение к договору ТП об исключении мероприятий со стороны сетевой организации
4.1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 в г. Архангельск Архангельской области с заменой в ячейке № 16 КРУН-6 кВ измерительных трансформаторов тока (Общество с ограниченной ответственностью "Энерготрэйд", АРХ-00472-Э-А/24 от 14.08.2024) (2 шт) | P_009-11-1-05.20-4652 | 0.1642 | 0 | 0.1642 | 0.1642 | 0 | 0 | 0 | 0.098962 | 0 | 0.065235 | 0 | 0 | 0 | 0.1642 | -0.098962 | -100% | Подписано доп. соглашение №2 с ООО Специализированный застройщик "Энерготрэйд" об исключении мероприятий СО.
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в ячейке № 3 ПС 35/6 кВ №68 c заменой измерительных трансформаторов тока в ячейке № 19 КРУН-6 кВ в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания" , АРХ-02999-Э-А/24 от 13.01.2025) (1 т.у.) | P_009-11-1-05.20-4804 | 0.73132 | 0 | 0.73132 | 0.73132 | 0 | 0.50919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22213 | 0 | 0.73132 | -0.50919 | -100% | Изменение графика реализации ИП Перенос сроков закупки материалов на более поздний период - поставка в соответствии со сроками выполнения работ. Изменения учтены в проекте корректировки ИПР.​
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии на опорах ВЛ 35 кВ «БОПС-1,2» в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", АРХ-00147-Э-А/24 от 27.01.2025) (2 т.у.) | P_009-11-1-05.20-4836 | 6.1628 | 0.023839 | 6.139 | 6.1628 | 0 | 4.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6091 | 0 | 6.139 | -4.5537 | -100% | Изменение графика реализации ИП. Перенос сроков приобретения материалов для выполнения работ на объекте на более поздний период ввиду закупки их в рамках договора подряда.
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ТП-4 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Деловой центр "Чайка", АРХ-03093-Э-А/24 от 24.02.2025) (2 т.у.) | P_009-11-1-05.20-4867 | 0.16923 | 0.005 | 0.16423 | 0.16046 | 0.088547 | 0.16046 | 0.088547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075685 | -0.071918 | -44.82% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Выполнение работ хоз.способом
4.1.1.1.3 | Создание точек учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ТП-107 и ТП-107А в г. Северодвинске Архангельской области (Акционерное общество "Никольское", АРХ-00128-Э-А/25 от 24.02.2025) (5 т.у.) | P_009-11-1-05.20-4869 | 0.52379 | 0.005 | 0.51879 | 0.49665 | 0.27424 | 0.49665 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24455 | -0.22241 | -44.78% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Выполнение работ хоз.способом
4.1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. № 4 от ТП-417 с монтажом провода от ТП-417 до опоры №4 в Плесецком районе Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Колесников Алексей Максимович, АРХ-01638-Э-П/25 от 04.07.2025) (0,08 км) | Q_009-14-1-01.41-2325 | 0.29294 | 0 | 0.29294 | нд | 0.13237 | нд | 0 | нд | 0.13237 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16057 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Индивидуальным предпринимателем Колесников А. М, АРХ-01638-Э-П/25 от 04.07.2025
4.1.1.1.3 | Реконструкция РП-4 "Поселок" в рабочем поселке Савинский Архангельской области с заменой ячеек 6 кВ и установкой точек учета (Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-02414-Э-П/25 от 08.12.2025г.) (2 т.у. 2 шт) | Q_009-14-1-03.32-0081 | 3.671 | 0 | 3.671 | нд | 0.017576 | нд | 0.017576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6534 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Акционерное общество "Арктическая теплогенерирующая компания", АРХ-02414-Э-П/25 от 08.12.2025г
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 219.2027 | 37.8843 | 181.3184 | 65.9747 | 18.2904 | 15.751 | 5.4507 | 26.0363 | 12.8397 | 11.42 | 0 | 12.7674 | 0 | 163.0279 | -23.4969 | -56.23% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 219.2027 | 37.8843 | 181.3184 | 65.9747 | 18.2904 | 15.751 | 5.4507 | 26.0363 | 12.8397 | 11.42 | 0 | 12.7674 | 0 | 163.0279 | -23.4969 | -56.23% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ ТП-498 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Эталон", АРХ-03634-Э-А/23 от 23.01.2025) (0,025 км, 2 т.у.) | P_009-11-2-01.41-4440 | 0.7909 | 0.0070756 | 0.78382 | 0.751 | 0.79517 | 0.751 | 0.79517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01135 | 0.044177 | 5.882% | Превышение фактического финансирования по ИП и возникновение отрицательного остатка связано с изменением налогового законодательства с 01.01.2026 в части повышения ставки НДС с 20 % до 22%
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1 и КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-13 в г.Северодвинск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК", АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023) (КЛ-10 кВ 0,234 км, КЛ-0,4 кВ 0,293 км) | N_009-11-2-02.32-2597 | 3.531 | 3.531 | 4.98e-06 | нд | 0 | нд | 4.98e-06 | нд | -4.98e-06 | нд | 0 | нд | 0 | 4.98e-06 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СУ "СМК", АРХ-04105-Э-А/22 от 13.02.2023
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-168 и от ТП-148 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета 10 кВ (Индивидуальный предприниматель Рогатых Михаил Александрович, АРХ-02983-Э-А/24 от 17.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,31 км, 2 т.у) | P_009-11-2-02.32-2604 | 9.8056 | 0.35102 | 9.4545 | 9.0484 | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 1.6418 | 0 | 1.2 | 0 | 6.2066 | 0 | 9.449 | -1.6363 | -99.66% | Поставка материалов включена в договор подряда № АРХ/00163/26 от 15.06.2026
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-588 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета электрической энергии (Общество с ограниченной ответственностью "Борей-Инвест", АРХ-02617-Э-А/24 от 27.12.2024) (КЛ 10 кВ 0,55 км, 2 т.у.) | P_009-11-2-02.32-2605 | 28.0645 | 2.0912 | 25.9733 | 22.8316 | 7.857 | 12 | 0 | 10.8316 | 7.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1163 | -14.9746 | -65.59% | Вина Заявителя. Отсутствие строительной готовности площадки Заявителя - не освобождена строительная площадка для выполнения работ по прокладке КЛ-10 кВ. Работы по прокладке КЛ выполнены до границы земельного участка Заявителя. К договору подряда №АРХ/00068/25 от 30.04.2025 заключено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ до 10.12.2026.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-110 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом линейной ячейки на 1сш РУ-6 кВ ТП-110 и узлов учета (Акционерное общество "Архангельская областная энергетическая компания", АРХ-03696-Б-А/23 от 18.06.2024) (0,12 км, 2 т.у.) | O_009-11-2-02.33-0006 | 2.7341 | 2.1853 | 0.54885 | 0 | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43927 | 0.10957 | нд | ИП включен в утв.ИПР с реализацией во 2 кв.2025 году. Работы на объекте завершены в декабре 2025. Увеличение сроков реализации мероприятий по причине необходимости внесения изменений в разработанную рабочую документацию на этапе выполнения СМР. 30.12.2025 сторонами подписано ДС №1 к договору подряда от 07.10.2025 №АРХ/00254/25. В соответствии с подписанным ДС сроки выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства перенесены на 2026 год.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 6 кВ от РУ 6 кВ ТП-205 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета (Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Энергосервис", АРХ-01632-Э-А/25 от 30.10.2025) (0,6 км, 2 т.у.) | Q_009-11-2-02.33-0008 | 11.3604 | 0.14893 | 11.2115 | нд | 0.036912 | нд | 0.01697 | нд | 0.019942 | нд | 0 | нд | 0 | 11.1746 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Энергосервис", АРХ-01632-Э-А/25 от 30.10.2025
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-226 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной панели в ТП-226 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Атлант-Инвест", АРХ-01171-Э-А/24 от 11.10.2024) (0,48 км) | P_009-11-2-02.41-2783 | 12.4017 | 0.26296 | 12.1387 | 11.3638 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 6.0887 | 0 | 5.2751 | 0 | 12.1347 | 0.004 | нд | ИП включен в утв. ИПР с реализацией ПИР в 2025 году.По факту завершение ПИР в 2026 году ввиду корректировки проекта в части изменения прохождения трассы КЛ-0,4 кВ. Приказ об утверждении ПСД 180 от 23.03.2026. В 1 кв. 2026 г. профинансированы затраты на выполнение кадастровых работ по договору АРХ/А0372/25 от 16.12.2025.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ ТП-3 в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-02754-Э-А/25 от 11.12.2025) (0,6 км) | Q_009-11-2-02.41-2820 | 8.1007 | 0 | 8.1007 | нд | 0.090572 | нд | 0 | нд | 0.090572 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0102 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-02754-Э-А/25 от 11.12.2025
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-118 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гагаринский", АРХ-02761-Э-А/25 от 15.01.2026) (0,03 км) | R_009-11-2-02.41-2824 | 0.9508 | 0 | 0.9508 | нд | 0.023201 | нд | 0 | нд | 0.023201 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9276 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Гагаринский", АРХ-02761-Э-А/25 от 15.01.2026
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км) | P_009-11-2-03.31-2810 | 19.9056 | 5.4087 | 14.497 | 12.5313 | 4.534 | 0 | 0 | 8.4 | 4.534 | 4.1313 | 0 | 0 | 0 | 9.963 | -3.866 | -46.02% | Экономия затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию. Уменьшение стоимости по результатам ПИР
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 0,25 МВА, КЛ 10 кВ от ТП-1А и от ТП-2, КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", АРХ-00099-Э-А/25 от 15.04.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,55 км, КЛ 0,4 кВ 0,14 км) | P_009-11-2-03.31-2817 | 24.1904 | 0.078909 | 24.1115 | 1.2857 | 0.25737 | 0 | 0.24867 | 0 | 0.0087022 | 0 | 0 | 1.2857 | 0 | 23.8541 | 0.25737 | нд | Досрочное выполнение ПИР хозспособом
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 6 кВ с силовыми трансформаторами 2х0,25 МВА, КЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Северное сияние", АРХ-02477-Э-А/25 от 23.10.2025) (0,5 МВА, КЛ 6 кВ 0,270 км, КЛ 0,4 кВ 0,140 км) | Q_009-11-2-03.32-2617 | 17.3774 | 0.044609 | 17.3328 | нд | 0.23389 | нд | 0.23109 | нд | 0.0028 | нд | 0 | нд | 0 | 17.0989 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Северное сияние", АРХ-02477-Э-А/25 от 23.10.2025
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-235-217 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ в д.Тарасовская Вельского района Архангельской области (Акционерное общество "Агрофирма Вельская", №АРХ-00746-Э-В/23 от 31.07.2023) (1,26 МВА, ВЛ 10 кВ 1,354 км, КЛ 10 кВ 0,277 км) | O_009-12-2-01.32-1523 | 10.8384 | 11.431 | -0.59257 | 0.18449 | 0 | 0 | 0 | 0.18449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59257 | -0.18449 | -100% | Смещение сроков финансирования затрат по лесовосстановлению на более поздний период в соответствии с договорными сроками выполнения работ. Отрицательный остаток образовался ввиду того, что КЗ на начало 2025 года не была учтена в расчете стоимости ИП по результатам ПСД, с учетом факта 2024 года.
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-236-204 с монтажом узла учета в п.Кизема Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", АРХ-01439-Э-В/25 от 29.07.2025) (0,025 км, 1 т.у.) | Q_009-12-2-01.32-1549 | 1.4013 | 0 | 1.4013 | нд | 0.028941 | нд | 0.028941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3723 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская строительная компания", АРХ-01439-Э-В/25 от 29.07.2025
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ 10 кВ от КЛ-10-РП1-03, КЛ 10 кВ от ТП-24 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ,монтаж ячейки КСО-366 с ВН-10 кВ в РУ 10 кВ ТП-24, монтаж узлов учета во ВРУ 0,4 кВ в г.Вельск Вельского района Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Вельская центральная районная больница", АРХ-03101-Э-В/24 от 18.03.2025) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,18 км, КЛ 0,4 кВ 0,15 км, 2 т.у.) | P_009-12-2-02.32-0007 | 18.7477 | 12.0712 | 6.6764 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6644 | 0.012 | нд | Погашение кредиторской задолженности в соответствии с условиями заключенного договора на выполнение кадастровых работ №АРХ/В0028/25 от 20.08.2025
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.) | P_009-12-2-03.31-2042 | 8.2751 | 0.11658 | 8.1585 | 7.9784 | 4.03 | 3 | 4.03 | 4.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1284 | -3.9484 | -49.49% | Вина Заявителя. Выполнены работы по строительству ВЛ10 и монтажу КТП 10. Ввод первого этапа 31.03.2026. Отсутствует возможность завершения работ СО по прокладке КЛ0,4 ввиду наличия строительной техники Заявителя в месте прохождения проектируемой кабельной линии. По инициативе Заявителя подписано ДС к ДТП с продлением срока выполнения работ до 01.10.2026 .
4.1.1.4.1 | Строительство КВЛ 10 кВ от ВЛ-10-228-11 до проектируемой КТП 10 кВ, КТП 10 кВ, КЛ 0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-01887-Э-В/25 от 08.10.2025) (0,63 мВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,18 км, 1 т.у.) | Q_009-12-2-03.31-2044 | 12.5419 | 0.1559 | 12.386 | нд | 0.045225 | нд | 0.045225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3408 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с ООО "Арктическая строительная компания", АРХ-01887-Э-В/25 от 08.10.2025
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-437 "КРП" с монтажом точки учета в деревне Мальцевская Верхнетоемского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Кондратовское" АРХ-02826-Э-К/25 от 16.12.2025) (0,02 км, 1 т.у.) | Q_009-13-2-01.41-2284 | 0.57468 | 0 | 0.57468 | нд | 0.22301 | нд | 0 | нд | 0.22301 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35167 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с ООО "Кондратовское" АРХ-02826-Э-К/25 от 16.12.2025
4.1.1.4.1 | Строительство ТП 6/0,4 кВ (2*1000 кВА), двух взаиморезервируемых кабельных линий КЛ 6 кВ от ячеек № 7 1 СШ и № 27 2 СШ ЗРУ 6 кВ ПС-102 до места установки ТП 6/0,4 кВ в г.Мирный Архангельской области (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации АРХ-00485-Б-П/25 от 16.10.2025) (2,0 МВА, 0,6 км., 1 т.у.) | Q_009-14-2-03.32-0008 | 27.6106 | 0 | 27.6106 | нд | 0.0040051 | нд | 0.033125 | нд | -0.02912 | нд | 0 | нд | 0 | 27.6066 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП Необходимость выполнения мероприятий по договору с Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации АРХ-00485-Б-П/25 от 16.10.2025
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1724.1352 | 199.664 | 1524.4712 | 992.723 | 170.1277 | 3.6797 | 22.9302 | 261.4926 | 147.1975 | 210.105 | 0 | 517.4457 | 0 | 1354.3435 | -95.0446 | -35.84% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 12.837 | 0 | 12.837 | 0.41883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41883 | 0 | 12.837 | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 12.837 | 0 | 12.837 | 0.41883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41883 | 0 | 12.837 | 0 | нд | нд
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №110/10 № 203 Заячерецкая Устьянского района Архангельской области в части установки регистратора аварийных событий (РАС) (1 шт.) | M_000-12-1-04.60-0036 | 6.4185 | 0 | 6.4185 | 0.20942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20942 | 0 | 6.4185 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС №110/10 № 201 Благовещенск Вельского района Архангельской области в части установки регистратора аварийных событий (РАС) (1 шт). | M_000-12-1-04.60-0037 | 6.4185 | 0 | 6.4185 | 0.20942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20942 | 0 | 6.4185 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1533.9157 | 143.9708 | 1389.9448 | 940.8754 | 152.1469 | 3.6797 | 17.9174 | 260.7345 | 134.2295 | 197.2207 | 0 | 479.2406 | 0 | 1237.798 | -112.2673 | -42.46% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1461.6942 | 103.5124 | 1358.1818 | 936.8026 | 145.0339 | 3.6797 | 10.8044 | 259.5127 | 134.2295 | 196.0803 | 0 | 477.53 | 0 | 1213.1479 | -118.1585 | -44.89% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Двина-1,2" в г.Архангельске Архангельской области в объеме переустройства опор №26 и №27 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022) (0,771 км) | N_000-11-1-01.12-2282 | 52.279 | 2.8378 | 49.4412 | нд | 47.9472 | нд | 0.0041894 | нд | 47.943 | нд | 0 | нд | 0 | 1.494 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", ОЗУ-00057А/21 от 15.04.2022
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-11/4 в п. Уемский Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Еремеева Марина Викторовна, ОЗУ-АРХ-00043-А/24 от 27.11.2024) (0,064 км) | P_000-11-1-01.41-3897 | 0.2285 | 0.013591 | 0.21491 | 0.21211 | 0.06027 | 0 | 0.055058 | 0 | 0.0052121 | 0 | 0 | 0.21211 | 0 | 0.15464 | 0.06027 | нд | Досрочное выполнение СМР хозспособом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-503/1 в д. Сетигоры Холмогорского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Белобородов Павел Викторович, ОЗУ-АРХ-00029-А/24 от 09.01.2025) (0,098 км.) | P_000-11-1-01.41-3899 | 0.26893 | 0.013968 | 0.25496 | 0.24984 | 0.1098 | 0 | 0 | 0 | 0.1098 | 0.18123 | 0 | 0.068607 | 0 | 0.14517 | 0.1098 | нд | Досрочное выполнение СМР хозспособом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-145/1 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая звезда", КРП-АРХ-00007-А/25 от 26.12.2025) (0,240 км) | Q_000-11-1-01.41-3911 | 5.8915 | 0 | 5.8915 | нд | 0.054749 | нд | 0 | нд | 0.054749 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8367 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая звезда", КРП-АРХ-00007-А/25 от 26.12.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-33/2 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «А6440 развитие», ОЗУ-АРХ-00033-А/25 от 31.07.2025) (0,08 км) | Q_000-11-1-01.41-3919 | 0.49288 | 0.0086208 | 0.48425 | нд | 0.022832 | нд | 0.01697 | нд | 0.0058617 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46142 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «А6440 развитие», ОЗУ-АРХ-00033-А/25 от 31.07.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-137/3 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Каскада», ОЗУ-АРХ-00041-А/25 от 08.10.2025) (0,055 км) | Q_000-11-1-01.41-3926 | 0.075767 | 0 | 0.075767 | нд | 0 | нд | 0.026995 | нд | -0.026995 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075767 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью «Каскада», ОЗУ-АРХ-00041-А/25 от 08.10.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-145 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая звезда", КРП-АРХ-00008-А/25 от 26.12.2025) (0,250 км) | Q_000-11-1-01.41-3930 | 8.7578 | 0 | 8.7578 | нд | 0.11349 | нд | 0 | нд | 0.11349 | нд | 0 | нд | 0 | 8.6443 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая звезда", КРП-АРХ-00008-А/25 от 26.12.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ "Лесная от ТП-22" в г. Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Кронекс Девелопмент", ОЗУ-АРХ-00056-А/25 от 13.01.2026) (0,200 км) | R_000-11-1-01.41-3931 | 2.1903 | 0 | 2.1903 | нд | 0.063955 | нд | 0 | нд | 0.063955 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1264 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Кронекс Девелопмент", ОЗУ-АРХ-00056-А/25 от 13.01.2026
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-195/2 в д.Лахта Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Терентьев Федор Николаевич, ОЗУ-АРХ-00027-А/25 от 25.12.2025) (0,06 км) | R_000-11-1-01.41-3936 | 0.36504 | 0 | 0.36504 | нд | 0.015308 | нд | 0.015308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34973 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Терентьев Федор Николаевич, ОЗУ-АРХ-00027-А/25 от 25.12.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-278/1 в д. Рикасиха Приморского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Волков Михаил Николаевич, ОЗУ-АРХ-00062-А/25 от 23.03.2026) (0,052 км) | R_000-11-1-01.41-3941 | 0.064553 | 0 | 0.064553 | нд | 0.011495 | нд | 0 | нд | 0.011495 | нд | 0 | нд | 0 | 0.053058 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Волков Михаил Николаевич, ОЗУ-АРХ-00062-А/25 от 23.03.2026
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС-38 - РП-2 ф.38-44 в г.Северодвинске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (2 км) | P_000-11-1-02.32-2579 | 36.293 | 0 | 36.293 | 26.333 | 1.307 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 10.5333 | 0 | 15.7997 | 0 | 34.986 | 1.307 | нд | Погашение кредиторской задолженности сформировавшейся на 01.01.2026. Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС-38 - РП-5 ф.38-41, СТЭЦ-1 - РП-5 ф.45Д, ПС-55 - РП-2 ф.55-44 в г.Северодвинске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (7,72 км) | O_000-11-1-02.32-2618 | 140.4077 | 7.1637 | 133.2441 | 108.8417 | 0 | 0 | 0 | 32.6525 | 0 | 22.8568 | 0 | 53.3324 | 0 | 133.2441 | -32.6525 | -100% | Отказ подрядчика от авансирования по договору подряда № (ППН) АРХ/00196/24 от 15.10.2024 .
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-14 - РП11 каб.1 ф. 10-14-38, ПС 14 - РП 11 каб.2 ф.10-14-38, ПС 14 - РП 1 каб.1 ф.6-14-04, ПС 14 - РП 1 каб.2 ф.6-14-04 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ 6 кВ 4,2 км, КЛ 10 кВ 5,6 км) | O_000-11-1-02.32-2619 | 149.1895 | 7.0952 | 142.0943 | 82.8959 | 11.3068 | 0 | 0 | 24.8688 | 11.3068 | 17.4081 | 0 | 40.619 | 0 | 130.7875 | -13.5619 | -54.53% | Отказ подрядчика от авансирования по договору подряда № (ППН) АРХ/00155/24 от 15.10.2024 . Досрочное выполнение СМР по договору подряда от 15.10.2024 No(ППН) АРХ/00155/24
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "ТП222 - ТП225" ф.02-19 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Гамма", ОЗУ-АРХ-00032-А/24 от 18.11.2024) (0,08 км) | P_000-11-1-02.32-2620 | 2.8352 | 1.6619 | 1.1733 | 2.7826 | 0.024204 | 0 | 0 | 0 | 0.024204 | 2.7826 | 0 | 0 | 0 | 1.1491 | 0.024204 | нд | ИП включен в утв.ИПР с реализацией в 2026 году. Досрочное завершение работ подрядной организацией в 2025 году. В 2026 выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "ТП401 - ТП405" ф.10-14-26, ф.10-14-37 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Технадзор Р", ОЗУ-АРХ-00067-А/24 от 31.03.2025) (0,130 км) | P_000-11-1-02.32-2621 | 4.2865 | 0.0084944 | 4.278 | 3.7695 | 1.8461 | 3.6797 | 1.6861 | 0 | 0.16006 | 0.08983 | 0 | 0 | 0 | 2.4318 | -1.8336 | -49.83% | Экономия затрат по результатам выполнения ПИР.
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ "ПС-1 - ТП83" ф.10-01-25 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью «Каскада», ОЗУ-АРХ-00041-А/25 от 08.10.2025) (0,16 км) | Q_000-11-1-02.32-2622 | 1.4165 | 0 | 1.4165 | нд | 0.090825 | нд | 0.108 | нд | -0.017172 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3256 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью «Каскада», ОЗУ-АРХ-00041-А/25 от 08.10.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 183 - ТП 176 ф.6-14-06 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (0,9 км) | P_000-11-1-02.33-0016 | 13.954 | 0 | 13.954 | 13.323 | 1.4412 | 0 | 1.4412 | 3.9969 | 0 | 3.7304 | 0 | 5.5957 | 0 | 12.5128 | -2.5557 | -63.94% | Отказ подрядчика от авансирования по договору подряда от 07.08.2025 NoАРХ/00216/25 Погашение кредиторской задолженности. Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС 1 - ТП 137 ф.6-01-06 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (1,38 км) | P_000-11-1-02.33-0026 | 21.126 | 0 | 21.126 | 13.323 | 2.055 | 0 | 2.055 | 0 | 0 | 5.3292 | 0 | 7.9938 | 0 | 19.071 | 2.055 | нд | Погашение кредиторской задолженности сформировавшейся на 01.01.2026. Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС 24 - ОВЛ ф.24-16 , ПС 13 - ТП 341 ф.13-19 , ТП 14С - ТП 293 ф.06-42, ТП 27С - ТП 28С ф.06-43, ПС 6 - ТП 277 ф.06-34, ПС 2 - ТП 425 ф.02-05, ТП 425 - ТП 222 ф.02-05, ПС2-ТП222 ф.02-19, ТП 218 - ТП 216 ф.02-09 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ-6 кВ 5,3 км, КЛ-10 кВ 5,23 км) | O_000-11-1-02.33-0037 | 162.1685 | 15.1788 | 146.9897 | 133.0035 | 0 | 0 | 0 | 39.9011 | 0 | 27.9307 | 0 | 65.1717 | 0 | 146.9897 | -39.9011 | -100% | Отказ подрядчика от аванса по договору подряда № (ППН) АРХ/00175/24 от 14.10.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП145 - ТП34 ф. 6-01-08, ПС-1 - ТП145 ф. 6-01-08, ПС-1 - ТП31 ф. 6-01-26, ПС 1 - РП 1 каб.1 ф.6-01-22, ПС 1 - РП 1 каб.2 ф.6-01-22 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (10,68 км) | O_000-11-1-02.33-0038 | 164.2251 | 13.5384 | 150.6867 | 127.4524 | 0 | 0 | 0 | 38.2357 | 0 | 26.765 | 0 | 62.4517 | 0 | 150.6867 | -38.2357 | -100% | Отказ подрядчика от аванса по договору подряда № (ППН) АРХ/00177/24 от 14.10.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП120 - ТП186 ф. 10-14-30, ТП 213 - ТП 214 ф. 10-14-40, ПС 14 - ТП 36 ф.06-14-21, ТП32-ТП22 ф.6-14-09, ТП 25 - ТП 126 ф.6-14-06, ПС 14 - ТП 127 ф.06-14-09, ТП 175 - ТП 103 ф.6-14-17 в г.Архангельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (КЛ 6 кВ 6,41 км, КЛ 10 кВ 0,82 км) | O_000-11-1-02.33-0039 | 111.1668 | 10.7306 | 100.4362 | 86.4338 | 0 | 0 | 0 | 25.9301 | 0 | 18.1511 | 0 | 42.3525 | 0 | 100.4362 | -25.9301 | -100% | Отказ подрядчика от аванса по договору подряда № (ППН) АРХ/00182/24 от 14.10.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ "ТП283 - ТП293" ф.06-45 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное сияние", ОЗУ-АРХ-00026-А/24 от 13.08.2024) (0,08 м) | P_000-11-1-02.33-0040 | 1.4741 | 0.066722 | 1.4074 | 0.29918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29918 | 0 | 1.4074 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС-110/35/6 кВ №6 в Соломбальском округе г. Архангельска Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное Сияние", ОЗУ-АРХ-00031-А/25 от 20.11.2025) (КЛ 0,6 кВ 0,455 км) | Q_000-11-1-02.33-0042 | 3.3276 | 0 | 3.3276 | нд | 0.13178 | нд | 0.076867 | нд | 0.054917 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1958 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Северное Сияние", ОЗУ-АРХ-00031-А/25 от 20.11.2025
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ "ТП-32 - КР Ленина, 3" в г. Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", ОЗУ-АРХ-00024-А/24 от 10.07.2024) (0,18 км) | P_000-11-1-02.41-2575 | 2.353 | 0.064139 | 2.2888 | 2.2781 | 0.12038 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 2.2781 | 0 | 0 | 0 | 2.1685 | 0.12038 | нд | Досрочное выполнение СМР по договору подряда от 24.12.2025 NoАРХ/00386/25
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ "ТП440 - ВРУ Галушина, 57" в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Арктик7", ОЗУ-АРХ-00038-А/24 от 12.11.2024) (0,026 км) | P_000-11-1-02.41-2577 | 0.38007 | 0.031015 | 0.34906 | 0.30661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30661 | 0 | 0.34906 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ №70 «Жаровиха» в части замены комплектов высокочастотных защит с высокочастотными постами в Приморском районе Архангельской области (2 компл.) | M_000-11-1-04.60-0040 | 8.6227 | 0 | 8.6227 | 0.21847 | 0.17375 | 0 | 0.17375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21847 | 0 | 8.449 | 0.17375 | нд | Досрочное выполнение ПИР хозспособом
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2 в г. Вельске в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (20,6 км) | O_000-12-1-02.32-0005 | 316.6936 | 14.053 | 302.6407 | 244.2468 | 0 | 0 | 0 | 73.274 | 0 | 34.1946 | 0 | 136.7782 | 0 | 302.6407 | -73.274 | -100% | Отказ подрядчика от аванса по договору подряда №(ППН) АРХ/00189/24 от 15.10.2024
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-229-04 в Устьянском районе с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (1 км) | P_000-12-1-02.32-0009 | 15.373 | 0 | 15.373 | 11.842 | 10.742 | 0 | 0.58305 | 0 | 10.1589 | 4.7368 | 0 | 7.1052 | 0 | 4.631 | 10.742 | нд | Погашение кредиторской задолженности сформировавшейся на 01.01.2026. Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО. Досрочное выполнение СМР по договору подряда от 07.08.2025 NoАРХ/00211/25
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ 302-28 46-й Лесозавод в г.Котласе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (0,30 км) | P_000-13-1-02.32-0001 | 14.258 | 0 | 14.258 | 13.994 | 0 | 0 | 0 | 4.1982 | 0 | 3.9183 | 0 | 5.8775 | 0 | 14.258 | -4.1982 | -100% | Отказ подрядчика от финансирования по договору подряда от 29.10.2025 NoАРХ/00283/25.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-151-39 (19Д) ПС-151 Плесецк в п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Управление муниципального имущества администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области, КРП-АРХ-00005-П/25 от 30.04.2025) (0,250 км) | P_000-14-1-01.32-1201 | 1.9667 | 0.03317 | 1.9335 | 1.84 | 0.86789 | 0 | 0 | 0 | 0.86789 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 1.0656 | 0.86789 | нд | Досрочное выполнение работ хоз.способом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-121-07 (Шишкино) от ПС 121 "Волошевская" в д.Горы Плесецкого района Архангельской области в объёме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Кенозерский», КРП-АРХ-00001-П/26 от 20.03.2026) (0,339 км) | R_000-14-1-01.32-1206 | 1.3536 | 0 | 1.3536 | нд | 1.3475 | нд | 0 | нд | 1.3475 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0060918 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Кенозерский», КРП-АРХ-00001-П/26 от 20.03.2026
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лена-Урдома в части расширения просек в Ленском районе Архангельской области (21,67 га) | N_004-13-1-01.12-1174 | 11.9001 | 21.7983 | -9.8982 | 0 | 0.020078 | 0 | 0.020078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9182 | 0.020078 | нд | Отклонение за отчетный период связано с проведением претензионно-исковой работы в отношении подрядной организации. В 2026 году удержание начисленной по договору АРХ/00365/24 от 12.02.2025 неустойки в счет погашения части кредиторской задолженности. Отрицательный остаток сформировался ввиду того, что планирование по объекту без учета капитализации процентов
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-201-13 в Вельском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (1,7 км) | P_007-12-1-01.32-1239 | 5.651 | 0 | 5.651 | 5.044 | 4.2842 | 0 | 3.2348 | 1.5132 | 1.0494 | 1.4123 | 0 | 2.1185 | 0 | 1.3668 | 2.771 | 183.1% | Досрочное выполнение СМР по договору подряда от 07.08.2025 NoАРХ/00211/25
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км) | O_007-12-1-01.32-1243 | 115.9918 | 4.2144 | 111.7774 | 0 | 32.6989 | 0 | 0 | 0 | 32.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0785 | 32.6989 | нд | Перераспределение средств ФБ на основании ФЗ от 24.06.2025 № 152-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с которым решением Совета директоров ПАО «Россети» от 16.07.2025 (протокол от 17.07.2025 №696/4) уменьшен размера вклада в имущество ПАО «Россети Северо-Запад» в 2025 году. Дополнительным соглашением №2 от 03.09.2025 к договору вклада, заключенного между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северо-Запад» также уменьшен объем средств федерального финансирования в 2025 году. Год реализации объекта будет определен при наличии средств федерального финансирования на реализацию мероприятий ППН в 2026 и 2027 году, уточненного по факту издания ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-201-07 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-229-12 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 2,39 км, КЛ 10 кВ 1,06 км) | O_007-12-1-02.32-0008 | 24.2407 | 3.2105 | 21.0303 | 19.6731 | 4.736 | 0 | 0 | 5.9019 | 4.736 | 4.1314 | 0 | 9.6398 | 0 | 16.2943 | -1.166 | -19.76% | Отказ подрядчика от авансирования по договору подряда от 15.10.2024 NoАРХ/00176/24 Досрочное выполнение СМР по договору подряда от 15.10.2024 NoАРХ/00176/24
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.352-14-72 отпайка Федяково в Котласском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (4,5 км) | P_007-13-1-01.32-1318 | 14.733 | 0 | 14.733 | 8.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3224 | 0 | 4.9836 | 0 | 14.733 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ 10 300-03 Город в Котласском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (4,5 км) | O_007-13-1-01.32-1322 | 14.9071 | 0.66237 | 14.2448 | 11.2022 | 0 | 0 | 0 | 3.3607 | 0 | 2.3525 | 0 | 5.4891 | 0 | 14.2448 | -3.3607 | -100% | Отказ подрядчика от авансирования по договору подряда от 15.10.2024 No(ППН) АРХ/00179/24
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-150-05 в Няндомском районе с заменой провода на СИП в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (9,38 км) | O_007-14-1-01.32-1165 | 30.785 | 1.1278 | 29.6572 | 18.9317 | 23.4411 | 0 | 0 | 5.6795 | 23.4411 | 3.9757 | 0 | 9.2766 | 0 | 6.2161 | 17.7615 | 312.7% | Досрочное выполнение СМР по договору подряда от 15.10.2024 NoАРХ/00181/24
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 72.2215 | 40.4584 | 31.7631 | 4.0728 | 7.113 | 0 | 7.113 | 1.2218 | 0 | 1.1404 | 0 | 1.7106 | 0 | 24.65 | 5.8912 | 482.2% | нд
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-311-02 Забелинский, ВЛ-10-311-11 Печерино, ВЛ-10-354-03 Куликово, отпайка ВЛ-10-354-01-86 Уфтюга, ВЛ-10-354-12 Белая Слуда, ВЛ-10-354-09 Дябрино, ВЛ-10-342-03 Никольск, ВЛ-10-346-08 ЖВК в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (11 шт.) | O_000-13-1-01.32-1336 | 44.0252 | 39.731 | 4.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2942 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-147-04 (ф. Лекшмозеро) Каргопольского района в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (2 шт.) | P_000-14-1-01.32-1170 | 8.005 | 0.219 | 7.786 | 0 | 7.113 | 0 | 7.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67299 | 7.113 | нд | Погашение кредиторской задолженности сформировавшейся на 01.01.2026. Несвоевременная оплата за выполненные работы. Заявка на оплату за выполненные работы в декабре 2025 г. была отклонена УФК по Архангельской области и НАО
4.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ВЛ-10-134-11 (ф.Ивакша), ВЛ-10-134-16 (ф. Ступино), ВЛ-10-142-03 (ф. Полуборье), ВЛ-10-116-05 в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (5 шт.) | O_000-14-1-01.32-1200 | 20.1913 | 0.50846 | 19.6829 | 4.0728 | 0 | 0 | 0 | 1.2218 | 0 | 1.1404 | 0 | 1.7106 | 0 | 19.6829 | -1.2218 | -100% | Отказ подрядчика от авансирования по договору подряда от 15.10.2024 No(ППН) АРХ/00187/24 Досрочное выполнение СМР по договору подряда от 15.10.2024 No(ППН) АРХ/00187/24
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 91.2476 | 54.0449 | 37.2027 | 40.3314 | 14.357 | 0 | 4.9542 | 0.75805 | 9.4028 | 12.8844 | 0 | 26.689 | 0 | 22.8458 | 13.5989 | 1794% | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (1531 т.у.) в 2025-2026 гг. | P_003-15-1-05.20-0001 | 88.6178 | 53.9748 | 34.643 | 37.8046 | 12.3159 | 0 | 4.0089 | 0 | 8.307 | 12 | 0 | 25.8046 | 0 | 22.3271 | 12.3159 | нд | Досрочное выполнение СМР хозспособом
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения 6 (10) кВ (52 т.у.) в 2025-2026 гг. | O_003-15-1-05.20-0052 | 2.6297 | 0.070047 | 2.5597 | 2.5268 | 2.041 | 0 | 0.94527 | 0.75805 | 1.0957 | 0.88439 | 0 | 0.88439 | 0 | 0.51868 | 1.283 | 169.2% | Досрочное выполнение СМР хозспособом
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 86.135 | 1.6483 | 84.4866 | 11.0973 | 3.6238 | 0 | 0.058632 | 0 | 3.5652 | 0 | 0 | 11.0973 | 0 | 80.8628 | 3.6238 | нд | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 86.135 | 1.6483 | 84.4866 | 11.0973 | 3.6238 | 0 | 0.058632 | 0 | 3.5652 | 0 | 0 | 11.0973 | 0 | 80.8628 | 3.6238 | нд | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 36, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 60 а (1 комплекс) | K_000-11-1-04.20-0028 | 14.0211 | 0.54634 | 13.4747 | 0 | 0.024526 | 0 | 0.024526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4502 | 0.024526 | нд | Отклонение за отчетный период связано с проведением претензионно-исковой работы в отношении подрядной организации. В 2026 году удержание начисленной по договору АРХ/00186/25 от 04.07.2025 неустойки в счет погашения части кредиторской задолженности.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 1, Архангельская область, г.Архангельск, ул.П.Усова, 2 (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0021 | 23.1022 | 0.75972 | 22.3425 | 0 | 0.034105 | 0 | 0.034105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3084 | 0.034105 | нд | Отклонение за отчетный период связано с проведением претензионно-исковой работы в отношении подрядной организации. В 2026 году удержание начисленной по договору АРХ/00186/25 от 04.07.2025 неустойки в счет погашения части кредиторской задолженности.
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 2 Привокзальная, Архангельская область, г.Архангельск (1 комплекс) | K_000-11-1-04.40-0051 | 33.8753 | 0 | 33.8753 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 33.8753 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 209 "Двинской Березник" Архангельская область, Виноградовский район, д. Н. Чажестрово (1 комплекс) | M_000-12-1-04.40-0544 | 5.4828 | 0 | 5.4828 | 0.63779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63779 | 0 | 5.4828 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г.Няндома (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0050 | 4.672 | 0.17114 | 4.5008 | 4.3231 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 1.7883 | 0 | 0 | 4.3231 | 0 | 2.7126 | 1.7883 | нд | Досрочное выполнение работ по договору подряда АРХ/00408/25 от 29.12.2025
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110 кВ № 134 "Шалакуша" Архангельская область, Няндомский район, п.Шалакуша (1 комплекс) | M_000-14-1-04.40-0051 | 4.9816 | 0.17114 | 4.8105 | 4.6328 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 1.7769 | 0 | 0 | 4.6328 | 0 | 3.0336 | 1.7769 | нд | Досрочное выполнение работ по договору подряда АРХ/00408/25 от 29.12.2025
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 55.6021 | 0.069705 | 55.5324 | 52.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6612 | 0 | 55.5324 | 0 | нд | нд
4.1.4 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 1,25 МВА каждый, КЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ ф.6-14-09, КЛ 0,4 кВ в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Борей-Инвест", ОЗУ-АРХ-00057-А/24 от 25.11.2024) (2,5 МВА, КЛ 0,4 кВ 0,491 км, КЛ 6 кВ 0,03 км) | P_000-11-2-03.32-2613 | 55.6021 | 0.069705 | 55.5324 | 52.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6612 | 0 | 55.5324 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 163.9732 | 35.109 | 128.8641 | 76.6249 | 29.4459 | 1.3173 | 1.4295 | 4.7346 | 28.0164 | 43.6267 | 0 | 26.9463 | 0 | 99.4182 | 23.3941 | 386.6% | нд
4.1.6 | Переустройство КЛ 10 кВ ПС-1-РП-24 ф.10-01-19, ф.10-01-20, РП-24-ТП595 ф.РП-24-21, ф.РП-24-22, РП-24-ТП440 ф.РП-24-19, ф.РП-24-20, ВЛ 0,4 кВ ВЛ 172-2, ВЛ 172-3 (по соглашению о компенсации с Обществом с ограниченной ответственностью «Севзапдорстрой» №ОЗУ-АРХ-00027-А/23 от 01.08.2023) с передачей имущества на баланс Архангельского филиала (КЛ-10 кВ 0,207 км, ВЛ-0,4 кВ 0,277 км) | R_000-11-1-01.41-3842 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение мероприятий по принятию в ОФ объекта выноса имущественной формы по Соглашению о компенсации (имущественная форма) №ОЗУ-АРХ-00027-А/23 от 01.08.2023 Общество с ограниченной ответственностью «Севзапдорстрой»
4.1.6 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-1 П.Усова до 6 м/р. ТП-440 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022) (0,236 км) | N_000-11-1-02.32-2609 | 5.1548 | 0.19567 | 4.9591 | нд | 0.070318 | нд | 0.051264 | нд | 0.019054 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8888 | нд | нд | Реализация мероприятий по внеплановому объекту выноса сетей с обеспеченным источником финансирования. Необходимость выполнения мероприятий по соглашению о компенсации с Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "СоюзАрхТранс", ОЗУ-00018И/21 от 01.08.2022
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 1.1469 | 0.49634 | 0.65059 | 0.045877 | 0.027604 | 0.011469 | 0.011469 | 0.011469 | 0.016135 | 0.011469 | 0 | 0.011469 | 0 | 0.62299 | 0.0046654 | 20.34% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП У-12 от 30.11.2017
4.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества Снигура Ивана Михайловича, расположенного по адресу: Архангельская область, г.Архангельск, Талажское шоссе, д.23, к.2 (КТП 6/0,4 кВ 0,160 МВА, КЛ 6 Кв 0,918 км) | R_000-11-5-03.32-0798 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение на безвозмездной основе объектов электросетевого имущества по договору дарения № АРХ/00132/26 от 08.05.2026 Снигур Иван Михайлович
4.1.6 | Приобретение АРМ пользователя (7 шт.) | K_000-15-1-07.20-0059 | 1.1619 | 0 | 1.1619 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,406 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 11.5552 | 6.9873 | 4.5679 | 0.46221 | 0.27811 | 0.11555 | 0.11555 | 0.11555 | 0.16256 | 0.11555 | 0 | 0.11555 | 0 | 4.2898 | 0.047004 | 20.34% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору 07-803/14 от 12.02.2015
4.1.6 | Создание и внедрение единой унифицированной информационной системы учета передачи и распределения электроэнергии группы компаний «Россети» на отечественной платформе (ЕИС «Россети Баланс»), унифицированного модуля информационного взаимодействия со смежными системами - (ЕИС «Россети Баланс»: Интеграционный модуль) для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-15-3-09.40-0028 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 9.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-15-3-09.40-0030 | 5.0411 | 2.0123 | 3.0288 | 3.0288 | 2.5636 | 1.0337 | 1.0337 | 1.5299 | 1.5299 | 0.46518 | 0 | 0 | 0 | 0.46518 | -2e-08 | -7.801e-07% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-15-3-09.40-0031 | 7.2848 | 4.24 | 3.0448 | 2.9211 | 3.5637 | 0 | 0 | 2.9211 | 3.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5189 | 0.64259 | 22% | Отклонение от планового значения и наличие отрицательного остатка возникло ввиду перераспределения средств в рамках исполнения мероприятий по объектам НМА на 2026-2027 гг. Ввиду смещения сроков реализации мероприятий по объекту ЕИС «Россети Баланс» на 2027 год и, как следствие высвобождения источника по финансированию, принято решение о выполнении плановых объемов 2027 года по данному ИП в 2026 году досрочно.
4.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-15-3-09.40-0033 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад" для нужд Архангельского филиала | P_000-15-3-09.40-0034 | 30.2636 | 0 | 30.2636 | 0.04235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04235 | 0 | 30.2636 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение неисключительных прав на использование лицензий на программный комплекс электронного документооборота "СЭДО" для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | Q_000-15-3-09.40-0036 | 2.9904 | 0 | 2.9904 | нд | 2.9898 | нд | 0 | нд | 2.9898 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00056572 | нд | нд | Реализация мероприятий по приобретению неисключительных прав на использование лицензий на программный комплекс электронного документооборота "СЭДО" для нужд Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
4.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №07-151/20 от 10.04.2020, №07-152/20 от 10.04.2020 (39 комплексов) | N_003-15-5-05.20-0008 | 0.0039 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0005 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0011 | 0.0013 | нд | Погашение кредиторской задолженности в 2026 году, сформировавшейся на 01.01.2026, по факту поставки контрагентом оборудования
4.1.6 | Строительство волоконно-оптического кабеля на участке от ремонтно-производственной базы до ПС 110 кВ №106 энергорайон "Мирный" в Плесецком районе Архангельской области (47,876 км) | M_008-14-2-06.70-0004 | 59.6375 | 1.1247 | 58.5128 | 58.5128 | 19.0565 | 0 | 0 | 0 | 19.0565 | 41.7162 | 0 | 16.7966 | 0 | 39.4562 | 19.0565 | нд | Досрочное выполнение СМР по договору подряда № АРХ/00311/25 от 21.11.2025
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 2.9058 | 1.6899 | 1.2159 | 0.11623 | 0.059083 | 0.029057 | 0.029542 | 0.029057 | 0.029542 | 0.029058 | 0 | 0.029059 | 0 | 1.1568 | 0.00096858 | 1.667% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 24.8956 | 16.2528 | 8.6427 | 0.50982 | 0.83577 | 0.12746 | 0.18668 | 0.12746 | 0.64909 | 0.12746 | 0 | 0.12746 | 0 | 7.807 | 0.58086 | 227.9% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 21336.4476 | 2621.8619 | 18714.5857 | 9907.1839 | 1458.1406 | 647.7461 | 403.4639 | 4452.8673 | 1054.6767 | 1508.0268 | 0 | 3298.5437 | 0 | 17256.4451 | -3642.4728 | -71.41% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 21336.4476 | 2621.8619 | 18714.5857 | 9907.1839 | 1458.1406 | 647.7461 | 403.4639 | 4452.8673 | 1054.6767 | 1508.0268 | 0 | 3298.5437 | 0 | 17256.4451 | -3642.4728 | -71.41% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 12893.6379 | 2254.5617 | 10639.0762 | 5105.7734 | 639.2096 | 241.1397 | 224.1655 | 2693.5454 | 415.0442 | 657.2755 | 0 | 1513.8129 | 0 | 9999.8666 | -2295.4755 | -78.22% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 12675.6879 | 2247.6785 | 10428.0094 | 4987.2794 | 607.9035 | 241.1397 | 224.1655 | 2663.8995 | 383.738 | 657.2755 | 0 | 1424.9647 | 0 | 9820.1059 | -2297.1357 | -79.07% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3203.0189 | 1727.4621 | 1475.5568 | 357.8737 | 239.2397 | 105.1977 | 103.2804 | 107.6 | 135.9593 | 107.6058 | 0 | 37.4702 | 0 | 1236.3171 | 26.442 | 12.43% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 576.6491 | 322.0619 | 254.5873 | 40.3193 | 27.9164 | 3.96 | 19.0594 | 14.4 | 8.857 | 15.6 | 0 | 6.3593 | 0 | 226.6708 | 9.5564 | 52.05% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 8896.0198 | 198.1546 | 8697.8653 | 4589.0863 | 340.7474 | 131.9821 | 101.8257 | 2541.8995 | 238.9217 | 534.0696 | 0 | 1381.1352 | 0 | 8357.1179 | -2333.1341 | -87.26% | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ протяженностью 1,466 км от опор №198, №204 ВЛ-10кВ Л-4 ПС 110/10кВ «Бурга», ТП 10/0,4кВ «Дубки-2» и ТП 10/0,4кВ «Дубки-3», установка 3-х фазных приборов учёта с ТТ 4 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Дубки Маловишерского района Новгородской области (заявитель: ООО Газпромнефть-Центр, Договор ТП №65-00050-И/21 и 65-00051-И/21 от 10.11.2021 г ) | M_009-63-2-01.32-4286 | 11.5249 | 10.8221 | 0.70278 | 0.097158 | 0.2365 | 0 | 0 | 0 | 0.2365 | 0.097158 | 0 | 0 | 0 | 0.46628 | 0.2365 | нд | Изменение графика производства работ в соответствии с утвержденным проектом лесовосстановления.
5.1.1.1.3 | Установка 3х фазных узлов учета с ТТ и НТ (2 комплекта) в ячейке РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ – ООО "Анима Инфинита Флекс Новгород" КЛ-6кВ ф.39, ф.66 ПС -110кв Районная для электроснабжения энергопринимающих устройств ООО "Анима Инфинита Флекс Новгород" расположенных по адресу по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул.Рабочая 9, кадастровый номер земельного участка №53:23:8523402:39 заявитель:(ООО " Анима Инфинита Флекс Новгород" НОВ-04593-Б-И/24 от 09.01.2025г) | P_009-63-2-05.20-1163 | 0.68952 | 0 | 0.68952 | 0.68952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68952 | 0 | 0.68952 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025) | P_009-63-2-02.32-0013 | 26.4653 | 0 | 26.4653 | 26.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4653 | 0 | 26.4653 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,615 км от ПС 110 кВ «Магистральная», установка 3-фазного прибора учета 10 кВ 1 комп.; установка ТТ ТЛО-10УЗ 150/5 в резервной ячейке №108 1 с.ш. РУ-10кВ (1 компл) для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Трубичинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО «РН-Северо-Запад», договор № НОВ-04801-Э-И/22 от 18.11.2022) | N_009-63-2-02.32-0010 | 47.3345 | 45.1931 | 2.1414 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 2.1414 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.1.1.3 | Установка ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Базовая (2 компл.), строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Базовая (10,06 км), БРТП 10/0,4 кВ (2х1,250 МВА), КЛ 0,4 кВ от проектируемой БРТП 10/0,4 кВ (2,16 км), монтаж 3-х фазных приборов учета 0,4 кВ (9 т.у.) для электроснабжения ЭПУ (МКЖД), расположенных по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово (Договор ТП №НОВ-00777-Б-И/24 от 08.08.2024 г., заявитель: ООО "СК Возрождение-9") | P_009-63-2-02.32-0011 | 174.8741 | 0 | 174.8741 | 165.2678 | 9.0502 | 49.5803 | 0 | 0 | 9.0502 | 115.6875 | 0 | 0 | 0 | 165.8238 | -40.5301 | -81.75% | погашение кредиторской задолженности 2025г., в связи с технической ошибкой в УФК, смена реквизитов счета в УФК
5.1.1.1.3 | Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы») | P_009-62-2-01.12-0002 | 754.2935 | 29.9654 | 724.3282 | 388.9345 | 204.6591 | 0 | 0 | 173.8388 | 204.6591 | 34.7678 | 0 | 180.3279 | 0 | 519.669 | 30.8204 | 17.73% | оплата аванса на строительно-монтажные работы в соответствии с условиями договора
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Новгородская и от ПС 330 кВ Окуловская до сооружаемых ПС 110 кВ Великий Новгород и ПС 110 кВ Горки (152,552 км) с размещением ВОЛС (71,7 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (4 т.у.), КЛ 110 кВ в переходах через естественные и искусственные преграды (0,378 км) в Новгородском, Маловишерском и Окуловском районах Новгородской области (Договоры ТП №НОВ-01887-Э-И/24 от 15.10.2024 г., №НОВ-02417-Э-И/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы») | P_009-63-2-01.12-0003 | 7699.1554 | 100.6366 | 7598.5188 | 3970.9099 | 115.7334 | 82.4017 | 99.7059 | 2351.828 | 16.0275 | 378.5671 | 0 | 1158.1132 | 0 | 7482.7854 | -2318.4963 | -95.25% | отказ подрядчика от аванса на смр в связи с длительной процедурой оформления договора на субподряд и получением банковской гарантии
5.1.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) и от ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (0,2 км) с организацией точек коммерческого учета электроэнергии (2 т.у.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго») | P_009-63-2-01.12-0004 | 66.5983 | 8.045 | 58.5533 | 35.5199 | 0 | 0 | 0 | 16.2327 | 0 | 3.7479 | 0 | 15.5393 | 0 | 58.5533 | -16.2327 | -100% | Аннулирование ИП в связи с расторжением договора ТП с ПАО "Ленэнерго" (Соглашение о расторжении от 29.12.2025)
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ СИП-3 от существующей ВЛ 10 кВ Л-8 ПС 110 кВ Валдай протяженностью 0,420км., установка одного ЛР 10 кВ, установка КТП-630 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ СИП-2 протяженностью 0,020км, строительство ВЛ 0,4 кВ СИП-2 протяженностью 0,020км, установка 2 (двух) ПУ полукосвенного включения 0,4 кВ, для электроснабжения объекта - Производственное здание, расположенное по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ЗУ 53:03:0103063:172 (заявитель АО «Оптико-механическое конструкторское бюро «Валдай» дог.№НОВ-01546-Э-В/25 от 05.06.2025г.) | Q_009-62-2-01.32-4224 | 5.6325 | 3.4923 | 2.1402 | нд | 0.72367 | нд | 0.72367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4165 | нд | нд | Реализация договора ТП №НОВ-01546-Э-В/25 от 05.06.2025г.
5.1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ - 1 комплект для электроснабжения склада и бетоносмесительной установки в Окуловском районе Новгородской области (ООО Трансстроймеханизация Дог. № НОВ-03164-Э-Б/25 от 29.10.25) | Q_009-61-2-05.20-0265 | 0.70515 | 0 | 0.70515 | нд | 0.69764 | нд | 0.69764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0075075 | нд | нд | Реализация договора ТП № НОВ-03164-Э-Б/25 от 29.10.25
5.1.1.1.3 | Установка прибор учета 10 кВ - 1 комплект для электроснабжения производственного здания/помещения в границах кадастрового квартала №53:12:0519002:33 (53:12:0519002:33/ЧЗУ1), 53:12:0519001 (53:12:0519001:ЗУ1) в Окуловском районе Новгородской области (ООО Трансстроймеханизация Дог. № НОВ-03165-Э-Б/25 от 29.10.25) | Q_009-61-2-05.20-0275 | 0.70515 | 0 | 0.70515 | нд | 0.6985 | нд | 0.6985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0066477 | нд | нд | Реализация договора ТП № НОВ-03165-Э-Б/25 от 29.10.25г.
5.1.1.1.3 | Установка 3-х фазного прибора учёта 10кВ на проектируемой заявителем участке от ВЛз-10кВ от Л-15 ПС -110/10 кВ Подберезье» 1 комплект для временного электроснабжения заявки по адресу н.п. Тютицы Новгородского района Новгородской области полигон№2, 53:11:1300210:337 (заявитель: АО «Дороги и Мосты договор №НОВ-01739-э-и/25 от 08.08.2025) | Q_009-63-2-05.20-1519 | 0.70515 | 0 | 0.70515 | нд | 0.68056 | нд | 0 | нд | 0.68056 | нд | 0 | нд | 0 | 0.024597 | нд | нд | Реализация договора ТП № НОВ-01739-э-и/25 от 08.08.2025
5.1.1.1.3 | Установка 3-х фазного прибора учёта 10кВ на проектируемой заявителем участке от ВЛз-10кВ от Л-1 ПС -110/10 кВ Дорожная - 1 комплект для временного электроснабжения заявки по адресу н.п. Парни Маловишерского района Новгородской области Полигона №3 "Мстинский" ЗУ 53:08:0000000:2653 (заявитель: АО «Дороги и Мосты договор №НОВ-01743-э-и/25 от 08.08.2025) | Q_009-63-2-05.20-1518 | 0.70515 | 0 | 0.70515 | нд | 0.68086 | нд | 0 | нд | 0.68086 | нд | 0 | нд | 0 | 0.024294 | нд | нд | Реализация договора ТП № НОВ-01743-э-и/25 от 08.08.2025
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10 кВ (0,020 км) от опоры ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Сельская, установка разъединителя 10 кВ - 2 комплекта, установка реклоузера 10 кВ - 1 комплект, установка ПКУ-10 кВ - 1 комплект для электроснабжения объектов сетевого хозяйства в г. Боровичи Боровичского района Новгородской области (АО Новгородоблэлектро, Дог. № НОВ-01361-Э-Б/25 от 06.06.25) | Q_009-61-2-01.32-4121 | 5.0014 | 0 | 5.0014 | нд | 4.6167 | нд | 0 | нд | 4.6167 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38464 | нд | нд | Реализация договора ТП № НОВ-01361-Э-Б/25 от 06.06.25
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 «Дубровка-7» (протяжённостью 0,03 км.), установка 3 фазного прибора учета с ТТ для электроснабжения Производственного помещения, расположенного по адресу: 173000, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Дубровка (Савинское с/п), участок 91, ЗУ 53:11:0600201 ( Договор ТП №НОВ-03264-Э-И/25 от 16.12.2025 г., СПК "Дубровка") | Q_009-63-2-01.41-8240 | 0.27306 | 0 | 0.27306 | нд | 0.13968 | нд | 0 | нд | 0.13968 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13338 | нд | нд | Реализация договора ТП № НОВ-03264-Э-И/25 от 16.12.2025 г.
5.1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ на опоре №181 ВЛ-10 кВ Л-1 ТПС Торбино - 1 комплект для электроснабжения строительной площадки полигона №4 "Сосновый" на высокоскоростной железнодорожной магистрали СПб-Москва в Окуловском районе Новгородской области (АО Дороги и Мосты Дог. № НОВ-02568-Э-Б/25 от 10.09.25) | Q_009-61-2-05.20-0263 | 0.70515 | 0 | 0.70515 | нд | 0.69757 | нд | 0 | нд | 0.69757 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0075794 | нд | нд | Реализация договора ТП № НОВ-02568-Э-Б/25 от 10.09.25
5.1.1.1.3 | Установка ПКУ прямого включения 10кВ (2 шт) для электроснабжения электроприёмников объекта Войсковой части 45813, расположенной по адресу: Новгородская область, Валдайский район, Ижицы д., Яжелбицкое с.п., п.Валдай-4, координаты 58.057067, 35.955799 (заявитель: Войсковая часть 45813, Федеральное казенное учреждение “60 Финансово-экономическая служба” Министерства обороны Российской Федерации ФКУ “60 ФЭС” МО РФ, дог.№ НОВ-00769-Б-В/26) | R_009-62-2-05.20-0545 | 1.6464 | 0 | 1.6464 | нд | 1.3428 | нд | 0 | нд | 1.3428 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30366 | нд | нд | Реализация договора ТП №НОВ-00769-Б-В/26 от 08.05.2026
5.1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35 кВ Зелёная с заменой существующих силовых трансформаторов 35/10 кВ 2х1 МВА на трансформаторы 35/10 кВ 2х2,5 МВА, с заменой ячеек № 1 и № 17 РУ 10 кВ в Валдайском районе Новгородской области (договор ТП от 08.05.2026г. № НОВ-00770-Б-В/26, заявитель: ФКУ «60 ФЭС» МО РФ) | R_009-62-1-03.21-0023 | 83.0425 | 0 | 83.0425 | нд | 0.077615 | нд | 0 | нд | 0.077615 | нд | 0 | нд | 0 | 82.9649 | нд | нд | Реализация договора ТП №НОВ-00770-Б-В/26 от 08.05.2026
5.1.1.1.3 | Реконструкция ячейки №5 1 сш 10 кВ КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Яжелбицы,с установкой ПКУ 10 кВ косвенного включения,с установкой ПКУ прямого включения 10 кВ для электроснабжения электроприемников объекта войсковой части 45813, расположенные по адресу: Новгородская обл., Валдайский р-н, Горушки д., Яжелбицкое сп., координаты: 58.036273, 33.006088 (заявитель: Войсковая часть 45813, Федеральное казенное учреждение "60 Финансово-экономическая служба" Министерства обороны Российской Федерации ФКУ "60 ФЭС" МО РФ, Договор ТП НОВ-00771-Б-В/26 от 08.05.2026г) | R_009-62-2-01.41-5314 | 6.6327 | 0 | 6.6327 | нд | 0.70807 | нд | 0 | нд | 0.70807 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9247 | нд | нд | Реализация договора ТП №ТП НОВ-00771-Б-В/26 от 08.05.2026
5.1.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ косвенного включения 10 кВ (1 шт.) для электроснабжения электроприемников объекта войсковой части 91000, расположенные по адресу: Новгородская обл., Валдайский р-н, д. Долгие Бороды, Рощинское с/п., координаты: 58.038735, 33.322128(заявитель: Министерство обороны Российской Федерации Договор ТП НОВ-00776-Б-В/26 от 08.05.2026г.) | R_009-62-2-05.20-0542 | 0.88213 | 0 | 0.88213 | нд | 0.0044757 | нд | 0 | нд | 0.0044757 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87766 | нд | нд | Реализация договора ТП №ТП НОВ-00776-Б-В/26 от 08.05.2026
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ протяженностью 0,830 км , в том числе методом ГНБ 0,06 км, установка автоматических выключателей в ТП 10/0,4кВ 4 шт для электроснабжения многоквартирный дом 173000, Новгородская обл, Великий Новгород г, Каберова-Власьевская ул, владение № ЗУ 105, ЗУ 53:23:0000000:16752 (заявитель - ООО «СЗ «ДЕЛОВОЙ ПАРТНЁР», договор №НОВ-02964-Э-И/25 от 31.10.2025 г.) | Q_009-63-2-02.41-3877 | 8.4479 | 0 | 8.4479 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4479 | нд | нд | Реализация договора ТП №ТП НОВ-02964-Э-И/25 от 31.10.2025
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 217.95 | 6.8831 | 211.0668 | 118.494 | 31.3061 | 0 | 0 | 29.6459 | 31.3061 | 0 | 0 | 88.8481 | 0 | 179.7607 | 1.6602 | 5.6% | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 217.95 | 6.8831 | 211.0668 | 118.494 | 31.3061 | 0 | 0 | 29.6459 | 31.3061 | 0 | 0 | 88.8481 | 0 | 179.7607 | 1.6602 | 5.6% | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция ячеек 6 кВ ПС 110 кВ Насосная (3 шт.) с установкой 3-х фазных узлов учета с ТТ и НТ в ячейках (3 т.у.) для электроснабжения энергопринимающих устройств ПАО "Акрон", расположенных по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, мкр. Волховский, кадастровый номер земельного участка №53:23:8724107:7 (заявитель: ПАО "Акрон", договор: №НОВ-03512-Б-И/23 от 09.04.2024 г.) | O_009-63-1-03.13-4233 | 6.0536 | 0 | 6.0536 | 6.0536 | 0 | 0 | 0 | 6.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0536 | -6.0536 | -100% | Отсутствие допуска на объект Заявителя. Расторжение договора ТП с ПАО "Акрон" по письму от 07.04.26 № 11702-448
5.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Азот в части установки устройств АОПО ВЛ 110 кВ Новгородская – РП Азот (Л.Химическая-2), АОПО КЛ 110 кВ Новгородская ТЭЦ – РП Азот (Л.Кабельная-1), АОПО ВЛ 110 кВ Юго-Западная – РП Азот (Л.Химическая-1) (3 компл.) с организацией каналов связи противоаварийной автоматики и установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) и реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) (1 компл.), ПС 110 кВ Рогавка в части реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) (1 компл.) в Новгородском районе Новгородской области для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Ленэнерго» (договор ТП №НОВ-02648-Б-И/24 от 12.11.2024 г., заявитель: ПАО «Россети Ленэнерго») | P_009-63-1-03.13-4234 | 87.5673 | 2.2035 | 85.3638 | 47.0568 | 0 | 0 | 0 | 7.4966 | 0 | 0 | 0 | 39.5602 | 0 | 85.3638 | -7.4966 | -100% | Аннулирование ИП в связи с расторжением договора ТП с ПАО "Ленэнерго" (Соглашение о расторжении от 29.12.2025)
5.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Газовая в части установки устройств АЛАР ВЛ 110 кВ Выползово – Газовая (Л.Валдайская-1) (1 компл.) и основных защит на ВЛ 110 кВ Выползово – Газовая (Л.Валдайская-1) (1 компл.), ПС 110 кВ Варгусово в части реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово (1 компл.) в Валдайском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы») | P_009-62-1-03.13-4223 | 124.3291 | 4.6796 | 119.6494 | 65.3837 | 31.3061 | 0 | 0 | 16.0957 | 31.3061 | 0 | 0 | 49.2879 | 0 | 88.3433 | 15.2104 | 94.5% | Перенос оплаты ПИР на 3 кв 2026 по причине получения замечаний по ГГЭ. Оплата аванса на смр в соответствии с условиями договора.
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 8166.4334 | 308.5914 | 7857.8421 | 4675.6052 | 711.1546 | 317.116 | 90.4365 | 1744.0805 | 620.7182 | 847.9058 | 0 | 1766.5029 | 0 | 7146.6874 | -1350.0418 | -65.5% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 91.152 | 0 | 91.152 | 7.0414 | 35.667 | 0 | 5.8687 | 2.5833 | 29.7983 | 0 | 0 | 4.4581 | 0 | 55.485 | 33.0837 | 1281% | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 91.152 | 0 | 91.152 | 7.0414 | 35.667 | 0 | 5.8687 | 2.5833 | 29.7983 | 0 | 0 | 4.4581 | 0 | 55.485 | 33.0837 | 1281% | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т3 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | M_000-63-1-03.13-4231 | 88.5687 | 0 | 88.5687 | 4.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4581 | 0 | 88.5687 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Дунаево" Холмского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4223 | 0.8611 | 0 | 0.8611 | 0.8611 | 34.2215 | 0 | 5.8687 | 0.8611 | 28.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.3604 | 33.3604 | 3874% | Капитализация процентов за кредиты
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ " Залучье" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4224 | 0.8611 | 0 | 0.8611 | 0.8611 | 0.72273 | 0 | 0 | 0.8611 | 0.72273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13838 | -0.13838 | -16.07% | Экономия при проведении ТЗП
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Медниково" Старорусского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | M_000-64-1-03.13-4225 | 0.8611 | 0 | 0.8611 | 0.8611 | 0.72273 | 0 | 0 | 0.8611 | 0.72273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13838 | -0.13838 | -16.07% | Экономия при проведении ТЗП
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 7793.3882 | 304.9057 | 7488.4825 | 4437.1504 | 667.4843 | 317.116 | 84.5678 | 1683.0317 | 582.9165 | 782.3986 | 0 | 1654.6042 | 0 | 6820.9982 | -1332.6634 | -66.63% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 7793.3882 | 304.9057 | 7488.4825 | 4437.1504 | 667.4843 | 317.116 | 84.5678 | 1683.0317 | 582.9165 | 782.3986 | 0 | 1654.6042 | 0 | 6820.9982 | -1332.6634 | -66.63% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | 16.8737 | 2.4869 | 14.3868 | 13.7422 | 12.5392 | 13.7422 | 12.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8476 | -1.2031 | -8.755% | Экономия в связи с частичной оплатой работ в 2025 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 17.2419 | 15.4079 | 1.834 | 13.2065 | 0 | 13.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | -13.2065 | -100% | Экономия в связи с оплатой работ в 2025 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 25.2985 | 24.8916 | 0.40684 | 19.0171 | 0 | 19.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40684 | -19.0171 | -100% | Экономия в связи с оплатой работ в 2025 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Октябрьская-7,10" Маловишерского района Новгородской области в объеме 0,72 га | I_004-63-1-01.12-0125 | 0.32818 | 0 | 0.32818 | 0.32818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32818 | 0 | 0 | 0 | 0.32818 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Вишерская-1,2" Маловишерского района Новгородской области в объеме 1,71 га | I_004-63-1-01.12-0126 | 0.77941 | 0 | 0.77941 | 0.77941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77941 | 0 | 0 | 0 | 0.77941 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-3" Демянского района Новгородской области в объеме 72,00 га | P_004-62-1-01.12-4001 | 35.8221 | 0 | 35.8221 | 35.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8221 | 0 | 35.8221 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс открытой трансформаторной подстанции №31 110/35/6 кВ с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ) | P_000-63-1-01.12-3587 | 19.0204 | 0.9201 | 18.1003 | 8.7713 | 5.3469 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.3469 | 2.6478 | 0 | 1.014 | 0 | 12.7535 | 0.23745 | 4.647% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Заозерье (Л.Вишерская-7 (ЛВШ-3)) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл) | P_000-61-1-01.12-4016 | 34.2062 | 2.2457 | 31.9605 | 16.7397 | 1.1574 | 1.7466 | 0 | 8.3055 | 1.1574 | 4.4979 | 0 | 2.1897 | 0 | 30.8031 | -8.8947 | -88.49% | изменение срока реализации в связи с продлением ПИР(поэтапная приемка работ). Длительная процедура ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 ПС 110 кВ Дорожная в Новгородском и Маловишерском районах Новгородской области, входящих в единый недвижимый комплекс ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110 кВ, от существующих ВЛ-110 кВ и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,2 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-63-1-01.32-4308 | 439.2344 | 13.6831 | 425.5513 | 335.1456 | 42.4614 | 18.2547 | 27.3662 | 99.8348 | 15.0952 | 56.1515 | 0 | 160.9045 | 0 | 383.0898 | -75.6281 | -64.04% | изменение срока реализации в связи с продлением ПИР(поэтапная приемка работ). Длительная процедура ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 Теремец-3 со строительством отпайки от ВЛ-10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Подберезье, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 0,71 км), установка ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,063 МВА в Новгородском районе Новгородской области. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-63-1-01.41-5092 | 16.284 | 1.8119 | 14.4721 | 14.0641 | 4.2882 | 4.181 | 0 | 4.2192 | 4.2882 | 1.4827 | 0 | 4.1812 | 0 | 10.1839 | -4.1121 | -48.95% | изменение срока реализации в связи с продлением ПИР(поэтапная приемка работ). Длительная процедура ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-21 и Л-35 ПС 330 кВ Окуловская, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП-100 Новоселицы Л-35 ПС "Окуловка-1" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 7,15 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег 630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл.) - Выползово ВСМ (вкл.) | P_000-61-1-01.32-4166 | 293.1106 | 1.7507 | 291.3599 | 248.4936 | 3.3455 | 0 | 0 | 74.5481 | 3.3455 | 27.7684 | 0 | 146.1771 | 0 | 288.0144 | -71.2025 | -95.51% | изменение срока реализации в связи с изменением плана прохождения трассы, бросовые затраты по выполнению ПИР
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №2 (Л. Окуловская-2) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 4,25 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.12-4015 | 168.1046 | 0.33025 | 167.7744 | 80.5389 | 45.5032 | 1.7466 | 0 | 43.7584 | 45.5032 | 23.3994 | 0 | 11.6345 | 0 | 122.2712 | -0.0017707 | -0.003891% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | 7.2763 | 2.9656 | 4.3107 | 4.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3107 | 0 | 0 | 0 | 4.3107 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | 14.182 | 0.59149 | 13.5905 | 13.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5905 | 0 | 0 | 0 | 13.5905 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-2" Поддорского района Новгородской области в объеме 9,0 га | I_004-64-1-01.21-0118 | 4.1022 | 0 | 4.1022 | 4.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1022 | 0 | 0 | 0 | 4.1022 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-3" Поддорского района Новгородской области в объеме 11,2 га | I_004-64-1-01.21-0119 | 5.105 | 0 | 5.105 | 5.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Кречевицкая-1,2" Новгородского района Новгородской области в объеме 1,58 га | I_004-63-1-01.21-0128 | 0.72016 | 0 | 0.72016 | 0.72016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72016 | 0 | 0 | 0 | 0.72016 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-3» Боровичского района Новгородской области в объеме 10,64 га | I_004-65-1-01.21-2877 | 4.8497 | 0 | 4.8497 | 4.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8497 | 0 | 0 | 0 | 4.8497 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. «Мстинская-4» Боровичского района Новгородской области в объеме 5,34 га | I_004-65-1-01.21-2878 | 2.434 | 0 | 2.434 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 9 га | I_004-64-1-01.21-2797 | 4.4778 | 0 | 4.4778 | 4.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4778 | 0 | 0 | 0 | 4.4778 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 11,148 км | F_000-61-1-01.32-0024 | 35.6379 | 33.173 | 2.4648 | 2.6297 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4648 | -2.6297 | -100% | Экономия в связи с оплатой работ в 2025 году.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП- 20,5 км, установка ЛР-3 шт.) | M_007-61-1-01.32-4111 | 65.2894 | 0 | 65.2894 | 55.6144 | 0.01225 | 3.1062 | 0.01225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5081 | 0 | 65.2771 | -3.094 | -99.61% | Корректировка графика реализации в связи с длительностью оформления лесоустроительной документации
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС Демянск Демянского района Новгородской области с заменой провода на СИП протяженностью 26 км | M_007-62-1-01.32-4199 | 86.6297 | 0 | 86.6297 | 3.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9446 | 0 | 0 | 0 | 86.6297 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 2,805 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | 9.8819 | 7.8943 | 1.9876 | 0.27479 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0.27479 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0.9675 | нд | Изменение графика производства работ в соответствии с утвержденным проектом лесовосстановления.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км) | O_007-61-1-01.32-4155 | 237.985 | 0 | 237.985 | 237.985 | 0 | 0 | 0 | 111.5071 | 0 | 59.4962 | 0 | 66.9817 | 0 | 237.985 | -111.5071 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 20 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов - 2 шт.) | O_007-61-1-01.32-4153 | 140.4412 | 0 | 140.4412 | 3.9188 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 2.7432 | 0 | 140.4412 | -1.1756 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Миголощи Хвойнинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13 км) | O_007-61-1-01.32-4154 | 85.939 | 0 | 85.939 | 85.939 | 0 | 0 | 0 | 40.536 | 0 | 21.4848 | 0 | 23.9183 | 0 | 85.939 | -40.536 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Беззубцево Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,0 км) | O_007-61-1-01.32-4150 | 94.8097 | 0 | 94.8097 | 2.8872 | 0 | 0 | 0 | 0.86615 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 94.8097 | -0.86615 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Погорелово Пестовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,45 км) | O_007-61-1-01.32-4157 | 88.937 | 0 | 88.937 | 88.937 | 0 | 0 | 0 | 41.9421 | 0 | 22.2342 | 0 | 24.7606 | 0 | 88.937 | -41.9421 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 35 кВ Бабино Боровичского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,398 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата - 1 шт.) | O_007-61-1-01.32-4148 | 92.6125 | 0 | 92.6125 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | 0.79856 | 0 | 0 | 0 | 1.8633 | 0 | 92.6125 | -0.79856 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ТПС 110 кВ Торбино Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,5 км) | O_007-61-1-01.32-4146 | 102.4658 | 0 | 102.4658 | 102.4658 | 0 | 0 | 0 | 48.2872 | 0 | 25.6164 | 0 | 28.5621 | 0 | 102.4658 | -48.2872 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км) | O_007-62-1-01.32-4240 | 92.5167 | 0 | 92.5167 | 92.5167 | 0 | 0 | 0 | 43.621 | 0 | 23.1292 | 0 | 25.7665 | 0 | 92.5167 | -43.621 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-6 ПС 110 кВ Бояры Валдайского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 7,595 км) | O_007-62-1-01.32-4238 | 50.2082 | 0 | 50.2082 | 50.2082 | 0 | 0 | 0 | 23.7687 | 0 | 12.5521 | 0 | 13.8874 | 0 | 50.2082 | -23.7687 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП 10 кВ Дубровка Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,805 км) | O_007-63-1-01.32-4302 | 150.7569 | 0 | 150.7569 | 150.7569 | 0 | 0 | 0 | 70.8959 | 0 | 37.6892 | 0 | 42.1717 | 0 | 150.7569 | -70.8959 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Подберезье Новгородского район в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 27,37 км) | O_007-63-1-01.32-4296 | 180.9347 | 0 | 180.9347 | 180.9347 | 0 | 0 | 0 | 84.9459 | 0 | 45.2337 | 0 | 50.7551 | 0 | 180.9347 | -84.9459 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 35 кВ Рышево Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 20,25 км) | O_007-63-1-01.32-4289 | 127.9548 | 0 | 127.9548 | 3.811 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 2.6677 | 0 | 127.9548 | -1.1433 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км) | O_007-63-1-01.32-4299 | 226.7468 | 0 | 226.7468 | 6.0554 | 0 | 0 | 0 | 1.8166 | 0 | 0 | 0 | 4.2388 | 0 | 226.7468 | -1.8166 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 31 км) | O_007-63-1-01.32-4284 | 204.9315 | 0 | 204.9315 | 5.5701 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 204.9315 | -1.671 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Спасская Чудовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 29,17 км) | O_007-63-1-01.32-4295 | 192.834 | 0 | 192.834 | 5.3009 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 3.7106 | 0 | 192.834 | -1.5903 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 330 кВ Чудово Чудовского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 18 км) | O_007-63-1-01.32-4293 | 113.7376 | 0 | 113.7376 | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 2.3807 | 0 | 113.7376 | -1.0203 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Шелонь Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 22,7 км) | O_007-63-1-01.32-4288 | 150.0628 | 0 | 150.0628 | 69.9188 | 0 | 0 | 0 | 48.0633 | 0 | 0 | 0 | 21.8554 | 0 | 150.0628 | -48.0633 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-15 ПС 110 кВ Вишерская Маловишерского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,62 км) | O_007-63-1-01.32-4301 | 67.1052 | 0 | 67.1052 | 2.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.64053 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 67.1052 | -0.64053 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км) | O_007-63-1-01.32-4291 | 82.0387 | 0 | 82.0387 | 82.0387 | 0 | 0 | 0 | 26.4009 | 0 | 0 | 0 | 55.6378 | 0 | 82.0387 | -26.4009 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 РП 10 кВ Сырково Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,81 км) | O_007-63-1-01.32-4287 | 84.683 | 0 | 84.683 | 84.683 | 0 | 0 | 0 | 27.2445 | 0 | 0 | 0 | 57.4385 | 0 | 84.683 | -27.2445 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-3 ПС 110 кВ Базовая Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 16 км) | O_007-63-1-01.32-4294 | 105.7711 | 0 | 105.7711 | 3.2007 | 0 | 0 | 0 | 0.96021 | 0 | 0 | 0 | 2.2405 | 0 | 105.7711 | -0.96021 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км) | O_007-63-1-01.32-4285 | 116.3482 | 0 | 116.3482 | 3.4879 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 2.4416 | 0 | 116.3482 | -1.0464 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км) | O_007-63-1-01.32-4298 | 103.7879 | 0 | 103.7879 | 3.1468 | 0 | 0 | 0 | 0.94405 | 0 | 0 | 0 | 2.2028 | 0 | 103.7879 | -0.94405 | -100% | Изменение графика реализации ИП с учетом сроков поступления средств федерального финансирования и прогнозируемого секвестирования объемов 2026 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 110/35/10 кВ Пестово с выносом реконструируемого участка в пролетах опор №35-41 протяженностью 0,310 км с существующей трассы для реализации проекта "Мга-Сонково-Дмитров, строительство вторых путей в целях увеличения пропускной способности участка. Второй этап развития. Мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово - Сандово Октябрьской ж.д." протяженностью 0,31 км (ВЛ 10кВ - 0,160 км, КЛ 10кВ - 0,150 км) для освобождения территории земельного участка (его части), расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, мост через р. Молога на 319 км перегона Пестово-Сандово ж.д. (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00009/24 от 26.12.2024 г.; Заявитель ДКРС – Санкт-Петербург ОАО "РЖД") | O_000-61-1-01.32-4143 | 6.505 | 0 | 6.505 | 6.505 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4921 | 0 | 6.505 | -1.0129 | -100% | Длительная процедура получения ТУ и согласования ПД с РЖД.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л.Рогавская-4) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС РП "Азот" с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 0,9 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ) | P_000-63-1-01.12-3585 | 19.0204 | 0.9201 | 18.1003 | 8.7713 | 5.3469 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.3469 | 2.6478 | 0 | 1.014 | 0 | 12.7535 | 0.23745 | 4.647% | изменение срока выплаты аванса на смр в связи с продлением ПИР
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-14, Л-15 ПС 110 кВ Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП 2х400 кВА Вешки-1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП №25 Подберезье, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от СТП №26 Подберезье,установка двух КТП мощностью 0,96 МВА, в Новгородском районе Новгородской области, (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,81 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ)» | P_000-63-1-01.32-4305 | 606.0809 | 52.7369 | 553.344 | 444.3402 | 201.9153 | 159.2687 | 0 | 143.9404 | 201.9153 | 53.6458 | 0 | 87.4852 | 0 | 351.4287 | -101.2939 | -33.41% | изменение срока выплаты аванса на смр в связи с продлением ПИР
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Подберезье (Боровая-2) в Новгородском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС Подберезье (110-10 кВ) с линиями электропередачи 110 кВ (ориентировочная протяжённость участка ЛЭП 0,95 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00006/24 рег №557/464/24 от 16.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 1 этап – Строительство участка Обухово-2 (искл.) – Великий Новгород ВСМ) | P_000-63-1-01.12-3586 | 39.3506 | 1.8402 | 37.5104 | 18.3678 | 11.1203 | 10.5913 | 0 | 0 | 11.1203 | 5.2957 | 0 | 2.4809 | 0 | 26.39 | 0.52901 | 4.995% | изменение срока реализации в связи с продлением ПИР(поэтапная приемка работ), изменение ставки НДС
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 6,18 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-61-1-01.32-4161 | 406.4828 | 2.7597 | 403.7231 | 292.655 | 20.046 | 6.1138 | 5.5194 | 176.0976 | 14.5266 | 38.2248 | 0 | 72.2188 | 0 | 383.6771 | -162.1653 | -89% | изменение срока реализации в связи с продлением ПИР(поэтапная приемка работ). Длительная процедура ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл) | P_000-61-1-01.12-4010 | 34.2062 | 2.2457 | 31.9605 | 16.7397 | 1.1574 | 1.7466 | 0 | 8.3055 | 1.1574 | 4.4979 | 0 | 2.1897 | 0 | 30.8031 | -8.8947 | -88.49% | изменение срока реализации в связи с продлением ПИР(поэтапная приемка работ). Длительная процедура ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 РП 10 кВ Дубровка, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 КТП 250 кВА Кирилловка-1, ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-100 кВА Дубровка-10, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-160 кВА Кирилловка-9, ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-3 от КТП Дубровка-10,КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Дубровка-10, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кирилловка-9, установка КТП 250 кВА в Новгородском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 2,66 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-63-1-01.32-4307 | 157.5763 | 40.7532 | 116.8231 | 103.3784 | -16.8557 | 1.4557 | 0 | 34.199 | -16.8557 | 19.1442 | 0 | 48.5796 | 0 | 133.6788 | -52.5104 | -147.3% | изменение срока реализации в связи с продлением ПИР(поэтапная приемка работ). Длительная процедура ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2 ПС 35 кВ Рышево, ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-4 ПС 110 кВ Бурга, в Новгородском и Маловишерском районах Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 8,27 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-63-1-01.32-4306 | 638.5808 | 18.0982 | 620.4826 | 443.963 | 59.2715 | 42.0907 | 36.1963 | 147.6733 | 23.0751 | 82.2154 | 0 | 171.9836 | 0 | 561.2112 | -130.4926 | -68.77% | изменение срока реализации в связи с продлением ПИР(поэтапная приемка работ). Длительная процедура ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №1 с отпайками (Л.Боровичская-1) / ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 1,0 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл). | P_000-61-1-01.12-4013 | 41.2763 | 0.6134 | 40.6629 | 19.9963 | 2.6599 | 1.7466 | 1.2268 | 10.2802 | 1.4331 | 5.5695 | 0 | 2.4 | 0 | 38.003 | -9.3669 | -77.88% | изменение срока реализации в связи с продлением ПИР(поэтапная приемка работ). Длительная процедура ГГЭ
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ТПС 110 кВ Окуловка, ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 330 кВ Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяжённость участков ЛЭП 9,35 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.) | P_000-61-1-01.32-4163 | 253.0934 | 1.7101 | 251.3833 | 189.835 | 0 | 0 | 0 | 63.8848 | 0 | 35.1546 | 0 | 90.7956 | 0 | 251.3833 | -63.8848 | -100% | изменение срока реализации в связи с изменением плана прохождения трассы, бросовые затраты по выполнению ПИР
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.12-4014 | 223.1298 | 2.2014 | 220.9284 | 106.6921 | 59.1803 | 1.7466 | 0 | 56.498 | 59.1803 | 30.9978 | 0 | 17.4497 | 0 | 161.7481 | 0.93568 | 1.606% | изменение срока реализации в связи с изменением плана прохождения трассы
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Варгусово / ВЛ 110 кВ Газовая - Варгусово (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 4,0 км), ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 ПС 110 кВ Варгусово (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 24,74 км) в Окуловском районе Новгородской области, входящих в единый недвижимый комплекс ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3, Л.Окуловская-5 от существующей ВЛ 110 кВ, и отходящих ЛЭП 10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.12-4011 | 714.1929 | 4.4404 | 709.7525 | 485.2234 | 194.7351 | 1.7466 | 0 | 181.0085 | 194.7351 | 69.0704 | 0 | 233.3979 | 0 | 515.0175 | 11.98 | 6.555% | изменение срока реализации в связи с изменением плана прохождения трассы
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Угловка – Дом Отдыха Валдай с отпайкой на ПС Нелюшка (Л.Угловская-1) в Окуловском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС-35 кВ Д.О. "Валдай" с ВЛ-35 кВ (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 0,5 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-62-1-01.21-4003 | 21.496 | 0.6134 | 20.8826 | 16.3155 | 5.2823 | 1.7466 | 0 | 4.9142 | 5.2823 | 1.9294 | 0 | 7.7252 | 0 | 15.6004 | -1.3786 | -20.7% | изменение срока реализации в связи с изменением плана прохождения трассы
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская, ВЛ-10 кВ Л-5, Л-10 ТПС 110 кВ Угловка в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяжённость участков ЛЭП 2,8 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.). | P_000-61-1-01.32-4162 | 189.9152 | 4.1271 | 185.788 | 123.7052 | 0 | 0 | 0 | 44.6787 | 0 | 25.7048 | 0 | 53.3217 | 0 | 185.788 | -44.6787 | -100% | изменение срока реализации в связи с изменением плана прохождения трассы, бросовые затраты по выполнению ПИР
5.1.2.2.1 | Реконструкция участка кольцевания ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 330 кВ Юго-Западная с целью обеспечения резервирования питания потребителей от ВЛ ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Мойка в Батецком районе Новгородской области протяженностью 1,8 км. | Q_007-63-1-01.32-4332 | 3.4936 | 0 | 3.4936 | нд | 1.7076 | нд | 1.7076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.786 | нд | нд | Новый ИП. Реализация на основании актов расследования причин аварий, протокола технического совещания от 18.03.2029 г № 29.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км) | O_007-61-1-01.32-4152 | 67.4843 | 34.4535 | 33.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0308 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 РП Миронеги Валдайского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 6,195 км) | O_007-62-1-01.32-4243 | 39.1447 | 19.2721 | 19.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8726 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ в н.п. Шарматово Новгородского района Новгородской области с заменой дизельной электростанции мощностью 120 кВт на 250 кВт (1шт) | Q_000-63-1-01.32-4316 | 4.5102 | 0 | 4.5102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5102 | нд | нд | Новый ИП. Включен на основании протокола технического совещания от 18.03.2026 г № 29, обращения ГОБУ "ЭТС Правительства Новгородской области от 09.07.2025 г № ЭТС 476/1-И.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС Торбино Окуловского района Новгородской области в объеме 10,1 га | Q_004-61-1-01.32-4167 | 4.7197 | 0 | 4.7197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7197 | нд | нд | Новый ИП включен на основании решения Новгородского районного суда Новгородской области №УИД 53RS0022-01-2025-002374-39 по Делу №2-2994/2025
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км) | O_007-61-1-01.32-4147 | 66.3469 | 5.6047 | 60.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7422 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Мошенское Мошенского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 8,5 км) | O_007-61-1-01.32-4151 | 53.7378 | 1.8166 | 51.9212 | 0 | 6.0218 | 0 | 0 | 0 | 6.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8995 | 6.0218 | нд | Изменение года окончания реализации ИП в соответствии с лимитами финансирования сформированными в целях реализации ППН с учетом распределения денежных средств на 2026
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | 2.5464 | 2.5464 | 0 | нд | 0.27426 | нд | 0 | нд | 0.27426 | нд | 0 | нд | 0 | -0.27426 | нд | нд | оплата на основании решения суда № 150/2025-3174/01-161 от 02.03.2026
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 168.2169 | 0 | 168.2169 | 168.2169 | 8.0034 | 0 | 0 | 58.4655 | 8.0034 | 65.5072 | 0 | 44.2442 | 0 | 160.2136 | -50.4621 | -86.31% | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (2879 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0013 | 158.0149 | 0 | 158.0149 | 158.0149 | 8.0034 | 0 | 0 | 58.4655 | 8.0034 | 55.3052 | 0 | 44.2442 | 0 | 150.0116 | -50.4621 | -86.31% | Нарушение сроков поставки приборов учета по централизованному договору
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, при выходе из строя ПУ у потребителя, класс напряжения 10 кВ (6 т.у.) | O_003-65-1-05.20-0018 | 5.1724 | 0 | 5.1724 | 5.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1724 | 0 | 0 | 0 | 5.1724 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.3 | Организация передачи данных о передаваемой (принимаемой) активной и реактивной энергии и мощности присоединений 0,22 кВ и выше с установкой базовых станций технологий беспроводной связи на устройства сбора и передачи данных, размещенные на объектах Новгородского филиала (15 шт.) | O_003-65-1-05.20-0022 | 5.0296 | 0 | 5.0296 | 5.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0296 | 0 | 0 | 0 | 5.0296 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 113.6763 | 3.6857 | 109.9906 | 63.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1965 | 0 | 109.9906 | 0 | нд | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 113.6763 | 3.6857 | 109.9906 | 63.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1965 | 0 | 109.9906 | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Газовая в Валдайском районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-62-1-04.40-0001 | 25.6573 | 1.6753 | 23.982 | 23.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.982 | 0 | 23.982 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Крестцы в Крестецком районе Новгородской области (1 компл.) | N_000-62-1-04.40-0002 | 41.2249 | 2.0104 | 39.2145 | 34.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7639 | 0 | 39.2145 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Энергомаш в г. Чудово Новгородской области (1 компл.) | N_000-63-1-04.40-0005 | 24.7623 | 0 | 24.7623 | 2.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3555 | 0 | 24.7623 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Сольцы в г. Сольцы Новгородской области (1 компл.) | N_000-63-1-04.40-0008 | 22.0318 | 0 | 22.0318 | 2.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0951 | 0 | 22.0318 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 276.3763 | 58.7088 | 217.6674 | 125.8053 | 107.7764 | 89.4904 | 88.862 | 15.2414 | 18.9144 | 2.8455 | 0 | 18.2279 | 0 | 109.8911 | 3.0445 | 2.907% | нд
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 4.293 | 2.6227 | 1.6703 | 0.17463 | 0.088771 | 0.043658 | 0.044386 | 0.043658 | 0.044386 | 0.043658 | 0 | 0.043658 | 0 | 1.5815 | 0.0014553 | 1.667% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 36.3388 | 23.5034 | 12.8354 | 1.4782 | 0.75141 | 0.36955 | 0.37571 | 0.36955 | 0.37571 | 0.36955 | 0 | 0.36955 | 0 | 12.0839 | 0.012318 | 1.667% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 1.5429 | 0.68619 | 0.85669 | 0.062761 | 0.031904 | 0.01569 | 0.015952 | 0.01569 | 0.015952 | 0.01569 | 0 | 0.01569 | 0 | 0.82479 | 0.00052302 | 1.667% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 5.2682 | 3.2386 | 2.0296 | 0.2143 | 0.10894 | 0.053575 | 0.054468 | 0.053575 | 0.054468 | 0.053575 | 0 | 0.053575 | 0 | 1.9207 | 0.0017859 | 1.667% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 6.1893 | 2.6468 | 3.5426 | 0.25177 | 0.12798 | 0.062942 | 0.063991 | 0.062942 | 0.063991 | 0.062942 | 0 | 0.062942 | 0 | 3.4146 | 0.0020981 | 1.667% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км | G_000-65-5-04.40-4008 | 6.9532 | 4.8307 | 2.1225 | 0.28284 | 0.14378 | 0.070711 | 0.07189 | 0.070711 | 0.07189 | 0.070711 | 0 | 0.070711 | 0 | 1.9787 | 0.002357 | 1.667% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 3.6452 | 2.7212 | 0.92399 | 0.24713 | 0.12459 | 0.061782 | 0.061782 | 0.061782 | 0.062812 | 0.061782 | 0 | 0.061782 | 0 | 0.7994 | 0.0010297 | 0.8333% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 6.2459 | 4.027 | 2.2189 | 0.25407 | 0.12915 | 0.063517 | 0.064576 | 0.063517 | 0.064576 | 0.063517 | 0 | 0.063517 | 0 | 2.0897 | 0.0021172 | 1.667% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 1.4388 | 0.46726 | 0.97159 | 0.058529 | 0.029752 | 0.014632 | 0.014876 | 0.014632 | 0.014876 | 0.014632 | 0 | 0.014632 | 0 | 0.94183 | 0.00048774 | 1.667% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 3.1565 | 1.0251 | 2.1314 | 0.1284 | 0.06527 | 0.0321 | 0.032635 | 0.0321 | 0.032635 | 0.0321 | 0 | 0.0321 | 0 | 2.0662 | 0.00107 | 1.667% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 5.6603 | 2.8004 | 2.8599 | 0.23025 | 0.11704 | 0.057562 | 0.058522 | 0.057562 | 0.058522 | 0.057562 | 0 | 0.057562 | 0 | 2.7428 | 0.0019187 | 1.667% | Отклонение от плановых значений отсутствует
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Сольцы-ДНО (32,516 км) | M_008-65-1-04.40-4114 | 1.4876 | 0.22315 | 1.2645 | 0.059506 | 0.030249 | 0.014876 | 0.015124 | 0.014876 | 0.015124 | 0.014876 | 0 | 0.014876 | 0 | 1.2343 | 0.00049588 | 1.667% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" по направлению Валдай -Выползово (132,224 км) | N_008-62-1-04.40-0018 | 10.2091 | 1.123 | 9.0861 | 0.40836 | 0.20759 | 0.10209 | 0.10379 | 0.10209 | 0.10379 | 0.10209 | 0 | 0.10209 | 0 | 8.8785 | 0.003403 | 1.667% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах Новгородского филиала ПАО Россети "Северо-Запад"в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" № 108 от 29.04.2020, № 109 от 29.04.2020, № 110 от 29.04.2020 (58 комплексов) | N_003-65-5-05.20-0001 | 0.0057998 | 0.0015 | 0.0042998 | 0.0013999 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013999 | 0 | 0.0032998 | 0.001 | нд | Погашение кредиторской задолженности 2025г. в связи с длительным предоставлением документов для оплаты.
5.1.6 | Приобретение персональных компьютеров с мониторами для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (20 комплектов) | P_000-65-1-07.20-4190 | 2.662 | 0 | 2.662 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 2.662 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение прибора проверки качества электроэнергии (1 компл.) | P_000-63-1-07.30-4183 | 0.44222 | 0 | 0.44222 | 0.44222 | 0.5805 | 0 | 0 | 0 | 0.5805 | 0.44222 | 0 | 0 | 0 | -0.13828 | 0.5805 | нд | изменение срока реализации в связи с досрочной поставкой, увеличение стоимости за счет ставки НДС и актуальных коммерческих предложений
5.1.6 | Приобретение прибора проверки качества электроэнергии (3 компл.) | P_000-63-1-07.30-4184 | 0.97541 | 0 | 0.97541 | 0.97541 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0.97541 | 0 | 0 | 0 | 0.21941 | 0.756 | нд | изменение срока реализации в связи с досрочной поставкой
5.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-65-3-09.40-0017 | 4.6945 | 1.6657 | 3.0288 | 3.0288 | 2.5636 | 1.0337 | 1.0337 | 1.5299 | 1.5299 | 0.46518 | 0 | 0 | 0 | 0.46518 | -2e-08 | -7.801e-07% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Создание и внедрение единой унифицированной информационной системы учета передачи и распределения электроэнергии группы компаний «Россети» на отечественной платформе (ЕИС «Россети Баланс»), унифицированного модуля информационного взаимодействия со смежными системами - (ЕИС «Россети Баланс»: Интеграционный модуль) для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-65-3-09.40-0018 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 9.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-65-3-09.40-0019 | 7.2824 | 4.2376 | 3.0448 | 2.9211 | 3.5633 | 0 | 0 | 2.9211 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51848 | 0.64218 | 21.98% | Приобретение НМА, увеличено количество приобретаемых лицензий, скорректирован график финансирования
5.1.6 | Приобретение компьютеров для обеспечения АРМ ОДГ во исполнение планов-графиков по централизации ОТУ (6 компл.) | O_000-65-1-07.20-4188 | 3.7918 | 0 | 3.7918 | 3.7918 | 0 | 0 | 0 | 3.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7918 | -3.7918 | -100% | изменение графика реализации в связи с пересчетом стоимости на основании актуальных коммерческих предложений и изменения ставки НДС
5.1.6 | Приобретение комплекта мебели (рабочее место) для ОДГ во исполнение планов-графиков по централизации ОТУ (6 компл.) | O_000-65-1-07.40-0001 | 0.84639 | 0 | 0.84639 | 0.84639 | 0.76181 | 0 | 0 | 0.84639 | 0.76181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084577 | -0.084577 | -9.993% | изменение графика реализации в связи с пересчетом стоимости на основании актуальных коммерческих предложений и изменения ставки НДС
5.1.6 | Приобретение многофункционального портативного прибора энергетика СЕ602М для производственных нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (8 единиц) | O_000-65-1-07.30-4194 | 4.774 | 0.78 | 3.994 | 3.994 | 3.9559 | 3.994 | 3.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038058 | -0.038058 | -0.9529% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение коммутационного аппарата ВГБЭ-35-12,5/630УХ1 (1 ед.) (аварийный запас) | O_000-65-1-07.50-0001 | 4.7785 | 0 | 4.7785 | 4.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7785 | 0 | 4.7785 | 0 | нд | изменение графика реализации в связи с пересчетом стоимости на основании актуальных коммерческих предложений и изменения ставки НДС
5.1.6 | Приобретение прибора для измерения электрического сопротивления (1 шт.) | O_000-61-1-07.30-0011 | 0.35215 | 0 | 0.35215 | 0.35215 | 0 | 0 | 0 | 0.35215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35215 | -0.35215 | -100% | Перенос сроков поставки на 3 квартал 2026 по причине позднего заключения договора поставки в связи с длительным проведением торгово-закупочных процедур из-за изменения требований к техническим характеристикам прибора.
5.1.6 | Приобретение прибора для контроля параметров изоляции высоковольтного оборудования (1 шт.) | O_000-61-1-07.30-0012 | 1.9089 | 0 | 1.9089 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | -1.9089 | -100% | Перенос сроков поставки на 3 квартал 2026 по причине позднего заключения договора поставки в связи с длительным проведением торгово-закупочных процедур из-за изменения требований к техническим характеристикам прибора.
5.1.6 | Приобретение Роботов-тренажеров для обучения навыкам оказания первой помощи (2 шт.) | O_000-65-1-07.30-4196 | 0.86724 | 0 | 0.86724 | 0.86724 | 0.74639 | 0 | 0 | 0.86724 | 0.74639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12084 | -0.12084 | -13.93% | изменение стоимости по результатам ТЗП
5.1.6 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей (1 шт.) | O_000-61-1-07.30-0013 | 1.5188 | 0 | 1.5188 | 1.5188 | 0 | 0 | 0 | 1.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5188 | -1.5188 | -100% | изменение срока реализации в связи с увеличением стоимости оборудования
5.1.6 | Приобретение прибора контроля усилия нажатия (1 шт.) | O_000-61-1-07.30-0014 | 0.4877 | 0 | 0.4877 | 0.4877 | 0.30244 | 0 | 0 | 0.4877 | 0.30244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18526 | -0.18526 | -37.99% | изменение стоимости по результатам ТЗП
5.1.6 | НИОКР. Разработка комплекта вездеходных гусеничных движителей с приводом от штатных колес бригадного автомобиля | P_000-65-6-11.00-0003 | 34.5 | 0 | 34.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение трансформатора силового масляного ТМН-6300/110 (1 ед.) (аварийный запас) | P_000-65-1-07.50-0002 | 41.4 | 0 | 41.4 | 41.4 | 40.9344 | 41.4 | 40.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4656 | -0.4656 | -1.125% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение трансформатора силового масляного ТМН-2500/35 (1 ед.) (аварийный запас) | P_000-65-1-07.50-0003 | 25.1 | 0 | 25.1 | 25.1 | 24.9592 | 25.1 | 24.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1408 | -0.1408 | -0.561% | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад" для нужд Новгородского филиала | P_000-65-3-09.40-0025 | 20.3153 | 0 | 20.3153 | 0.054609 | 0 | 0 | 0 | 0.054609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3153 | -0.054609 | -100% | ИП исключен в связи с включением в проект ИПР инвестиционного проектаM_000-65-1-06.70-0002
5.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-65-3-09.40-0024 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют.
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ-0,4 кВ протяжённостью 3,42 км.) по решению суда в Чудовском районе (5 объектов) | R_000-63-5-01.41-4031 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда от 01.07.2025г №2-4597/2025 в соответствии с Распоряжением 42р от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение электросетевого объекта (ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-19 (ж/д) д. Мойка, протяженностью 0,85 км) по решению суда Новгородская область, Батецкий район, д. Мойка, пересечение ул. Ветеранов и Центральной. | R_000-63-5-01.41-4032 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда от 11.08.2025г №2-5076/2025 в соответствии с Распоряжением 35р от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение электросетевого объекта по решению суда в Новгородской области, Чудовското района, вблизи д. Тушино, СНТ Тушино (КТП-100/10/0,4 кВ "Тушино Дачи" Л-3 ПС Чудово с трансформатором ТМ-100/10/0,4, мощностью 0,100 МВА) | R_000-63-5-03.13-0003 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда от 25.09.2025г №2-6020/2025 в соответствии с Распоряжением 41р от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение электросетевого объекта Оборудование ЗТП 400/10/0,4 "Мелковичи" Л-1 ПС Передольская с трансформатором ТМ-400/10/0,4 -У1, мощностью 0,400 МВА по решению суда в Новгородской области, Батецком районе, д. Мелковичи. | R_000-63-5-03.13-0004 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда от 04.09.2025г №2-5078/2025 в соответствии с Распоряжением 51р от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса по решению суда в Новгородской области, Новгородском районе, п.Заречный (КТП-400/10/0,4 "Заречный-1" Л-11 ПС Керамзит с трансформатором ТМ-400/10/0,4, мощностью 0,400 МВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП "Заречный-1", протяженностью 0,95 км., ВЛ-10 кВ Л-11 ПС Керамзит (отпайка от оп.15/6 на КТП "Заречный-1"), протяженностью 0,1 км) | R_000-63-5-03.13-0005 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда от 04.09.2025г №2-5078/2025 в соответствии с Распоряжением 49р от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса по решению суда в Новгородской области, Новгородском районе, д. Жабицы (КТП-100/10/0,4 кВ "Изыскатель" Л-2 ПС "Рышево" с трансформатором Трансформатор ТМ-100/10/0,4 кВ, мощностью 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 от КТП "Изыскатель", протяженностью 1,14 км) | R_000-63-5-03.13-0006 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда от 04.09.2025г №2-5078/2025 в соответствии с Распоряжением 44р от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса по решению суда в Новгородской области, Новгородском районе, д. Бронница, ул.Боровская (КТП-25/10/0,4 "Боры-10" Л-2 РП Бронница с трансформатором ТМ- 25/10/0,4, мощностью 0,025 МВА, ВЛ-10 кВ Л-2 РП Бронница (отпайка от оп.№46 на КТП Боры-10), протяженностью 0,203 км) | R_000-63-5-03.13-0007 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда от 04.09.2025г №2-5078/2025 в соответствии с Распоряжением 47р от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса по решению суда в Новгородской области, Новгородском районе, д. Григорово (Трансформатор ТМ 160/10/0,4 (КТП "Григорово-9" Л-2 ПС Западная), мощностью 0,160 МВА, ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП "Григорово-9", протяженностью 0,035 км) | R_000-63-5-03.13-0008 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда от 04.09.2025г №2-5078/2025 в соответствии с Распоряжением 46р от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса по решению суда в Новгородской области, Новгородском районе, д. Савино (Трансформатор ТМ-100/10/0,4 (КТП-"Савино-20" Л-7 ПС Савино), мощностью 0,100 МВА, КЛ-10 кВ Л-7 ПС Савино (отпайка от КТП Савино-20), протяженностью 0,02 км.) | R_000-63-5-03.13-0009 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда от 04.09.2025г №2-5078/2025 в соответствии с Распоряжением 52р от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса по решению суда в Новгородской области, Новгородском районе, д. Лешино (Трансформатор ТМ- 250/10/0,4 кВ (КТП-250/10/0,4 "Гаражи-4 "Лешино" Л-2 ПС Базовая), мощностью 0,250 МВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП-250/10/0,4 кВ "Гаражи-4 Лешино", протяженностью 0,36 км., ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Базовая (отпайка на КТП-250/10/0,4 "Гаражи-4 "Лешино"), протяженностью 0,003 км) | R_000-63-5-03.13-0010 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение электросетевых объектов по решению суда от 04.09.2025г №2-5078/2025 в соответствии с Распоряжением 36р от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение электросетевых объектов (ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 3,494 км.) по решению суда в Новгородской области, Валдайском районе, д.п. Нерцы (1 объект) | R_000-62-5-01.41-0007 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездная передача имущества по договору дарения №НОВ0020726 от 27.03.2026
5.1.6 | Приобретение неисключительных прав на использование лицензий на программный комплекс электронного документооборота "СЭДО" для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | Q_000-65-3-09.40-0039 | 1.4952 | 0 | 1.4952 | нд | 1.4969 | нд | 0 | нд | 1.4969 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0016971 | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Включен на основании Положение ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе", утвержденное Советом директоров ПАО "Россети", Директива Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 "О преимущественном использовании отечественного программного обеспечения"; Соблюдение требований правил лицензирования системы электронного документооборота (неисключительный права СЭДО) Программа цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад", Стратегия цифровой трансформации ГК "Россети" на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, утвержденная Протоколом Совета директоров ПАО "Россети" № 663/4 от 09.09.2024.
5.1.6 | Приобретение высоковольтных вводов 110 кВ для выключателей МКП 110кВ (10 шт.) (аварийный запас) | Q_000-65-1-07.50-0017 | 13.817 | 0 | 13.817 | нд | 8.1984 | нд | 0 | нд | 8.1984 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6186 | нд | нд | Новый ИП включен на основании Программы комплектования аварийного запаса Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" б/н от 01.01.2023
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 5865.7956 | 3160.2433 | 2705.5524 | 1080.6942 | 434.0195 | 179.72 | 195.3292 | 283.9184 | 238.6903 | 204.6139 | 0 | 412.442 | 0 | 2271.5329 | -29.6189 | -6.388% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 5865.7956 | 3160.2433 | 2705.5524 | 1080.6942 | 434.0195 | 179.72 | 195.3292 | 283.9184 | 238.6903 | 204.6139 | 0 | 412.442 | 0 | 2271.5329 | -29.6189 | -6.388% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 4417.5053 | 2981.6217 | 1435.8836 | 377.7461 | 279.5043 | 144.4012 | 143.1527 | 80.5296 | 136.3516 | 83.4473 | 0 | 69.368 | 0 | 1156.3793 | 54.5735 | 24.26% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4319.6138 | 2892.9359 | 1426.6778 | 374.4337 | 278.9835 | 143.8762 | 142.697 | 80.4403 | 136.2865 | 83.4473 | 0 | 66.6699 | 0 | 1147.6943 | 54.667 | 24.37% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3294.9112 | 2082.7665 | 1212.1447 | 307.1415 | 212.0768 | 129.8082 | 118.3024 | 57.4622 | 93.7744 | 60.4622 | 0 | 59.4089 | 0 | 1000.0679 | 24.8064 | 13.25% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 414.6647 | 278.6288 | 136.0359 | 37.7384 | 59.5358 | 11.4346 | 19.6858 | 12.4346 | 39.85 | 6.9346 | 0 | 6.9346 | 0 | 76.5001 | 35.6666 | 149.4% | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 610.0379 | 531.5407 | 78.4972 | 29.5538 | 7.3709 | 2.6334 | 4.7088 | 10.5435 | 2.6621 | 16.0505 | 0 | 0.32634 | 0 | 71.1263 | -5.806 | -44.06% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-35кВ Слобода-Криводино (0,621 км), монтаж ТП-35/0,4 (2 МВА), КЛ-0,4кВ (0,06 км), прибора коммерческого учёта (1 т.у.) вблизи д.Верхнее Васильевское Грязовецкого района (Племзавод Заря, АО Дог. № СПБ80-13637В/21 от 03.12.21) | M_009-21-2-01.21-0210 | 29.855 | 29.8414 | 0.0136 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.0136 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная) и от ВЛ 110 кВ Дорожная до вновь строящейся ГПП 110/10 кВ войсковой части 25594 ориентировочной протяженностью 9,869 км, в т.ч. одноцепной участок 3,23 км, установка ПКУ 110 кВ (2 т.у.) в Шекснинском районе Вологодской области (Минобороны России Дог. № ВОЛ9ТП/660/21/ДС-2021-12 от 30.11.2021 г.) | M_009-25-2-01.12-0113 | 391.5738 | 391.2949 | 0.27884 | 0.13942 | 0.12674 | 0 | 0.12674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13942 | 0 | 0.15209 | 0.12674 | нд | Позднее предоставление документов от подрядчика, перенос оплаты за выполненные работы на 2026г.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ Ростиловский (1,8 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) в г.Грязовец (Складской терминал №12, ФГКУ Дог. № ВОЛ-00563-Э-В/23 от 05.06.2023) | O_009-21-2-01.32-6453 | 6.8866 | 6.7905 | 0.096129 | 0.045863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045863 | 0 | 0.096129 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Кубенское отп.Жданюк (0,11км), установка прибора учёта (1 т.у.) вблизи д.Колбино Вологодского района (Чебанов Георгий Евгеньевич Дог. № ВОЛ-01354-Э-В/24 от 21.06.24) | O_009-21-2-01.32-6487 | 1.842 | 0.61094 | 1.231 | 1.231 | 0.035199 | 1.231 | 0 | 0 | 0.035199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | -1.1958 | -97.14% | Получен отказ в согласовании прохождении трассы ВЛ от собственников ЗУ, требуется дополнительное время на проработку альтернативных вариантов трассы ВЛ, установление публичного сервитута.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Слобода (0,565 км), ВЛ-10кВ Заречье (0,065 км), монтаж ТП (2х1000кВА), установка прибора учёта (6 т.у.) в с.Верховажье (ГКУ ВО "Служба единого заказчика" Дог. № ВОЛ-01045-Э-В/24 от 12.07.24) | O_009-21-2-01.32-6488 | 18.7929 | 0 | 18.7929 | 18.7929 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 13.0329 | 0 | 0 | 0 | 18.7929 | -5.76 | -100% | Проблема в получении разрешения на размещение ВЛ на особоохраняемой природной территории
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры № 63 ВЛ 10 кВ РТР протяженностью 1,834 км., монтаж двухтрансформаторной ТП10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), монтаж линейных разъединителей 10 кВ (2 шт.), монтаж узла коммерческого учета полукосвенного включения 0,4 кВ , 2 т.у. в Шекснинском районе (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации, ФКП Дог. № ВОЛ-02099-Б-Ч/23 от 29.09.23) | O_009-25-2-01.32-3801 | 15.3507 | 14.4531 | 0.89761 | 0.13426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13426 | 0 | 0.89761 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство 2-х двухцепных КВЛ 10 кВ общей протяженностью 5,02 каждая (от ячеек № 13, № 15 1 СШ 10 кВ и № 12, № 16 2 СШ 10 кВ КРУМ 10 кВ ПС 110 кВ Ермаково), установка приборов учета (4 т.у.) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение», по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Лесковский с/с, вблизи п. Лесково, на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0603074:784 (Корпорация развития Вологодской области, АО Дог. № ВОЛ-03860-Б-В/24 от 15.10.24) | P_009-21-2-01.32-6491 | 92.3068 | 86.5625 | 5.7443 | 0 | 0.0062682 | 0 | 0.0062682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7381 | 0.0062682 | нд | Позднее предоставление документов от подрядчика, перенос оплаты за выполненные работы на 2026г.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ВЛ-10кВ Фофанцево отп.Дорожный вблизи п.Дорожный Вологодского района (Оборонэнерго АО филиал Северный Дог. № ВОЛ-05802-Б-В/24 от 10.03.25) | P_009-21-2-05.20-0936 | 0.97651 | 0.75581 | 0.2207 | 0.27651 | 0 | 0.27651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2207 | -0.27651 | -100% | Досрочное выполнение работ в предыдущем периоде.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ТП ООО Слобода вблизи п.Васильевское Вологодского района (СЛОБОДА, ООО Дог. № ВОЛ-01479-Э-В/25 от 12.05.25) | P_009-21-2-05.20-0964 | 0.05049 | 0 | 0.05049 | 0.05049 | 0 | 0 | 0 | 0.05049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05049 | -0.05049 | -100% | Установка оборудование в КТП заявителя, заявитель не выполнил свои мероприятия.
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры №33 ВЛ 10 кВ Ферма (0,01 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Великий Двор (Великодворское МО) Тотемского МО (Колхоз Великодворье Дог. № ВОЛ-06538-Э-У/24 от 22.01.25) | P_009-22-2-01.32-3709 | 1.401 | 1.0508 | 0.35022 | 0.42588 | 0 | 0.42588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35022 | -0.42588 | -100% | Досрочное выполнение работ в предыдущем периоде.
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ф.Поселок от ТП(м) Голузино (0,083 км) и установка ПУ 0,4 кВ (полукосв) (1 т.у.) по ул .Советской в п. Новатор Великоустюгского МО (Братышева Анна Александровна Дог. № ВОЛ-01166-Б-У/25 от 06.05.25) | P_009-22-2-01.41-4143 | 0.53216 | 0.02336 | 0.5088 | 0.5088 | 0.29974 | 0 | 0 | 0.5088 | 0.29974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20906 | -0.20906 | -41.09% | экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ от опоры №95 ВЛ-6 кВ Промзона-2 по ул. 1-я Промышленная в г. Великий Устюг ЗУ 35:10:0308021:203 (Константа, ООО Дог. № ВОЛ-01473-Э-У/25 от 22.04.25) | P_009-22-2-05.20-3953 | 0.048007 | 0.0015663 | 0.046441 | 0.046441 | 0.037097 | 0 | 0.037097 | 0.046441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009344 | -0.009344 | -20.12% | экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ (0,045 км) от опоры № 6 отп.на ТП 10/0,4 кВ 2*630 кВА Ванеево, монтаж КЛ 0,4 кВ (0,015 км), монтаж трехфазного ПУ полукосвенного включения с ТТ на опоре ВЛ 0,4 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (Рустамов Мубариз Сефи оглы Дог. № ВОЛ-00296-Э-Ч/25 от 03.04.25) | P_009-25-2-01.32-3818 | 1.2583 | 0.029583 | 1.2287 | 0.84323 | 1.1115 | 0 | 0.36466 | 0.84323 | 0.74686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11722 | 0.26829 | 31.82% | Переходящий ИП с 2025г. Перенос финансирования с 2025г. на 2026г, оплата материалов по х/с
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ (0,01 км), узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.), Вытегорский р-н , п Депо (АО Белый Ручей, Договор № ВОЛ-00503-Э-Ч/25 от 08.04.25) | P_009-25-2-01.32-3819 | 1.3841 | 0.010165 | 1.3739 | 1.274 | 0.98252 | 0.7 | 0.66702 | 0.57402 | 0.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39143 | -0.2915 | -22.88% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 52 ВЛ 10 кВ Демидово (0,075 км), участка КЛ 10 кВ (0,02 км), две двухцепные ВЛ 0,4 кВ (0,005 км) каждая, монтаж ПУ 0,4 кВ полукосвеннного включения в РУ0,4 кВ ТП (2 т.у.) в Шекснинском районе (Шекснинская Заря, ООО Дог. № ВОЛ-01160-Э-Ч/25 от 07.05.25) | P_009-25-2-01.32-3821 | 3.3907 | 0.004275 | 3.3864 | 2.7605 | 1.0958 | 0 | 0.031526 | 2.7605 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2906 | -1.6647 | -60.3% | Экономия затрат
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,122 км., участка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матинга, протяженностью 0,250 км., монтаж ТП 10/0,4 кВ 630 кВА, монтаж трехфазных ПУ 0,4 кВ 98 т.у., монтаж однофазного ПУ в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП, 1 т.у., монтаж полукосвенного ПУ с ТТ на проектируемой опоре ВЛ 0,4 кВ, 1 т.у. в Череповецком районе (ООО СЗ "ДУБЛИН" Дог. № ВОЛ-03298-Э-Ч/24 от 20.08.24) | P_009-25-2-01.41-1806 | 14.5025 | 0.057114 | 14.4454 | 3.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0176 | 0 | 0 | 0 | 14.4454 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ (0,01 км) от ТП-160кВА Зерноток и ТП-400кВА КЗС, замена трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в с.Молочное г.Вологда (ТРЕЙДАГРО, ООО Дог. № ВОЛ-05190-Э-В/25 от 30.10.25) | Q_009-21-2-01.41-8307 | 0.25913 | 0 | 0.25913 | нд | 0.013077 | нд | 0.013077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24605 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ТРЕЙДАГРО, ООО Дог. № ВОЛ-05190-Э-В/25 от 30.10.25
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ Пушкариха (0,240 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Лопатниково Великоустюгского МО (ГАУ Московский зоопарк Дог. № ВОЛ-02537-Э-У/25 от 01.09.25) | Q_009-22-2-01.32-3715 | 3.3524 | 0.007 | 3.3454 | нд | 0.69196 | нд | 0.69196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6534 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ГАУ Московский зоопарк Дог. № ВОЛ-02537-Э-У/25 от 01.09.25
6.1.1.1.3 | Строительство участка КВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Станция-2 (0,14 км), КВЛ от ВЛ 10 кВ Судский Рейд (0,153 км), монтаж ПУ 10 кВ в пролетах опор (2 т.у.) в рп. Кадуй Кадуйского района (ООО Вологдастрой Дог. № ВОЛ-00968-Э-Ч/25 от 01.07.25) | Q_009-25-2-01.32-3829 | 4.7892 | 0.040788 | 4.7484 | нд | 1.334 | нд | 1.334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4144 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ООО Вологдастрой Дог. № ВОЛ-00968-Э-Ч/25 от 01.07.25
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета прямого включения 10 кВ в пролете опор по ВЛ 10 кВ Шубацкое, (1 т.у.) в г. Череповец (Северная трубная компания, ООО Дог. № ВОЛ-06172-Э-Ч/24 от 18.08.25) | Q_009-25-2-05.20-1415 | 0.94944 | 0 | 0.94944 | нд | 0.6766 | нд | 0.6766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27284 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Северная трубная компания, ООО Дог. № ВОЛ-06172-Э-Ч/24 от 18.08.25
6.1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ Пушкариха (0,340 км) и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Лопатниково Великоустюгского МО (ГАУ Московский зоопарк Дог. № ВОЛ-02316-Э-У/25 от 01.09.25) | Q_009-22-2-01.32-3716 | 3.7215 | 0.007 | 3.7145 | нд | 0.66702 | нд | 0.66702 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0474 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ГАУ Московский зоопарк Дог. № ВОЛ-02316-Э-У/25 от 01.09.2
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ (0,005 км) от КТП Кожаево-9 и установка ПУ 0,4 кВ (1 т.у.) (полукос) в д. Кожаево Никольского МО (Смирнов Николай Николаевич, ИП Дог. № ВОЛ-03555-Э-У/25 от 12.08.25) | Q_009-22-2-01.41-4183 | 0.16215 | 0 | 0.16215 | нд | 0.0068235 | нд | 0.0068235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15533 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Смирнов Николай Николаевич, ИП Дог. № ВОЛ-03555-Э-У/25 от 12.08.25
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ к-с Лукино (0,032 км), КЛ 10 кВ (0,03 км), монтаж узла КУ 10 кВ (1 т.у.), линейного разъединителя 10 кВ (2 шт.), замена ТТ на 100/5 в КРУН ПС 35 кВ Борисово-Суда (3 шт.) в Бабаевском районе (Мясная Вологодская Компания,ООО Дог. № ВОЛ-04184-Э-Ч/25 от 10.11.25) | Q_009-25-2-01.32-3837 | 3.5255 | 0 | 3.5255 | нд | 0.01892 | нд | 0.01892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5066 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Мясная Вологодская Компания,ООО Дог. № ВОЛ-04184-Э-Ч/25 от 10.11.25
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Керамик-2 (0,015 км), ТП (0,4 МВА), ВЛ-0,4кВ (0,01 км), установка прибора коммерческого учёта (1 т.у.) в г.Вологда (Литвинова М.В. дог. № ВОЛ-05896-Э-В/25 от 23.12.2025) | Q_009-21-2-01.32-6517 | 1.6346 | 0 | 1.6346 | нд | 0.03316 | нд | 0.027886 | нд | 0.0052742 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6014 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Литвинова М.В. дог. № ВОЛ-05896-Э-В/25 от 23.12.2025
6.1.1.1.3 | Модернизация ПС Бабушкино 110/35/10 кВ в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве (2 шт.), в п. Юрманга Бабушкинского района (Переломов Роман Васильевич, ИП Дог. № ВОЛ-05719-Э-У/25 от 17.12.2025) | Q_009-22-1-03.13-0066 | 0.19087 | 0 | 0.19087 | нд | 0.064012 | нд | 0 | нд | 0.064012 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12685 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Переломов Роман Васильевич, ИП Дог. № ВОЛ-05719-Э-У/25 от 17.12.2025
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в КТП Льноворох Спас в д.Никифоровская Тарногского МО (ООО Верхний Спас Дог. № ВОЛ-03792-Э-У/25 от 26.08.25) | Q_009-22-2-05.20-3998 | 0.048807 | 0 | 0.048807 | нд | 0.0073744 | нд | 0 | нд | 0.0073744 | нд | 0 | нд | 0 | 0.041433 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ООО Верхний Спас Дог. № ВОЛ-03792-Э-У/25 от 26.08.25
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ Сафоново (0,07 км), ЛР 10 кВ на опоре проектируемой ВЛ 10 кВ (1 шт.), монтаж узла КУ (1 т.у.) в д.Карманица Череповецкого района (СТРОЙ ТЕХ СЕРВИС дог. № ВОЛ-05083-Э-Ч/25 от 13.11.2025) | Q_009-25-2-01.32-3838 | 1.8041 | 0 | 1.8041 | нд | 0.0055915 | нд | 0 | нд | 0.0055915 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7985 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с СТРОЙ ТЕХ СЕРВИС дог. № ВОЛ-05083-Э-Ч/25 от 13.11.2025
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) на ТП ПЗК им.50-летия СССР в д.Савкино Грязовецкого района (Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР дог. № ВОЛ-00439-Э-В/26 от 03.03.2026) | R_009-21-2-05.20-1056 | 0.034839 | 0 | 0.034839 | нд | 0.034839 | нд | 0 | нд | 0.034839 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Племзавод-колхоз имени 50-летия СССР дог. № ВОЛ-00439-Э-В/26 от 03.03.2026
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в ТП 10/0,4 кВ Заявителя на КВЛ 6 кВ Город-5 по ул. 1-я Слободская в д. Слободка Великоустюгского МО (Бадан Валентин Алексеевич Дог. № ВОЛ-03234-Э-У/25 от 18.08.25) | Q_009-22-2-05.20-3997 | 0.048807 | 0 | 0.048807 | нд | 0.012425 | нд | 0 | нд | 0.012425 | нд | 0 | нд | 0 | 0.036382 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Бадан Валентин Алексеевич Дог. № ВОЛ-03234-Э-У/25 от 18.08.25
6.1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ Очистные (0,19 км), КЛ-10кВ СОМ (0,37 км), установка приборов учёта (2 т.у.) в г.Грязовец (АО "Северное Молоко" дог. № ВОЛ-03687-Б-В/25 от 18.12.2025) | Q_009-21-1-02.32-0001 | 9.217 | 0 | 9.217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.217 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с АО "Северное Молоко" дог. № ВОЛ-03687-Б-В/25 от 18.12.2025
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ ТП (заявителя) в с.Нюксеница Нюксенского МО (Меледин В.В., ИП Дог: №ВОЛ-05642-Э-У/25 от 20.01.2026) | R_009-22-2-05.20-4034 | 0.0486 | 0 | 0.0486 | нд | 0.035232 | нд | 0 | нд | 0.035232 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013368 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Меледин В.В., ИП Дог: №ВОЛ-05642-Э-У/25 от 20.01.2026
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) в РУ ТП (заявителя) в с.Тарногский Городок Тарногского МО (Рыжков О.В., ИП Дог: №ВОЛ-00794-Э-У/26 от 16.03.2026) | R_009-22-2-05.20-4049 | 0.050701 | 0 | 0.050701 | нд | 0.035789 | нд | 0 | нд | 0.035789 | нд | 0 | нд | 0 | 0.014912 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с Рыжков О.В., ИП Дог: №ВОЛ-00794-Э-У/26 от 16.03.2026
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета полукосвенного учета (1 т.у) в РУ 0,4 кВ потребительской ТП по ВЛ 10 кВ Тепличный Комбинат в п. Тоншалово Череповецкого района (ЧерЛит, ООО Дог. № ВОЛ-04415-Э-Ч/25 от 10.10.25) | Q_009-25-2-05.20-1430 | 0.048807 | 0 | 0.048807 | нд | 0.039174 | нд | 0.039174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0096332 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП с ЧерЛит, ООО Дог. № ВОЛ-04415-Э-Ч/25 от 10.10.25
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 97.8915 | 88.6857 | 9.2058 | 3.3124 | 0.52076 | 0.525 | 0.45571 | 0.089279 | 0.065057 | 0 | 0 | 2.6982 | 0 | 8.685 | -0.093516 | -15.22% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 97.8915 | 88.6857 | 9.2058 | 3.3124 | 0.52076 | 0.525 | 0.45571 | 0.089279 | 0.065057 | 0 | 0 | 2.6982 | 0 | 8.685 | -0.093516 | -15.22% | нд
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Макарово с заменой трансформаторов тока (ТТ - 2шт.) в ячейке №1 Блохино 1с.ш. РУ-10кВ, строительство участка КВЛ-10кВ (2,049 км), монтаж прибора коммерческого учёта 10кВ (1 т.у.) вблизи д.Антоново Вологодского муниципального округа (Заря, ОАО Дог. № ВОЛ-02878-Э-В/23 от 17.07.2023) | O_009-21-1-03.21-3672 | 8.0791 | 7.4445 | 0.63459 | 0.12634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12634 | 0 | 0.63459 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тотьма-1 в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт., монтаж КВЛ 10 кВ от ячейки №4 протяженностью 7,760 км, установка ПКУ 10 кВ (2 т.у.) вблизи д. Останинская Тотемского МО (ООО "Холбит" Дог. № ВОЛ-02972-Э-У/24 от 03.07.24) | O_009-22-1-03.13-0063 | 88.5116 | 81.2412 | 7.2704 | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 7.2704 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ермаково в части замены трансформаторов тока (ТТ - 12шт.) в ячейках № 13, № 15 1 СШ 10 кВ и № 12, № 16 2 СШ 10 кВ КРУМ 10 кВ для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение», по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Лесковский с/с, вблизи п. Лесково, на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0603074:784 (Корпорация развития Вологодской области, АО Дог. № ВОЛ-03860-Б-В/24 от 15.10.24) | P_009-21-1-03.13-3673 | 1.1065 | 0 | 1.1065 | 1.1065 | 0.39438 | 0.42 | 0.37171 | 0 | 0.022675 | 0 | 0 | 0.68653 | 0 | 0.71215 | -0.025615 | -6.099% | Экономия затрат
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Ява с заменой трансформаторов тока (ТТ - 3шт.) в ячейке №1 ВМК-1 РУ-10кВ в г.Вологда (Вологодский мясокомбинат АО Дог. № ВОЛ-01360-Э-В/25 от 16.05.25) | P_009-21-1-03.13-3674 | 0.19428 | 0 | 0.19428 | 0.19428 | 0.12638 | 0.105 | 0.083997 | 0.089279 | 0.042382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 | -0.0679 | -34.95% | Экономия затрат
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1012.9023 | 19.2172 | 993.6851 | 554.1161 | 145.1945 | 33.1366 | 50.0337 | 163.9493 | 95.1608 | 30.2918 | 0 | 326.7384 | 0 | 848.4906 | -51.8915 | -26.33% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 631.7217 | 19.2172 | 612.5044 | 172.9355 | 143.2939 | 33.1366 | 50.0337 | 62.1741 | 93.2602 | 30.2918 | 0 | 47.333 | 0 | 469.2106 | 47.9831 | 50.34% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 631.7217 | 19.2172 | 612.5044 | 172.9355 | 143.2939 | 33.1366 | 50.0337 | 62.1741 | 93.2602 | 30.2918 | 0 | 47.333 | 0 | 469.2106 | 47.9831 | 50.34% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Марковское в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 15 км | K_007-21-1-01.32-4042 | 46.93 | 6.1648 | 40.7652 | 44.4959 | 48.1677 | 8.88 | 13.7646 | 35.6159 | 34.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4025 | 3.6718 | 8.252% | досрочное выполнение работ подрядчиком, проценты по кредитам
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Волна в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,7 км | K_007-21-1-01.32-4052 | 5.0642 | 3.7522 | 1.312 | 4.6486 | 1.1553 | 4.6486 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | -3.4933 | -75.15% | Досрочное выполнение работ в предыдущем периоде.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ратино в Сямженском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 8,153 км | K_007-21-1-01.32-4053 | 38.6368 | 0 | 38.6368 | 2.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6248 | 0 | 38.6368 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Свиноферма в Грязовецком районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,2 км | K_007-21-1-01.32-4054 | 8.6967 | 0.44985 | 8.2469 | 8.2275 | 8.269 | 1.3712 | 0.104 | 2.0569 | 8.165 | 2.0569 | 0 | 2.7425 | 0 | -0.022143 | 4.8409 | 141.2% | досрочное выполнение работ подрядчиком, проценты по кредитам
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Чекшино-Корино (связка) в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 11,1 км | K_007-21-1-01.32-4055 | 49.1847 | 0 | 49.1847 | 2.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9761 | 0 | 49.1847 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ершовский в Сокольском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 9,5 км | K_007-21-1-01.32-4056 | 43.9061 | 0 | 43.9061 | 2.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8673 | 0 | 43.9061 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Беловский в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,4 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4059 | 7.2507 | 0.42399 | 6.8267 | 6.8798 | 6.8656 | 1.1466 | 6.7976 | 1.72 | 0.067934 | 1.72 | 0 | 2.2933 | 0 | -0.038863 | 3.999 | 139.5% | досрочное выполнение работ подрядчиком, проценты по кредитам
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Борисово в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-21-1-01.32-4060 | 9.6771 | 0.72069 | 8.9564 | 8.8678 | 9.1582 | 1.478 | 8.1541 | 2.2169 | 1.004 | 2.2169 | 0 | 2.9559 | 0 | -0.20181 | 5.4633 | 147.9% | досрочное выполнение работ подрядчиком, проценты по кредитам
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Фофанцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 3,3 км | K_007-21-1-01.32-4061 | 9.6264 | 0.46102 | 9.1654 | 9.193 | 3.5182 | 1.5322 | 0.10658 | 2.2982 | 3.4117 | 2.2982 | 0 | 3.0643 | 0 | 5.6472 | -0.31217 | -8.15% | Экономия затрат
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иванов Бор ПС Коврижино в Кирилловском районе Вологодской области с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 19,2 км и с установкой реклоузера 1 шт. | K_007-23-1-01.32-3655 | 63.8959 | 4.8881 | 59.0078 | 59.9991 | 64.2546 | 9.9999 | 18.8329 | 14.9998 | 45.4217 | 14.9998 | 0 | 19.9997 | 0 | -5.2468 | 39.255 | 157% | досрочное выполнение работ подрядчиком, проценты по кредитам
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге | M_000-23-1-01.32-3668 | 334.2946 | 0 | 334.2946 | 14.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.8091 | 0 | 334.2946 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Юношеское" от ПС 220/110/10 "Ростилово" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью (0,600 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район (АО "Транснефть-Север" Дог.№ ОЗУ-ВОЛ-00070-В/24 от 21.02.2025) | P_000-21-1-01.32-4116 | 2.8654 | 0.077342 | 2.788 | 0.94536 | 0.045802 | 0.94536 | 0.045802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7422 | -0.89956 | -95.16% | собственник зем.участка не согласовал размещение проектируемой ВЛ, потребовалась корр. проектн. решений, подписание Д.С. с заявителем об изменении стоимости выполнения работ. Перенос выполнения работ на более поздний период.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ "Ермаково-1" с выносом участка ВЛ 10 кВ протяженностью (0,600 км) и ВЛ 10кВ "Ермаково-3" с выносом участка ВЛ 10 кВ протяженностью (0,170 км) с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область. Вологодский муниципальный округ, п. Ермаково (Русагрообъединение, ООО Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00006-В/25 от 01.04.25) | P_000-21-1-01.32-4117 | 4.3348 | 1.4711 | 2.8637 | 3.1348 | 1.6133 | 3.1348 | 1.0585 | 0 | 0.55484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2504 | -1.5215 | -48.54% | Экономия затрат
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Центр отп. Кормоцех Юрово с выносом участка ВЛ-10 кВ (0,070 км), ВЛ-10 кВ Савкино отп. Кормоцех с выносом участка ВЛ-10 кВ (0,025 км), перенос КТП Кормоцех Юрово на территории земельного участка , расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий округ, д.Савкино (Племзавод-колхоз им. 50-летия СССР , ОЗУ-ВОЛ-00015-В/25 от 17.04.2025) | P_000-21-1-01.32-4118 | 3.2664 | 0.79803 | 2.4684 | 3.2664 | 0 | 0 | 0 | 3.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4684 | -3.2664 | -100% | досрочное выполнение работ в предыдущем периоде
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Коренево с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью (0,080 км) на земельном участке , расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, д. Коренево (Камперов Владимир Сергеевич дог. №ОЗУ-ВОЛ-00085-В/25 от 22.01.2026) | R_000-21-1-01.41-7177 | 0.21155 | 0 | 0.21155 | нд | 0.0039596 | нд | 0.0039596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20759 | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса сетей с Камперов Владимир Сергеевич дог. №ОЗУ-ВОЛ-00085-В/25 от 22.01.2026
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП(м)-250 кВА Ишутино-2 с переустройством участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,025 км по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, д. Ишутино, ул.Семейная, д.10 (Декан Вадим Станиславович дог. №ОЗУ-ВОЛ-00007-У/26 от 26.03.2026) | R_000-22-1-01.41-4437 | 0.042593 | 0 | 0.042593 | нд | 0.042593 | нд | 0 | нд | 0.042593 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса сетей с Камперов Владимир Сергеевич дог. №ОЗУ-ВОЛ-00085-В/25 от 22.01.2026
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП(м)-160+250 кВА Калашово-2 с переустройством участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью (0,065 км) по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, д. Юдино, д. 4 (Вепрева Марина Николаевна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00059-У/25 от 22.09.25) | Q_000-22-1-01.41-4420 | 0.049341 | 0.0049854 | 0.044356 | нд | 0.055356 | нд | 0 | нд | 0.055356 | нд | 0 | нд | 0 | -0.011 | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса сетей с Вепрева Марина Николаевна Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00059-У/25 от 22.09.25, Увеличение стоимости по результатам разработки и согласования ПСД
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП(м)-100 кВА Аксёново с переустройством участка ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью (0,077 км) по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, д. Калашово, д. 26 (Якимова Е.С. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00056-У/25 от 01.09.25) | Q_000-22-1-01.41-4417 | 0.075661 | 0.0049854 | 0.070675 | нд | 0.07926 | нд | 0 | нд | 0.07926 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0085847 | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса сетей с Якимова Е.С. Дог. №ОЗУ-ВОЛ-00056-У/25 от 01.09.25. Увеличение стоимости по результатам разработки и согласования ПСД
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Вохтога протяженностью (0,150 км) в п.Вохтога Грязовецкого района (ООО "Плитвуд", Дог №ОЗУ-ВОЛ-00068-В/25 от 24.10.2025) | Q_000-21-1-01.32-4124 | 2.0172 | 0 | 2.0172 | нд | 0.01939 | нд | 0 | нд | 0.01939 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9979 | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса сетей с ООО "Плитвуд", Дог №ОЗУ-ВОЛ-00068-В/25 от 24.10.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Подволочье с переустройством участка ВЛ-10 кВ (0,498 км) по адресу: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, вблизи д. Горбачёво ЗУ 35:10:0515019:232 (Галактика, ООО дог. №ОЗУ-ВОЛ-00014-У/26 от 22.05.2026) | R_000-22-1-01.32-3762 | 1.5437 | 0 | 1.5437 | нд | 0.0056558 | нд | 0 | нд | 0.0056558 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5381 | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса сетей с Галактика, ООО дог. №ОЗУ-ВОЛ-00014-У/26 от 22.05.2026
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Л-1" вынос опор (1 шт.) с территории земельного участка с кадастровым №35:22:0205022:271 по договору выноса в д.Малая Липенка Череповецкого района (Городничая Т.А. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00072-Ч/25 от 02.12.2025) | Q_000-25-1-01.41-6624 | 0.060541 | 0 | 0.060541 | нд | 0.0065669 | нд | 0 | нд | 0.0065669 | нд | 0 | нд | 0 | 0.053974 | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса сетей с Городничая Т.А. Дог.:ОЗУ-ВОЛ-00072-Ч/25 от 02.12.2025
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 Качалка в пролете опор №№25-26 в части установки доп. подкоса (1 шт) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Сокольский МО, Пригородный ТО, д.Качалка ( Устинова Ольга Александровна Дог. ОЗУ-ВОЛ-00052-В/25 от 29.07.2025) | Q_000-21-1-01.41-7144 | 0.091109 | 0 | 0.091109 | нд | 0.033289 | нд | 0.010269 | нд | 0.023019 | нд | 0 | нд | 0 | 0.05782 | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса сетей с Устинова Ольга Александровна Дог. ОЗУ-ВОЛ-00052-В/25 от 29.07.2025
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 381.1806 | 0 | 381.1806 | 381.1806 | 1.9006 | 0 | 0 | 101.7752 | 1.9006 | 0 | 0 | 279.4054 | 0 | 379.28 | -99.8746 | -98.13% | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета у потребителей в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ 2026 год (5917 шт.) | O_003-26-1-05.20-0126 | 381.1806 | 0 | 381.1806 | 381.1806 | 1.9006 | 0 | 0 | 101.7752 | 1.9006 | 0 | 0 | 279.4054 | 0 | 379.28 | -99.8746 | -98.13% | Отказ от аванса по договору подряда. Нарушение сроков поставки приборов учета по централизированному договору
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 435.388 | 159.4043 | 275.9837 | 148.8319 | 9.3207 | 2.1821 | 2.1428 | 39.4395 | 7.1779 | 90.8748 | 0 | 16.3356 | 0 | 266.663 | -32.3008 | -77.61% | нд
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 1.8112 | 0.92974 | 0.88144 | 0.072447 | 0.036827 | 0.018112 | 0.018414 | 0.018112 | 0.018414 | 0.018112 | 0 | 0.018112 | 0 | 0.84461 | 0.00060372 | 1.667% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 7.9146 | 3.6407 | 4.2739 | 0.31658 | 0.16093 | 0.079146 | 0.080465 | 0.079146 | 0.080465 | 0.079146 | 0 | 0.079146 | 0 | 4.113 | 0.0026382 | 1.667% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 20.6197 | 9.4851 | 11.1346 | 0.82479 | 0.41927 | 0.2062 | 0.20963 | 0.2062 | 0.20963 | 0.2062 | 0 | 0.2062 | 0 | 10.7154 | 0.0068733 | 1.667% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 2.2302 | 1.0259 | 1.2043 | 0.089208 | 0.045347 | 0.022302 | 0.022674 | 0.022302 | 0.022674 | 0.022302 | 0 | 0.022302 | 0 | 1.159 | 0.0007434 | 1.667% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 7.7246 | 3.5533 | 4.1713 | 0.30898 | 0.15707 | 0.077246 | 0.078533 | 0.077246 | 0.078533 | 0.077246 | 0 | 0.077246 | 0 | 4.0142 | 0.0025749 | 1.667% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 4.3331 | 1.5599 | 2.7732 | 0.17332 | 0.088107 | 0.043331 | 0.044053 | 0.043331 | 0.044053 | 0.043331 | 0 | 0.043331 | 0 | 2.6851 | 0.0014444 | 1.667% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 9.1415 | 2.9253 | 6.2162 | 0.36566 | 0.18588 | 0.091414 | 0.092939 | 0.091414 | 0.092939 | 0.091414 | 0 | 0.091414 | 0 | 6.0303 | 0.0030485 | 1.667% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 15.078 | 3.9203 | 11.1577 | 0.60312 | 0.30659 | 0.15078 | 0.15329 | 0.15078 | 0.15329 | 0.15078 | 0 | 0.15078 | 0 | 10.8511 | 0.0050261 | 1.667% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 3.545 | 0.70901 | 2.836 | 0.1418 | 0.072082 | 0.03545 | 0.036041 | 0.03545 | 0.036041 | 0.03545 | 0 | 0.03545 | 0 | 2.7639 | 0.0011817 | 1.667% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | 8.4594 | 0.57533 | 7.8841 | 0.50174 | 0.25303 | 0.12544 | 0.1255 | 0.12544 | 0.12753 | 0.12544 | 0 | 0.12544 | 0 | 7.631 | 0.0021561 | 0.8595% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение легковых бригадных автомобилей (18 шт.) | N_000-26-1-07.10-0219 | 28.9156 | 11.1463 | 17.7693 | 6.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6755 | 0 | 0 | 0 | 17.7693 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение грузового цельнометалического фургона (8 шт.) | N_000-26-1-07.10-0221 | 17.123 | 7.3595 | 9.7635 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 9.7635 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа (6 шт.) | N_000-26-1-07.10-0222 | 24.9444 | 2.602 | 22.3424 | 8.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5352 | 0 | 0 | 0 | 22.3424 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение передвижной мастерской (6 шт.) | N_000-26-1-07.10-0223 | 40.2346 | 18.96 | 21.2746 | 6.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7764 | 0 | 0 | 0 | 21.2746 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение БКМ (2 шт.) | N_000-26-1-07.10-0224 | 33.9397 | 13.8337 | 20.106 | 20.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.106 | 0 | 0 | 0 | 20.106 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение комплексов оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных, созданных на объектах Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0146, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0147, от 21.04.2020 №ВЭ2.6-20/0148, от 22.04.2020 №ВЭ2.6-20/0150, от 17.10.2019 №ВЭ2.6-19/0252 (123 комплекса) | N_003-26-5-05.20-0001 | 0.89686 | 0.89066 | 0.0061996 | 0.0025999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025999 | 0 | 0.0061996 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение грузового цельнометаллического фургона (17 шт.) | O_000-26-1-07.10-0227 | 35.0639 | 30.556 | 4.508 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 4.508 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение грузового бригадного автомобиля (5 шт.) | O_000-26-1-07.10-0229 | 40.6535 | 0 | 40.6535 | 40.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6535 | 0 | 0 | 0 | 40.6535 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | НИОКР. Разработка новой серии унифицированных стальных решетчатых опор ВЛ 35-110 кВ с применением новых типов прокатных профилей из сталей повышенной прочности и коррозионной стойкости | O_000-26-6-11.00-0005 | 76.494 | 36.6282 | 39.8658 | 39.8658 | 0 | 0 | 0 | 34.257 | 0 | 0 | 0 | 5.6088 | 0 | 39.8658 | -34.257 | -100% | внесение корректировок в закупочную документацию и дополнительное согласование, что повлияло на сроки организации и проведения конкурсной процедуры.
6.1.6 | Создание и внедрение единой унифицированной информационной системы учета передачи и распределения электроэнергии группы компаний «Россети» на отечественной платформе (ЕИС «Россети Баланс»), унифицированного модуля информационного взаимодействия со смежными системами - (ЕИС «Россети Баланс»: Интеграционный модуль) для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-26-3-09.40-0015 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 9.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад" для нужд Вологодского филиала | P_000-26-3-09.40-0016 | 25.3645 | 0 | 25.3645 | 0.078013 | 0 | 0 | 0 | 0.078013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3645 | -0.078013 | -100% | Исключен. В связи с необходимостью выполнения п. 17 Протокола 4ИД от 27.11.2025: "Учесть в проекте ИПР до 2033 года корректировку проектной документации «Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад», в т.ч. рассмотреть возможность корректировки проектной документации проектными группами филиалов, и обеспечить планирование ввода основных средств в составе инвестиционных проектов по блоку безопасности. Средства, заложенные на данный проект и мероприятия перенесены в ИП "Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности" для возможности выполнения работ и ввода незавершенных ПИР по титулу 2023 года. В целях исключения дублирования проектов, в рамках которых предполагались аналогичные мероприятия, проект Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад"
6.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-26-3-09.40-0019 | 5.0411 | 2.0123 | 3.0288 | 3.0288 | 2.5636 | 1.0337 | 1.0337 | 1.5299 | 1.5299 | 0.46518 | 0 | 0 | 0 | 0.46518 | -2e-08 | -7.801e-07% | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-26-3-09.40-0020 | 7.2848 | 4.9825 | 2.3023 | 2.9211 | 3.539 | 0.2475 | 0.2475 | 2.6736 | 3.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2367 | 0.61791 | 21.15% | Согласно сценарным условиям ПАО "Россети" на 2026 год увеличено количество приобретаемых лицензий, в связи с чем увеличена оценка полной стоимости проекта, скорректирован график финансирования, остаток финансирования.
6.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | P_000-26-3-09.40-0022 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ(0,008 км), ВЛ 0,4 кВ (3,148 км) от КТП Радуга, КТП 160 кВА Радуга с трансформатором мощностью 0,16 МВА, расположенной в Вологодском районе, ж/д станция Дикая, СТСН Радуга (бесхозные объекты, по решению Вологодского городского суда от 07.04.2025 № 2-4332/2025) | R_000-21-5-01.41-0105 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение ОС по решению суда №2 -4332/2025 от 19.05.2025
6.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ Туровец (12,797 км), расположенной в Вологодской области, Междуреченском м.о., п. Туровец (бесхозный объект по решению Тотемского районного суда, Вологодской области от 16.06.2025 дело № 2-343/2025) | R_000-22-5-01.32-0005 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение ОС по решению суда №2-343/2025 от 16.06.2025
6.1.6 | Приобретение неисключительных прав на использование лицензий на программный комплекс электронного документооборота "СЭДО" для нужд Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (1 комплект) | Q_000-26-3-09.40-0023 | 1.4952 | 0 | 1.4952 | нд | 1.4929 | нд | 0 | нд | 1.4929 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0022629 | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Основание включения: 1) Положение ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе", утвержденное Советом директоров ПАО "Россети" (выписка из протокола от 19.09.2022 № 435/5); 2) Директива Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 "О преимущественном использовании отечественного программного обеспечения"; 3) Соблюдение требований правил лицензирования системы электронного документооборота (неисключительный права СЭДО) 4) Программа цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад", утвержденная Протоколом Совета директоров Общества №521/33 от 09.06.2025. 5) Стратегия цифровой трансформации ГК "Россети" на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года, утвержденная Протоколом Совета директоров ПАО "Россети" № 663/4 от 09.09.2024.
6.1.6 | Приобретение КТП 10/0,4 кВ «Веселый поселок» с трансформатором ТМГ-250/10У1 мощностью 0,250 МВА, ВЛЗ-10 кВ отпайка на КТП «Веселый поселок» до опоры №24 ВЛ-10 кВ «Воркопь» протяженностью 0,691 км, ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от КТП «Весёлый посёлок» протяженностью 0,334 км, ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от КТП «Весёлый посёлок» протяженностью 0,445 км в Вологодской обл., Шекснинском м.р-н, с/п Ершовское, д. Воркопь (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда №2-1583/2026 от 28.01.2026) | R_000-26-5-01.32-3361 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение ОС по решению суда №2-1583/2026 от 28.01.2026
6.1.6 | Приобретение ВЛ-0,4 кВ (0,080км) отпайка от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ Деревня Вологодский мо, д. Марьинское (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда № 2-6668/2025 от 17.07.2025) | R_000-26-5-01.41-0021 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение ОС по решению суда №2-6668/2025 от 07.07.2025
6.1.6 | Приобретение КЛ 0,4 кВ от д.17 до КТП-100 кВА "Вологдасельстрой" протяженностью 0,030 км Вологодский мо п.Дорожный (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда № 2-7528/2025 от 01.10.2025 ) | R_000-26-5-02.41-0003 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение ОС по решению суда №2-7528/2025 от 13.08.2025
6.1.6 | Приобретение КВЛ-0,4 кВ (6,61 км), КЛ-10 кВ (0,665км) и КЛ-0,4 кВ (4,209 км) в Тотемском м.о., п.Юбилейный (бесхозяйные объекты, по решению Вологодского городского суда №2-9637/2025 от 02.12.2025) | R_000-26-5-02.32-0002 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение ОС по решению суда №2-9637/2025 от 02.12.2025
6.1.6 | Приобретение оптических волокон на участке Вологда-Грязовец (53,885 км) | P_008-26-5-04.30-0015 | 5.1476 | 0 | 5.1476 | 0.2059 | 0 | 0.051476 | 0 | 0.051476 | 0 | 0.051476 | 0 | 0.051476 | 0 | 5.1476 | -0.10295 | -100% | Не подписано соглашение о приобретении ВОЛС
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 16182.7424 | 6045.0623 | 10137.6801 | 3138.6865 | 833.4414 | 588.9977 | 428.1006 | 910.8354 | 405.3408 | 673.858 | 0 | 964.9954 | 0 | 9304.2387 | -666.3916 | -44.43% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 16182.7424 | 6045.0623 | 10137.6801 | 3138.6865 | 833.4414 | 588.9977 | 428.1006 | 910.8354 | 405.3408 | 673.858 | 0 | 964.9954 | 0 | 9304.2387 | -666.3916 | -44.43% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 9764.2961 | 5503.8377 | 4260.4585 | 1772.2356 | 381.9696 | 260.2477 | 169.4654 | 628.8861 | 212.5042 | 478.9419 | 0 | 404.1599 | 0 | 3878.4888 | -507.1642 | -57.04% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9550.4909 | 5390.5621 | 4159.9288 | 1708.8743 | 319.9328 | 208.1051 | 117.6831 | 620.1708 | 202.2497 | 478.7301 | 0 | 401.8683 | 0 | 3839.996 | -508.3431 | -61.37% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2053.3032 | 1150.3986 | 902.9046 | 221.5296 | 124.0755 | 88.8559 | 69.8875 | 57.64 | 54.188 | 37.3553 | 0 | 37.6783 | 0 | 778.8291 | -22.4205 | -15.3% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 963.1021 | 560.0958 | 403.0063 | 95.3068 | 32.4664 | 39.8187 | 20.3499 | 25.5425 | 12.1165 | 15.0635 | 0 | 14.8821 | 0 | 370.5399 | -32.8948 | -50.33% | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 6534.0855 | 3680.0677 | 2854.0178 | 1392.0378 | 163.3909 | 79.4305 | 27.4457 | 536.9882 | 135.9452 | 426.3113 | 0 | 349.3078 | 0 | 2690.6269 | -453.0278 | -73.49% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 2270.4754 | 2256.6123 | 13.8632 | 13.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2237 | 0 | 13.8632 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Гагарацкая», РП 110 кВ Полярный с двумя выключателями, заходов ВЛ 110 кВ Воркутинская ТЭЦ-2 – Ольховей на РП 110 кВ Полярный, ВЛ 110 кВ «РП Полярный – ПС Гагарацкая», для технологического присоединения объекта «КС-3 «Гагарацкая» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00211В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, РП 110 кВ -1 шт с выключателями 2 шт., ВЛ 110 кВ - 80,5 км) | N_009-51-2-03.13-0003 | 3279.8879 | 1035.9527 | 2243.9352 | 1245.2884 | 25.3583 | 46.2525 | 11.5293 | 488.8385 | 13.829 | 378.1889 | 0 | 332.0084 | 0 | 2218.5769 | -509.7327 | -95.26% | задержка в приемке проектно-изыскательских работ по договору подряда с АО «Энергосервис Северо-Запада» связанна с длительным устранением замечаний, выданных в результате прохождения госэкспертизы
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ «Хановей», ВЛ 110 кВ от проектируемого РП 110 кВ Полярный до ПС 110/10 кВ «Хановей», для технологического присоединения объекта ПАО «Газпром» «КС-4 «Воркутинская» КЦ-1» (Газпром, ПАО Дог. № 56-00212В/21 от 23.11.22) (ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА, ВЛ 110 кВ - 7,0 км) | N_009-51-2-03.13-0004 | 822.3075 | 328.6503 | 493.6571 | 106.4896 | 106.3586 | 33.178 | 2.1974 | 21.4766 | 104.1612 | 48.1223 | 0 | 3.7127 | 0 | 387.2986 | 51.704 | 94.6% | заключено допосоглашение №5 от 08.04.2026 на изменение ставки НДС 22%, выплата аванса на СМР во 2 квартале 2026 (учтено в проекте корректировки ИПР)
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч. «новая», КЛ 6 кВ яч. "новая"от ПС 35/6 кВ УКПГ-8 с установкой ЛР и узла учета э/э в г.Вуктыл Республики Коми (СУ №2, ОАО Дог. № КОМ-01773-Э-Ц/22 от 04.07.22)(ВЛ 6 кВ - 1,46 км, КЛ 6 кВ - 0,08 км, ЛР 1 шт., у/у - 1 т.у.) | N_009-54-2-01.33-0327 | 7.3637 | 7.1975 | 0.16624 | 0.055414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055414 | 0 | 0.16624 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "новая", ВЛ 10 кВ яч.3, 12 ПС 110 кВ Ижма, 2ВЛ 0,4 кВ ф."новый" от КТП 10/0,4 кВ "новая" с установкой ЛР 10 кВ и узлов учета э/э в с. Ижма Республики Коми (Администрация муниципального района "Ижемский" Республики Коми дог. № КОМ-02419-Э-Ц/25 от 11.12.2025) (КТП 10/0,4 кВ - 0,500 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,880 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,040 км, ЛР 10 кВ - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ.Шкаф - 2 т.у.) | Q_009-54-2-03.31-0956 | 13.2308 | 0 | 13.2308 | нд | 2.4294 | нд | 0.5116 | нд | 1.9178 | нд | 0 | нд | 0 | 10.8014 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Администрация муниципального района "Ижемский" Республики Коми дог. № КОМ-02419-Э-Ц/25 от 11.12.2025
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ яч.13Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой узла учета и заменой трансформаторов тока в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Крона, ООО Дог. № СПБ80-22550Ю/21 от 20.10.21)(ВЛ 10 кВ - 2,059 км, КЛ 10 кВ - 0,169 км, ПКУ - 1 шт., ТТ - 2 шт.) | M_009-55-2-01.32-1879 | 10.5833 | 10.2761 | 0.30719 | 0.10272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10272 | 0 | 0.30719 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от яч.5Д ПС 110/10 кВ "Усть-Нем", КТП 10/0,4 кВ "Новая" с установкой узлов учета э/э в Усть-Куломском районе Республики Коми (НПС, ООО Дог. № КОМ-00115-Б-Ю/22 от 15.03.22)(ВЛ 10 кВ - 10,828 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ЛР - 2 шт., узел учета 3ф.ТТ - 3 шт.) | N_009-55-2-01.32-1887 | 37.8998 | 37.6142 | 0.28558 | 0.20496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20496 | 0 | 0.28558 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №392 в г. Сыктывкар Республики Коми (СТ-21, ООО Дог. № КОМ-04524-Б-Ю/24 от 14.02.25) (КЛ 0,4 кВ - 0,140 км) | P_009-55-2-02.41-0099 | 0.86453 | 0.73054 | 0.134 | 0 | 0.01703 | 0 | 0.01703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11697 | 0.01703 | нд | Погашение кредиторской задолженности . По условиям договора оплата в течении 7 р.д. после подписания акта КС-14. акт КС-14 от 30.12.2025.
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №138 с установкой АВ и узла учета в Эжвинском районе г. Сыктывкар Республики Коми (Городская больница Эжвинского района, ГБУЗ РК (ГБЭР) Дог. №КОМ-02404-Э-Ю/25 от 26.11.25) (КЛ 0,4 кВ - 0,520 км, АВ - 2 шт., узел учета 3фТТШкаф - 2 т.у.) | Q_009-55-2-02.41-0105 | 7.7349 | 0.73485 | 7 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8818e-16 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Городская больница Эжвинского района, ГБУЗ РК (ГБЭР) Дог. №КОМ-02404-Э-Ю/25 от 26.11.25
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №278 в г. Сыктывкар Республики Коми (Многоквартирный дом по ул. Морозова, №122) (ООО "Специализированный застройщик ФРЖС РК" дог. №КОМ-00176-Э-Ю/26 от 16.03.2026) (КЛ 0,4 кВ - 0,100 км) | R_009-55-2-02.41-0109 | 1.7477 | 0 | 1.7477 | нд | 0.089553 | нд | 0.079251 | нд | 0.010302 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6581 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ООО "Специализированный застройщик ФРЖС РК" дог. №КОМ-00176-Э-Ю/26 от 16.03.2026
7.1.1.1.3 | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ от яч.145, яч.122 ПС 110 кВ Западная, 4КЛ 0,4 кВ от БКТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкаре Республики Коми (ЖК "Пилот") (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми, (ФРЖС РК) Дог. № КОМ-00479-Э-Ю/25 от 21.05.25) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, КЛ 10 кВ - 0,050 км, КЛ 0,4 кВ - 0,6 км) | P_009-55-2-03.31-2100 | 28.2029 | 1.1593 | 27.0437 | 26.6731 | 0 | 0 | 2.5432 | 26.6731 | -2.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0437 | -26.6731 | -100% | Договор ТП расторгнут
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2ВЛ 10 кВ от яч. 5Д и яч. 9Д ПС 110 кВ Летка с установкой ЛР и узлов учета в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (Летский интернат на 200 койко-мест) (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК (СЕЗ) Дог. № КОМ-01151-Э-Ю/25 от 26.06.25) (КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,1 км, ЛР - 2 шт., узел учета 3фТТШкаф - 10 т.у.) | Q_009-55-2-03.31-2101 | 23.1633 | 1.14 | 22.0233 | нд | 20.4208 | нд | 2.5608 | нд | 17.86 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6025 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК (СЕЗ) Дог. № КОМ-01151-Э-Ю/25 от 26.06.25
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №273 с установкой узлов учета в г. Сыктывкар Республики Коми (ФГУП "РТРС" дог. №КОМ-03159-Э-Ю/25 от 23.03.2026) (КЛ 0,4 кВ - 0,720 км, узел учета 3фТТШкаф - 2 т.у.) | R_009-55-2-02.41-0110 | 10.0057 | 0 | 10.0057 | нд | 0.41318 | нд | 0 | нд | 0.41318 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5925 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ФГУП "РТРС" дог. №КОМ-03159-Э-Ю/25 от 23.03.2026
7.1.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №823 «Новая поликлиника» с установкой узлов учета в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми (Поликлиника) (ГБУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" дог. №КОМ-00332-Э-Ю/26 от 05.06.2026) (КЛ 0,4 кВ - 0,200 км, узел учета 3фТТШкаф - 2 т.у.) | R_009-55-2-02.41-0112 | 2.9351 | 0 | 2.9351 | нд | 0.2871 | нд | 0 | нд | 0.2871 | нд | 0 | нд | 0 | 2.648 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ГБУ РК "Служба единого заказчика Республики Коми" дог. №КОМ-00332-Э-Ю/26 от 05.06.2026
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ "Новая", 2КЛ 10 кВ "РП №2 - ТП №207", 2КЛ 10 кВ "ТП №25 - ТП №390", 2КЛ 0,4 кВ от 2КТП 10/0,4 кВ "Новая" в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "Специализированный застройщик" "ОптимаСтрой" дог. №КОМ-02867-Э-Ю/25 от 26.12.2025) (КТП 10/0,4 кВ - 0,5 МВА, КЛ 10 кВ - 0,400 км, КЛ 0,4 кВ - 0,160 км) | Q_009-55-2-03.31-2102 | 17.683 | 0 | 17.683 | нд | 1.017 | нд | 1.0072 | нд | 0.009827 | нд | 0 | нд | 0 | 16.666 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ООО "Специализированный застройщик" "ОптимаСтрой" дог. №КОМ-02867-Э-Ю/25 от 26.12.2025
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 213.8053 | 113.2756 | 100.5297 | 63.3613 | 62.0368 | 52.1426 | 51.7823 | 8.7154 | 10.2545 | 0.2118 | 0 | 2.2916 | 0 | 38.4929 | 1.1789 | 1.937% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 213.8053 | 113.2756 | 100.5297 | 63.3613 | 62.0368 | 52.1426 | 51.7823 | 8.7154 | 10.2545 | 0.2118 | 0 | 2.2916 | 0 | 38.4929 | 1.1789 | 1.937% | нд
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ ф.7013 от ПС 110 кВ Кожва с заменой трансформаторов тока яч. 4, яч. 13 на ПС 110 кВ Кожва в пгт. Кожва Республики Коми (Техносфера, ООО Дог. № КОМ-02074-Э-П/25 от 03.09.25) (ПКУ 10 кВ - 1 т.у., ТТ 10 кВ - 2 компл.) | Q_009-52-1-05.40-0670 | 1.5978 | 0.19983 | 1.398 | нд | 0.92882 | нд | 0.89483 | нд | 0.033984 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46914 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Техносфера, ООО Дог. № КОМ-02074-Э-П/25 от 03.09.25
7.1.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110 кВ Помоздино в части установки ВДТ и ЛР в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес, ООО Дог. №КОМ-04411-Э-Ю/24 от 26.02.25) (ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ВДТ - 1 шт., ЛР - 3 шт.) | P_009-55-1-01.32-2067 | 11.1733 | 0.51338 | 10.6599 | 0 | 1.4519 | 0 | 0.4723 | 0 | 0.97965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.208 | 1.4519 | нд | План 2025 года. В связи с нарушением АО "Граден" сроков поставки оборудования работы не были выполнены в 2025 году и перешли на 2026 год.
7.1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №392 в части достройки до ВРУ-0,4 кВ в г. Сыктывкар Республики Коми (СТ-21, ООО Дог. № КОМ-04524-Б-Ю/24 от 14.02.25) (КЛ 0,4 кВ - 0,020 км) | P_009-55-1-02.41-0007 | 0.19427 | 0.15605 | 0.038221 | 0 | 0.016646 | 0 | 0.016646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021575 | 0.016646 | нд | Погашение кредиторской задолженности . По условиям договора оплата в течении 7 р.д. после подписания акта КС-14. акт КС-14 от 30.12.2025.
7.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Зеленец": в части установки маслоприемных чаш (маслоприемниками) (2 шт.) с устройством фундаментов, замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 10 МВА на 16 МВА (2 шт.), в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-02093-Э-Ю/23 от 19.07.23; Индустриальный парк Зеленец, Акционерное общество Дог. № КОМ-03748-Э-Ю/23 от 03.11.23; АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-04660-Э-Ю/23 от 25.03.24; АО "Птицефабрика Зеленецкая" Дог. № КОМ-04641-Э-Ю/23 от 25.03.24) (ВЛ-10 кВ - 0,135 км, КЛ-10 кВ - 0,162 км, ЛР - 3 шт., ТТ - 9 шт.) | O_009-55-1-03.13-1685 | 163.1307 | 111.8631 | 51.2676 | 51.2689 | 49.4361 | 51.2689 | 49.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8315 | -1.8328 | -3.575% | Досрочное погашение кредиторской задолженности в 2025 году
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Орбита" в части установки линейной ячейки в ЗРУ-10 кВ и узла учета в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "ККТ" Дог. № 56-02732Ю/19 от 12.04.24) (Ячейка - 2 шт., узел учета 3фТТ - 2 т.у.) | O_009-55-1-03.13-1686 | 10.1402 | 0.54317 | 9.597 | 9.589 | 8.88 | 0.87367 | 0.96243 | 8.7154 | 7.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71705 | -0.70906 | -7.394% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 6 кВ яч.6, 7 ПС 110 кВ Ярега с заменой трансформаторов тока в яч.6 ПС 110 кВ Ярега в пгт. Ярега Республики Коми (АО "ККТ" дог. № КОМ-02540-Э-Ц/25 от 27.03.2026) (ТТ 6 кВ - 2 компл., узел учета 3ф.ТТ. - 2 т.у.) | R_009-54-1-05.40-3325 | 2.2799 | 0 | 2.2799 | нд | 0.0063991 | нд | 0 | нд | 0.0063991 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2735 | нд | нд | Выполнение работ по ТП АО "ККТ" дог. № КОМ-02540-Э-Ц/25 от 27.03.2026
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кожва – Чикшино I, II цепь с отпайками c заменой опоры (1 шт.) и провода 3хАС-70 (0,15 км) в МР "Печора" Республики Коми (ООО "Инвест Трейд" дог. № КОМ-01469-Б-П/25 от 30.12.25) | Q_009-52-1-01.12-0354 | 21.8581 | 0 | 21.8581 | нд | 0.37154 | нд | 0 | нд | 0.37154 | нд | 0 | нд | 0 | 21.4865 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ООО "Инвест Трейд" дог. № КОМ-01469-Б-П/25 от 30.12.25
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э на ВЛ 10 кВ ф.7013 от ПС 110 кВ Кожва в пгт. Кожва Республики Коми (Родинцев Игорь Игоревич, ИП Дог. № КОМ-02068-Э-П/25 от 03.09.25) (ПКУ 10 кВ - 1 т.у.) | Q_009-52-1-05.40-0669 | 0.78927 | 0 | 0.78927 | нд | 0.64038 | нд | 0 | нд | 0.64038 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14889 | нд | нд | Выполнение работ по ТП Родинцев Игорь Игоревич, ИП Дог. № КОМ-02068-Э-П/25 от 03.09.25
7.1.1.4.2 | Модернизация ТЭЦ СЛПК в части замены ВЧЗ ВЛ 110 кВ ТЭЦ Монди СЛПК - Сыктывкар (ВЛ-161, ВЛ-160) на ВЧЗ с номинальным током 1000А (АО "СЛПК" Дог. № КОМ-01850-Э-Ю/23 от 31.07.24) (1 комплект) | P_009-55-1-06.70-0013 | 2.6417 | 0 | 2.6417 | 2.5034 | 0.30502 | 0 | 0 | 0 | 0.30502 | 0.2118 | 0 | 2.2916 | 0 | 2.3367 | 0.30502 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2492.9363 | 324.3011 | 2168.6352 | 998.9697 | 216.2332 | 245.398 | 146.3592 | 100.5745 | 69.874 | 189.0453 | 0 | 463.9518 | 0 | 1952.402 | -129.7393 | -37.5% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 798.0203 | 240.0887 | 557.9315 | 158.7141 | 64.5676 | 67.2285 | 55.3632 | 0 | 9.2044 | 27.9817 | 0 | 63.5038 | 0 | 493.3639 | -2.6609 | -3.958% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 12.3481 | 0 | 12.3481 | 0 | 0.78163 | 0 | 0 | 0 | 0.78163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5665 | 0.78163 | нд | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Кулом в части замены силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района Республики Коми | Q_000-55-1-03.13-1689 | 12.3481 | 0 | 12.3481 | нд | 0.78163 | нд | 0 | нд | 0.78163 | нд | 0 | нд | 0 | 11.5665 | нд | нд | Включен на основании Акта технического освидетельствования б/н от 18.12.2024.
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 785.6721 | 240.0887 | 545.5834 | 158.7141 | 63.786 | 67.2285 | 55.3632 | 0 | 8.4228 | 27.9817 | 0 | 63.5038 | 0 | 481.7974 | -3.4425 | -5.121% | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Городская»: замена устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 35 кВ №№31,32,37,38,39,43 и ВМЗ-1, ВМЗ-2 в ГО «Воркута» Республики Коми (8 шт.) | I_000-51-1-04.60-0009 | 18.1158 | 0.57451 | 17.5413 | 17.5413 | 8.1322 | 0 | 0.95588 | 0 | 7.1764 | 1.3403 | 0 | 16.201 | 0 | 9.409 | 8.1322 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Парма» с заменой КРУН 6 кВ (14 ячеек), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2 шт.) в пгт. Парма МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.21-0958 | 180.5968 | 164.7448 | 15.852 | 65.5085 | 54.2909 | 65.5085 | 54.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.439 | -11.2176 | -17.12% | Досрочное погашение кредиторской задолженности в 2025 году. Стоимость инвестиционного проекта превышена за счет отнесения процентов по кредиту, которые не предусмотрены стоимостью ИП.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Крутая": замена разъединителей 110 кВ (3 шт.), замена приводов разъединителей 110 кВ (5 шт.), монтаж ТТ 110 кВ (6 шт.), монтаж шкафов ТМ (2 шт.) в Сосногорском районе Республики Коми | M_000-54-1-03.13-0670 | 38.1114 | 0 | 38.1114 | 2.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14165 | 0 | 1.884 | 0 | 38.1114 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (4 компл.) в г. Сыктывкаре Республики Коми | K_000-55-1-03.13-1666 | 294.1729 | 0 | 294.1729 | 16.1725 | 0.13778 | 0 | 0 | 0 | 0.13778 | 0 | 0 | 16.1725 | 0 | 294.0351 | 0.13778 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «Восточная»: замена устройств автоматики управления ДГР (4 шт.), перенос КТП 10/0,4 кВ "Хоз нужды" (160 кВА, 1 шт.) в г. Сыктывкаре | M_000-55-1-03.13-1673 | 9.1464 | 0 | 9.1464 | 0.48614 | 0.012613 | 0 | 0 | 0 | 0.012613 | 0 | 0 | 0.48614 | 0 | 9.1338 | 0.012613 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №14 с заменой существующих камер КСО (25 шт.) в г. Сыктывкаре | M_000-55-1-03.31-2017 | 40.0213 | 0 | 40.0213 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11609 | 0 | 1.5147 | 0 | 40.0213 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Центральная" с заменой МВ 110 кВ на ЭВ 110 кВ (3 шт.), установка трансформаторов тока ТОГФ 110 кВ (12 шт.) в МР "Печора" | I_005-52-1-03.13-0216 | 71.5194 | 73.499 | -1.9796 | 1.72 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9796 | -1.72 | -100% | Досрочное погашение кредиторской задолженности в 2025 году. Стоимость инвестиционного проекта превышена за счет отнесения процентов по кредиту, которые не предусмотрены стоимостью ИП.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Вуктыл-2 в части замены МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (8 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-03.13-0673 | 83.5282 | 0 | 83.5282 | 4.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 4.1291 | 0 | 83.5282 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «1-й подъем» в части замены МВ 35 кВ на вакуумные реклоузеры 35 кВ (2 шт.), МВ 6 кВ на ВВ 6 кВ (6 шт) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-03.21-0675 | 50.46 | 1.2704 | 49.1896 | 49.1896 | 1.2124 | 0 | 0.11638 | 0 | 1.096 | 26.0733 | 0 | 23.1163 | 0 | 47.9772 | 1.2124 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1066.3128 | 80.3787 | 985.934 | 387.6863 | 135.3398 | 178.1695 | 90.996 | 24.82 | 44.3439 | 94.8857 | 0 | 89.8112 | 0 | 850.5942 | -67.6496 | -33.33% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 989.09 | 78.9254 | 910.1646 | 311.9169 | 133.5706 | 178.1695 | 90.6795 | 24.82 | 42.8911 | 57.107 | 0 | 51.8205 | 0 | 776.594 | -69.4189 | -34.2% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" до ТП 20/0,4 кВ №40 в д. Акись (ВЛ 20 кВ – 35 км) | M_000-52-1-01.31-0044 | 131.4628 | 0 | 131.4628 | 9.7794 | 3.9755 | 0 | 3.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7794 | 0 | 127.4873 | 3.9755 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165, №166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на участке захода на ПС "Вуктыл-1,2" протяженностью 16,42 км | K_000-54-1-01.12-0685 | 652.7364 | 22.6519 | 630.0846 | 153.8106 | 15.2926 | 127.1523 | 6.3642 | 0 | 8.9284 | 0 | 0 | 26.6583 | 0 | 614.792 | -111.8597 | -87.97% | перенос аванса на СМР, согласно письма подрядчика ЭССЗ на октябрь 2026 (Письмо от 20.04.2026 №МР2/Э/1082/66)
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 7,182 км (ЮЭС) | F_000-55-1-01.32-0056 | 19.8714 | 19.3508 | 0.52057 | 0.03694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03694 | 0 | 0.52057 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ и 2КЛ 10 кВ от яч. 525, 641 ГРУ 6 кВ ТЭЦ в Эжвинском районе г. Сыктывкар Республики Коми (Городская больница Эжвинского района, ГБУЗ РК (ГБЭР) Соглашение о компенсации №КРП-КОМ-000014-Ю/25 от 19.06.25) (ВЛ 10 кВ - 0,107 км, КЛ 10 кВ - 0,962 км) | Q_000-55-1-01.32-2071 | 10.2404 | 10.2006 | 0.039756 | нд | 0.039756 | нд | 0.039756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0755e-15 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Городская больница Эжвинского района, ГБУЗ РК (ГБЭР) Соглашение о компенсации №КРП-КОМ-000014-Ю/25 от 19.06.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ от яч. 319, 343 ПС 110 кВ Южная в г. Сыктывкар Республики Коми (Инфекционная больница) (Служба единого заказчика РК Дог. №КРП-КОМ-000011-Ю/25 от 08.07.25) (Демонтаж ВЛ 10 кВ - 0,308 км, КЛ 10 кВ - 0,396км) | Q_000-55-1-01.32-2072 | 12.8776 | 12.7417 | 0.13594 | нд | 0.13594 | нд | 0.13594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -2.7756e-16 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Служба единого заказчика РК Дог. №КРП-КОМ-000011-Ю/25 от 08.07.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.4Д и яч.8Д ПС 110 кВ Часово в с. Палевицы Сыктывдинского района Республики Коми (СМТ, АО Дог. №ОЗУ-КОМ-000012-Ю/25 от 30.07.25) (ВЛ 10 кВ - 0,493 км) | Q_000-55-1-01.32-2073 | 2.6323 | 0.09845 | 2.5338 | нд | 1.8579 | нд | 1.8579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67591 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей СМТ, АО Дог. №ОЗУ-КОМ-000012-Ю/25 от 30.07.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."ул. Энгельса - ул. Печорская" от КТП 10/0,4 кВ №124, ВЛ 0,4 кВ ф."ул. К. Маркса", ф."ул. К. Цеткин" от КТП 10/0,4 кВ №33 в г. Сыктывкар Республики Коми (УДИТиС АМО ГО Сыктывкар Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/25 от 11.08.25) (ВЛ 0,4 кВ - 0,173 км) | Q_000-55-1-01.41-5270 | 0.73106 | 0.72273 | 0.0083266 | нд | 0.0083266 | нд | 0.0083266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -8.8471e-17 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей УДИТиС АМО ГО Сыктывкар Дог. №КРП-КОМ-000010-Ю/25 от 11.08.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Чернутьево» в с переводом провода на СИП (9,313 км) | I_007-55-1-01.32-1849 | 40.1911 | 6.2813 | 33.9098 | 38.8959 | 40.0427 | 8.6806 | 34.1111 | 9.06 | 5.9316 | 18.3799 | 0 | 2.7754 | 0 | -6.1329 | 22.3021 | 125.7% | Досрочное выполнение работ. Изменение стоимости по результатам разработки ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок», ВЛ 0,4 кВ ф.1,2,3 от КТП 10/0,4 кВ №604 с переводом провода на СИП и выносом участков ВЛ и КТП 10/0,4 кВ №604 в Корткеросском районе Республики Коми (ВЛ 10 кВ - 3,863 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,073 км) | I_007-55-1-01.32-1869 | 17.6723 | 1.9362 | 15.736 | 15.947 | 15.947 | 15.947 | 15.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21095 | -1.7764e-15 | -1.114e-14% | Стоимость инвестиционного проекта превышена за счет отнесения процентов по кредиту, которые не предусмотрены стоимостью ИП.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф."Поселок-2", ВЛ 0,4 кВ ф."Гаражи" от ТП 10/0,4 кВ №12 в г.Печора Республики Коми (Хозяинов М.Г. дог. №ОЗУ-КОМ-000010-П/26 от 09.04.2026)(ВЛ 0,4 кВ - 0,04 км) | R_000-52-1-01.41-0834 | 0.028352 | 0 | 0.028352 | нд | 0.035013 | нд | 0 | нд | 0.035013 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0066607 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Хозяинов М.Г. дог. №ОЗУ-КОМ-000010-П/26 от 09.04.2026. Изменение стоимости по результатам разработки ПСД
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП 6/0,4 кВ №430 в п. Веселый Кут Республики Коми (Костровский Виталий Юрьевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000024-Ц/25 от 25.07.2025) (ВЛ 0,4 кВ - 0,049 км) | Q_000-54-1-01.41-5228 | 0.081061 | 0.070523 | 0.010538 | нд | 0.0043223 | нд | 0 | нд | 0.0043223 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0062157 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Костровский Виталий Юрьевич Дог. №ОЗУ-КОМ-000024-Ц/25 от 25.07.2025
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ "ТП 294 - ТП 529" в г. Сыктывкар Республики Коми (Специализированный застройщик Дог. №ОЗУ-КОМ-000003-Ю/25 от 21.08.25) (КЛ 10 кВ - 0,197 км) | Q_000-55-1-02.32-0023 | 2.2697 | 0.091491 | 2.1782 | нд | 1.863 | нд | 0 | нд | 1.863 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31522 | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Специализированный застройщик Дог. №ОЗУ-КОМ-000003-Ю/25 от 21.08.25
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.12Д ПС 110/10 кВ «Сторожевск» с переводом провода на СИП протяженностью 22,62 км в Корткеросском районе | I_007-55-1-01.32-1870 | 98.2954 | 4.7797 | 93.5158 | 93.4471 | 54.3685 | 26.3896 | 28.2398 | 15.76 | 26.1287 | 38.727 | 0 | 12.5704 | 0 | 39.1473 | 12.2189 | 28.99% | Досрочное выполнение работ.
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 77.2228 | 1.4533 | 75.7694 | 75.7694 | 1.7692 | 0 | 0.31644 | 0 | 1.4528 | 37.7787 | 0 | 37.9907 | 0 | 74.0002 | 1.7692 | нд | нд
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №60 ПС "Северный Савинобор"- ПС "Дутово" в части монтажа реклоузера 35 кВ (1 шт.) и разъединителя 35 кВ (1 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0545 | 17.9536 | 0.34925 | 17.6043 | 17.6043 | 0.11923 | 0 | 0.076158 | 0 | 0.043075 | 9.0611 | 0 | 8.5433 | 0 | 17.4851 | 0.11923 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ 35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.), разъединитель Р 35 кВ на новые Р 35 кВ (2 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0546 | 21.0069 | 0.36803 | 20.6388 | 20.6388 | 0.12547 | 0 | 0.080093 | 0 | 0.045374 | 10.3983 | 0 | 10.2405 | 0 | 20.5134 | 0.12547 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №56 ПС "Подчерье"- ПС "1-й подъем" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) и разъединитель Р 35 кВ на новые Р 35 кВ (2 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0547 | 19.5045 | 0.36803 | 19.1364 | 19.1364 | 0.74948 | 0 | 0.080093 | 0 | 0.66938 | 9.1912 | 0 | 9.9452 | 0 | 18.387 | 0.74948 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ №57 ПС "Подчерье" - ПС "Кырта" в части замены МВ 35 кВ на реклоузер 35 кВ (1 шт.) и разъединитель Р 35 кВ на новые Р 35 кВ (2 шт.) в Вуктыльском районе Республики Коми | N_005-54-1-01.21-0548 | 18.7578 | 0.36803 | 18.3898 | 18.3898 | 0.77507 | 0 | 0.080093 | 0 | 0.69498 | 9.1281 | 0 | 9.2617 | 0 | 17.6147 | 0.77507 | нд | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 267.0348 | 0 | 267.0348 | 233.6651 | 15.347 | 0 | 0 | 73.7781 | 15.347 | 66.1779 | 0 | 93.7091 | 0 | 251.6878 | -58.4311 | -79.2% | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (4071 т.у.) | O_003-56-1-05.20-0014 | 267.0348 | 0 | 267.0348 | 233.6651 | 15.347 | 0 | 0 | 73.7781 | 15.347 | 66.1779 | 0 | 93.7091 | 0 | 251.6878 | -58.4311 | -79.2% | Длительное проведение ТЗП на закупку приборов учета и как следствие позднее заключение договора на поставку приборов учета
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 361.5685 | 3.8336 | 357.7348 | 218.9042 | 0.97876 | 0 | 0 | 1.9765 | 0.97876 | 0 | 0 | 216.9277 | 0 | 356.7561 | -0.99769 | -50.48% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 234.5638 | 3.8336 | 230.7302 | 208.6672 | 0.84011 | 0 | 0 | 1.9765 | 0.84011 | 0 | 0 | 206.6908 | 0 | 229.8901 | -1.1363 | -57.49% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (17 подстанций) | F_000-52-1-04.40-0145 | 111.1914 | 1.7366 | 109.4548 | 109.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4548 | 0 | 109.4548 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (13 подстанций) | F_000-52-1-04.40-0240 | 92.3909 | 2.097 | 90.2939 | 90.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2939 | 0 | 90.2939 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ ПС 110/10 кВ "Жешарт" (1 система) | M_000-55-1-04.40-0392 | 20.1687 | 0 | 20.1687 | 1.2049 | 0.16006 | 0 | 0 | 0 | 0.16006 | 0 | 0 | 1.2049 | 0 | 20.0086 | 0.16006 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2.4.1 | Реконструкция в производственных зданиях ПС 220 кВ Промысловая в части установки АУПС, СО и СОУЭ людей о пожаре в г. Усинск Республики Коми (1 компл.) | Q_000-52-1-06.70-0005 | 3.0992 | 0 | 3.0992 | нд | 0.58005 | нд | 0 | нд | 0.58005 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5191 | нд | нд | Предписание от 28.04.2025 № 2504/004-11/18-П/ПВП об устранении нарушений обязательных требований, выданное Министерством РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Усинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РК
7.1.2.4.1 | Реконструкция производственно-бытового корпуса в помещении линейно - аппаратного зала в части монтажа установки автоматического пожаротушения (1 шт.) г. Сыктывкар, м. Дырнос, 106/3 | P_000-55-1-06.70-0012 | 7.7136 | 0 | 7.7136 | 7.7136 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9765 | 0.1 | 0 | 0 | 5.7372 | 0 | 7.6136 | -1.8765 | -94.94% | Вина подрядчика
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 127.0046 | 0 | 127.0046 | 10.237 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0.13865 | 0 | 0 | 10.237 | 0 | 126.866 | 0.13865 | нд | нд
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ «Восточная» в части замены устройств РЗА (ДЗШ-110) (1 комплект) в г.Сыктывкаре | M_000-55-1-03.13-1678 | 16.0335 | 0 | 16.0335 | 0.85219 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0.13865 | 0 | 0 | 0.85219 | 0 | 15.8949 | 0.13865 | нд | Досрочное выполнение работ
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №170, №171, установленных на ТЭЦ АО "Монди СЛПК" в г. Сыктывкар (4 компл.) | L_000-55-1-04.60-0035 | 53.7247 | 0 | 53.7247 | 5.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0534 | 0 | 53.7247 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), замена трансформаторов тока 110 кВ ВЛ 110 кВ №172, №173 (2 компл.), ОВ-110 кВ (3 компл.), установленных на ПС 110/10/6 кВ "Жешарт" в пгт. Жешарт Усть-Вымского района | L_000-55-1-04.60-0036 | 57.2464 | 0 | 57.2464 | 4.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3314 | 0 | 57.2464 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3925.51 | 216.9236 | 3708.5865 | 367.4812 | 235.2386 | 83.352 | 112.276 | 181.3747 | 122.9626 | 5.8708 | 0 | 96.8838 | 0 | 3473.3479 | -29.4881 | -11.14% | нд
7.1.6 | Приобретение машины самоходной для фрезерования почвы в комплекте с мульчером (5 шт.) | O_000-56-1-07.10-0299 | 113.9195 | 40.3354 | 73.5842 | 48.2787 | 29.367 | 0.011084 | 0 | 48.2676 | 29.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2172 | -18.9117 | -39.17% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение подъемника на базе снегоболотохода с гидроподъемником (6 шт.) | O_000-56-1-07.10-0300 | 155.3902 | 73.2218 | 82.1684 | 26.5296 | 26.2829 | 0.0059753 | 0 | 26.5236 | 26.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8855 | -0.24673 | -0.93% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (2 шт.) | O_000-56-1-07.10-0301 | 34.3864 | 0 | 34.3864 | 16.7877 | 16.75 | 0.0059753 | 0 | 16.7817 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6364 | -0.037677 | -0.2244% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение бульдозера (1 шт.) | O_000-56-1-07.10-0302 | 16.3239 | 0 | 16.3239 | 16.3239 | 14.808 | 0.0055421 | 0 | 16.3184 | 14.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5159 | -1.5159 | -9.286% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение автомобильного подъёмника (1 шт.) | O_000-56-1-07.10-0303 | 14.3909 | 0 | 14.3909 | 14.3909 | 9.4376 | 0.0059753 | 0 | 14.3849 | 9.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9533 | -4.9533 | -34.42% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение грузового тягача (1 шт.) | O_000-56-1-07.10-0304 | 10.2967 | 0 | 10.2967 | 10.2967 | 8.5589 | 0.0059753 | 8.5589 | 10.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | -1.7378 | -16.88% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение вездехода на колесном ходу (7 шт.) | O_000-56-1-07.10-0305 | 30.0261 | 3.267 | 26.7591 | 22.1211 | 21.9973 | 0.02771 | 21.9973 | 22.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7618 | -0.12382 | -0.5597% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение автомобилей для оперативно-выездной бригады (41 шт.) | O_000-56-1-07.10-0306 | 112.9193 | 0.0945 | 112.8248 | 55.8284 | 55.2898 | 55.8284 | 55.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.535 | -0.53858 | -0.9647% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение автомобильного крана на колесном шасси (1 шт.) | P_000-56-1-07.10-0312 | 17.4892 | 0 | 17.4892 | 17.4892 | 16.9817 | 0.0059753 | 0.0045 | 17.4832 | 16.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50751 | -0.50751 | -2.902% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение легкового автомобиля (2 шт.) | P_000-56-1-07.10-0313 | 7.2587 | 0.0045 | 7.2542 | 7.2587 | 6.6204 | 2.5331 | 2.5188 | 4.7256 | 4.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63384 | -0.63834 | -8.794% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение оборудования центра обработки данных (14 шт.) | I_000-56-1-07.20-0109 | 27.9444 | 13.6331 | 14.3114 | 14.3114 | 13.5958 | 14.3114 | 13.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71557 | -0.71557 | -5% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение оборудования серверных площадок (26 шт.) | I_000-56-1-07.20-0110 | 20.1229 | 12.1226 | 8.0003 | 8.0003 | 7.7141 | 8.0003 | 7.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28623 | -0.28623 | -3.578% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение оборудования УПАТС (1 шт.) | O_000-56-1-07.20-0125 | 43.2754 | 0 | 43.2754 | 43.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2754 | 0 | 43.2754 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (54 шт.) | I_000-56-1-07.30-0114 | 16.1341 | 14.6284 | 1.5058 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА (17 шт.) | I_000-56-1-07.30-0115 | 8.7771 | 6.5805 | 2.1966 | 2.1966 | 1.5624 | 1.5708 | 1.5624 | 0 | 0 | 0.62575 | 0 | 0 | 0 | 0.63418 | -0.0084363 | -0.5371% | Экономия затрат (по результатам ТЗП)
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (12 шт.) | I_000-56-1-07.30-0119 | 5.0529 | 2.4162 | 2.6367 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 2.6367 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (5 шт.) | I_000-56-1-07.30-0122 | 2.4163 | 1.779 | 0.63736 | 0.63736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63736 | 0 | 0 | 0 | 0.63736 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (28 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 16.7809 | 2.1447 | 14.6362 | 7.83 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 14.0162 | 0.62 | нд | Досрочная поставка
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии (17 шт.) | M_000-56-1-07.30-0146 | 22.9374 | 0 | 22.9374 | 13.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2607 | 0 | 22.9374 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение устройств автоматической балансировки (60 шт.) | O_000-56-1-07.30-0148 | 51.0242 | 30 | 21.0242 | 21.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0242 | 0 | 21.0242 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (30 шт.) | O_000-56-1-07.30-0149 | 4.0667 | 0.90785 | 3.1588 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 3.1588 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад" для нужд филиала в Республике Коми | P_000-56-3-09.40-0028 | 12.0146 | 0 | 12.0146 | 0.054609 | 0 | 0 | 0 | 0.054609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0146 | -0.054609 | -100% | Исключен. В связи с необходимостью выполнения п. 17 Протокола 4ИД от 27.11.2025: "Учесть в проекте ИПР до 2033 года корректировку проектной документации «Проектирование. Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад», в т.ч. рассмотреть возможность корректировки проектной документации проектными группами филиалов, и обеспечить планирование ввода основных средств в составе инвестиционных проектов по блоку безопасности. Средства, заложенные на данный проект и мероприятия перенесены в ИП "Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности" для возможности выполнения работ и ввода незавершенных ПИР по титулу 2023 года. В целях исключения дублирования проектов, в рамках которых предполагались аналогичные мероприятия, проект Создание модернизированной комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО "Россети Северо-Запад"
7.1.6 | Формирование корпоративного ИТ-ландшафта на базе отечественных программных решений в рамках реализации программы импортозамещения для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | P_000-56-3-09.40-0029 | 8.6532 | 4.7694 | 3.8838 | 2.9209 | 0 | 0 | 0 | 2.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8838 | -2.9209 | -100% | Согласно сценарным условиям ПАО "Россети" на 2026 год увеличено количество приобретаемых лицензий, в связи с чем увеличена оценка полной стоимости проекта, скорректирован график и остаток финансирования
7.1.6 | Создание и внедрение расширенного функционала Единого Интеграционного Решения (ЕИР) по предоставлению и получению доступа к обратным потокам данных для минимального набора функций ИСУЭ согласно ПП890 для Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | P_000-56-3-09.40-0032 | 2.1086 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Создание и внедрение единой унифицированной информационной системы учета передачи и распределения электроэнергии группы компаний «Россети» на отечественной платформе (ЕИС «Россети Баланс»), унифицированного модуля информационного взаимодействия со смежными системами - (ЕИС «Россети Баланс»: Интеграционный модуль) для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | P_000-56-3-09.40-0034 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 9.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Внедрение подсистемы «Учёт и отчетность МСФО» в корпоративной информационной системе налогового и бухгалтерского учёта ПАО «Россети Северо-Запад» для нужд филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми | P_000-56-3-09.40-0036 | 4.6507 | 1.6219 | 3.0288 | 3.0288 | 2.5636 | 1.0337 | 1.0337 | 1.5299 | 1.5299 | 0.46518 | 0 | 0 | 0 | 0.46518 | -1e-08 | -3.901e-07% | Отклонение от плана отсутствует
7.1.6 | Модернизация комплексной системы информационной безопасности энергообъектов ПАО «Россети Северо-Запад» в части обеспечения системами информационной безопасности в Республике Коми | M_000-56-1-06.70-0122 | 2801.9027 | 7.2865 | 2794.6162 | нд | 0.051904 | нд | 0 | нд | 0.051904 | нд | 0 | нд | 0 | 2794.5643 | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Включен на основании : 1) Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 2) Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; 3) Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»; 4) Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 5) Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»; 6) Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в отношении импортозамещения; 7) Программа цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, утвержденная решением Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания от 09.06.2025 № 521/33).
7.1.6 | Приобретение бесхозяйных электросетевых активов (105 объектов) в г. Сыктывкаре, г. Печоре, г. Усинске, г. Инте, Корткеросском, Усть-Вымском, Усть-Куломском районах Республики Коми (ВЛ 0,4 кВ - 10,401 км, ВЛ 10 кВ - 1,217 км, КЛ 0,4 кВ - 11,897 км, КЛ 10 кВ - 0,925 км, КТП 10 кВ - 0,1 МВА) | R_000-56-5-01.41-0006 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Передача безхозяйственных объектов по Решению Сыктывкарского городского суда РК от 12.12.2025 по делу №2-8925/2025
7.1.6 | Проектирование. Строительство ПС 220 кВ Снежная (2х63 МВА) в Ненецком автономном округе (ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга, ООО Дог. № КОМ-04272-Б-П/24 от 29.08.25; ЗН Север, ООО Дог. № КОМ-04274-Б-П/24 от 29.08.25) | Q_009-52-2-03.11-0002 | 355.4203 | 0 | 355.4203 | нд | 3.0366 | нд | 0 | нд | 3.0366 | нд | 0 | нд | 0 | 352.3837 | нд | нд | Выполнение работ по ТП ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга, ООО Дог. № КОМ-04272-Б-П/24 от 29.08.25; ЗН Север, ООО Дог. № КОМ-04274-Б-П/24 от 29.08.25
7.1.6 | Приобретение комплекса оборудования для учета электрической энергии с удаленным сбором данных созданного на объектах филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми в рамках энергосервисных контрактов с АО "Энергосервис Северо-Запада" №148/2020 от 29.04.2020, №149/2020 от 29.04.2020 (33 комплекса) | N_003-56-5-05.20-0001 | 0.0033 | 0.0019 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00080001 | 0.0006 | нд | Погашение кредиторской задолженности. Длительное предоставление подрядчиком документов для оплаты. План 2025 года.
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд