## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Вельский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 5,54638866 2025 г.; 110,44539606 2030 г.;Замена линий электропередачи: 35,99 км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,056100329 2031 г.; -0,056100329 2032 г.; -0,056100329 2033 г.; -0,056100329 2034 г.; -0,056100329 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,015417289 2031 г.; -0,015417289 2032 г.; -0,015417289 2033 г.; -0,015417289 2034 г.; -0,015417289 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд;нд;нд;нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд;нд;нд;нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5,546 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5,546 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-10-235-121 | ВЛ-10-235-121 | Кабельная вставка от опоры №16 до ТП-60 по ВЛ-10-235-121 | Кабельная вставка от опоры №16 до ТП-60 по ВЛ-10-235-121 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ-10 | КЛ-10 | 0,092 | 0,092 | нд | нд | 0 | в земле | в земле | Акт ТО б/н от 28.01.2022 комисией ПО Вельские электрические сети | техническое состояние удовлетворительное, ВЛ годна к эксплуатации | нд | нд
2 | ВЛ-10-208-19 | ВЛ-10-208-19 | ВЛ-10-208-19 в пролётах опор №254-№300, №256-№357, №158-186, №71-№425, №22-№437 | ВЛ-10-208-19 в пролётах опор №254-№300, №256-№357, №158-186, №71-№425, №22-№437 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | 35 | 70 | ВЛ-10 | ВЛ-10 | 37,88 | 37,88 | нд | 2015 | 1 | д | д | Акт ТО б/н от 15.11.2021 комисией ПО Вельские электрические сети | техническое состояние удовлетворительное, ВЛ годна к эксплуатации | нд | нд
3 | ВЛ-10-230-01 | ВЛ-10-230-01 | ВЛ-10-230-01 в пролётах опор №54-№67 | ВЛ-10-230-01 в пролётах опор №54-№67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 25 | 70 | ВЛ-10 | ВЛ-10 | 12,19 | 12,19 | нд | 2011 | 1 | д | д | Акт ТО б/н от 06.05.2022 комисией ПО Вельские электрические сети | техническое состояние удовлетворительное, ВЛ годна к эксплуатации | нд | нд
4 | ВЛ-10-227-16 | ВЛ-10-227-16 | ВЛ-10-227-16 в пролётах опор №94-№411 | ВЛ-10-227-16 в пролётах опор №94-№411 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ-10 | ВЛ-10 | 36,94 | 36,94 | нд | 2017 | 1 | ж/б | ж/б | Акт ТО б/н от 17.11.2022 комисией ПО Вельские электрические сети | техническое состояние удовлетворительное, ВЛ годна к эксплуатации | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,092 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 231,98356944 млн руб./ км - КЛ ; 2,64939453 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Архангельской области скорректирована на период 2024-2031 гг. и утверждена Губернатором Архангельской области (письмо от 24.04.2026 № 203/2421).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[8 empty] | 0,056 | 0,015 |  |  | 2 031 | 0 | 0 |  |  | 210 377 |  |  |  |  | -0,056100329 | -0,015417289 |  | Экспертная оценка
| ВЛ-10-208-19;ВЛ-10-227-16;ВЛ-10-230-01;каб. вставка ВЛ-10-235-121 | 117,88 | 7 217 | 2,91 | 24 675,12 | 342,923 | 210 377 | 0,117 | 0,034 |  |  | 2 032 | 0 | 0 |  |  | 210 377 |  |  |  |  | -0,056100329 | -0,015417289 |  | Экспертная оценка
1 | ф.208-19 | 1,8 | 616 | 0,07 | 1 108,8 |  |  |  |  | № 693 от 28.11.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | 2 033 | 0 | 0 |  |  | 210 377 |  |  |  |  | -0,056100329 | -0,015417289
2 | ф.208-19 | 0,3 | 222 | 0,12 | 66,6 |  |  |  |  | № 493 от 29.07.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 2 034 | 0 | 0 |  |  | 210 377 |  |  |  |  | -0,056100329 | -0,015417289
3 | ф.208-19 | 3,13 | 616 | 0,07 | 1 930,11 |  |  |  |  | № 680 от 17.11.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | 2 035 | 0 | 0 |  |  | 210 377 |  |  |  |  | -0,056100329 | -0,015417289
4 | ф.208-19 | 0,23 | 616 | 0,11 | 143,71 |  |  |  |  | № 229 от 25.01.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
5 | ф.208-19 | 1,83 | 208 | 0,01 | 381,33 |  |  |  |  | № 738 от 11.12.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
6 | ф.208-19 | 3,68 | 21 | 0,12 | 77,35 |  |  |  |  | № 380 от 17.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
7 | ф.208-19 | 1,67 | 316 | 0,11 | 526,68 |  |  |  |  | № 561 от 23.09.2023 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
8 | ф.208-19 | 10,7 | 208 | 0,1 | 2 225,6 |  |  |  |  | № 696 от 01.12.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
9 | ф.208-19 | 2,63 | 616 | 0,12 | 1 622,11 |  |  |  |  | № 388 от 20.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
10 | ф.208-19 | 1,17 | 289 | 0,02 | 337,18 |  |  |  |  | № 231 от 26.01.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
11 | ф.227-16 | 1,2 | 169 | 0,08 | 202,8 |  |  |  |  | № 526 от 15.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
12 | ф.227-16 | 12,62 | 169 | 0,08 | 2 132,22 |  |  |  |  | № 616 от 18.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки
13 | ф.227-16 | 4,9 | 169 | 0,08 | 828,1 |  |  |  |  | № 347 от 01.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
14 | ф.227-16 | 6,33 | 169 | 0,08 | 1 070,33 |  |  |  |  | № 490 от 29.07.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
15 | ф.227-16 | 1,62 | 169 | 0,08 | 273,22 |  |  |  |  | № 418 от 05.06.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
16 | ф.227-16 | 4,17 | 169 | 0,08 | 704,17 |  |  |  |  | № 437 от 21.06.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
17 | ф.227-16 | 0,02 | 169 | 0,09 | 2,82 |  |  |  |  | № 234 от 30.01.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
18 | ф.227-16 | 14,13 | 169 | 0,08 | 2 388,53 |  |  |  |  | № 397 от 25.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
19 | ф.227-16 | 11,42 | 169 | 0,08 | 1 929,42 |  |  |  |  | № 792 от 18.12.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки
20 | ф.227-16 | 5,8 | 169 | 0,08 | 980,2 |  |  |  |  | № 235 от 31.01.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
21 | ф.227-16 | 4,17 | 168 | 0,08 | 700,01 |  |  |  |  | № 537 от 27.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
22 | ф.227-16 | 2,68 | 169 | 0,08 | 453,48 |  |  |  |  | № 425 от 10.06.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
23 | ф.227-16 | 5,55 | 169 | 0,08 | 937,95 |  |  |  |  | № 620 от 18.10.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
24 | ф.230-01 | 1,9 | 191 | 0,03 | 362,9 |  |  |  |  | № 514 от 02.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
25 | ф.230-01 | 6,57 | 217 | 0,05 | 1 424,97 |  |  |  |  | № 509 от 01.08.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
26 | ф.230-01 | 6,5 | 156 | 0,03 | 1 014 |  |  |  |  | № 501 от 31.07.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
27 | ф.235-121 | 1,17 | 729 | 0,92 | 850,52 |  |  |  |  | № 309 от 03.04.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10-208-19;ВЛ-10-227-16;ВЛ-10-230-01;каб. вставка ВЛ-10-235-121 | 39,9 | 2 865 | 1,59 | 8 959,49 | 63,481 | 210 323 | 0,043 | 0,014
1 | ф.208-19 | 4,25 | 311 | 0,08 | 1 321,75 |  |  |  |  | № 246 от 14.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
2 | ф.208-19 | 2,03 | 308 | 0,07 | 626,26 |  |  |  |  | № 210 от 05.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
3 | ф.208-19 | 2,93 | 103 | 0,02 | 302,13 |  |  |  |  | № 247 от 15.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
4 | ф.208-19 | 4,82 | 310 | 0,08 | 1 493,18 |  |  |  |  | № 307 от 31.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
5 | ф.227-16 | 1,67 | 169 | 0,09 | 281,67 |  |  |  |  | № 325 от 06.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
6 | ф.227-16 | 1 | 169 | 0,09 | 169 |  |  |  |  | № 327 от 07.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
7 | ф.227-16 | 1,63 | 169 | 0,09 | 276,03 |  |  |  |  | № 319 от 02.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
8 | ф.227-16 | 3,3 | 284 | 0,09 | 937,2 |  |  |  |  | № 212 от 06.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
9 | ф.227-16 | 1,97 | 84 | 0,09 | 165,2 |  |  |  |  | № 302 от 29.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
10 | ф.227-16 | 5,93 | 229 | 0,09 | 1 358,73 |  |  |  |  | № 263 от 17.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
11 | ф.230-01 | 0,25 | 112 | 0,19 | 28 |  |  |  |  | № 220 от 08.01.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
12 | ф.230-01 | 5,2 | 148 | 0,21 | 769,6 |  |  |  |  | № 310 от 01.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
13 | ф.230-01 | 2,97 | 311 | 0,21 | 922,64 |  |  |  |  | № 620 от 16.10.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
14 | ф.230-01 | 1,95 | 158 | 0,21 | 308,1 |  |  |  |  | № 342 от 09.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10-208-19;ВЛ-10-227-16;ВЛ-10-230-01;каб. вставка ВЛ-10-235-121 | 63,38 | 4 128 | 1,53 | 19 901,73 | 96,913 | 209 155 | 0,095 | 0,02
1 | ф.208-19 | 5,25 | 622 | 0,08 | 3 265,5 |  |  |  |  | № 619 от 16.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
2 | ф.208-19 | 4,08 | 52 | 0,02 | 212,33 |  |  |  |  | № 208 от 18.01.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
3 | ф.227-16 | 4,98 | 386 | 0,09 | 1 923,55 |  |  |  |  | № 593 от 02.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
4 | ф.227-16 | 4,87 | 117 | 0,09 | 569,4 |  |  |  |  | № 278 от 18.03.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
5 | ф.227-16 | 5,67 | 117 | 0,09 | 663 |  |  |  |  | № 568 от 26.11.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
6 | ф.227-16 | 5,67 | 386 | 0,09 | 2 187,35 |  |  |  |  | № 666 от 22.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
7 | ф.227-16 | 5,35 | 456 | 0,09 | 2 439,6 |  |  |  |  | № 546 от 10.11.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
8 | ф.227-16 | 3,33 | 117 | 0,09 | 390 |  |  |  |  | № 242 от 01.02.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
9 | ф.227-16 | 2,83 | 169 | 0,09 | 478,83 |  |  |  |  | № 440 от 15.07.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
10 | ф.227-16 | 5,32 | 117 | 0,09 | 622,05 |  |  |  |  | № 647 от 08.12.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
11 | ф.227-16 | 2,83 | 169 | 0,09 | 478,83 |  |  |  |  | № 505 от 08.09.2021 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
12 | ф.230-01 | 3,95 | 319 | 0,23 | 1 260,05 |  |  |  |  | № 202 от 06.01.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
13 | ф.230-01 | 4,13 | 226 | 0,19 | 934,13 |  |  |  |  | № 586 от 30.11.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
14 | ф.230-01 | 5,12 | 875 | 0,19 | 4 477,11 |  |  |  |  | № 562 от 22.11.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
| ВЛ-10-208-19;ВЛ-10-227-16;ВЛ-10-230-01;каб. вставка ВЛ-10-235-121 | 16,38 | 998 | 0,53 | 3 678,36 | 8,618 | 208 945 | 0,018 | 0,005
1 | ф.208-19 | 1,92 | 431 | 0,1 | 826,1 |  |  |  |  | № 323 от 10.07.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)
2 | ф.227-16 | 3,92 | 117 | 0,21 | 458,25 |  |  |  |  | № 219 от 10.02.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
3 | ф.230-01 | 5,43 | 289 |  | 1 570,22 |  |  |  |  | № 270 от 07.05.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
4 | ф.230-01 | 5,12 | 161 | 0,22 | 823,79 |  |  |  |  | № 278 от 15.05.2020 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
| ВЛ-10-208-19;ВЛ-10-227-16;ВЛ-10-230-01;каб. вставка ВЛ-10-235-121 | 8,03 | 927 | 1,71 | 1 567,2 | 13,705 | 199 504 | 0,008 | 0,005
1 | ф.227-16 | 0,07 | 117 | 0,21 | 7,8 |  |  |  |  | № 378 от 05.07.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2 | ф.227-16 | 1,73 | 117 | 0,21 | 202,8 |  |  |  |  | № 483 от 24.12.2019 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
3 | ф.227-16 | 0,93 | 117 | 0,06 | 109,2 |  |  |  |  | № 353 от 19.06.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
4 | ф.230-01 | 4,9 | 226 | 0,05 | 1 107,4 |  |  |  |  | № 234 от 20.02.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
5 | ф.235-121 | 0,4 | 350 | 1,18 | 140 |  |  |  |  | № 446 от 17.10.2019 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 115 991 784,72 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 40 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 3 372 775,19
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 360 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2030: 4 418 845; 2036: 5 584 800; 2042: 6 351 582; 2048: 8 920 833; 2054: 10 145 646; 2060: 14 249 616; 2066: 16 206 060
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | 1 519 051 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 2 685 006 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 3 451 788 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 6 021 039 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 7 245 851 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 11 349 822 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 13 306 265
Амортизация | [6 empty] | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | 1 519 051 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 2 685 006 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 3 451 788 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 6 021 039 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 7 245 851 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 11 349 822 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 13 306 265
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | 1 519 051 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 2 685 006 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 3 451 788 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 6 021 039 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 7 245 851 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 11 349 822 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 13 306 265
Налог на прибыль
Чистая прибыль | [6 empty] | 1 519 051 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 2 685 006 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 3 451 788 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 6 021 039 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 7 245 851 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 11 349 822 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 13 306 265
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | 1 519 051 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 2 685 006 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 3 451 788 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 6 021 039 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 7 245 851 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 11 349 822 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | -2 899 795 | 13 306 265
Амортизация | [6 empty] | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795 | 2 899 795
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -5 546 389 |  |  | 2030: -110 445 396
Изменения финансовых обязательств | 5 546 389 |  |  | 2030: 110 445 396
Чистый денежный поток |  |  |  | 2030: 5 302 614; 2036: 6 701 761; 2042: 7 621 899; 2048: 10 705 000; 2054: 12 174 775; 2060: 17 099 540; 2066: 19 447 272
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 5 302 614 | 5 302 614 | 5 302 614 | 5 302 614 | 5 302 614 | 5 302 614 | 12 004 375 | 12 004 375 | 12 004 375 | 12 004 375 | 12 004 375 | 12 004 375 | 19 626 274 | 19 626 274 | 19 626 274 | 19 626 274 | 19 626 274 | 19 626 274 | 30 331 273 | 30 331 273 | 30 331 273 | 30 331 273 | 30 331 273 | 30 331 273 | 42 506 048 | 42 506 048 | 42 506 048 | 42 506 048 | 42 506 048 | 42 506 048 | 59 605 588 | 59 605 588 | 59 605 588 | 59 605 588 | 59 605 588 | 59 605 588 | 79 052 860
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | 2030: 2 209 351; 2036: 1 163 424; 2042: 551 299; 2048: 322 615; 2054: 152 874; 2060: 89 461; 2066: 42 392
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 2 209 351 | 2 209 351 | 2 209 351 | 2 209 351 | 2 209 351 | 2 209 351 | 3 372 775 | 3 372 775 | 3 372 775 | 3 372 775 | 3 372 775 | 3 372 775 | 3 924 074 | 3 924 074 | 3 924 074 | 3 924 074 | 3 924 074 | 3 924 074 | 4 246 690 | 4 246 690 | 4 246 690 | 4 246 690 | 4 246 690 | 4 246 690 | 4 399 564 | 4 399 564 | 4 399 564 | 4 399 564 | 4 399 564 | 4 399 564 | 4 489 024 | 4 489 024 | 4 489 024 | 4 489 024 | 4 489 024 | 4 489 024 | 4 531 416
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 15.10.2024 | 15.10.2024 | нд | нд | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 15.05.2025 | 15.05.2025 | нд | нд | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.05.2025 | 20.05.2025 | нд | нд | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В рамках договора ПИР | В рамках договора ПИР | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 15.10.2024 | 15.10.2024 | нд | нд | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.04.2025 | 10.05.2025 | нд | нд | 15.10.2024 | 30.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 30.10.2024 |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 25.11.2025 | 10.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 09.12.2025 | 10.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2030 | 30.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2030 | 30.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 115,99178472 | 100,03769549 | 115,99178472 | 95,82330092 | 0 | 5,54638866 | 4 кв. | 4,21439457 | 4 кв. | 0 | нд | 32,69892880 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,54638866 | 36,91332337
1.1 | федерального бюджета | 115,99178472 | 100,03769549 | 115,99178472 | 95,82330092 | 0 | 5,54638866 | 4 кв. | 4,21439457 | 4 кв. | 0 | нд | 32,69892880 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,54638866 | 36,91332337
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 115,99178472 | 82,05634347 | 115,99178472 | 77,79373052 | 0 | 5,54638866 | 4 кв. | 4,26261295 | 4 кв. | 0 | нд | 27,10193320 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,54638866 | 31,36454615
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4,62199053 | 3,55217747 | 4,62199053 | -0,54461243 | 0 | 4,62199053 | 4 кв. | 4,09678990 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,62199053 | 4,09678990
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 80,29647377 | 64,18077281 | 80,29647377 | 64,18077281 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24,54065010 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24,54065010
2.3 | оборудование | 4,55497607 | 5,02417187 | 4,55497607 | 5,02417187 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,94159847 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1,94159847
2.4 | прочие затраты | 26,51834435 | 9,29922132 | 26,51834435 | 9,13339827 | 0 | 0,92439813 | 4 кв. | 0,16582305 | 4 кв. | 0 | нд | 0,61968463 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,92439813 | 0,78550768
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,090 | 0,092 | 0,090 | 0,092 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,090 | 0,092 | 0,090 | 0,092 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 115,99178472 | 82,05634347 | 115,99178472 | 82,05634347 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 35,990 | 35,992 | 35,990 | 35,992 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24К0210020.0018/1. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту: «Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,092 км)» (ИП O_007-12-1-01.32-1243) для нужд ПО "ВЭС" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" |  | 91780.909 | Сводный сметный расчет | 91780.909 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХ" | 89585 | нд | 1 | 89585 | 89585 | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 106832.978 | 69919.6546 | mr-sz24679DP | b2b-mrsk.ru | 30.09.2024 | 10.09.2024 | 16.09.2024 | 25.09.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 15.10.2024 | 31.10.2024 | 15.10.2024 | 31.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 106 832,978 тыс. руб на 87 416,02907 тыс. руб
[26 empty] | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 89027.4817 |  |  | 89027.4817
[26 empty] | Запорожец Николай Николаевич | 91780.909 |  |  | 91780.909
2 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210020.0019. Оказание комплекса услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2025- 2026 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО Россети от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 1809.2262 | Сводный сметный расчет | 1809.2262 | ОК | ОК | 4 | 4 | ООО СТЭП КОНТРОЛЬ | 1782.0359 | нд | 1 | 1782.0359 | 1782.0359 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 2171.0714 | 2171.0714 | mr-sz25160DP | b2b-mrsk.ru | 30.04.2025 | 23.04.2025 | 30.05.2025 | 25.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 16.07.2025 | 31.05.2025 | 16.07.2025 | 30.11.2026 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 2 171,07144 тыс. руб на 1 775,93125 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-11-1-02.32-2618 O_000-11-1-02.32-2619 O_000-11-1-02.33-0037 O_000-11-1-02.33-0038 O_000-11-1-02.33-0039 O_000-11-2-02.32-2602 O_000-12-1-02.32-0005 O_000-13-1-01.32-1336 O_000-14-1-01.32-1200 O_007-12-1-02.32-0008 O_007-13-1-01.32-1322 O_007-14-1-01.32-1165 O_007-14-1-01.32-1173
[26 empty] | ООО "СЭП" | 1809.2262 |  |  | 1779.3851
[26 empty] | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 1809.2262 |  |  | 1809.2262
[26 empty] | ФГБУ "РЭА" МИНЭНЕРГО РОССИИ | 1809.2262 |  |  | 1809.2262

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-12-1-01.32-1243
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ ВЛ-10-208-19, ВЛ-10-227-16, ВЛ-10-230-01 с заменой провода на СИП, ВЛ-10-235-121 с заменой кабельной вставки в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Архангельской области (ВЛ 10 кВ 35,9 км, КЛ 10 кВ 0,09 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, Вельский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 35,99(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 115,99178472
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 89,19196032
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 89,19196032
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 15.10.2024 № (ППН) АРХ/00178/24 подрядчик ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" с учетом ДС №7 от 05.06.2026
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 87,41602907
% от сметной стоимости проекта | 75,36 %
оплачено по договору, млн. руб. | 36,91332337
освоено по договору, млн. руб. | 26,69523891
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.07.2025 № АРХ/00124/25 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" с учетом ДС №2 от 06.05.2026
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1,77593125
% от сметной стоимости проекта | 1,53 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0,56672012
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 78,01 %
в том числе
- СМР, % | 68,67%
- поставка основного оборудования, % | 5,38%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3,97%
% оплаты по объекту(предоплата) | 31,82 %
всего оплачено по объекту | 36,91332337
% освоения по объекту за отчетный период | 27,04 %
всего освоено по объекту | 31,36454615
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 15.10.2024 , (ППН) АРХ/00178/24
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 16.07.2025 , АРХ/00124/25 ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 15.10.2024 , (ППН) АРХ/00178/24
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)