## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Северодвинск
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2026 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,497 2026 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,497 2026 г.; 0,497 2027 г.; 0,497 2028 г.; 0,497 2029 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,5 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,015 км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.; 0,43 км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2026 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,23382 МВт 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,994
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 19,906 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 16,79 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024 | №АРХ-00950-Э-А/24-002 от 27.06.2025 №АРХ-00950-Э-А/24-003 от 04.06.2026 | Договор подписан обеими сторонами | Архангельская область, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом № 3, ЗУ 29:28:102032:786, 29:28:102032:787 | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирные дома), Архангельская область, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом № 3, ЗУ 29:28:102032:786, 29:28:102032:787 | ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома Ленина,3(2шт); ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома Ленина,5(2шт). | 0.23382 | 0 | 0.23382 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.; Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП квартал 032 ТС-1 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(2шт); Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП квартал 032 ТС-2 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(2шт); Строительство недостающего участка(-ов) КЛ-10-38-14. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании. | нд | 20.5363

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, КЛ 10 кВ длинной 0,035 км, КЛ 0,4 кВ длинной 0,354 км в г.Северодвинске Архангельской области
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договор ТП Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 16 790 355,25 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 40 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 16 068 206,53
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 346 669
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств | 63
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 37
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260 | 275 | 290 | 306 | 322 | 339 | 357 | 375 | 394 | 414 | 435
Доход, руб. без НДС |  | 6 083 246 |  | 6 326 559 | 6 579 604 | 6 842 769 | 7 116 461 | 7 401 099 | 7 697 123 | 8 004 986 | 8 325 163 | 8 658 146 | 9 004 448 | 9 364 601 | 9 739 158 | 10 128 697 | 10 533 817 | 10 955 140 | 11 393 315 | 11 849 016 | 12 322 943 | 12 815 826 | 13 328 423 | 13 861 523 | 14 415 945 | 14 992 542 | 15 592 201 | 16 215 846 | 16 864 434 | 17 538 964 | 18 240 473 | 18 970 040 | 19 728 789 | 20 517 885 | 21 338 542 | 22 192 024 | 23 079 642 | 24 002 763 | 24 962 806 | 25 961 248 | 26 999 624 | 28 079 533
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита |  | 12 531 285
Погашение основного долга
Начисление процентов |  | 3 174 |  | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 3 174
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход |  | 6 083 246 |  | 6 326 559 | 6 579 604 | 6 842 769 | 7 116 461 | 7 401 099 | 7 697 123 | 8 004 986 | 8 325 163 | 8 658 146 | 9 004 448 | 9 364 601 | 9 739 158 | 10 128 697 | 10 533 817 | 10 955 140 | 11 393 315 | 11 849 016 | 12 322 943 | 12 815 826 | 13 328 423 | 13 861 523 | 14 415 945 | 14 992 542 | 15 592 201 | 16 215 846 | 16 864 434 | 17 538 964 | 18 240 473 | 18 970 040 | 19 728 789 | 20 517 885 | 21 338 542 | 22 192 024 | 23 079 642 | 24 002 763 | 24 962 806 | 25 961 248 | 26 999 624 | 28 079 533
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2034: -308 146; 2038: -219 562; 2042: -422 528; 2050: -931 905; 2058: -794 424; 2062: -566 047; 2066: -1 089 309
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -71 605 |  | -74 487 | -77 485 | -80 604 | -83 848 | -87 223 | -90 733 | -94 385 | -98 184 | -102 136 | -106 247 | -110 523 | -114 971 | -119 599 | -124 413 | -129 420 | -134 629 | -140 048 | -145 685 | -151 548 | -157 648 | -163 993 | -170 594 | -177 460 | -184 603 | -192 033 | -199 762 | -207 802 | -216 166 | -224 866 | -233 917 | -243 332 | -253 126 | -263 314 | -273 912 | -284 936 | -296 405 | -308 335 | -320 745 | -333 655 | -41 692
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 2 417 708 |  | 2 658 139 | 2 908 185 | 3 168 232 | 3 438 680 | 3 719 944 | 4 012 456 | 4 316 668 | 4 324 899 | 4 962 077 | 5 304 268 | 5 660 144 | 5 810 692 | 6 415 165 | 6 815 471 | 7 231 787 | 7 242 224 | 8 115 034 | 8 583 325 | 9 070 344 | 9 576 842 | 10 103 596 | 10 651 418 | 11 221 149 | 10 881 761 | 12 429 880 | 13 070 739 | 13 737 228 | 14 430 374 | 15 151 241 | 15 900 939 | 16 680 620 | 16 697 059 | 18 334 777 | 19 211 797 | 20 123 893 | 20 506 421 | 22 058 980 | 23 084 946 | 24 151 945 | -4 305 175
Амортизация |  | -419 759 |  | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759 | -419 759
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 5 591 882 |  | 5 832 313 | 6 082 360 | 6 342 407 | 6 612 854 | 6 894 118 | 7 186 631 | 7 490 842 | 7 499 074 | 8 136 252 | 8 478 442 | 8 834 319 | 8 984 866 | 9 589 340 | 9 989 645 | 10 405 961 | 10 416 399 | 11 289 209 | 11 757 499 | 12 244 519 | 12 751 016 | 13 277 771 | 13 825 592 | 14 395 323 | 14 055 935 | 15 604 054 | 16 244 913 | 16 911 403 | 17 604 548 | 18 325 415 | 19 075 113 | 19 854 794 | 19 871 234 | 21 508 951 | 22 385 972 | 23 298 068 | 23 680 595 | 25 233 154 | 26 259 121 | 27 326 120 | -1 131 001
Проценты |  | -3 174 |  | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174
Прибыль до налогообложения |  | 2 417 708 |  | 2 658 139 | 2 908 185 | 3 168 232 | 3 438 680 | 3 719 944 | 4 012 456 | 4 316 668 | 4 324 899 | 4 962 077 | 5 304 268 | 5 660 144 | 5 810 692 | 6 415 165 | 6 815 471 | 7 231 787 | 7 242 224 | 8 115 034 | 8 583 325 | 9 070 344 | 9 576 842 | 10 103 596 | 10 651 418 | 11 221 149 | 10 881 761 | 12 429 880 | 13 070 739 | 13 737 228 | 14 430 374 | 15 151 241 | 15 900 939 | 16 680 620 | 16 697 059 | 18 334 777 | 19 211 797 | 20 123 893 | 20 506 421 | 22 058 980 | 23 084 946 | 24 151 945 | -4 305 175
Налог на прибыль |  | -393 470 |  | -873 336 | -935 848 | -1 000 860 | -1 068 472 | -1 138 787 | -1 211 916 | -1 287 968 | -1 290 026 | -1 449 321 | -1 534 869 | -1 623 838 | -1 661 474 | -1 812 593 | -1 912 669 | -2 016 748 | -2 019 358 | -2 237 560 | -2 354 633 | -2 476 388 | -2 603 012 | -2 734 701 | -2 871 656 | -3 014 089 | -2 929 242 | -3 316 271 | -3 476 486 | -3 643 109 | -3 816 395 | -3 996 612 | -4 184 036 | -4 378 956 | -4 383 066 | -4 792 496 | -5 011 751 | -5 239 775 | -5 335 407 | -5 723 546 | -5 980 038 | -6 246 788
Чистая прибыль |  | 2 024 238 |  | 1 784 802 | 1 972 337 | 2 167 373 | 2 370 208 | 2 581 156 | 2 800 541 | 3 028 699 | 3 034 873 | 3 512 756 | 3 769 399 | 4 036 307 | 4 149 217 | 4 602 572 | 4 902 802 | 5 215 038 | 5 222 867 | 5 877 474 | 6 228 692 | 6 593 957 | 6 973 830 | 7 368 896 | 7 779 762 | 8 207 060 | 7 952 519 | 9 113 608 | 9 594 253 | 10 094 120 | 10 613 979 | 11 154 629 | 11 716 902 | 12 301 663 | 12 313 993 | 13 542 281 | 14 200 046 | 14 884 118 | 15 171 014 | 16 335 433 | 17 104 908 | 17 905 157 | -4 305 175
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 5 591 882 |  | 5 832 313 | 6 082 360 | 6 342 407 | 6 612 854 | 6 894 118 | 7 186 631 | 7 490 842 | 7 499 074 | 8 136 252 | 8 478 442 | 8 834 319 | 8 984 866 | 9 589 340 | 9 989 645 | 10 405 961 | 10 416 399 | 11 289 209 | 11 757 499 | 12 244 519 | 12 751 016 | 13 277 771 | 13 825 592 | 14 395 323 | 14 055 935 | 15 604 054 | 16 244 913 | 16 911 403 | 17 604 548 | 18 325 415 | 19 075 113 | 19 854 794 | 19 871 234 | 21 508 951 | 22 385 972 | 23 298 068 | 23 680 595 | 25 233 154 | 26 259 121 | 27 326 120 | -1 131 001
Амортизация |  | 419 759 |  | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759 | 419 759
Проценты |  | -3 174 |  | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174 | -3 174
Налог на прибыль |  | -393 470 |  | -873 336 | -935 848 | -1 000 860 | -1 068 472 | -1 138 787 | -1 211 916 | -1 287 968 | -1 290 026 | -1 449 321 | -1 534 869 | -1 623 838 | -1 661 474 | -1 812 593 | -1 912 669 | -2 016 748 | -2 019 358 | -2 237 560 | -2 354 633 | -2 476 388 | -2 603 012 | -2 734 701 | -2 871 656 | -3 014 089 | -2 929 242 | -3 316 271 | -3 476 486 | -3 643 109 | -3 816 395 | -3 996 612 | -4 184 036 | -4 378 956 | -4 383 066 | -4 792 496 | -5 011 751 | -5 239 775 | -5 335 407 | -5 723 546 | -5 980 038 | -6 246 788
НДС |  |  |  |  | -792 716 | -1 352 433 | -1 406 523 | -1 462 775 | -1 521 278 | -1 582 120 | -1 583 767 | -1 711 202 | -1 779 640 | -1 850 816 | -1 880 925 | -2 001 820 | -2 081 881 | -2 165 144 | -2 167 232 | -2 341 794 | -2 435 452 | -2 532 856 | -2 634 155 | -2 739 506 | -2 849 070 | -2 963 016 | -2 895 139 | -3 204 763 | -3 332 934 | -3 466 232 | -3 604 861 | -3 749 035 | -3 898 974 | -4 054 911 | -4 058 198 | -4 385 742 | -4 561 146 | -4 743 565 | -4 820 071 | -5 130 583 | -5 335 776 | -5 549 176
Изменения в рабочем капитале |  | 32 789 |  | 39 989 | 203 388 | 145 347 | 19 157 | 19 923 | 20 720 | 21 548 | 583 | 45 133 | 24 239 | 25 208 | 10 664 | 42 817 | 28 355 | 29 489 | 739 | 61 824 | 33 171 | 34 497 | 35 877 | 37 312 | 38 804 | 40 356 | -24 040 | 109 658 | 45 394 | 47 210 | 49 098 | 51 061 | 53 104 | 55 227 | 1 164 | 116 005 | 62 122 | 64 607 | 27 096 | 109 973 | 72 673 | 75 579 | -1 907 860
Инвестиции | -1 456 694 | -18 294 111
Изменения финансовых обязательств | 7 374 359 | 12 531 285
Чистый денежный поток | 5 917 665 | -2 083 711 |  | 3 494 965 | 3 103 192 | 2 732 478 | 2 809 124 | 3 020 838 | 3 241 019 | 3 470 006 | 3 455 215 | 3 977 649 | 4 213 397 | 4 481 273 | 4 579 640 | 5 065 148 | 5 350 916 | 5 664 286 | 5 643 365 | 6 359 057 | 6 681 622 | 7 048 213 | 7 429 466 | 7 825 966 | 8 238 324 | 8 667 175 | 8 348 238 | 9 643 025 | 10 059 406 | 10 561 088 | 11 082 836 | 11 625 449 | 12 189 765 | 12 776 649 | 12 734 916 | 14 078 045 | 14 681 928 | 15 368 484 | 15 617 869 | 16 865 165 | 17 597 340 | 18 400 495 | -6 439 235
Накопленный чистый денежный поток | 5 917 665 | 3 833 953 |  | 7 328 918 | 10 432 110 | 13 164 588 | 15 973 712 | 18 994 550 | 22 235 569 | 25 705 576 | 29 160 791 | 33 138 439 | 37 351 836 | 41 833 109 | 46 412 749 | 51 477 897 | 56 828 813 | 62 493 099 | 68 136 464 | 74 495 521 | 81 177 143 | 88 225 356 | 95 654 821 | 103 480 787 | 111 719 112 | 120 386 286 | 128 734 525 | 138 377 550 | 148 436 956 | 158 998 044 | 170 080 880 | 181 706 329 | 193 896 094 | 206 672 743 | 219 407 659 | 233 485 705 | 248 167 632 | 263 536 116 | 279 153 985 | 296 019 150 | 313 616 489 | 332 016 984 | 325 577 749
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 5 114 221 | -1 556 309 |  | 2 255 953 | 1 731 112 | 1 317 353 | 1 170 430 | 1 087 755 | 1 008 590 | 933 238 | 803 094 | 799 000 | 731 445 | 672 326 | 593 798 | 567 582 | 518 196 | 474 067 | 408 190 | 397 508 | 360 964 | 329 071 | 299 777 | 272 902 | 248 278 | 225 738 | 187 911 | 187 585 | 169 117 | 153 445 | 139 163 | 126 157 | 114 321 | 103 557 | 89 204 | 85 224 | 76 812 | 69 488 | 61 028 | 56 954 | 51 358 | 46 411 | -14 036
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 5 114 221 | 3 557 912 |  | 5 813 865 | 7 544 977 | 8 862 330 | 10 032 760 | 11 120 515 | 12 129 105 | 13 062 343 | 13 865 436 | 14 664 436 | 15 395 881 | 16 068 207 | 16 662 005 | 17 229 587 | 17 747 782 | 18 221 850 | 18 630 040 | 19 027 547 | 19 388 511 | 19 717 583 | 20 017 360 | 20 290 262 | 20 538 540 | 20 764 278 | 20 952 189 | 21 139 774 | 21 308 891 | 21 462 336 | 21 601 499 | 21 727 656 | 21 841 978 | 21 945 534 | 22 034 738 | 22 119 962 | 22 196 775 | 22 266 262 | 22 327 290 | 22 384 244 | 22 435 603 | 22 482 014 | 22 467 978
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 17.07.2024 | 17.07.2024 | нд | нд | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 01.09.2025 | 01.09.2025 | нд | нд | 07.07.2025 | 07.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.09.2025 | 01.09.2025 | нд | нд | 24.12.2025 | 24.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.11.2025 | 01.11.2025 | нд | нд | 25.03.2026 | 25.03.2026 | 100 | 100 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.10.2025 | 01.10.2025 | нд | нд | 22.07.2025 | 27.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.12.2025 | 12.01.2026 | нд | нд | 25.03.2026 | 01.04.2026 | 100 | 100 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.10.2025 | 10.01.2026 | нд | нд | 22.07.2025 | 27.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 12.01.2026 | 19.06.2026 | нд | нд | 01.05.2026 | 25.06.2026 | 100 | 100 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 20.06.2026 | 24.06.2026 | нд | нд | 25.06.2026 | 25.06.2026 | 100 | 100 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 25.06.2026 | 29.06.2026 | нд | нд | 27.06.2026 | 29.06.2026 | 100 | 100 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.06.2026 | 30.06.2026 | нд | нд | 30.06.2026 | 2026-06-30 | 100 | 100 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 30.06.2026 | 30.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.06.2026 | 30.06.2026 | нд | нд | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 100 | 100 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 19,90564388 | 12,25932863 | 19,90564388 | 6,85067782 | 0 | 7,37435906 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 5,40865081 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 12,53128482 | 2 кв.; 3 кв. | 4,53399682 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,90564388 | 9,94264763
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 19,90564388 | 12,25932863 | 19,90564388 | 6,85067782 | 0 | 7,37435906 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 5,40865081 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 12,53128482 | 2 кв.; 3 кв. | 4,53399682 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19,90564388 | 9,94264763
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 16,79035525 | 10,25416961 | 16,79035525 | 9,89592580 | 0 | 1,21391206 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0,35824381 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 15,57644319 | 2 кв. | 9,89592580 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16,79035525 | 10,25416961
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,21391206 | 0,31171415 | 1,21391206 | 0 | 0 | 1,21391206 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 0,31171415 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,21391206 | 0,31171415
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 7,81447865 | 3,65506613 | 7,81447865 | 3,65506613 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7,81447865 | 2 кв. | 3,65506613 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,81447865 | 3,65506613
2.3 | оборудование | 5,80920035 | 5,38473261 | 5,80920035 | 5,38473261 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,80920035 | 2 кв. | 5,38473261 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,80920035 | 5,38473261
2.4 | прочие затраты | 1,95276419 | 0,90265672 | 1,95276419 | 0,85612706 | 0 | 0 | нд | 0,04652966 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв. | 1,95276419 | 2 кв. | 0,85612706 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,95276419 | 0,90265672
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 2 кв. | 0,500 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 0,500
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,445 | 0,389 | 0,445 | 0,389 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,445 | 2 кв. | 0,389 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,445 | 0,389
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 2 кв. | 0,500 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 0,500
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,445 | 0,389 | 0,445 | 0,389 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,445 | 2 кв. | 0,389 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,445 | 0,389
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 16,79035525 | 10,25416961 | 16,79035525 | 10,25416961 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16,79035525 | 2 кв. | 10,25416961 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16,79035525 | 10,25416961
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 2 кв. | 0,500 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,500 | 0,500
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,445 | 0,389 | 0,445 | 0,389 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,445 | 2 кв. | 0,389 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,445 | 0,389
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2026 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110020.0053. Выполнение работ по подготовке схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, графических описаний местоположения границ публичных сервитутов, вынос точек с закреплением их на местности для нужд ПО АЭС Архангельского филиала «Россети Северо-Запад» | ПО | 21 | Мониторинг цен рынка | 21 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | Индивидуальный предприниматель Полищук Анастасия Сергеевна | 20.592 | нд | 0 | 20.592 | 17.55 | ИП Петропавловский Михаил Сергеевич | 21.06 | 3.51 | ROSSETI10062500004 | b2b-mrsk.ru | 30.06.2025 | 10.06.2025 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.07.2025 | 26.06.2025 | 31.07.2025 | 26.06.2025 | 31.12.2025 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 17,55 тыс. руб с НДС закупка осуществлялась на несколько ИП:_001-11-2-01.41-4397 _001-11-2-01.41-4415 _001-11-2-01.41-4424 _002-11-2-01.41-4387 _002-11-2-02.41-2759 P_009-11-2-01.33-1927 P_009-11-2-02.41-2783
[26 empty] | ИП Петропавловский Михаил Сергеевич | 17.55 |  |  | 17.55
2 | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Июнь 2026 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 26Т0110020.0005. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,035 км, КЛ 0,4 кВ 0,354 км)» ИП №009-11-2-03.31-2810 для нужд ПО "АЭС" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" |  | 4116.414 | Сводный сметный расчет | 4116.414 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХ" | 4013.1148 | нд | 0 | 4013.1148 | 3870 | ООО "Помор Энерго" | 4721.4 | 2248.7951 | 32615736686 | b2b-mrsk.ru | 28.02.2026 | 24.02.2026 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | нд | нд |  |  | 31.03.2026 | 25.03.2026 | 31.03.2026 | 25.03.2026 | 30.06.2026 | нд | нд
[26 empty] | ООО "Помор Энерго" | 3870 |  |  | 3870
3 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Июнь 2026 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 25Т0120010.0001. Поставка КТП («киоскового типа»), МТП, СТП (комплектные трансформаторные подстанции типа СТП, МТП) для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 3394.2925 | Мониторинг цен рынка | 3394.2925 | ОК | ОК | 3 | 3 | ЗАВОД ЭЛПРО | 3394.2925 | НордГрид (Северный кабель) СЭМЗ ООО ТД | 1 | 3394.2925 | 3394.2925 | ЗАВОД ЭЛПРО | 4073.151 | 0 | mr-sz25021DP | lot-online.ru | 28.02.2025 | 05.02.2025 | 17.03.2025 | 31.03.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 18.04.2025 | 31.03.2025 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
НордГрид (Северный кабель)
СЭМЗ ООО ТД
4 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Июнь 2026 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 24Т0120010.0001. Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 814.38 | Мониторинг цен рынка | 814.38 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО Аура-М | 814.38 | нд | 1 | 814.38 | 814.38 | ООО Атом ДВ | 977.256 | 977.256 | mr-sz24354DP | lot-online.ru | 31.05.2024 | 14.05.2024 | 30.05.2024 | 07.06.2024 | нд | нд |  |  | 31.07.2024 | 21.06.2024 | 31.07.2024 | 01.03.2025 | 30.03.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Атом ДВ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-11-2-03.31-2810
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Ленина", АРХ-00950-Э-А/24 от 17.07.2024) (0,5 МВА, КЛ 10 кВ 0,015 км, КЛ 0,4 кВ 0,430 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, г. Северодвинск
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 0,5(0,5) км: ввод - 0,445(0,445)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 19,90564388
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет стоимости по введенному ИП
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 9,789357
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 9,789357
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 25.03.2026 № АРХ/00087/26 подрядчик ООО "Помор Энерго"
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 4,72140000
% от сметной стоимости проекта | 23,72 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,47260485
освоено по договору, млн. руб. | 3,87
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 18.04.2025 № 241/195/25 поставщик ООО "ЗАВОД ЭЛПРО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 4,073151
% от сметной стоимости проекта | 20,46 %
оплачено по договору, млн. руб. | 4,073151
освоено по договору, млн. руб. | 3,3942925
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 30.04.2025 № 272/223/25 поставщик ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,25708135
освоено по договору, млн. руб. | 1,85006668
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.06.2024 № 348/285/24 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,977256
% от сметной стоимости проекта | 4,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 26.06.2025 № АРХ/А0071/25 контрагент ИП Петропавловский Михаил Сергеевич
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,01755
% от сметной стоимости проекта | 0,09 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01755
освоено по договору, млн. руб. | 0,01755
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 56,25%
- поставка основного оборудования, % | 43,75%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 49,95 %
всего оплачено по объекту | 9,94264763
% освоения по объекту за отчетный период | 61,07 %
всего освоено по объекту | 10,25416961
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Производственное отделение "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо - Запада "Архэнерго" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | ИП Петропавловский Михаил Сергеевич , Услуги , , 26.06.2025 , АРХ/А0071/25 ООО "Помор Энерго" , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 25.03.2026 , АРХ/00087/26
- поставщики основного оборудования | ООО "ЗАВОД ЭЛПРО" , Поставки , Поставка материалов , 18.04.2025 , 241/195/25 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 21.06.2024 , 348/285/24
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 27.08.2025
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)