## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Архангельская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Устьянский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2026 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,86 2026 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,86 2026 г.; 0,86 2027 г.; 0,86 2028 г.; 0,86 2029 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,4 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,02 км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.; 0,13 км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2026 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 0,32 МВт 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 1,72
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 8,275 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6,896 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025 | №АРХ-02887-Э-В/24-002 от 14.04.2026 №АРХ-02887-Э-В/24-001 от 21.04.2026 | Договор подписан обеими сторонами | 165234, Архангельская обл, Устьянский р-н, Березник с, Спортивный пер | Интернат на 200 мест, 165234, Архангельская обл, Устьянский р-н, Березник с, Спортивный пер, ЗУ 29:18:070801:313 | Концевая муфта питающей КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. | 0.32 | 0 | 0.32 | 10 кВ | Третья | нд | нд | нд | нд | ; Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на опоре существующей ВЛ. Тип разъединителя и место установки уточнить при проектировании.; Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.; Строительство недостающего участка(-ов) ВЛ-10-228-13. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство отпайки от существующей ВЛ-10-228-13 до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии полукосвенного включения на опоре проектируемой ВЛ. | нд | 8.5447

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение договора ТП Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13 длинной 0,009 км, КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, КЛ 0,4 кВ длинной 0,117 км с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8,27505371 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 6 895 878,09 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 1,0
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 1,0
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 12 149 270,91
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 325 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143
Доход, руб. без НДС |  | 2 786 225 |  | 2 897 674 | 3 013 581 | 3 134 124 | 3 259 489 | 3 389 869 | 3 525 463 | 3 666 482 | 3 813 141 | 3 965 667 | 4 124 294 | 4 289 265 | 4 460 836 | 4 639 269 | 4 824 840 | 5 017 834 | 5 218 547 | 5 427 289 | 5 644 381 | 5 870 156 | 6 104 962
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Доход |  | 2 786 225 |  | 2 897 674 | 3 013 581 | 3 134 124 | 3 259 489 | 3 389 869 | 3 525 463 | 3 666 482 | 3 813 141 | 3 965 667 | 4 124 294 | 4 289 265 | 4 460 836 | 4 639 269 | 4 824 840 | 5 017 834 | 5 218 547 | 5 427 289 | 5 644 381 | 5 870 156 | 6 104 962
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2034: -114 380; 2038: -410 180; 2042: -156 837
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -151 289 |  | -157 378 | -163 713 | -170 302 | -177 156 | -184 287 | -191 704 | -199 420 | -207 446 | -215 796 | -224 481 | -233 517 | -242 915 | -252 692 | -262 863 | -273 443 | -284 449 | -295 898 | -307 807 | -320 196 | -333 084
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 2 290 142 |  | 2 395 502 | 2 505 075 | 2 619 029 | 2 737 539 | 2 860 788 | 2 988 966 | 3 122 268 | 3 146 521 | 3 405 077 | 3 555 018 | 3 710 955 | 3 462 946 | 4 041 783 | 4 217 183 | 4 399 597 | 4 432 468 | 4 786 598 | 4 991 779 | 5 205 166 | 5 771 878
Амортизация |  | -344 794 |  | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794 | -344 794
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 2 290 142 |  | 2 395 502 | 2 505 075 | 2 619 029 | 2 737 539 | 2 860 788 | 2 988 966 | 3 122 268 | 3 146 521 | 3 405 077 | 3 555 018 | 3 710 955 | 3 462 946 | 4 041 783 | 4 217 183 | 4 399 597 | 4 432 468 | 4 786 598 | 4 991 779 | 5 205 166 | 5 771 878
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 2 290 142 |  | 2 395 502 | 2 505 075 | 2 619 029 | 2 737 539 | 2 860 788 | 2 988 966 | 3 122 268 | 3 146 521 | 3 405 077 | 3 555 018 | 3 710 955 | 3 462 946 | 4 041 783 | 4 217 183 | 4 399 597 | 4 432 468 | 4 786 598 | 4 991 779 | 5 205 166 | 5 771 878
Налог на прибыль |  | -408 758 |  | -607 495 | -634 888 | -663 377 | -693 005 | -723 817 | -755 861 | -789 187 | -795 250 | -859 889 | -897 374 | -936 359 | -874 356 | -1 019 066 | -1 062 916 | -1 108 519 | -1 116 737 | -1 205 269 | -1 256 565 | -1 309 911 | -1 442 970
Чистая прибыль |  | 1 881 384 |  | 1 788 007 | 1 870 186 | 1 955 652 | 2 044 534 | 2 136 971 | 2 233 104 | 2 333 081 | 2 351 271 | 2 545 188 | 2 657 644 | 2 774 596 | 2 588 590 | 3 022 717 | 3 154 268 | 3 291 078 | 3 315 731 | 3 581 328 | 3 735 215 | 3 895 254 | 4 328 909
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 2 290 142 |  | 2 395 502 | 2 505 075 | 2 619 029 | 2 737 539 | 2 860 788 | 2 988 966 | 3 122 268 | 3 146 521 | 3 405 077 | 3 555 018 | 3 710 955 | 3 462 946 | 4 041 783 | 4 217 183 | 4 399 597 | 4 432 468 | 4 786 598 | 4 991 779 | 5 205 166 | 5 771 878
Амортизация |  | 344 794 |  | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794 | 344 794
Проценты
Налог на прибыль |  | -408 758 |  | -607 495 | -634 888 | -663 377 | -693 005 | -723 817 | -755 861 | -789 187 | -795 250 | -859 889 | -897 374 | -936 359 | -874 356 | -1 019 066 | -1 062 916 | -1 108 519 | -1 116 737 | -1 205 269 | -1 256 565 | -1 309 911 | -1 442 970
НДС |  |  |  |  | -265 844 | -592 764 | -616 467 | -641 116 | -666 752 | -693 412 | -698 263 | -749 974 | -779 962 | -811 150 | -761 548 | -877 315 | -912 395 | -948 878 | -955 452 | -1 026 278 | -1 067 315 | -1 109 992 | -1 154 376
Изменения в рабочем капитале |  | 34 063 |  | 16 561 | 68 744 | 84 104 | 8 394 | 8 730 | 9 079 | 9 442 | 1 718 | 18 314 | 10 621 | 11 046 | -17 567 | 41 001 | 12 424 | 12 921 | 2 328 | 25 084 | 14 534 | 15 115 | 22 184
Инвестиции | -296 627 | -7 837 105
Изменения финансовых обязательств | 296 627 | 7 978 427
Чистый денежный поток |  | 2 928 549 |  | 2 697 421 | 2 587 853 | 2 384 549 | 2 397 723 | 2 490 495 | 2 586 977 | 2 687 318 | 2 697 783 | 2 908 296 | 3 013 059 | 3 130 436 | 2 915 817 | 3 408 512 | 3 511 486 | 3 648 793 | 3 662 853 | 3 951 206 | 4 094 542 | 4 255 163 | 4 351 093
Накопленный чистый денежный поток |  | 2 928 549 |  | 5 625 970 | 8 213 823 | 10 598 373 | 12 996 095 | 15 486 591 | 18 073 568 | 20 760 886 | 23 458 669 | 26 366 965 | 29 380 024 | 32 510 460 | 35 426 276 | 38 834 788 | 42 346 274 | 45 995 067 | 49 657 920 | 53 609 126 | 57 703 669 | 61 958 832 | 66 309 925
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 2 187 312 |  | 1 741 149 | 1 443 630 | 1 149 614 | 999 019 | 896 787 | 805 055 | 722 738 | 627 044 | 584 196 | 523 066 | 469 660 | 378 066 | 381 946 | 340 061 | 305 382 | 264 937 | 246 992 | 221 201 | 198 668 | 175 565
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 2 187 312 |  | 3 928 461 | 5 372 092 | 6 521 705 | 7 520 724 | 8 417 511 | 9 222 566 | 9 945 304 | 10 572 349 | 11 156 545 | 11 679 611 | 12 149 271 | 12 527 337 | 12 909 283 | 13 249 343 | 13 554 726 | 13 819 663 | 14 066 655 | 14 287 856 | 14 486 524 | 14 662 089
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | 1,0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 1,0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 09.04.2025 | 09.04.2025 | нд | нд | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | нд | нд | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.11.2025 | 10.11.2025 | нд | нд | 2026-02-01 |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 15.11.2025 | 19.12.2025 | нд | нд | 2026-02-15 |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 20.12.2025 | 24.12.2025 | нд | нд | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 25.12.2025 | 26.12.2025 | нд | нд | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 30.12.2025 | 30.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.01.2026 | 30.01.2026 | нд | нд | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 100 | 100 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 8,27505371 | 8,43987895 | 8,27505371 | 8,32330149 | 0 | 0,29662717 | 2 кв.; 3 кв. | 0,11657746 | 2 кв.; 3 кв. | 7,97842654 | 1 кв.; 2 кв. | 4,03003898 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,27505371 | 4,14661644
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 8,27505371 | 8,43987895 | 8,27505371 | 8,32330149 | 0 | 0,29662717 | 2 кв.; 3 кв. | 0,11657746 | 2 кв.; 3 кв. | 7,97842654 | 1 кв.; 2 кв. | 4,03003898 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8,27505371 | 4,14661644
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 6,89587809 | 6,93895573 | 6,89587809 | 6,82237827 | 0 | 0,24718931 | 2 кв.; 3 кв. | 0,11657746 | 2 кв.; 3 кв. | 6,64868878 | 1 кв. | 3,40262906 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,89587809 | 3,51920652
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,23832857 | 0,09814264 | 0,23832857 | 0 | 0 | 0,23832857 | 2 кв.; 3 кв. | 0,09814264 | 2 кв.; 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,23832857 | 0,09814264
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2,35482365 | 2,82820334 | 2,35482365 | 2,82820334 | 0 | 0,00313411 | 3 кв. | 0 | 2 кв.; 3 кв. | 2,35168954 | 1 кв. | 0,26830729 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,35482365 | 0,26830729
2.3 | оборудование | 3,45448055 | 3,20849397 | 3,45448055 | 3,20849397 | 0 | 0,00459767 | 3 кв. | 0 | нд | 3,44988288 | 1 кв. | 2,75547915 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,45448055 | 2,75547915
2.4 | прочие затраты | 0,84824532 | 0,80411578 | 0,84824532 | 0,78568096 | 0 | 0,00112896 | 3 кв. | 0,01843482 | 2 кв.; 3 кв. | 0,84711636 | 1 кв. | 0,37884262 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,84824532 | 0,39727744
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,400 | 1 кв. | 0,400 | 1 кв.; 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,400 | 0,400
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 1 кв. | 0,011 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 0,011
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,130 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,130 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,400 | 1 кв. | 0,400 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,400 | 0,400
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 1 кв. | 0,011 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 0,011
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,130 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,130 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 6,89587809 | 6,93895573 | 6,89587809 | 6,93895573 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,89587809 | 1 кв. | 3,44899593 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,89587809 | 3,44899593
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,400 | 1 кв. | 0,400 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,400 | 0,400
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,150 | 1 кв. | 0,011 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,150 | 0,011
5.6 | шт./комплекты | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Январь 2026 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120010.0023. Поставка металлоконструкций опор воздушных линий для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 6.9525 | Мониторинг цен рынка | 6.9525 | ОК | ОК | 3 | 2 | ЗАО Ахмаметьевский ЭМЗ | 6.9525 | нд | 0 | 6.9525 | 6.9525 | ООО Феррум | 8.343 | 0 | mr-sz231301MC | lot-online.ru | 31.12.2023 | 05.12.2023 | 21.12.2023 | 16.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Феррум
2 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Январь 2026 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120010.0016. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 4.1184 | Мониторинг цен рынка | 4.1184 | ОК | ОК | 5 | 5 | ООО ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М | 4.1184 | ООО ЭЛКОМ ТРЕЙД ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп | 0 | 4.1184 | 4.1184 | ООО Атом ДВ | 4.9421 | 0 | mr-sz23935DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 05.12.2023 | 18.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ЭЛКОМ ТРЕЙД
ООО Аура-М
ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп
ООО Атом ДВ
3 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Январь 2026 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 24Т0120010.0003. Поставка опор типа СВ для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 20.1405 | Мониторинг цен рынка | 20.1405 | ЗОУ | ЗОУ | 5 | 5 | Пачелмский ЗЖБИ | 20.1405 | ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЗЖБИ 110/95 СЭК Митеп-Волга | 1 | 20.1405 | 20.1405 | Пачелмский ЗЖБИ | 24.1686 | 0 | mr-sz24636DP | Неэлектронная | 31.08.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 | 27.09.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЗЖБИ
110/95
СЭК
Митеп-Волга
4 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Январь 2026 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 25Т0220010.0003. Поставка кабеля силового на напряжение до 110 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 745.7616 | Мониторинг цен рынка | 745.7616 | ОК | ОК | 5 | 1 | АКРОНЦЕНТР ООО | 745.7616 | нд | 0 | 745.7616 | 745.7616 | АКРОНЦЕНТР ООО | 894.9139 | 894.9139 | mr-sz25217MC | lot-online.ru | 31.07.2025 | 14.07.2025 | 11.08.2025 | 21.08.2025 | нд | нд |  |  | 30.09.2025 | 08.09.2025 | 31.10.2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
5 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Январь 2026 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 25Т0120010.0005. Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 1.8045 | Мониторинг цен рынка | 1.8045 | ОК | ОК | 2 | 2 | РОСЭНЕРГОТЕХ ООО | 1.8045 | нд | 1 | 1.8045 | 1.8045 | ООО Атом ДВ | 2.2015 | -0.15651 | 32514752830 | b2b-mrsk.ru | 30.04.2025 | 17.04.2025 | 14.05.2025 | 23.05.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 11.06.2025 | 31.05.2025 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Атом ДВ
6 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Январь 2026 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 25Т0120010.0001. Поставка КТП («киоскового типа»), МТП, СТП (комплектные трансформаторные подстанции типа СТП, МТП) для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 1733.7312 | Мониторинг цен рынка | 1733.7312 | ОК | ОК | 3 | 3 | ЗАВОД ЭЛПРО | 1733.7312 | НордГрид (Северный кабель) СЭМЗ ООО ТД | 1 | 1733.7312 | 1733.7312 | ЗАВОД ЭЛПРО | 2115.152 | 0 | mr-sz25021DP | lot-online.ru | 28.02.2025 | 05.02.2025 | 17.03.2025 | 31.03.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 18.04.2025 | 31.03.2025 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
НордГрид (Северный кабель)
СЭМЗ ООО ТД
7 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Январь 2026 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 24Т0220010.0001. Поставка провода для воздушных линий электропередач для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 7.167 | Мониторинг цен рынка | 7.167 | ЗОУ | ЗОУ | 2 | 2 | НордГрид (Северный кабель) | 7.167 | нд | 1 | 7.167 | 7.167 | НордГрид (Северный кабель) | 8.6004 | 0 | mr-sz24339DP | lot-online.ru | 31.05.2024 | 08.05.2024 | 30.05.2024 | 07.06.2024 | нд | нд |  |  | 30.06.2024 | 21.06.2024 | 30.06.2024 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"
8 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Январь 2026 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 24Т0120010.0001. Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 1021.748 | Мониторинг цен рынка | 1021.748 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО Аура-М | 1021.748 | нд | 1 | 1021.748 | 1021.748 | ООО Атом ДВ | 1226.0976 | 0 | mr-sz24354DP | lot-online.ru | 31.05.2024 | 14.05.2024 | 30.05.2024 | 07.06.2024 | нд | нд |  |  | 31.07.2024 | 21.06.2024 | 31.07.2024 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Атом ДВ
9 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Январь 2026 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 24Т3120010.0033. Поставка металлоконструкций опор воздушных линий для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 4.858 | Мониторинг цен рынка | 4.858 | ОК | ОК | 4 | 4 | ЗАО Ахмаметьевский ЭМЗ | 4.858 | нд | 0 | 4.858 | 4.858 | ООО ЦФЭР Сибирьэнерго | 5.8296 | 0 | mr-sz241320MC | lot-online.ru | 31.12.2024 | 06.12.2024 | 23.12.2024 | 21.02.2025 | нд | нд |  |  | 31.01.2025 | 13.03.2025 | 28.02.2025 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Феррум
АЭСК
ООО ЦФЭР Сибирьэнерго

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-12-2-03.31-2042
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10-228-13, КТП 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ с монтажом узла учета в с.Березник Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Арктическая строительная компания", АРХ-02887-Э-В/24 от 09.04.2025) (0,4 МВА, ВЛ 10 кВ 0,02 км, КЛ 0,4 кВ 0,13 км, 1 т.у.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Архангельская область, с. Березник
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 0,4(0,4) км: ввод - 0,15(0,15)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 1
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 8,27505371
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 4,29024871
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 4,29024871
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 07.10.2024 № АРХ/00191/24 подрядчик ООО "ПО НИКОЛЬСКОЕ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,04403376
% от сметной стоимости проекта | 0,53 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,04403376
освоено по договору, млн. руб. | 0,0366948
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 25.12.2023 № 07-372/23 поставщик ООО "СТАЛЬ ТЕНДЕР" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,01622167
% от сметной стоимости проекта | 0,2 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01622167
освоено по договору, млн. руб. | 0,01351806
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 09.01.2025 № АРХ/00354/24 поставщик ООО "УралМеталлСтрой" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0095568
освоено по договору, млн. руб. | 0,007964
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.02.2024 № 34/32/24 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00075852
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00075852
освоено по договору, млн. руб. | 0,0006321
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.02.2024 № 27/25/24 поставщик ООО "Феррум" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,008343
% от сметной стоимости проекта | 0,1 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,008343
освоено по договору, млн. руб. | 0,0069525
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.02.2024 № 33/31/24 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,00494208
% от сметной стоимости проекта | 0,06 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00494208
освоено по договору, млн. руб. | 0,0041184
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 29.12.2023 № 639/504/23 поставщик ООО "УФПК "АТОМ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,08947606
освоено по договору, млн. руб. | 0,07456338
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.02.2024 № 61/58/24 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0155136
освоено по договору, млн. руб. | 0,012928
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 17.10.2024 № 579/486/24 поставщик ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" под потребность Общества с учетом ДС №1 от 23.01.2026
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,02416862
% от сметной стоимости проекта | 0,29 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,02416862
освоено по договору, млн. руб. | 0,02014052
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 11.06.2025 № 372/306/25 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,00220149
% от сметной стоимости проекта | 0,03 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,002358
освоено по договору, млн. руб. | 0,001965
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 08.09.2025 № 550/456/25 поставщик ООО "АКРОНЦЕНТР" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,89491392
% от сметной стоимости проекта | 10,81 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 18.04.2025 № 241/195/25 поставщик ООО "ЗАВОД ЭЛПРО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 2,115152
% от сметной стоимости проекта | 25,56 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,115152
освоено по договору, млн. руб. | 1,73373115
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.06.2024 № 358/293/24 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества с учетом ДС №5 от 26.01.2026
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,0086004
% от сметной стоимости проекта | 0,1 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0086004
освоено по договору, млн. руб. | 0,007167
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.06.2024 № 348/285/24 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1,2260976
% от сметной стоимости проекта | 14,82 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,2260976
освоено по договору, млн. руб. | 1,021748
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 13.03.2025 № 156/126/25 поставщик ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" под потребность Общества с учетом ДС №3 от 23.01.2026
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,0058296
% от сметной стоимости проекта | 0,07 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0058296
освоено по договору, млн. руб. | 0,004858
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 58,63 %
в том числе
- СМР, % | 17,64%
- поставка основного оборудования, % | 40,99%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 50,11 %
всего оплачено по объекту | 4,14661644
% освоения по объекту за отчетный период | 51,03 %
всего освоено по объекту | 3,51920652
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Архангельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Производственное отделение "Вельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение комплексных работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | Производственное отделение "Вельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение комплексных работ ,
- поставщики основного оборудования | ООО "Феррум" , Поставки , Поставка материалов , 05.02.2024 , 27/25/24 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 05.02.2024 , 33/31/24 ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" , Поставки , Поставка материалов , 17.10.2024 , 579/486/24 ООО "Атом ДВ" , Поставки , , 11.06.2025 , 372/306/25 ООО "АКРОНЦЕНТР" , Поставки , , 08.09.2025 , 550/456/25 ООО "ЗАВОД ЭЛПРО" , Поставки , Поставка материалов , 18.04.2025 , 241/195/25 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 21.06.2024 , 358/293/24 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 21.06.2024 , 348/285/24 ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" , Поставки , Поставка материалов , 13.03.2025 , 156/126/25
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)