## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Вологодская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Вытегорский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 50 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2028 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,012180666 2029 г.; -0,012180666 2030 г.; -0,012180666 2031 г.; -0,012180666 2032 г.; -0,012180666 2033 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,003536138 2029 г.; -0,003536138 2030 г.; -0,003536138 2031 г.; -0,003536138 2032 г.; -0,003536138 2033 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 334,295 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 278,579 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-10кВ Ф1 Янишево | ВЛ-10кВ Ф1 Янишево | ВЛ-10кВ Ф1 Янишево оп.№141-999 | ВЛ-10кВ Ф1 Янишево оп.№141-999 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2006 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛЗ | 50 | 50 | нд | 2020 | 6 | дерево | ж/б | акт ТО № б/н от 28.07.2022 | Разрешается дальнейшая эксплуатация ВЛ-10кВ Ф-1 «Янишево» при условии устранения выявленных недостатков | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | перенос трассы ВЛ 10 кВ Янишево к действующей автодороге с целью сокращения времени обслуживания и ремонта ВЛ 10 кВ Янишево, повышение надежности электроснабжения потребителей п. Янишево.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | перенос трассы ВЛ 10 кВ Янишево к действующей автодороге с целью сокращения времени обслуживания и ремонта ВЛ 10 кВ Янишево, повышение надежности электроснабжения потребителей п. Янишево.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,00576761 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт расследования ТН от 08.05.2021 №105; акт расследования ТН от 16.12.2021 №117, акт ТО № б/н от 28.07.2022
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Всего | 4,2 | 1 730 |  | 7 266 |  | 252 608 | 0,029 | 0,007 | - | - | 2 029 | 1 | 3 027,5 | 3,5 |  | 255 108 | 0,012 | 0,003 |  |  | -0,012180666 | -0,003536138 |  | Экспертная оценка
| ВЛ 10 кВ Янишево | 1,88 | 620 |  | 1 167,65 |  | 255 108 | 0,005 | 0,002 | - | - | 2 030 | 1 | 3 027,5 | 3,5 |  | 255 108 | 0,012 | 0,003 |  |  | -0,012180666 | -0,003536138 |  | Экспертная оценка
2021 | ВЛ 10 кВ Янишево | 0,38 | 310 |  | 118,82 |  | 255 108 |  | 0,001 | 105 | 3.4.12.2 | 2 031 | 1 | 3 027,5 | 3,5 |  | 255 108 | 0,012 | 0,003 |  |  | -0,012180666 | -0,003536138 |  | Экспертная оценка
2021 | ВЛ 10 кВ Янишево | 1,5 | 310 |  | 465 |  | 255 108 | 0,002 | 0,001 | 117 | 3.4.12.1 | 2 032 | 1 | 3 027,5 | 3,5 |  | 255 108 | 0,012 | 0,003 |  |  | -0,012180666 | -0,003536138 |  | Экспертная оценка
| ВЛ 10 кВ Янишево | 0,95 | 3 199 |  | 3 039,05 |  | 252 608 | 0,012 | 0,013 | - |  | 2 033 | 1 | 3 027,5 | 3,5 |  | 255 108 | 0,012 | 0,003 |  |  | -0,012180666 | -0,003536138 |  | Экспертная оценка
2020 | ВЛ 10 кВ Янишево | 0,25 | 457 |  | 114,25 |  | 252 608 |  | 0,002 | 102 | 3.4.12.1
2020 | ВЛ 10 кВ Янишево | 0,15 | 457 |  | 68,55 |  | 252 608 |  | 0,002 | 103 | 3.4.12.1
2020 | ВЛ 10 кВ Янишево | 0,2 | 457 |  | 91,4 |  | 252 608 |  | 0,002 | 104 | 3.4.12.2
2020 | ВЛ 10 кВ Янишево | 0,03 | 457 |  | 15,22 |  | 252 608 |  | 0,002 | 203 | 3.4.12.5
2020 | ВЛ 10 кВ Янишево | 0,12 | 457 |  | 53,33 |  | 252 608 |  | 0,002 | 105 | 3.4.12.2
2020 | ВЛ 10 кВ Янишево | 0,12 | 457 |  | 53,33 |  | 252 608 |  | 0,002 | 206 | 3.4.12.2
2020 | ВЛ 10 кВ Янишево | 0,08 | 457 |  | 38,07 |  | 252 608 |  | 0,002 | 116 | 3.4.12.1
| ВЛ 10 кВ Янишево | 9,77 | 1 371 |  | 13 390,15 |  | 241 104 | 0,056 | 0,006 | - |  |  | - | - | [10 empty] | -
2019 | ВЛ 10 кВ Янишево | 3,33 | 457 |  | 1 523,32 |  | 241 104 | 0,006 | 0,002 | 101 | 3.4.12.2 |  | - | - | [10 empty] | -
2019 | ВЛ 10 кВ Янишево | 6,02 | 457 |  | 2 749,63 |  | 241 104 | 0,011 | 0,002 | 111 | 3.4.12.2 |  | - | - | [10 empty] | -
2019 | ВЛ 10 кВ Янишево | 0,42 | 457 |  | 190,43 |  | 241 104 | 0,001 | 0,002 | 117 | 3.4.12.1 |  | - | - | [10 empty] | -

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 278 578 834,49 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 7 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -178 360 698,46
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 285 210
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 5
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 7
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 7
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12
Период | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063
Прогноз инфляции | 7 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 7 | 12 |  | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 155 | 165 | 176 | 187 | 198 | 210 | 223 | 236 | 249 | 263 | 278 | 293 | 309 | 325 | 342 | 360 | 378 | 397
Доход, руб. без НДС | [5 empty] | -64 442 | -67 026 | -69 713 | -72 509 | -75 416 | -78 441 | -81 586 | -84 857 | -88 260 | -91 799 | -95 480 | -99 309 | -103 291 | -107 433 | -111 741 | -116 222 | -120 882 | -125 729 | -130 771 | -136 015 | -141 469 | -147 142 | -153 042 | -159 179 | -165 562 | -172 200 | -179 105 | -186 287 | -193 757 | -201 527 | -209 608 | -218 013 | -226 755 | -235 848 | -245 305 | -255 141
Кредит, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063
Доход | [5 empty] | -64 442 | -67 026 | -69 713 | -72 509 | -75 416 | -78 441 | -81 586 | -84 857 | -88 260 | -91 799 | -95 480 | -99 309 | -103 291 | -107 433 | -111 741 | -116 222 | -120 882 | -125 729 | -130 771 | -136 015 | -141 469 | -147 142 | -153 042 | -159 179 | -165 562 | -172 200 | -179 105 | -186 287 | -193 757 | -201 527 | -209 608 | -218 013 | -226 755 | -235 848 | -245 305 | -255 141
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2035: 440 189; 2040: -535 812; 2047: 705 562; 2052: -858 832; 2059: 1 130 918
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [5 empty] | 47 180 | 49 072 | 51 040 | 53 087 | 55 215 | 57 429 | 59 732 | 62 127 | 64 619 | 67 210 | 69 905 | 72 708 | 75 623 | 78 656 | 81 810 | 85 090 | 88 502 | 92 051 | 95 742 | 99 582 | 103 575 | 107 728 | 112 048 | 116 541 | 121 214 | 126 075 | 131 130 | 136 388 | 141 857 | 147 546 | 153 462 | 159 616 | 166 016 | 172 673 | 179 597 | 186 799
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [5 empty] | -39 814 238 | -39 814 930 | -39 815 650 | -39 816 399 | -39 817 178 | -39 817 988 | -39 818 830 | 417 459 | -23 642 | -24 590 | -25 576 | -26 601 | -563 479 | -28 777 | -29 931 | -31 131 | -32 380 | -33 678 | -35 029 | 669 128 | -37 894 | -39 414 | -40 994 | -42 638 | -903 180 | -46 126 | -47 976 | -49 899 | -51 900 | -53 981 | -56 146 | 1 072 521 | -60 739 | -63 175 | -65 708 | -68 343
Амортизация |  |  |  | 2028: -39 796 976; 2029: -39 796 976; 2030: -39 796 976; 2031: -39 796 976; 2032: -39 796 976; 2033: -39 796 976; 2034: -39 796 976
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [5 empty] | -39 814 238 | -39 814 930 | -39 815 650 | -39 816 399 | -39 817 178 | -39 817 988 | -39 818 830 | 417 459 | -23 642 | -24 590 | -25 576 | -26 601 | -563 479 | -28 777 | -29 931 | -31 131 | -32 380 | -33 678 | -35 029 | 669 128 | -37 894 | -39 414 | -40 994 | -42 638 | -903 180 | -46 126 | -47 976 | -49 899 | -51 900 | -53 981 | -56 146 | 1 072 521 | -60 739 | -63 175 | -65 708 | -68 343
Проценты
Прибыль до налогообложения | [5 empty] | -39 814 238 | -39 814 930 | -39 815 650 | -39 816 399 | -39 817 178 | -39 817 988 | -39 818 830 | 417 459 | -23 642 | -24 590 | -25 576 | -26 601 | -563 479 | -28 777 | -29 931 | -31 131 | -32 380 | -33 678 | -35 029 | 669 128 | -37 894 | -39 414 | -40 994 | -42 638 | -903 180 | -46 126 | -47 976 | -49 899 | -51 900 | -53 981 | -56 146 | 1 072 521 | -60 739 | -63 175 | -65 708 | -68 343
Налог на прибыль
Чистая прибыль | [5 empty] | -39 814 238 | -39 814 930 | -39 815 650 | -39 816 399 | -39 817 178 | -39 817 988 | -39 818 830 | 417 459 | -23 642 | -24 590 | -25 576 | -26 601 | -563 479 | -28 777 | -29 931 | -31 131 | -32 380 | -33 678 | -35 029 | 669 128 | -37 894 | -39 414 | -40 994 | -42 638 | -903 180 | -46 126 | -47 976 | -49 899 | -51 900 | -53 981 | -56 146 | 1 072 521 | -60 739 | -63 175 | -65 708 | -68 343
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [5 empty] | -39 814 238 | -39 814 930 | -39 815 650 | -39 816 399 | -39 817 178 | -39 817 988 | -39 818 830 | 417 459 | -23 642 | -24 590 | -25 576 | -26 601 | -563 479 | -28 777 | -29 931 | -31 131 | -32 380 | -33 678 | -35 029 | 669 128 | -37 894 | -39 414 | -40 994 | -42 638 | -903 180 | -46 126 | -47 976 | -49 899 | -51 900 | -53 981 | -56 146 | 1 072 521 | -60 739 | -63 175 | -65 708 | -68 343
Амортизация |  |  |  | 2028: 39 796 976; 2029: 39 796 976; 2030: 39 796 976; 2031: 39 796 976; 2032: 39 796 976; 2033: 39 796 976; 2034: 39 796 976
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  |  |  | 2026: -14 562 316; 2027: -71 183 231; 2028: -242 977 478
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  |  |  | -14 562 316 | -71 183 231 | -242 998 192 | -21 544 | -22 408 | -23 307 | -24 241 | -25 213 | -26 224 | 500 950 | -28 370 | -29 507 | -30 691 | -31 921 | -676 175 | -34 533 | -35 917 | -37 358 | -38 856 | -40 414 | -42 034 | 802 954 | -45 473 | -47 296 | -49 193 | -51 165 | -1 083 816 | -55 351 | -57 571 | -59 879 | -62 280 | -64 778 | -67 375 | 1 287 025 | -72 887 | -75 809 | -78 849 | -82 011
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | -14 562 316 | -85 745 546 | -328 743 738 | -328 765 283 | -328 787 691 | -328 810 998 | -328 835 239 | -328 860 453 | -328 886 677 | -328 385 727 | -328 414 097 | -328 443 604 | -328 474 295 | -328 506 216 | -329 182 392 | -329 216 924 | -329 252 842 | -329 290 199 | -329 329 055 | -329 369 469 | -329 411 503 | -328 608 549 | -328 654 022 | -328 701 318 | -328 750 511 | -328 801 676 | -329 885 492 | -329 940 843 | -329 998 414 | -330 058 293 | -330 120 573 | -330 185 351 | -330 252 726 | -328 965 701 | -329 038 588 | -329 114 397 | -329 193 247 | -329 275 258
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 51 | 58 | 66 | 75 | 85 | 97 | 111 | 126 | 144 | 164 | 187
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | -9 836 912 | -42 190 581 | -126 371 838 | -9 831 | -8 972 | -8 188 | -7 472 | -6 819 | -6 223 | 104 306 | -5 183 | -4 730 | -4 317 | -3 939 | -73 218 | -3 281 | -2 994 | -2 733 | -2 494 | -2 276 | -2 077 | 34 811 | -1 730 | -1 579 | -1 441 | -1 315 | -24 436 | -1 095 | -999 | -912 | -832 | -760 | -693 | 11 618 | -577 | -527 | -481 | -439
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  |  | -9 836 912 | -52 027 493 | -178 399 331 | -178 409 161 | -178 418 133 | -178 426 321 | -178 433 793 | -178 440 612 | -178 446 835 | -178 342 529 | -178 347 712 | -178 352 442 | -178 356 759 | -178 360 698 | -178 433 917 | -178 437 198 | -178 440 192 | -178 442 925 | -178 445 418 | -178 447 694 | -178 449 771 | -178 414 960 | -178 416 690 | -178 418 268 | -178 419 709 | -178 421 024 | -178 445 460 | -178 446 555 | -178 447 554 | -178 448 466 | -178 449 298 | -178 450 058 | -178 450 751 | -178 439 133 | -178 439 710 | -178 440 237 | -178 440 718 | -178 441 157
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 15.11.2026 | 15.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 01.12.2026 | 01.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 10.01.2026 | 10.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 10.12.2026 | 10.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 05.05.2027 | 05.05.2027 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 05.05.2027 | 30.09.2028 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 05.06.2027 | 30.09.2028 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 25.06.2027 | 10.12.2028 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 10.12.2028 | 10.12.2028 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.12.2028 | 26.12.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 25.12.2028 | 26.12.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.12.2028 | 30.12.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 27.12.2028 | 27.12.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2028 | 30.12.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 30.12.2028 | 30.12.2028 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 334,29460138 | 399,01701828 | 334,29460138 | 399,01701828 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,80913459 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 72,38972612 | 4 кв. | 0 | нд | 82,50087034 | 4 кв. | 0 | нд | 164,59487033 | 1 кв. | 0 | нд | 334,29460138 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 334,29460138 | 334,29460138 | 334,29460138 | 334,29460138 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,80913459 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 72,38972612 | 4 кв. | 0 | нд | 82,50087034 | 4 кв. | 0 | нд | 164,59487033 | 1 кв. | 0 | нд | 334,29460138 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 278,57883449 | 327,06312974 | 278,57883449 | 327,06312974 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12,34094549 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 60,32477177 | 4 кв. | 0 | нд | 205,91311723 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 278,57883449 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 12,34094549 | 9,41730901 | 12,34094549 | 9,41730901 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12,34094549 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,34094549 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 211,42665169 | 261,77657640 | 211,42665169 | 261,77657640 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 60,32477177 | 4 кв. | 0 | нд | 151,10187992 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 211,42665169 | 0
2.3 | оборудование | 3,74298465 | 16,14351439 | 3,74298465 | 16,14351439 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,74298465 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,74298465 | 0
2.4 | прочие затраты | 51,06825266 | 39,72572994 | 51,06825266 | 39,72572994 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 51,06825266 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 51,06825266 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50,000 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50,000 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 278,57883449 | 327,06312974 | 278,57883449 | 327,06312974 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 278,57883449 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 278,57883449 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50,000 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_000-23-1-01.32-3668
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Янишево (протяженностью 50 км) от ПС Белый Ручей в Вытегорском районе Вологодской области в части переноса трассы ВЛ к действующей автодороге
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Вологодская область, п. Янишево
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 50(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 334,29460138
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 291,09274694
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 291,09274694
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 19.03.2026 № ВЭ2.5-26/0017 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 291,09274694
% от сметной стоимости проекта | 87,08 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 19.03.2026 , ВЭ2.5-26/0017
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 19.03.2026 , ВЭ2.5-26/0017
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)