## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Олонецкий муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 13,623 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2023 г.; 6,567 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2024 г.; 12,743 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,006664048 2028 г.; -0,006664048 2029 г.; -0,006664048 2030 г.; -0,006664048 2031 г.; -0,006664048 2032 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000018793 2028 г.; -0,000018793 2029 г.; -0,000018793 2030 г.; -0,000018793 2031 г.; -0,000018793 2032 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 66,935 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 55,945 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-40-4 | Л-40-4 | с №1 по №29 включительно (29шт.), с №55 по №115 включительно (61 шт.), с №159 по №386 включительно ( | с №1 по №29 включительно (29шт.), с №55 по №115 включительно (61 шт.), с №159 по №386 включительно ( | 10 | 10 | 10 | 10 | 1962 | 1 | 1 | АС-50,А-35 | СИП-3 (50, 35) | одноцепная | одноцепная | 32,933 | 32,933 | 2025 | 2022 | 6 | деревянные | деревянные | Акт ПО ЮКЭС ТО №2/24 от 31.08.2022 | объект отвечает требованиям эксплуатационной документации, допускается к работе при условии реализации мероприятий по устранению дефектов | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей Олонецкого района в д.Коткозеро, д.Лумбозеро, д.Интерпоселок, д.Кескозеро, д.Черная Речка, п.Верхний Олонец, снижение затрат на ремонты линии и аварийно-восстановительные работы. Приведение технических характеристик линии в соответствие с НТД
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | ВЛ-10 кВ Л-40-4 «Коткозеро – Верхний Олонец» Протяженность – 32,933 км. Замена провода АС-50, А-35 на СИП, монтаж 3 реклоузеров
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-10 кВ Л-40-4 «Коткозеро – Верхний Олонец» Протяженность – 32,933 км. Замена провода АС-50, А-35 на СИП, монтаж 3 реклоузеров
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3,03646798 млн руб./ км - ВЛ 12,9409868 млн руб./ выключатель
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние линии, зафиксированное актом ТО б/н от 25.07.2014 года, утвержденным директором ПО ЮКЭС филиала «Карелэнерго» ОАО "МРСК Северо-Запада" К.М. Князевым; коллективная жалоба жителей поселка Верхнеолонецкий (2013г.); жалоба администрации Коткозерского сельского поселения (2013г.)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2022 | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | 61,66 | 153 | 0,63 | 1 720,36 | 8,249 | 90 925 | 0,019 | 0,002 | - | Описание причин | 2 028 | 1 | 877,6665397500001 | 6,43 |  | 91 503 | 0,01 | 0,001 |  |  | -0,006664048 | -0,000018793 |  | Экспертная оценка
2022 | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | 13,31 | 34 | 0,16 | 452,54 | 2,13 | 90 925 | 0,005 |  | Акт №326 от 05.12.15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, Прочие | 2 029 | 1 | 877,6665397500001 | 6,43 |  | 91 503 | 0,01 | 0,001 |  |  | -0,006664048 | -0,000018793 |  | Экспертная оценка
2022 | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | 25,21 | 20 | 0,14 | 504,2 | 3,403 | 90 925 | 0,006 |  | Акт №96 от 06.02.15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, Наруше | 2 030 | 1 | 877,6665397500001 | 6,43 |  | 91 503 | 0,01 | 0,001 |  |  | -0,006664048 | -0,000018793 |  | Экспертная оценка
2022 | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | 6,58 | 33 | 0,1 | 217,14 | 0,658 | 90 925 | 0,002 |  | Акт №91 от 03.02.15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, Наруше | 2 031 | 1 | 877,6665397500001 | 6,43 |  | 91 503 | 0,01 | 0,001 |  |  | -0,006664048 | -0,000018793 |  | Экспертная оценка
2022 | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | 3,16 | 33 | 0,1 | 104,28 | 0,316 | 90 925 | 0,001 |  | Акт №72 от 30.01.15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, Механи | 2 031 | 1 | 877,6665397500001 | 6,43 |  | 91 503 | 0,01 | 0,001 |  |  | -0,006664048 | -0,000018793 |  | Экспертная оценка
2022 | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | 13,4 | 33 | 0,13 | 442,2 | 1,742 | 90 925 | 0,005 |  | Акт №45 от 15.01.15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений , Механ
|  | 41,22 | 120 | 0,51 | 1 218,55 | 1,969 | 89 660 | 0,014 | 0,001 | -
2021 | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | 5,82 | 33 | 0,15 | 191,95 | 0,873 | 89 660 | 0,002 |  | Акт №444 от 19.12.14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, Механи
2021 | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | 20,23 | 29 | 0,02 | 586,77 | 0,303 | 89 660 | 0,007 |  | Акт №303 от 14.05.14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2021 | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | 14,45 | 29 | 0,04 | 419,05 | 0,578 | 89 660 | 0,005 |  | Акт №290 от 12.05.14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений
2021 | ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" | 0,72 | 29 | 0,3 | 20,78 | 0,215 | 89 660 |  |  | Акт №242 от 16.03.14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений, Механи

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N+1 |  | N+2 | __ **
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 31.08.2017 | 31.08.2017 | нд | нд | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.09.2022 | 30.09.2022 | нд | нд | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 29.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.10.2026 | 01.01.2027 | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 01.03.2027 | 31.08.2027 | нд | нд | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2027 | 20.10.2027 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 25.12.2023 10.12.2024 01.11.2027 | 28.12.2023 12.12.2024 30.11.2027 | нд | нд | 25.12.2023 10.12.2024 28.02.2025 25.10.2025 | 28.12.2023 12.12.2024 25.04.2025 31.10.2025 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 28.12.2023 20.12.2024 01.12.2027 | 28.12.2023 25.12.2024 15.12.2027 | нд | нд | 28.12.2023 | 31.10.2025 | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 29.12.2023 29.12.2024 15.12.2027 | 29.12.2023 29.12.2024 25.12.2027 | нд | нд | 29.12.2023 28.12.2024 30.06.2025 25.12.2025 | 29.12.2023 28.12.2024 30.06.2025 25.12.2025 | 100 100 100 0 | 0 0 0 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | нд | 29.12.2023 28.12.2024 30.06.2025 31.12.2025 | 29.12.2023 28.12.2024 30.06.2025 31.12.0025 | 100 100 100 0 | 0 0 0 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 138,82296040 | 0 | 113,18098163 | -101,06611405 | 46,24630972 | 0,99850006 | 1 кв. | 29,17782557 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0,60000004 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 25,55472151 | 4 кв. | 0 | нд | 39,78145030 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 66,93467191 | 29,17782557
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 132,85752791 | 0 | 107,21554914 | -95,10068156 | 40,28087723 | 0,99850006 | 1 кв. | 29,17782557 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0,60000004 | 1 кв.; 2 кв. | 0 | нд | 25,55472151 | 4 кв. | 0 | нд | 39,78145030 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 66,93467191 | 29,17782557
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 5,96543249 | 0 | 5,96543249 | -5,96543249 | 5,96543249 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 126,45860782 | 130,42487717 | 100,88258945 | 31,86083777 | 44,93727951 | 0,99850006 | 1 кв. | 28,05074152 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0,61666667 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 54,33014321 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55,94530994 | 28,05074152
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,98995406 | 1,98995406 | 0 | 1,05400397 | 0,00205616 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 103,53318795 | 106,79687935 | 83,98746267 | 67,30757618 | 9,55664983 | 0,99850006 | 1 кв. | 9,32359560 | 1 кв.; 4 кв. | 0,61666667 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 49,08527254 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50,70043927 | 9,32359560
2.3 | оборудование | 5,24487067 | 5,98855996 | 5,24487067 | 5,98855996 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,24487067 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,24487067 | 0
2.4 | прочие затраты | 15,69059514 | 15,64948380 | 11,65025611 | -42,48930234 | 35,37857352 | 0 | нд | 18,72714592 | 1 кв.; 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18,72714592
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 32,933 | 32,933 | 12,118 | 7,192 | 6,567 | 0 | нд | 5,551 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 12,743 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,743 | 5,551
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 32,933 | 32,933 | 12,118 | 7,192 | 6,567 | 0 | нд | 5,551 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 12,743 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,743 | 5,551
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 126,45860782 | 130,42487717 | 106,87103391 | 32,32116336 | 47,43348592 | 0 | нд | 31,08265398 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 59,43754799 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 59,43754799 | 31,08265398
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 32,933 | 32,933 | 12,118 | 7,192 | 6,567 | 0 | нд | 5,551 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 12,743 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,743 | 5,551
5.6 | шт./комплекты | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 32.933 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 23Т0220040.0007. Поставка грузозахватных приспособлений для нужд производственного отделения "Южно-Карельские электрические сети" Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 48.217 | Мониторинг цен рынка | 48.217 | СЦ | СЦ | 4 | 4 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Производственная Компания "Мегагрупп" | 42.5 | нд | 0 | 42.5 | 29.6256 | Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Техкомплектация" | 35.5507 | 0 | mrsz_23423DP | lot-online.ru | 31.05.2023 | 19.05.2023 | 24.05.2023 | 25.05.2023 | нд | нд |  |  | 31.05.2023 | 09.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | нд | нд
[26 empty] | ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУКРЕЙНЗ КОРПОРЕЙШН" | 41.375 |  |  | 41.375
[26 empty] | ООО "Строп-Комплект" | 34.924 |  |  | 34.924
[26 empty] | Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Техкомплектация" | 29.6256 |  |  | 29.6256
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 32.933 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 40 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» | Филиал | 2415.5026 | Укрупненный расчет | 2415.5026 | ОЗП | ОЗП | 10 | 3 | ООО "АРГО СТРОЙ" | 2133 | нд | 1 | нд | нд | ООО "ВПСК" | 2201.644 | 1108.2305 | 860124 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2017 | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 16.08.2017 | нд | нд |  |  | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 31.12.2017 | нд | Расторгнут с сохранением заактированного освоения 07.09.2022 на сумму 1 093,41349 тыс. руб с учётом НДС
[26 empty] | ООО "ВПСК" | 1865.8 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "Карелстройпроект" | 1848.7 |  |  | нд
3 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка опор деревянных укомплектованных арматурой для осуществления работ, выполняемых филиалами ПАО «МРСК Северо-Запада» (инвестиционная программа 2020-2022гг.) | ДЗО | 1738.3477 | Мониторинг цен рынка | 1738.3477 | ОК | ОК | 4 | 5 | Сеесъярвский мачтопропиточный завод | 1738.3477 | нд | 0 | 1738.3477 | 1738.3477 | ООО ТД ДЭС | 2160.5315 | 0 | 32008938423 | roseltorg.ru | 31.03.2020 | 28.02.2020 | 19.03.2020 | 20.05.2020 | нд | нд |  |  | 31.05.2020 | 09.06.2020 | 31.05.2020 | 10.03.2023 | 30.09.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ТД ПДЗ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД
ООО ТД ДЭС
ООО СМЗ
4 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 24Т0120010.0003. Поставка опор типа СВ для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 1943.2 | Мониторинг цен рынка | 1943.2 | ЗОУ | ЗОУ | 5 | 5 | Пачелмский ЗЖБИ | 1943.2 | ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЗЖБИ 110/95 СЭК Митеп-Волга | 1 | 1943.2 | 1943.2 | Пачелмский ЗЖБИ | 2331.84 | 173.952 | mr-sz24636DP | Неэлектронная | 31.08.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 | 27.09.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.2025 | 22.01.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЗЖБИ
110/95
СЭК
Митеп-Волга
5 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 22Т0220010.0003. Поставка металлоконструкции опор воздушных линий (ИД) для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 209.0615 | Мониторинг цен рынка | 209.0615 | ОК | ОК | 6 | 6 | ЗАО Ахмаметьевский ЭМЗ | 209.0615 | ЗАО Ахмаметьевский ЭМЗ ООО Терминал МТД ООО ПО Гарантия | 0 | 209.0615 | 209.0615 | ООО ЦФЭР Сибирьэнерго | 250.8737 | -2383.0787 | mr-sz22120MC | lot-online.ru | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 29.04.2022 | 26.05.2022 | нд | нд |  |  | 30.04.2022 | 14.06.2022 | 30.04.2022 | 10.03.2023 | 30.09.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Терминал МТД
ООО МЕТРИКС
ООО УФПК Атом
ООО ПО Гарантия
ООО ЦФЭР Сибирьэнерго
6 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000В для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада»» (инвестиционная программа 2021-2023гг). | ДЗО | 1006.4728 | Мониторинг цен рынка | 1006.4728 | ОК | ОК | 0 | 4 | ООО МЕТРИКС | 1006.4728 | ООО ЭТМ | 4 | 1006.4728 | 1006.4728 | ООО Атом ДВ | 1563.2225 | 0 | 32009335489 | roseltorg.ru | 30.06.2020 | 20.07.2020 | 02.09.2020 | 05.10.2020 | нд | нд |  |  | 30.09.2020 | 21.10.2020 | 31.01.2021 | 10.03.2023 | 30.09.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ЭТМ
ООО Атом ДВ
Форэнерго-Трейд
7 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 22Т0120010.0005. Поставка опор деревянных укомплектованных арматурой (ИД) для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 2156.4 | Мониторинг цен рынка | 2156.4 | ОК | ОК | 4 | 2 | ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД | 2156.4 | нд | 0 | 2156.4 | 2156.4 | ООО ТД ДЭС | 2587.68 | -786.3367 | mr-sz22212MC | lot-online.ru | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 16.06.2022 | 27.06.2022 | нд | нд |  |  | 30.06.2022 | 08.07.2022 | 30.06.2022 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ТД ДЭС
8 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | Материалы, оборудование, прочие товары | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 21Т0312010.0015. Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2021-2022 г.г. | ПО | 1134.1444 | Мониторинг цен рынка | 1134.1444 | ОА | ОА | 0 | 8 | ООО Энергофонд | 1134.1444 | ООО Энергофонд ООО Камский кабель ЭНЕРГОСНАБ ООО МКК ООО ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ ООО ТД УНКОМТЕХ | 0 | 1134.1444 | 1134.1444 | НордГрид (Северный кабель) | 1360.9733 | 0 | mr-sz21362DP |  | 30.06.2021 | 24.06.2021 | 12.07.2021 | 03.08.2021 | нд | нд |  |  | 31.08.2021 | 19.08.2021 | 31.08.2021 | 12.09.2022 | 24.10.2022 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ТД ДЭС
НордГрид (Северный кабель)
ООО Камский кабель
ЭНЕРГОСНАБ
ООО МКК
ООО ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ
ООО ТД УНКОМТЕХ
9 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 2.2. Оборудование, прочие товары | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка линейных фарфоровых изоляторов (инвестиционная программа) | ДЗО | 229.1433 | Мониторинг цен рынка | 229.1433 | ОК | ОК | 0 | 2 | ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп | 229.1433 | нд | 2 | 229.1433 | 229.1433 | НордГрид (Северный кабель) | 275.7568 | 0 | mr-sz20628DP | roseltorg.ru | 30.11.2020 | 29.12.2020 | 19.01.2021 | 08.04.2021 | нд | нд |  |  | 28.02.2021 | 21.04.2021 | 28.02.2021 | 10.03.2023 | 30.09.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
НордГрид (Северный кабель)
10 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 22Т0220010.0009. Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 532.44 | Мониторинг цен рынка | 532.44 | ОК | ОК | 8 | 8 | ООО ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ | 532.44 | ООО ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ ООО Торговый Дом УНКОМТЕХ ТД "ХКА" ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ" ПК БИОТЕХНОЛОГИЯ МайстерВерк Юнион | 1 | 532.44 | 532.44 | ЭНЕРГОСНАБ | 2796.6924 | 0 | mr-sz221176DP | lot-online.ru | 31.12.2022 | 27.12.2022 | 06.02.2023 | 10.03.2023 | нд | нд |  |  | 28.02.2023 | 27.03.2023 | 28.02.2023 | 24.04.2023 | 31.05.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
НордГрид (Северный кабель)
ООО Торговый Дом УНКОМТЕХ
ТД "ХКА"
ТД "КАМАПРОМКАБЕЛЬ"
ПК БИОТЕХНОЛОГИЯ
ЭНЕРГОСНАБ
МайстерВерк Юнион
11 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 23Т0120010.0001. Поставка опор типа СВ для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 519.75 | Мониторинг цен рынка | 519.75 | ОК | ОК | 6 | 4 | Пачелмский ЗЖБИ | 519.75 | нд | 0 | 519.75 | 519.75 | Пачелмский ЗЖБИ | 623.7 | 1e-05 | mr-sz23081MC | lot-online.ru | 28.02.2023 | 21.02.2023 | 10.03.2023 | 23.03.2023 | нд | нд |  |  | 31.03.2023 | 10.04.2023 | 31.03.2023 | 24.04.2023 | 15.05.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ЗЖБИ
Митеп-Волга
Вынесенный склад Светлогорский завод ЖБИиК

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_000-33-1-01.32-1736
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП, длина линии 32,933 км, замена АС-50, АС-35 на СИП-3 и монтажом 3 реклоузеров
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, Олонецкий район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 32,933(0)
шт./комплекты | 3
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 138,8229604
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 16,90901819
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 16,90901819
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 31.08.2017 № 164 подрядчик ООО "ВПСК" (Расторгнут с сохранением заактированного освоения 07.09.2022)
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 1,09341349
% от сметной стоимости проекта | 0,79 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,09341349
освоено по договору, млн. руб. | 0,9266216
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 09.06.2023 № 148 поставщик Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Техкомплектация"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,03555072
% от сметной стоимости проекта | 0,03 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,03555072
освоено по договору, млн. руб. | 0,0296256
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 31.01.2023 № 22 поставщик ООО "РН-Карт"
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 1,82878373
% от сметной стоимости проекта | 1,32 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,82878373
освоено по договору, млн. руб. | 1,52398644
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 09.06.2020 № 323/419/20 поставщик ООО "ТД ДЭС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 2,16053152
% от сметной стоимости проекта | 1,56 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,16053152
освоено по договору, млн. руб. | 1,80044294
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.10.2020 № 546/659/20 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1,56322255
% от сметной стоимости проекта | 1,13 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,56322255
освоено по договору, млн. руб. | 1,30268546
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 17.10.2024 № 579/486/24 поставщик ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" под потребность Общества с учетом ДС №1 от 23.01.2026
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 2,33184
% от сметной стоимости проекта | 1,68 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,157888
освоено по договору, млн. руб. | 1,79824
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 14.06.2022 № 242/267/22 поставщик ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,25087374
% от сметной стоимости проекта | 0,18 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,63395248
освоено по договору, млн. руб. | 2,1949604
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 08.07.2022 № 296/335/22 поставщик ООО "ТД ДЭС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 2,58768
% от сметной стоимости проекта | 1,86 %
оплачено по договору, млн. руб. | 3,37401666
освоено по договору, млн. руб. | 2,81168055
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.08.2021 № 486/526/21 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1,36097328
% от сметной стоимости проекта | 0,98 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,36097328
освоено по договору, млн. руб. | 1,1341444
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.04.2021 № 204/261/21 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0,27575676
% от сметной стоимости проекта | 0,2 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,27575676
освоено по договору, млн. руб. | 0,2297973
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.03.2023 № 99/84/23 поставщик АО "ЭНЕРГОСНАБ" под потребность Общества с учетом ДС №2 от 27.09.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 2,7966924
% от сметной стоимости проекта | 2,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,7966924
освоено по договору, млн. руб. | 2,330577
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 10.04.2023 № 132/116/23 поставщик ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" под потребность Общества с учетом ДС №Доп. соглашение от 08.11.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,6237
% от сметной стоимости проекта | 0,45 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,62369999
освоено по договору, млн. руб. | 0,51975
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 12,73 %
в том числе
- СМР, % | 11,9%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0,84%
% оплаты по объекту(предоплата) | 72,8 %
всего оплачено по объекту | 101,06611411
% освоения по объекту за отчетный период | 77,94 %
всего освоено по объекту | 98,5640394
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ВПСК" , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 31.08.2017 , 164 РЭС-2 ОЛОНЕЦКИЙ СЕТЕВОЙ РАЙОН , Выполнение комплексных работ , РЭС-2 ОЛОНЕЦКИЙ СЕТЕВОЙ РАЙОН , Выполнение комплексных работ , РЭС-2 ОЛОНЕЦКИЙ СЕТЕВОЙ РАЙОН , Выполнение комплексных работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | РЭС-2 ОЛОНЕЦКИЙ СЕТЕВОЙ РАЙОН , Выполнение комплексных работ , РЭС-2 ОЛОНЕЦКИЙ СЕТЕВОЙ РАЙОН , Выполнение комплексных работ , РЭС-2 ОЛОНЕЦКИЙ СЕТЕВОЙ РАЙОН , Выполнение комплексных работ ,
- поставщики основного оборудования | Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Техкомплектация" , Поставки , Поставка материалов , 09.06.2023 , 148 ООО "РН-Карт" , Поставки , Поставка оборудования , 31.01.2023 , 22 ООО "ТД ДЭС" , Поставки , Поставка материалов , 09.06.2020 , 323/419/20 ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 21.10.2020 , 546/659/20 ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" , Поставки , Поставка материалов , 17.10.2024 , 579/486/24 ООО "ЦФЭР СИБИРЬЭНЕРГО" , Поставки , Поставка материалов , 14.06.2022 , 242/267/22 ООО "ТД ДЭС" , Поставки , Поставка материалов , 08.07.2022 , 296/335/22 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка оборудования , 19.08.2021 , 486/526/21 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 21.04.2021 , 204/261/21 АО "ЭНЕРГОСНАБ" , Поставки , Поставка материалов , 27.03.2023 , 99/84/23 ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" , Поставки , Поставка материалов , 10.04.2023 , 132/116/23
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)