## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Пудожский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 0,13365757 2025 г.; 8,08151365 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000085305 2031 г.; -0,000085305 2032 г.; -0,000085305 2033 г.; -0,000085305 2034 г.; -0,000085305 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000911589 2031 г.; -0,000911589 2032 г.; -0,000911589 2033 г.; -0,000911589 2034 г.; -0,000911589 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,134 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0,134 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-76-5 | Л-76-5 | Л-76-5 | Л-76-5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | одна | одна | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 43 | 43 | 2024 | 2021 | 6 | деревянные | деревянные | ПО ЮКЭС Акт б/№ от 31.07.2021 | Выполнить техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в части установки управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в количестве (2 шт.) | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Сокращение времени перерыва электроснабжения при возникновении и ликвидации технологических нарушений. Исключение рисков травматизма персонала при производстве оперативных переключений
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в количестве 2 шт. на ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,10758561 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Республики Карелии скорректирована на период 2025-2027 гг. и утверждена Главой Республики Карелия (письмо от 04.03.2025 № 2481/15-17/МСЖКХиЭ-и)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2023 | [6 empty] | 60 650 |  |  | - | Описание причин | 2 031 | 1 | 85,1666777777778 | 0,52 |  | 60 650 | 0,001 | 0,002 |  |  | -0,000085305 | -0,000911589 |  | Экспертная оценка
2023 | Отключений нет | [5 empty] | 60 650 |  |  |  |  | 2 032 | 1 | 85,1666777777778 | 0,52 |  | 60 650 | 0,001 | 0,002 |  |  | -0,000085305 | -0,000911589 |  | Экспертная оценка
2022 |  | 0,55 | 440 | 0,2 | 242 | 0,11 | 60 408 | 0,004 | 0,007 | - | Описание причин | 2 033 | 1 | 85,1666777777778 | 0,52 |  | 60 650 | 0,001 | 0,002 |  |  | -0,000085305 | -0,000911589 |  | Экспертная оценка
2022 | Л-76-5 | 0,55 | 440 | 0,2 | 242 | 0,11 | 60 408 | 0,004 | 0,007 | Акт № 460 от 30.10.2022 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 034 | 1 | 85,1666777777778 | 0,52 |  | 60 650 | 0,001 | 0,002 |  |  | -0,000085305 | -0,000911589 |  | Экспертная оценка
2021 |  | 4,13 | 51 | 0,05 | 27,82 | 0,028 | 60 138 |  | 0,001 | - | Описание причин | 2 035 | 1 | 85,1666777777778 | 0,52 |  | 60 650 | 0,001 | 0,002 |  |  | -0,000085305 | -0,000911589 |  | Экспертная оценка
2021 | Л-76-5 | 3,65 | 1 |  | 3,65 | 0,004 | 60 138 |  |  | Акт № 97 от 16.02.2021 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО
2021 | Л-76-5 | 0,48 | 50 | 0,05 | 24,17 | 0,024 | 60 138 |  | 0,001 | Акт № 388 от 25.12.2021 | Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 8 215 171,22 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 57 449,60
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 34 000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 16
Периодичность расходов, лет | 10
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 1 586 | 1 773 | 1 982 | 2 216 | 2 478 | 2 770 | 3 097 | 3 462 | 3 870 | 4 327 | 4 838 | 5 409 | 6 047 | 6 761 | 7 559 | 8 451 | 9 449 | 10 565 | 11 812 | 13 207 | 14 767 | 16 511 | 18 462 | 20 643 | 23 082 | 25 809 | 28 859 | 32 270 | 36 084 | 40 349 | 45 119
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
Доход | [6 empty] | 1 586 | 1 773 | 1 982 | 2 216 | 2 478 | 2 770 | 3 097 | 3 462 | 3 870 | 4 327 | 4 838 | 5 409 | 6 047 | 6 761 | 7 559 | 8 451 | 9 449 | 10 565 | 11 812 | 13 207 | 14 767 | 16 511 | 18 462 | 20 643 | 23 082 | 25 809 | 28 859 | 32 270 | 36 084 | 40 349 | 45 119
Операционные расходы |  |  |  | 2040: -61 743; 2050: -91 219; 2060: -134 767
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 15 905 | 16 538 | 17 197 | 17 881 | 18 593 | 19 333 | 20 102 | 20 902 | 21 734 | 22 599 | 23 499 | 24 434 | 25 406 | 26 418 | 27 469 | 28 562 | 29 699 | 30 881 | 32 110 | 33 388 | 34 717 | 36 099 | 37 535 | 39 029 | 40 583 | 42 198 | 43 877 | 45 624 | 47 439 | 49 327 | 51 291
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -217 227 | -216 407 | -215 540 | -214 622 | -213 649 | -212 617 | -211 520 | -210 355 | -209 115 | -207 793 | -268 126 | -204 877 | -203 266 | -201 541 | -199 692 | -197 706 | -195 571 | -193 274 | -190 797 | -188 124 | -276 454 | -182 109 | -178 722 | -175 047 | -171 055 | -166 712 | -161 983 | -156 826 | -151 196 | -145 043 | -273 077
Амортизация | [6 empty] | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719 | -234 719
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -217 227 | -216 407 | -215 540 | -214 622 | -213 649 | -212 617 | -211 520 | -210 355 | -209 115 | -207 793 | -268 126 | -204 877 | -203 266 | -201 541 | -199 692 | -197 706 | -195 571 | -193 274 | -190 797 | -188 124 | -276 454 | -182 109 | -178 722 | -175 047 | -171 055 | -166 712 | -161 983 | -156 826 | -151 196 | -145 043 | -273 077
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -217 227 | -216 407 | -215 540 | -214 622 | -213 649 | -212 617 | -211 520 | -210 355 | -209 115 | -207 793 | -268 126 | -204 877 | -203 266 | -201 541 | -199 692 | -197 706 | -195 571 | -193 274 | -190 797 | -188 124 | -276 454 | -182 109 | -178 722 | -175 047 | -171 055 | -166 712 | -161 983 | -156 826 | -151 196 | -145 043 | -273 077
Налог на прибыль
Чистая прибыль | [6 empty] | -217 227 | -216 407 | -215 540 | -214 622 | -213 649 | -212 617 | -211 520 | -210 355 | -209 115 | -207 793 | -268 126 | -204 877 | -203 266 | -201 541 | -199 692 | -197 706 | -195 571 | -193 274 | -190 797 | -188 124 | -276 454 | -182 109 | -178 722 | -175 047 | -171 055 | -166 712 | -161 983 | -156 826 | -151 196 | -145 043 | -273 077
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -217 227 | -216 407 | -215 540 | -214 622 | -213 649 | -212 617 | -211 520 | -210 355 | -209 115 | -207 793 | -268 126 | -204 877 | -203 266 | -201 541 | -199 692 | -197 706 | -195 571 | -193 274 | -190 797 | -188 124 | -276 454 | -182 109 | -178 722 | -175 047 | -171 055 | -166 712 | -161 983 | -156 826 | -151 196 | -145 043 | -273 077
Амортизация | [6 empty] | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719 | 234 719
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -133 658 |  |  | 2030: -8 081 514
Изменения финансовых обязательств | 133 658 |  |  | 2030: 8 081 514
Чистый денежный поток | [6 empty] | 20 990 | 21 974 | 23 015 | 24 117 | 25 284 | 26 523 | 27 839 | 29 237 | 30 725 | 32 311 | -40 088 | 35 811 | 37 744 | 39 814 | 42 033 | 44 416 | 46 977 | 49 735 | 52 707 | 55 914 | -50 082 | 63 132 | 67 197 | 71 607 | 76 397 | 81 608 | 87 284 | 93 472 | 100 228 | 107 612 | -46 029
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 20 990 | 42 964 | 65 979 | 90 096 | 115 380 | 141 903 | 169 742 | 198 979 | 229 704 | 262 016 | 221 928 | 257 739 | 295 483 | 335 296 | 377 330 | 421 745 | 468 723 | 518 458 | 571 164 | 627 078 | 576 996 | 640 128 | 707 325 | 778 931 | 855 329 | 936 937 | 1 024 221 | 1 117 693 | 1 217 921 | 1 325 533 | 1 279 504
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 8 746 | 7 913 | 7 162 | 6 486 | 5 877 | 5 328 | 4 833 | 4 386 | 3 984 | 3 621 | -3 882 | 2 997 | 2 730 | 2 489 | 2 271 | 2 074 | 1 896 | 1 734 | 1 588 | 1 456 | -1 127 | 1 228 | 1 130 | 1 040 | 959 | 886 | 819 | 758 | 702 | 651 | -241
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 8 746 | 16 658 | 23 820 | 30 306 | 36 183 | 41 511 | 46 344 | 50 730 | 54 714 | 58 335 | 54 452 | 57 450 | 60 180 | 62 668 | 64 939 | 67 013 | 68 908 | 70 643 | 72 231 | 73 687 | 72 560 | 73 788 | 74 918 | 75 958 | 76 918 | 77 803 | 78 622 | 79 379 | 80 082 | 80 733 | 80 492
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.11.2024 | 29.11.2024 | нд | нд | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 21.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 01.12.2025 | 20.12.2025 | нд | нд | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 26.12.2025 | 26.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.11.2024 | 29.11.2024 | нд | нд | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.09.2030 | 30.09.2030 | нд | нд | 29.11.2024 | 14.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.08.2030 | 31.08.2030 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2030 | 31.10.2030 | нд | нд | 14.12.2024 | 23.06.2026 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.11.2030 | 15.11.2030 | нд | нд | 11.06.2026 | 26.06.2026 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 16.11.2030 | 30.11.2030 | нд | нд | 23.06.2026 | 26.06.2026 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 8,21517122 | 6,46368960 | 8,21517122 | 6,33003203 | 0 | 0,13365757 | 4 кв. | 0,13365757 | 4 кв. | 0 | нд | 0,02673151 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,13365757 | 0,16038908
1.1 | федерального бюджета | 8,21517122 | 6,46368960 | 8,21517122 | 6,33003203 | 0 | 0,13365757 | 4 кв. | 0,13365757 | 4 кв. | 0 | нд | 0,02673151 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,13365757 | 0,16038908
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 8,21517122 | 6,46368960 | 8,21517122 | 6,30330052 | 0 | 0,13365757 | 4 кв. | 0,16038908 | 4 кв. | 0 | нд | 6,30330052 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,13365757 | 6,46368960
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,11428849 | 0,16038908 | 0,11428849 | 0 | 0 | 0,11428849 | 4 кв. | 0,16038908 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,11428849 | 0,16038908
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,97579644 | 1,35745220 | 0,97579644 | 1,35745220 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,35745220 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1,35745220
2.3 | оборудование | 6,65685714 | 4,70991807 | 6,65685714 | 4,70991807 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,70991807 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4,70991807
2.4 | прочие затраты | 0,46822915 | 0,23593025 | 0,46822915 | 0,23593025 | 0 | 0,01936908 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0,23593025 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,01936908 | 0,23593025
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2,000
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 8,21517122 | 6,46368960 | 8,21517122 | 6,46368960 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,46368960 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6,46368960
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2,000
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210040.0036. Выполнение полного комплекса работ по техническому перевооружению ВЛ 10 кВ в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (33 шт.) для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 6612.2756 | Укрупненный расчет | 6612.2756 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 6579.214 | нд | 0 | 6579.214 | 6579.2142 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 7895.057 | 7734.6679 | mr-sz24815DP | lot-online.ru | 31.10.2024 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 08.11.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 31.10.2026 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 7 895,05702 тыс. руб на 6 374,97942 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-31-1-01.32-2017 O_000-31-1-01.32-2047 O_000-31-1-01.32-2295 O_000-33-1-01.32-3152 O_000-33-1-01.32-3156 O_000-33-1-01.32-3157 O_000-33-1-01.32-3158 O_000-33-1-01.32-3159 O_000-33-1-01.32-3161 O_000-33-1-01.32-3166 O_000-33-1-01.32-3168 O_000-33-1-01.32-3169 O_000-33-1-01.32-3170 O_000-33-1-01.32-3171 O_000-33-1-01.32-3172 O_000-33-1-01.32-3257 O_000-33-1-01.32-3258 O_000-33-1-01.32-3259
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210040.0019. Оказание услуг по строительному контролю в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 134.566 | Сводный сметный расчет | 134.566 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 134.566 | нд | 1 | 134.566 | 134.566 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 134.566 | 134.566 | mr-sz25155DP | roseltorg.ru | 30.04.2025 | 22.04.2025 | 23.05.2025 | 25.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 10.06.2025 | 31.05.2025 | 10.07.2025 | 31.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 134,56598 тыс. руб на 161,47918 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-31-1-01.32-2047 O_000-31-1-01.32-2295 O_000-31-1-01.33-2011 O_000-31-1-01.33-2012 O_000-31-1-01.33-2013 O_000-31-1-01.33-2024 O_000-31-1-01.33-2026 O_000-31-1-01.41-2021 O_000-31-1-01.41-2025 O_000-31-1-01.41-2027 O_000-33-1-01.32-3152 O_000-33-1-01.32-3156 O_000-33-1-01.32-3157 O_000-33-1-01.32-3159 O_000-33-1-01.32-3161 O_000-33-1-01.32-3166 O_000-33-1-01.32-3168 O_000-33-1-01.32-3169 O_000-33-1-01.32-3170 O_000-33-1-01.32-3171 O_000-33-1-01.32-3172 O_000-33-1-01.32-3194 O_000-33-1-01.32-3203 O_000-33-1-01.32-3257 O_000-33-1-01.32-3258 O_000-33-1-01.32-3259 O_000-33-1-01.33-3096 O_000-33-1-01.33-3097
[26 empty] | ФГБУ "РЭА" МИНЭНЕРГО РОССИИ | 134.566 |  |  | 134.566

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3165
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-76-5 "Авдеево-Пудожгорский" в Пудожском районе в части установки дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (2 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, Пудожский район
Тип проекта | Техническое перевооружение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 8,21517122
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | расчёт стоимости введённого ИП
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 6,5364586
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6,5364586
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 29.11.2024 № КАР/00225-ППН/24 подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" с учетом ДС №4 от 19.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 6,37497942
% от сметной стоимости проекта | 77,6 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,16038908
освоено по договору, млн. руб. | 5,2187793
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 10.06.2025 № КАР/00196-ППН/25 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" с учетом ДС №4 от 24.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,16147918
% от сметной стоимости проекта | 1,97 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0,10824955
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 22,18%
- поставка основного оборудования, % | 75,25%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2,57%
% оплаты по объекту(предоплата) | 1,95 %
всего оплачено по объекту | 0,16038908
% освоения по объекту за отчетный период | 78,68 %
всего освоено по объекту | 6,4636896
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 29.11.2024 , КАР/00225-ППН/24
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , Оказание Услуг , 10.06.2025 , КАР/00196-ППН/25 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 29.11.2024 , КАР/00225-ППН/24
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлены
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)