## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Олонецкий муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 90,01644293 2026 г.; 99,50604888 2030 г.;Замена линий электропередачи: 35 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,031702188 2031 г.; -0,031702188 2032 г.; -0,031702188 2033 г.; -0,031702188 2034 г.; -0,031702188 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,009620665 2031 г.; -0,009620665 2032 г.; -0,009620665 2033 г.; -0,009620665 2034 г.; -0,009620665 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 90,016 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 90,016 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-41-1 | Л-41-1 | в пролёте опор: № 159-348 (магистраль); 330-961 (отпайка), 218-896 (отпайка), № 120-159 (магистраль), СВР-22-349-493 (магистраль), 505/4-979, 505/4-565 (магистраль), №565-759 (магистраль) | Согласно проекту | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | одна | одна | 50 | 70 | ВЛ | ВЛ | 57,24 | 57,24 | 2025 | 2024 | 47 | железобетонные | железобетонные | нд | нд | Акт ТОБ б/н от 25.12.2023г. ПО "ЮКЭС" Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | выполнить реконструкцию ВЛ с заменой опор и провода

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе с заменой опор и неизолированного провода на СИП протяженностью 35 км, установкой дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ в количестве 7 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,59341122 млн руб./ км - ВЛ 4,10758561 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Республики Карелии скорректирована на период 2025-2027 гг. и утверждена Главой Республики Карелия (письмо от 04.03.2025 № 2481/15-17/МСЖКХиЭ-и)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2023 |  | 39,7 | 785 | 0,77 | 2 398,12 | 2,454 | 60 650 | 0,04 | 0,013 | - | Описание причин | 2 031 | 2 | 1 403,15978333333 | 2,214 |  | 60 650 | 0,023 | 0,001 |  |  | -0,031702188 | -0,009620665 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-41-1 | 4,05 | 7 | 0,03 | 28,35 | 0,122 | 60 650 |  |  | Акт № 12 от 16.01.2023 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | 2 032 | 2 | 1 403,15978333333 | 2,214 |  | 60 650 | 0,023 | 0,001 |  |  | -0,031702188 | -0,009620665 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-41-1 | 3,4 | 7 | 0,03 | 23,8 | 0,102 | 60 650 |  |  | Акт № 44 от 31.01.2023 16:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | 2 033 | 2 | 1 403,15978333333 | 2,214 |  | 60 650 | 0,023 | 0,001 |  |  | -0,031702188 | -0,009620665 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-41-1 | 3,25 | 7 | 0,01 | 22,75 | 0,033 | 60 650 |  |  | Акт № 56 от 09.02.2023 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | 2 034 | 2 | 1 403,15978333333 | 2,214 |  | 60 650 | 0,023 | 0,001 |  |  | -0,031702188 | -0,009620665 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-41-1 | 0,28 | 1 | 0,03 | 0,28 | 0,008 | 60 650 |  |  | Акт № 62 от 14.02.2023 02:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 2 035 | 2 | 1 403,15978333333 | 2,214 |  | 60 650 | 0,023 | 0,001 |  |  | -0,031702188 | -0,009620665 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-41-1 | 0,6 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | 60 650 |  |  | Акт № 78 от 02.03.2023 16:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2023 | Л-41-1 | 1,37 | 159 | 0,1 | 217,31 | 0,137 | 60 650 | 0,004 | 0,003 | Акт № 81 от 08.03.2023 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2023 | Л-41-1 | 3,9 | 273 | 0,2 | 1 064,7 | 0,78 | 60 650 | 0,018 | 0,005 | Акт № 110 от 24.04.2023 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2023 | Л-41-1 | 3,72 | 162 | 0,15 | 602,11 | 0,558 | 60 650 | 0,01 | 0,003 | Акт № 195 от 04.07.2023 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2023 | Л-41-1 | 2,58 | 163 | 0,08 | 421,08 | 0,207 | 60 650 | 0,007 | 0,003 | Акт № 308 от 22.09.2023 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов)
2023 | Л-41-1 | 2,58 | 1 | 0,03 | 2,58 | 0,077 | 60 650 |  |  | Акт № 322 от 04.10.2023 19:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов)
2023 | Л-41-1 | 4,05 | 1 | 0,03 | 4,05 | 0,122 | 60 650 |  |  | Акт № 361 от 12.10.2023 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки)
2023 | Л-41-1 | 7,33 | 1 | 0,03 | 7,33 | 0,22 | 60 650 |  |  | Акт № 365 от 12.10.2023 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2023 | Л-41-1 | 2,58 | 1 | 0,03 | 2,58 | 0,077 | 60 650 |  |  | Акт № 397 от 26.10.2023 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
2022 |  | 20,07 | 356 | 0,58 | 5 439,1 | 3,325 | 60 408 | 0,09 | 0,006 | - | Описание причин
2022 | Л-41-1 | 1,87 | 7 | 0,02 | 2 125 | 1,111 | 60 408 | 0,035 |  | Акт № 54 от 23.01.2022 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
2022 | Л-41-1 | 6,52 | 335 | 0,45 | 2 103,7 | 0,993 | 60 408 | 0,035 | 0,006 | Акт № 116 от 14.02.2022 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
2022 | Л-41-1 | 5,28 | 6 | 0,02 | 69,6 | 0,337 | 60 408 | 0,001 |  | Акт № 123 от 16.02.2022 09:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)
2022 | Л-41-1 | 2,37 | 2 | 0,07 | 1 116,61 | 0,763 | 60 408 | 0,018 |  | Акт № 150 от 01.03.2022 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2022 | Л-41-1 | 4,03 | 6 | 0,03 | 24,2 | 0,121 | 60 408 |  |  | Акт № 491 от 11.11.2022 20:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 |  | 19,95 | 760 | 0,32 | 2 100,8 | 0,99 | 60 138 | 0,035 | 0,013 | - | Описание причин
2021 | Л-41-1 | 0,48 | 6 | 0,01 | 2,9 | 0,003 | 60 138 |  |  | Акт № 15 от 08.01.2021 22:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов)
2021 | Л-41-1 | 11,12 | 6 | 0,03 | 66,7 | 0,334 | 60 138 | 0,001 |  | Акт № 64 от 23.01.2021 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО)
2021 | Л-41-1 | 3,58 | 293 | 0,12 | 1 049,91 | 0,43 | 60 138 | 0,017 | 0,005 | Акт № 259 от 22.07.2021 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2021 | Л-41-1 | 1,25 | 273 | 0,15 | 341,25 | 0,188 | 60 138 | 0,006 | 0,005 | Акт № 285 от 08.08.2021 01:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра)
2021 | Л-41-1 | 3,52 | 182 | 0,01 | 640,04 | 0,035 | 60 138 | 0,011 | 0,003 | Акт № 378 от 24.12.2021 09:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие)

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 90.016 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 189 522 491,81 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 9 752 936,23
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1 992 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 53 488 | 59 703 | 66 642 | 74 387 | 83 034 | 92 688 | 103 465 | 115 496 | 128 928 | 143 924 | 160 667 | 179 359 | 200 229 | 223 530 | 249 545 | 278 592 | 311 024 | 347 236 | 387 669 | 432 815 | 483 225 | 539 513 | 602 366 | 672 549 | 750 918 | 838 431 | 936 154 | 1 045 281 | 1 167 142 | 1 303 227 | 1 455 198 | 1 624 910 | 1 814 438 | 2 026 097 | 2 262 475 | 2 526 463 | 2 821 287 | 3 150 555 | 3 518 296 | 3 929 008 | 4 387 720
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | [6 empty] | 53 488 | 59 703 | 66 642 | 74 387 | 83 034 | 92 688 | 103 465 | 115 496 | 128 928 | 143 924 | 160 667 | 179 359 | 200 229 | 223 530 | 249 545 | 278 592 | 311 024 | 347 236 | 387 669 | 432 815 | 483 225 | 539 513 | 602 366 | 672 549 | 750 918 | 838 431 | 936 154 | 1 045 281 | 1 167 142 | 1 303 227 | 1 455 198 | 1 624 910 | 1 814 438 | 2 026 097 | 2 262 475 | 2 526 463 | 2 821 287 | 3 150 555 | 3 518 296 | 3 929 008 | 4 387 720
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2030: 12 854 599; 2036: 13 151 856; 2042: 16 622 101; 2048: 21 008 004; 2054: 26 551 170; 2060: 33 556 955; 2066: 42 411 284
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 89 965 | 93 546 | 97 269 | 101 140 | 105 165 | 109 351 | 113 703 | 118 229 | 122 934 | 127 827 | 132 914 | 138 204 | 143 705 | 149 424 | 155 371 | 161 555 | 167 985 | 174 671 | 181 623 | 188 851 | 196 368 | 204 183 | 212 309 | 220 759 | 229 546 | 238 682 | 248 181 | 258 059 | 268 329 | 279 009 | 290 113 | 301 660 | 313 666 | 326 150 | 339 131 | 352 628 | 366 663 | 381 256 | 396 430 | 412 208 | 428 614
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | 7 583 124 | -5 261 679 | -5 251 018 | -5 239 401 | -5 226 729 | -5 212 890 | 7 954 095 | -5 181 204 | -5 163 066 | -5 143 177 | -5 121 347 | -5 097 365 | 11 551 106 | -5 041 974 | -5 010 012 | -4 974 781 | -4 935 919 | -4 893 022 | 16 162 367 | -4 793 262 | -4 735 336 | -4 671 232 | -4 600 253 | -4 521 620 | 22 116 706 | -4 337 816 | -4 230 593 | -4 111 589 | -3 979 457 | -3 832 692 | 29 887 338 | -3 488 358 | -3 286 824 | -3 062 681 | -2 813 322 | 2 879 091 | 45 599 234 | 3 531 811 | 3 914 725 | 4 341 216 | 4 816 334
Амортизация | [6 empty] | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928 | -5 414 928
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | 7 583 124 | -5 261 679 | -5 251 018 | -5 239 401 | -5 226 729 | -5 212 890 | 7 954 095 | -5 181 204 | -5 163 066 | -5 143 177 | -5 121 347 | -5 097 365 | 11 551 106 | -5 041 974 | -5 010 012 | -4 974 781 | -4 935 919 | -4 893 022 | 16 162 367 | -4 793 262 | -4 735 336 | -4 671 232 | -4 600 253 | -4 521 620 | 22 116 706 | -4 337 816 | -4 230 593 | -4 111 589 | -3 979 457 | -3 832 692 | 29 887 338 | -3 488 358 | -3 286 824 | -3 062 681 | -2 813 322 | 2 879 091 | 45 599 234 | 3 531 811 | 3 914 725 | 4 341 216 | 4 816 334
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | 7 583 124 | -5 261 679 | -5 251 018 | -5 239 401 | -5 226 729 | -5 212 890 | 7 954 095 | -5 181 204 | -5 163 066 | -5 143 177 | -5 121 347 | -5 097 365 | 11 551 106 | -5 041 974 | -5 010 012 | -4 974 781 | -4 935 919 | -4 893 022 | 16 162 367 | -4 793 262 | -4 735 336 | -4 671 232 | -4 600 253 | -4 521 620 | 22 116 706 | -4 337 816 | -4 230 593 | -4 111 589 | -3 979 457 | -3 832 692 | 29 887 338 | -3 488 358 | -3 286 824 | -3 062 681 | -2 813 322 | 2 879 091 | 45 599 234 | 3 531 811 | 3 914 725 | 4 341 216 | 4 816 334
Налог на прибыль |  |  |  | 2066: -2 628 610; 2067: -882 953; 2068: -978 681; 2069: -1 085 304; 2070: -1 204 083
Чистая прибыль | [6 empty] | 7 583 124 | -5 261 679 | -5 251 018 | -5 239 401 | -5 226 729 | -5 212 890 | 7 954 095 | -5 181 204 | -5 163 066 | -5 143 177 | -5 121 347 | -5 097 365 | 11 551 106 | -5 041 974 | -5 010 012 | -4 974 781 | -4 935 919 | -4 893 022 | 16 162 367 | -4 793 262 | -4 735 336 | -4 671 232 | -4 600 253 | -4 521 620 | 22 116 706 | -4 337 816 | -4 230 593 | -4 111 589 | -3 979 457 | -3 832 692 | 29 887 338 | -3 488 358 | -3 286 824 | -3 062 681 | -2 813 322 | 2 879 091 | 42 970 624 | 2 648 858 | 2 936 044 | 3 255 912 | 3 612 250
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | 7 583 124 | -5 261 679 | -5 251 018 | -5 239 401 | -5 226 729 | -5 212 890 | 7 954 095 | -5 181 204 | -5 163 066 | -5 143 177 | -5 121 347 | -5 097 365 | 11 551 106 | -5 041 974 | -5 010 012 | -4 974 781 | -4 935 919 | -4 893 022 | 16 162 367 | -4 793 262 | -4 735 336 | -4 671 232 | -4 600 253 | -4 521 620 | 22 116 706 | -4 337 816 | -4 230 593 | -4 111 589 | -3 979 457 | -3 832 692 | 29 887 338 | -3 488 358 | -3 286 824 | -3 062 681 | -2 813 322 | 2 879 091 | 45 599 234 | 3 531 811 | 3 914 725 | 4 341 216 | 4 816 334
Амортизация | [6 empty] | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928 | 5 414 928
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2066: -2 628 610; 2067: -882 953; 2068: -978 681; 2069: -1 085 304; 2070: -1 204 083
НДС |  |  |  | 2066: -2 102 888; 2067: -706 362; 2068: -782 945; 2069: -868 243; 2070: -963 267
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2066: 744 773; 2067: -494 603; 2068: 27 123; 2069: 30 210; 2070: 33 654
Инвестиции |  | -90 016 443 |  | 2030: -99 506 049
Изменения финансовых обязательств |  | 90 016 443 |  | 2030: 99 506 049
Чистый денежный поток | [6 empty] | 15 597 662 | 183 899 | 196 693 | 210 633 | 225 840 | 242 446 | 16 042 828 | 280 470 | 302 235 | 326 101 | 352 297 | 381 076 | 20 359 241 | 447 545 | 485 900 | 528 177 | 574 811 | 626 288 | 25 892 754 | 746 000 | 815 511 | 892 435 | 977 610 | 1 071 970 | 33 037 961 | 1 292 535 | 1 421 202 | 1 564 007 | 1 722 566 | 1 898 684 | 42 362 720 | 2 311 884 | 2 553 725 | 2 822 697 | 3 121 927 | 3 454 909 | 50 732 355 | 2 154 255 | 2 963 167 | 3 286 122 | 3 645 905
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 15 597 662 | 15 781 561 | 15 978 254 | 16 188 886 | 16 414 726 | 16 657 173 | 32 700 001 | 32 980 470 | 33 282 705 | 33 608 806 | 33 961 104 | 34 342 180 | 54 701 421 | 55 148 966 | 55 634 866 | 56 163 043 | 56 737 854 | 57 364 142 | 83 256 896 | 84 002 895 | 84 818 407 | 85 710 842 | 86 688 452 | 87 760 422 | 120 798 383 | 122 090 918 | 123 512 120 | 125 076 127 | 126 798 693 | 128 697 377 | 171 060 097 | 173 371 981 | 175 925 705 | 178 748 402 | 181 870 329 | 185 325 238 | 236 057 594 | 238 211 849 | 241 175 016 | 244 461 138 | 248 107 043
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 6 498 815 | 66 219 | 61 210 | 56 648 | 52 492 | 48 701 | 2 785 032 | 42 079 | 39 188 | 36 542 | 34 117 | 31 894 | 1 472 602 | 27 976 | 26 250 | 24 660 | 23 193 | 21 840 | 780 327 | 19 430 | 18 356 | 17 361 | 16 435 | 15 575 | 414 846 | 14 026 | 13 329 | 12 676 | 12 066 | 11 494 | 221 632 | 10 453 | 9 979 | 9 532 | 9 111 | 8 714 | 110 588 | 4 058 | 4 824 | 4 624 | 4 433
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 6 498 815 | 6 565 034 | 6 626 243 | 6 682 892 | 6 735 384 | 6 784 084 | 9 569 117 | 9 611 195 | 9 650 383 | 9 686 925 | 9 721 042 | 9 752 936 | 11 225 539 | 11 253 515 | 11 279 765 | 11 304 425 | 11 327 618 | 11 349 458 | 12 129 785 | 12 149 215 | 12 167 571 | 12 184 932 | 12 201 367 | 12 216 942 | 12 631 788 | 12 645 814 | 12 659 143 | 12 671 819 | 12 683 885 | 12 695 379 | 12 917 011 | 12 927 464 | 12 937 443 | 12 946 975 | 12 956 086 | 12 964 801 | 13 075 388 | 13 079 447 | 13 084 271 | 13 088 895 | 13 093 328
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.11.2024 | 29.11.2024 | нд | нд | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 10.12.2026 | 10.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 01.12.2026 | 09.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 10.12.2026 | 10.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.11.2024 | 29.11.2024 | нд | нд | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.12.2026 | 05.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.11.2026 | 30.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.12.2026 | 31.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.10.2030 | 31.10.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 01.11.2030 | 30.11.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 189,52249181 | 161,19380194 | 189,52249181 | 161,19380194 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 90,01644293 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90,01644293 | 0
1.1 | федерального бюджета | 189,52249181 | 189,52249181 | 189,52249181 | 189,52249181 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 90,01644293 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90,01644293 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 189,52249181 | 134,32816828 | 189,52249181 | 134,32816828 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 90,01644293 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90,01644293 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5,39518366 | 7,13106581 | 5,39518366 | 7,13106581 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,39518366 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,39518366 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 135,45484877 | 100,88336408 | 135,45484877 | 100,88336408 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 35,94879989 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35,94879989 | 0
2.3 | оборудование | 33,79500918 | 4,04145810 | 33,79500918 | 4,04145810 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33,79500918 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33,79500918 | 0
2.4 | прочие затраты | 14,87745020 | 22,27228029 | 14,87745020 | 22,27228029 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,87745020 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,87745020 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 35,000 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 35,000 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 189,52249181 | 134,32816828 | 189,52249181 | 134,32816828 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 35,000 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210040.0020. Оказание услуг по строительному контролю в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 3049.3693 | Сводный сметный расчет | 3049.3693 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "СЭП" | 3049.3693 | нд | 1 | 3044.4903 | 3044.4903 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 3659.2432 | 3659.2432 | 32515072566 | roseltorg.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 17.09.2025 | 31.08.2025 | 17.09.2025 | 15.11.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-31-1-01.12-0021 O_000-31-1-01.32-2017 O_000-31-1-01.32-2030 O_000-32-1-01.32-2359 O_000-32-1-01.32-2360 O_000-33-1-01.21-3076 O_000-33-1-01.32-3158 O_000-33-1-01.32-3193 O_000-33-1-01.32-3198 O_000-33-1-01.32-3202 O_000-33-1-01.32-3256 O_000-33-1-01.33-3095 O_000-33-1-03.21-2994 P_000-31-1-01.12-2618 P_007-32-1-01.32-2365 P_007-32-1-01.32-2367 P_007-33-1-01.32-3274 P_007-33-1-01.32-3277
[26 empty] | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 3049.3693 |  |  | 3049.3693
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210040.0041. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту "Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)" для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 153060.4744 | Сводный сметный расчет | 153060.4744 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 152295.172 | нд | 0 | 152295.172 | 152295.172 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 182754.2064 | 182754.2064 | mr-sz24811DP | lot-online.ru | 31.10.2024 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 08.11.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 31.10.2026 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3191
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 35 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 7 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, Олонецкий район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 35(0)
шт./комплекты | 7
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 189,52249181
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 186,41344961
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 186,41344961
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 29.11.2024 № КАР/00223-ППН/24 подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" с учетом ДС №1 от 02.07.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 182,75420645
% от сметной стоимости проекта | 96,43 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 17.09.2025 № КАР/00228-ППН/25 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 3,65924316
% от сметной стоимости проекта | 1,93 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 87,2 %
в том числе
- СМР, % | 67,51%
- поставка основного оборудования, % | 16,13%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3,56%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 29.11.2024 , КАР/00223-ППН/24
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 17.09.2025 , КАР/00228-ППН/25 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 29.11.2024 , КАР/00223-ППН/24
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)