## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Олонецкий муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 1,98223183 2025 г.; 36,62005553 2030 г.;Замена линий электропередачи: 7,7 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,016776611 2031 г.; -0,016776611 2032 г.; -0,016776611 2033 г.; -0,016776611 2034 г.; -0,016776611 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,003909484 2031 г.; -0,003909484 2032 г.; -0,003909484 2033 г.; -0,003909484 2034 г.; -0,003909484 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,982 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,982 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Л-13П-6 | Л-13П-6 | пролёты опор №1-38, 14-48, 55-61, 63-124 | согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | одна | одна | 70 | 70 | ВЛ | ВЛЗ | 9 | 9 | 2025 | 2023 | 10 | деревянные | железобетонные | нд | нд | Акт ТОБ б/н от 25.12.2023г. ПО "ЮКЭС" Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | выполнить реконструкцию ВЛ с заменой опор и провода на СИП

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе с заменой опор и провода на СИП - 6,8595 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,40393055 млн руб./ км - ВЛ 4,69202215 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Республики Карелии скорректирована на период 2025-2027 гг. и утверждена Главой Республики Карелия (письмо от 04.03.2025 № 2481/15-17/МСЖКХиЭ-и)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2023 |  | 9,2 | 455 | 0,78 | 2 083,15 | 3,597 | 60 650 | 0,034 | 0,008 | - | Описание причин | 2 031 | 1 | 438,901397777778 | 1,484 |  | 60 650 | 0,007 | 0,001 |  |  | -0,016776611 | -0,003909484 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-13П-6 | 7,88 | 226 | 0,39 | 1 781,63 | 3,082 | 60 650 | 0,029 | 0,004 | Акт № 357 от 11.10.2023 20:42 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 032 | 1 | 438,901397777778 | 1,484 |  | 60 650 | 0,007 | 0,001 |  |  | -0,016776611 | -0,003909484 |  | Экспертная оценка
2023 | Л-13П-6 | 1,32 | 229 | 0,39 | 301,52 | 0,515 | 60 650 | 0,005 | 0,004 | Акт № 458 от 19.12.2023 16:00 | Падение деревьев (веток) из-за ГИО | 2 033 | 1 | 438,901397777778 | 1,484 |  | 60 650 | 0,007 | 0,001 |  |  | -0,016776611 | -0,003909484 |  | Экспертная оценка
2022 |  | 13,07 | 432 | 0,36 | 2 276,94 | 2,097 | 60 408 | 0,038 | 0,007 | - | Описание причин | 2 034 | 1 | 438,901397777778 | 1,484 |  | 60 650 | 0,007 | 0,001 |  |  | -0,016776611 | -0,003909484 |  | Экспертная оценка
2022 | Л-13П-6 | 7,65 | 224 | 0,23 | 1 713,6 | 1,76 | 60 408 | 0,028 | 0,004 | Акт № 172 от 26.03.2022 18:32 | Падение деревьев (веток) из-за ветра | 2 035 | 1 | 438,901397777778 | 1,484 |  | 60 650 | 0,007 | 0,001 |  |  | -0,016776611 | -0,003909484 |  | Экспертная оценка
2022 | Л-13П-6 | 2,22 | 104 | 0,08 | 230,54 | 0,177 | 60 408 | 0,004 | 0,002 | Акт № 284 от 10.07.2022 20:29 | Падение деревьев (веток) из-за ветра
2022 | Л-13П-6 | 3,2 | 104 | 0,05 | 332,8 | 0,16 | 60 408 | 0,006 | 0,002 | Акт № 333 от 02.08.2022 10:31 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
2021 | [6 empty] | 60 138 |  |  | - | Описание причин
2021 | Отключений нет | [5 empty] | 60 138

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 38 602 287,36 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 1 296 192,87
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 250 000
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 12 981 | 14 511 | 16 222 | 18 135 | 20 274 | 22 665 | 25 339 | 28 328 | 31 670 | 35 406 | 39 584 | 44 256 | 49 479 | 55 319 | 61 849 | 69 150 | 77 315 | 86 443 | 96 651 | 108 065 | 120 828 | 135 100 | 151 058 | 168 904 | 188 859 | 211 174 | 236 128 | 264 033 | 295 238 | 330 134 | 369 158 | 412 799 | 461 603 | 516 181 | 577 218 | 645 478 | 721 816 | 807 189 | 902 667 | 1 009 449 | 1 128 871
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | [6 empty] | 12 981 | 14 511 | 16 222 | 18 135 | 20 274 | 22 665 | 25 339 | 28 328 | 31 670 | 35 406 | 39 584 | 44 256 | 49 479 | 55 319 | 61 849 | 69 150 | 77 315 | 86 443 | 96 651 | 108 065 | 120 828 | 135 100 | 151 058 | 168 904 | 188 859 | 211 174 | 236 128 | 264 033 | 295 238 | 330 134 | 369 158 | 412 799 | 461 603 | 516 181 | 577 218 | 645 478 | 721 816 | 807 189 | 902 667 | 1 009 449 | 1 128 871
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2027: 448 275; 2030: 503 957; 2033: 566 556; 2036: 636 931; 2039: 716 048; 2040: -453 992; 2042: 804 992; 2045: 904 984; 2048: 1 017 397; 2050: -670 728; 2051: 1 143 773; 2054: 1 285 847; 2057: 1 445 569; 2060: 634 197; 2063: 1 826 996; 2066: 2 053 937; 2069: 2 309 067; 2070: -1 464 005
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | 112 351 | 116 822 | 121 472 | 126 306 | 131 333 | 136 560 | 141 995 | 147 647 | 153 523 | 159 633 | 165 987 | 172 593 | 179 462 | 186 605 | 194 032 | 201 754 | 209 784 | 218 133 | 226 815 | 235 842 | 245 229 | 254 989 | 265 137 | 275 690 | 286 662 | 298 071 | 309 935 | 322 270 | 335 096 | 348 433 | 362 301 | 376 721 | 391 714 | 407 304 | 423 515 | 440 371 | 457 898 | 476 122 | 495 072 | 514 775 | 535 263
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | 448 275 |  |  | -473 634 | -971 589 | -965 229 | -391 925 | -951 315 | -943 697 | -298 657 | -926 948 | -917 730 | -191 835 | -1 351 343 | -886 074 | -68 990 | -860 999 | -847 042 | 72 966 | -815 824 | -798 346 | 237 940 | -759 015 | -1 407 593 | 430 939 | -686 727 | -658 329 | 658 446 | -593 677 | -556 860 | 928 949 | -472 588 | -424 355 | 262 734 | -313 403 | -249 606 | 1 647 559 | -102 190 | 1 085 848 | 3 233 650 | 1 283 311 | 1 397 739 | 3 833 291 | 200 130
Амортизация | [6 empty] | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922 | -1 102 922
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 448 275 |  |  | -473 634 | -971 589 | -965 229 | -391 925 | -951 315 | -943 697 | -298 657 | -926 948 | -917 730 | -191 835 | -1 351 343 | -886 074 | -68 990 | -860 999 | -847 042 | 72 966 | -815 824 | -798 346 | 237 940 | -759 015 | -1 407 593 | 430 939 | -686 727 | -658 329 | 658 446 | -593 677 | -556 860 | 928 949 | -472 588 | -424 355 | 262 734 | -313 403 | -249 606 | 1 647 559 | -102 190 | 1 085 848 | 3 233 650 | 1 283 311 | 1 397 739 | 3 833 291 | 200 130
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 448 275 |  |  | -473 634 | -971 589 | -965 229 | -391 925 | -951 315 | -943 697 | -298 657 | -926 948 | -917 730 | -191 835 | -1 351 343 | -886 074 | -68 990 | -860 999 | -847 042 | 72 966 | -815 824 | -798 346 | 237 940 | -759 015 | -1 407 593 | 430 939 | -686 727 | -658 329 | 658 446 | -593 677 | -556 860 | 928 949 | -472 588 | -424 355 | 262 734 | -313 403 | -249 606 | 1 647 559 | -102 190 | 1 085 848 | 3 233 650 | 1 283 311 | 1 397 739 | 3 833 291 | 200 130
Налог на прибыль |  |  |  | 2027: -112 069
Чистая прибыль |  |  |  | 336 206 |  |  | -473 634 | -971 589 | -965 229 | -391 925 | -951 315 | -943 697 | -298 657 | -926 948 | -917 730 | -191 835 | -1 351 343 | -886 074 | -68 990 | -860 999 | -847 042 | 72 966 | -815 824 | -798 346 | 237 940 | -759 015 | -1 407 593 | 430 939 | -686 727 | -658 329 | 658 446 | -593 677 | -556 860 | 928 949 | -472 588 | -424 355 | 262 734 | -313 403 | -249 606 | 1 647 559 | -102 190 | 1 085 848 | 3 233 650 | 1 283 311 | 1 397 739 | 3 833 291 | 200 130
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 448 275 |  |  | -473 634 | -971 589 | -965 229 | -391 925 | -951 315 | -943 697 | -298 657 | -926 948 | -917 730 | -191 835 | -1 351 343 | -886 074 | -68 990 | -860 999 | -847 042 | 72 966 | -815 824 | -798 346 | 237 940 | -759 015 | -1 407 593 | 430 939 | -686 727 | -658 329 | 658 446 | -593 677 | -556 860 | 928 949 | -472 588 | -424 355 | 262 734 | -313 403 | -249 606 | 1 647 559 | -102 190 | 1 085 848 | 3 233 650 | 1 283 311 | 1 397 739 | 3 833 291 | 200 130
Амортизация | [6 empty] | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922 | 1 102 922
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2027: -112 069
НДС |  |  |  | 2027: -89 655
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2027: 31 753; 2028: -31 753
Инвестиции | -1 982 232 |  |  | 2030: -36 620 056
Изменения финансовых обязательств | 1 982 232 |  |  | 2030: 36 620 056
Чистый денежный поток |  |  |  | 367 959 | -31 753 |  | 755 146 | 157 600 | 165 233 | 853 197 | 181 928 | 191 070 | 965 118 | 211 169 | 222 231 | 1 093 305 | -298 105 | 260 219 | 1 240 720 | 290 308 | 307 057 | 1 411 066 | 344 518 | 365 492 | 1 609 035 | 412 689 | -365 605 | 1 840 634 | 499 435 | 533 513 | 2 113 642 | 611 095 | 655 275 | 2 438 246 | 756 401 | 814 281 | 1 638 788 | 947 424 | 1 023 980 | 3 300 578 | 1 200 879 | 1 303 018 | 3 880 380 | 1 539 973 | 1 677 287 | 4 599 949 | 240 156
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | 367 959 | 336 206 | 336 206 | 1 091 352 | 1 248 952 | 1 414 185 | 2 267 382 | 2 449 311 | 2 640 381 | 3 605 499 | 3 816 669 | 4 038 900 | 5 132 205 | 4 834 100 | 5 094 319 | 6 335 038 | 6 625 347 | 6 932 404 | 8 343 470 | 8 687 988 | 9 053 480 | 10 662 515 | 11 075 204 | 10 709 599 | 12 550 233 | 13 049 668 | 13 583 180 | 15 696 822 | 16 307 917 | 16 963 193 | 19 401 438 | 20 157 840 | 20 972 121 | 22 610 909 | 23 558 332 | 24 582 312 | 27 882 890 | 29 083 770 | 30 386 788 | 34 267 167 | 35 807 140 | 37 484 427 | 42 084 376 | 42 324 532
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | 237 513 | -17 713 |  | 314 634 | 56 749 | 51 420 | 229 462 | 42 286 | 38 381 | 167 544 | 31 682 | 28 815 | 122 512 | -28 869 | 21 779 | 89 742 | 18 147 | 16 588 | 65 881 | 13 901 | 12 745 | 48 491 | 10 749 | -8 229 | 35 806 | 8 396 | 7 752 | 26 540 | 6 631 | 6 145 | 19 762 | 5 298 | 4 929 | 8 574 | 4 284 | 4 001 | 11 146 | 3 505 | 3 287 | 8 459 | 2 901 | 2 731 | 6 472 | 292
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  |  | 237 513 | 219 799 | 219 799 | 534 433 | 591 183 | 642 602 | 872 064 | 914 350 | 952 731 | 1 120 275 | 1 151 957 | 1 180 771 | 1 303 283 | 1 274 414 | 1 296 193 | 1 385 935 | 1 404 083 | 1 420 671 | 1 486 552 | 1 500 453 | 1 513 198 | 1 561 689 | 1 572 438 | 1 564 208 | 1 600 014 | 1 608 411 | 1 616 162 | 1 642 702 | 1 649 334 | 1 655 479 | 1 675 242 | 1 680 540 | 1 685 470 | 1 694 043 | 1 698 327 | 1 702 328 | 1 713 474 | 1 716 979 | 1 720 266 | 1 728 724 | 1 731 625 | 1 734 356 | 1 740 829 | 1 741 121
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.11.2024 | 29.11.2024 | нд | нд | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 21.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 01.12.2025 | 20.12.2025 | нд | нд | 25.12.2025 | 25.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.05.2026 | 31.05.2026 | нд | нд | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.11.2024 | 29.11.2024 | нд | нд | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.09.2030 | 30.09.2030 | нд | нд | 20.05.2026 | 10.06.2026 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.08.2030 | 31.08.2030 | нд | нд | 27.05.2026 |  | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2030 | 31.10.2030 | нд | нд | 10.06.2026 |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.11.2030 | 15.11.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 16.11.2030 | 30.11.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 38,60228736 | 26,26400462 | 38,60228736 | 24,28177279 | 0 | 1,98223183 | 4 кв. | 1,98223183 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,98223183 | 1,98223183
1.1 | федерального бюджета | 38,60228736 | 26,26400462 | 38,60228736 | 24,28177279 | 0 | 1,98223183 | 4 кв. | 1,98223183 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,98223183 | 1,98223183
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 38,60228736 | 21,88667052 | 38,60228736 | 19,90443869 | 0 | 1,98223183 | 4 кв. | 1,98223183 | 4 кв. | 0 | нд | 4,91991191 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,98223183 | 6,90214374
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,42971187 | 1,15943362 | 1,42971187 | -0,82279821 | 0 | 1,42971187 | 4 кв. | 1,98223183 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,42971187 | 1,98223183
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 28,23823432 | 16,43401891 | 28,23823432 | 16,43401891 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,35182727 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2,35182727
2.3 | оборудование | 5,63042658 | 0,65146180 | 5,63042658 | 0,65146180 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,56808464 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2,56808464
2.4 | прочие затраты | 3,30391459 | 3,64175619 | 3,30391459 | 3,64175619 | 0 | 0,55251996 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,55251996 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 7,700 | 6,859 | 0 | 6,859 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 7,700 | 6,859 | 0 | 6,859 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 38,60228736 | 21,88667052 | 38,60228736 | 21,88667052 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 7,700 | 6,859 | 0 | 6,859 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210040.0039. Выполнение полного комплекса работ по реконструкции ВЛ 10 кВ в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 22,81 км, установка дистанционно-управляемых коммутационных аппаратов 6-10 кВ - 1 шт.) для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 31109.9846 | Сводный сметный расчет | 31109.9846 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 30954.4346 | нд | 0 | 30954.4346 | 30954.4347 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 37145.3216 | 35163.0898 | mr-sz24808DP | lot-online.ru | 31.10.2024 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 08.11.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 31.10.2024 | 29.11.2024 | 31.10.2026 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 37 145,32159 тыс. руб на 31 354,98631 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-33-1-01.32-3193 O_000-33-1-01.32-3256
2 | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210040.0019. Оказание услуг по строительному контролю в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия для нужд Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 611.578 | Сводный сметный расчет | 611.578 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 611.578 | нд | 1 | 611.578 | 611.578 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 611.578 | 611.578 | mr-sz25155DP | roseltorg.ru | 30.04.2025 | 22.04.2025 | 23.05.2025 | 25.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 10.06.2025 | 31.05.2025 | 10.07.2025 | 31.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 611,57796 тыс. руб на 733,89355 тыс. руб с 733,89355 тыс. руб на 627,3223 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_000-31-1-01.32-2047 O_000-31-1-01.32-2295 O_000-31-1-01.33-2011 O_000-31-1-01.33-2012 O_000-31-1-01.33-2013 O_000-31-1-01.33-2024 O_000-31-1-01.33-2026 O_000-31-1-01.41-2021 O_000-31-1-01.41-2025 O_000-31-1-01.41-2027 O_000-33-1-01.32-3152 O_000-33-1-01.32-3156 O_000-33-1-01.32-3157 O_000-33-1-01.32-3159 O_000-33-1-01.32-3161 O_000-33-1-01.32-3165 O_000-33-1-01.32-3166 O_000-33-1-01.32-3168 O_000-33-1-01.32-3169 O_000-33-1-01.32-3170 O_000-33-1-01.32-3171 O_000-33-1-01.32-3172 O_000-33-1-01.32-3203 O_000-33-1-01.32-3257 O_000-33-1-01.32-3258 O_000-33-1-01.32-3259 O_000-33-1-01.33-3096 O_000-33-1-01.33-3097
[26 empty] | ФГБУ "РЭА" МИНЭНЕРГО РОССИИ | 611.578 |  |  | 611.578

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3194
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-13П-6 "Видлица-Верхняя Видлица" в Олонецком районе в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Карелия (замена опор и провода на СИП - 7,7 км, установка дистанционно-управляемого коммутационного аппарата 6-10 кВ - 1 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, Олонецкий район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 7,7(0)
шт./комплекты | 1
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 38,60228736
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 31,98230861
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 31,98230861
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 29.11.2024 № КАР/00221-ППН/24 подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" с учетом ДС №2 от 19.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 31,35498631
% от сметной стоимости проекта | 81,23 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,98223183
освоено по договору, млн. руб. | 6,01494651
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 10.06.2025 № КАР/00196-ППН/25 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" с учетом ДС №4 от 24.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,6273223
% от сметной стоимости проекта | 1,63 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 70,84 %
в том числе
- СМР, % | 57,24%
- поставка основного оборудования, % | 8,91%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4,68%
% оплаты по объекту(предоплата) | 5,14 %
всего оплачено по объекту | 1,98223183
% освоения по объекту за отчетный период | 17,88 %
всего освоено по объекту | 6,90214374
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 29.11.2024 , КАР/00221-ППН/24
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , Оказание Услуг , 10.06.2025 , КАР/00196-ППН/25 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 29.11.2024 , КАР/00221-ППН/24
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)