## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Развитие электрической сети; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Карелия
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Прионежский муниципальный район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 0,21420888 2025 г.; 4,76575042 2027 г.;Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,423 2026 г.; 0,423 2027 г.; 0,423 2028 г.; 0,423 2029 г.; 0,423 2030 г.; 0,423 2031 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: 0,47 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000320243 2027 г.; -0,000320243 2028 г.; -0,000320243 2029 г.; -0,000320243 2030 г.; -0,000320243 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000252817 2027 г.; -0,000252817 2028 г.; -0,000252817 2029 г.; -0,000252817 2030 г.; -0,000252817 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(неТП) 0,423
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0,374 МВт 19.12.2024; 0,151 МВт 19.12.2024
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4,98 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4,15 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП-3038 | ТП-3038 | КТП | КТП | КТП | ТП-3038 | ТП-3038 | 2011 | нд | 2011 | 10 | 10 | 400 | 630 | нд | нд | нд | Акт обследования технического состояния электросетевого оборудования от 14.02.2024; ПО ЮКЭС | Замена ТП-3038 мощностью 400 кВА на ТП ориентировочной мощностью 630 кВА
2 | ТП-3052 | ТП-3052 | КТП | КТП | КТП | ТП-3052 | ТП-3052 | 2013 | нд | 2013 | нд | нд | 160 | 400 | нд | нд | нд | Акт обследования технического состояния электросетевого оборудования от 14.02.2024; ПО ЮКЭС | Замена ТП-3052 мощностью 160 кВА на ТП ориентировочной мощностью 400 кВА
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Повышение наблюдаемости и управляемости объектов распределительной электрической сети. Выполнение требований п.п. 57, 620 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Замена ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), замена ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,83491194 млн руб./ - МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт обследования технического состояния электросетевого оборудования от 14.02.2024; Протокол заседания Технического совета Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" № 1ТС от 28.02.2024, Представление Прокуратуры Прионежского района Республики Карелия от 01.02.2024 года № 7-02-2024/185-24-20860011
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2023 |  | 1,27 | 46 | 0,05 | 58,27 | 0,061 | 60 650 | 0,001 | 0,001 | - | Описание причин | 2 027 | 0 |  |  |  | 60 650 |  |  |  |  | -0,000320243 | -0,000252817 |  | Экспертная оценка
2023 | ТП-3052 | 1,27 | 46 | 0,05 | 58,27 | 0,061 | 60 650 | 0,001 | 0,001 | Акт № 450 от 16.12.2023 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 2 028 | 0 |  |  |  | 60 650 |  |  |  |  | -0,000320243 | -0,000252817 |  | Экспертная оценка
2022 | [6 empty] | 60 408 |  |  | - | Описание причин | 2 029 | 0 |  |  |  | 60 650 |  |  |  |  | -0,000320243 | -0,000252817 |  | Экспертная оценка
2022 | Отключений нет | [5 empty] | 60 408 |  |  |  |  | 2 030 | 0 |  |  |  | 60 650 |  |  |  |  | -0,000320243 | -0,000252817 |  | Экспертная оценка
2021 | [6 empty] | 60 138 |  |  | - | Описание причин | 2 031 | 0 |  |  |  | 60 650 |  |  |  |  | -0,000320243 | -0,000252817 |  | Экспертная оценка
2021 | Отключений нет | [5 empty] | 60 138

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 4 149 966,08 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -3 833 827,07
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143
Доход, руб. без НДС |  | -15 957 |  | -16 590 | -17 246 | -17 927 | -18 634 | -19 369 | -20 132 | -20 924 | -21 748 | -22 603 | -23 490 | -24 412 | -25 369 | -26 363 | -27 394 | -28 464 | -29 574 | -30 726 | -31 921 | 424 | 472
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Доход |  | -15 957 |  | -16 590 | -17 246 | -17 927 | -18 634 | -19 369 | -20 132 | -20 924 | -21 748 | -22 603 | -23 490 | -24 412 | -25 369 | -26 363 | -27 394 | -28 464 | -29 574 | -30 726 | -31 921 | 424 | 472
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 1 976 |  | 2 056 | 2 137 | 2 222 | 2 311 | 2 403 | 2 498 | 2 598 | 2 701 | 2 809 | 2 921 | 3 037 | 3 158 | 3 283 | 3 414 | 3 550 | 3 691 | 3 838 | 3 991 | 4 150 | 4 315
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -152 313 |  | -152 867 | -153 441 | -154 036 | -154 655 | -155 298 | -155 966 | -156 659 | -157 379 | -158 126 | -158 902 | -159 708 | -160 544 | -161 411 | -162 312 | -163 246 | -164 215 | -165 220 | -166 262 | -133 759 | -133 546
Амортизация |  | -138 332 |  | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332 | -138 332
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -152 313 |  | -152 867 | -153 441 | -154 036 | -154 655 | -155 298 | -155 966 | -156 659 | -157 379 | -158 126 | -158 902 | -159 708 | -160 544 | -161 411 | -162 312 | -163 246 | -164 215 | -165 220 | -166 262 | -133 759 | -133 546
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -152 313 |  | -152 867 | -153 441 | -154 036 | -154 655 | -155 298 | -155 966 | -156 659 | -157 379 | -158 126 | -158 902 | -159 708 | -160 544 | -161 411 | -162 312 | -163 246 | -164 215 | -165 220 | -166 262 | -133 759 | -133 546
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -152 313 |  | -152 867 | -153 441 | -154 036 | -154 655 | -155 298 | -155 966 | -156 659 | -157 379 | -158 126 | -158 902 | -159 708 | -160 544 | -161 411 | -162 312 | -163 246 | -164 215 | -165 220 | -166 262 | -133 759 | -133 546
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -152 313 |  | -152 867 | -153 441 | -154 036 | -154 655 | -155 298 | -155 966 | -156 659 | -157 379 | -158 126 | -158 902 | -159 708 | -160 544 | -161 411 | -162 312 | -163 246 | -164 215 | -165 220 | -166 262 | -133 759 | -133 546
Амортизация |  | 138 332 |  | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332 | 138 332
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции | -214 209 | -4 765 750
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -214 209 | -4 782 528 |  | -17 442 | -18 130 | -18 845 | -19 588 | -20 359 | -21 160 | -21 992 | -22 856 | -23 753 | -24 684 | -25 650 | -26 654 | -27 695 | -28 776 | -29 896 | -31 059 | -32 265 | -33 516 | 5 488 | 5 744
Накопленный чистый денежный поток | -214 209 | -4 996 737 |  | -5 014 179 | -5 032 309 | -5 051 154 | -5 070 741 | -5 091 100 | -5 112 260 | -5 134 252 | -5 157 108 | -5 180 860 | -5 205 544 | -5 231 195 | -5 257 849 | -5 285 544 | -5 314 319 | -5 344 216 | -5 375 275 | -5 407 541 | -5 441 057 | -5 435 569 | -5 429 825
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -185 126 | -3 572 035 |  | -11 259 | -10 114 | -9 085 | -8 161 | -7 331 | -6 585 | -5 915 | -5 312 | -4 771 | -4 285 | -3 848 | -3 456 | -3 103 | -2 787 | -2 502 | -2 247 | -2 017 | -1 811 | 256 | 232
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -185 126 | -3 757 161 |  | -3 768 419 | -3 778 533 | -3 787 618 | -3 795 780 | -3 803 111 | -3 809 695 | -3 815 610 | -3 820 922 | -3 825 694 | -3 829 979 | -3 833 827 | -3 837 283 | -3 840 386 | -3 843 173 | -3 845 675 | -3 847 922 | -3 849 939 | -3 851 749 | -3 851 493 | -3 851 261
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | не окупается
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | не окупается
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.02.2026 | 31.03.2026 | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 01.05.2026 | 31.05.2026 | нд | нд | 01.05.2025 | 10.05.2025 | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | В рамках общего договора поставки под потребность Общества | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.06.2026 | 31.08.2026 | нд | нд | 10.05.2025 | 13.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 01.05.2025 | 01.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.09.2026 | 30.09.2026 | нд | нд | 13.05.2025 | 16.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 01.10.2026 | 31.10.2026 | нд | нд | 16.05.2025 | 18.05.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 01.11.2026 | 30.11.2026 | нд | нд | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2026 | 31.12.2026 | нд | нд | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 4,97995930 | 0 | 4,97995930 | -14,08655478 | 0 | 0,21420888 | 2 кв. | 14,08655478 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 4,76575042 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,97995930 | 14,08655478
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 4,97995930 | 0 | 4,97995930 | -14,08655478 | 0 | 0,21420888 | 2 кв. | 14,08655478 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 4,76575042 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,97995930 | 14,08655478
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 4,14996608 | 3,58233067 | 4,14996608 | -9,92723989 | 0 | 0,17850740 | 2 кв. | 13,50957056 | 2 кв. | 3,97145868 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,14996608 | 13,50957056
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,12452620 | 0,08413683 | 0,12452620 | 0,07810553 | 0 | 0,12452620 | 2 кв. | 0,00603130 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,12452620 | 0,00603130
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,72804021 | 0,45956808 | 0,72804021 | -1,08768573 | 0 | 0 | нд | 1,54725381 | 2 кв. | 0,72804021 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,72804021 | 1,54725381
2.3 | оборудование | 2,58481472 | 2,51187690 | 2,58481472 | 0,24917987 | 0 | 0 | нд | 2,26269703 | 2 кв. | 2,58481472 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,58481472 | 2,26269703
2.4 | прочие затраты | 0,71258495 | 0,52674886 | 0,71258495 | -9,16683956 | 0 | 0,05398120 | 2 кв. | 9,69358842 | 2 кв. | 0,65860375 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,71258495 | 9,69358842
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | нд | 1,030 | 2 кв. | 1,030 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,030 | 1,030
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0,565 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,565 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0,565
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | нд | 1,030 | 2 кв. | 1,030 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,030 | 1,030
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0,565 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,565 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0,565
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 4,14996608 | 3,58233067 | 4,14996608 | -9,92723989 | 0 | 0 | нд | 13,50957056 | 2 кв. | 4,14996608 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,14996608 | 13,50957056
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | нд | 1,030 | 2 кв. | 1,030 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,030 | 1,030
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0,565 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,565 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0,565
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2026 | нд | 0 | 1.03 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | 21К0120010.0011. Поставка КТП ("киоскового типа"), МТП, СТП (ИД) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 1007.4853 | Мониторинг цен рынка | 1007.4853 | ОК | ОК | 0 | 5 | ООО САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 1007.4853 | нд | 1 | 1007.4853 | 1007.4853 | ООО САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 1208.9824 | 0 | mr-sz211192DP | b2b-mrsk.ru | 31.12.2021 | 21.12.2021 | 08.06.2022 | 05.07.2022 | нд | нд |  |  | 31.01.2022 | 20.07.2022 | 31.01.2022 | 01.04.2024 | 31.05.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ЭЛПРОЕКТ
ООО НПО ЗАВОД ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ
"ООО "РоЭлПром"
"ООО "ЗМС-ТЕХНОЛОДЖИ"
2 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Декабрь 2026 | нд | 0 | 1.03 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 23Т0120010.0002. Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 1255.2117 | Мониторинг цен рынка | 1255.2117 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ | 1255.2117 | нд | 0 | 1255.2117 | 1255.2117 | ГК АТОМ | 1506.254 | 0 | mr-sz23500DP | lot-online.ru | 31.03.2023 | 30.03.2023 | 17.04.2023 | 27.04.2023 | нд | нд |  |  | 31.05.2023 | 15.05.2023 | 31.05.2023 | 01.04.2024 | 31.05.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Аура-М
ГК АТОМ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_000-33-1-01.32-3272
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция р/с 0,4-10 кВ с заменой ТП-3038 мощностью 400 кВА на КТП мощностью 630 кВА (1 шт.), заменой ТП-3052 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА на КТП мощностью 400 кВА (1 шт.) в п. Новая Вилга Прионежского района
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Карелия, п. Новая Вилга
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 1,03(0,47)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 4,9799593
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2,71523644
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2,71523644
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 20.07.2022 № 324/355/22 поставщик ООО "Сарапульский Электромеханический Завод" под потребность Общества с учетом ДС №1 от 28.03.2023
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 1,2089824
% от сметной стоимости проекта | 24,28 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,2089824
освоено по договору, млн. руб. | 1,00748533
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 15.05.2023 № 195/167/23 поставщик ООО «ГК АТОМ» под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 1,50625404
% от сметной стоимости проекта | 30,25 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,50625404
освоено по договору, млн. руб. | 1,2552117
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 282,86 %
всего оплачено по объекту | 14,08655478
% освоения по объекту за отчетный период | 325,53 %
всего освоено по объекту | 13,50957056
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | ООО "Сарапульский Электромеханический Завод" , Поставки , Поставка оборудования , 20.07.2022 , 324/355/22 ООО «ГК АТОМ» , Поставки , Поставка материалов , 15.05.2023 , 195/167/23
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)