## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Мурманская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Кандалакшский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,02 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 4,9 МВт 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0,57 (МВт) от 17.12.2025
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,179 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1,814 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.2024 | №КОЛ-00560-Э-Ц/24-001 от 22.07.2024 №КОЛ-00560-Э-Ц/24-002 от 16.06.2026 | Договор подписан обеими сторонами | Мурманская обл, муниципальный район Кандалакшский, городское поселение Кандалакша, село Лувеньга | Нежилое помещение, Мурманская обл, муниципальный район Кандалакшский, городское поселение Кандалакша, село Лувеньга, ЗУ 51:19:0010210:2 | Контакты подключения фидера Заявителя к проходному изолятору ТТ в ПКУ на опоре вновь построенной ВЛ-10 кВ от от существующей ВЛ 10 кВ Л у границы учас; Контакты подключения фидера Заявителя к проходному изолятору ТТ в ПКУ на опоре вновь построенной ВЛ-10 кВ от от существующей ВЛ 10 кВ Л-15 у границы у. | 4.9 | 0 | 4.9 | 10 кВ | Первая | нд | нд | нд | нд | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от существующей ПС 94 Л-12 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании.(3шт); Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от существующей ПС-94 Л-15 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании. | нд | 2.2504

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24 с ИП Пантелимонов Сергей Петрович
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24 с ИП Пантелимонов Сергей Петрович
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 9,9335075 млн руб./ км - ВЛ 0,99335073 млн руб./ т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договор ТП КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24 с ИП Пантелимонов Сергей Петрович
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1 821 143,00 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет | 1,0
Срок амортизации, лет | 16 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет | 1,0
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. | 52 071 676,02
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств | -
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | -
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026
Прогноз инфляции | 6 | 5
Кумулятивная инфляция | 6 | 11
Доход, руб. без НДС |  | 87 758 402
Кредит, руб. | 2025 | 2026
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026
Доход |  | 87 758 402
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -31 536
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 87 726 866
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 87 726 866
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 87 726 866
Налог на прибыль |  | -21 931 717
Чистая прибыль |  | 65 795 150
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 87 726 866
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  | -21 931 717
НДС |  | -17 545 373
Изменения в рабочем капитале |  | 6 213 986
Инвестиции | -658 633 | -1 510 531
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток | -674 841 | 70 498 605
Накопленный чистый денежный поток | -674 841 | 69 823 764
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -583 217 | 52 654 893
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -583 217 | 52 071 676
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | 1,0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 1,0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 25.06.2024 | 25.06.2024 | нд | нд | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.07.2024 | 01.07.2024 | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.09.2025 | 30.09.2025 | нд | нд | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | Не требуется, применяется оборудование со склада | Не требуется, применяется оборудование со склада | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.01.2026 | 12.01.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 12.01.2026 | 06.04.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.06.2026 | 12.06.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 12.06.2026 | 19.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 19.06.2026 | 25.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 25.06.2026 | 25.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 25.06.2026 | 25.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 25.06.2026 | 25.06.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 25.06.2026 | 25.06.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2,18537160 | 3,44322687 | 2,18537160 | 2,05453144 | 0,00675300 | 2,08422220 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1,38194243 | 2 кв.; 3 кв. | 0,09439640 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,17861860 | 1,38194243
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 2,18537160 | 3,44322687 | 2,18537160 | 2,05453144 | 0,00675300 | 2,08422220 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1,38194243 | 2 кв.; 3 кв. | 0,09439640 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,17861860 | 1,38194243
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1,82114300 | 3,02572415 | 1,82114300 | 1,68404216 | 0,00675300 | 0,55561420 | 2 кв.; 3 кв. | 1,33492899 | 2 кв.; 3 кв. | 1,25877580 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,81439000 | 1,33492899
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,03854436 | 0,09628900 | 0,03854436 | 0 | 0 | 0,03854436 | 3 кв. | 0,09628900 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,03854436 | 0,09628900
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0,49825673 | 1,25977101 | 0,49825673 | 0,31209523 | 0 | 0,48511984 | 3 кв. | 0,94767578 | 3 кв. | 0,01313689 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,49825673 | 0,94767578
2.3 | оборудование | 1,22940235 | 1,10236516 | 1,22940235 | 1,00935095 | 0 | 0 | нд | 0,09301421 | 3 кв. | 1,22940235 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,22940235 | 0,09301421
2.4 | прочие затраты | 0,05493956 | 0,56729898 | 0,05493956 | 0,36259598 | 0,00675300 | 0,03195000 | 2 кв. | 0,19795000 | 2 кв.; 3 кв. | 0,01623656 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,04818656 | 0,19795000
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1,82114300 | 3,02572415 | 1,82114300 | 3,02572415 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,82114300 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,82114300 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,020 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Июнь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120010.0013. Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 27.2126 | Мониторинг цен рынка | 27.2126 | ОК | ОК | 4 | 4 | ООО МЕТРИКС | 27.2126 | ООО ТД ЗЕВС ТЛ Ресурс | 1 | 27.2126 | 27.2126 | ООО УФПК Атом | 32.6551 | 0 | mr-sz23795DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 12.10.2023 | 20.11.2023 | 07.12.2023 | нд | нд |  |  | 30.11.2023 | 29.12.2023 | 31.01.2024 | 29.12.2023 | 17.10.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО УФПК Атом
ООО ТД ЗЕВС
ТЛ Ресурс
2 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Июнь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» (инвестиционная программа) | ДЗО | 30.2146 | Мониторинг цен рынка | 30.2146 | ОА | ОА | 5 | 5 | Камский кабель | 30.2146 | Камский кабель ООО ТД Людиновокабель Холдинг Кабельный Альянс ООО | 0 | 30.2146 | 30.2146 | НордГрид (Северный кабель) | 36.2575 | 0 | 31908741935 | roseltorg.ru | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 07.02.2020 | 05.03.2020 | нд | нд |  |  | 29.02.2020 | 07.04.2020 | 29.02.2020 | 07.04.2020 | 28.07.2020 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
НордГрид (Северный кабель)
ООО ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ
ООО ТД Людиновокабель
Холдинг Кабельный Альянс ООО
3 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Июнь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 22Т0120010.0007. Поставка разъединителей до 35кВ (инвестиционная программа) для нужд ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 21.4067 | Мониторинг цен рынка | 21.4067 | ОК | ОК | 4 | 4 | ООО МЕТРИКС | 21.4067 | НПО ХОРДА ООО ЛИК-94 | 1 | 21.4067 | 21.4067 | ООО УФПК Атом | 25.688 | 0 | mr-sz221086DP | lot-online.ru | 31.12.2022 | 20.12.2022 | 23.01.2023 | 02.02.2023 | нд | нд |  |  | 31.01.2023 | 22.02.2023 | 31.01.2023 | 22.02.2023 | 11.10.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО УФПК Атом
НПО ХОРДА
ООО ЛИК-94
4 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Июнь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 22Т0120010.0005. Поставка опор деревянных укомплектованных арматурой (ИД) для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 74.09 | Мониторинг цен рынка | 74.09 | ОК | ОК | 4 | 2 | ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД | 74.09 | нд | 0 | 74.09 | 74.09 | ООО ТД ДЭС | 88.908 | 0 | mr-sz22212MC | lot-online.ru | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 16.06.2022 | 27.06.2022 | нд | нд |  |  | 30.06.2022 | 08.07.2022 | 30.06.2022 | 08.07.2022 | 07.08.2022 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ТД ДЭС
5 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Июнь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120010.0014. Поставка изоляторов на напряжение от 6 кВ до 500 кВ для нужд филиалов ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 27.576 | Мониторинг цен рынка | 27.576 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп | 27.576 | нд | 0 | 27.576 | 27.576 | НордГрид (Северный кабель) | 33.0912 | 0 | mr-sz231282DP | lot-online.ru | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 26.01.2024 | 02.02.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 21.02.2024 | 31.01.2024 | 21.02.2024 | 04.12.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
НордГрид (Северный кабель)
6 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | Материалы, оборудование, прочие товары | Июнь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000В для нужд филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» (ремонтная программа 2021-2023гг). | ПО | 24.0647 | Мониторинг цен рынка | 24.0647 | ОК | ОК | 0 | 3 | ООО МЕТРИКС | 24.0647 | нд | 4 | 24.0647 | 24.0647 | ООО Атом ДВ | 28.8776 | 0 | 32009335492 | roseltorg.ru | 31.07.2020 | 20.07.2020 | 02.09.2020 | 05.10.2020 | нд | нд |  |  | 30.09.2020 | 21.10.2020 | 31.01.2021 | 21.10.2020 | 29.11.2023 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Атом ДВ
Форэнерго-Трейд
7 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Июнь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 23Т3120010.0016. Поставка линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 12.87 | Мониторинг цен рынка | 12.87 | ОК | ОК | 5 | 5 | ООО ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М | 12.87 | ООО ЭЛКОМ ТРЕЙД ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп | 0 | 12.87 | 12.87 | ООО Атом ДВ | 15.444 | 0 | mr-sz23935DP | lot-online.ru | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 05.12.2023 | 18.01.2024 | нд | нд |  |  | 31.12.2023 | 05.02.2024 | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 27.11.2024 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО ЭЛКОМ ТРЕЙД
ООО Аура-М
ООО Сбытовая компания Глобал Инсулэйтор Групп
ООО Атом ДВ
8 | Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" | 1.2. Материалы,оборудование, прочие товары. | Июнь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | 21К0120010.0016. Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение свыше 1000В. Инвестиционная программа 2022-2023гг. | ДЗО | 19.5255 | Мониторинг цен рынка | 19.5255 | ОК | ОК | 0 | 5 | АРМАТЕХ | 19.5255 | АРМАТЕХ ООО ТД ЗЕВС | 0 | 19.5255 | 19.5255 | ГК АТОМ | 19.5255 | 0 | mr-sz211204DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 31.12.2021 | 23.12.2021 | 19.01.2022 | 10.02.2022 | нд | нд |  |  | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 15.07.2022 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
ООО Аура-М
ООО ТД ЗЕВС
Форэнерго-Трейд
ГК АТОМ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_009-42-2-01.32-0924
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство двух ЛЭП 10 кВ от Л-12 и Л-15 КРУН-10 кВ ПС-110 кВ Лувеньга (ПС 94) с установкой разъединителей на концевых опорах и установкой высоковольтных приборов учета электрической энергии у границы земельного участка: Нежилое помещение, г.п. Кандалакша, с. Лувеньга, ЗУ51:19:0010210:2 (ИП Пантелимонов Сергей Петрович Дог. № КОЛ-00560-Э-Ц/24 от 25.06.24) (ВЛ 10 кВ - 0,020 км, 2 т.у.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Мурманская область, с. Лувеньга
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 0,02(0,02)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 2
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 2,1853716
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,50870032
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,50870032
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 05.02.2024 № 33/31/24 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,015444
% от сметной стоимости проекта | 0,71 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,015444
освоено по договору, млн. руб. | 0,01287
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 29.12.2023 № 639/504/23 поставщик ООО "УФПК "АТОМ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,03265506
% от сметной стоимости проекта | 1,49 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,03265506
освоено по договору, млн. руб. | 0,02721255
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.02.2024 № 61/58/24 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 0,0330912
% от сметной стоимости проекта | 1,51 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0330912
освоено по договору, млн. руб. | 0,027576
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 13.05.2025 № 41-23/МУР/0119У/25 поставщик ООО "БЕТОКОН"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,22825345
% от сметной стоимости проекта | 10,44 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,22825345
освоено по договору, млн. руб. | 0,19021121
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 07.04.2020 № 214/291/20 поставщик ООО "НОРДГРИД" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,0362575
% от сметной стоимости проекта | 1,66 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0362575
освоено по договору, млн. руб. | 0,03021458
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 08.07.2022 № 296/335/22 поставщик ООО "ТД ДЭС" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,088908
% от сметной стоимости проекта | 4,07 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,088908
освоено по договору, млн. руб. | 0,07409
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 22.02.2023 № 60/52/23 поставщик ООО "УФПК "АТОМ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0,025688
% от сметной стоимости проекта | 1,18 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,025688
освоено по договору, млн. руб. | 0,02140667
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 01.03.2022 № 91/81/22 поставщик ООО «ГК АТОМ» под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 0,01952546
% от сметной стоимости проекта | 0,89 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01952546
освоено по договору, млн. руб. | 0,01627122
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 21.10.2020 № 547/658/20 поставщик ООО "Атом ДВ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0,02887765
% от сметной стоимости проекта | 1,32 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,02887765
освоено по договору, млн. руб. | 0,02406471
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 24 %
в том числе
- СМР, % | 24%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 63,55 %
всего оплачено по объекту | 1,38869543
% освоения по объекту за отчетный период | 73,67 %
всего освоено по объекту | 1,34168199
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Группа проектирования Мурманского филиала "ПАО Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | Центральные электрические сети , Выполнение строительно-монтажных работ ,
- поставщики основного оборудования | ООО "Атом ДВ" , Поставки , Поставка материалов , 05.02.2024 , 33/31/24 ООО "УФПК "АТОМ" , Поставки , Поставка оборудования , 29.12.2023 , 639/504/23 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 21.02.2024 , 61/58/24 ООО "БЕТОКОН" , Поставки , , 13.05.2025 , 41-23/МУР/0119У/25 ООО "НОРДГРИД" , Поставки , Поставка материалов , 07.04.2020 , 214/291/20 ООО "ТД ДЭС" , Поставки , Поставка материалов , 08.07.2022 , 296/335/22 ООО "УФПК "АТОМ" , Поставки , Поставка материалов , 22.02.2023 , 60/52/23 ООО «ГК АТОМ» , Поставки , Поставка материалов , 01.03.2022 , 91/81/22 ООО "Атом ДВ" , Поставки , , 21.10.2020 , 547/658/20
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)