## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Окуловский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям: -1,4 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 34,206 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 28,505 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение подключения заявителя ООО "ВСМ Две Столицы"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 21,37886318 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. Заявитель: ООО "ВСМ Две Столицы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 28 505 150,90 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 4,4
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 4,4
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 4 654 284,55
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 16 395
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520 | 544 | 570 | 596 | 624 | 653 | 683 | 714
Доход, руб. без НДС |  |  |  | -3 822 | -3 974 | -4 132 | -4 297 | -4 468 | -4 645 | -4 830 | -5 023 | -5 222 | -5 430 | -5 646 | -5 871 | -6 105 | -6 348 | -6 600 | -6 863 | -7 136 | -7 420 | -7 716 | -8 023 | -8 342 | -8 674 | -9 019 | -9 378 | -9 752 | -10 140 | -10 543 | -10 963 | -11 399 | -11 853 | -12 325 | -12 815 | -13 325 | -13 855 | -14 407 | -14 980 | -15 577 | -16 196 | -16 841 | -17 511 | -18 208 | -18 933 | -19 687 | -20 470 | -21 285 | -22 132 | -23 013 | -23 929 | -24 881 | -25 871 | -26 901
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Доход |  |  |  | -3 822 | -3 974 | -4 132 | -4 297 | -4 468 | -4 645 | -4 830 | -5 023 | -5 222 | -5 430 | -5 646 | -5 871 | -6 105 | -6 348 | -6 600 | -6 863 | -7 136 | -7 420 | -7 716 | -8 023 | -8 342 | -8 674 | -9 019 | -9 378 | -9 752 | -10 140 | -10 543 | -10 963 | -11 399 | -11 853 | -12 325 | -12 815 | -13 325 | -13 855 | -14 407 | -14 980 | -15 577 | -16 196 | -16 841 | -17 511 | -18 208 | -18 933 | -19 687 | -20 470 | -21 285 | -22 132 | -23 013 | -23 929 | -24 881 | -25 871 | -26 901
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 22 286; 2039: -28 633; 2048: 35 599; 2051: -45 737; 2060: 56 864; 2063: -73 058; 2072: 90 831; 2075: -116 698
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 1 788 990 | 1 860 192 | 1 934 228 | 2 011 210 | 2 091 256 | 2 174 488 | 2 261 033 | 2 351 022 | 2 444 593 | 2 541 887 | 2 643 054 | 2 748 248 | 2 857 628 | 2 971 362 | 3 089 622 | 3 212 589 | 3 340 450 | 3 473 400 | 3 611 641 | 3 755 385 | 3 904 849 | 4 060 262 | 4 221 860 | 4 389 890 | 4 564 608 | 4 746 280 | 4 935 181 | 5 131 602 | 5 335 839 | 5 548 206 | 5 769 024 | 5 998 632 | 6 237 377 | 6 485 625 | 6 743 753 | 7 012 154 | 7 291 238 | 7 581 429 | 7 883 170 | 8 196 920 | 8 523 157 | 8 862 379 | 9 215 102 | 9 581 863 | 9 963 221 | 10 359 757 | 10 772 075 | 11 200 804 | 11 646 596 | 12 110 131 | 12 592 114
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | 970 736 | 1 041 785 | 1 115 663 | 1 192 481 | 1 272 356 | 1 355 410 | 1 441 770 | 1 531 566 | 1 624 937 | 1 744 311 | 1 822 975 | 1 927 944 | 2 008 457 | 2 150 581 | 2 268 589 | 2 391 293 | 2 518 881 | 2 651 547 | 2 789 493 | 2 932 929 | 3 082 074 | 3 272 754 | 3 398 408 | 3 566 079 | 3 694 687 | 3 921 707 | 4 110 205 | 4 306 206 | 4 510 007 | 4 721 920 | 4 942 267 | 5 171 384 | 5 409 619 | 5 714 200 | 5 914 913 | 6 997 174 | 7 202 604 | 7 565 232 | 7 866 329 | 8 179 409 | 8 504 949 | 8 843 446 | 9 195 415 | 9 561 393 | 9 941 936 | 10 428 456 | 10 749 063 | 11 176 875 | 11 505 017 | 12 084 259 | 12 565 213
Амортизация |  |  |  | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433 | -814 433
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 970 736 | 1 041 785 | 1 115 663 | 1 192 481 | 1 272 356 | 1 355 410 | 1 441 770 | 1 531 566 | 1 624 937 | 1 744 311 | 1 822 975 | 1 927 944 | 2 008 457 | 2 150 581 | 2 268 589 | 2 391 293 | 2 518 881 | 2 651 547 | 2 789 493 | 2 932 929 | 3 082 074 | 3 272 754 | 3 398 408 | 3 566 079 | 3 694 687 | 3 921 707 | 4 110 205 | 4 306 206 | 4 510 007 | 4 721 920 | 4 942 267 | 5 171 384 | 5 409 619 | 5 714 200 | 5 914 913 | 6 997 174 | 7 202 604 | 7 565 232 | 7 866 329 | 8 179 409 | 8 504 949 | 8 843 446 | 9 195 415 | 9 561 393 | 9 941 936 | 10 428 456 | 10 749 063 | 11 176 875 | 11 505 017 | 12 084 259 | 12 565 213
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | 970 736 | 1 041 785 | 1 115 663 | 1 192 481 | 1 272 356 | 1 355 410 | 1 441 770 | 1 531 566 | 1 624 937 | 1 744 311 | 1 822 975 | 1 927 944 | 2 008 457 | 2 150 581 | 2 268 589 | 2 391 293 | 2 518 881 | 2 651 547 | 2 789 493 | 2 932 929 | 3 082 074 | 3 272 754 | 3 398 408 | 3 566 079 | 3 694 687 | 3 921 707 | 4 110 205 | 4 306 206 | 4 510 007 | 4 721 920 | 4 942 267 | 5 171 384 | 5 409 619 | 5 714 200 | 5 914 913 | 6 997 174 | 7 202 604 | 7 565 232 | 7 866 329 | 8 179 409 | 8 504 949 | 8 843 446 | 9 195 415 | 9 561 393 | 9 941 936 | 10 428 456 | 10 749 063 | 11 176 875 | 11 505 017 | 12 084 259 | 12 565 213
Налог на прибыль | [5 empty] | -130 500 | -318 481 | -338 450 | -359 213 | -380 803 | -403 252 | -426 595 | -456 438 | -476 105 | -502 347 | -522 475 | -558 006 | -587 508 | -618 184 | -650 081 | -683 248 | -717 734 | -753 593 | -790 879 | -838 549 | -869 963 | -911 881 | -944 033 | -1 000 788 | -1 047 912 | -1 096 912 | -1 147 863 | -1 200 841 | -1 255 928 | -1 313 207 | -1 372 766 | -1 448 911 | -1 499 089 | -1 749 293 | -1 800 651 | -1 891 308 | -1 966 582 | -2 044 852 | -2 126 237 | -2 210 862 | -2 298 854 | -2 390 348 | -2 485 484 | -2 607 114 | -2 687 266 | -2 794 219 | -2 876 254 | -3 021 065 | -3 141 303
Чистая прибыль |  |  |  | 970 736 | 1 041 785 | 985 163 | 874 000 | 933 906 | 996 197 | 1 060 966 | 1 128 314 | 1 198 342 | 1 287 872 | 1 346 871 | 1 425 597 | 1 485 982 | 1 592 575 | 1 681 081 | 1 773 109 | 1 868 800 | 1 968 299 | 2 071 759 | 2 179 336 | 2 291 195 | 2 434 205 | 2 528 445 | 2 654 199 | 2 750 654 | 2 920 919 | 3 062 293 | 3 209 294 | 3 362 145 | 3 521 079 | 3 686 339 | 3 858 177 | 4 036 854 | 4 265 289 | 4 415 824 | 5 247 880 | 5 401 953 | 5 673 924 | 5 899 747 | 6 134 556 | 6 378 712 | 6 632 585 | 6 896 561 | 7 171 045 | 7 456 452 | 7 821 342 | 8 061 797 | 8 382 657 | 8 628 763 | 9 063 194 | 9 423 910
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | 970 736 | 1 041 785 | 1 115 663 | 1 192 481 | 1 272 356 | 1 355 410 | 1 441 770 | 1 531 566 | 1 624 937 | 1 744 311 | 1 822 975 | 1 927 944 | 2 008 457 | 2 150 581 | 2 268 589 | 2 391 293 | 2 518 881 | 2 651 547 | 2 789 493 | 2 932 929 | 3 082 074 | 3 272 754 | 3 398 408 | 3 566 079 | 3 694 687 | 3 921 707 | 4 110 205 | 4 306 206 | 4 510 007 | 4 721 920 | 4 942 267 | 5 171 384 | 5 409 619 | 5 714 200 | 5 914 913 | 6 997 174 | 7 202 604 | 7 565 232 | 7 866 329 | 8 179 409 | 8 504 949 | 8 843 446 | 9 195 415 | 9 561 393 | 9 941 936 | 10 428 456 | 10 749 063 | 11 176 875 | 11 505 017 | 12 084 259 | 12 565 213
Амортизация |  |  |  | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433 | 814 433
Проценты
Налог на прибыль | [5 empty] | -130 500 | -318 481 | -338 450 | -359 213 | -380 803 | -403 252 | -426 595 | -456 438 | -476 105 | -502 347 | -522 475 | -558 006 | -587 508 | -618 184 | -650 081 | -683 248 | -717 734 | -753 593 | -790 879 | -838 549 | -869 963 | -911 881 | -944 033 | -1 000 788 | -1 047 912 | -1 096 912 | -1 147 863 | -1 200 841 | -1 255 928 | -1 313 207 | -1 372 766 | -1 448 911 | -1 499 089 | -1 749 293 | -1 800 651 | -1 891 308 | -1 966 582 | -2 044 852 | -2 126 237 | -2 210 862 | -2 298 854 | -2 390 348 | -2 485 484 | -2 607 114 | -2 687 266 | -2 794 219 | -2 876 254 | -3 021 065 | -3 141 303
НДС | [15 empty] | -226 573 | -593 003 | -616 604 | -641 145 | -666 663 | -693 196 | -720 785 | -749 472 | -779 301 | -817 437 | -842 568 | -876 102 | -901 824 | -947 228 | -984 928 | -1 024 128 | -1 064 888 | -1 107 271 | -1 151 340 | -1 197 163 | -1 244 810 | -1 305 727 | -1 345 869 | -1 399 435 | -1 440 521 | -1 513 046 | -1 573 266 | -1 635 882 | -1 700 990 | -1 768 689 | -1 839 083 | -1 912 279 | -1 988 387 | -2 085 691 | -2 149 813 | -2 235 375 | -2 301 003 | -2 416 852 | -2 513 043
Изменения в рабочем капитале | [5 empty] | 10 875 | 15 665 | 1 664 | 1 730 | 1 799 | 1 871 | 1 945 | 2 487 | 1 639 | 2 187 | 58 321 | 94 568 | 8 359 | 8 692 | 9 037 | 9 397 | 9 771 | 10 160 | 10 564 | 13 506 | 8 901 | 11 877 | 9 110 | 16 081 | 13 352 | 13 883 | 14 436 | 15 010 | 15 608 | 16 229 | 16 875 | 21 574 | 14 217 | 34 242 | 14 551 | 25 686 | 21 328 | 22 176 | 23 059 | 23 977 | 24 931 | 25 923 | 26 955 | 34 462 | 22 710 | 30 303 | 23 243 | 41 030 | 34 068
Инвестиции | -2 495 192 | -17 822 271 |  | 2027: -13 601 243
Изменения финансовых обязательств | 623 798 | 13 949 754 |  | 2027: 13 931 599
Чистый денежный поток | -1 871 394 | -3 872 517 |  | 2 472 557 | 2 227 462 | 2 196 490 | 2 105 480 | 2 167 361 | 2 246 328 | 2 328 439 | 2 413 818 | 2 502 594 | 2 616 541 | 2 690 424 | 2 790 692 | 2 696 741 | 2 501 576 | 2 503 873 | 2 596 233 | 2 692 270 | 2 792 129 | 2 895 963 | 3 003 929 | 3 116 192 | 3 262 144 | 3 351 779 | 3 480 508 | 3 574 197 | 3 751 433 | 3 890 078 | 4 037 610 | 4 191 014 | 4 350 523 | 4 516 380 | 4 688 839 | 4 868 161 | 5 101 297 | 5 244 474 | 5 282 122 | 5 416 504 | 5 699 611 | 5 921 074 | 6 156 733 | 6 401 771 | 6 656 561 | 6 921 493 | 7 196 968 | 7 483 407 | 7 855 804 | 8 084 507 | 8 412 960 | 8 652 006 | 9 104 224 | 9 457 977
Накопленный чистый денежный поток | -1 871 394 | -5 743 911 |  | -3 271 353 | -1 043 892 | 1 152 598 | 3 258 079 | 5 425 439 | 7 671 768 | 10 000 206 | 12 414 024 | 14 916 618 | 17 533 159 | 20 223 583 | 23 014 275 | 25 711 016 | 28 212 592 | 30 716 464 | 33 312 698 | 36 004 968 | 38 797 097 | 41 693 060 | 44 696 989 | 47 813 181 | 51 075 325 | 54 427 104 | 57 907 612 | 61 481 809 | 65 233 242 | 69 123 320 | 73 160 930 | 77 351 943 | 81 702 466 | 86 218 846 | 90 907 685 | 95 775 846 | 100 877 143 | 106 121 617 | 111 403 739 | 116 820 243 | 122 519 853 | 128 440 928 | 134 597 661 | 140 999 431 | 147 655 993 | 154 577 485 | 161 774 453 | 169 257 861 | 177 113 664 | 185 198 171 | 193 611 131 | 202 263 137 | 211 367 361 | 220 825 338
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822 | 952 | 1 101 | 1 274 | 1 474 | 1 706 | 1 974 | 2 284
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -1 617 314 | -2 892 354 |  | 1 596 003 | 1 242 587 | 1 058 948 | 877 255 | 780 432 | 699 047 | 626 220 | 561 042 | 502 702 | 454 231 | 403 645 | 361 842 | 302 187 | 242 259 | 209 559 | 187 788 | 168 295 | 150 840 | 135 209 | 121 208 | 108 666 | 98 311 | 87 298 | 78 343 | 69 529 | 63 068 | 56 520 | 50 699 | 45 480 | 40 801 | 36 606 | 32 844 | 29 470 | 26 689 | 23 713 | 20 640 | 18 292 | 16 634 | 14 935 | 13 421 | 12 060 | 10 838 | 9 739 | 8 752 | 7 864 | 7 135 | 6 346 | 5 707 | 5 072 | 4 613 | 4 141
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1 617 314 | -4 509 669 |  | -2 913 666 | -1 671 079 | -612 131 | 265 124 | 1 045 556 | 1 744 603 | 2 370 822 | 2 931 865 | 3 434 567 | 3 888 798 | 4 292 442 | 4 654 285 | 4 956 472 | 5 198 730 | 5 408 290 | 5 596 078 | 5 764 373 | 5 915 213 | 6 050 422 | 6 171 629 | 6 280 295 | 6 378 606 | 6 465 904 | 6 544 247 | 6 613 776 | 6 676 844 | 6 733 364 | 6 784 063 | 6 829 543 | 6 870 344 | 6 906 950 | 6 939 794 | 6 969 264 | 6 995 953 | 7 019 666 | 7 040 306 | 7 058 597 | 7 075 232 | 7 090 167 | 7 103 587 | 7 115 647 | 7 126 485 | 7 136 224 | 7 144 975 | 7 152 840 | 7 159 975 | 7 166 320 | 7 172 027 | 7 177 100 | 7 181 712 | 7 185 854
Внутренняя норма доходности (IRR) | 36,
Срок окупаемости (PBP) | 4,4
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 4,4
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 30.05.2025 | 30.05.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 14.10.2025 | 14.10.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.12.2024 | 13.12.2024 | нд | нд | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 12.09.2025 | 12.09.2025 | нд | нд | 18.12.2025 | 18.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 11.09.2025 | 11.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 17.09.2025 | 17.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 01.02.2026 | 01.02.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.12.2026 | 13.12.2026 | нд | нд | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 16.02.2026 | 26.04.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 26.06.2026 | 14.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 14.09.2027 | 28.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 28.09.2027 | 14.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 14.10.2027 | 15.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.10.2027 | 20.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 01.11.2027 | 01.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.11.2027 | 15.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 25.11.2027 | 25.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 34,20618108 | 34,20618108 | 34,20618108 | 31.9605 | 0 | 0,74855763 | 2 кв. | 2,24567290 | 2 кв.; 4 кв. | 16,73970493 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1,15739579 | 2 кв. | 16,71791852 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,20618108 | 3,40306869
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 34,20618108 | 34,20618108 | 34,20618108 | 31.9605 | 0 | 0,74855763 | 2 кв. | 2,24567290 | 2 кв.; 4 кв. | 16,73970493 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 1,15739579 | 2 кв. | 16,71791852 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,20618108 | 3,40306869
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 28,50515090 | 28,50515090 | 28,50515090 | 26.4258 | 0 | 2,07932676 | 4 кв. | 2,07932676 | 4 кв. | 14,99307045 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 11,43275369 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28,50515090 | 2,07932676
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,07932676 | 2,07932676 | 2,07932676 | 0 | 0 | 2,07932676 | 4 кв. | 2,07932676 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,07932676 | 2,07932676
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 24,98845073 | 24,98845073 | 24,98845073 | 24,98845073 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,99307045 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 9,99538028 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24,98845073 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 1,43737341 | 1,43737341 | 1,43737341 | 1,43737341 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,43737341 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,43737341 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,600 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,600 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 28,50515090 | 28,50515090 | 28,50515090 | 28,50515090 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28,50515090 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28,50515090 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,600 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС 110 кВ Бор, ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Торбино, ВЛ-10 кВ Л-3 ТПС 110 кВ Боровенка, ВЛ-10 кВ Л-3 10 кВ РП Окуловка-1, ВЛ-10 кВ Л-21 и Л-35 ПС 330 кВ Окуловская, реконструкция КТП 10/0,4 кВ 63 кВА Сосновый, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Новоселицы-Васильково, ВЛ-0,4 кВ Л-1 и Л-2 от КТП-63 кВА Сосновый, ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от КТП-100 Новоселицы Л-35 ПС "Окуловка-1", ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ "Снарево" в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 13,68 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл).; | ДЗО | 28170.1249 | Укрупненный расчет | 28170.1249 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 27234.1538 | нд | 0 | 27234.1538 | 27067.7775 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 32481.333 | 29078.2643 |  | b2b-mrsk.ru | 13.12.2024 |  |  | 13.12.2024 | нд | Распоряжение 257р от 13.12.2024 г. |  |  | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 17.04.2027 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 32 481,33301 тыс. руб на 32 481,33299 тыс. руб с 32 481,33299 тыс. руб на 32 981,102 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:P_000-61-1-01.12-4013 P_000-61-1-01.12-4016 P_000-61-1-01.32-4161 P_000-61-1-01.32-4166 P_000-63-1-01.32-4306 P_000-63-1-01.32-4307 P_000-63-1-01.32-4308

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4010
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская – Торбино с отпайкой на ПС Боровенка (Л.Вишерская-6) в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяженность одноцепного участка ЛЭП 1,6 км в двухцепном исполнении) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00007/24 рег №631/520/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 2 этап – Строительство участка Великий Новгород ВСМ (искл.) - Валдай ВСМ (искл)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Окуловский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 1,6(-1,4)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 34,20618108
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 32,981102
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 32,981102
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 13.12.2024 № НОВ566-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №3 от 19.03.2026
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 32,98110200
% от сметной стоимости проекта | 96,42 %
оплачено по договору, млн. руб. | 3,40306869
освоено по договору, млн. руб. | 2,07932676
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 7,68 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 7,68%
% оплаты по объекту(предоплата) | 9,95 %
всего оплачено по объекту | 3,40306869
% освоения по объекту за отчетный период | 7,29 %
всего освоено по объекту | 2,07932676
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ566-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ566-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)