## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Окуловский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | +( № АБ-50-р от 24.01.2025)
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 5,55 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 223,13 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 185,941 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение подключения заявителя ООО "ВСМ Две Столицы"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 40,20356707 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. Заявитель: ООО "ВСМ Две Столицы"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 185 941 497,69 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 8,2
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 8,2
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -4 177 740,25
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 56 870
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520 | 544 | 570 | 596 | 624 | 653 | 683 | 714
Доход, руб. без НДС |  |  |  | -24 | -25 | -26 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -35 | -36 | -38 | -39 | -41 | -42 | -44 | -46 | -48 | -49 | -51 | -53 | -56 | -58 | -60 | -63 | -65 | -68 | -70 | -73 | -76 | -79 | -82 | -85 | -89 | -92 | -96 | -100 | -104 | -108 | -112 | -117 | -121 | -126 | -131 | -136 | -142 | -148 | -153 | -159 | -166 | -172
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Доход |  |  |  | -24 | -25 | -26 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -35 | -36 | -38 | -39 | -41 | -42 | -44 | -46 | -48 | -49 | -51 | -53 | -56 | -58 | -60 | -63 | -65 | -68 | -70 | -73 | -76 | -79 | -82 | -85 | -89 | -92 | -96 | -100 | -104 | -108 | -112 | -117 | -121 | -126 | -131 | -136 | -142 | -148 | -153 | -159 | -166 | -172
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 67 971; 2039: -99 321; 2048: 108 574; 2051: -158 650; 2060: 173 429; 2063: -253 418; 2072: 277 026; 2075: -404 795
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | 4 215 937 | 4 383 731 | 4 558 204 | 4 739 620 | 4 928 257 | 5 124 402 | 5 328 353 | 5 540 421 | 5 760 930 | 5 990 215 | 6 228 626 | 6 476 525 | 6 734 291 | 7 002 315 | 7 281 007 | 7 570 792 | 7 872 109 | 8 185 419 | 8 511 199 | 8 849 944 | 9 202 172 | 9 568 419 | 9 949 242 | 10 345 222 | 10 756 961 | 11 185 088 | 11 630 255 | 12 093 139 | 12 574 446 | 13 074 909 | 13 595 290 | 14 136 383 | 14 699 011 | 15 284 032 | 15 892 336 | 16 524 851 | 17 182 540 | 17 866 405 | 18 577 488 | 19 316 872 | 20 085 684 | 20 885 094 | 21 716 321 | 22 580 630 | 23 479 339 | 24 413 817 | 25 385 487 | 26 395 829 | 27 446 383 | 28 538 749 | 29 674 592
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -1 096 702 | -928 909 | -754 437 | -573 022 | -384 386 | -188 242 | 15 708 | 227 775 | 448 282 | 745 537 | 915 975 | 1 163 873 | 1 322 316 | 1 689 660 | 1 968 351 | 2 258 133 | 2 559 449 | 2 872 757 | 3 198 535 | 3 537 279 | 3 889 505 | 4 364 322 | 4 636 570 | 5 032 547 | 5 285 635 | 5 872 409 | 6 317 573 | 6 780 455 | 7 261 759 | 7 762 219 | 8 282 597 | 8 823 687 | 9 386 311 | 10 144 758 | 10 579 629 | 16 524 755 | 16 929 023 | 17 866 301 | 18 577 380 | 19 316 760 | 20 085 567 | 20 884 973 | 21 716 194 | 22 580 499 | 23 479 203 | 24 690 701 | 25 385 339 | 26 395 676 | 27 041 429 | 28 538 583 | 29 674 419
Амортизация |  |  |  | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614 | -5 312 614
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -1 096 702 | -928 909 | -754 437 | -573 022 | -384 386 | -188 242 | 15 708 | 227 775 | 448 282 | 745 537 | 915 975 | 1 163 873 | 1 322 316 | 1 689 660 | 1 968 351 | 2 258 133 | 2 559 449 | 2 872 757 | 3 198 535 | 3 537 279 | 3 889 505 | 4 364 322 | 4 636 570 | 5 032 547 | 5 285 635 | 5 872 409 | 6 317 573 | 6 780 455 | 7 261 759 | 7 762 219 | 8 282 597 | 8 823 687 | 9 386 311 | 10 144 758 | 10 579 629 | 16 524 755 | 16 929 023 | 17 866 301 | 18 577 380 | 19 316 760 | 20 085 567 | 20 884 973 | 21 716 194 | 22 580 499 | 23 479 203 | 24 690 701 | 25 385 339 | 26 395 676 | 27 041 429 | 28 538 583 | 29 674 419
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -1 096 702 | -928 909 | -754 437 | -573 022 | -384 386 | -188 242 | 15 708 | 227 775 | 448 282 | 745 537 | 915 975 | 1 163 873 | 1 322 316 | 1 689 660 | 1 968 351 | 2 258 133 | 2 559 449 | 2 872 757 | 3 198 535 | 3 537 279 | 3 889 505 | 4 364 322 | 4 636 570 | 5 032 547 | 5 285 635 | 5 872 409 | 6 317 573 | 6 780 455 | 7 261 759 | 7 762 219 | 8 282 597 | 8 823 687 | 9 386 311 | 10 144 758 | 10 579 629 | 16 524 755 | 16 929 023 | 17 866 301 | 18 577 380 | 19 316 760 | 20 085 567 | 20 884 973 | 21 716 194 | 22 580 499 | 23 479 203 | 24 690 701 | 25 385 339 | 26 395 676 | 27 041 429 | 28 538 583 | 29 674 419
Налог на прибыль | [20 empty] | -807 669 | -932 449 | -1 017 135 | -1 105 191 | -1 223 896 | -1 291 958 | -1 390 952 | -1 454 224 | -1 600 918 | -1 712 209 | -1 827 929 | -1 948 255 | -2 073 370 | -2 203 465 | -2 338 737 | -2 479 393 | -2 669 005 | -2 777 723 | -4 131 189 | -4 232 256 | -4 466 575 | -4 644 345 | -4 829 190 | -5 021 392 | -5 221 243 | -5 429 049 | -5 645 125 | -5 869 801 | -6 172 675 | -6 346 335 | -6 598 919 | -6 760 357 | -7 134 646 | -7 418 605
Чистая прибыль |  |  |  | -1 096 702 | -928 909 | -754 437 | -573 022 | -384 386 | -188 242 | 15 708 | 227 775 | 448 282 | 745 537 | 915 975 | 1 163 873 | 1 322 316 | 1 689 660 | 1 968 351 | 2 258 133 | 2 559 449 | 2 065 088 | 2 266 086 | 2 520 144 | 2 784 313 | 3 140 426 | 3 344 612 | 3 641 595 | 3 831 411 | 4 271 492 | 4 605 365 | 4 952 526 | 5 313 504 | 5 688 849 | 6 079 133 | 6 484 950 | 6 906 918 | 7 475 753 | 7 801 907 | 12 393 566 | 12 696 767 | 13 399 726 | 13 933 035 | 14 487 570 | 15 064 175 | 15 663 729 | 16 287 146 | 16 935 374 | 17 609 402 | 18 518 025 | 19 039 005 | 19 796 757 | 20 281 072 | 21 403 938 | 22 255 814
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -1 096 702 | -928 909 | -754 437 | -573 022 | -384 386 | -188 242 | 15 708 | 227 775 | 448 282 | 745 537 | 915 975 | 1 163 873 | 1 322 316 | 1 689 660 | 1 968 351 | 2 258 133 | 2 559 449 | 2 872 757 | 3 198 535 | 3 537 279 | 3 889 505 | 4 364 322 | 4 636 570 | 5 032 547 | 5 285 635 | 5 872 409 | 6 317 573 | 6 780 455 | 7 261 759 | 7 762 219 | 8 282 597 | 8 823 687 | 9 386 311 | 10 144 758 | 10 579 629 | 16 524 755 | 16 929 023 | 17 866 301 | 18 577 380 | 19 316 760 | 20 085 567 | 20 884 973 | 21 716 194 | 22 580 499 | 23 479 203 | 24 690 701 | 25 385 339 | 26 395 676 | 27 041 429 | 28 538 583 | 29 674 419
Амортизация |  |  |  | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614 | 5 312 614
Проценты
Налог на прибыль | [20 empty] | -807 669 | -932 449 | -1 017 135 | -1 105 191 | -1 223 896 | -1 291 958 | -1 390 952 | -1 454 224 | -1 600 918 | -1 712 209 | -1 827 929 | -1 948 255 | -2 073 370 | -2 203 465 | -2 338 737 | -2 479 393 | -2 669 005 | -2 777 723 | -4 131 189 | -4 232 256 | -4 466 575 | -4 644 345 | -4 829 190 | -5 021 392 | -5 221 243 | -5 429 049 | -5 645 125 | -5 869 801 | -6 172 675 | -6 346 335 | -6 598 919 | -6 760 357 | -7 134 646 | -7 418 605
НДС |  |  |  | 2052: -53 079; 2053: -2 326 037; 2054: -2 418 614; 2055: -2 514 875; 2056: -2 614 967; 2057: -2 719 042; 2058: -2 827 260; 2059: -2 939 785; 2060: -3 091 474; 2061: -3 178 449; 2062: -3 304 951; 2063: -3 385 805; 2064: -3 573 260; 2065: -3 715 476; 2066: -3 863 352; 2067: -4 017 113; 2068: -4 176 995; 2069: -4 343 239; 2070: -4 516 100; 2071: -4 695 841; 2072: -4 938 140; 2073: -5 077 068; 2074: -5 279 135; 2075: -5 408 286; 2076: -5 707 717; 2077: -5 934 884
Изменения в рабочем капитале | [20 empty] | 67 306 | 10 398 | 7 057 | 7 338 | 9 892 | 5 672 | 8 250 | 5 273 | 25 494 | 577 514 | 32 787 | 34 092 | 35 449 | 36 860 | 38 327 | 39 853 | 53 723 | 30 803 | 144 414 | 28 636 | 66 391 | 50 368 | 52 373 | 54 457 | 56 625 | 58 878 | 61 222 | 63 658 | 85 814 | 49 204 | 71 566 | 45 741 | 106 048 | 80 455
Инвестиции | -7 338 014 | -123 370 661 |  | 2027: -90 514 770
Изменения финансовых обязательств | 1 834 504 | 88 910 064 |  | 2027: 95 196 931
Чистый денежный поток | -5 503 511 | -34 460 597 |  | 9 741 255 | 5 260 447 | 5 469 813 | 5 687 511 | 5 913 874 | 6 149 246 | 6 393 986 | 6 648 467 | 6 913 076 | 7 269 782 | 7 474 307 | 7 771 785 | 7 961 916 | 8 402 730 | 8 737 158 | 9 084 897 | 9 446 476 | 9 082 082 | 9 291 328 | 9 609 794 | 9 944 689 | 10 398 320 | 10 652 735 | 11 031 491 | 11 268 948 | 11 793 526 | 10 495 493 | 10 297 927 | 10 660 210 | 11 036 912 | 11 428 607 | 11 835 891 | 12 259 385 | 12 842 090 | 13 145 324 | 12 537 981 | 12 725 403 | 13 466 117 | 13 983 403 | 14 539 943 | 15 118 632 | 15 720 354 | 16 346 024 | 16 996 596 | 17 673 060 | 18 603 840 | 19 088 208 | 19 868 322 | 20 326 813 | 21 509 986 | 22 336 269
Накопленный чистый денежный поток | -5 503 511 | -39 964 108 |  | -30 222 853 | -24 962 406 | -19 492 593 | -13 805 082 | -7 891 208 | -1 741 962 | 4 652 024 | 11 300 491 | 18 213 567 | 25 483 349 | 32 957 656 | 40 729 441 | 48 691 357 | 57 094 087 | 65 831 245 | 74 916 142 | 84 362 618 | 93 444 701 | 102 736 029 | 112 345 823 | 122 290 512 | 132 688 832 | 143 341 567 | 154 373 058 | 165 642 006 | 177 435 531 | 187 931 024 | 198 228 951 | 208 889 162 | 219 926 074 | 231 354 681 | 243 190 572 | 255 449 957 | 268 292 047 | 281 437 371 | 293 975 352 | 306 700 755 | 320 166 871 | 334 150 274 | 348 690 217 | 363 808 849 | 379 529 203 | 395 875 227 | 412 871 823 | 430 544 884 | 449 148 723 | 468 236 932 | 488 105 254 | 508 432 067 | 529 942 053 | 552 278 322
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822 | 952 | 1 101 | 1 274 | 1 474 | 1 706 | 1 974 | 2 284
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -4 756 296 | -25 738 368 |  | 6 287 851 | 2 934 533 | 2 637 048 | 2 369 719 | 2 129 491 | 1 913 616 | 1 719 625 | 1 545 299 | 1 388 646 | 1 262 033 | 1 121 371 | 1 007 693 | 892 184 | 813 741 | 731 249 | 657 119 | 590 504 | 490 645 | 433 799 | 387 752 | 346 785 | 313 373 | 277 453 | 248 308 | 219 214 | 198 271 | 152 492 | 129 307 | 115 683 | 103 509 | 92 630 | 82 907 | 74 214 | 67 187 | 59 436 | 48 993 | 42 974 | 39 301 | 35 270 | 31 695 | 28 482 | 25 594 | 23 000 | 20 668 | 18 573 | 16 897 | 14 983 | 13 478 | 11 917 | 10 898 | 9 780
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -4 756 296 | -30 494 665 |  | -24 206 814 | -21 272 280 | -18 635 233 | -16 265 514 | -14 136 023 | -12 222 407 | -10 502 782 | -8 957 483 | -7 568 837 | -6 306 804 | -5 185 433 | -4 177 740 | -3 285 557 | -2 471 816 | -1 740 567 | -1 083 449 | -492 945 | -2 299 | 431 500 | 819 253 | 1 166 038 | 1 479 411 | 1 756 864 | 2 005 172 | 2 224 386 | 2 422 657 | 2 575 149 | 2 704 456 | 2 820 139 | 2 923 648 | 3 016 278 | 3 099 185 | 3 173 400 | 3 240 586 | 3 300 022 | 3 349 015 | 3 391 989 | 3 431 290 | 3 466 560 | 3 498 255 | 3 526 737 | 3 552 331 | 3 575 331 | 3 595 999 | 3 614 572 | 3 631 468 | 3 646 451 | 3 659 929 | 3 671 845 | 3 682 744 | 3 692 524
Внутренняя норма доходности (IRR) | 17,
Срок окупаемости (PBP) | 8,2
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 8,2
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 31.10.2025 | 31.10.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 13.12.2024 | 13.12.2024 | нд | нд | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 12.03.2026 | 12.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.10.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.03.2026 | 13.03.2026 | нд | нд | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 13.03.2026 | 31.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.09.2027 | 01.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 02.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 11.10.2027 | 14.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.10.2027 | 20.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 15.10.2027 | 15.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.11.2027 | 15.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 25.11.2027 | 25.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 223,12979723 | 223,12979723 | 223,12979723 | 220.9284 | 0 | 2,20140426 | 2 кв. | 2,20140426 | 2 кв. | 106,69207624 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 59,18027437 | 2 кв. | 114,23631673 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 223,12979723 | 61,38167863
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 223,12979723 | 223,12979723 | 223,12979723 | 220.9284 | 0 | 2,20140426 | 2 кв. | 2,20140426 | 2 кв. | 106,69207624 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 59,18027437 | 2 кв. | 114,23631673 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 223,12979723 | 61,38167863
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 185,94149769 | 185,94149769 | 185,94149769 | 185,94149769 | 0 | 6,11501183 | 4 кв. | 0 | нд | 103,32591354 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,43532908 | 2 кв. | 76,50057232 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 185,94149769 | 0,43532908
2.1 | проектно-изыскательские работы | 6,11501183 | 6,11501183 | 6,11501183 | 6,11501183 | 0 | 6,11501183 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,11501183 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 170,29472501 | 170,29472501 | 170,29472501 | 170,29472501 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 103,32591354 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 66,96881147 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 170,29472501 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 9,53176085 | 9,53176085 | 9,53176085 | 9,53176085 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,43532908 | 2 кв. | 9,53176085 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,53176085 | 0,43532908
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,550 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,550 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,550 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,550 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 185,94149769 | 185,94149769 | 185,94149769 | 185,94149769 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 185,94149769 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 185,94149769 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,550 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,550 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ТПС 110 кВ Окуловка, ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 330 кВ Окуловская в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяжённость участков ЛЭП 9,35 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.); Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40 ПС 330 кВ Окуловская, ВЛ-10 кВ Л-5, Л-10 ТПС 110 кВ Угловка в Окуловском районе Новгородской области (ориентировочная протяжённость участков ЛЭП 2,8 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).; Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Варгусово / ВЛ 110 кВ Газовая - Варгусово (ориентировочная протяженность двухцепного участка ЛЭП 4,0 км), ВЛ-10 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 ПС 110 кВ Варгусово (ориентировочная протяженность участков ЛЭП 24,74 км) в Окуловском районе Новгородской области, входящих в единый недвижимый комплекс ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3, Л.Окуловская-5 от существующей ВЛ 110 кВ, и отходящих ЛЭП 10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).; Реконструкция ВЛ 35 кВ Угловка – Дом Отдыха Валдай с отпайкой на ПС Нелюшка (Л.Угловская-1) в Окуловском районе Новгородской области, входящей в электросетевой комплекс ПС-35 кВ Д.О. "Валдай" с ВЛ-35 кВ (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 0,5 км) (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).; | ДЗО | 189156.5628 | Укрупненный расчет | 189156.5628 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 176409.736 | нд | 0 | 176409.736 | 176409.7368 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 211691.6842 | 150746.7064 |  | b2b-mrsk.ru | 13.12.2024 |  |  | 13.12.2024 | нд | Распоряжение 256р от 13.12.2024 г. |  |  | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 17.04.2027 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 211 691,68421 тыс. руб на 215 219,87894 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:P_000-61-1-01.12-4011 P_000-61-1-01.12-4015 P_000-61-1-01.32-4162 P_000-61-1-01.32-4163 P_000-62-1-01.21-4003
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 26Т0210070.0038. Заключение Соглашения об осуществлении публичного сервитута в отношении части земельного участка площадью 5939 кв.м. (кадастровый номер ЗУ 53:12:0433002:39), в целях реконструкции и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 peг №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап - Строительство участка Валдай ВСМ (вкл.) - Выползово ВСМ (вкл.)» (ИП № Р_000-61-1-01.12-4014) для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 2.4926 | Мониторинг цен рынка | 2.4926 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Гафарова Елена Михайловна | 5.8849 | нд | 0 | 5.8849 | 2.4926 | Гафарова Елена Михайловна | 2.4926 | 1.177 |  | b2b-mrsk.ru | 30.06.2026 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 30.06.2026 | 28.04.2026 | 30.11.2025 | 19.11.2025 | 19.11.2030 | нд | нд
3 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 26Т0210070.0039. Заключение Соглашения об осуществлении публичного сервитута в отношении части земельного участка площадью 507 кв.м. (кадастровый номер ЗУ 53:12:0433002:39), в целях реконструкции и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 peг №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап - Строительство участка Валдай ВСМ (вкл.) - Выползово ВСМ (вкл.)» (ИП № Р_000-61-1-01.12-4014) для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 0.50238 | Мониторинг цен рынка | 0.50238 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Гафарова Елена Михайловна | 0.50238 | нд | 0 | 0.50238 | 0.50238 | Гафарова Елена Михайловна | 0.50238 | 0.44622 |  | roseltorg.ru | 30.06.2026 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 30.06.2026 | 28.04.2026 | 30.11.2025 | 19.11.2025 | 19.11.2035 | нд | нд
4 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 26Т0210070.0041. Заключение Соглашения об осуществлении публичного сервитута в отношении части земельного участка площадью 7783 кв.м. (кадастровый номер ЗУ 53:12:0433002:28), части земельного участка площадью 12413 кв.м. (кадастровый номер ЗУ 53:12:0433002:29), в целях реконструкции и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 peг №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап - Строительство участка Валдай ВСМ (вкл.) - Выползово ВСМ (вкл.)» (ИП № Р_000-61-1-01.12-4014) для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 48.5824 | Мониторинг цен рынка | 48.5824 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Михалев Александр Сергеевич | 48.5824 | нд | 0 | 48.5824 | 48.5824 | Михалев Александр Сергеевич | 10.2888 | 10.2888 |  | b2b-mrsk.ru | 31.07.2026 |  |  | 09.07.2026 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.07.2026 | 12.05.2026 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 30.11.2035 | нд | нд
5 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 26Т0210070.0043. Заключение Соглашения об осуществлении публичного сервитута в отношении части земельного участка площадью 1264 кв.м. (кадастровый номер ЗУ 53:12:1019001:2391), части земельного участка площадью 1035 кв.м. (кадастровый номер ЗУ 53:12:0433003:131), части земельного участка площадью 107 кв.м. (кадастровый номер ЗУ 53:12:1019001:2385) в целях реконструкции и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 peг №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап - Строительство участка Валдай ВСМ (вкл.) - Выползово ВСМ (вкл.)» (ИП № Р_000-61-1-01.12-4014) для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 3.9989 | Мониторинг цен рынка | 3.9989 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Кушин Анатолий Анатольевич | 3.9989 | нд | 0 | 3.9989 | 3.9989 | Кушин Анатолий Анатольевич | 1.6938 | 1.6938 |  | b2b-mrsk.ru | 31.07.2026 |  |  | 09.07.2026 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.07.2026 | 12.05.2026 | 30.11.2025 | 19.11.2025 | 19.11.2030 | нд | нд
6 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Ноябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 26Т0210070.0042. Заключение Соглашения об осуществлении публичного сервитута в отношении части земельного участка площадью 4396 кв.м. (кадастровый номер ЗУ 53:12:0433003:246), в целях реконструкции и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: «Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 peг №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап - Строительство участка Валдай ВСМ (вкл.) - Выползово ВСМ (вкл.)» (ИП № Р_000-61-1-01.12-4014) для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 6.6384 | Мониторинг цен рынка | 6.6384 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Кушин Анатолий Анатольевич | 6.6384 | нд | 0 | 6.6384 | 6.6384 | Кушин Анатолий Анатольевич | 1.4059 | 1.4059 |  | b2b-mrsk.ru | 31.07.2026 |  |  | 09.07.2026 | 5.7.3.12 | нд |  |  | 31.07.2026 | 12.05.2026 | 30.11.2025 | 19.11.2025 | 19.11.2035 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_000-61-1-01.12-4014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская - Окуловка-тяговая №1 (Л. Окуловская-1) (ориентировочная протяженность участка ЛЭП 5,55 км) в Окуловском районе Новгородской области (Соглашение о компенсации №КРП-НОВ-00008/24 рег №630/519/24 от 18.10.2024г. с ООО "ВСМ Две Столицы"). 3 этап – Строительство участка Валдай ВСМ (вкл) - Выползово ВСМ (вкл.).
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Окуловский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 5,55(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 223,12979723
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 217,49513201
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 217,49513201
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 13.12.2024 № НОВ567-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №1 от 01.08.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 215,21987894
% от сметной стоимости проекта | 96,46 %
оплачено по договору, млн. руб. | 60,94497776
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 15.05.2026 № Соглашение НОВ0049426 контрагент Михалев Александр Сергеевич
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 1,36410938
% от сметной стоимости проекта | 0,61 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 12.05.2026 № Соглашение НОВ0047826 контрагент Кушин Анатолий Анатольевич
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 0,16250975
% от сметной стоимости проекта | 0,07 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 28.04.2026 № НОВ0043926 контрагент Гафарова Елена Михайловна
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 0,00050238
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00005616
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 28.04.2026 № Соглашение НОВ0043626 контрагент Гафарова Елена Михайловна
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 0,40108896
% от сметной стоимости проекта | 0,18 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,40108896
освоено по договору, млн. руб. | 0,40108896
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 28.04.2026 № Соглашение НОВ0043526 контрагент Гафарова Елена Михайловна
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 0,03424012
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,03424012
освоено по договору, млн. руб. | 0,03424012
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 12.05.2026 № Соглашение НОВ0047726 контрагент Кушин Анатолий Анатольевич
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 0,29692141
% от сметной стоимости проекта | 0,13 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 28.04.2026 № НОВ0043826 контрагент Гафарова Елена Михайловна
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 0,0024926
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00131563
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 12.05.2026 № Соглашение НОВ0050226 контрагент Михалев Александр Сергеевич
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 0,0102888
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 12.05.2026 № Соглашение НОВ0050426 контрагент Кушин Анатолий Анатольевич
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 0,00140589
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 12.05.2026 № Соглашение НОВ0050326 контрагент Кушин Анатолий Анатольевич
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 0,00169378
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 27,51 %
всего оплачено по объекту | 61,38167863
% освоения по объекту за отчетный период | 0,23 %
всего освоено по объекту | 0,43532908
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ567-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 13.12.2024 , НОВ567-2024 Гафарова Елена Михайловна , Услуги , , 28.04.2026 , НОВ0043826 Гафарова Елена Михайловна , Услуги , , 28.04.2026 , НОВ0043926 Гафарова Елена Михайловна , Услуги , Оказание Услуг , 28.04.2026 , Соглашение НОВ0043626 Гафарова Елена Михайловна , Услуги , Оказание Услуг , 28.04.2026 , Соглашение НОВ0043526 Кушин Анатолий Анатольевич , Услуги , Оказание Услуг , 12.05.2026 , Соглашение НОВ0047826 Кушин Анатолий Анатольевич , Аренды , Аренда имущества , 12.05.2026 , Соглашение НОВ0050326 Кушин Анатолий Анатольевич , Аренды , Аренда имущества , 12.05.2026 , Соглашение НОВ0050426 Кушин Анатолий Анатольевич , Услуги , Оказание Услуг , 12.05.2026 , Соглашение НОВ0047726 Михалев Александр Сергеевич , Услуги , Оказание Услуг , 15.05.2026 , Соглашение НОВ0049426 Михалев Александр Сергеевич , Аренды , Аренда имущества , 12.05.2026 , Соглашение НОВ0050226
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)