## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Окуловский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 2,17794908 2025 г.; 64,16896522 2030 г.;Замена линий электропередачи: 10,5 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,092800919 2031 г.; -0,092800919 2032 г.; -0,092800919 2033 г.; -0,092800919 2034 г.; -0,092800919 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000262687 2031 г.; -0,000262687 2032 г.; -0,000262687 2033 г.; -0,000262687 2034 г.; -0,000262687 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,178 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,178 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 Л-5 ТПС 110 кВ Угловка | ВЛ 10 Л-5 ТПС 110 кВ Угловка | Магистраль: пр. опор №№ 6-190-319 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А35, АС-35 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛ | 10,5 | 10,5 | нд | нд | 2 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ПО "БЭС" от 03.05.2024 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Включить в инвестиционную программу 2024г. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,31875374 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Новгородской области скорректирована на период 2024-2033 гг. и утверждена Губернатором Новгородской области (письмо от 08.05.2026 № КХ-2108-И).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 97,87 | 6 019,67 | 67,54 | 97 828,67 | 107,046 | 149 484 | 0,656 | 0,041
| ВСЕГО 2023 | 94,02 | 6 131 | 0,73 | 40 067,16 | 3,697 | 147 466 | 0,272 | 0,042 |  |  | 2 031 | 4 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,5 | 218 | 0,1 | 327 | 0,15 | 147 466 | 0,002 | 0,001 | Акт №210 от 20.01.2023 | Падение дерева на провода | 2 032 | 3 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 2,93 | 150 | 0,03 | 439,5 | 0,088 | 147 466 | 0,003 | 0,001 | Акт №227 от 07.02.2023 | Падение дерева на провода | 2 033 | 2 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 2,07 | 629 | 0,15 | 1 302,03 | 0,311 | 147 466 | 0,009 | 0,004 | Акт №255 от 08.04.2023 | Падение дерева на провода | 2 034 | 1 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 4,58 | 629 | 0,05 | 2 880,82 | 0,229 | 147 466 | 0,02 | 0,004 | Акт №200 от 05.07.2023 | Падение дерева на провода | 2 035 | 0 | 84 163,5395238095 | 13,981 |  | 149 484 | 0,563 | 0,04 |  |  | -0,092800919 | -0,000262687 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 4,77 | 629 | 0,05 | 3 000,33 | 0,239 | 147 466 | 0,02 | 0,004 | Акт №392 от 08.08.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 9,98 | 320 | 0,02 | 3 193,6 | 0,2 | 147 466 | 0,022 | 0,002 | Акт №460 от 07.09.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5,85 | 629 | 0,05 | 3 679,65 | 0,293 | 147 466 | 0,025 | 0,004 | Акт №503 от 04.10.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5,35 | 49 | 0,01 | 262,15 | 0,054 | 147 466 | 0,002 |  | Акт №508 от 04.10.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 19,17 | 580 | 0,04 | 11 118,6 | 0,767 | 147 466 | 0,075 | 0,004 | Акт №508 от 04.10.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5 | 629 | 0,05 | 3 145 | 0,25 | 147 466 | 0,021 | 0,004 | Акт №584 от 26.11.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 8,78 | 199 | 0,03 | 1 747,22 | 0,263 | 147 466 | 0,012 | 0,001 | Акт №587 от 28.11.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 6,57 | 629 | 0,05 | 4 132,53 | 0,329 | 147 466 | 0,028 | 0,004 | Акт №591 от 04.12.2023 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5,73 | 271 | 0,05 | 1 552,83 | 0,287 | 147 466 | 0,011 | 0,002 | Акт №605 от 12.12.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 4,67 | 310 | 0,05 | 1 447,7 | 0,234 | 147 466 | 0,01 | 0,002 | Акт №616 от 16.12.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 7,07 | 260 |  | 1 838,2 | 0,007 | 147 466 | 0,012 | 0,002 | Акт №651 от 28.12.2023 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2022 | 25,09 | 2 160 | 200,54 | 4 655,2 | 301,333 | 147 174 | 0,032 | 0,015
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 0,63 | 176 | 0,08 | 110,88 | 0,05 | 147 174 | 0,001 | 0,001 | Акт №206 от 06.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 4,67 | 18 | 0,01 | 84,06 | 0,023 | 147 174 | 0,001 |  | Акт №206 от 06.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5,55 | 15 | 0,01 | 83,25 | 0,028 | 147 174 | 0,001 |  | Акт №206 от 06.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 2,17 | 169 | 0,03 | 366,73 | 0,065 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт №375 от 09.05.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,9 | 629 | 0,05 | 1 195,1 | 0,095 | 147 174 | 0,008 | 0,004 | Акт №416 от 26.07.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,92 | 629 | 0,2 | 1 207,68 | 0,384 | 147 174 | 0,008 | 0,004 | Акт №285 от 02.11.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5 | 224 | 0,12 | 1 120 | 0,6 | 147 174 | 0,008 | 0,002 | Акт №298 от 13.11.2022 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,75 | 150 | 0,05 | 262,5 | 0,088 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт №319 от 22.12.2022 | Падение дерева на провода
2024 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,5 | 150 | 200 | 225 | 300 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт №331 от 27.12.2022 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2021 | 174,5 | 9 768 | 1,35 | 248 763,65 | 16,108 | 149 484 | 1,664 | 0,065
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,67 | 631 | 0,06 | 1 053,77 | 0,1 | 149 484 | 0,007 | 0,004 | Ат №215 от 23.04.2021 | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.))
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 6,65 | 634 | 0,44 | 4 216,1 | 2,943 | 149 484 | 0,028 | 0,004 | Акт №219 от 19.05.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 1,65 | 120 | 0,04 | 198 | 0,066 | 149 484 | 0,001 | 0,001 | Акт №279 от 14.09.2021 | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода)
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 12,28 | 145 | 0,05 | 1 780,6 | 0,641 | 149 484 | 0,012 | 0,001 | Акт №506 от 27.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 3,75 | 330 | 0,04 | 1 237,5 | 0,154 | 149 484 | 0,008 | 0,002 | Акт №326 от 12.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 8,42 | 100 | 0,06 | 842 | 0,522 | 149 484 | 0,006 | 0,001 | Акт №326 от 12.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 10,93 | 199 | 0,21 | 2 175,07 | 2,261 | 149 484 | 0,015 | 0,001 | Акт №326 от 12.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 34,32 | 6 239 | 0,08 | 214 122,48 | 2,849 | 149 484 | 1,432 | 0,042 | Акт №327 от 13.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 5,58 | 636 | 0,13 | 3 548,88 | 0,725 | 149 484 | 0,024 | 0,004 | Акт №332 от 19.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 69,75 | 105 | 0,03 | 7 323,75 | 1,946 | 149 484 | 0,049 | 0,001 | Акт №334 от 23.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ "Угловка" | 19,5 | 629 | 0,2 | 12 265,5 | 3,9 | 149 484 | 0,082 | 0,004 | Акт №336 от 25.12.2021 | Падение дерева на провода

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 66 346 914,30 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 21,
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 21,
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -560 341,57
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 62 290
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 250 303 | 269 093 | 289 649 | 312 158 | 336 828 | 363 893 | 393 610 | 426 267 | 462 184 | 501 717 | 545 262 | 593 260 | 646 203 | 704 640 | 769 178 | 840 499 | 919 358 | 1 006 599 | 1 103 162 | 1 210 094 | 1 328 563 | 1 459 870 | 1 605 466 | 1 766 966 | 1 946 175 | 2 145 102 | 2 365 989 | 2 611 334 | 2 883 926 | 3 186 872 | 3 523 638 | 3 898 091 | 4 314 543 | 4 777 804 | 5 293 239 | 5 866 834 | 5 963 175 | 6 652 315
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход | [6 empty] | 250 303 | 269 093 | 289 649 | 312 158 | 336 828 | 363 893 | 393 610 | 426 267 | 462 184 | 501 717 | 545 262 | 593 260 | 646 203 | 704 640 | 769 178 | 840 499 | 919 358 | 1 006 599 | 1 103 162 | 1 210 094 | 1 328 563 | 1 459 870 | 1 605 466 | 1 766 966 | 1 946 175 | 2 145 102 | 2 365 989 | 2 611 334 | 2 883 926 | 3 186 872 | 3 523 638 | 3 898 091 | 4 314 543 | 4 777 804 | 5 293 239 | 5 866 834 | 5 963 175 | 6 652 315
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 96 767; 2042: -122 300; 2048: 154 570; 2054: -195 355; 2060: 246 901; 2066: -312 048
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | -844 769 | -829 979 | -814 601 | -798 611 | -781 985 | -764 697 | -746 720 | -728 029 | -708 593 | -688 384 | -667 371 | -645 521 | -622 801 | -599 178 | -574 614 | -549 072 | -522 514 | -494 899 | -466 185 | -436 328 | -405 283 | -373 002 | -339 436 | -304 535 | -268 244 | -230 509 | -191 272 | -150 474 | -108 052 | -63 941 | -18 075 | 29 617 | 79 207 | 130 771 | 184 387 | 240 136 | 298 105 | 358 380
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -2 490 092 | -2 456 512 | -2 420 579 | -2 382 080 | -2 340 783 | -2 296 430 | -2 151 969 | -2 197 387 | -2 142 035 | -2 082 293 | -2 017 735 | -1 947 887 | -1 994 524 | -1 790 164 | -1 701 062 | -1 604 200 | -1 498 783 | -1 383 926 | -1 104 079 | -1 121 860 | -972 346 | -808 758 | -629 597 | -433 195 | -413 050 | 18 967 | 279 090 | 565 235 | 880 248 | 1 227 305 | 1 856 838 | 2 032 082 | 2 498 124 | 3 012 948 | 3 581 999 | 6 106 970 | 5 949 232 | 7 010 695
Амортизация | [6 empty] | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626 | -1 895 626
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -2 490 092 | -2 456 512 | -2 420 579 | -2 382 080 | -2 340 783 | -2 296 430 | -2 151 969 | -2 197 387 | -2 142 035 | -2 082 293 | -2 017 735 | -1 947 887 | -1 994 524 | -1 790 164 | -1 701 062 | -1 604 200 | -1 498 783 | -1 383 926 | -1 104 079 | -1 121 860 | -972 346 | -808 758 | -629 597 | -433 195 | -413 050 | 18 967 | 279 090 | 565 235 | 880 248 | 1 227 305 | 1 856 838 | 2 032 082 | 2 498 124 | 3 012 948 | 3 581 999 | 6 106 970 | 5 949 232 | 7 010 695
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -2 490 092 | -2 456 512 | -2 420 579 | -2 382 080 | -2 340 783 | -2 296 430 | -2 151 969 | -2 197 387 | -2 142 035 | -2 082 293 | -2 017 735 | -1 947 887 | -1 994 524 | -1 790 164 | -1 701 062 | -1 604 200 | -1 498 783 | -1 383 926 | -1 104 079 | -1 121 860 | -972 346 | -808 758 | -629 597 | -433 195 | -413 050 | 18 967 | 279 090 | 565 235 | 880 248 | 1 227 305 | 1 856 838 | 2 032 082 | 2 498 124 | 3 012 948 | 3 581 999 | 6 106 970 | 5 949 232 | 7 010 695
Налог на прибыль
Чистая прибыль | [6 empty] | -2 490 092 | -2 456 512 | -2 420 579 | -2 382 080 | -2 340 783 | -2 296 430 | -2 151 969 | -2 197 387 | -2 142 035 | -2 082 293 | -2 017 735 | -1 947 887 | -1 994 524 | -1 790 164 | -1 701 062 | -1 604 200 | -1 498 783 | -1 383 926 | -1 104 079 | -1 121 860 | -972 346 | -808 758 | -629 597 | -433 195 | -413 050 | 18 967 | 279 090 | 565 235 | 880 248 | 1 227 305 | 1 856 838 | 2 032 082 | 2 498 124 | 3 012 948 | 3 581 999 | 6 106 970 | 5 949 232 | 7 010 695
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -2 490 092 | -2 456 512 | -2 420 579 | -2 382 080 | -2 340 783 | -2 296 430 | -2 151 969 | -2 197 387 | -2 142 035 | -2 082 293 | -2 017 735 | -1 947 887 | -1 994 524 | -1 790 164 | -1 701 062 | -1 604 200 | -1 498 783 | -1 383 926 | -1 104 079 | -1 121 860 | -972 346 | -808 758 | -629 597 | -433 195 | -413 050 | 18 967 | 279 090 | 565 235 | 880 248 | 1 227 305 | 1 856 838 | 2 032 082 | 2 498 124 | 3 012 948 | 3 581 999 | 6 106 970 | 5 949 232 | 7 010 695
Амортизация | [6 empty] | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626 | 1 895 626
Проценты
Налог на прибыль
НДС |  |  |  | 2062: -665 039; 2063: -1 224 987; 2064: -1 338 797; 2065: -1 464 666; 2066: -1 433 118; 2067: -1 645 411
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2030: 304 090; 2062: 166 260; 2063: 139 987; 2064: 28 453; 2065: 31 467; 2066: -7 887; 2067: 53 073
Инвестиции | -2 177 949 |  |  | 2030: -64 168 965
Изменения финансовых обязательств | 2 177 949 |  |  | 2030: 64 168 965
Чистый денежный поток | [6 empty] | -165 997 | -429 792 | -386 671 | -340 472 | -290 916 | -237 692 | -64 340 | -118 842 | -52 419 | 19 271 | 96 741 | 180 559 | 124 595 | 369 826 | 476 749 | 592 984 | 719 484 | 857 312 | 1 193 128 | 1 171 792 | 1 351 209 | 1 547 514 | 1 762 507 | 1 998 190 | 2 022 363 | 2 540 784 | 2 852 932 | 3 196 305 | 3 574 321 | 3 990 789 | 4 746 229 | 4 956 522 | 5 016 992 | 5 048 561 | 5 506 078 | 6 138 437 | 5 941 345 | 7 063 769
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | -165 997 | -595 789 | -982 460 | -1 322 932 | -1 613 848 | -1 851 540 | -1 915 880 | -2 034 721 | -2 087 140 | -2 067 869 | -1 971 128 | -1 790 569 | -1 665 974 | -1 296 148 | -819 398 | -226 415 | 493 070 | 1 350 381 | 2 543 510 | 3 715 301 | 5 066 510 | 6 614 024 | 8 376 531 | 10 374 720 | 12 397 084 | 14 937 867 | 17 790 799 | 20 987 104 | 24 561 425 | 28 552 214 | 33 298 444 | 38 254 965 | 43 271 958 | 48 320 519 | 53 826 597 | 59 965 034 | 65 906 379 | 72 970 147
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | -69 163 | -154 761 | -120 330 | -91 568 | -67 617 | -47 746 | -11 169 | -17 830 | -6 797 | 2 159 | 9 369 | 15 112 | 9 012 | 23 118 | 25 756 | 27 686 | 29 031 | 29 896 | 35 957 | 30 520 | 30 414 | 30 104 | 29 631 | 29 032 | 25 394 | 27 572 | 26 756 | 25 906 | 25 037 | 24 159 | 24 831 | 22 411 | 19 604 | 17 049 | 16 070 | 15 483 | 12 951 | 13 307
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | -69 163 | -223 924 | -344 254 | -435 822 | -503 440 | -551 186 | -562 355 | -580 185 | -586 981 | -584 822 | -575 453 | -560 342 | -551 330 | -528 211 | -502 456 | -474 770 | -445 739 | -415 844 | -379 886 | -349 367 | -318 952 | -288 849 | -259 218 | -230 186 | -204 791 | -177 219 | -150 463 | -124 557 | -99 520 | -75 361 | -50 530 | -28 119 | -8 515 | 8 534 | 24 604 | 40 087 | 53 038 | 66 345
Внутренняя норма доходности (IRR) | 16,
Срок окупаемости (PBP) | 21,
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 21,
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 22.10.2024 | 22.10.2024 | нд | нд | 30.06.2024 22.10.2024 | 30.06.2024 22.10.2024 | 100 100 | 0 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 15.06.2025 | 15.06.2025 | нд | нд | 26.08.2025 | 26.08.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 22.10.2024 | 22.10.2024 | нд | нд | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.06.2025 | 10.07.2025 | нд | нд | 22.10.2024 | 06.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.06.2025 | 30.07.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 10.07.2025 | 10.12.2025 | нд | нд | 06.11.2024 | 2026-06-19 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.12.2025 | 12.12.2025 | нд | нд | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 12.12.2025 | 13.12.2025 | нд | нд | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 14.12.2025 | 14.12.2025 | нд | нд | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 66,34691430 | 66,34691430 | 66,34691430 | 60.7422 | 0 | 2,17794908 | 4 кв. | 5,60474269 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,17794908 | 5,60474269
1.1 | федерального бюджета | 66,34691430 | 66,34691430 | 66,34691430 | 60.7422 | 0 | 2,17794908 | 4 кв. | 5,60474269 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,17794908 | 5,60474269
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 66,34691430 | 66,34691430 | 66,34691430 | 60.7422 | 0 | 2,17794908 | 3 кв. | 5,60474269 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 25,40197422 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,17794908 | 31,00671691
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,11451368 | 2,11451368 | 2,11451368 | 0.25121 | 0 | 2,11451368 | 3 кв. | 1,86330814 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,11451368 | 1,86330814
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 58,46347218 | 58,46347218 | 58,46347218 | 54.8004 | 0 | 0 | нд | 3,66304538 | 4 кв. | 0 | нд | 20,80990244 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24,47294782
2.3 | оборудование | 1,75243524 | 1,75243524 | 1,75243524 | 1.7524 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,01250368 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2,01250368
2.4 | прочие затраты | 4,01649320 | 4,01649320 | 4,01649320 | 3.9381 | 0 | 0,06343540 | 3 кв. | 0,07838917 | 4 кв. | 0 | нд | 2,57956810 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,06343540 | 2,65795727
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,802 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10,802
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,802 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10,802
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 66,34691430 | 66,34691430 | 66,34691430 | 66,34691430 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31,00671691 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31,00671691
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10,802 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10,802
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24К0210070.0010/1. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту: "Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)" для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 52532.8729 |  | 52532.8729 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 52438.8192 | нд | 1 | 52438.8192 | 52438.8192 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 62926.583 | 57400.2295 | mr-sz24688DP | b2b-mrsk.ru | 30.09.2024 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 02.10.2024 | нд | нд |  |  | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 15.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 62 926,583 тыс. руб на 43 730,63705 тыс. руб
[26 empty] | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 52532.8729 |  |  | нд
[26 empty] | ООО "РЕМСЕРВИС" | 52532.8729 |  |  | нд
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0004. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области в 2025 году для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1053.7509 |  | 1053.7509 | ОЗП | ОЗП | 3 | 4 | ООО "СЭП" | 2107.5017 | нд | 1 | 2097.0249 | 2097.0249 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 1264.501 | 1186.1119 | mr-sz25156DP | b2b-mrsk.ru | 30.04.2025 | 22.04.2025 | 23.05.2025 | 25.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 16.07.2025 | 31.05.2025 | 16.07.2025 | 31.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 1 264,50103 тыс. руб на 894,17249 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4149 O_007-61-1-01.32-4151 O_007-61-1-01.32-4152 O_007-62-1-01.32-4241 O_007-62-1-01.32-4242 O_007-62-1-01.32-4243 O_007-62-1-01.32-4245 O_007-63-1-01.32-4297
[26 empty] | ООО "СЭП" | 2107.5017 |  |  | 2097.0249
[26 empty] | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 1053.7508 |  |  | 1053.7508
[26 empty] | ФГБУ "РЭА" МИНЭНЕРГО РОССИИ | 1053.7508 |  |  | 1053.7508

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4147
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-5 ТПС 110 кВ Угловка Окуловского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,5 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Окуловский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 10,5(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 66,3469143
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 44,62480954
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 44,62480954
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 22.10.2024 № (ППН) НОВ429-2024 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг" с учетом ДС №7 от 15.04.2026
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 43,73063705
% от сметной стоимости проекта | 65,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,52635352
освоено по договору, млн. руб. | 24.9913
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.07.2025 № (ППН)НОВ316-2025 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" с учетом ДС №2 от 16.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,89417249
% от сметной стоимости проекта | 1,35 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,07838917
освоено по договору, млн. руб. | 0,50059557
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 8,45 %
всего оплачено по объекту | 5,60474269
% освоения по объекту за отчетный период | 46,73 %
всего освоено по объекту | 31,00671691
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ429-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 16.07.2025 , (ППН)НОВ316-2025 ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ429-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)