## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Любытинский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 65,99989281 2025 г.; 1,48439716 2030 г.;Замена линий электропередачи: 10,68 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2030 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,005915486 2031 г.; -0,005915486 2032 г.; -0,005915486 2033 г.; -0,005915486 2034 г.; -0,005915486 2035 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,00021645 2031 г.; -0,00021645 2032 г.; -0,00021645 2033 г.; -0,00021645 2034 г.; -0,00021645 2035 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 66 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 66 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 Л-4 ПС 110 Любытино | ВЛ 10 Л-4 ПС 110 Любытино | Магистраль: пр. опор №№ 210-278, 379-406, 492-562 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | А-35, АС-35 | СИП-3 1*70 мм | ВЛ | ВЛ | 10,68 | 10,68 | нд | нд | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ПО "БЭС" от 03.05.2024 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Включить в инвестиционную программу 2024г. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.¶
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6,31875374 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 56,81 | 3 712,67 | 2,13 | 24 180,83 | 16,602 | 149 484 | 0,163 | 0,025
| ВСЕГО 2023 | 44,5 | 2 846 | 0,85 | 20 003,45 | 8,154 | 147 466 | 0,136 | 0,019 |  |  | 2 031 | 3 | 23 435,177037037 | 6,312 |  | 149 484 | 0,157 | 0,025 |  |  | -0,005915486 | -0,00021645 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 1,78 | 234 | 0,08 | 416,52 | 0,142 | 147 466 | 0,003 | 0,002 | Акт №245 от 24.03.2023 | Падение дерева на провода | 2 032 | 1 | 23 435,177037037 | 6,312 |  | 149 484 | 0,157 | 0,025 |  |  | -0,005915486 | -0,00021645 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 5,5 | 794 | 0,25 | 4 367 | 1,375 | 147 466 | 0,03 | 0,005 | Акт №351 от 21.07.2023 | Падение дерева на провода | 2 033 | 0 | 23 435,177037037 | 6,312 |  | 149 484 | 0,157 | 0,025 |  |  | -0,005915486 | -0,00021645 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 5,05 | 693 | 0,02 | 3 499,65 | 0,086 | 147 466 | 0,024 | 0,005 | Акт №404 от 13.08.2023 | Падение дерева на провода | 2 034 | 0 | 23 435,177037037 | 6,312 |  | 149 484 | 0,157 | 0,025 |  |  | -0,005915486 | -0,00021645 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 5,93 | 138 | 0,01 | 818,34 | 0,059 | 147 466 | 0,006 | 0,001 | Акт №488 от 23.09.2023 | Падение дерева на провода | 2 035 | 0 | 23 435,177037037 | 6,312 |  | 149 484 | 0,157 | 0,025 |  |  | -0,005915486 | -0,00021645 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 6,82 | 656 | 0,24 | 4 473,92 | 1,637 | 147 466 | 0,03 | 0,004 | Акт №488 от 23.09.2023 | Падение дерева на провода
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 19,42 | 331 | 0,25 | 6 428,02 | 4,855 | 147 466 | 0,044 | 0,002 | Акт №538 от 15.10.2023 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2022 | 16,12 | 3 703 | 1,24 | 9 055,03 | 3,167 | 147 174 | 0,062 | 0,025
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 0,67 | 488 | 0,12 | 326,96 | 0,08 | 147 174 | 0,002 | 0,003 | Акт №242 от 01.02.2022 | Схлест проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 1 | 220 | 0,06 | 220 | 0,06 | 147 174 | 0,001 | 0,001 | Акт №242 от 01.02.2022 | Схлест проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 3 | 86 | 0,08 | 258 | 0,24 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт №242 от 01.02.2023 | Схлест проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 3,17 | 521 | 0,2 | 1 651,57 | 0,634 | 147 174 | 0,011 | 0,004 | Акт №257 от 27.03.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 4,03 | 800 | 0,26 | 3 224 | 1,048 | 147 174 | 0,022 | 0,005 | Акт №396 от 18.06.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 2,42 | 794 | 0,26 | 1 921,48 | 0,629 | 147 174 | 0,013 | 0,005 | Акт №427 от 02.08.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 1,83 | 794 | 0,26 | 1 453,02 | 0,476 | 147 174 | 0,01 | 0,005 | Акт №281 от 02.08.2023 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2021 | 109,81 | 4 589 | 4,31 | 43 484 | 38,484 | 149 484 | 0,291 | 0,031
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 2 | 136 | 0,07 | 272 | 0,14 | 149 484 | 0,002 | 0,001 | Акт №209 от 18.03.2021 | Разрушение изолятора
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 8,28 | 810 | 3,24 | 6 706,8 | 26,827 | 149 484 | 0,045 | 0,005 | Акт №220 от 19.05.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 0,32 | 350 | 0,07 | 112 | 0,022 | 149 484 | 0,001 | 0,002 | Акт №226 от 21.05.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 1,97 | 250 | 0,04 | 492,5 | 0,079 | 149 484 | 0,003 | 0,002 | Акт №226 от 21.05.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 8,93 | 414 | 0,15 | 3 697,02 | 1,357 | 149 484 | 0,025 | 0,003 | Акт №321 от 07.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 5,75 | 194 | 0,05 | 1 115,5 | 0,288 | 149 484 | 0,007 | 0,001 | Акт №355 от 08.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 3,67 | 784 | 0,23 | 2 877,28 | 0,851 | 149 484 | 0,019 | 0,005 | Акт №356 от 09.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 35,08 | 10 |  | 350,8 | 0,032 | 149 484 | 0,002 |  | Акт №356 от 09.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 6,67 | 180 | 0,03 | 1 200,6 | 0,193 | 149 484 | 0,008 | 0,001 | Акт №358 от 12.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 0,32 | 70 |  | 22,4 |  | 149 484 |  |  | Акт №360 от 15.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 33,32 | 730 | 0,24 | 24 323,6 | 8,063 | 149 484 | 0,163 | 0,005 | Акт №360 от 15.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Любытино" | 3,5 | 661 | 0,18 | 2 313,5 | 0,63 | 149 484 | 0,015 | 0,004 | Акт №377 от 31.12.2021 | Падение дерева на провода

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 67 484 289,97 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 12,
Срок амортизации, лет |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 12,
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 116 356,68
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 63 358
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 6
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430
Доход, руб. без НДС | [6 empty] | 508 118 | 538 818 | 571 953 | 607 761 | 646 504 | 688 475 | 733 998 | 783 431 | 837 175 | 895 672 | 959 415 | 1 028 951 | 1 104 889 | 1 187 905 | 1 278 751 | 1 378 266 | 1 487 380 | 1 607 130 | 1 738 670 | 1 883 285 | 2 042 407 | 2 217 629 | 2 410 727 | 2 623 678 | 2 858 688 | 3 118 213 | 3 404 991 | 3 722 074 | 4 072 865 | 4 461 157 | 4 891 181 | 5 367 653 | 5 895 836 | 6 481 596 | 7 131 479 | 7 852 785 | 8 653 660
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход | [6 empty] | 508 118 | 538 818 | 571 953 | 607 761 | 646 504 | 688 475 | 733 998 | 783 431 | 837 175 | 895 672 | 959 415 | 1 028 951 | 1 104 889 | 1 187 905 | 1 278 751 | 1 378 266 | 1 487 380 | 1 607 130 | 1 738 670 | 1 883 285 | 2 042 407 | 2 217 629 | 2 410 727 | 2 623 678 | 2 858 688 | 3 118 213 | 3 404 991 | 3 722 074 | 4 072 865 | 4 461 157 | 4 891 181 | 5 367 653 | 5 895 836 | 6 481 596 | 7 131 479 | 7 852 785 | 8 653 660
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 98 426; 2042: -124 397; 2048: 157 220; 2054: -198 704; 2060: 251 134; 2066: -317 398
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | -927 971 | -915 664 | -902 866 | -889 559 | -875 722 | -861 335 | -846 375 | -830 820 | -814 645 | -797 827 | -780 340 | -762 156 | -743 249 | -723 589 | -703 147 | -681 891 | -659 790 | -636 808 | -612 912 | -588 065 | -562 229 | -535 365 | -507 431 | -478 386 | -448 184 | -416 781 | -384 128 | -350 175 | -314 871 | -278 162 | -239 992 | -200 302 | -159 033 | -116 122 | -71 503 | -25 107 | 23 134
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | [6 empty] | -419 853 | -376 845 | -330 912 | -281 798 | -229 218 | -172 860 | -13 951 | -47 389 | 22 529 | 97 844 | 179 075 | 266 795 | 237 243 | 464 315 | 575 604 | 696 375 | 827 590 | 970 322 | 1 282 978 | 1 295 220 | 1 480 178 | 1 682 265 | 1 903 296 | 2 145 293 | 2 211 800 | 2 701 432 | 3 020 863 | 3 371 899 | 3 757 994 | 4 182 995 | 4 902 323 | 5 167 351 | 5 736 802 | 6 365 474 | 7 059 976 | 7 827 678 | 8 359 396
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -419 853 | -376 845 | -330 912 | -281 798 | -229 218 | -172 860 | -13 951 | -47 389 | 22 529 | 97 844 | 179 075 | 266 795 | 237 243 | 464 315 | 575 604 | 696 375 | 827 590 | 970 322 | 1 282 978 | 1 295 220 | 1 480 178 | 1 682 265 | 1 903 296 | 2 145 293 | 2 211 800 | 2 701 432 | 3 020 863 | 3 371 899 | 3 757 994 | 4 182 995 | 4 902 323 | 5 167 351 | 5 736 802 | 6 365 474 | 7 059 976 | 7 827 678 | 8 359 396
Проценты
Прибыль до налогообложения | [6 empty] | -419 853 | -376 845 | -330 912 | -281 798 | -229 218 | -172 860 | -13 951 | -47 389 | 22 529 | 97 844 | 179 075 | 266 795 | 237 243 | 464 315 | 575 604 | 696 375 | 827 590 | 970 322 | 1 282 978 | 1 295 220 | 1 480 178 | 1 682 265 | 1 903 296 | 2 145 293 | 2 211 800 | 2 701 432 | 3 020 863 | 3 371 899 | 3 757 994 | 4 182 995 | 4 902 323 | 5 167 351 | 5 736 802 | 6 365 474 | 7 059 976 | 7 827 678 | 8 359 396
Налог на прибыль |  |  |  | 2051: -364 269; 2052: -475 824; 2053: -536 323; 2054: -552 950; 2055: -675 358; 2056: -755 216; 2057: -842 975; 2058: -939 498; 2059: -1 045 749; 2060: -1 225 581; 2061: -1 291 838; 2062: -1 434 201; 2063: -1 591 368; 2064: -1 764 994; 2065: -1 956 919; 2066: -2 089 849
Чистая прибыль | [6 empty] | -419 853 | -376 845 | -330 912 | -281 798 | -229 218 | -172 860 | -13 951 | -47 389 | 22 529 | 97 844 | 179 075 | 266 795 | 237 243 | 464 315 | 575 604 | 696 375 | 827 590 | 970 322 | 1 282 978 | 1 295 220 | 1 480 178 | 1 317 995 | 1 427 472 | 1 608 970 | 1 658 850 | 2 026 074 | 2 265 647 | 2 528 924 | 2 818 495 | 3 137 246 | 3 676 742 | 3 875 513 | 4 302 602 | 4 774 105 | 5 294 982 | 5 870 758 | 6 269 547
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | [6 empty] | -419 853 | -376 845 | -330 912 | -281 798 | -229 218 | -172 860 | -13 951 | -47 389 | 22 529 | 97 844 | 179 075 | 266 795 | 237 243 | 464 315 | 575 604 | 696 375 | 827 590 | 970 322 | 1 282 978 | 1 295 220 | 1 480 178 | 1 682 265 | 1 903 296 | 2 145 293 | 2 211 800 | 2 701 432 | 3 020 863 | 3 371 899 | 3 757 994 | 4 182 995 | 4 902 323 | 5 167 351 | 5 736 802 | 6 365 474 | 7 059 976 | 7 827 678 | 8 359 396
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2051: -364 269; 2052: -475 824; 2053: -536 323; 2054: -552 950; 2055: -675 358; 2056: -755 216; 2057: -842 975; 2058: -939 498; 2059: -1 045 749; 2060: -1 225 581; 2061: -1 291 838; 2062: -1 434 201; 2063: -1 591 368; 2064: -1 764 994; 2065: -1 956 919; 2066: -2 089 849
НДС |  |  |  | 2059: -226 630; 2060: -1 227 907; 2061: -1 280 913; 2062: -1 394 803; 2063: -1 520 537; 2064: -1 659 438; 2065: -1 812 978; 2066: -1 919 322
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2030: 309 303; 2051: 30 356; 2052: 9 296; 2053: 5 042; 2054: 1 386; 2055: 10 201; 2056: 6 655; 2057: 7 313; 2058: 8 044; 2059: 65 512; 2060: 265 305; 2061: 18 773; 2062: 40 336; 2063: 44 531; 2064: 49 194; 2065: 54 379; 2066: 37 663
Инвестиции | -65 999 893 |  |  | 2030: -1 484 397
Изменения финансовых обязательств | 65 999 893 |  |  | 2030: 1 484 397
Чистый денежный поток | [6 empty] | 52 921 | -204 772 | -149 652 | -90 715 | -27 619 | 40 011 | 230 701 | 190 576 | 274 478 | 364 856 | 462 332 | 567 596 | 532 134 | 804 621 | 938 168 | 1 083 092 | 1 240 551 | 1 411 828 | 1 787 016 | 1 801 707 | 2 023 656 | 1 932 246 | 2 064 870 | 2 290 512 | 2 350 038 | 2 824 004 | 3 123 917 | 3 458 060 | 3 825 580 | 4 060 169 | 3 942 047 | 3 894 286 | 4 342 938 | 4 818 636 | 5 344 176 | 5 925 137 | 6 307 210
Накопленный чистый денежный поток | [6 empty] | 52 921 | -151 851 | -301 503 | -392 218 | -419 837 | -379 827 | -149 126 | 41 450 | 315 928 | 680 783 | 1 143 116 | 1 710 711 | 2 242 845 | 3 047 466 | 3 985 634 | 5 068 725 | 6 309 276 | 7 721 105 | 9 508 121 | 11 309 828 | 13 333 484 | 15 265 730 | 17 330 600 | 19 621 112 | 21 971 150 | 24 795 153 | 27 919 070 | 31 377 130 | 35 202 710 | 39 262 879 | 43 204 927 | 47 099 213 | 51 442 150 | 56 260 787 | 61 604 962 | 67 530 100 | 73 837 310
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | [6 empty] | 22 050 | -73 735 | -46 571 | -24 397 | -6 419 | 8 037 | 40 050 | 28 592 | 35 589 | 40 884 | 44 773 | 47 504 | 38 490 | 50 297 | 50 683 | 50 568 | 50 056 | 49 232 | 53 855 | 46 926 | 45 551 | 37 588 | 34 714 | 33 279 | 29 509 | 30 646 | 29 298 | 28 028 | 26 797 | 24 579 | 20 624 | 17 608 | 16 970 | 16 273 | 15 597 | 14 945 | 13 749
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | [6 empty] | 22 050 | -51 685 | -98 256 | -122 654 | -129 073 | -121 036 | -80 987 | -52 394 | -16 806 | 24 079 | 68 852 | 116 357 | 154 846 | 205 144 | 255 827 | 306 395 | 356 451 | 405 683 | 459 538 | 506 464 | 552 015 | 589 602 | 624 317 | 657 596 | 687 105 | 717 750 | 747 048 | 775 076 | 801 873 | 826 452 | 847 076 | 864 683 | 881 654 | 897 926 | 913 524 | 928 468 | 942 217
Внутренняя норма доходности (IRR) | 37,
Срок окупаемости (PBP) | 12,
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 12,
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 22.10.2024 | 22.10.2024 | нд | нд | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 15.06.2025 | 15.06.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 100 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 22.10.2024 | 22.10.2024 | нд | нд | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.06.2025 | 30.06.2025 | нд | нд | 16.09.2025 | 16.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 30.06.2025 | 03.07.2025 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 03.07.2025 | 10.12.2025 | нд | нд | 16.10.2025 | 10.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.12.2025 | 12.12.2025 | нд | нд | 10.12.2025 | 10.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 12.12.2025 | 13.12.2025 | нд | нд | 10.12.2025 | 10.12.2025 | 100 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 14.12.2025 | 14.12.2025 | нд | нд | 31.01.2026 | 31.01.2026 | 100 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2030 | 31.12.2030 | нд | нд | 31.01.2026 | 31.01.2026 | 100 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 67,48428997 | 67,48428997 | 67,48428997 | 33.0308 | 0 | 65,99989281 | 4 кв. | 34,45348548 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65,99989281 | 34,45348548
1.1 | федерального бюджета | 67,48428997 | 67,48428997 | 67,48428997 | 33.0308 | 0 | 65,99989281 | 4 кв. | 34,45348548 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65,99989281 | 34,45348548
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 67,48428997 | 67,48428997 | 67,48428997 | 33.0308 | 0 | 65,99989281 | 3 кв.; 4 кв. | 34,45348548 | 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65,99989281 | 34,45348548
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,14538857 | 2,14538857 | 2,14538857 | 0.36674 | 0 | 2,14538857 | 3 кв. | 1,77864819 | 3 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,14538857 | 1,77864819
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 59,50460087 | 59,50460087 | 59,50460087 | 31.5059 | 0 | 59,50460087 | 4 кв. | 27,99874719 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 59,50460087 | 27,99874719
2.3 | оборудование | 1,75243524 | 1,75243524 | 1,75243524 | 0.011326 | 0 | 1,75243524 | 4 кв. | 1,74110957 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,75243524 | 1,74110957
2.4 | прочие затраты | 4,08186529 | 4,08186529 | 4,08186529 | 1.1469 | 0 | 2,59746813 | 3 кв.; 4 кв. | 2,93498053 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,59746813 | 2,93498053
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,405 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11,405
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,405 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11,405
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 67,48428997 | 67,48428997 | 67,48428997 | 67,48428997 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,45348548 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34,45348548
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,405 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11,405
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24К0210070.0007/1. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту: "Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)" для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Филиал | 53433.2485 |  | 53433.2485 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 53432.2485 | нд | 0 | 53432.2485 | 53432.2485 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 64118.6982 | 30348.4661 | mr-sz24684DP | b2b-mrsk.ru | 30.09.2024 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 02.10.2024 | нд | нд |  |  | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 30.09.2024 | 22.10.2024 | 15.12.2025 | нд | На листе 8 указана фактическая стоимость по результатам исполнения договора в размере 33 770,23211 тыс. руб с НДСК договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 64 118,69824 тыс. руб на 53 432,24853 тыс. руб
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0004. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области в 2025 году для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1071.9071 | Мониторинг цен рынка | 1071.9071 | ОЗП | ОЗП | 3 | 4 | Техническая инспекция ЕЭС | 1071.9071 | нд | 1 | 1071.9071 | 1071.9071 | Техническая инспекция ЕЭС | 1286.2885 | 603.0351 | mr-sz25156DP | b2b-mrsk.ru | 30.04.2025 | 22.04.2025 | 23.05.2025 | 25.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 16.07.2025 | 31.05.2025 | 16.07.2025 | 31.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 1 286,28851 тыс. руб на 732,45745 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4147 O_007-61-1-01.32-4149 O_007-61-1-01.32-4151 O_007-62-1-01.32-4241 O_007-62-1-01.32-4242 O_007-62-1-01.32-4243 O_007-62-1-01.32-4245 O_007-63-1-01.32-4297
[26 empty] | ООО "СЭП" | 1071.9071 |  |  | 1066.5785
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1071.9071 |  |  | 1066.5785
[26 empty] | ФГБУ "РЭА" МИНЭНЕРГО РОССИИ | 1071.9071 |  |  | 1071.9071

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4152
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Любытино Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 10,68 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Любытинский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 10,68(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 67,48428997
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 34,50268956
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 34,50268956
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 22.10.2024 № (ППН) НОВ424-2024 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг" с учетом ДС №6 от 18.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 33,77023211
% от сметной стоимости проекта | 50,04 %
оплачено по договору, млн. руб. | 33,77023211
освоено по договору, млн. руб. | 28,14186009
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 16.07.2025 № (ППН)НОВ316-2025 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" с учетом ДС №2 от 16.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,73245745
% от сметной стоимости проекта | 1,09 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,68325337
освоено по договору, млн. руб. | 0,56937781
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100 %
в том числе
- СМР, % | 88,83%
- поставка основного оборудования, % | 5,52%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 5,65%
% оплаты по объекту(предоплата) | 51,05 %
всего оплачено по объекту | 34,45348548
% освоения по объекту за отчетный период | 51,05 %
всего освоено по объекту | 34,45348548
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ424-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 16.07.2025 , (ППН)НОВ316-2025 ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 22.10.2024 , (ППН) НОВ424-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Инвестиционный проект реализован в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)