## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Любытинский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 237,98499504 2026 г.;Замена линий электропередачи: 36 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000797183 2027 г.; -0,000797183 2028 г.; -0,000797183 2029 г.; -0,000797183 2030 г.; -0,000797183 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000441666 2027 г.; -0,000441666 2028 г.; -0,000441666 2029 г.; -0,000441666 2030 г.; -0,000441666 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 237,985 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 237,985 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 Л-1 ПС 110 Неболчи | ВЛ 10 Л-1 ПС 110 Неболчи | Магистраль: пр. опор №№ №№ 145-423, отп. на Вязищи 401-621-638, отп. на Порог 312-498-604, отп на КТП - Магомаев 514-607-620, отп. на Кузнецово 312-478-495, отп. на КТП - Дрегли-3 487-496-497, отп. на | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | А-35, АС-35 | СИП-3 1*70 мм | ВЛ | ВЛ | 36 | 36 | нд | нд | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ПО "БЭС" от 03.05.2024 | Объект находится в удовлетворительном состоянии. Включить в инвестиционную программу 2024 г. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36,0 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,50891192 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 74,08 | 3 636 | 1 640,86 | 269 346,76 | 121 551,028 | 149 484 | 0,138 | 0,025
| ВСЕГО 2023 | 55,25 | 3 443 | 659 | 16 167,43 | 36 409,684 | 147 466 | 0,11 | 0,023 |  |  | 2 027 | 4 | 20 718,9815076923 | 5,698 |  | 151 000 | 0,137 | 0,024 |  |  | -0,000797183 | -0,000441666 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 0,83 | 260 | 10 | 216,66 | 8,333 | 147 466 | 0,001 | 0,002 | Акт № 218 от 31.01.2023 | Дерево из-за ГИО | 2 028 | 3 | 20 718,9815076923 | 5,698 |  | 151 000 | 0,137 | 0,024 |  |  | -0,000797183 | -0,000441666 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 3,25 | 180 | 80 | 585 | 260 | 147 466 | 0,004 | 0,001 | Акт № 347 от 28.07.2023 | Дерево из-за ГИО | 2 029 | 1 | 20 718,9815076923 | 5,698 |  | 151 000 | 0,137 | 0,024 |  |  | -0,000797183 | -0,000441666 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 4,18 | 440 | 90 | 1 840,65 | 376,497 | 147 466 | 0,012 | 0,003 | Акт № 299 от 23.06.2023 | Дерево из-за ветра | 2 030 | 0 | 20 718,9815076923 | 5,698 |  | 151 000 | 0,137 | 0,024 |  |  | -0,000797183 | -0,000441666 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 2,25 | 440 | 90 | 990 | 202,5 | 147 466 | 0,007 | 0,003 | Акт № 382 от 04.08.2023 | Дерево из-за ветра | 2 031 | 0 | 20 718,9815076923 | 5,698 |  | 151 000 | 0,137 | 0,024 |  |  | -0,000797183 | -0,000441666 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 4,38 | 440 | 90 | 1 928,65 | 394,497 | 147 466 | 0,013 | 0,003 | Акт № 391 от 07.08.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 12,83 | 440 | 90 | 5 646,65 | 1 154,997 | 147 466 | 0,038 | 0,003 | Акт № 511 от 04.10.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 1,58 | 230 | 9 | 364,16 | 14,25 | 147 466 | 0,002 | 0,002 | Акт № 588 от 28.11.2023 | Дерево из-за ГИО
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 9,55 | 320 | 70 | 3 056 | 668,5 | 147 466 | 0,021 | 0,002 | Акт № 589 от 30.11.2023 | Дерево из-за ГИО
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 1,02 | 233 | 30 | 236,89 | 30,501 | 147 466 | 0,002 | 0,002 | Акт № 623 от 17.12.2023 | Дерево из-за ГИО
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 1,77 | 345 | 80 | 609,51 | 141,336 | 147 466 | 0,004 | 0,002 | Акт № 624 от 18.12.2023 | Дерево из-за ГИО
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 5,62 | 95 | 10 | 533,59 | 56,167 | 147 466 | 0,004 | 0,001 | Акт № 626 от 19.12.2023 | Дерево из-за ГИО
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 7,98 | 20 | 10 | 159,67 | 79,833 | 147 466 | 0,001 |  | Акт № 626 от 19.12.2023 | Дерево из-за ГИО
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 466
2023 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 466
| ВСЕГО 2022 | 40,18 | 2 640 | 981,86 | 7 286,04 | 39 454,258 | 147 174 | 0,05 | 0,018
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 6 | 147 | 338,89 | 882 | 2 033,33 | 147 174 | 0,006 | 0,001 | Акт № 210 от 07.01.2022 | Дерево из-за ГИО
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 3,05 | 11 | 11,44 | 33,55 | 34,895 | 147 174 |  |  | Акт № 220 от 14.01.2022 | Дерево и схлёст из-за ГИО
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 8,93 | 123 | 91,53 | 1 098,8 | 817,645 | 147 174 | 0,007 | 0,001 | Акт № 220 от 14.01.2022 | Дерево и схлёст из-за ГИО
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 2 | 440 | 90 | 880 | 180 | 147 174 | 0,006 | 0,003 | Акт № 383 от 15.05.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 1,12 | 443 | 90 | 494,7 | 100,503 | 147 174 | 0,003 | 0,003 | Акт № 418 от 28.07.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 1,33 | 443 | 90 | 590,65 | 119,997 | 147 174 | 0,004 | 0,003 | Акт № 438 от 08.08.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 2,17 | 440 | 90 | 953,35 | 195,003 | 147 174 | 0,006 | 0,003 | Акт № 455 от 07.09.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 3,17 | 127 | 20 | 402,17 | 63,334 | 147 174 | 0,003 | 0,001 | Акт № 303 от 13.11.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 4,83 | 137 | 30 | 662,16 | 144,999 | 147 174 | 0,004 | 0,001 | Акт № 303 от 13.11.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 5,58 | 176 | 40 | 982,66 | 223,332 | 147 174 | 0,007 | 0,001 | Акт № 303 от 13.11.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 2 | 153 | 90 | 306 | 180 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт № 313 от 11.12.2022 | Дерево поваленное сторонней орг.
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 174
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 174
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 174
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 174
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 174
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 174
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 174
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 174
2022 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 147 174
| ВСЕГО 2021 | 126,8 | 4 825 | 906,78 | 38 101,33 | 8 182,546 | 149 484 | 0,255 | 0,032
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 2,2 | 303 | 40 | 666,6 | 88 | 149 484 | 0,004 | 0,002 | Акт № 222 от 25.05.2021 | Схлёст из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 3,07 | 200 | 50 | 613,34 | 153,335 | 149 484 | 0,004 | 0,001 | Акт № 222 от 25.05.2021 | Схлёст из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 3,15 | 497 | 60 | 1 565,55 | 189 | 149 484 | 0,01 | 0,003 | Акт № 264 от 03.08.2021 | Схлёст из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 1,83 | 494 | 90 | 905,65 | 164,997 | 149 484 | 0,006 | 0,003 | Акт № 267 от 09.08.2021 | угрож. Дерево
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 3,07 | 495 | 82 | 1 518,02 | 251,469 | 149 484 | 0,01 | 0,003 | Акт № 300 от 21.11.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 24,27 | 440 | 98,07 | 10 677,35 | 2 379,833 | 149 484 | 0,071 | 0,003 | Акт № 321 от 07.12.2021 | Дерево и схлёст из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 3,75 | 440 | 90 | 1 650 | 337,5 | 149 484 | 0,011 | 0,003 | Акт № 357 от 11.12.2021 | Дерево и схлёст из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 23,67 | 443 | 87,37 | 10 484,35 | 2 067,668 | 149 484 | 0,07 | 0,003 | Акт № 360 от 15.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 2,55 | 443 | 90 | 1 129,65 | 229,5 | 149 484 | 0,008 | 0,003 | Акт № 361 от 16.12.2021 | Дерево и схлёст из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 30,25 | 190 | 50 | 5 747,5 | 1 512,5 | 149 484 | 0,038 | 0,001 | Акт № 362 от 17.12.2021 | Дерево и схлёст из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 2,33 | 440 | 90 | 1 026,65 | 209,997 | 149 484 | 0,007 | 0,003 | Акт № 364 от 20.12.2021 | Схлёст из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 2,92 | 400 | 61,71 | 1 166,68 | 179,993 | 149 484 | 0,008 | 0,003 | Акт № 365 от 23.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | 23,75 | 40 | 17,63 | 950 | 418,754 | 149 484 | 0,006 |  | Акт № 365 от 23.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484
2021 | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ "Неболчи" | [5 empty] | 149 484

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 237.985 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 237 984 995,04 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -15 958 897,72
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 213 565
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430
Доход, руб. без НДС |  | 287 235 |  | 305 243 | 322 821 | 341 674 | 361 890 | 383 622 | 406 991 | 432 157 | 459 282 | 488 571 | 520 212 | 550 348 | 587 221 | 627 282 | 667 784 | 714 930 | 766 244 | 822 142 | 897 151 | 941 382 | 1 013 855 | 1 093 206 | 1 184 810 | 1 268 778 | 1 373 144 | 1 487 916 | 1 610 665 | 1 758 317 | 1 911 721 | 2 080 896 | 2 267 550 | 2 473 730 | 2 701 646 | 2 953 607 | 3 232 403 | 3 533 955 | 3 875 795 | 4 254 644 | 4 674 874 | 4 825 793 | 5 307 186
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход |  | 287 235 |  | 305 243 | 322 821 | 341 674 | 361 890 | 383 622 | 406 991 | 432 157 | 459 282 | 488 571 | 520 212 | 550 348 | 587 221 | 627 282 | 667 784 | 714 930 | 766 244 | 822 142 | 897 151 | 941 382 | 1 013 855 | 1 093 206 | 1 184 810 | 1 268 778 | 1 373 144 | 1 487 916 | 1 610 665 | 1 758 317 | 1 911 721 | 2 080 896 | 2 267 550 | 2 473 730 | 2 701 646 | 2 953 607 | 3 232 403 | 3 533 955 | 3 875 795 | 4 254 644 | 4 674 874 | 4 825 793 | 5 307 186
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 331 771; 2038: -358 706; 2048: 529 952; 2050: -572 976; 2060: 846 514; 2062: -915 238
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -4 207 645 |  | -4 201 413 | -4 194 979 | -4 188 289 | -4 181 334 | -4 174 101 | -4 166 581 | -4 158 761 | -4 150 630 | -4 142 175 | -4 133 384 | -4 124 243 | -4 114 738 | -4 104 855 | -4 094 578 | -4 083 893 | -4 072 782 | -4 061 229 | -4 049 216 | -4 036 725 | -4 023 737 | -4 010 232 | -3 996 190 | -3 981 588 | -3 966 406 | -3 950 619 | -3 934 204 | -3 917 136 | -3 899 388 | -3 880 934 | -3 861 745 | -3 841 793 | -3 821 047 | -3 799 475 | -3 777 044 | -3 753 721 | -3 729 469 | -3 704 252 | -3 678 032 | -3 650 768 | -3 622 419
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -10 719 981 |  | -10 695 741 | -10 671 729 | -10 646 186 | -10 619 015 | -10 590 051 | -10 559 160 | -10 526 175 | -10 490 919 | -10 453 175 | -10 080 972 | -10 373 466 | -10 685 794 | -10 277 144 | -10 226 365 | -10 168 534 | -10 106 110 | -10 038 658 | -9 951 636 | -9 894 914 | -9 809 453 | -9 716 598 | -9 080 999 | -9 512 382 | -9 965 809 | -9 262 275 | -9 123 110 | -8 958 390 | -8 787 238 | -8 599 610 | -8 393 767 | -8 167 634 | -7 918 972 | -7 645 439 | -6 497 698 | -219 766 | -768 912 | 550 392 | 996 842 | 1 175 025 | 1 684 768
Амортизация |  | -6 799 571 |  | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571 | -6 799 571
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -10 719 981 |  | -10 695 741 | -10 671 729 | -10 646 186 | -10 619 015 | -10 590 051 | -10 559 160 | -10 526 175 | -10 490 919 | -10 453 175 | -10 080 972 | -10 373 466 | -10 685 794 | -10 277 144 | -10 226 365 | -10 168 534 | -10 106 110 | -10 038 658 | -9 951 636 | -9 894 914 | -9 809 453 | -9 716 598 | -9 080 999 | -9 512 382 | -9 965 809 | -9 262 275 | -9 123 110 | -8 958 390 | -8 787 238 | -8 599 610 | -8 393 767 | -8 167 634 | -7 918 972 | -7 645 439 | -6 497 698 | -219 766 | -768 912 | 550 392 | 996 842 | 1 175 025 | 1 684 768
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -10 719 981 |  | -10 695 741 | -10 671 729 | -10 646 186 | -10 619 015 | -10 590 051 | -10 559 160 | -10 526 175 | -10 490 919 | -10 453 175 | -10 080 972 | -10 373 466 | -10 685 794 | -10 277 144 | -10 226 365 | -10 168 534 | -10 106 110 | -10 038 658 | -9 951 636 | -9 894 914 | -9 809 453 | -9 716 598 | -9 080 999 | -9 512 382 | -9 965 809 | -9 262 275 | -9 123 110 | -8 958 390 | -8 787 238 | -8 599 610 | -8 393 767 | -8 167 634 | -7 918 972 | -7 645 439 | -6 497 698 | -219 766 | -768 912 | 550 392 | 996 842 | 1 175 025 | 1 684 768
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -10 719 981 |  | -10 695 741 | -10 671 729 | -10 646 186 | -10 619 015 | -10 590 051 | -10 559 160 | -10 526 175 | -10 490 919 | -10 453 175 | -10 080 972 | -10 373 466 | -10 685 794 | -10 277 144 | -10 226 365 | -10 168 534 | -10 106 110 | -10 038 658 | -9 951 636 | -9 894 914 | -9 809 453 | -9 716 598 | -9 080 999 | -9 512 382 | -9 965 809 | -9 262 275 | -9 123 110 | -8 958 390 | -8 787 238 | -8 599 610 | -8 393 767 | -8 167 634 | -7 918 972 | -7 645 439 | -6 497 698 | -219 766 | -768 912 | 550 392 | 996 842 | 1 175 025 | 1 684 768
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -10 719 981 |  | -10 695 741 | -10 671 729 | -10 646 186 | -10 619 015 | -10 590 051 | -10 559 160 | -10 526 175 | -10 490 919 | -10 453 175 | -10 080 972 | -10 373 466 | -10 685 794 | -10 277 144 | -10 226 365 | -10 168 534 | -10 106 110 | -10 038 658 | -9 951 636 | -9 894 914 | -9 809 453 | -9 716 598 | -9 080 999 | -9 512 382 | -9 965 809 | -9 262 275 | -9 123 110 | -8 958 390 | -8 787 238 | -8 599 610 | -8 393 767 | -8 167 634 | -7 918 972 | -7 645 439 | -6 497 698 | -219 766 | -768 912 | 550 392 | 996 842 | 1 175 025 | 1 684 768
Амортизация |  | 6 799 571 |  | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571 | 6 799 571
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  | 1 090 765
Инвестиции |  | -237 984 995
Изменения финансовых обязательств |  | 237 984 995
Чистый денежный поток |  | -2 741 115 |  | -3 802 791 | -3 773 978 | -3 743 326 | -3 710 721 | -3 675 963 | -3 638 895 | -3 599 313 | -3 557 006 | -3 511 713 | -3 065 070 | -3 416 063 | -3 790 855 | -3 300 475 | -3 239 541 | -3 170 144 | -3 095 234 | -3 014 293 | -2 909 867 | -2 841 800 | -2 739 247 | -2 627 820 | -1 865 102 | -2 382 761 | -2 926 874 | -2 082 632 | -1 915 635 | -1 717 971 | -1 512 589 | -1 287 434 | -1 040 423 | -769 064 | -470 669 | -142 430 | 1 234 860 | 608 893 | -50 083 | 1 533 082 | 2 068 822 | 2 282 642 | 2 894 333
Накопленный чистый денежный поток |  | -2 741 115 |  | -6 543 907 | -10 317 885 | -14 061 211 | -17 771 932 | -21 447 896 | -25 086 791 | -28 686 104 | -32 243 110 | -35 754 823 | -38 819 892 | -42 235 955 | -46 026 810 | -49 327 286 | -52 566 827 | -55 736 971 | -58 832 205 | -61 846 498 | -64 756 364 | -67 598 165 | -70 337 411 | -72 965 231 | -74 830 333 | -77 213 094 | -80 139 968 | -82 222 600 | -84 138 235 | -85 856 206 | -87 368 795 | -88 656 230 | -89 696 652 | -90 465 716 | -90 936 385 | -91 078 815 | -89 843 955 | -89 235 063 | -89 285 146 | -87 752 064 | -85 683 242 | -83 400 600 | -80 506 267
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | -2 047 319 |  | -2 454 651 | -2 105 309 | -1 804 693 | -1 546 083 | -1 323 655 | -1 132 407 | -968 014 | -826 753 | -705 406 | -532 096 | -512 512 | -491 524 | -369 839 | -313 725 | -265 322 | -223 881 | -188 425 | -157 201 | -132 680 | -110 528 | -91 636 | -56 208 | -62 059 | -65 881 | -40 513 | -32 205 | -24 961 | -18 993 | -13 971 | -9 758 | -6 233 | -3 297 | -862 | 6 460 | 2 753 | -196 | 5 177 | 6 038 | 5 757 | 6 309
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | -2 047 319 |  | -4 501 970 | -6 607 279 | -8 411 972 | -9 958 055 | -11 281 711 | -12 414 117 | -13 382 131 | -14 208 884 | -14 914 290 | -15 446 386 | -15 958 898 | -16 450 422 | -16 820 261 | -17 133 986 | -17 399 308 | -17 623 190 | -17 811 614 | -17 968 815 | -18 101 495 | -18 212 023 | -18 303 659 | -18 359 867 | -18 421 927 | -18 487 808 | -18 528 321 | -18 560 526 | -18 585 487 | -18 604 480 | -18 618 451 | -18 628 209 | -18 634 442 | -18 637 739 | -18 638 601 | -18 632 141 | -18 629 388 | -18 629 584 | -18 624 406 | -18 618 368 | -18 612 611 | -18 606 302
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.03.2025 | 29.03.2025 | нд | нд | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 10.11.2025 | 10.11.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 30.10.2025 | 30.10.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.11.2025 | 20.11.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.03.2025 | 29.03.2025 | нд | нд | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 20.11.2025 | 01.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.12.2025 | 28.02.2026 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 10.01.2026 | 30.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 30.11.2026 | 05.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 01.12.2026 | 05.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 10.12.2026 | 10.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 237,98499504 | 237,98499504 | 237,98499504 | 237,98499504 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 237,98499504 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 237,98499504 | 0
1.1 | федерального бюджета | 237,98499504 | 237,98499504 | 237,98499504 | 237,98499504 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 237,98499504 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 237,98499504 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 237,98499504 | 237,98499504 | 237,98499504 | 237,98499504 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 237,98499504 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 237,98499504 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 6,30544586 | 6,30544586 | 6,30544586 | 6,30544586 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,30544586 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,30544586 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 211,42676192 | 211,42676192 | 211,42676192 | 211,42676192 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 211,42676192 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 211,42676192 | 0
2.3 | оборудование | 5,98287599 | 5,98287599 | 5,98287599 | 5,98287599 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,98287599 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,98287599 | 0
2.4 | прочие затраты | 14,26991127 | 14,26991127 | 14,26991127 | 14,26991127 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14,26991127 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14,26991127 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,000 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,000 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 237,98499504 | 237,98499504 | 237,98499504 | 237,98499504 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 237,98499504 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 237,98499504 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 36,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,000 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0210070.0035. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту: «Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36,0 км)» для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" |  | 188412.3719 | Сводный сметный расчет | 188412.3719 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 188412.3719 | нд | 1 | 186905.0729 | 186905.0729 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 224286.0875 | 224286.0875 | mr-sz241496DP | b2b-mrsk.ru | 31.12.2024 | 26.12.2024 | 17.01.2025 | 06.02.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 28.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2026 | нд | нд
[26 empty] | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 188412.3719 |  |  | 187055.8028
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0011. Оказание услуг по строительному контролю по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2026- 2027 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 3802.14 | Укрупненный расчет | 3802.14 | ОК | ОК | 2 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 3802.1399 | нд | 1 | 3802.1399 | 3802.1399 | Техническая инспекция ЕЭС | 4562.568 | 4562.568 | 32515072584 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 15.12.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4146 O_007-61-1-01.32-4148 O_007-61-1-01.32-4150 O_007-61-1-01.32-4153 O_007-61-1-01.32-4154 O_007-61-1-01.32-4156 O_007-61-1-01.32-4157 O_007-62-1-01.32-4237 O_007-62-1-01.32-4238 O_007-62-1-01.32-4239 O_007-62-1-01.32-4240 O_007-62-1-01.32-4244 O_007-63-1-01.32-4284 O_007-63-1-01.32-4285 O_007-63-1-01.32-4287 O_007-63-1-01.32-4288 O_007-63-1-01.32-4289 O_007-63-1-01.32-4290 O_007-63-1-01.32-4291 O_007-63-1-01.32-4292 O_007-63-1-01.32-4293 O_007-63-1-01.32-4294 O_007-63-1-01.32-4295 O_007-63-1-01.32-4296 O_007-63-1-01.32-4298 O_007-63-1-01.32-4299 O_007-63-1-01.32-4300 O_007-63-1-01.32-4301 O_007-63-1-01.32-4302
[26 empty] | ООО "СЭП" | 3802.1399 |  |  | 3796.0565
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 3802.1399 |  |  | 3796.0565

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-61-1-01.32-4155
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 110 кВ Неболчи Любытинского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 36 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Любытинский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 36(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 237,98499504
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 228,84865553
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 228,84865553
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.02.2025 № (ППН)НОВ104-2025 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 224,28608749
% от сметной стоимости проекта | 94,24 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.09.2025 № (ППН)НОВ415-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 4,56256804
% от сметной стоимости проекта | 1,92 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2025 , (ППН)НОВ104-2025
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2025 , (ППН)НОВ104-2025 Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 22.09.2025 , (ППН)НОВ415-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)