## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Крестецкий район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 92,51666682 2026 г.;Замена линий электропередачи: 13,995 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,004544883 2027 г.; -0,004544883 2028 г.; -0,004544883 2029 г.; -0,004544883 2030 г.; -0,004544883 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000015193 2027 г.; -0,000015193 2028 г.; -0,000015193 2029 г.; -0,000015193 2030 г.; -0,000015193 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 92,517 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 92,517 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП 10 кВ Крестцы | ВЛ 10 кВ Л-4 РП 10 кВ Крестцы | Магистраль: пр. опор №№ 66-99; пр. опор №№ 147 -183; пр. опор №№ 129/1-129/80; | Согласно проекту | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | А-35 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛЗ | 13,995 | 13,995 | нд | 2023 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ВЛ-10кВ Л-4 РП Крестцы ПО "ВЭС" от 25.04.2024г. | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуационной документации. Имеет дефекты,но допускается к работе при проведении технических мероприятий (мероприятия и сроки указаны в табл. 2 с включением в целевую программу повышения надежности) | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,50891192 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 44,91 | 459 | 0,65 | 4 793,54 | 6,925 | 149 484 | 0,032 | 0,003
| ВСЕГО 2023 | 3,02 | 171 | 0,58 | 183,96 | 1,739 | 147 466 | 0,001 | 0,001 |  |  | 2 027 | 1 | 4 122,432 | 8,981 |  | 149 484 | 0,028 | 0,003 |  |  | -0,004544883 | -0,000015193 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 0,52 | 123 | 0,02 | 63,96 | 0,011 | 147 466 |  | 0,001 | Акт №523 от 26.02.2023 | Падение дерева на провода | 2 028 | 0 | 4 122,432 | 8,981 |  | 149 484 | 0,028 | 0,003 |  |  | -0,004544883 | -0,000015193 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-8 ПС «Демянск» | 2,5 | 48 | 0,55 | 120 | 1,385 | 147 466 | 0,001 |  | Акт №523 от 26.02.2024 | Падение дерева на провода | 2 029 | 0 | 4 122,432 | 8,981 |  | 149 484 | 0,028 | 0,003 |  |  | -0,004544883 | -0,000015193
| ВСЕГО 2022 | 19,96 | 285 | 0,38 | 1 422,72 | 7,585 | 147 174 | 0,01 | 0,002 |  |  | 2 030 | 0 | 4 122,432 | 8,981 |  | 149 484 | 0,028 | 0,003 |  |  | -0,004544883 | -0,000015193 |  | экспертная оценка
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 6,13 | 57 | 0,18 | 349,41 | 1,103 | 147 174 | 0,002 |  | Акт №206 от 05.01.2022 | Падение дерева на провода | 2 031 | 0 | 4 122,432 | 8,981 |  | 149 484 | 0,028 | 0,003 |  |  | -0,004544883 | -0,000015193 |  | экспертная оценка
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 11,33 | 57 | 0,02 | 645,81 | 0,227 | 147 174 | 0,004 |  | Акт №212 от 06.01.2022 | Падение дерева на провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 2,5 | 171 | 0,18 | 427,5 | 0,45 | 147 174 | 0,003 | 0,001 | Акт №410 от 12.12.2022 | Падение дерева на провода
| ВСЕГО 2021 | 111,74 | 921 | 0,99 | 12 773,93 | 11,45 | 149 484 | 0,085 | 0,006
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 6,17 | 138 | 0,18 | 851,46 | 1,111 | 149 484 | 0,006 | 0,001 | Акт №555 от 19.05.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 2,17 | 106 | 0,09 | 230,02 | 0,195 | 149 484 | 0,002 | 0,001 | Акт №586 от 27.06.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 7,48 | 171 | 0,18 | 1 279,08 | 1,354 | 149 484 | 0,009 | 0,001 | Акт №507 от 29.11.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 1 | 152 | 0,17 | 152 | 0,171 | 149 484 | 0,001 | 0,001 | Акт №507 от 29.11.2022 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 6,75 | 19 | 0,01 | 128,25 | 0,068 | 149 484 | 0,001 |  | Акт №507 от 29.11.2023 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 4,58 | 82 | 0,14 | 375,56 | 0,641 | 149 484 | 0,003 | 0,001 | Акт №510 от 07.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 50,97 | 82 | 0,04 | 4 179,54 | 2,039 | 149 484 | 0,028 | 0,001 | Акт №510 от 07.12.2021 | Падение дерева на провода
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП «Крестцы» | 32,62 | 171 | 0,18 | 5 578,02 | 5,872 | 149 484 | 0,037 | 0,001 | Акт №513 от 10.12.2021 | Падение дерева на провода

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 92.517 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 92 516 666,82 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 1 464 263,30
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 78 014
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430
Доход, руб. без НДС |  | 51 794 |  | 55 612 | 59 163 | 63 009 | 67 177 | 71 701 | 76 617 | 81 964 | 87 786 | 94 133 | 101 058 | 108 622 | 116 893 | 125 944 | 135 858 | 146 728 | 158 654 | 171 752 | 186 148 | 201 981 | 219 409 | 238 604 | 259 761 | 283 095 | 308 846 | 337 280 | 368 693 | 403 418 | 441 820 | 484 311 | 531 346 | 583 433 | 641 139 | 705 093 | 775 997 | 854 634 | 941 875 | 1 038 690 | 1 146 161 | 1 265 493 | 1 398 028
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход |  | 51 794 |  | 55 612 | 59 163 | 63 009 | 67 177 | 71 701 | 76 617 | 81 964 | 87 786 | 94 133 | 101 058 | 108 622 | 116 893 | 125 944 | 135 858 | 146 728 | 158 654 | 171 752 | 186 148 | 201 981 | 219 409 | 238 604 | 259 761 | 283 095 | 308 846 | 337 280 | 368 693 | 403 418 | 441 820 | 484 311 | 531 346 | 583 433 | 641 139 | 705 093 | 775 997 | 854 634 | 941 875 | 1 038 690 | 1 146 161 | 1 265 493 | 1 398 028
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 121 194; 2038: -131 033; 2048: 193 588; 2050: -209 305; 2060: 309 227; 2062: -334 331
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 166 800 |  | 173 489 | 180 393 | 187 573 | 195 039 | 202 801 | 210 873 | 219 265 | 227 992 | 237 066 | 246 501 | 256 312 | 266 513 | 277 121 | 288 150 | 299 618 | 311 543 | 323 943 | 336 835 | 350 242 | 364 181 | 378 676 | 393 747 | 409 418 | 425 713 | 442 656 | 460 274 | 478 593 | 497 641 | 517 447 | 538 041 | 559 455 | 581 722 | 604 874 | 628 948 | 653 980 | 680 009 | 707 073 | 735 215 | 764 476 | 794 902
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -2 424 739 |  | -2 414 232 | -2 403 776 | -2 392 752 | -2 381 118 | -2 368 831 | -2 355 844 | -2 342 104 | -2 327 555 | -2 312 135 | -2 174 580 | -2 278 399 | -2 390 960 | -2 240 269 | -2 219 325 | -2 196 987 | -2 173 136 | -2 147 638 | -2 120 350 | -2 091 111 | -2 059 744 | -2 026 054 | -1 796 237 | -1 950 820 | -2 118 079 | -1 863 397 | -1 814 366 | -1 761 323 | -1 703 872 | -1 641 576 | -1 573 946 | -1 500 445 | -1 420 473 | -1 333 366 | -929 161 | 1 508 615 | 1 287 553 | 1 745 763 | 1 881 376 | 2 029 969 | 2 192 930
Амортизация |  | -2 643 333 |  | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333 | -2 643 333
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 424 739 |  | -2 414 232 | -2 403 776 | -2 392 752 | -2 381 118 | -2 368 831 | -2 355 844 | -2 342 104 | -2 327 555 | -2 312 135 | -2 174 580 | -2 278 399 | -2 390 960 | -2 240 269 | -2 219 325 | -2 196 987 | -2 173 136 | -2 147 638 | -2 120 350 | -2 091 111 | -2 059 744 | -2 026 054 | -1 796 237 | -1 950 820 | -2 118 079 | -1 863 397 | -1 814 366 | -1 761 323 | -1 703 872 | -1 641 576 | -1 573 946 | -1 500 445 | -1 420 473 | -1 333 366 | -929 161 | 1 508 615 | 1 287 553 | 1 745 763 | 1 881 376 | 2 029 969 | 2 192 930
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -2 424 739 |  | -2 414 232 | -2 403 776 | -2 392 752 | -2 381 118 | -2 368 831 | -2 355 844 | -2 342 104 | -2 327 555 | -2 312 135 | -2 174 580 | -2 278 399 | -2 390 960 | -2 240 269 | -2 219 325 | -2 196 987 | -2 173 136 | -2 147 638 | -2 120 350 | -2 091 111 | -2 059 744 | -2 026 054 | -1 796 237 | -1 950 820 | -2 118 079 | -1 863 397 | -1 814 366 | -1 761 323 | -1 703 872 | -1 641 576 | -1 573 946 | -1 500 445 | -1 420 473 | -1 333 366 | -929 161 | 1 508 615 | 1 287 553 | 1 745 763 | 1 881 376 | 2 029 969 | 2 192 930
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  | -2 424 739 |  | -2 414 232 | -2 403 776 | -2 392 752 | -2 381 118 | -2 368 831 | -2 355 844 | -2 342 104 | -2 327 555 | -2 312 135 | -2 174 580 | -2 278 399 | -2 390 960 | -2 240 269 | -2 219 325 | -2 196 987 | -2 173 136 | -2 147 638 | -2 120 350 | -2 091 111 | -2 059 744 | -2 026 054 | -1 796 237 | -1 950 820 | -2 118 079 | -1 863 397 | -1 814 366 | -1 761 323 | -1 703 872 | -1 641 576 | -1 573 946 | -1 500 445 | -1 420 473 | -1 333 366 | -929 161 | 1 508 615 | 1 287 553 | 1 745 763 | 1 881 376 | 2 029 969 | 2 192 930
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 424 739 |  | -2 414 232 | -2 403 776 | -2 392 752 | -2 381 118 | -2 368 831 | -2 355 844 | -2 342 104 | -2 327 555 | -2 312 135 | -2 174 580 | -2 278 399 | -2 390 960 | -2 240 269 | -2 219 325 | -2 196 987 | -2 173 136 | -2 147 638 | -2 120 350 | -2 091 111 | -2 059 744 | -2 026 054 | -1 796 237 | -1 950 820 | -2 118 079 | -1 863 397 | -1 814 366 | -1 761 323 | -1 703 872 | -1 641 576 | -1 573 946 | -1 500 445 | -1 420 473 | -1 333 366 | -929 161 | 1 508 615 | 1 287 553 | 1 745 763 | 1 881 376 | 2 029 969 | 2 192 930
Амортизация |  | 2 643 333 |  | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333 | 2 643 333
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции |  | -92 516 667
Изменения финансовых обязательств |  | 92 516 667
Чистый денежный поток |  | 262 313 |  | 274 921 | 287 468 | 300 698 | 314 659 | 329 403 | 344 987 | 361 475 | 378 934 | 397 438 | 562 504 | 437 921 | 302 848 | 483 677 | 508 810 | 535 615 | 564 237 | 594 834 | 627 580 | 662 667 | 700 308 | 740 736 | 1 016 516 | 831 016 | 630 305 | 935 923 | 994 761 | 1 058 412 | 1 127 353 | 1 202 109 | 1 283 264 | 1 371 466 | 1 467 432 | 1 571 960 | 2 057 006 | 1 810 338 | 1 545 064 | 2 094 916 | 2 257 651 | 2 435 963 | 2 631 516
Накопленный чистый денежный поток |  | 262 313 |  | 537 234 | 824 702 | 1 125 400 | 1 440 059 | 1 769 462 | 2 114 449 | 2 475 924 | 2 854 857 | 3 252 296 | 3 814 800 | 4 252 721 | 4 555 569 | 5 039 246 | 5 548 055 | 6 083 670 | 6 647 908 | 7 242 742 | 7 870 321 | 8 532 989 | 9 233 296 | 9 974 032 | 10 990 548 | 11 821 564 | 12 451 869 | 13 387 792 | 14 382 553 | 15 440 965 | 16 568 318 | 17 770 427 | 19 053 692 | 20 425 158 | 21 892 590 | 23 464 551 | 25 521 557 | 27 331 895 | 28 876 958 | 30 971 874 | 33 229 525 | 35 665 488 | 38 297 004
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 195 919 |  | 177 458 | 160 364 | 144 969 | 131 104 | 118 613 | 107 358 | 97 216 | 88 075 | 79 834 | 97 651 | 65 701 | 39 267 | 54 199 | 49 274 | 44 828 | 40 812 | 37 183 | 33 904 | 30 939 | 28 257 | 25 830 | 30 635 | 21 644 | 14 188 | 18 206 | 16 724 | 15 378 | 14 156 | 13 045 | 12 035 | 11 116 | 10 279 | 9 516 | 10 762 | 8 185 | 6 037 | 7 075 | 6 589 | 6 144 | 5 736
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 195 919 |  | 373 377 | 533 741 | 678 711 | 809 814 | 928 427 | 1 035 785 | 1 133 002 | 1 221 077 | 1 300 911 | 1 398 562 | 1 464 263 | 1 503 531 | 1 557 730 | 1 607 004 | 1 651 832 | 1 692 644 | 1 729 827 | 1 763 731 | 1 794 670 | 1 822 927 | 1 848 758 | 1 879 392 | 1 901 036 | 1 915 224 | 1 933 430 | 1 950 154 | 1 965 532 | 1 979 688 | 1 992 733 | 2 004 768 | 2 015 884 | 2 026 163 | 2 035 679 | 2 046 441 | 2 054 626 | 2 060 664 | 2 067 738 | 2 074 327 | 2 080 471 | 2 086 208
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.09.2025 | 29.09.2025 | нд | нд | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 10.03.2026 | 10.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 05.03.2026 | 05.03.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 15.03.2026 | 15.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | нд | нд | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 15.03.2026 | 25.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 25.03.2026 | 25.04.2026 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 25.04.2026 | 10.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.12.2026 | 12.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 12.12.2026 | 13.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 15.12.2026 | 15.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 92,51666682 | 92,51666682 | 92,51666682 | 92,51666682 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 92,51666682 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92,51666682 | 0
1.1 | федерального бюджета | 92,51666682 | 92,51666682 | 92,51666682 | 92,51666682 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 92,51666682 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92,51666682 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 92,51666682 | 92,51666682 | 92,51666682 | 92,51666682 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 92,51666682 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92,51666682 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,84071502 | 2,84071502 | 2,84071502 | 2,84071502 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,84071502 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,84071502 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 81,25796336 | 81,25796336 | 81,25796336 | 81,25796336 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 81,25796336 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81,25796336 | 0
2.3 | оборудование | 2,73094592 | 2,73094592 | 2,73094592 | 2,73094592 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,73094592 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,73094592 | 0
2.4 | прочие затраты | 5,68704252 | 5,68704252 | 5,68704252 | 5,68704252 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5,68704252 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,68704252 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 13,995 | 13,995 | 13,995 | 13,995 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13,995 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,995 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 13,995 | 13,995 | 13,995 | 13.995 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13,995 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,995 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 92,51666682 | 92,51666682 | 92,51666682 | 92,51666682 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 92,51666682 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92,51666682 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 13,995 | 13,995 | 13,995 | 13,995 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13,995 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,995 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 24Т0210070.0040. Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования и материалов по объекту: «Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надёжности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)» для нужд Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" |  | 73252.2426 | Сводный сметный расчет | 73252.2426 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 73252.2426 | нд | 1 | 71259.7816 | 71259.7816 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 85511.7379 | 85511.7379 | mr-sz241494DP | b2b-mrsk.ru | 31.12.2024 | 26.12.2024 | 17.01.2025 | 06.02.2025 | нд | нд |  |  | 31.03.2025 | 28.02.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2026 | нд | нд
[26 empty] | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 73252.2426 |  |  | 71376.9852
2 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0011. Оказание услуг по строительному контролю по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2026- 2027 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1471.2804 | Укрупненный расчет | 1471.2804 | ОК | ОК | 2 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 1471.2802 | нд | 1 | 1471.2802 | 1471.2802 | Техническая инспекция ЕЭС | 1765.5365 | 1765.5365 | 32515072584 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 15.12.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4146 O_007-61-1-01.32-4148 O_007-61-1-01.32-4150 O_007-61-1-01.32-4153 O_007-61-1-01.32-4154 O_007-61-1-01.32-4155 O_007-61-1-01.32-4156 O_007-61-1-01.32-4157 O_007-62-1-01.32-4237 O_007-62-1-01.32-4238 O_007-62-1-01.32-4239 O_007-62-1-01.32-4244 O_007-63-1-01.32-4284 O_007-63-1-01.32-4285 O_007-63-1-01.32-4287 O_007-63-1-01.32-4288 O_007-63-1-01.32-4289 O_007-63-1-01.32-4290 O_007-63-1-01.32-4291 O_007-63-1-01.32-4292 O_007-63-1-01.32-4293 O_007-63-1-01.32-4294 O_007-63-1-01.32-4295 O_007-63-1-01.32-4296 O_007-63-1-01.32-4298 O_007-63-1-01.32-4299 O_007-63-1-01.32-4300 O_007-63-1-01.32-4301 O_007-63-1-01.32-4302
[26 empty] | ООО "СЭП" | 1471.2802 |  |  | 1468.9261
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1471.2802 |  |  | 1468.9261

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-62-1-01.32-4240
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 РП Крестцы Крестецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 13,995 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Крестецкий р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 13,995(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 92,51666682
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 87,27727436
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 87,27727436
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 28.02.2025 № (ППН)НОВ107-2025 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 85,51173790
% от сметной стоимости проекта | 92,43 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.09.2025 № (ППН)НОВ415-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1,76553646
% от сметной стоимости проекта | 1,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2025 , (ППН)НОВ107-2025
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 28.02.2025 , (ППН)НОВ107-2025 Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 22.09.2025 , (ППН)НОВ415-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)