## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Шимский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 3,48794174 2026 г.; 112,86027806 2027 г.;Замена линий электропередачи: 17,6 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000753037 2028 г.; -0,000753037 2029 г.; -0,000753037 2030 г.; -0,000753037 2031 г.; -0,000753037 2032 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000188039 2028 г.; -0,000188039 2029 г.; -0,000188039 2030 г.; -0,000188039 2031 г.; -0,000188039 2032 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 116,348 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 116,348 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 Л-7 ПС 35 Уторгош | ВЛ 10 Л-7 ПС 35 Уторгош | Магистраль: пр. опор №№ 1-195 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | А-50 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛ | 17,6 | 17,6 | нд | нд | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ВЛ-10кВ Л-7 от ПС Уторгош ПО "ИЭС" от 26.10.2021г. | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуационной документации. Имеет дефекты,но допускается к работе при проведении технических мероприятий (табл.3 Акта ТО) с включением в целевую программу повышения надежности. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,50891192 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 32,55 | 1 285,33 | 3 040,61 | 41 837,56 | 98 971,797 | 149 484 | 0,047 | 0,009
| ВСЕГО 2023 | 61,22 | 1 646 | 274,81 | 14 697,69 | 16 823,015 | 147 466 | 0,1 | 0,011 |  |  | 2 028 | 4 | 6 972,92619259259 | 5,425 |  | 151 000 | 0,046 | 0,009 |  |  | -0,000753037 | -0,000188039 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 7 | 183 | 150 | 1 281 | 1 050 | 147 466 | 0,009 | 0,001 | Акт № 254 от 29.03.2023 | Дерево из-за ГИО | 2 029 | 2 | 6 972,92619259259 | 5,425 |  | 151 000 | 0,046 | 0,009 |  |  | -0,000753037 | -0,000188039 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 4,67 | 271 | 30 | 1 264,68 | 140,001 | 147 466 | 0,009 | 0,002 | Акт № 421 от 20.09.2023 | Дерево из-за ветра | 2 030 | 0 | 6 972,92619259259 | 5,425 |  | 151 000 | 0,046 | 0,009 |  |  | -0,000753037 | -0,000188039 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 2,43 | 40 | 5 | 97,33 | 12,167 | 147 466 | 0,001 |  | Акт № 422 от 21.09.2023 | Дерево из-за ветра | 2 031 | 0 | 6 972,92619259259 | 5,425 |  | 151 000 | 0,046 | 0,009 |  |  | -0,000753037 | -0,000188039 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 16,75 | 238 | 25 | 3 986,5 | 418,75 | 147 466 | 0,027 | 0,002 | Акт № 422 от 21.09.2023 | Дерево из-за ветра | 2 032 | 0 | 6 972,92619259259 | 5,425 |  | 151 000 | 0,046 | 0,009 |  |  | -0,000753037 | -0,000188039 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 1,43 | 320 | 30 | 458,66 | 42,999 | 147 466 | 0,003 | 0,002 | Акт № 449 от 06.10.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 22,08 | 322 | 4,81 | 7 110,82 | 106,25 | 147 466 | 0,048 | 0,002 | Акт № 473 от 08.10.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 0,65 | 214 | 11 | 139,1 | 7,15 | 147 466 | 0,001 | 0,001 | Акт № 525 от 17.12.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 6,2 | 58 | 19 | 359,6 | 117,8 | 147 466 | 0,002 |  | Акт № 525 от 17.12.2023 | Дерево из-за ветра
| ВСЕГО 2022 | 19,83 | 1 471 | 2 765,8 | 3 852,68 | 54 854,941 | 147 174 | 0,026 | 0,01
2022 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 3,23 | 183 | 1 098 | 591,69 | 3 550,163 | 147 174 | 0,004 | 0,001 | Акт № 219 от 18.02.2022 | Схлёст проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 0,95 | 156 | 50 | 148,2 | 47,5 | 147 174 | 0,001 | 0,001 | Акт № 242 от 20.05.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 1,92 | 27 | 30 | 51,75 | 57,501 | 147 174 |  |  | Акт № 242 от 20.05.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 2,67 | 278 | 109,8 | 741,34 | 292,804 | 147 174 | 0,005 | 0,002 | Акт № 260 от 14.06.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 3,1 | 278 | 220 | 861,8 | 682 | 147 174 | 0,006 | 0,002 | Акт № 264 от 15.06.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 4,58 | 183 | 150 | 838,74 | 687,495 | 147 174 | 0,006 | 0,001 | Акт № 285 от 12.07.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 1,33 | 183 | 1 098 | 243,99 | 1 463,963 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт № 370 от 08.10.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 2,05 | 183 | 10 | 375,15 | 20,5 | 147 174 | 0,003 | 0,001 | Акт № 425 от 19.12.2022 | угрож. Дерево
| ВСЕГО 2021 | 16,6 | 739 | 1 829,3 | 2 234,5 | 4 361,914 | 149 484 | 0,015 | 0,005
2021 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 1,98 | 184 | 1 281 | 364,93 | 2 540,607 | 149 484 | 0,002 | 0,001 | Акт № 244 от 15.04.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 1,75 | 188 | 230 | 329 | 402,5 | 149 484 | 0,002 | 0,001 | Акт № 345 от 19.08.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 0,9 | 184 | 168,3 | 165,6 | 151,47 | 149 484 | 0,001 | 0,001 | Акт № 392 от 21.11.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 0,7 | 65 | 40 | 45,5 | 28 | 149 484 |  |  | Акт № 453 от 13.12.2021 | Схлёст проводов
2021 | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ "Уторгош" | 11,27 | 118 | 110 | 1 329,47 | 1 239,337 | 149 484 | 0,009 | 0,001 | Акт № 453 от 13.12.2021 | Схлёст проводов

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 3.488 | 112.86 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 116 348 219,80 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -7 362 100,38
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 84 435
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 48 938 | 51 764 | 54 805 | 58 082 | 61 617 | 65 436 | 69 567 | 74 041 | 78 893 | 84 161 | 89 887 | 96 120 | 102 912 | 110 322 | 118 415 | 127 263 | 136 949 | 147 561 | 159 200 | 171 979 | 186 021 | 201 466 | 218 468 | 237 200 | 257 855 | 280 647 | 305 816 | 333 629 | 364 383 | 398 413 | 436 087 | 477 822 | 524 079 | 575 375 | 632 285 | 695 453 | 765 598 | 843 521 | 930 118 | 1 026 390 | 954 639
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход |  |  |  | 48 938 | 51 764 | 54 805 | 58 082 | 61 617 | 65 436 | 69 567 | 74 041 | 78 893 | 84 161 | 89 887 | 96 120 | 102 912 | 110 322 | 118 415 | 127 263 | 136 949 | 147 561 | 159 200 | 171 979 | 186 021 | 201 466 | 218 468 | 237 200 | 257 855 | 280 647 | 305 816 | 333 629 | 364 383 | 398 413 | 436 087 | 477 822 | 524 079 | 575 375 | 632 285 | 695 453 | 765 598 | 843 521 | 930 118 | 1 026 390 | 954 639
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 131 169; 2039: -147 462; 2048: 209 522; 2051: -235 547; 2060: 334 678; 2063: -376 250
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -2 069 347 | -2 066 812 | -2 064 175 | -2 061 434 | -2 058 584 | -2 055 620 | -2 052 538 | -2 049 334 | -2 046 002 | -2 042 537 | -2 038 935 | -2 035 189 | -2 031 294 | -2 027 244 | -2 023 033 | -2 018 654 | -2 014 101 | -2 009 367 | -2 004 445 | -1 999 326 | -1 994 004 | -1 988 470 | -1 982 715 | -1 976 732 | -1 970 511 | -1 964 042 | -1 957 315 | -1 950 321 | -1 943 048 | -1 935 486 | -1 927 623 | -1 919 447 | -1 910 945 | -1 902 106 | -1 892 914 | -1 883 357 | -1 873 419 | -1 863 085 | -1 852 341 | -1 841 168 | -1 829 552
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -5 344 643 | -5 339 282 | -5 333 605 | -5 327 587 | -5 321 202 | -5 314 419 | -5 307 206 | -5 299 528 | -5 291 344 | -5 151 443 | -5 273 282 | -5 263 304 | -5 400 079 | -5 241 157 | -5 228 853 | -5 215 626 | -5 201 388 | -5 186 041 | -5 169 479 | -5 151 582 | -5 132 218 | -4 901 717 | -5 088 483 | -5 063 767 | -5 272 438 | -5 007 629 | -4 975 734 | -4 940 927 | -4 902 899 | -4 861 308 | -4 815 770 | -4 765 859 | -4 711 101 | -4 316 288 | -4 584 864 | -1 187 903 | -1 484 071 | -1 019 564 | -922 222 | -814 778 | -874 912
Амортизация |  |  |  | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235 | -3 324 235
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -5 344 643 | -5 339 282 | -5 333 605 | -5 327 587 | -5 321 202 | -5 314 419 | -5 307 206 | -5 299 528 | -5 291 344 | -5 151 443 | -5 273 282 | -5 263 304 | -5 400 079 | -5 241 157 | -5 228 853 | -5 215 626 | -5 201 388 | -5 186 041 | -5 169 479 | -5 151 582 | -5 132 218 | -4 901 717 | -5 088 483 | -5 063 767 | -5 272 438 | -5 007 629 | -4 975 734 | -4 940 927 | -4 902 899 | -4 861 308 | -4 815 770 | -4 765 859 | -4 711 101 | -4 316 288 | -4 584 864 | -1 187 903 | -1 484 071 | -1 019 564 | -922 222 | -814 778 | -874 912
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -5 344 643 | -5 339 282 | -5 333 605 | -5 327 587 | -5 321 202 | -5 314 419 | -5 307 206 | -5 299 528 | -5 291 344 | -5 151 443 | -5 273 282 | -5 263 304 | -5 400 079 | -5 241 157 | -5 228 853 | -5 215 626 | -5 201 388 | -5 186 041 | -5 169 479 | -5 151 582 | -5 132 218 | -4 901 717 | -5 088 483 | -5 063 767 | -5 272 438 | -5 007 629 | -4 975 734 | -4 940 927 | -4 902 899 | -4 861 308 | -4 815 770 | -4 765 859 | -4 711 101 | -4 316 288 | -4 584 864 | -1 187 903 | -1 484 071 | -1 019 564 | -922 222 | -814 778 | -874 912
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  |  |  | -5 344 643 | -5 339 282 | -5 333 605 | -5 327 587 | -5 321 202 | -5 314 419 | -5 307 206 | -5 299 528 | -5 291 344 | -5 151 443 | -5 273 282 | -5 263 304 | -5 400 079 | -5 241 157 | -5 228 853 | -5 215 626 | -5 201 388 | -5 186 041 | -5 169 479 | -5 151 582 | -5 132 218 | -4 901 717 | -5 088 483 | -5 063 767 | -5 272 438 | -5 007 629 | -4 975 734 | -4 940 927 | -4 902 899 | -4 861 308 | -4 815 770 | -4 765 859 | -4 711 101 | -4 316 288 | -4 584 864 | -1 187 903 | -1 484 071 | -1 019 564 | -922 222 | -814 778 | -874 912
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -5 344 643 | -5 339 282 | -5 333 605 | -5 327 587 | -5 321 202 | -5 314 419 | -5 307 206 | -5 299 528 | -5 291 344 | -5 151 443 | -5 273 282 | -5 263 304 | -5 400 079 | -5 241 157 | -5 228 853 | -5 215 626 | -5 201 388 | -5 186 041 | -5 169 479 | -5 151 582 | -5 132 218 | -4 901 717 | -5 088 483 | -5 063 767 | -5 272 438 | -5 007 629 | -4 975 734 | -4 940 927 | -4 902 899 | -4 861 308 | -4 815 770 | -4 765 859 | -4 711 101 | -4 316 288 | -4 584 864 | -1 187 903 | -1 484 071 | -1 019 564 | -922 222 | -814 778 | -874 912
Амортизация |  |  |  | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235 | 3 324 235
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2027: 533 263
Инвестиции |  | -3 487 942 |  | 2027: -112 860 278
Изменения финансовых обязательств |  | 3 487 942 |  | 2027: 112 860 278
Чистый денежный поток |  |  |  | -1 464 617 | -1 991 447 | -1 984 634 | -1 977 413 | -1 969 750 | -1 961 611 | -1 952 955 | -1 943 741 | -1 933 921 | -1 766 039 | -1 912 247 | -1 900 272 | -2 064 403 | -1 873 697 | -1 858 932 | -1 843 059 | -1 825 973 | -1 807 558 | -1 787 683 | -1 766 207 | -1 742 970 | -1 466 369 | -1 690 487 | -1 660 828 | -1 911 234 | -1 593 463 | -1 555 189 | -1 513 420 | -1 467 787 | -1 417 878 | -1 363 232 | -1 303 339 | -1 237 629 | -763 853 | -1 086 145 | -998 874 | -1 354 275 | -796 867 | -680 057 | -551 124 | -623 285
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | -1 464 617 | -3 456 064 | -5 440 698 | -7 418 111 | -9 387 861 | -11 349 472 | -13 302 427 | -15 246 168 | -17 180 089 | -18 946 128 | -20 858 375 | -22 758 648 | -24 823 050 | -26 696 747 | -28 555 679 | -30 398 738 | -32 224 711 | -34 032 269 | -35 819 952 | -37 586 159 | -39 329 129 | -40 795 497 | -42 485 985 | -44 146 813 | -46 058 046 | -47 651 510 | -49 206 698 | -50 720 118 | -52 187 906 | -53 605 784 | -54 969 016 | -56 272 355 | -57 509 984 | -58 273 838 | -59 359 982 | -60 358 856 | -61 713 131 | -62 509 998 | -63 190 055 | -63 741 179 | -64 364 463
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | -945 391 | -1 110 926 | -956 811 | -823 895 | -709 275 | -610 444 | -525 236 | -451 783 | -388 471 | -306 584 | -286 895 | -246 390 | -231 330 | -181 453 | -155 582 | -133 310 | -114 143 | -97 650 | -83 465 | -71 266 | -60 780 | -44 192 | -44 029 | -37 384 | -37 179 | -26 789 | -22 596 | -19 003 | -15 928 | -13 298 | -11 049 | -9 130 | -7 492 | -3 996 | -4 911 | -3 903 | -4 573 | -2 326 | -1 715 | -1 201 | -1 174
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  |  | -945 391 | -2 056 317 | -3 013 128 | -3 837 023 | -4 546 298 | -5 156 742 | -5 681 978 | -6 133 760 | -6 522 232 | -6 828 816 | -7 115 710 | -7 362 100 | -7 593 430 | -7 774 883 | -7 930 465 | -8 063 775 | -8 177 918 | -8 275 568 | -8 359 032 | -8 430 298 | -8 491 078 | -8 535 270 | -8 579 299 | -8 616 683 | -8 653 862 | -8 680 651 | -8 703 247 | -8 722 250 | -8 738 178 | -8 751 476 | -8 762 525 | -8 771 654 | -8 779 147 | -8 783 143 | -8 788 054 | -8 791 957 | -8 796 531 | -8 798 856 | -8 800 571 | -8 801 773 | -8 802 947
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.03.2026 | 29.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 20.09.2026 | 20.09.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.09.2026 | 10.09.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 25.09.2026 | 25.09.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.03.2026 | 29.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.09.2026 | 25.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 20.10.2027 | 25.11.2027 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 25.11.2027 | 10.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.12.2027 | 12.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 12.12.2027 | 13.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 15.12.2027 | 15.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2027 | 30.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 116,34821980 | 116,34821980 | 116,34821980 | 116,34821980 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,48794174 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 112,86027806 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 116,34821980 | 0
1.1 | федерального бюджета | 116,34821980 | 116,34821980 | 116,34821980 | 116,34821980 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,48794174 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 112,86027806 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 116,34821980 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 116,34821980 | 116,34821980 | 116,34821980 | 116,34821980 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,48794174 | 4 кв. | 0 | нд | 112,86027806 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 116,34821980 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3,48794174 | 3,48794174 | 3,48794174 | 3,48794174 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,48794174 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,48794174 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 102,76708960 | 102,76708960 | 102,76708960 | 102,76708960 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 102,76708960 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 102,76708960 | 0
2.3 | оборудование | 3,07241009 | 3,07241009 | 3,07241009 | 3,07241009 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,07241009 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,07241009 | 0
2.4 | прочие затраты | 7,02077837 | 7,02077837 | 7,02077837 | 7,02077837 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,02077837 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7,02077837 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,600 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17.6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,600 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 116,34821980 | 116,34821980 | 116,34821980 | 116,34821980 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 116,34821980 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 116,34821980 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17,600 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0011. Оказание услуг по строительному контролю по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2026- 2027 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1851.7392 | Укрупненный расчет | 1851.7392 | ОК | ОК | 2 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 1851.7393 | нд | 1 | 1851.7393 | 1851.7393 | Техническая инспекция ЕЭС | 2222.087 | 2222.087 | 32515072584 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 15.12.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4146 O_007-61-1-01.32-4148 O_007-61-1-01.32-4150 O_007-61-1-01.32-4153 O_007-61-1-01.32-4154 O_007-61-1-01.32-4155 O_007-61-1-01.32-4156 O_007-61-1-01.32-4157 O_007-62-1-01.32-4237 O_007-62-1-01.32-4238 O_007-62-1-01.32-4239 O_007-62-1-01.32-4240 O_007-62-1-01.32-4244 O_007-63-1-01.32-4284 O_007-63-1-01.32-4287 O_007-63-1-01.32-4288 O_007-63-1-01.32-4289 O_007-63-1-01.32-4290 O_007-63-1-01.32-4291 O_007-63-1-01.32-4292 O_007-63-1-01.32-4293 O_007-63-1-01.32-4294 O_007-63-1-01.32-4295 O_007-63-1-01.32-4296 O_007-63-1-01.32-4298 O_007-63-1-01.32-4299 O_007-63-1-01.32-4300 O_007-63-1-01.32-4301 O_007-63-1-01.32-4302
[26 empty] | ООО "СЭП" | 1851.7393 |  |  | 1848.7765
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1851.7393 |  |  | 1848.7765

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4285
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Уторгош Шимского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 17,6 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Шимский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 17,6(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 116,3482198
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2,22208703
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2,22208703
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.09.2025 № (ППН)НОВ415-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 2,22208703
% от сметной стоимости проекта | 1,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 22.09.2025 , (ППН)НОВ415-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)