## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 82,03871635 2026 г.;Замена линий электропередачи: 12,41 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,00229169 2027 г.; -0,00229169 2028 г.; -0,00229169 2029 г.; -0,00229169 2030 г.; -0,00229169 2031 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000304282 2027 г.; -0,000304282 2028 г.; -0,000304282 2029 г.; -0,000304282 2030 г.; -0,000304282 2031 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 82,039 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 82,039 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 Л-4 ПС 110 Новоселицы | ВЛ 10 Л-4 ПС 110 Новоселицы | Магистраль: пр. опор №№ 1 – 145 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | АС-35 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛ | 12,41 | 12,41 | нд | нд | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ВЛ-10кВ Л-4 от ПС Новоселицы ПО "ИЭС" от 21.10.2021г. | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуационной документации. Имеет дефекты,но допускается к работе при проведении технических мероприятий (табл.3 Акта ТО) с включением в целевую программу повышения надежности. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,50891192 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 10,35 | 2 526,33 | 4 048 | 26 147,55 | 41 896,8 | 149 484 | 0,031 | 0,017
| ВСЕГО 2023 | 11,68 | 1 491 | 1 980 | 2 931,01 | 23 132,934 | 147 466 | 0,02 | 0,01 |  |  | 2 027 | 2 | 4 357,925 | 1,725 |  | 151 000 | 0,029 | 0,017 |  |  | -0,00229169 | -0,000304282 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 0,88 | 475 | 660 | 419,57 | 582,978 | 147 466 | 0,003 | 0,003 | Акт № 289 от 25.05.2023 | воздействие сторонних организаций | 2 028 | 1 | 4 357,925 | 1,725 |  | 151 000 | 0,029 | 0,017 |  |  | -0,00229169 | -0,000304282 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 3,18 | 377 | 260 | 1 200,1 | 827,658 | 147 466 | 0,008 | 0,003 | Акт № 526 от 17.12.2023 | Дерево из-за ГИО | 2 029 | 0 | 4 357,925 | 1,725 |  | 151 000 | 0,029 | 0,017 |  |  | -0,00229169 | -0,000304282 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 7,42 | 164 | 400 | 1 216,34 | 2 966,68 | 147 466 | 0,008 | 0,001 | Акт № 526 от 17.12.2023 | Дерево из-за ГИО | 2 030 | 0 | 4 357,925 | 1,725 |  | 151 000 | 0,029 | 0,017 |  |  | -0,00229169 | -0,000304282 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 0,2 | 475 | 660 | 95 | 132 | 147 466 | 0,001 | 0,003 | Акт № 557 от 31.12.2023 | Дерево из-за ветра | 2 031 | 0 | 4 357,925 | 1,725 |  | 151 000 | 0,029 | 0,017 |  |  | -0,00229169 | -0,000304282 |  | экспертная оценка
| ВСЕГО 2022 | 6,07 | 2 546 | 2 068 | 4 502,91 | 12 545,936 | 147 174 | 0,031 | 0,017
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 2,08 | 1 346 | 540 | 2 804,12 | 1 124,982 | 147 174 | 0,019 | 0,009 | Акт № 284 от 12.07.2022 | Дерево из-за ГИО
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 1,82 | 725 | 668 | 1 317,11 | 1 213,556 | 147 174 | 0,009 | 0,005 | Акт № 287 от 13.07.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 0,17 | 310 | 610 | 51,68 | 101,687 | 147 174 |  | 0,002 | Акт № 304 от 27.07.2022 | обрыв провода
2022 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 2 | 165 | 250 | 330 | 500 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт № 304 от 27.07.2022 | обрыв провода
| ВСЕГО 2021 | 13,3 | 3 542 | 8 988 | 6 425,53 | 16 113,112 | 149 484 | 0,043 | 0,024
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 1,48 | 475 | 3 080 | 704,57 | 4 568,564 | 149 484 | 0,005 | 0,003 | Акт № 208 от 23.01.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 2 | 472 | 1 350 | 944 | 2 700 | 149 484 | 0,006 | 0,003 | Акт № 284 от 28.06.2021 | воздействие сторонних организаций
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 1,85 | 475 | 648 | 878,75 | 1 198,8 | 149 484 | 0,006 | 0,003 | Акт № 288 от 29.06.2021 | воздействие сторонних организаций
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 2,98 | 414 | 570 | 1 235,09 | 1 700,481 | 149 484 | 0,008 | 0,003 | Акт № 322 от 29.08.2021 | воздействие сторонних организаций
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 1,92 | 475 | 1 336 | 910,43 | 2 560,711 | 149 484 | 0,006 | 0,003 | Акт № 240 от 13.08.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 2 | 471 | 1 336 | 942 | 2 672 | 149 484 | 0,006 | 0,003 | Акт № 344 от 16.08.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ "Новоселицы" | 1,07 | 760 | 668 | 810,69 | 712,556 | 149 484 | 0,005 | 0,005 | Акт № 347 от 24.08.2021 | обрыв провода

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 82.039 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 82 038 716,35 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 2 819 221,46
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 59 536
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430
Доход, руб. без НДС |  | 1 390 177 |  | 1 450 727 | 1 512 507 | 1 577 225 | 1 645 057 | 1 716 190 | 1 790 826 | 1 869 187 | 1 951 509 | 2 038 050 | 2 129 090 | 2 224 935 | 2 325 915 | 2 432 392 | 2 544 762 | 2 663 455 | 2 788 943 | 2 921 744 | 3 062 424 | 3 211 606 | 3 369 973 | 3 538 279 | 3 717 351 | 3 908 103 | 4 111 540 | 4 328 775 | 4 561 036 | 4 809 680 | 5 076 210 | 5 362 289 | 5 669 761 | 6 000 668 | 6 357 277 | 6 742 104 | 7 157 943 | 7 607 899 | 8 095 421 | 8 624 347 | 9 198 947 | 9 823 972 | 10 504 712
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Доход |  | 1 390 177 |  | 1 450 727 | 1 512 507 | 1 577 225 | 1 645 057 | 1 716 190 | 1 790 826 | 1 869 187 | 1 951 509 | 2 038 050 | 2 129 090 | 2 224 935 | 2 325 915 | 2 432 392 | 2 544 762 | 2 663 455 | 2 788 943 | 2 921 744 | 3 062 424 | 3 211 606 | 3 369 973 | 3 538 279 | 3 717 351 | 3 908 103 | 4 111 540 | 4 328 775 | 4 561 036 | 4 809 680 | 5 076 210 | 5 362 289 | 5 669 761 | 6 000 668 | 6 357 277 | 6 742 104 | 7 157 943 | 7 607 899 | 8 095 421 | 8 624 347 | 9 198 947 | 9 823 972 | 10 504 712
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 92 489; 2038: -99 997; 2048: 147 736; 2050: -159 730; 2060: 235 985; 2062: -255 143
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -1 449 857 |  | -1 447 684 | -1 445 441 | -1 443 109 | -1 440 684 | -1 438 162 | -1 435 540 | -1 432 814 | -1 429 979 | -1 427 031 | -1 423 966 | -1 420 779 | -1 417 465 | -1 414 019 | -1 410 436 | -1 406 710 | -1 402 836 | -1 398 808 | -1 394 620 | -1 390 265 | -1 385 737 | -1 381 028 | -1 376 132 | -1 371 041 | -1 365 748 | -1 360 244 | -1 354 520 | -1 348 569 | -1 342 382 | -1 335 947 | -1 329 257 | -1 322 301 | -1 315 067 | -1 307 546 | -1 299 725 | -1 291 594 | -1 283 138 | -1 274 346 | -1 265 204 | -1 255 698 | -1 245 814
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -2 403 644 |  | -2 340 920 | -2 276 898 | -2 209 847 | -2 139 590 | -2 065 936 | -1 988 677 | -1 907 590 | -1 822 433 | -1 732 944 | -1 546 350 | -1 539 807 | -1 535 511 | -1 325 590 | -1 209 638 | -1 087 219 | -957 857 | -821 028 | -676 160 | -522 623 | -359 727 | -186 712 | 144 992 | 193 098 | 242 099 | 624 568 | 862 552 | 1 117 147 | 1 389 865 | 1 682 378 | 1 996 540 | 2 334 404 | 2 698 246 | 3 090 595 | 3 750 239 | 6 316 305 | 6 557 139 | 7 350 001 | 7 933 742 | 8 568 273 | 9 258 898
Амортизация |  | -2 343 963 |  | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963 | -2 343 963
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 403 644 |  | -2 340 920 | -2 276 898 | -2 209 847 | -2 139 590 | -2 065 936 | -1 988 677 | -1 907 590 | -1 822 433 | -1 732 944 | -1 546 350 | -1 539 807 | -1 535 511 | -1 325 590 | -1 209 638 | -1 087 219 | -957 857 | -821 028 | -676 160 | -522 623 | -359 727 | -186 712 | 144 992 | 193 098 | 242 099 | 624 568 | 862 552 | 1 117 147 | 1 389 865 | 1 682 378 | 1 996 540 | 2 334 404 | 2 698 246 | 3 090 595 | 3 750 239 | 6 316 305 | 6 557 139 | 7 350 001 | 7 933 742 | 8 568 273 | 9 258 898
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -2 403 644 |  | -2 340 920 | -2 276 898 | -2 209 847 | -2 139 590 | -2 065 936 | -1 988 677 | -1 907 590 | -1 822 433 | -1 732 944 | -1 546 350 | -1 539 807 | -1 535 511 | -1 325 590 | -1 209 638 | -1 087 219 | -957 857 | -821 028 | -676 160 | -522 623 | -359 727 | -186 712 | 144 992 | 193 098 | 242 099 | 624 568 | 862 552 | 1 117 147 | 1 389 865 | 1 682 378 | 1 996 540 | 2 334 404 | 2 698 246 | 3 090 595 | 3 750 239 | 6 316 305 | 6 557 139 | 7 350 001 | 7 933 742 | 8 568 273 | 9 258 898
Налог на прибыль |  |  |  | 2062: -85 867; 2063: -1 837 500; 2064: -1 983 436; 2065: -2 142 068; 2066: -2 314 725
Чистая прибыль |  | -2 403 644 |  | -2 340 920 | -2 276 898 | -2 209 847 | -2 139 590 | -2 065 936 | -1 988 677 | -1 907 590 | -1 822 433 | -1 732 944 | -1 546 350 | -1 539 807 | -1 535 511 | -1 325 590 | -1 209 638 | -1 087 219 | -957 857 | -821 028 | -676 160 | -522 623 | -359 727 | -186 712 | 144 992 | 193 098 | 242 099 | 624 568 | 862 552 | 1 117 147 | 1 389 865 | 1 682 378 | 1 996 540 | 2 334 404 | 2 698 246 | 3 090 595 | 3 750 239 | 6 316 305 | 6 471 273 | 5 512 501 | 5 950 307 | 6 426 205 | 6 944 174
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -2 403 644 |  | -2 340 920 | -2 276 898 | -2 209 847 | -2 139 590 | -2 065 936 | -1 988 677 | -1 907 590 | -1 822 433 | -1 732 944 | -1 546 350 | -1 539 807 | -1 535 511 | -1 325 590 | -1 209 638 | -1 087 219 | -957 857 | -821 028 | -676 160 | -522 623 | -359 727 | -186 712 | 144 992 | 193 098 | 242 099 | 624 568 | 862 552 | 1 117 147 | 1 389 865 | 1 682 378 | 1 996 540 | 2 334 404 | 2 698 246 | 3 090 595 | 3 750 239 | 6 316 305 | 6 557 139 | 7 350 001 | 7 933 742 | 8 568 273 | 9 258 898
Амортизация |  | 2 343 963 |  | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963 | 2 343 963
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2062: -85 867; 2063: -1 837 500; 2064: -1 983 436; 2065: -2 142 068; 2066: -2 314 725
НДС |  |  |  | 2054: -294 219; 2055: -1 106 077; 2056: -1 168 909; 2057: -1 236 482; 2058: -1 309 251; 2059: -1 387 720; 2060: -1 519 649; 2061: -1 564 070; 2062: -1 612 237; 2063: -1 770 809; 2064: -1 887 557; 2065: -2 014 463; 2066: -2 152 588
Изменения в рабочем капитале |  | 376 011 |  | 2054: 73 555; 2055: 202 965; 2056: 15 708; 2057: 16 893; 2058: 18 192; 2059: 19 617; 2060: 32 982; 2061: 11 105; 2062: 19 197; 2063: 185 613; 2064: 41 348; 2065: 44 946; 2066: 48 919
Инвестиции |  | -82 038 716
Изменения финансовых обязательств |  | 82 038 716
Чистый денежный поток |  | 605 203 |  | 304 460 | 381 287 | 461 748 | 546 056 | 634 442 | 727 152 | 824 457 | 926 645 | 1 034 031 | 1 257 944 | 1 265 796 | 1 270 952 | 1 522 857 | 1 662 000 | 1 808 902 | 1 964 136 | 2 128 331 | 2 302 173 | 2 486 417 | 2 681 893 | 2 889 510 | 3 287 555 | 3 345 282 | 3 404 084 | 3 863 046 | 4 148 627 | 4 454 141 | 4 560 739 | 4 229 306 | 4 356 212 | 4 695 260 | 5 060 402 | 5 454 175 | 6 127 185 | 6 327 410 | 6 490 470 | 5 698 113 | 5 991 655 | 6 471 151 | 6 993 093
Накопленный чистый денежный поток |  | 605 203 |  | 909 663 | 1 290 950 | 1 752 698 | 2 298 754 | 2 933 196 | 3 660 348 | 4 484 805 | 5 411 450 | 6 445 481 | 7 703 426 | 8 969 221 | 10 240 173 | 11 763 030 | 13 425 030 | 15 233 931 | 17 198 067 | 19 326 398 | 21 628 571 | 24 114 988 | 26 796 881 | 29 686 391 | 32 973 946 | 36 319 228 | 39 723 311 | 43 586 358 | 47 734 985 | 52 189 127 | 56 749 865 | 60 979 172 | 65 335 383 | 70 030 643 | 75 091 045 | 80 545 220 | 86 672 405 | 92 999 815 | 99 490 285 | 105 188 398 | 111 180 053 | 117 651 204 | 124 644 297
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 452 021 |  | 196 525 | 212 700 | 222 613 | 227 516 | 228 452 | 226 286 | 221 733 | 215 380 | 207 708 | 218 379 | 189 907 | 164 792 | 170 646 | 160 952 | 151 394 | 142 068 | 133 043 | 124 371 | 116 087 | 108 214 | 100 761 | 99 077 | 87 129 | 76 623 | 75 148 | 69 746 | 64 715 | 57 268 | 45 896 | 40 855 | 38 056 | 35 447 | 33 018 | 32 056 | 28 609 | 25 362 | 19 243 | 17 487 | 16 322 | 15 244
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 452 021 |  | 648 546 | 861 247 | 1 083 860 | 1 311 376 | 1 539 828 | 1 766 114 | 1 987 847 | 2 203 227 | 2 410 935 | 2 629 314 | 2 819 221 | 2 984 014 | 3 154 659 | 3 315 612 | 3 467 006 | 3 609 074 | 3 742 117 | 3 866 488 | 3 982 575 | 4 090 789 | 4 191 550 | 4 290 627 | 4 377 756 | 4 454 378 | 4 529 526 | 4 599 272 | 4 663 987 | 4 721 255 | 4 767 150 | 4 808 005 | 4 846 061 | 4 881 507 | 4 914 525 | 4 946 581 | 4 975 190 | 5 000 552 | 5 019 795 | 5 037 282 | 5 053 604 | 5 068 847
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.09.2025 | 29.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 20.03.2026 | 20.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 10.03.2026 | 10.03.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.03.2026 | 20.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.09.2025 | 29.09.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 20.03.2026 | 20.04.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 10.04.2026 | 10.06.2026 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 10.05.2026 | 10.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.12.2026 | 12.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 12.12.2026 | 14.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 15.12.2026 | 15.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 82,03871635 | 82,03871635 | 82,03871635 | 82,03871635 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 82,03871635 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 82,03871635 | 0
1.1 | федерального бюджета | 82,03871635 | 82,03871635 | 82,03871635 | 82,03871635 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 82,03871635 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 82,03871635 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 82,03871635 | 82,03871635 | 82,03871635 | 82,03871635 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 82,03871635 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 82,03871635 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2,55615052 | 2,55615052 | 2,55615052 | 2,55615052 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,55615052 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,55615052 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 72,29396672 | 72,29396672 | 72,29396672 | 72,29396672 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 72,29396672 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72,29396672 | 0
2.3 | оборудование | 2,21874967 | 2,21874967 | 2,21874967 | 2,21874967 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,21874967 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,21874967 | 0
2.4 | прочие затраты | 4,96984944 | 4,96984944 | 4,96984944 | 4,96984944 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,96984944 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,96984944 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 12,410 | 12,410 | 12,410 | 12,410 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12,410 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,410 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 12,410 | 12,410 | 12,410 | 12,410 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12,410 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,410 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 82,03871635 | 82,03871635 | 82,03871635 | 82,03871635 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 82,03871635 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 82,03871635 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 12,410 | 12,410 | 12,410 | 12,410 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12,410 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12,410 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0011. Оказание услуг по строительному контролю по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2026- 2027 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1304.0011 | Укрупненный расчет | 1304.0011 | ОК | ОК | 2 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 1304.0012 | нд | 1 | 1304.0012 | 1304.0012 | Техническая инспекция ЕЭС | 1564.8013 | 1564.8013 | 32515072584 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 15.12.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4146 O_007-61-1-01.32-4148 O_007-61-1-01.32-4150 O_007-61-1-01.32-4153 O_007-61-1-01.32-4154 O_007-61-1-01.32-4155 O_007-61-1-01.32-4156 O_007-61-1-01.32-4157 O_007-62-1-01.32-4237 O_007-62-1-01.32-4238 O_007-62-1-01.32-4239 O_007-62-1-01.32-4240 O_007-62-1-01.32-4244 O_007-63-1-01.32-4284 O_007-63-1-01.32-4285 O_007-63-1-01.32-4287 O_007-63-1-01.32-4288 O_007-63-1-01.32-4289 O_007-63-1-01.32-4290 O_007-63-1-01.32-4292 O_007-63-1-01.32-4293 O_007-63-1-01.32-4294 O_007-63-1-01.32-4295 O_007-63-1-01.32-4296 O_007-63-1-01.32-4298 O_007-63-1-01.32-4299 O_007-63-1-01.32-4300 O_007-63-1-01.32-4301 O_007-63-1-01.32-4302
[26 empty] | ООО "СЭП" | 1304.0012 |  |  | 1301.9148
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1304.0012 |  |  | 1301.9148

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4291
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-4 ПС 110 кВ Новоселицы Новгородского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 12,41 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Новгородский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 12,41(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 82,03871635
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1,5648013
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1,5648013
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.09.2025 № (ППН)НОВ415-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1,5648013
% от сметной стоимости проекта | 1,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 22.09.2025 , (ППН)НОВ415-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)