## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Солецкий район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 3,1468237 2026 г.; 100,64107692 2027 г.;Замена линий электропередачи: 15,7 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,002480742 2028 г.; -0,002480742 2029 г.; -0,002480742 2030 г.; -0,002480742 2031 г.; -0,002480742 2032 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000322905 2028 г.; -0,000322905 2029 г.; -0,000322905 2030 г.; -0,000322905 2031 г.; -0,000322905 2032 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 103,788 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 103,788 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели | Магистраль: пр. опор №№ 1-77, пр. опор №№ 80-107; пр. опор №№114-126; пр. опор №№127-135; пр. опор №№220-244; пр. опор№№270-289; пр. опор №№298-302; пр. опор №№302-320; пр. опор №№366-473 | Согласно проекту | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | АС35, АС-50 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛЗ | 15,7 | 15,7 | нд | 2022 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования ВЛ-10кВ №2 ПС Вшели ПО "ИЭС" от 29.10.2021г. | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуационной документации. Имеет дефекты,но допускается к работе при проведении технических мероприятий (табл.3 Акта ТО) с включением в целевую программу повышения надежности. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,50891192 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 35,23 | 2 241 | 1 630 | 78 957,9 | 57 430,333 | 149 484 | 0,05 | 0,015
| ВСЕГО 2023 | 32,22 | 1 174 | 505 | 7 241,63 | 16 269,434 | 147 466 | 0,049 | 0,008 |  |  | 2 028 | 2 | 7 177,99090909091 | 3,203 |  | 151 000 | 0,048 | 0,015 |  |  | -0,002480742 | -0,000322905 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 3,97 | 292 | 210 | 1 158,28 | 833,007 | 147 466 | 0,008 | 0,002 | Акт № 258 от 29.03.2023 | Дерево из-за ГИО | 2 029 | 1 | 7 177,99090909091 | 3,203 |  | 151 000 | 0,048 | 0,015 |  |  | -0,002480742 | -0,000322905 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 1,58 | 80 | 90 | 126,66 | 142,497 | 147 466 | 0,001 | 0,001 | Акт № 292 от 29.05.2023 | ветка дерева заброшенная птицей | 2 030 | 0 | 7 177,99090909091 | 3,203 |  | 151 000 | 0,048 | 0,015 |  |  | -0,002480742 | -0,000322905 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 5,92 | 323 | 90 | 1 911,09 | 532,503 | 147 466 | 0,013 | 0,002 | Акт № 347 от 28.07.2023 | обрыв провода | 2 031 | 0 | 7 177,99090909091 | 3,203 |  | 151 000 | 0,048 | 0,015 |  |  | -0,002480742 | -0,000322905 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 3,65 | 64 | 22 | 233,6 | 80,3 | 147 466 | 0,002 |  | Акт № 406 от 09.09.2023 | угрож. Дерево | 2 032 | 0 | 7 177,99090909091 | 3,203 |  | 151 000 | 0,048 | 0,015 |  |  | -0,002480742 | -0,000322905 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 7,3 | 102 | 3 | 744,6 | 21,9 | 147 466 | 0,005 | 0,001 | Акт № 434 от 040.10.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 9,8 | 313 | 90 | 3 067,4 | 882 | 147 466 | 0,021 | 0,002 | Акт № 512 от 30.11.2023 | Дерево из-за ветра
| ВСЕГО 2022 | 41,3 | 3 902 | 1 125 | 10 925,13 | 46 462,5 | 147 174 | 0,074 | 0,027
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 0,77 | 62 | 50 | 47,54 | 38,335 | 147 174 |  |  | Акт № 214 от 06.02.2022 | Схлёст проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 4,08 | 261 | 100 | 1 065,74 | 408,33 | 147 174 | 0,007 | 0,002 | Акт № 214 от 06.02.2022 | Схлёст проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 0,78 | 317 | 150 | 248,31 | 117,495 | 147 174 | 0,002 | 0,002 | Акт № 223 от 26.03.2022 | Дерево из-за ветра и ГИО
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 1,52 | 6 | 1 | 9,1 | 1,517 | 147 174 |  |  | Акт № 223 от 26.03.2022 | Дерево из-за ветра и ГИО
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 3,03 | 88 | 60 | 266,93 | 181,998 | 147 174 | 0,002 | 0,001 | Акт № 223 от 26.03.2022 | Дерево из-за ветра и ГИО
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 7,17 | 235 | 30 | 1 684,17 | 215,001 | 147 174 | 0,011 | 0,002 | Акт № 223 от 26.03.2022 | Дерево из-за ветра и ГИО
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 1,18 | 473 | 200 | 559,7 | 236,66 | 147 174 | 0,004 | 0,003 | Акт № 245 от 25.05.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 3,92 | 323 | 50 | 1 265,09 | 195,835 | 147 174 | 0,009 | 0,002 | Акт № 249 от 02.06.2022 | Схлёст проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 3,8 | 323 | 24 | 1 227,4 | 91,2 | 147 174 | 0,008 | 0,002 | Акт № 258 от 09.06.2022 | Схлёст проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 2,5 | 199 | 120 | 497,5 | 300 | 147 174 | 0,003 | 0,001 | Акт № 259 от 12.06.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 1,63 | 323 | 50 | 527,56 | 81,665 | 147 174 | 0,004 | 0,002 | Акт № 266 от 19.06.2022 | Схлёст проводов
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 2,17 | 323 | 50 | 699,84 | 108,335 | 147 174 | 0,005 | 0,002 | Акт № 358 от 28.09.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 3,27 | 323 | 90 | 1 055,14 | 294,003 | 147 174 | 0,007 | 0,002 | Акт № 368 от 04.10.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 2,23 | 323 | 60 | 721,36 | 133,998 | 147 174 | 0,005 | 0,002 | Акт № 380 от 31.10.2022 | угрож. Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 3,25 | 323 | 90 | 1 049,75 | 292,5 | 147 174 | 0,007 | 0,002 | Акт № 395 от 09.11.2022 | угрож. Дерево
| ВСЕГО 2021 | 32,18 | 1 647 | 1 323,79 | 3 992,93 | 4 728,083 | 149 484 | 0,027 | 0,011
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 6,12 | 181 | 94,1 | 1 107,12 | 575,581 | 149 484 | 0,007 | 0,001 | Акт № 253 от 18.05.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 1,42 | 181 | 90 | 256,42 | 127,503 | 149 484 | 0,002 | 0,001 | Акт № 297 от 14.07.2021 | Схлёст из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 0,43 | 154 | 70 | 66,73 | 30,331 | 149 484 |  | 0,001 | Акт № 310 от 02.08.2021 | Схлёст из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 1,93 | 27 | 20 | 52,2 | 38,666 | 149 484 |  |  | Акт № 310 от 02.08.2021 | Схлёст из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 1,97 | 202 | 280 | 397,27 | 550,676 | 149 484 | 0,003 | 0,001 | Акт № 372 от 22.10.2021 | Схлёст из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 2,03 | 248 | 330 | 504,26 | 670,989 | 149 484 | 0,003 | 0,002 | Акт № 376 от 22.10.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 2,23 | 327 | 88,69 | 730,29 | 198,074 | 149 484 | 0,005 | 0,002 | Акт № 386 от 20.11.2021 | Схлёст из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 2,93 | 4 | 1 | 11,73 | 2,923 | 149 484 |  |  | Акт № 386 от 20.11.2021 | Схлёст из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 1,8 | 293 | 150 | 527,4 | 270 | 149 484 | 0,004 | 0,002 | Акт № 460 от 15.12.2021 | Схлёст из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ "Вшели" | 11,32 | 30 | 200 | 339,5 | 2 263,34 | 149 484 | 0,002 |  | Акт № 460 от 15.12.2021 | Схлёст из-за ГИО

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 3.147 | 100.641 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 103 787 900,62 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -6 416 419,26
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 75 320
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 57 277 | 61 117 | 65 295 | 69 847 | 74 813 | 80 236 | 86 166 | 92 658 | 99 772 | 107 577 | 116 149 | 125 572 | 135 942 | 147 364 | 159 956 | 173 849 | 189 192 | 206 147 | 224 899 | 245 653 | 268 638 | 294 110 | 322 356 | 353 695 | 388 485 | 427 127 | 470 066 | 517 803 | 570 897 | 629 972 | 695 729 | 768 949 | 850 505 | 941 377 | 1 042 658 | 1 155 573 | 1 281 489 | 1 421 938 | 1 578 635 | 1 753 495 | 1 769 848
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход |  |  |  | 57 277 | 61 117 | 65 295 | 69 847 | 74 813 | 80 236 | 86 166 | 92 658 | 99 772 | 107 577 | 116 149 | 125 572 | 135 942 | 147 364 | 159 956 | 173 849 | 189 192 | 206 147 | 224 899 | 245 653 | 268 638 | 294 110 | 322 356 | 353 695 | 388 485 | 427 127 | 470 066 | 517 803 | 570 897 | 629 972 | 695 729 | 768 949 | 850 505 | 941 377 | 1 042 658 | 1 155 573 | 1 281 489 | 1 421 938 | 1 578 635 | 1 753 495 | 1 769 848
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 117 009; 2039: -131 543; 2048: 186 903; 2051: -210 119; 2060: 298 548; 2063: -335 633
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -1 836 286 | -1 833 639 | -1 830 888 | -1 828 026 | -1 825 051 | -1 821 958 | -1 818 741 | -1 815 396 | -1 811 919 | -1 808 302 | -1 804 542 | -1 800 632 | -1 796 567 | -1 792 340 | -1 787 944 | -1 783 374 | -1 778 622 | -1 773 680 | -1 768 542 | -1 763 200 | -1 757 644 | -1 751 868 | -1 745 862 | -1 739 616 | -1 733 123 | -1 726 370 | -1 719 349 | -1 712 049 | -1 704 458 | -1 696 565 | -1 688 357 | -1 679 823 | -1 670 950 | -1 661 723 | -1 652 129 | -1 642 153 | -1 631 780 | -1 620 995 | -1 609 780 | -1 598 118 | -1 585 993
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -4 744 378 | -4 737 891 | -4 730 961 | -4 723 548 | -4 715 607 | -4 707 090 | -4 697 944 | -4 688 107 | -4 677 515 | -4 549 085 | -4 653 762 | -4 640 429 | -4 757 537 | -4 610 344 | -4 593 357 | -4 574 893 | -4 554 799 | -4 532 902 | -4 509 012 | -4 482 915 | -4 454 375 | -4 236 223 | -4 388 874 | -4 351 290 | -4 520 125 | -4 264 612 | -4 214 652 | -4 159 615 | -4 098 930 | -4 031 961 | -3 957 997 | -3 876 243 | -3 785 813 | -3 387 166 | -3 574 839 | -486 581 | -685 924 | -199 056 | -31 145 | 155 377 | 183 856
Амортизация |  |  |  | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369 | -2 965 369
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -4 744 378 | -4 737 891 | -4 730 961 | -4 723 548 | -4 715 607 | -4 707 090 | -4 697 944 | -4 688 107 | -4 677 515 | -4 549 085 | -4 653 762 | -4 640 429 | -4 757 537 | -4 610 344 | -4 593 357 | -4 574 893 | -4 554 799 | -4 532 902 | -4 509 012 | -4 482 915 | -4 454 375 | -4 236 223 | -4 388 874 | -4 351 290 | -4 520 125 | -4 264 612 | -4 214 652 | -4 159 615 | -4 098 930 | -4 031 961 | -3 957 997 | -3 876 243 | -3 785 813 | -3 387 166 | -3 574 839 | -486 581 | -685 924 | -199 056 | -31 145 | 155 377 | 183 856
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -4 744 378 | -4 737 891 | -4 730 961 | -4 723 548 | -4 715 607 | -4 707 090 | -4 697 944 | -4 688 107 | -4 677 515 | -4 549 085 | -4 653 762 | -4 640 429 | -4 757 537 | -4 610 344 | -4 593 357 | -4 574 893 | -4 554 799 | -4 532 902 | -4 509 012 | -4 482 915 | -4 454 375 | -4 236 223 | -4 388 874 | -4 351 290 | -4 520 125 | -4 264 612 | -4 214 652 | -4 159 615 | -4 098 930 | -4 031 961 | -3 957 997 | -3 876 243 | -3 785 813 | -3 387 166 | -3 574 839 | -486 581 | -685 924 | -199 056 | -31 145 | 155 377 | 183 856
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  |  |  | -4 744 378 | -4 737 891 | -4 730 961 | -4 723 548 | -4 715 607 | -4 707 090 | -4 697 944 | -4 688 107 | -4 677 515 | -4 549 085 | -4 653 762 | -4 640 429 | -4 757 537 | -4 610 344 | -4 593 357 | -4 574 893 | -4 554 799 | -4 532 902 | -4 509 012 | -4 482 915 | -4 454 375 | -4 236 223 | -4 388 874 | -4 351 290 | -4 520 125 | -4 264 612 | -4 214 652 | -4 159 615 | -4 098 930 | -4 031 961 | -3 957 997 | -3 876 243 | -3 785 813 | -3 387 166 | -3 574 839 | -486 581 | -685 924 | -199 056 | -31 145 | 155 377 | 183 856
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -4 744 378 | -4 737 891 | -4 730 961 | -4 723 548 | -4 715 607 | -4 707 090 | -4 697 944 | -4 688 107 | -4 677 515 | -4 549 085 | -4 653 762 | -4 640 429 | -4 757 537 | -4 610 344 | -4 593 357 | -4 574 893 | -4 554 799 | -4 532 902 | -4 509 012 | -4 482 915 | -4 454 375 | -4 236 223 | -4 388 874 | -4 351 290 | -4 520 125 | -4 264 612 | -4 214 652 | -4 159 615 | -4 098 930 | -4 031 961 | -3 957 997 | -3 876 243 | -3 785 813 | -3 387 166 | -3 574 839 | -486 581 | -685 924 | -199 056 | -31 145 | 155 377 | 183 856
Амортизация |  |  |  | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369 | 2 965 369
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2027: 475 695
Инвестиции |  | -3 146 824 |  | 2027: -100 641 077
Изменения финансовых обязательств |  | 3 146 824 |  | 2027: 100 641 077
Чистый денежный поток |  |  |  | -1 278 561 | -1 746 472 | -1 738 156 | -1 729 260 | -1 719 731 | -1 709 511 | -1 698 535 | -1 686 731 | -1 674 020 | -1 519 904 | -1 645 516 | -1 629 516 | -1 770 046 | -1 593 415 | -1 573 031 | -1 550 874 | -1 526 761 | -1 500 484 | -1 471 816 | -1 440 500 | -1 406 252 | -1 144 469 | -1 327 651 | -1 282 550 | -1 485 152 | -1 178 537 | -1 118 585 | -1 052 540 | -979 718 | -899 355 | -810 598 | -712 494 | -603 978 | -125 601 | -350 809 | -203 341 | -442 553 | 141 688 | 343 182 | 567 008 | 601 182
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | -1 278 561 | -3 025 032 | -4 763 188 | -6 492 448 | -8 212 178 | -9 921 689 | -11 620 224 | -13 306 955 | -14 980 975 | -16 500 879 | -18 146 396 | -19 775 912 | -21 545 958 | -23 139 374 | -24 712 404 | -26 263 278 | -27 790 039 | -29 290 523 | -30 762 339 | -32 202 839 | -33 609 091 | -34 753 560 | -36 081 211 | -37 363 761 | -38 848 914 | -40 027 450 | -41 146 035 | -42 198 575 | -43 178 293 | -44 077 648 | -44 888 246 | -45 600 740 | -46 204 717 | -46 330 319 | -46 681 128 | -46 884 469 | -47 327 022 | -47 185 334 | -46 842 152 | -46 275 145 | -45 673 963
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | -825 294 | -974 267 | -837 981 | -720 501 | -619 247 | -531 991 | -456 811 | -392 046 | -336 264 | -263 855 | -246 877 | -211 284 | -198 345 | -154 310 | -131 653 | -112 176 | -95 439 | -81 061 | -68 717 | -58 124 | -49 038 | -34 491 | -34 579 | -28 869 | -28 891 | -19 813 | -16 252 | -13 216 | -10 632 | -8 435 | -6 570 | -4 991 | -3 656 | -657 | -1 586 | -795 | -1 495 | 414 | 866 | 1 236 | 1 133
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  |  | -825 294 | -1 799 561 | -2 637 542 | -3 358 043 | -3 977 291 | -4 509 282 | -4 966 093 | -5 358 139 | -5 694 403 | -5 958 258 | -6 205 135 | -6 416 419 | -6 614 764 | -6 769 074 | -6 900 728 | -7 012 904 | -7 108 343 | -7 189 404 | -7 258 121 | -7 316 245 | -7 365 283 | -7 399 773 | -7 434 352 | -7 463 221 | -7 492 112 | -7 511 925 | -7 528 177 | -7 541 394 | -7 552 026 | -7 560 460 | -7 567 030 | -7 572 021 | -7 575 677 | -7 576 334 | -7 577 921 | -7 578 715 | -7 580 210 | -7 579 796 | -7 578 930 | -7 577 694 | -7 576 562
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.03.2026 | 29.03.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 20.09.2026 | 20.09.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 15.09.2026 | 15.09.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 25.09.2026 | 25.09.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.03.2026 | 29.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.09.2026 | 25.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 25.10.2027 | 25.11.2027 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 25.11.2027 | 10.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.12.2027 | 12.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 12.12.2027 | 13.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 15.12.2027 | 15.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2027 | 30.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 103,78790062 | 103,78790062 | 103,78790062 | 103,78790062 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,14682370 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 100,64107692 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103,78790062 | 0
1.1 | федерального бюджета | 103,78790062 | 103,78790062 | 103,78790062 | 103,78790062 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,14682370 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 100,64107692 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103,78790062 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 103,78790062 | 103,78790062 | 103,78790062 | 103,78790062 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,14682370 | 4 кв. | 0 | нд | 100,64107692 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103,78790062 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3,14682370 | 3,14682370 | 3,14682370 | 3,14682370 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3,14682370 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,14682370 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 91,40535449 | 91,40535449 | 91,40535449 | 91,40535449 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 91,40535449 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 91,40535449 | 0
2.3 | оборудование | 2,91116312 | 2,91116312 | 2,91116312 | 2,91116312 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,91116312 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,91116312 | 0
2.4 | прочие затраты | 6,32455931 | 6,32455931 | 6,32455931 | 6,32455931 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,32455931 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,32455931 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,700 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,700 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,700 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,700 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 103,78790062 | 103,78790062 | 103,78790062 | 103,78790062 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103,78790062 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103,78790062 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,700 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15,700 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0011. Оказание услуг по строительному контролю по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2026- 2027 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 1651.2209 | Укрупненный расчет | 1651.2209 | ОК | ОК | 2 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 1651.2208 | нд | 1 | 1651.2208 | 1651.2208 | Техническая инспекция ЕЭС | 1981.4651 | 1981.4651 | 32515072584 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 15.12.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4146 O_007-61-1-01.32-4148 O_007-61-1-01.32-4150 O_007-61-1-01.32-4153 O_007-61-1-01.32-4154 O_007-61-1-01.32-4155 O_007-61-1-01.32-4156 O_007-61-1-01.32-4157 O_007-62-1-01.32-4237 O_007-62-1-01.32-4238 O_007-62-1-01.32-4239 O_007-62-1-01.32-4240 O_007-62-1-01.32-4244 O_007-63-1-01.32-4284 O_007-63-1-01.32-4285 O_007-63-1-01.32-4287 O_007-63-1-01.32-4288 O_007-63-1-01.32-4289 O_007-63-1-01.32-4290 O_007-63-1-01.32-4291 O_007-63-1-01.32-4292 O_007-63-1-01.32-4293 O_007-63-1-01.32-4294 O_007-63-1-01.32-4295 O_007-63-1-01.32-4296 O_007-63-1-01.32-4299 O_007-63-1-01.32-4300 O_007-63-1-01.32-4301 O_007-63-1-01.32-4302
[26 empty] | ООО "СЭП" | 1651.2208 |  |  | 1648.5789
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 1651.2208 |  |  | 1648.5789

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4298
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 35 кВ Вшели Солецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 15,7 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Солецкий р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 15,7(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 103,78790062
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1,98146512
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1,98146512
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.09.2025 № (ППН)НОВ415-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 1,98146512
% от сметной стоимости проекта | 1,91 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 22.09.2025 , (ППН)НОВ415-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)