## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Батецкий район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 6,05541125 2026 г.; 220,69140347 2027 г.;Замена линий электропередачи: 34,3 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,005881816 2028 г.; -0,005881816 2029 г.; -0,005881816 2030 г.; -0,005881816 2031 г.; -0,005881816 2032 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000335172 2028 г.; -0,000335172 2029 г.; -0,000335172 2030 г.; -0,000335172 2031 г.; -0,000335172 2032 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 226,747 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 226,747 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая | Магистраль: пр. опор №№1-189, пр. опор №№234-319; пр. опор №№16/16-16/100; | Согласно проекту | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | А-35,АС 35,А 50,АС 50 | СИП-3 1х70мм | ВЛ | ВЛ | 34,30 | 34,30 | нд | 2023 | 4 | ж/б | ж/б | Акт 10/3 технического освидетельствования ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Батецкая ПО "ИЭС" от 12.10.2021г. | Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуационной документации. Имеет дефекты,но допускается к работе при проведении технических мероприятий (табл.3 Акта ТО) с включением в целевую программу повышения надежности. | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района (замена опор и провода на СИП - 34,30 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,50891192 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России, утверждена Губернатором Новгородской области со сроком реализации 2024-2026 гг. (письмо в Минэнерго РФ от 03.07.2023 № КХ-3546-И)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Средние значения за 3летний период | 20,56 | 2 457,33 | 3 730 | 50 511,88 | 76 672,264 | 149 484 | 0,048 | 0,017
| ВСЕГО 2023 | 28,23 | 2 732 | 2 030 | 7 927,94 | 57 313,599 | 147 466 | 0,054 | 0,019 |  |  | 2 028 | 7 | 6 313,98489444444 | 2,569 |  | 151 000 | 0,042 | 0,016 |  |  | -0,005881816 | -0,000335172 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 3,43 | 402 | 290 | 1 380,19 | 995,657 | 147 466 | 0,009 | 0,003 | Акт №220от 11.01.2023 | Дерево из-за ветра | 2 029 | 5 | 6 313,98489444444 | 2,569 |  | 151 000 | 0,042 | 0,016 |  |  | -0,005881816 | -0,000335172 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 1,1 | 97 | 90 | 106,7 | 99 | 147 466 | 0,001 | 0,001 | Акт №222 от 15.01.2023 | Дерево из-за ветра | 2 030 | 3 | 6 313,98489444444 | 2,569 |  | 151 000 | 0,042 | 0,016 |  |  | -0,005881816 | -0,000335172 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 2 | 306 | 200 | 612 | 400 | 147 466 | 0,004 | 0,002 | Акт №222 от 15.01.2023 | Дерево из-за ветра | 2 031 | 1 | 6 313,98489444444 | 2,569 |  | 151 000 | 0,042 | 0,016 |  |  | -0,005881816 | -0,000335172 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 3,03 | 403 | 290 | 1 222,42 | 879,657 | 147 466 | 0,008 | 0,003 | Акт №311 от 23.06.2023 | Дерево из-за ветра | 2 032 | 0 | 6 313,98489444444 | 2,569 |  | 151 000 | 0,042 | 0,016 |  |  | -0,005881816 | -0,000335172 |  | экспертная оценка
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 1,92 | 376 | 290 | 720,68 | 555,843 | 147 466 | 0,005 | 0,003 | Акт №342 от 26.07.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 4,58 | 377 | 290 | 1 727,9 | 1 329,157 | 147 466 | 0,012 | 0,003 | Акт №553 от 30.10.2023 | Дерево
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 3,02 | 368 | 290 | 1 110,15 | 874,843 | 147 466 | 0,008 | 0,002 | Акт №444 от 05.10.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 1,3 | 323 | 60 | 419,9 | 78 | 147 466 | 0,003 | 0,002 | Акт №507 от 27.11.2023 | Дерево из-за ветра
2023 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 7,85 | 80 | 230 | 628 | 1 805,5 | 147 466 | 0,004 | 0,001 | Акт №507 от 27.11.2023 | Дерево из-за ветра
| ВСЕГО 2022 | 14 | 2 479 | 1 700 | 4 680,71 | 23 800 | 147 174 | 0,032 | 0,017
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 1,22 | 403 | 290 | 490,33 | 352,843 | 147 174 | 0,003 | 0,003 | Акт №237 от 13.05.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 2,97 | 402 | 20 | 1 192,61 | 59,334 | 147 174 | 0,008 | 0,003 | Акт №268 от 19.06.2022 | Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 1,53 | 403 | 290 | 617,92 | 444,657 | 147 174 | 0,004 | 0,003 | Акт №311 от 01.08.2022 | Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 0,58 | 402 | 290 | 234,49 | 169,157 | 147 174 | 0,002 | 0,003 | Акт №315 от 06.08.2022 | Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 2,05 | 403 | 290 | 826,15 | 594,5 | 147 174 | 0,006 | 0,003 | Акт №349 от 18.09.2022 | Дерево
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 2,83 | 399 | 230 | 1 130,49 | 651,659 | 147 174 | 0,008 | 0,003 | Акт №372 от 17.10.2022 | Дерево из-за ветра
2022 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 2,82 | 67 | 290 | 188,72 | 816,843 | 147 174 | 0,001 |  | Акт №420 от 12.12.2022 | Дерево из-за ветра
| ВСЕГО 2021 | 19,43 | 2 161 | 1 360 | 8 598,9 | 5 177,532 | 149 484 | 0,058 | 0,014
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 1,97 | 402 | 170 | 790,61 | 334,339 | 149 484 | 0,005 | 0,003 | Акт №214 от 01.02.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 4,43 | 402 | 20 | 1 782,19 | 88,666 | 149 484 | 0,012 | 0,003 | Акт №272 от 20.05.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 2,72 | 402 | 520 | 1 092,11 | 1 412,684 | 149 484 | 0,007 | 0,003 | Акт №377 от 22.10.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 5 | 453 | 360 | 2 265 | 1 800 | 149 484 | 0,015 | 0,003 | Акт №398 от 28.11.2021 | Дерево из-за ветра
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 5,32 | 502 | 290 | 2 668,98 | 1 541,843 | 149 484 | 0,018 | 0,003 | Акт №404 от 29.11.2021 | Дерево из-за ветра и ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 7,07 | 502 | 290 | 3 547,48 | 2 049,343 | 149 484 | 0,024 | 0,003 | Акт №404 от 30.11.2021 | Дерево из-за ветра и ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 6,02 | 403 | 360 | 2 424,73 | 2 166,012 | 149 484 | 0,016 | 0,003 | Акт №454 от 12.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 1,12 | 368 | 280 | 410,95 | 312,676 | 149 484 | 0,003 | 0,002 | Акт №454 от 12.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 18,58 | 35 | 10 | 650,42 | 185,833 | 149 484 | 0,004 |  | Акт №454 от 13.12.2021 | Дерево из-за ГИО
2021 | ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Батецкая" | 3 | 402 | 290 | 1 206 | 870 | 149 484 | 0,008 | 0,003 | Акт №483 от 31.12.2021 | Дерево из-за ГИО

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 0 | 0 | 6.055 | 220.691 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 226 746 814,72 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -14 105 661,25
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 164 553
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 178 050 | 186 823 | 196 140 | 206 046 | 216 590 | 227 825 | 239 811 | 252 612 | 266 301 | 280 956 | 296 664 | 313 524 | 331 640 | 351 133 | 372 131 | 394 781 | 419 242 | 445 693 | 474 331 | 505 374 | 539 066 | 575 677 | 615 507 | 658 887 | 706 189 | 757 823 | 814 248 | 875 972 | 943 563 | 1 017 649 | 1 098 933 | 1 188 196 | 1 286 309 | 1 394 240 | 1 513 070 | 1 644 000 | 1 788 372 | 1 947 680 | 2 123 589 | 2 317 957 | 1 790 419
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход |  |  |  | 178 050 | 186 823 | 196 140 | 206 046 | 216 590 | 227 825 | 239 811 | 252 612 | 266 301 | 280 956 | 296 664 | 313 524 | 331 640 | 351 133 | 372 131 | 394 781 | 419 242 | 445 693 | 474 331 | 505 374 | 539 066 | 575 677 | 615 507 | 658 887 | 706 189 | 757 823 | 814 248 | 875 972 | 943 563 | 1 017 649 | 1 098 933 | 1 188 196 | 1 286 309 | 1 394 240 | 1 513 070 | 1 644 000 | 1 788 372 | 1 947 680 | 2 123 589 | 2 317 957 | 1 790 419
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2036: 255 632; 2039: -287 385; 2048: 408 331; 2051: -459 052; 2060: 652 244; 2063: -733 263
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -4 071 559 | -4 068 157 | -4 064 620 | -4 060 943 | -4 057 118 | -4 053 142 | -4 049 008 | -4 044 709 | -4 040 238 | -4 035 590 | -4 030 757 | -4 025 732 | -4 020 506 | -4 015 073 | -4 009 423 | -4 003 549 | -3 997 440 | -3 991 089 | -3 984 484 | -3 977 617 | -3 970 477 | -3 963 052 | -3 955 332 | -3 947 305 | -3 938 958 | -3 930 279 | -3 921 254 | -3 911 871 | -3 902 114 | -3 891 968 | -3 881 419 | -3 870 450 | -3 859 044 | -3 847 184 | -3 834 853 | -3 822 030 | -3 808 697 | -3 794 834 | -3 780 419 | -3 765 430 | -3 749 844
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -10 371 989 | -10 359 815 | -10 346 961 | -10 333 377 | -10 319 009 | -10 303 797 | -10 287 677 | -10 270 577 | -10 252 418 | -9 977 483 | -10 212 573 | -10 190 688 | -10 454 731 | -10 142 421 | -10 115 772 | -10 087 248 | -10 056 679 | -10 023 876 | -9 988 634 | -9 950 724 | -9 909 891 | -9 457 524 | -9 818 306 | -9 766 898 | -10 170 302 | -9 650 936 | -9 585 487 | -9 514 379 | -9 437 031 | -9 352 800 | -9 260 966 | -9 160 734 | -9 051 215 | -8 279 181 | -8 800 264 | -2 178 030 | -2 753 588 | -1 847 154 | -1 656 830 | -1 447 473 | -1 959 425
Амортизация |  |  |  | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480 | -6 478 480
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -10 371 989 | -10 359 815 | -10 346 961 | -10 333 377 | -10 319 009 | -10 303 797 | -10 287 677 | -10 270 577 | -10 252 418 | -9 977 483 | -10 212 573 | -10 190 688 | -10 454 731 | -10 142 421 | -10 115 772 | -10 087 248 | -10 056 679 | -10 023 876 | -9 988 634 | -9 950 724 | -9 909 891 | -9 457 524 | -9 818 306 | -9 766 898 | -10 170 302 | -9 650 936 | -9 585 487 | -9 514 379 | -9 437 031 | -9 352 800 | -9 260 966 | -9 160 734 | -9 051 215 | -8 279 181 | -8 800 264 | -2 178 030 | -2 753 588 | -1 847 154 | -1 656 830 | -1 447 473 | -1 959 425
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -10 371 989 | -10 359 815 | -10 346 961 | -10 333 377 | -10 319 009 | -10 303 797 | -10 287 677 | -10 270 577 | -10 252 418 | -9 977 483 | -10 212 573 | -10 190 688 | -10 454 731 | -10 142 421 | -10 115 772 | -10 087 248 | -10 056 679 | -10 023 876 | -9 988 634 | -9 950 724 | -9 909 891 | -9 457 524 | -9 818 306 | -9 766 898 | -10 170 302 | -9 650 936 | -9 585 487 | -9 514 379 | -9 437 031 | -9 352 800 | -9 260 966 | -9 160 734 | -9 051 215 | -8 279 181 | -8 800 264 | -2 178 030 | -2 753 588 | -1 847 154 | -1 656 830 | -1 447 473 | -1 959 425
Налог на прибыль
Чистая прибыль |  |  |  | -10 371 989 | -10 359 815 | -10 346 961 | -10 333 377 | -10 319 009 | -10 303 797 | -10 287 677 | -10 270 577 | -10 252 418 | -9 977 483 | -10 212 573 | -10 190 688 | -10 454 731 | -10 142 421 | -10 115 772 | -10 087 248 | -10 056 679 | -10 023 876 | -9 988 634 | -9 950 724 | -9 909 891 | -9 457 524 | -9 818 306 | -9 766 898 | -10 170 302 | -9 650 936 | -9 585 487 | -9 514 379 | -9 437 031 | -9 352 800 | -9 260 966 | -9 160 734 | -9 051 215 | -8 279 181 | -8 800 264 | -2 178 030 | -2 753 588 | -1 847 154 | -1 656 830 | -1 447 473 | -1 959 425
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -10 371 989 | -10 359 815 | -10 346 961 | -10 333 377 | -10 319 009 | -10 303 797 | -10 287 677 | -10 270 577 | -10 252 418 | -9 977 483 | -10 212 573 | -10 190 688 | -10 454 731 | -10 142 421 | -10 115 772 | -10 087 248 | -10 056 679 | -10 023 876 | -9 988 634 | -9 950 724 | -9 909 891 | -9 457 524 | -9 818 306 | -9 766 898 | -10 170 302 | -9 650 936 | -9 585 487 | -9 514 379 | -9 437 031 | -9 352 800 | -9 260 966 | -9 160 734 | -9 051 215 | -8 279 181 | -8 800 264 | -2 178 030 | -2 753 588 | -1 847 154 | -1 656 830 | -1 447 473 | -1 959 425
Амортизация |  |  |  | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480 | 6 478 480
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2027: 1 039 256
Инвестиции |  | -6 055 411 |  | 2027: -220 691 403
Изменения финансовых обязательств |  | 6 055 411 |  | 2027: 220 691 403
Чистый денежный поток |  |  |  | -2 801 549 | -3 826 196 | -3 810 771 | -3 794 471 | -3 777 229 | -3 758 975 | -3 739 631 | -3 719 111 | -3 697 320 | -3 367 399 | -3 649 506 | -3 623 245 | -3 940 096 | -3 565 323 | -3 533 345 | -3 499 116 | -3 462 433 | -3 423 070 | -3 380 780 | -3 335 287 | -3 286 288 | -2 743 448 | -3 176 386 | -3 114 696 | -3 598 780 | -2 975 542 | -2 897 003 | -2 811 673 | -2 718 856 | -2 617 778 | -2 507 578 | -2 387 299 | -2 255 877 | -1 329 435 | -1 954 735 | -1 782 231 | -2 472 901 | -1 385 180 | -1 156 791 | -905 563 | -1 519 905
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | -2 801 549 | -6 627 746 | -10 438 517 | -14 232 988 | -18 010 217 | -21 769 192 | -25 508 823 | -29 227 934 | -32 925 254 | -36 292 653 | -39 942 159 | -43 565 404 | -47 505 500 | -51 070 823 | -54 604 168 | -58 103 285 | -61 565 718 | -64 988 788 | -68 369 567 | -71 704 854 | -74 991 142 | -77 734 589 | -80 910 975 | -84 025 672 | -87 624 452 | -90 599 994 | -93 496 996 | -96 308 669 | -99 027 526 | -101 645 304 | -104 152 882 | -106 540 181 | -108 796 058 | -110 125 493 | -112 080 228 | -113 862 459 | -116 335 360 | -117 720 540 | -118 877 330 | -119 782 893 | -121 302 799
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | -1 808 363 | -2 134 439 | -1 837 208 | -1 580 978 | -1 360 120 | -1 169 775 | -1 005 752 | -864 431 | -742 689 | -584 580 | -547 536 | -469 791 | -441 513 | -345 275 | -295 720 | -253 094 | -216 438 | -184 926 | -157 844 | -134 578 | -114 597 | -82 679 | -82 730 | -70 109 | -70 007 | -50 024 | -42 091 | -35 305 | -29 505 | -24 551 | -20 324 | -16 722 | -13 656 | -6 955 | -8 838 | -6 964 | -8 351 | -4 043 | -2 918 | -1 974 | -2 863
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  |  | -1 808 363 | -3 942 802 | -5 780 010 | -7 360 988 | -8 721 108 | -9 890 883 | -10 896 634 | -11 761 065 | -12 503 754 | -13 088 334 | -13 635 870 | -14 105 661 | -14 547 174 | -14 892 449 | -15 188 169 | -15 441 263 | -15 657 702 | -15 842 628 | -16 000 472 | -16 135 049 | -16 249 647 | -16 332 326 | -16 415 055 | -16 485 164 | -16 555 171 | -16 605 196 | -16 647 287 | -16 682 592 | -16 712 097 | -16 736 647 | -16 756 972 | -16 773 694 | -16 787 350 | -16 794 305 | -16 803 144 | -16 810 108 | -16 818 459 | -16 822 502 | -16 825 419 | -16 827 393 | -16 830 257
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 29.03.2026 | 29.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 10.10.0202 | 10.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 05.10.2026 | 05.10.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 20.10.2026 | 20.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 29.03.2026 | 29.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 20.10.2026 | 20.11.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 20.11.2027 | 01.12.2027 | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.12.2027 | 10.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 10.12.2027 | 12.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 12.12.2027 | 14.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 15.12.2027 | 15.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.12.2027 | 30.12.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 226,74681472 | 226,74681472 | 226,74681472 | 226,74681472 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,05541125 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 220,69140347 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 226,74681472 | 0
1.1 | федерального бюджета | 226,74681472 | 226,74681472 | 226,74681472 | 226,74681472 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,05541125 | 2 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 220,69140347 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 226,74681472 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 226,74681472 | 226,74681472 | 226,74681472 | 226,74681472 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,05541125 | 4 кв. | 0 | нд | 220,69140347 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 226,74681472 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 6,05541125 | 6,05541125 | 6,05541125 | 6,05541125 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6,05541125 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6,05541125 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 201,34680203 | 201,34680203 | 201,34680203 | 201,34680203 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 201,34680203 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 201,34680203 | 0
2.3 | оборудование | 5,74428346 | 5,74428346 | 5,74428346 | 5,74428346 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,74428346 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5,74428346 | 0
2.4 | прочие затраты | 13,60031798 | 13,60031798 | 13,60031798 | 13,60031798 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,60031798 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,60031798 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,300 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,300 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,300 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,300 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 226,74681472 | 226,74681472 | 226,74681472 | 226,74681472 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 226,74681472 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 226,74681472 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,300 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34,300 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Декабрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210070.0011. Оказание услуг по строительному контролю по объектам, реализуемым в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в 2026- 2027 г. в соответствии с договором, подписанным между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563 для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ПО | 3621.7697 | Укрупненный расчет | 3621.7697 | ОК | ОК | 2 | 3 | Техническая инспекция ЕЭС | 3621.7697 | нд | 1 | 3621.7697 | 3621.7697 | Техническая инспекция ЕЭС | 4346.1237 | 4346.1237 | 32515072584 | b2b-mrsk.ru | 31.07.2025 | 25.07.2025 | 11.08.2025 | 29.08.2025 | нд | нд |  |  | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 31.08.2025 | 22.09.2025 | 15.12.2027 | нд | закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-61-1-01.32-4146 O_007-61-1-01.32-4148 O_007-61-1-01.32-4150 O_007-61-1-01.32-4153 O_007-61-1-01.32-4154 O_007-61-1-01.32-4155 O_007-61-1-01.32-4156 O_007-61-1-01.32-4157 O_007-62-1-01.32-4237 O_007-62-1-01.32-4238 O_007-62-1-01.32-4239 O_007-62-1-01.32-4240 O_007-62-1-01.32-4244 O_007-63-1-01.32-4284 O_007-63-1-01.32-4285 O_007-63-1-01.32-4287 O_007-63-1-01.32-4288 O_007-63-1-01.32-4289 O_007-63-1-01.32-4290 O_007-63-1-01.32-4291 O_007-63-1-01.32-4292 O_007-63-1-01.32-4293 O_007-63-1-01.32-4294 O_007-63-1-01.32-4295 O_007-63-1-01.32-4296 O_007-63-1-01.32-4298 O_007-63-1-01.32-4300 O_007-63-1-01.32-4301 O_007-63-1-01.32-4302
[26 empty] | ООО "СЭП" | 3621.7697 |  |  | 3615.9749
[26 empty] | ООО "Северэнергопроект" | 3621.7697 |  |  | 3615.9749

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-63-1-01.32-4299
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2 ПС 110 кВ Батецкая Батецкого района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Новгородской области (замена опор и провода на СИП - 34,3 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Батецкий р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 34,3(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 226,74681472
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 4,34612369
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 4,34612369
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 22.09.2025 № (ППН)НОВ415-2025 контрагент Техническая инспекция ЕЭС
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 4,34612369
% от сметной стоимости проекта | 1,92 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | Техническая инспекция ЕЭС , Услуги , , 22.09.2025 , (ППН)НОВ415-2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)