## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Валдайский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | -
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | -
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | -
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2027 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 13 Км(на уровне напряжения 110 кВ) 2027 г.;Максимальная мощность энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам: 42,1 МВт 2027 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 754,294 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 628,578 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 | №НОВ-02419-Э-Б/24-001 от 25.11.2024 | Договор подписан обеими сторонами | Новгородская область | Тяговая подстанция ПС 110 кВ Селигер, строящаяся по титулу: «Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево) – Обухово)». 3 этап – «Строительство участка Окуловка ВСМ (вкл.) – Выползово ВСМ (вкл.)», Новгородская область, ЗУ 53:12:0804003:40 | На натяжных зажимах гирлянд на приемном портале ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Селигер в сторону ВЛ 110 кВ Газовая - Варгусово с отпайкой на ПС Селигер; На натяжных зажимах гирлянд на приемном портале ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Селигер в сторону ВЛ 110 кВ Окуловская - Новая с отпайкой на ПС Селигер. | 42.1 | 0 | 42.1 | 110 кВ | Первая | нд | нд | нд | нд | Разработать проект реконструкции или изменения параметров настройки устройств РЗА в прилегающей сети в связи с подключением к ней нового оборудования подстанций, ЛЭП.; Строительство отпайки ВЛ 110 кВ от существующей <КомплексноеТМ> до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании.; Строительство отпайки ВЛ 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор и опору присоединения к существующей ВЛ уточнить при проектировании.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения <МестоУстановки>.; Установить трехфазный прибор учета электроэнергии прямого включения на границе балансовой принадлежности электроустановок Заявителя и Сетевой организации. | нд | 878.63

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Подключение заявителя ООО "ВСМ Две Столицы"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км); 2 т.у. 110 кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0,99295074 млн руб./ га
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 628 577 955,79 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 4 673 313 913,69
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 105 369
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прогноз инфляции | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 11 |  | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 163 | 173 | 184 | 195 | 207 | 219 | 232 | 245 | 259 | 273 | 288 | 303 | 319 | 336 | 353 | 371 | 390 | 410 | 430 | 451 | 473 | 496 | 520 | 544 | 570 | 596 | 624 | 653 | 683 | 714
Доход, руб. без НДС |  |  |  |  | 1 147 114 965 | 1 285 957 551 | 1 441 508 561 | 1 615 774 888 | 1 811 004 330 | 2 029 714 496 | 2 274 725 190 | 2 549 194 676 | 2 856 660 299 | 3 201 083 974 | 3 586 903 143 | 4 019 087 838 | 4 503 204 598 | 5 045 488 053 | 5 652 921 099 | 6 333 324 694 | 7 095 458 433 | 7 949 133 185 | 8 905 337 252 | 9 976 377 670 | 11 176 038 455 | 12 519 757 854 | 14 024 826 853 | 15 710 611 515 | 17 598 801 993 | 19 713 691 429 | 22 082 488 318 | 24 735 666 360 | 27 707 356 288 | 31 035 784 725 | 34 763 765 692 | 38 939 251 110 | 43 615 947 353 | 48 854 005 792 | 54 720 796 205 | 61 291 772 994 | 68 651 445 352 | 76 894 463 844 | 86 126 837 389 | 96 467 296 266 | 108 048 818 698 | 121 020 340 606 | 135 548 670 558 | 151 820 634 489 | 170 045 477 805 | 190 457 555 733 | 213 319 346 512 | 238 924 826 172 | 267 603 248 282 | 299 723 377 276
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Доход |  |  |  |  | 1 147 114 965 | 1 285 957 551 | 1 441 508 561 | 1 615 774 888 | 1 811 004 330 | 2 029 714 496 | 2 274 725 190 | 2 549 194 676 | 2 856 660 299 | 3 201 083 974 | 3 586 903 143 | 4 019 087 838 | 4 503 204 598 | 5 045 488 053 | 5 652 921 099 | 6 333 324 694 | 7 095 458 433 | 7 949 133 185 | 8 905 337 252 | 9 976 377 670 | 11 176 038 455 | 12 519 757 854 | 14 024 826 853 | 15 710 611 515 | 17 598 801 993 | 19 713 691 429 | 22 082 488 318 | 24 735 666 360 | 27 707 356 288 | 31 035 784 725 | 34 763 765 692 | 38 939 251 110 | 43 615 947 353 | 48 854 005 792 | 54 720 796 205 | 61 291 772 994 | 68 651 445 352 | 76 894 463 844 | 86 126 837 389 | 96 467 296 266 | 108 048 818 698 | 121 020 340 606 | 135 548 670 558 | 151 820 634 489 | 170 045 477 805 | 190 457 555 733 | 213 319 346 512 | 238 924 826 172 | 267 603 248 282 | 299 723 377 276
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2039: -184 023; 2051: -293 947; 2063: -469 533; 2075: -750 005
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -18 607 | -14 863 190 | -15 454 745 | -16 069 843 | -16 709 423 | -17 374 458 | -18 065 962 | -18 784 987 | -19 532 629 | -20 310 028 | -21 118 367 | -21 958 878 | -22 832 842 | -23 741 589 | -24 686 504 | -25 669 027 | -26 690 654 | -27 752 942 | -28 857 509 | -30 006 038 | -31 200 278 | -32 442 049 | -33 733 243 | -35 075 826 | -36 471 844 | -37 923 423 | -39 432 776 | -41 002 200 | -42 634 088 | -44 330 924 | -46 095 295 | -47 929 888 | -49 837 497 | -51 821 030 | -53 883 507 | -56 028 070 | -58 257 987 | -60 576 655 | -62 987 606 | -65 494 513 | -68 101 195 | -70 811 622 | -73 629 925 | -76 560 396 | -79 607 499 | -82 775 878 | -86 070 358 | -89 495 958 | -93 057 897 | -96 761 602 | -100 612 713
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  |  |  | -17 977 977 | 1 114 292 406 | 1 252 543 436 | 1 407 479 347 | 1 581 106 095 | 1 775 670 502 | 1 993 689 164 | 2 237 980 833 | 2 511 702 677 | 2 818 390 901 | 3 162 006 237 | 3 546 984 895 | 3 978 111 604 | 4 461 503 640 | 5 002 842 179 | 5 609 292 702 | 6 288 674 670 | 7 049 746 121 | 7 902 316 306 | 8 857 371 844 | 9 927 218 021 | 11 125 637 035 | 12 468 065 241 | 13 971 791 657 | 15 655 886 354 | 17 542 919 200 | 19 656 299 283 | 22 023 526 748 | 24 675 072 902 | 27 645 065 994 | 30 971 730 060 | 34 697 876 434 | 38 871 454 242 | 43 546 166 953 | 48 782 162 915 | 54 664 768 134 | 61 233 045 473 | 68 590 868 696 | 76 831 476 238 | 86 061 342 876 | 96 399 195 072 | 107 978 007 075 | 120 946 710 681 | 135 472 110 162 | 151 741 026 989 | 169 962 701 927 | 190 371 485 375 | 213 229 850 554 | 238 831 018 269 | 267 506 486 680 | 299 622 764 562
Амортизация |  |  |  | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370 | -17 959 370
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -17 977 977 | 1 114 292 406 | 1 252 543 436 | 1 407 479 347 | 1 581 106 095 | 1 775 670 502 | 1 993 689 164 | 2 237 980 833 | 2 511 702 677 | 2 818 390 901 | 3 162 006 237 | 3 546 984 895 | 3 978 111 604 | 4 461 503 640 | 5 002 842 179 | 5 609 292 702 | 6 288 674 670 | 7 049 746 121 | 7 902 316 306 | 8 857 371 844 | 9 927 218 021 | 11 125 637 035 | 12 468 065 241 | 13 971 791 657 | 15 655 886 354 | 17 542 919 200 | 19 656 299 283 | 22 023 526 748 | 24 675 072 902 | 27 645 065 994 | 30 971 730 060 | 34 697 876 434 | 38 871 454 242 | 43 546 166 953 | 48 782 162 915 | 54 664 768 134 | 61 233 045 473 | 68 590 868 696 | 76 831 476 238 | 86 061 342 876 | 96 399 195 072 | 107 978 007 075 | 120 946 710 681 | 135 472 110 162 | 151 741 026 989 | 169 962 701 927 | 190 371 485 375 | 213 229 850 554 | 238 831 018 269 | 267 506 486 680 | 299 622 764 562
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  |  | -17 977 977 | 1 114 292 406 | 1 252 543 436 | 1 407 479 347 | 1 581 106 095 | 1 775 670 502 | 1 993 689 164 | 2 237 980 833 | 2 511 702 677 | 2 818 390 901 | 3 162 006 237 | 3 546 984 895 | 3 978 111 604 | 4 461 503 640 | 5 002 842 179 | 5 609 292 702 | 6 288 674 670 | 7 049 746 121 | 7 902 316 306 | 8 857 371 844 | 9 927 218 021 | 11 125 637 035 | 12 468 065 241 | 13 971 791 657 | 15 655 886 354 | 17 542 919 200 | 19 656 299 283 | 22 023 526 748 | 24 675 072 902 | 27 645 065 994 | 30 971 730 060 | 34 697 876 434 | 38 871 454 242 | 43 546 166 953 | 48 782 162 915 | 54 664 768 134 | 61 233 045 473 | 68 590 868 696 | 76 831 476 238 | 86 061 342 876 | 96 399 195 072 | 107 978 007 075 | 120 946 710 681 | 135 472 110 162 | 151 741 026 989 | 169 962 701 927 | 190 371 485 375 | 213 229 850 554 | 238 831 018 269 | 267 506 486 680 | 299 622 764 562
Налог на прибыль |  |  |  |  | -259 262 127 | -313 584 843 | -352 318 821 | -395 725 508 | -444 366 610 | -498 871 275 | -559 944 192 | -628 374 653 | -705 046 709 | -790 950 543 | -887 195 208 | -994 976 885 | -1 115 824 894 | -1 251 159 529 | -1 402 772 160 | -1 572 617 652 | -1 762 885 515 | -1 976 028 061 | -2 214 791 945 | -2 482 253 490 | -2 781 858 243 | -3 117 465 294 | -3 493 396 899 | -3 914 420 573 | -4 386 178 784 | -4 914 523 805 | -5 506 330 671 | -6 169 217 210 | -6 911 715 483 | -7 743 381 499 | -8 674 918 093 | -9 718 312 545 | -10 886 990 722 | -12 195 989 713 | -13 666 192 034 | -15 308 261 368 | -17 147 717 174 | -19 207 869 059 | -21 515 335 719 | -24 099 798 768 | -26 994 501 769 | -30 236 677 670 | -33 868 027 540 | -37 935 256 747 | -42 490 675 482 | -47 592 871 344 | -53 307 462 639 | -59 707 754 567 | -66 876 621 670 | -74 905 691 141
Чистая прибыль |  |  |  | -17 977 977 | 855 030 279 | 938 958 593 | 1 055 160 526 | 1 185 380 587 | 1 331 303 892 | 1 494 817 889 | 1 678 036 640 | 1 883 328 023 | 2 113 344 191 | 2 371 055 693 | 2 659 789 687 | 2 983 134 719 | 3 345 678 745 | 3 751 682 650 | 4 206 520 542 | 4 716 057 018 | 5 286 860 607 | 5 926 288 245 | 6 642 579 899 | 7 444 964 532 | 8 343 778 792 | 9 350 599 946 | 10 478 394 759 | 11 741 465 781 | 13 156 740 415 | 14 741 775 478 | 16 517 196 076 | 18 505 855 692 | 20 733 350 511 | 23 228 348 560 | 26 022 958 341 | 29 153 141 697 | 32 659 176 230 | 36 586 173 202 | 40 998 576 101 | 45 924 784 105 | 51 443 151 522 | 57 623 607 178 | 64 546 007 157 | 72 299 396 304 | 80 983 505 307 | 90 710 033 011 | 101 604 082 621 | 113 805 770 242 | 127 472 026 445 | 142 778 614 032 | 159 922 387 916 | 179 123 263 702 | 200 629 865 010 | 224 717 073 422
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  |  |  | -17 977 977 | 1 114 292 406 | 1 252 543 436 | 1 407 479 347 | 1 581 106 095 | 1 775 670 502 | 1 993 689 164 | 2 237 980 833 | 2 511 702 677 | 2 818 390 901 | 3 162 006 237 | 3 546 984 895 | 3 978 111 604 | 4 461 503 640 | 5 002 842 179 | 5 609 292 702 | 6 288 674 670 | 7 049 746 121 | 7 902 316 306 | 8 857 371 844 | 9 927 218 021 | 11 125 637 035 | 12 468 065 241 | 13 971 791 657 | 15 655 886 354 | 17 542 919 200 | 19 656 299 283 | 22 023 526 748 | 24 675 072 902 | 27 645 065 994 | 30 971 730 060 | 34 697 876 434 | 38 871 454 242 | 43 546 166 953 | 48 782 162 915 | 54 664 768 134 | 61 233 045 473 | 68 590 868 696 | 76 831 476 238 | 86 061 342 876 | 96 399 195 072 | 107 978 007 075 | 120 946 710 681 | 135 472 110 162 | 151 741 026 989 | 169 962 701 927 | 190 371 485 375 | 213 229 850 554 | 238 831 018 269 | 267 506 486 680 | 299 622 764 562
Амортизация |  |  |  | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370 | 17 959 370
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  |  | -259 262 127 | -313 584 843 | -352 318 821 | -395 725 508 | -444 366 610 | -498 871 275 | -559 944 192 | -628 374 653 | -705 046 709 | -790 950 543 | -887 195 208 | -994 976 885 | -1 115 824 894 | -1 251 159 529 | -1 402 772 160 | -1 572 617 652 | -1 762 885 515 | -1 976 028 061 | -2 214 791 945 | -2 482 253 490 | -2 781 858 243 | -3 117 465 294 | -3 493 396 899 | -3 914 420 573 | -4 386 178 784 | -4 914 523 805 | -5 506 330 671 | -6 169 217 210 | -6 911 715 483 | -7 743 381 499 | -8 674 918 093 | -9 718 312 545 | -10 886 990 722 | -12 195 989 713 | -13 666 192 034 | -15 308 261 368 | -17 147 717 174 | -19 207 869 059 | -21 515 335 719 | -24 099 798 768 | -26 994 501 769 | -30 236 677 670 | -33 868 027 540 | -37 935 256 747 | -42 490 675 482 | -47 592 871 344 | -53 307 462 639 | -59 707 754 567 | -66 876 621 670 | -74 905 691 141
НДС |  |  |  |  | -100 731 043 | -254 100 561 | -285 087 743 | -319 813 093 | -358 725 974 | -402 329 707 | -451 188 041 | -505 932 409 | -567 270 054 | -635 993 121 | -712 988 853 | -799 214 195 | -895 892 602 | -1 004 160 310 | -1 125 450 414 | -1 261 326 808 | -1 413 541 098 | -1 584 055 135 | -1 775 066 243 | -1 989 035 478 | -2 228 719 281 | -2 497 204 922 | -2 797 950 205 | -3 134 769 145 | -3 512 175 714 | -3 934 851 731 | -4 408 297 224 | -4 938 606 454 | -5 532 605 073 | -6 197 937 886 | -6 943 167 161 | -7 777 882 722 | -8 712 825 265 | -9 760 024 457 | -10 932 953 627 | -12 246 609 095 | -13 718 173 739 | -15 366 295 248 | -17 212 268 575 | -19 279 839 014 | -21 595 601 415 | -24 189 342 136 | -27 094 422 032 | -30 348 205 398 | -33 992 540 385 | -38 074 297 075 | -42 645 970 111 | -47 766 203 654 | -53 501 297 336 | -59 924 552 912
Изменения в рабочем капитале |  |  |  |  | 46 787 938 | 42 869 273 | 10 974 627 | 12 298 561 | 13 781 645 | 15 442 989 | 17 303 993 | 19 388 631 | 21 723 749 | 24 339 420 | 27 269 322 | 30 538 142 | 34 240 269 | 38 344 813 | 42 956 912 | 48 122 889 | 53 909 228 | 60 390 388 | 67 649 767 | 75 780 771 | 84 888 014 | 95 088 665 | 106 513 954 | 119 290 041 | 133 664 827 | 149 697 756 | 167 678 612 | 187 817 853 | 210 374 511 | 235 638 705 | 263 935 368 | 295 628 428 | 331 125 484 | 370 883 047 | 415 749 153 | 465 252 978 | 521 179 145 | 583 709 701 | 653 782 220 | 732 264 531 | 820 165 850 | 918 616 505 | 1 028 882 463 | 1 152 381 609 | 1 290 701 975 | 1 445 622 161 | 1 619 134 200 | 1 813 416 046 | 2 031 179 012 | 2 274 903 017
Инвестиции |  | -332 049 450 |  | 2027: -417 213 097
Изменения финансовых обязательств | 17 681 515 | 388 934 450 |  | 2027: 347 677 581
Чистый денежный поток | 17 681 515 | 56 885 001 |  | -69 557 844 | 1 045 496 899 | 999 787 236 | 1 084 094 523 | 1 215 638 518 | 1 363 044 908 | 1 528 220 248 | 1 713 300 004 | 1 920 676 024 | 2 153 027 311 | 2 413 354 483 | 2 705 018 379 | 3 031 632 231 | 3 397 878 385 | 3 807 986 833 | 4 267 436 824 | 4 782 139 278 | 5 358 729 204 | 6 004 638 003 | 6 728 189 036 | 7 538 704 673 | 8 446 626 176 | 9 463 647 981 | 10 602 868 083 | 11 878 715 193 | 13 308 364 612 | 14 909 432 604 | 16 702 834 059 | 18 711 632 915 | 20 961 684 392 | 23 481 946 635 | 26 304 853 080 | 29 466 729 496 | 33 008 261 084 | 36 975 015 619 | 41 414 325 253 | 46 390 037 083 | 51 964 330 667 | 58 207 316 879 | 65 199 789 377 | 73 031 660 834 | 81 803 671 157 | 91 628 649 516 | 102 632 965 085 | 114 958 151 850 | 128 762 728 420 | 144 224 236 192 | 161 541 522 116 | 180 936 679 749 | 202 661 044 023 | 226 991 976 438
Накопленный чистый денежный поток | 17 681 515 | 74 566 516 |  | 5 008 672 | 1 050 505 571 | 2 050 292 807 | 3 134 387 330 | 4 350 025 849 | 5 713 070 757 | 7 241 291 004 | 8 954 591 008 | 10 875 267 032 | 13 028 294 343 | 15 441 648 826 | 18 146 667 204 | 21 178 299 435 | 24 576 177 820 | 28 384 164 653 | 32 651 601 478 | 37 433 740 756 | 42 792 469 960 | 48 797 107 963 | 55 525 297 000 | 63 064 001 672 | 71 510 627 848 | 80 974 275 829 | 91 577 143 913 | 103 455 859 105 | 116 764 223 718 | 131 673 656 322 | 148 376 490 380 | 167 088 123 295 | 188 049 807 687 | 211 531 754 322 | 237 836 607 402 | 267 303 336 898 | 300 311 597 982 | 337 286 613 601 | 378 700 938 854 | 425 090 975 937 | 477 055 306 604 | 535 262 623 483 | 600 462 412 860 | 673 494 073 695 | 755 297 744 851 | 846 926 394 368 | 949 559 359 452 | 1 064 517 511 303 | 1 193 280 239 723 | 1 337 504 475 915 | 1 499 045 998 031 | 1 679 982 677 780 | 1 882 643 721 803 | 2 109 635 698 241
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107 | 123 | 143 | 165 | 191 | 221 | 256 | 296 | 343 | 396 | 459 | 531 | 614 | 711 | 822 | 952 | 1 101 | 1 274 | 1 474 | 1 706 | 1 974 | 2 284
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 15 280 888 | 42 486 992 |  | -44 898 666 | 583 229 087 | 482 006 750 | 451 691 366 | 437 731 900 | 424 172 995 | 411 005 759 | 398 221 295 | 385 810 716 | 373 765 159 | 362 075 802 | 350 733 872 | 339 713 739 | 329 058 818 | 318 706 006 | 308 667 579 | 298 933 951 | 289 496 915 | 280 348 389 | 271 480 429 | 262 885 225 | 254 555 115 | 246 482 584 | 238 660 269 | 231 076 267 | 223 737 958 | 216 623 317 | 209 731 353 | 203 055 140 | 196 588 262 | 190 324 461 | 184 257 638 | 178 381 849 | 172 691 307 | 167 180 378 | 161 829 106 | 156 660 630 | 151 659 491 | 146 815 174 | 142 124 406 | 137 582 359 | 133 184 436 | 128 926 168 | 124 803 214 | 120 811 360 | 116 946 513 | 113 204 701 | 109 582 068 | 106 074 512 | 102 679 515 | 99 392 393
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 15 280 888 | 57 767 880 |  | 12 869 214 | 596 098 301 | 1 078 105 050 | 1 529 796 416 | 1 967 528 316 | 2 391 701 312 | 2 802 707 071 | 3 200 928 365 | 3 586 739 081 | 3 960 504 240 | 4 322 580 042 | 4 673 313 914 | 5 013 027 653 | 5 342 086 471 | 5 660 792 477 | 5 969 460 056 | 6 268 394 007 | 6 557 890 922 | 6 838 239 311 | 7 109 719 739 | 7 372 604 964 | 7 627 160 079 | 7 873 642 663 | 8 112 302 931 | 8 343 379 198 | 8 567 117 157 | 8 783 740 474 | 8 993 471 827 | 9 196 526 967 | 9 393 115 229 | 9 583 439 690 | 9 767 697 328 | 9 946 079 176 | 10 118 770 484 | 10 285 950 862 | 10 447 779 967 | 10 604 440 598 | 10 756 100 089 | 10 902 915 263 | 11 045 039 668 | 11 182 622 028 | 11 315 806 464 | 11 444 732 632 | 11 569 535 846 | 11 690 347 207 | 11 807 293 720 | 11 920 498 421 | 12 030 080 489 | 12 136 155 001 | 12 238 834 516 | 12 338 226 909
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 15.10.2024 | 15.10.2024 | нд | нд | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 15.10.2024 | 15.10.2024 | нд | нд | 19.09.2024 | 19.09.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 24.12.2024 | 24.12.2024 | нд | нд | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 31.12.2025 | 31.12.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 27.02.2026 | 27.02.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 12.03.2026 | 12.03.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.10.2025 | 12.03.2026 | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 13.03.2026 | 13.03.2026 | нд | нд | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 13.03.2026 | 31.08.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 01.09.2027 | 01.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 30.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 02.09.2027 | 30.09.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 08.10.2027 | 08.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 08.10.2027 | 08.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 07.10.2027 | 07.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 15.10.2027 | 15.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 08.10.2027 | 08.10.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 25.11.2027 | 25.11.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 754,29354695 | 754,29354695 | 754,29354695 | 724.3282 | 0 | 17,68151546 | 2 кв.; 4 кв. | 29,96537862 | 2 кв.; 4 кв. | 388,93445045 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 204,65914330 | 2 кв. | 347,67758104 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 754,29354695 | 234,62452192
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 754,29354695 | 754,29354695 | 754,29354695 | 724.3282 | 0 | 17,68151546 | 2 кв.; 4 кв. | 29,96537862 | 2 кв.; 4 кв. | 388,93445045 | 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 204,65914330 | 2 кв. | 347,67758104 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 754,29354695 | 234,62452192
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 628,57795579 | 628,57795579 | 628,57795579 | 610.7588 | 0 | 0 | нд | 17,81910902 | 4 кв. | 280,90037475 | 1 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 3,52946034 | 2 кв. | 347,67758104 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 628,57795579 | 21,34856936
2.1 | проектно-изыскательские работы | 47,59894480 | 47,59894480 | 47,59894480 | 29.7798 | 0 | 0 | нд | 17,81910902 | 4 кв. | 47,59894480 | 1 кв. | 0,29111902 | 2 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47,59894480 | 18,11022804
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 549,53465291 | 549,53465291 | 549,53465291 | 549,53465291 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 233,30142995 | 1 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0,18448031 | 2 кв. | 316,23322296 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 549,53465291 | 0,18448031
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 31,44435808 | 31,44435808 | 31,44435808 | 31,44435808 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3,05386101 | 2 кв. | 31,44435808 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31,44435808 | 3,05386101
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
3.8 | га. | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,400 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,400 | 0
3.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
4.8 | га. | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,400 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,400 | 0
4.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 628,57795579 | 628,57795579 | 628,57795579 | 628,57795579 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 628,57795579 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 628,57795579 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 0
5.6 | шт./комплекты | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,000 | 0
5.7 | га. | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 36,400 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,400 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36,400 | 0
5.8 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13,000 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Октябрь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 36,4 | 2 | 13 | 0 | комплекс | Выполнение полного комплекса работ по объектам: Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Валдайском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»); Техническое перевооружение ПС 110 кВ Газовая в части установки устройств АЛАР ВЛ 110 кВ Выползово – Газовая (Л.Валдайская-1) (1 компл.) и основных защит на ВЛ 110 кВ Выползово – Газовая (Л.Валдайская-1) (1 компл.), ПС 110 кВ Варгусово в части реконструкции основных защит на ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово (1 компл.) в Валдайском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»); | ДЗО | 597133.5977 |  | 597133.5977 | ЕП | ЕП | 0 | 1 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 597133.5975 | нд | 0 | 597133.5975 | 597133.5977 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" | 716560.3172 | 485465.2557 |  | b2b-mrsk.ru | 24.12.2024 |  |  | 24.12.2024 | нд | Распоряжение 269р от 24.12.2024 г. |  |  | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 16.08.2027 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 716 560,31725 тыс. руб на 728 146,60702 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:P_009-62-1-03.13-4223

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-62-2-01.12-0002
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство одноцепных отпаек ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово и ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Окуловская – Новая (Л.Окуловская-4) до ОРУ 110 ПС 110 кВ Селигер (13,00 км) с размещением ВОЛС (13,5 км) и организацией коммерческого учета 110 кВ (2 т.у.) в Окуловском районе Новгородской области (Договор ТП №НОВ-02419-Э-Б/24 от 15.10.2024 г., заявитель: ООО «ВСМ Две Столицы»)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Валдайский р-н
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 13(13)
шт./комплекты | 1
га. | 36,4
т.у. | 2
протяженность, км | 13
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 754,29354695
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 728,14660702
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 728,14660702
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 24.12.2024 № НОВ648-2024 подрядчик АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур) с учетом ДС №2 от 05.03.2026
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 728,14660702
% от сметной стоимости проекта | 96,53 %
оплачено по договору, млн. руб. | 231,09506158
освоено по договору, млн. руб. | 17,81910902
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 15,94 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 15,94%
% оплаты по объекту(предоплата) | 31,11 %
всего оплачено по объекту | 234,62452192
% освоения по объекту за отчетный период | 3,4 %
всего освоено по объекту | 21,34856936
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 24.12.2024 , НОВ648-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС СЕВЕРО-ЗАПАДА" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 24.12.2024 , НОВ648-2024
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)