## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Новгородская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Новгородский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 0,04 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2026 г.; 1,04 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 1,365 МВт 2026 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 26,465 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 22,054 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025 | №НОВ-05037-Э-И/24-001 от 30.05.2025 №НОВ-05037-Э-И/24-002 от 17.02.2026 | Договор подписан обеими сторонами | 173000, Новгородская обл, Новгородский р-н, Волотовское с/п | Электроприемники производственного здания, 173000, Новгородская обл, Новгородский р-н, Волотовское с/п, ЗУ 53:11:0300105:455 | Неподвижные контакты линейного разъединителя на последней опоре проектируемой КВЛ 10 кВ от проектируемой яч. 2 с.ш. ПС 110 кВ Восточная(2шт); Неподвижные контакты линейного разъединителя на последней опоре проектируемой КВЛ 10 кВ от яч. 21 1 с.ш. ПС 110 кВ Восточная(2шт). | 1.365 | 0 | 1.365 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Монтаж дополнительной линейной ячейки с присоединением к 2 с.ш. ПС 110 кВ Восточная (Т-2) РУ-10 кВ существующей Система шин 2с-10. Место установки, тип и состав оборудования уточнить при проектировании.; Строительство ВЛ 10 кВ от 2 с.ш. ПС 110 кВ Восточная (Т-2) до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, тип линии, марку и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ 2 с.ш. ПС 110 кВ Восточная (Т-2) до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ Л-21 ПС 110 кВ Восточная (Т-1) до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство недостающего участка(-ов) Система шин 2с-10. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании. | нд | 29.0061

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025, заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство участков КЛ-10 кВ протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | КЛ-10 кВ; ВЛ-10 кВ; ЛР 10 кВ; реклоузер; приборы учета; ретрофит ячейки 10кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 661,63218 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025, заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 22 054 406,00 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 128 745 680,85
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 4 086
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 25
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 25
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14
Период | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Прогноз инфляции | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 6 | 10 |  | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 84 | 92 | 99 | 107 | 116 | 124 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 184 | 196 | 208 | 220 | 233 | 246 | 260
Доход, руб. без НДС |  | 30 861 954 |  | 31 940 182 | 33 217 751 | 34 546 420 | 35 928 235 | 37 365 321 | 38 859 888 | 40 414 236 | 42 030 756 | 43 711 935 | 45 460 359 | 47 278 718 | 49 169 809 | 51 136 541 | 53 181 940 | 55 309 153 | 57 521 452 | 59 822 239 | 62 215 056 | 64 703 582 | 67 291 646 | 69 983 229 | 72 782 473 | 75 693 683 | 78 721 337 | 81 870 094 | 85 144 798 | 88 550 485 | 92 092 396 | 95 775 979 | 99 606 901
Кредит, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Доход |  | 30 861 954 |  | 31 940 182 | 33 217 751 | 34 546 420 | 35 928 235 | 37 365 321 | 38 859 888 | 40 414 236 | 42 030 756 | 43 711 935 | 45 460 359 | 47 278 718 | 49 169 809 | 51 136 541 | 53 181 940 | 55 309 153 | 57 521 452 | 59 822 239 | 62 215 056 | 64 703 582 | 67 291 646 | 69 983 229 | 72 782 473 | 75 693 683 | 78 721 337 | 81 870 094 | 85 144 798 | 88 550 485 | 92 092 396 | 95 775 979 | 99 606 901
Операционные расходы
Ремонт объекта |  |  |  | 2038: -6 841; 2050: -10 984
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -153 765 |  | -159 953 | -166 391 | -173 088 | -180 055 | -187 302 | -194 841 | -202 683 | -210 841 | -219 327 | -228 155 | -237 338 | -246 890 | -256 827 | -267 164 | -277 917 | -289 103 | -300 739 | -312 844 | -325 436 | -338 534 | -352 160 | -366 334 | -381 078 | -396 416 | -412 372 | -428 969 | -446 235 | -464 195 | -482 879 | -502 314
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | 29 973 043 |  | 31 045 082 | 32 316 212 | 33 638 185 | 35 013 033 | 36 442 872 | 37 929 900 | 39 476 406 | 41 084 768 | 42 757 461 | 44 497 058 | 46 306 233 | 48 180 931 | 50 144 567 | 52 179 629 | 54 296 089 | 56 497 201 | 58 786 353 | 61 167 065 | 63 642 999 | 66 217 965 | 68 895 923 | 71 680 992 | 74 577 458 | 77 578 790 | 80 722 576 | 83 980 682 | 87 369 104 | 90 893 054 | 94 557 954 | 99 104 587
Амортизация |  | -735 147 |  | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147 | -735 147
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 29 973 043 |  | 31 045 082 | 32 316 212 | 33 638 185 | 35 013 033 | 36 442 872 | 37 929 900 | 39 476 406 | 41 084 768 | 42 757 461 | 44 497 058 | 46 306 233 | 48 180 931 | 50 144 567 | 52 179 629 | 54 296 089 | 56 497 201 | 58 786 353 | 61 167 065 | 63 642 999 | 66 217 965 | 68 895 923 | 71 680 992 | 74 577 458 | 77 578 790 | 80 722 576 | 83 980 682 | 87 369 104 | 90 893 054 | 94 557 954 | 99 104 587
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | 29 973 043 |  | 31 045 082 | 32 316 212 | 33 638 185 | 35 013 033 | 36 442 872 | 37 929 900 | 39 476 406 | 41 084 768 | 42 757 461 | 44 497 058 | 46 306 233 | 48 180 931 | 50 144 567 | 52 179 629 | 54 296 089 | 56 497 201 | 58 786 353 | 61 167 065 | 63 642 999 | 66 217 965 | 68 895 923 | 71 680 992 | 74 577 458 | 77 578 790 | 80 722 576 | 83 980 682 | 87 369 104 | 90 893 054 | 94 557 954 | 99 104 587
Налог на прибыль |  | -6 960 279 |  | -7 779 649 | -8 097 432 | -8 427 925 | -8 771 637 | -9 129 097 | -9 500 854 | -9 887 480 | -10 289 571 | -10 707 744 | -11 142 643 | -11 594 937 | -12 063 611 | -12 554 520 | -13 063 286 | -13 592 401 | -14 142 679 | -14 714 967 | -15 310 145 | -15 929 129 | -16 572 870 | -17 242 359 | -17 938 627 | -18 662 743 | -19 413 076 | -20 199 023 | -21 013 549 | -21 860 655 | -22 741 642 | -23 657 867 | -24 776 147
Чистая прибыль |  | 23 012 764 |  | 23 265 433 | 24 218 781 | 25 210 260 | 26 241 396 | 27 313 775 | 28 429 046 | 29 588 926 | 30 795 198 | 32 049 717 | 33 354 414 | 34 711 296 | 36 117 320 | 37 590 047 | 39 116 343 | 40 703 688 | 42 354 522 | 44 071 386 | 45 856 920 | 47 713 871 | 49 645 095 | 51 653 563 | 53 742 366 | 55 914 714 | 58 165 714 | 60 523 553 | 62 967 133 | 65 508 449 | 68 151 412 | 70 900 087 | 74 328 440
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | 29 973 043 |  | 31 045 082 | 32 316 212 | 33 638 185 | 35 013 033 | 36 442 872 | 37 929 900 | 39 476 406 | 41 084 768 | 42 757 461 | 44 497 058 | 46 306 233 | 48 180 931 | 50 144 567 | 52 179 629 | 54 296 089 | 56 497 201 | 58 786 353 | 61 167 065 | 63 642 999 | 66 217 965 | 68 895 923 | 71 680 992 | 74 577 458 | 77 578 790 | 80 722 576 | 83 980 682 | 87 369 104 | 90 893 054 | 94 557 954 | 99 104 587
Амортизация |  | 735 147 |  | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147 | 735 147
Проценты
Налог на прибыль |  | -6 960 279 |  | -7 779 649 | -8 097 432 | -8 427 925 | -8 771 637 | -9 129 097 | -9 500 854 | -9 887 480 | -10 289 571 | -10 707 744 | -11 142 643 | -11 594 937 | -12 063 611 | -12 554 520 | -13 063 286 | -13 592 401 | -14 142 679 | -14 714 967 | -15 310 145 | -15 929 129 | -16 572 870 | -17 242 359 | -17 938 627 | -18 662 743 | -19 413 076 | -20 199 023 | -21 013 549 | -21 860 655 | -22 741 642 | -23 657 867 | -24 776 147
НДС |  | -1 730 757 |  | -6 356 046 | -6 610 272 | -6 874 666 | -7 149 636 | -7 435 604 | -7 733 009 | -8 042 311 | -8 363 983 | -8 698 522 | -9 046 441 | -9 408 276 | -9 783 216 | -10 175 943 | -10 582 955 | -11 006 247 | -11 446 470 | -11 904 300 | -12 380 442 | -12 875 629 | -13 390 622 | -13 926 214 | -14 483 228 | -15 062 521 | -15 662 787 | -16 291 545 | -16 943 166 | -17 620 850 | -18 325 640 | -19 058 620 | -19 820 917
Изменения в рабочем капитале |  | 1 012 712 |  | 1 224 603 | 90 038 | 93 640 | 97 385 | 101 280 | 105 331 | 109 544 | 113 926 | 118 482 | 123 221 | 128 150 | 132 791 | 139 091 | 144 150 | 149 916 | 155 912 | 162 148 | 168 634 | 175 379 | 182 393 | 189 689 | 197 276 | 205 166 | 212 594 | 222 685 | 230 783 | 240 013 | 249 613 | 259 597 | 283 764
Инвестиции |  | -26 198 322
Изменения финансовых обязательств |  | 26 465 287
Чистый денежный поток |  | 29 438 469 |  | 25 225 183 | 25 043 966 | 26 039 047 | 27 073 928 | 28 150 202 | 29 269 524 | 30 433 617 | 31 644 270 | 32 903 346 | 34 212 783 | 35 574 593 | 36 985 258 | 38 464 284 | 39 995 640 | 41 588 751 | 43 245 581 | 44 968 681 | 46 760 701 | 48 624 396 | 50 562 635 | 52 578 399 | 54 674 788 | 56 855 028 | 59 113 455 | 61 481 385 | 63 933 062 | 66 483 609 | 69 136 172 | 71 894 831 | 74 612 204
Накопленный чистый денежный поток |  | 29 438 469 |  | 54 663 652 | 79 707 618 | 105 746 665 | 132 820 593 | 160 970 795 | 190 240 319 | 220 673 936 | 252 318 206 | 285 221 552 | 319 434 335 | 355 008 928 | 391 994 186 | 430 458 470 | 470 454 111 | 512 042 861 | 555 288 443 | 600 257 124 | 647 017 824 | 695 642 221 | 746 204 856 | 798 783 255 | 853 458 043 | 910 313 071 | 969 426 526 | 1 030 907 911 | 1 094 840 973 | 1 161 324 582 | 1 230 460 754 | 1 302 355 585 | 1 376 967 789
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 51 | 59 | 69 | 80 | 92 | 107
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | 21 987 378 |  | 16 282 521 | 13 970 744 | 12 553 667 | 11 280 437 | 10 136 436 | 9 108 535 | 8 184 941 | 7 355 059 | 6 609 373 | 5 939 333 | 5 337 260 | 4 795 525 | 4 310 169 | 3 873 275 | 3 480 733 | 3 127 992 | 2 811 015 | 2 526 173 | 2 270 207 | 2 040 187 | 1 833 483 | 1 647 729 | 1 480 800 | 1 330 586 | 1 195 995 | 1 074 832 | 965 959 | 868 118 | 780 189 | 699 747
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | 21 987 378 |  | 38 269 899 | 52 240 642 | 64 794 310 | 76 074 746 | 86 211 182 | 95 319 716 | 103 504 657 | 110 859 716 | 117 469 088 | 123 408 421 | 128 745 681 | 133 541 206 | 137 851 374 | 141 724 649 | 145 205 382 | 148 333 374 | 151 144 389 | 153 670 563 | 155 940 770 | 157 980 957 | 159 814 440 | 161 462 168 | 162 942 969 | 164 273 555 | 165 469 550 | 166 544 382 | 167 510 341 | 168 378 459 | 169 158 648 | 169 858 395
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | Нет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 02.04.2025 | 02.04.2025 | нд | нд | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.10.2026 | 01.10.2026 | нд | нд | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 31.12.2026 | 31.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 30.10.2026 | 30.10.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Не требуется | Не требуется | нд | нд | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 100 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 14.12.2026 | 14.12.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 14.12.2026 | 29.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 26.12.2026 | 29.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2026 | 31.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 30.12.2026 | 30.12.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 02.04.2027 | 02.04.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2026 | 31.12.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 26,46528720 | 26,46528720 | 26,46528720 | 26,46528720 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26,46528720 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26,46528720 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 26,46528720 | 26,46528720 | 26,46528720 | 26,46528720 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26,46528720 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26,46528720 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 22,05440600 | 22,05440600 | 22,05440600 | 22,05440600 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22,05440600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22,05440600 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0,97216575 | 0,97216575 | 0,97216575 | 0,97216575 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,97216575 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,97216575 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 9,16937406 | 9,16937406 | 9,16937406 | 9,16937406 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,16937406 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,16937406 | 0
2.3 | оборудование | 9,43294628 | 9,43294628 | 9,43294628 | 9,43294628 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9,43294628 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9,43294628 | 0
2.4 | прочие затраты | 2,47991991 | 2,47991991 | 2,47991991 | 2,47991991 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,47991991 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,47991991 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,040 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,040 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,040 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,040 | 0
3.7 | шт./комплекты | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0,040 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,040 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,040 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,040 | 0
4.7 | шт./комплекты | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 22,05440600 | 22,05440600 | 22,05440600 | 22,05440600 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22,05440600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22,05440600 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1,080 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,080 | 0
5.6 | шт./комплекты | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,000 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,000 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | Декабрь 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1.04 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | комплекс | 26Т0110070.0022. Выполнение полного комплекса работ по объекту «Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)» для нужд Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 19823.0109 | Укрупненный расчет | 19823.0109 | ОК | ОК | 0 | 1 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 19500 | нд | 0 | 19500 | 19500 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 23790 | 23790 | 32615967373 | b2b-mrsk.ru | 30.04.2026 | 05.05.2026 | 07.05.2026 |  | нд | нд |  |  | 31.05.2026 | 18.06.2026 | 31.05.2026 | 18.06.2026 | 30.11.2026 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-63-2-02.32-0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство участков КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км , ВЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км, установка ЛР 10 кВ (2 шт), реклоузера (2 шт), приборов учета (2 шт.), установка ячейки 10кВ 1 комп., ретрофит ячейки 10кВ 1 комп. ПС110кВ Восточная в Новгородском районе Новгородской области (Заявитель: ООО "КРАМБ МАСТЕР договор ТП № НОВ-05037-Э-И/24 от 02.04.2025)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Новгородская область, Новгородский р-н
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 1,08(1,08)
шт./комплекты | 4
га. | 0
т.у. | 2
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 26,4652872
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 23,79
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 23,79
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 18.06.2026 № НОВ0043126 подрядчик ООО "Альфа Инжиниринг"
объем заключенного договора в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 23,79000000
% от сметной стоимости проекта | 89,89 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0 %
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0 %
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Новгородский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , , 18.06.2026 , НОВ0043126
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "Альфа Инжиниринг" , Полный комплекс работ , , 18.06.2026 , НОВ0043126
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)