## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Стругокрасненский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +( № 60-1-1-2-061428-2025 от 15.10.2025)
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства: 5,442336 2025 г.; 96,05099627 2026 г.; 17,1351316 2027 г.;Замена линий электропередачи: 34 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2027 г.;Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,008621766 2028 г.; -0,008621766 2029 г.; -0,008621766 2030 г.; -0,008621766 2031 г.; -0,008621766 2032 г.; -0,008621766 2033 г.;Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,001399577 2028 г.; -0,001399577 2029 г.; -0,001399577 2030 г.; -0,001399577 2031 г.; -0,001399577 2032 г.; -0,001399577 2033 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 113,186 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 113,186 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | л.163-01 | л.163-01 | Магистраль: от ПС163 до опоры 349 с отп. на ТП-247, ТП-247А, ТП-249, ТП-246, ТП-251, ТП-248, ТП-252, ТП-253, ТП-242, ТП-254 | Согласно проекта | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | АС-70 | СИП-3 расчетного сечения | ВЛ | ВЛЗ | 34,0 | 34,0 | нд | 2023 | 6 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 02.08.2021, ПО СЭС Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | Имеет дефекты, но допускается к работе при проведении технических мероприятий с включением в целевую программу повышения надежности | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Снижение количества аварийных отключений. Выполнение требований п. 57 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Соблюдение требований к надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и качеству электрической энергии, устанавливаемых в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, Основными положениями функционирования розничных рынков, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района протяженностью 34 км с заменой опор и неизолированного провода на СИП
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3,48907247 млн руб./ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Программа повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области, разработанная на основе анализа аварийности 2018-2020 годов и технического состояния оборудования Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также во исполнение подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента РФ Путина В.В. № Пр-325, утвержденного 17.02.2022. Программа согласована Минэнерго России. ППН Псковской области скорректирована на период 2024-2030 гг. и утверждена Губернатором Псковской области (письмо от 15.04.2026 № ТР-01-03-2026/-2369).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 12,23 | 93 | 0,01 | 1 137,7 | 0,122 | 297 698 | 0,004 |  | Акт №165 от 15.02.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 2 028 | 1 | 4 670,259 | 4,455 |  | 295 159,667 | 0,016 | 0,004 |  |  | -0,008621766 | -0,001399577 |  | Экспертная оценка
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 5,27 | 93 | 0,01 | 489,8 | 0,053 | 297 698 | 0,002 |  | Акт №172 от 16.02.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | 2 029 | 1 | 4 670,259 | 4,455 |  | 295 159,667 | 0,016 | 0,004 |  |  | -0,008621766 | -0,001399577 |  | Экспертная оценка
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 5,2 | 93 | 0,01 | 483,6 | 0,052 | 297 698 | 0,002 |  | Акт №262 от 15.03.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 2 030 | 1 | 4 670,259 | 4,455 |  | 295 159,667 | 0,016 | 0,004 |  |  | -0,008621766 | -0,001399577 |  | Экспертная оценка
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 1,8 | 93 | 0,01 | 167,4 | 0,018 | 297 698 | 0,001 |  | Акт №273 от 19.03.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 2 031 | 1 | 4 670,259 | 4,455 |  | 295 159,667 | 0,016 | 0,004 |  |  | -0,008621766 | -0,001399577 |  | Экспертная оценка
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 16,22 | 3 | 0,01 | 48,65 | 0,162 | 297 698 |  |  | Акт №371 от 29.04.2025 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 2 032 | 1 | 4 670,259 | 4,455 |  | 295 159,667 | 0,016 | 0,004 |  |  | -0,008621766 | -0,001399577 |  | Экспертная оценка
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 1,37 | 93 | 0,01 | 127,1 | 0,014 | 297 698 |  |  | Акт №408 от 16.05.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 2 033 | 1 | 4 670,259 | 4,455 |  | 295 159,667 | 0,016 | 0,004 |  |  | -0,008621766 | -0,001399577 |  | Экспертная оценка
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 4,38 | 93 | 0,01 | 407,65 | 0,044 | 297 698 | 0,001 |  | Акт №418 от 20.05.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 3,18 | 86 | 0,01 | 273,76 | 0,032 | 297 698 | 0,001 |  | Акт №593 от 05.07.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 17,75 | 86 | 0,01 | 1 526,5 | 0,178 | 297 698 | 0,005 |  | Акт №595 от 06.07.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 3 | 93 | 0,01 | 279 | 0,03 | 297 698 | 0,001 |  | Акт №612 от 08.07.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 4 | 93 | 0,01 | 372 | 0,04 | 297 698 | 0,001 |  | Акт №618 от 09.07.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 8,58 | 93 | 0,01 | 798,25 | 0,086 | 297 698 | 0,003 |  | Акт №813 от 09.08.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 21,65 | 93 | 0,01 | 2 013,45 | 0,217 | 297 698 | 0,007 |  | Акт №880 от 26.08.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 2,92 | 93 | 0,01 | 271,25 | 0,029 | 297 698 | 0,001 |  | Акт №941 от 17.09.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 7,18 | 93 | 0,01 | 668,05 | 0,072 | 297 698 | 0,002 |  | Акт №957 от 22.09.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 13,53 | 93 | 0,01 | 1 258,6 | 0,135 | 297 698 | 0,004 |  | Акт №214 от 28.11.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2025 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 9,37 | 93 | 0,01 | 871,1 | 0,094 | 297 698 | 0,003 |  | Акт №217 от 29.11.2025 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2024 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 3,8 | 93 | 0,1 | 353,4 | 0,38 | 295 791 | 0,001 |  | Акт №195 от 15.04.2024 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2024 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 6,98 | 93 | 0,1 | 649,45 | 0,698 | 295 791 | 0,002 |  | Акт №348 от 18.06.2024 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2024 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 11,67 | 43 | 0,2 | 501,67 | 2,333 | 295 791 | 0,002 |  | Акт №399 от 07.07.2024 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2024 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 4,2 | 43 | 0,01 | 180,6 | 0,042 | 295 791 | 0,001 |  | Акт №480 от 20.07.2024 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  | 0
2024 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 18,17 | 13 | 0,1 | 236,17 | 1,817 | 295 791 | 0,001 |  | Акт №485 от 20.07.2024 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  | 0
2024 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 4,95 | 3 | 0,01 | 14,85 | 0,05 | 295 791 |  |  | Акт №490 от 21.07.2024 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  | 0
2024 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 2,75 | 93 | 0,01 | 255,75 | 0,028 | 295 791 | 0,001 |  | Акт №652 от 01.10.2024 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2024 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 0,55 | 93 | 0,1 | 51,15 | 0,055 | 295 791 |  |  | Акт №749 от 25.11.2024 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2023 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 4,95 | 44 | 0,1 | 217,8 | 0,495 | 291 990 | 0,001 |  | Акт №79 от 30.01.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) |  |  | 0
2023 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 2,42 | 48 | 0,1 | 116 | 0,242 | 291 990 |  |  | Акт №91 от 02.02.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) |  |  | 0
2023 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 2,67 | 29 | 0,1 | 77,33 | 0,267 | 291 990 |  |  | Акт №102 от 06.02.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) |  |  | 0
2023 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 2,85 | 29 | 0,1 | 82,65 | 0,285 | 291 990 |  |  | Акт №105 от 10.02.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) |  |  | 0
2023 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 1,48 | 56 | 0,01 | 83,06 | 0,015 | 291 990 |  |  | Акт №128 от 21.02.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2023 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 3,78 | 289 | 0,1 | 1 093,37 | 0,378 | 291 990 | 0,004 | 0,001 | Акт №142 от 04.03.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2023 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 3,2 | 289 | 0,01 | 924,8 | 0,032 | 291 990 | 0,003 | 0,001 | Акт №144 от 05.03.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2023 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 19,1 | 258 | 0,1 | 4 927,8 | 1,91 | 291 990 | 0,017 | 0,001 | Акт №234 от 02.05.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2023 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 5,78 | 62 | 0,1 | 358,56 | 0,578 | 291 990 | 0,001 |  | Акт №263 от 04.06.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
2023 | ВЛ-10 (10.5) кВ Л.л.163-01 | 3,63 | 93 | 0,4 | 337,9 | 1,453 | 291 990 | 0,001 |  | Акт №831 от 17.12.2023 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" | №426-ФЗ от 28.11.2025 | 022 | 0402 | 30 2 01 62116 | 800 | нд | 5.442 | 96.051 | 17.135 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 118 628 463,87 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 5,0
Срок амортизации, лет | 35 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 5,0
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 1 117 879,99
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 2
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 17
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 17
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 15
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13
Период | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прогноз инфляции | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 5 | 9 |  | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 62 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 104 | 112 | 121 | 130 | 139 | 148 | 158 | 168 | 179 | 190 | 202 | 214 | 226 | 239 | 253 | 267 | 281 | 296 | 312 | 329 | 346 | 363 | 382 | 401 | 421
Доход, руб. без НДС |  | 147 221 |  | 171 935 | 200 255 | 238 114 | 282 101 | 333 278 | 392 894 | 461 744 | 542 373 | 634 648 | 742 403 | 866 859 | 1 010 471 | 1 178 798 | 1 370 041 | 1 592 018 | 1 845 437 | 2 140 793 | 2 478 723 | 2 866 877 | 3 318 531 | 3 830 018 | 4 424 490 | 5 098 320 | 5 879 119 | 6 773 797 | 7 800 673 | 8 974 562 | 10 325 847 | 11 862 943 | 13 623 603 | 15 644 426 | 17 953 851 | 20 607 797 | 23 622 221 | 27 082 851 | 31 048 753 | 35 559 091 | 40 706 778 | 1 087 831 | 1 217 512
Кредит, руб. | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Доход |  | 147 221 |  | 171 935 | 200 255 | 238 114 | 282 101 | 333 278 | 392 894 | 461 744 | 542 373 | 634 648 | 742 403 | 866 859 | 1 010 471 | 1 178 798 | 1 370 041 | 1 592 018 | 1 845 437 | 2 140 793 | 2 478 723 | 2 866 877 | 3 318 531 | 3 830 018 | 4 424 490 | 5 098 320 | 5 879 119 | 6 773 797 | 7 800 673 | 8 974 562 | 10 325 847 | 11 862 943 | 13 623 603 | 15 644 426 | 17 953 851 | 20 607 797 | 23 622 221 | 27 082 851 | 31 048 753 | 35 559 091 | 40 706 778 | 1 087 831 | 1 217 512
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | 49 488 |  | 51 458 | 53 506 | 55 635 | 57 849 | 60 152 | 62 546 | 65 035 | 67 624 | 70 315 | 73 114 | 76 023 | 79 049 | 82 195 | 85 467 | 88 868 | 92 405 | 96 083 | 99 907 | 103 883 | 108 018 | 112 317 | 116 787 | 121 435 | 126 269 | 131 294 | 136 519 | 141 953 | 147 603 | 153 477 | 159 586 | 165 937 | 172 541 | 179 409 | 186 549 | 193 974 | 201 694 | 209 721 | 218 068 | 226 747 | 235 772
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | -3 192 676 |  | -3 165 993 | -3 135 624 | -3 095 635 | -3 049 434 | -2 995 955 | -2 933 945 | -2 862 605 | -2 779 388 | -2 684 422 | -2 573 868 | -2 446 502 | -2 299 865 | -2 128 391 | -1 933 877 | -1 708 498 | -1 451 542 | -1 152 508 | -810 754 | -418 625 | 37 164 | 552 950 | 1 151 892 | 1 830 371 | 2 616 003 | 3 515 706 | 4 547 807 | 5 727 131 | 7 084 065 | 8 627 036 | 10 393 804 | 12 420 978 | 14 737 008 | 17 397 821 | 20 419 385 | 27 276 825 | 31 250 447 | 35 768 813 | 40 924 846 | 1 314 578 | 1 453 284
Амортизация |  | -3 389 385 |  | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385 | -3 389 385
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -3 192 676 |  | -3 165 993 | -3 135 624 | -3 095 635 | -3 049 434 | -2 995 955 | -2 933 945 | -2 862 605 | -2 779 388 | -2 684 422 | -2 573 868 | -2 446 502 | -2 299 865 | -2 128 391 | -1 933 877 | -1 708 498 | -1 451 542 | -1 152 508 | -810 754 | -418 625 | 37 164 | 552 950 | 1 151 892 | 1 830 371 | 2 616 003 | 3 515 706 | 4 547 807 | 5 727 131 | 7 084 065 | 8 627 036 | 10 393 804 | 12 420 978 | 14 737 008 | 17 397 821 | 20 419 385 | 27 276 825 | 31 250 447 | 35 768 813 | 40 924 846 | 1 314 578 | 1 453 284
Проценты
Прибыль до налогообложения |  | -3 192 676 |  | -3 165 993 | -3 135 624 | -3 095 635 | -3 049 434 | -2 995 955 | -2 933 945 | -2 862 605 | -2 779 388 | -2 684 422 | -2 573 868 | -2 446 502 | -2 299 865 | -2 128 391 | -1 933 877 | -1 708 498 | -1 451 542 | -1 152 508 | -810 754 | -418 625 | 37 164 | 552 950 | 1 151 892 | 1 830 371 | 2 616 003 | 3 515 706 | 4 547 807 | 5 727 131 | 7 084 065 | 8 627 036 | 10 393 804 | 12 420 978 | 14 737 008 | 17 397 821 | 20 419 385 | 27 276 825 | 31 250 447 | 35 768 813 | 40 924 846 | 1 314 578 | 1 453 284
Налог на прибыль |  |  |  | 2058: -2 666 996; 2059: -3 768 987; 2060: -4 434 190; 2061: -5 189 581; 2062: -6 819 206; 2063: -7 812 612; 2064: -8 942 203; 2065: -10 231 212; 2066: -328 645; 2067: -363 321
Чистая прибыль |  | -3 192 676 |  | -3 165 993 | -3 135 624 | -3 095 635 | -3 049 434 | -2 995 955 | -2 933 945 | -2 862 605 | -2 779 388 | -2 684 422 | -2 573 868 | -2 446 502 | -2 299 865 | -2 128 391 | -1 933 877 | -1 708 498 | -1 451 542 | -1 152 508 | -810 754 | -418 625 | 37 164 | 552 950 | 1 151 892 | 1 830 371 | 2 616 003 | 3 515 706 | 4 547 807 | 5 727 131 | 7 084 065 | 8 627 036 | 10 393 804 | 9 753 982 | 10 968 022 | 12 963 631 | 15 229 804 | 20 457 619 | 23 437 835 | 26 826 610 | 30 693 635 | 985 934 | 1 089 963
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | -3 192 676 |  | -3 165 993 | -3 135 624 | -3 095 635 | -3 049 434 | -2 995 955 | -2 933 945 | -2 862 605 | -2 779 388 | -2 684 422 | -2 573 868 | -2 446 502 | -2 299 865 | -2 128 391 | -1 933 877 | -1 708 498 | -1 451 542 | -1 152 508 | -810 754 | -418 625 | 37 164 | 552 950 | 1 151 892 | 1 830 371 | 2 616 003 | 3 515 706 | 4 547 807 | 5 727 131 | 7 084 065 | 8 627 036 | 10 393 804 | 12 420 978 | 14 737 008 | 17 397 821 | 20 419 385 | 27 276 825 | 31 250 447 | 35 768 813 | 40 924 846 | 1 314 578 | 1 453 284
Амортизация |  | 3 389 385 |  | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385 | 3 389 385
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | 2058: -2 666 996; 2059: -3 768 987; 2060: -4 434 190; 2061: -5 189 581; 2062: -6 819 206; 2063: -7 812 612; 2064: -8 942 203; 2065: -10 231 212; 2066: -328 645; 2067: -363 321
НДС |  |  |  | 2058: -333 662; 2059: -3 987 806; 2060: -4 573 185; 2061: -5 237 929; 2062: -6 000 902; 2063: -6 875 098; 2064: -7 869 139; 2065: -9 003 466; 2066: -289 207; 2067: -319 723
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 2058: 305 665; 2059: 1 005 369; 2060: 201 778; 2061: 229 135; 2062: 326 545; 2063: 301 333; 2064: 342 643; 2065: 390 999; 2066: -3 003 779; 2067: 10 519
Инвестиции | -89 411 346 | -17 135 132
Изменения финансовых обязательств | 96 050 996 | 17 135 132
Чистый денежный поток | -1 197 314 | 239 985 |  | 272 538 | 309 588 | 358 374 | 414 740 | 479 984 | 555 636 | 642 671 | 744 196 | 860 055 | 994 930 | 1 150 317 | 1 329 214 | 1 538 412 | 1 775 719 | 2 050 681 | 2 364 168 | 2 728 989 | 3 145 929 | 3 624 327 | 4 180 389 | 4 809 649 | 5 540 358 | 6 368 102 | 7 326 573 | 8 424 211 | 9 683 374 | 11 122 149 | 12 777 608 | 14 660 033 | 16 815 490 | 16 593 650 | 15 362 775 | 16 554 794 | 18 848 324 | 20 784 164 | 23 739 168 | 27 169 252 | 31 084 634 | -2 017 845 | 1 100 482
Накопленный чистый денежный поток | -1 197 314 | -957 329 |  | -684 791 | -375 203 | -16 829 | 397 911 | 877 895 | 1 433 531 | 2 076 202 | 2 820 398 | 3 680 453 | 4 675 383 | 5 825 700 | 7 154 914 | 8 693 326 | 10 469 045 | 12 519 727 | 14 883 895 | 17 612 884 | 20 758 813 | 24 383 141 | 28 563 530 | 33 373 179 | 38 913 536 | 45 281 638 | 52 608 211 | 61 032 423 | 70 715 797 | 81 837 946 | 94 615 554 | 109 275 587 | 126 091 077 | 142 684 727 | 158 047 502 | 174 602 296 | 193 450 620 | 214 234 784 | 237 973 953 | 265 143 205 | 296 227 839 | 294 209 994 | 295 310 476
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 52 | 60 | 69 | 80 | 92 | 106 | 122 | 140 | 162 | 186 | 214 | 247 | 284 | 327 | 377
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -1 039 606 | 180 927 |  | 178 406 | 175 965 | 176 864 | 177 721 | 178 588 | 179 505 | 180 274 | 181 257 | 181 883 | 182 692 | 183 403 | 184 011 | 184 919 | 185 329 | 185 836 | 186 024 | 186 446 | 186 621 | 186 681 | 186 961 | 186 770 | 186 807 | 186 434 | 186 242 | 185 937 | 185 577 | 185 075 | 184 616 | 183 914 | 183 168 | 156 943 | 126 163 | 118 045 | 116 696 | 111 732 | 110 808 | 110 114 | 109 388 | -6 166 | 2 920
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1 039 606 | -858 678 |  | -680 272 | -504 307 | -327 443 | -149 722 | 28 866 | 208 371 | 388 645 | 569 902 | 751 785 | 934 477 | 1 117 880 | 1 301 891 | 1 486 810 | 1 672 140 | 1 857 975 | 2 044 000 | 2 230 446 | 2 417 067 | 2 603 749 | 2 790 710 | 2 977 480 | 3 164 287 | 3 350 721 | 3 536 963 | 3 722 900 | 3 908 477 | 4 093 552 | 4 278 168 | 4 462 082 | 4 645 250 | 4 802 193 | 4 928 356 | 5 046 400 | 5 163 096 | 5 274 828 | 5 385 635 | 5 495 749 | 5 605 138 | 5 598 972 | 5 601 892
Внутренняя норма доходности (IRR) | 35,
Срок окупаемости (PBP) | 5,0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 5,0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 12.11.2024 | 12.11.2024 | нд | нд | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 20.10.2025 | 20.10.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 15.10.2025 | 15.10.2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.02.2026 | 01.02.2026 | нд | нд | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 100 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 12.11.2024 | 12.11.2024 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 14.06.2026 | 30.06.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 01.10.2026 | 01.10.2026 | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.06.2026 | 13.06.2027 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 13.06.2027 | 28.06.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 25.06.2027 | 28.06.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.06.2027 | 30.06.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.06.2027 | 30.06.2027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Год 2030 |  |  |  | Год 2031 |  |  |  | Год 2032 |  |  |  | Год 2033 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 118,62846387 | 94,83700000 | 118,62846387 | 94,83700000 | 0 | 0 | нд | 5,44233600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5,44233600
1.1 | федерального бюджета | 118,62846387 | 0 | 118,62846387 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 94,83700000 | 0 | 94,83700000 | 0 | 0 | нд | 5,44233600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5,44233600
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 118,62846387 | 94,83700000 | 118,62846387 | 94,83700000 | 0 | 0 | нд | 5,44233600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5,44233600
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5,44233600 | 4,53528000 | 5,44233600 | 4,53528000 | 0 | 0 | нд | 5,44233600 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 5,44233600
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 88,20720164 | 73,69198000 | 88,20720164 | 73,69198000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 15,25063829 | 11,27683000 | 15,25063829 | 11,27683000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 9,72828794 | 5,33291000 | 9,72828794 | 5,33291000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 34,000 | 34,000 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 34,000 | 34,000 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 118,62846387 | 94,83700000 | 118,62846387 | 94,83700000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 34,000 | 34,000 | 0 | 34,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Июнь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс | 24Т0210080.0029. Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по объекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34,0 км)" для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ДЗО | 160440.8193 | Укрупненный расчет | 160440.8193 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 1 | 1 | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 160440.8193 | нд | 0 | 160440.8193 | 160440.8193 | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" | 192528.9832 | 187086.6472 | mr-sz24779DP | ЭТП lot-online.ru РАД | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 23.10.2024 | нд | нд |  |  | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 30.11.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 192 528,9832 тыс. руб на 106 548,64786 тыс. руб
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Июнь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0210080.0033. Оказание услуг строительного контроля по объектам, реализуемым в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области в 2025 года для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | ДЗО | 3238.4326 | Мониторинг цен рынка | 3238.4326 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "СЭП" | 3238.4326 | нд | 1 | 3222.986 | 3238.4326 | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 3886.1191 | 3886.1191 | mr-sz25161DP | roseltorg.ru | 30.04.2025 | 23.04.2025 | 26.05.2025 | 25.06.2025 | нд | нд |  |  | 31.05.2025 | 18.07.2025 | 31.05.2025 | 18.07.2025 | 31.12.2025 | нд | К договору есть допсоглашения, изменявшие сумму: с 3 886,11907 тыс. руб на 2 153,80534 тыс. руб закупка осуществлялась на несколько ИП:O_007-73-1-01.32-0465 O_007-73-1-01.32-0520 O_007-73-1-01.32-0525 O_007-73-1-01.32-0587 O_007-73-1-01.32-0641 O_007-73-1-01.32-0701 O_007-75-1-01.32-0132
[26 empty] | АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" | 3238.4326 |  |  | 3238.4326
[26 empty] | ФГБУ "РЭА" МИНЭНЕРГО РОССИИ | 3238.4326 |  |  | 3238.4326
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 2.1. Услуги | Июнь 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 26Т0210080.0014. Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км) ( ИП № 007-73-1-01.32-0703) по заявлению Заказчика для нужд Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" | ПО | 199.6234 | Сметный расчет к договору подряда | 199.6234 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | 199.6234 | нд | 0 | 199.6234 | 199.6234 | ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" | 239.548 | 239.548 | нд | Неэлектронная | 28.02.2026 |  |  | 26.02.2026 | 5.7.3.2 | нд |  |  | 28.02.2026 | 07.08.2025 | 31.12.2025 | 31.01.2026 | 31.01.2026 | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_007-73-1-01.32-0703
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.163-01 Струго-Красненского района в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области (замена опор и провода на СИП - 34 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, Стругокрасненский р-н
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 34(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 118,62846387
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 108,94200123
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 108,94200123
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на Полный комплекс работ от 12.11.2024 № 76-ППН-6-2024 подрядчик ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" с учетом ДС №7 от 05.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 106,54864786
% от сметной стоимости проекта | 89,82 %
оплачено по договору, млн. руб. | 5,442336
освоено по договору, млн. руб. | 4,53528
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 18.07.2025 № 76-СК-ППН-2025 контрагент АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" с учетом ДС №2 от 08.12.2025
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 2,15380534
% от сметной стоимости проекта | 1,82 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 07.08.2025 № 4082Д-25/ГГЭ-54159/11/БС/ОФ/ЭД контрагент ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,23954803
% от сметной стоимости проекта | 0,2 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 79,92 %
в том числе
- СМР, % | 65,7%
- поставка основного оборудования, % | 10,05%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 4,16%
% оплаты по объекту(предоплата) | 4,59 %
всего оплачено по объекту | 5,442336
% освоения по объекту за отчетный период | 4,59 %
всего освоено по объекту | 5,442336
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 12.11.2024 , 76-ППН-6-2024
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО "СПЕЦЭКОНОМЭНЕРГО" , Полный комплекс работ , Выполнение комплексных работ , 12.11.2024 , 76-ППН-6-2024 АО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики" , Услуги , , 18.07.2025 , 76-СК-ППН-2025 ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" , Услуги , , 07.08.2025 , 4082Д-25/ГГЭ-54159/11/БС/ОФ/ЭД
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)