## 1. Паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Псковская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Город Псков
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Степень загрузки трансформаторной подстанции: 0,315 2026 г.; 0,315 2027 г.; 0,315 2028 г.; 0,315 2029 г.; 0,315 2030 г.; 0,315 2031 г.; 0,315 2032 г.; 0,315 2033 г.;Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 5,26 МВА(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.;Увеличение протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям: 1,67 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2026 г.; 3,209 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2026 г.; 1,002 Км(на уровне напряжения 0,4 кВ) 2028 г.;Максимальная мощность присоединяемых потребителей электрической энергии: 1,88 МВт 2028 г.;Общее число исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения: 1 шт 2028 г.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Степень загрузки трансформаторной подстанции(ТП) 0,315
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 106,429 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 87,237 млн.руб. без НДС

## 2. Паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024 | нд | Договор подписан обеими сторонами | 180006, Псковская обл, Псков г | Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом), 180006, Псковская обл, Псков г, ЗУ 60:27:0070107:280 | Наконечники жил проектируемого кабельного разъединителя Проектируемая ТП№1 (ПСК-02504-Э-С/24 ИП Лузина С. А.) (для подключения ЗУ с кад.№60:27:00701(10шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-1¶(ВРУ-1 МКД №2)(4шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-10¶(ВРУ-2 МКД №3); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-11¶(ВРУ-1 МКД №1)(3шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-12¶(ВРУ-1 МКД №1); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-12¶(ВРУ-1 МКД №1)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-13¶(ВРУ-2 МКД №1)(3шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-13¶(ВРУ-2 МКД №1)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-14¶(ВРУ-2 МКД №1); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-14¶(ВРУ-2 МКД №1)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-15¶(ВРУ-1 МКД №7)¶(4шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-16¶(ВРУ-1 МКД №7); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-16¶(ВРУ-1 МКД №7)¶(2шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-17¶(ВРУ-2 МКД №7)(3шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-18¶(ВРУ-2 МКД №7); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-18¶(ВРУ-2 МКД №7)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-19¶(ДКНС)(3шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-19¶(КНС)¶(5шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-2¶(ВРУ-1 МКД №2); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-20¶(ДКНС); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-20¶(КНС); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-20¶(КНС)¶(2шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-21¶(ВРУ МКД №4)(2шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-21¶(ВРУ МКД №4)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-22¶(ВРУ МКД №4); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-22¶(ВРУ МКД №4)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-23¶(ВРУ МКД №5)(2шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-23¶(ВРУ МКД №5)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-24¶(ВРУ МКД №5); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-24¶(ВРУ МКД №5)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-25¶(ВРУ-1 МКД №6); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-25¶(ВРУ-1 МКД №6)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-26¶(ВРУ-1 МКД №6); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-26¶(ВРУ-1 МКД №6)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-27¶(ВРУ-2 МКД №6 ¶с ДДУ); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-27¶(ВРУ-2 МКД №6 ¶с ДДУ)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-28¶(ВРУ-2 МКД №6 ¶с ДДУ); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-28¶(ВРУ-2 МКД №6 ¶с ДДУ)¶; Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-3¶(ВРУ-2 МКД №2)(4шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-4¶(ВРУ-2 МКД №2); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-5¶(ГРПБ); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-6¶(ГРПБ); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-7¶(ВРУ-1 МКД №3)(4шт); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-8¶(ВРУ-1 МКД №3); Нижние контакты предохранителей ¶в проектируемом КР-9¶(ВРУ-2 МКД №3)(4шт); Нижние контакты предохранителей в проектируемом КР-11¶(ВРУ-1 МКД №1). | 1.88 | 0 | 1.88 | 10 кВ | Вторая | нд | нд | нд | нд | Строительство (одно-, двух-)трансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Место установки, схему соединений, тип, параметры оборудования и мощность силовых трансформаторов уточнить проектом.(3шт); Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ Проектируемая ТП№1 (ПСК-02504-Э-С/24 ИП Лузина С. А.) ТС-1 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(2шт); Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ Проектируемая ТП№1 (ПСК-02504-Э-С/24 ИП Лузина С. А.) ТС-2 до границы участка Заявителя. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.(2шт); Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ 1СШ-10 ПС-283 до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ 2СШ-10 ПС-283 до проектируемой в соответствии с п. ____ настоящих ТУ ТП. Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании.; Строительство недостающего участка(-ов) ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283). Трассу, способ прокладки, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании. | нд | 106.8435

## 3.1. Паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 Паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 Паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору ТП № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.)
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 5,42920534 млн руб./ км - КЛ ; 401,75661 млн руб./ км - ВЛ 11,20233894 млн руб./ - МВА 0,21427019 млн руб./ шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | I этап: Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), установка ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.) со сроком завершения СМР/ПНР в 2026 году; II этап: Строительство КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до КР 1-4 (2х0,113 км; 2х0,051 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10 (2х0,126 км; 2х0,086 км) со сроком завершения СМР/ПНР в 2026 году; III этап: Строительство КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых 11-14 (2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 21-22 (2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20 (2х0,211 км); IV этап: Строительство КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 5-6 (2х0,088 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 15-18 (2х0,078 км; 2х0,14 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 23-28 (2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.)
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор ТП № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. Паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 87 939 821,53 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Срок амортизации, лет | 30 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | окупается в первый год реализации
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 91 634 469 671,89
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 3
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 25
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту | 17
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 17
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 15
Доля собственных средств | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13
Период | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Прогноз инфляции | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция | 5 | 9 |  | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 62 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 104 | 112 | 121 | 130 | 139 | 148 | 158 | 168 | 179 | 190 | 202
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 19 629 137 064 | 21 827 741 904 | 24 272 596 116 | 26 991 279 856 | 30 014 462 262 | 33 376 247 430 | 37 114 559 118 | 41 271 568 560 | 45 894 170 177 | 51 034 510 576 | 56 750 576 793 | 63 106 850 429 | 70 175 035 031 | 78 034 864 959 | 86 775 004 834 | 96 494 049 728 | 107 301 637 375
Кредит, руб. | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Доход |  |  |  | 19 629 137 064 | 21 827 741 904 | 24 272 596 116 | 26 991 279 856 | 30 014 462 262 | 33 376 247 430 | 37 114 559 118 | 41 271 568 560 | 45 894 170 177 | 51 034 510 576 | 56 750 576 793 | 63 106 850 429 | 70 175 035 031 | 78 034 864 959 | 86 775 004 834 | 96 494 049 728 | 107 301 637 375
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -1 732 571 682 | -1 801 528 035 | -1 873 228 850 | -1 947 783 359 | -2 025 305 136 | -2 105 912 281 | -2 189 727 589 | -2 276 878 748 | -2 367 498 522 | -2 461 724 963 | -2 559 701 616 | -2 661 577 741 | -2 767 508 535 | -2 877 655 374 | -2 992 186 058 | -3 111 275 063 | -3 235 103 811 | -490 884 | -510 421 | -530 736 | -551 860 | -573 824 | -596 662 | -620 409 | -645 101 | -670 776
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | -2 449 320 | -2 449 320 |  | 17 893 634 055 | 20 023 282 542 | 22 396 435 938 | 25 040 565 170 | 27 986 225 799 | 31 267 403 821 | 34 921 900 201 | 38 991 758 485 | 43 523 740 328 | 48 569 854 285 | 54 187 943 850 | 60 442 341 361 | 67 404 595 168 | 75 154 278 257 | 83 779 887 448 | 93 379 843 337 | 104 063 602 237 | -3 422 212 | -3 441 749 | -3 462 064 | -3 483 187 | -3 505 151 | -3 527 989 | -3 551 736 | -3 576 428 | -3 602 104
Амортизация | -2 449 320 | -2 449 320 |  | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327 | -2 931 327
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -2 449 320 | -2 449 320 |  | 17 893 634 055 | 20 023 282 542 | 22 396 435 938 | 25 040 565 170 | 27 986 225 799 | 31 267 403 821 | 34 921 900 201 | 38 991 758 485 | 43 523 740 328 | 48 569 854 285 | 54 187 943 850 | 60 442 341 361 | 67 404 595 168 | 75 154 278 257 | 83 779 887 448 | 93 379 843 337 | 104 063 602 237 | -3 422 212 | -3 441 749 | -3 462 064 | -3 483 187 | -3 505 151 | -3 527 989 | -3 551 736 | -3 576 428 | -3 602 104
Проценты
Прибыль до налогообложения | -2 449 320 | -2 449 320 |  | 17 893 634 055 | 20 023 282 542 | 22 396 435 938 | 25 040 565 170 | 27 986 225 799 | 31 267 403 821 | 34 921 900 201 | 38 991 758 485 | 43 523 740 328 | 48 569 854 285 | 54 187 943 850 | 60 442 341 361 | 67 404 595 168 | 75 154 278 257 | 83 779 887 448 | 93 379 843 337 | 104 063 602 237 | -3 422 212 | -3 441 749 | -3 462 064 | -3 483 187 | -3 505 151 | -3 527 989 | -3 551 736 | -3 576 428 | -3 602 104
Налог на прибыль |  |  |  | -4 470 181 108 | -5 005 893 919 | -5 599 182 268 | -6 260 214 576 | -6 996 629 733 | -7 816 924 239 | -8 730 548 333 | -9 748 012 905 | -10 881 008 365 | -12 142 536 855 | -13 547 059 246 | -15 110 658 623 | -16 851 222 075 | -18 788 642 847 | -20 945 045 145 | -23 345 034 117 | -26 015 973 842
Чистая прибыль | -2 449 320 | -2 449 320 |  | 13 423 452 948 | 15 017 388 623 | 16 797 253 671 | 18 780 350 594 | 20 989 596 066 | 23 450 479 583 | 26 191 351 868 | 29 243 745 581 | 32 642 731 963 | 36 427 317 431 | 40 640 884 604 | 45 331 682 737 | 50 553 373 093 | 56 365 635 410 | 62 834 842 303 | 70 034 809 220 | 78 047 628 395 | -3 422 212 | -3 441 749 | -3 462 064 | -3 483 187 | -3 505 151 | -3 527 989 | -3 551 736 | -3 576 428 | -3 602 104
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | -2 449 320 | -2 449 320 |  | 17 893 634 055 | 20 023 282 542 | 22 396 435 938 | 25 040 565 170 | 27 986 225 799 | 31 267 403 821 | 34 921 900 201 | 38 991 758 485 | 43 523 740 328 | 48 569 854 285 | 54 187 943 850 | 60 442 341 361 | 67 404 595 168 | 75 154 278 257 | 83 779 887 448 | 93 379 843 337 | 104 063 602 237 | -3 422 212 | -3 441 749 | -3 462 064 | -3 483 187 | -3 505 151 | -3 527 989 | -3 551 736 | -3 576 428 | -3 602 104
Амортизация | 2 449 320 | 2 449 320 |  | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327 | 2 931 327
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  | -4 470 181 108 | -5 005 893 919 | -5 599 182 268 | -6 260 214 576 | -6 996 629 733 | -7 816 924 239 | -8 730 548 333 | -9 748 012 905 | -10 881 008 365 | -12 142 536 855 | -13 547 059 246 | -15 110 658 623 | -16 851 222 075 | -18 788 642 847 | -20 945 045 145 | -23 345 034 117 | -26 015 973 842
НДС |  |  |  | -3 917 897 623 | -4 405 767 051 | -4 927 860 798 | -5 509 569 229 | -6 157 614 568 | -6 879 473 733 | -7 683 462 936 | -8 578 831 759 | -9 575 867 764 | -10 686 012 835 | -11 921 992 539 | -13 297 959 991 | -14 829 655 829 | -16 534 586 109 | -18 432 220 131 | -20 544 210 426 | -22 894 637 384
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 1 351 989 498 | 166 610 091 | 179 964 133 | 200 513 133 | 223 379 264 | 248 822 667 | 277 132 642 | 308 630 920 | 343 675 290 | 382 663 642 | 426 038 459 | 474 291 811 | 527 970 914 | 587 684 301 | 654 108 697 | 727 996 655 | 810 185 050 | -7 891 657 166
Инвестиции | -88 081 380 | -1 959 498 |  | 2028: -15 681 980
Изменения финансовых обязательств | 88 787 499 | 1 959 498 |  | 2028: 15 681 980
Чистый денежный поток |  |  |  | 14 797 720 534 | 15 186 930 042 | 16 980 149 130 | 18 983 795 055 | 21 215 906 658 | 23 702 233 577 | 26 471 415 837 | 29 555 307 828 | 32 989 338 580 | 36 812 912 400 | 41 069 854 390 | 45 808 905 876 | 51 084 275 334 | 56 956 251 038 | 63 491 882 327 | 70 765 737 202 | 78 860 744 772 | -7 892 256 045 | -622 714 | -647 498 | -673 269 | -700 065 | -727 927 | -756 899 | -787 023 | -818 347
Накопленный чистый денежный поток |  |  |  | 14 797 720 534 | 29 984 650 576 | 46 964 799 706 | 65 948 594 761 | 87 164 501 419 | 110 866 734 996 | 137 338 150 833 | 166 893 458 661 | 199 882 797 241 | 236 695 709 641 | 277 765 564 031 | 323 574 469 907 | 374 658 745 241 | 431 614 996 279 | 495 106 878 606 | 565 872 615 808 | 644 733 360 580 | 636 841 104 535 | 636 840 481 821 | 636 839 834 323 | 636 839 161 054 | 636 838 460 989 | 636 837 733 062 | 636 836 976 163 | 636 836 189 140 | 636 835 370 793
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 52
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  |  |  | 9 686 719 424 | 8 632 021 731 | 8 380 012 491 | 8 134 799 170 | 7 893 798 353 | 7 657 276 666 | 7 425 451 552 | 7 198 496 845 | 6 976 547 782 | 6 759 705 498 | 6 548 041 063 | 6 341 599 096 | 6 140 401 010 | 5 944 447 915 | 5 753 723 219 | 5 568 194 952 | 5 387 817 845 | -468 181 048 | -32 075 | -28 958 | -26 145 | -23 604 | -21 311 | -19 240 | -17 371 | -15 683
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  |  |  | 9 686 719 424 | 18 318 741 156 | 26 698 753 647 | 34 833 552 817 | 42 727 351 170 | 50 384 627 836 | 57 810 079 388 | 65 008 576 233 | 71 985 124 015 | 78 744 829 513 | 85 292 870 576 | 91 634 469 672 | 97 774 870 682 | 103 719 318 597 | 109 473 041 816 | 115 041 236 767 | 120 429 054 612 | 119 960 873 564 | 119 960 841 489 | 119 960 812 531 | 119 960 786 386 | 119 960 762 782 | 119 960 741 471 | 119 960 722 231 | 119 960 704 860 | 119 960 689 176
Внутренняя норма доходности (IRR) | Нет
Срок окупаемости (PBP) | окупается в первый год реализации
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | окупается в первый год реализации
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | 26.11.2024 | 26.11.2024 | нд | нд | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 100 | 0 | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | нд | нд | Не требуется, хозяйственный способ | Не требуется, хозяйственный способ | 0 | 0 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 01.02.2026 | 01.02.2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации | нд | нд | В составе проектной документации | В составе проектной документации | 0 | 0 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 30.04.2026 | 30.04.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | нд | нд | В рамках договора на СМР | В рамках договора на СМР | 0 | 0 | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.04.2026 | 15.05.2026 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 15.05.2026 15.05.2026 | 15.10.2026 10.11.2028 | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 15.10.2026 10.11.2028 | 30.10.2026 25.11.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 27.10.2026 22.11.2028 | 30.10.2026 25.11.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.10.2026 26.11.2028 | 31.10.2026 26.11.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 26.11.2028 | 26.11.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.10.2026 26.11.2028 | 31.10.2026 26.11.2028 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | нд | нд | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Год 2030 |  |  |  | Год 2031 |  |  |  | Год 2032 |  |  |  | Год 2033 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 107,13509600 | 0 | 107,13509600 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,70611895 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0,70611895
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 107,13509600 | 0 | 107,13509600 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,70611895 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0,70611895
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 87,93982153 | 0 | 87,93982153 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,70295509 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0,70295509
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3,97729854 | 0 | 3,97729854 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,69148341 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0,69148341
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 42,01522036 | 0 | 42,01522036 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 25,25201178 | 0 | 25,25201178 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 16,69529085 | 0 | 16,69529085 | 0 | 0 | 0 | нд | 0,01147168 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0,01147168
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 5,260 | 5,260 | 0 | 5,260 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0,040 | 0,040 | 0 | 0,040 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 5,841 | 5,841 | 0 | 5,841 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 5,260 | 5,260 | 0 | 5,260 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0,040 | 0,040 | 0 | 0,040 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 5,841 | 5,841 | 0 | 5,841 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 87,93982153 | 0 | 87,93982153 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 5,260 | 5,260 | 0 | 5,260 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 5,881 | 5,881 | 0 | 5,881 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт./комплекты | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.10.2026 26.11.2028 | нд | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0.04 | 5.841 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Прочие | Оказание услуг по выдаче разрешения на использование земельного участка для строительства объекта:"Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)" | ПО | 11.4717 | Сметный расчет к договору подряда | 11.4717 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) | 11.4717 | нд | 0 | 11.4717 | 11.4717 | УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) | 11.4717 | 0 | нд | Неэлектронная | 31.10.2025 | 27.10.2025 | 27.10.2025 |  | нд | нд |  |  | 31.10.2025 | 09.10.2025 | 31.10.2025 | 09.10.2025 | 09.10.2025 | нд | нд
2 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.10.2026 26.11.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110080.0047. Заключение рамочного договора на согласование планов, схем инженерных коммуникаций на полноту и правильность нанесения сетей водопровода и канализации, находящихся в хозяйственном ведении предприятия в рамках разработки рабочего проекта на территории Псковской области для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 14.2624 | Мониторинг цен рынка | 14.2624 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Горводоканал Псков | 14.2624 | нд | 0 | 14.2624 | 14.2624 | Горводоканал Псков | 17.1148 | -1e-05 | нд | Неэлектронная | 30.06.2025 | 25.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.06.2025 | 03.10.2025 | 30.06.2025 | 06.10.2025 | 23.10.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП
3 | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" | 1.1. Работы, услуги | 31.10.2026 26.11.2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 25Т0110080.0041. Заключение рамочного договора на осуществление согласования расположения электросетевых объектов филиала в рамках разработки рабочего проекта на территории Псковской области для нужд Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» | Филиал | 1.5569 | Мониторинг цен рынка | 1.5569 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Газпром газораспределение Псков | 1.5569 | нд | 0 | 1.5569 | 1.5569 | Газпром газораспределение Псков | 1.8683 | 0 | нд | Неэлектронная | 30.06.2025 | 25.06.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 5.7.3.3 | нд |  |  | 30.06.2025 | 12.09.2025 | 30.06.2025 | 30.09.2025 | 23.10.2025 | нд | Рамочный договор, заключенный под потребность Общества на множество ИП, выбор осуществляется по заявкам в соответствии с условиями договора под конкретные ИП

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Россети Северо-Запад"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_009-73-2-03.31-0126
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство КЛ-10 кВ (1,585 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 1СШ ПС-283, КЛ-10 кВ (1,584 км), ВЛ-10 кВ (0,02 км) от РУ-10 кВ 2СШ ПС-283 до проектируемых ТП-10/0,4 кВ: БКТП-1 (2х0,630 МВА), БКТП-2 (2х1 МВА), БКТП-3 (2х1 МВА), КЛ-0,4 кВ: от БКТП-1 до проектируемых КР 1-6, 11-14 (2х0,113 км; 2х0,051 км; 2х0,088 км; 2х0,11 км; 2х0,047 км), от БКТП-2 до проектируемых КР 7-10, 15-18, 21-22 (2х0,126 км; 2х0,086 км; 2х0,078 км; 2х0,14 км; 2х0,057 км), от БКТП-3 до проектируемых КР 19-20, 23-28 (2х0,211 км; 2х0,044 км; 2х0,047 км; 2х0,138 км) с установкой приборов учета 0,4 кВ (6 т.у.), установкой ячеек с вакуумным выключателем на 1, 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС-283 (2 шт.), г.Псков, Рижский пр-кт (ИП Лузина Светлана Александровна, Дог. № ПСК-02504-Э-С/24 от 26.11.2024)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Псковская область, г. Псков
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | МВА: ввод - 5,26(5,26) км: ввод - 5,881(5,881)
шт./комплекты | 2
га. | 0
т.у. | 6
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 107,135096
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0,03045481
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0,03045481
в том числе
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 12.09.2025 № 17/610125274/2025 контрагент АО "Газпром газораспределение Псков" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,0018683
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0018683
освоено по договору, млн. руб. | 0,00155692
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Услуги от 03.10.2025 № 15 контрагент МП г.Пскова "Горводоканал" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,01711483
% от сметной стоимости проекта | 0,02 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01711484
освоено по договору, млн. руб. | 0,01426236
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | договор Аренды от 09.10.2025 № Приказ № 2575 контрагент УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова)
объем заключенного договора в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 0,01147168
% от сметной стоимости проекта | 0,01 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,01147168
освоено по договору, млн. руб. | 0,01147168
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0 %
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0,66 %
всего оплачено по объекту | 0,70611895
% освоения по объекту за отчетный период | 0,8 %
всего освоено по объекту | 0,70295509
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад"
- проектно-изыскательские организации | Псковский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" , Выполнение проектно-изыскательских работ ,
- технические агенты | нд
- подрядчики | УФК по Псковской обл.(Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Пскова) , Аренды , Аренда имущества , 09.10.2025 , Приказ № 2575 МП г.Пскова "Горводоканал" , Услуги , , 03.10.2025 , 15 АО "Газпром газораспределение Псков" , Услуги , , 12.09.2025 , 17/610125274/2025
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Не выявлено
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)